## Plan Participación SDMujer 2021
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2021
# | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | CICLO DE GESTIÓN | RESPONSABLE | PRODUCTO | TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN | ESPACIO DE PARTICIPACIÓN | GRUPO DE INTERÉS O PARTE INTERESADA AL QUE SE DIRIGE | RECURSOS FRECUENCIA DE EJECUCIÓN | CRONOGRAMA
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Apropiación y sensibilización | Realizar 5 encuentros de empoderamiento con sobrevivientes de ataques con agentes químicos | Implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Programación e implementación de encuentros de empoderamiento con sobrevivientes de ataques con agentes químicos. | Taller | Es una iniciativa autónoma promovida desde la SDMujer. Si bien existe un espacio institucional desde el cual se deben promover estas iniciativas, actualmente no está operando. El espacio es el siguiente: Mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, el cual está a cargo de la Secretaría Distrital de Salud. | Mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos | Bimensual. Se realiza en la segunda quincena del mes. No tiene presupuesto definido, recursos de gestión. | CRONOGRAMA MAR: 18; CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUL: 30; CRONOGRAMA SEP: 30; CRONOGRAMA NOV: 30
2 | Apropiación y sensibilización | Diseñar caja de herramientas con metodologías diferenciales con poblaciones víctimas de trata | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Caja de herramientas con metodologías diferenciales con poblaciones víctimas de trata | Caja de Herramientas | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Poblaciones priorizadas para realizar los espacios de sensibilización (población migrante, comunidad educativa de instituciones públicas y privadas, personas que ejercen actividades sexuales pagadas) | El diseño de la Caja de herramientas está programado para realizarse en el primer semestre del año y su implementación se realice en el segundo semestre. Se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios 354 de 2021. |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3 | Apropiación y sensibilización | Realizar aportes metodológicos a la construcción del Curso virtual "Derechos humanos con énfasis en prevención de trata de personas" | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Dos sesiones implementadas por la SDMUJER y aportes metodológicos al proceso. | Talleres y Aportes metodológicos | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Organizaciones comunitarias, líderes y lideresas y comunidades educativas (cabildantes, personeros(as) estudiantiles, contraloras(es), orientadores y orientadoras) de los territorios delimitados por las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 023 de 2019 y 046 de 2019 | Los aportes metodológicos se entregarán por parte de la SDMujer a la Secretaría Distrital de Educación y a la Personería de Bogotá a finales de mayo, como entidades que lideran el desarrollo del curso virtual. La primera clase por parte de la SDMujer está programada para realizarse el 19 de junio y la segunda el 3 de julio. Las demás temáticas las tienen a cargo otras entidades. | CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUN: 5; CRONOGRAMA JUL: 30
4 | Apropiación y sensibilización | Realizar 1 jornada de sensibilización para transmitir a las mujeres conocimientos básicos frente la operatividad del secop I Y II, con el fin de fortalecer sus procesos de participación y veeduría ciudadana. | Seguimiento y evaluación | Dirección de Contratos | 1 Capacitación | Taller | Virtual | Lideresas interesadas en fortalecer sus procesos de control y veeduría, mediante la herramienta SECOP. | Recursos de Gestión. Uno al año. | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA SEP
5 | Apropiación y sensibilización | Realizar 1 seminario sobre paridad de género en la participación política | Implementación | DTDYP | Memorias | Foro ciudadano | Virtual | Lideresas políticas, partidos políticos, mujeres participantes de la escuela lidera par. | Inversión : Proyecto 7676 | bar: CRONOGRAMA NOV
6 | Apropiación y sensibilización | Sensibilización a mujeres diversas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en la promoción de la participación de las ciudadanas en los procesos de rendición de cuentas. | Implementación | SPI | 1 proceso de formación para mujeres diversas 50 mujeres diversas formadas en el derecho a la participación y representación con equidad | Proceso de formación | Por definir | Mujeres del Distrito Capital | Se programa un ciclo, si no se cumple la meta se hará un segundo ciclo. | bar: CRONOGRAMA JUL
7 | Apropiación y sensibilización | Realizar un proceso de formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Formulación e Implementación | SPI | 1 proceso de formación 50 servidoras/servidores públicos formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Proceso de formación | Por definir | Servidores y servidoras de la Secretaría Distrital de la Mujer | Se programa un ciclo, si no se cumple la meta se hará un segundo ciclo | bar: CRONOGRAMA JUL
8 | Apropiación y sensibilización | Realizar un proceso de apropiación sobre el trazador para la equidad de géneros en presupuestal de los proyectos de inversión de los sectores a nivel Distrital. | Implementación | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | 1 jornada de apropiación. | Taller | Virtual | Ciudadanas interesadas en fortalecer su compresión sobre el trazador presupuestal de Género en el distrito. | De gestión | bar: CRONOGRAMA AGO
9 | Fortalecimiento | Diseñar, socializar e implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | Diseño e implementación | SPI | Estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo |  | Mujeres del Distrito Capital | Permanente a partir de agosto de 2021 | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA DIC
10 | Fortalecimiento | Contribuir en la ejecución de acciones que permitan el desarrollo del Consejo Consultivo de Mujeres –Espacio Ampliado, la Mesa Coordinadora y el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | Implementación | SPI | Informes semestrales de acompañamiento al CCM | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | CCM | Consejeras Consultivas | Permanente. Profesional de apoyo técnico al CCM | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
11 | Fortalecimiento | Acompañar y fortalecer el CTPD, asistiendo a las sesiones de la misma, llevando actas y haciendo seguimiento a las acciones allí establecidas y que promuevan los derechos de las mujeres. | Implementación | SPI | Informes semestrales de acompañamiento al CTPD | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | CTPD | Consejeras CTPD | Permanente. Profesional CTPD | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
12 | Fortalecimiento | Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con énfasis en las bancadas de mujeres de este órgano. | Implementación | SPI | Informes de acompañamiento al Concejo de Bogotá | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo |  | Bancada de mujeres Concejo de Bogotá | Permanente. Profesional enlace Concejo de Bogotá | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
13 | Fortalecimiento | Realizar un encuentro diferencial de mujeres jóvenes sobre los estereotipos, imaginarios y representaciones que viven. | Diseño | Diana Katherine Camargo Mendoza Dirección de Enfoque Diferencial | Un encuentro diferencial de jóvenes | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | No existe una instancia de participación | Mujeres jóvenes | Gestión | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
14 | Fortalecimiento | Acompañar el Consejo Consultivo LGBT. Acompañamiento para la incorporación del enfoque de género en el trabajo con mujeres LBT. Seguimiento a solicitudes de Consejeros y a compromisos institucionales que se generen en el espacio. | Seguimiento a la implementación de la PPLGBT | Yenny Guzmán (Dir.Enfoque Diferencial). Acompañan Diana Pulido y Lorena Duarte. | Acta de reunión y listado de asistencia. | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | Espacio de participación conformado por elección de la ciudadanía que realiza seguimiento a la implementación de la PPLGBT por cada una de las entidades del distrito. | Personas de los Sectores Sociales LGBT | Gestión | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA DIC
15 | Fortalecimiento | Apoyar las elección de las siguientes representaciones del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo CCM-EA: • Mujeres Indígenas • Mujeres Afrocolombianas/ Negras/ Raizales/ Palenqueras (antes mujeres afrocolombianas y negras) • Mujeres Rrom/Gitanas (antes mujeres Rrom) • Mujeres por orientación sexual (lesbianas, bisexuales) (antes una representante por diversidad sexual: mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas) • Mujeres por identidad de género (transgeneristas) (representación nueva) • Mujeres con Discapacidad (incluye 7 discapacidades) (antes mujeres en condición de discapacidad) • Mujeres de Talla Baja (representación nueva) • Mujeres Jóvenes • Mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (mujeres en situación de prostitución) Incorporación del enfoque diferencial en la estrategia de comunicación del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024 Incorporación del enfoque diferencial en las fases del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024 | Planeación Diseño Implementación | Equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial, en especial, referentes de los sectores de mujeres en sus diferencias y diversidad que se van a elegir Claudia Marcela Rodríguez Pinzón, profesional especializada de la Dirección de Enfoque Diferencial, enlace con la Subsecretaría de Políticas de Igualdad, dependencia de la SDMujer que lidera el tema | Documentos: 1. PROCESO ELECCIONARIO CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES –ESPACIO AUTÓNOMO. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEL PROCESO ELECCIONARIO PARA VACANTES POR DIVERSIDADES - Elaborado por la Dirección de Enfoque Diferencial para el primer semestre de 2021. 2. Libretos y guiones de eventos virtuales en el marco de la fase de información y divulgación del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024: Facebook Live y "Tomemónos un café" 3. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LAS CANDIDATAS AL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES: REPRESENTACIONES POR DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD 4. Actas de asambleas eleccionarias y documentos que soportan las inscripciones y elecciones o delegaciones de las representantes en sus diferencias y diversidad | Participación en instancias y espacios de participación distritales y locales Realización de reuniones con procesos organizativos de mujeres en sus diferencias y diversidad, en el marco de la fase de información y divulgación de la convocatoria del proceso eleccionario Apoyo a inscripciones de candidatas y votantes Apoyo a asambleas eleccionarias virtuales y presenciales | Mesa Coordinadora del Consejo Consultivo Distrital de Mujeres | Mujeres en sus diferencias y diversidades, especificamente: Mujeres Indígenas/ Mujeres Afrocolombianas/ Negras/ Raizales/ Palenqueras/ Mujeres Rrom/Gitanas/ Mujeres Lesbianas y Bisexuales/ Mujeres Transgeneristas/ Mujeres con Discapacidad/ Mujeres de Talla Baja/ Mujeres Jóvenes/ Mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | Acciones de gestión que no comprometen recursos del proyecto de inversión 7671 "Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá" | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA SEP
16 | Divulgación | Publicar las notas a los estados financieros para que sean consultados por todas las personas interesadas. En las notas se encuentran las explicaciones y los interesados obtendrían los conocimientos básicos sobre la compresión de los estados financieros de la entidad. | Seguimiento y evaluación | Dirección de Administrativa y Financiera | 1 publicación semestral en enero y julio de cada vigencia | Publicación | Virtual a través de la página web | Ciudadanía en general con interes por conocer y entender los estados financieros de la Entidad . | Gestión. | bar: CRONOGRAMA ENE; CRONOGRAMA JUN
17 | Divulgación | Publicar una pieza de comunicación con información que permita la comprensión de la ejecución presupuestal de la Entidad. | Seguimiento y evaluación | Dirección de Administrativa y Financiera | 1 publicación al año. | Publicación | Virtual a través de la página web | Ciudadanía en general con interes por conocer y entender la ejecución presupuestal de la Entidad . | Gestión. | bar: CRONOGRAMA FEB
18 | Divulgación | Formulación de la campaña de lucha contra la trata de personas | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Campaña de lucha contra la trata de personas | Espacio o escenario virtual - TIC | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de trata (Fundación Renacer, Scalabrini, Corporación Servoz, Observatorio Observa la Trata) Academia (Universidad del Rosario, Universidad Catolica, Universidad Militar) | La campaña está programada para desarrollarse entre mayo, junio y julio. Su difusión está programada para desarrollarse del 26 al 30 de julio. No tiene recursos específicos asignados desde la SDMujer. Se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios 354 de 2021 | CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUN: 30; CRONOGRAMA JUL: 30
19 | Divulgación | Posicionar la política pública de actividades sexuales pagadas con lideresas de diferentes zonas | Implementación | DED y DDDP | Actas | Presentaciones y foro | solo presencial por solicitud de la población y depende de la pandemia | Lideresas de diferentes zonas de Actividades sexuales pagadas | Gestión | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA NOV
20 | Seguimiento | Realizar mesas de trabajo de seguridad en localidades | Seguimiento | Paula Bastidas Granja - DEVAJ | Actas de seguimiento a los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | Seguimiento a la ejecución de los planes. Identificación de situaciones que puedan presentarse en relación con las líneas de acción del plan | Mesas de trabajo del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres | Organizaciones de mujeres en el territorio | mensual | CRONOGRAMA JUN: 30; CRONOGRAMA JUL: 30; CRONOGRAMA AGO: 30; CRONOGRAMA SEP: 30; CRONOGRAMA OCT: 30; CRONOGRAMA NOV: 30; CRONOGRAMA DIC: 30
21 | Seguimiento | Implemental la metodología las Mujeres cuentan (5 diálogos ciudadanos) | Seguimiento | DTDYP | Actas de compromisos del diálogo ciudadano | Diálogo Participativo | Virtual | Grupos, redes y organizaciones de muejres- JAL- Lideresas | Gestión | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA OCT
22 | Seguimiento | Realizar 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres. Para dovulgar con las mujeres participantes de los dialogos ciudadanos | Seguimiento | Dirección de Gestión del Conocimiento | 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres |  | Virtual | Mujeres participantes de los dialogos ciudadanos | Gestion | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA SEP