## Plan de Adecuaci Sostenibilidad
DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META PRODUCTO | EVIDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2021
[6 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO
INSTITUCIONALIDAD | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Efectuar seguimiento al plan de mejora FURAG - 2020 | Matriz de seguimiento planes de mejora FURAG Diligenciada mensualmente de acuerdo con los seguimientos efectuados | Matriz diligenciada con avances | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG
|  | Realizar la revisión Resultados FURAG 2020 detallado por índices de dimensiones y políticas | Elaboración de matriz de brechas por índices | Matriz de brechas por indices | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG
|  | Realizar planes de mejora FURAG - 2021 teniendo en cuenta: Autodiagnostico 2021, Resultados FURAG 2020 y Recomendaciones FURAG 2021 | Matriz de planes de mejora FURAG 2021 | Plan de mejora FURAG 2021 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG
|  | Efectuar seguimiento al plan de mejora FURAG - 2021 | Matriz de seguimiento planes de mejora FURAG, diligenciada mensualmente de acuerdo con los seguimientos efectuados | Matriz diligenciada con avances | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG
|  | Socializar los resultados de calificación FURAG - Indice de gestión y desempeño institucional en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en Comité de Enlaces y a toda la entidad | Actas de socialización - Comités Boletina Informativa | Lista de Asistencia de las Socializaciones Boletina | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG Comité Enlace
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano de acuerdo con los lineamientos MIPG | Plan Estratégico de Talento Humano - avances 90% | Plan estrategico de Talento Humano con avances | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar el Plan de Bienestar Social, estímulos e incentivos para motivar el desempeño y el compromiso de las servidoras y servidores, y contribuir al mejoramiento del clima laboral en la Entidad. | Plan de Bienestar Social Informe final de seguimiento y evaluación - Avances 90% | Actas y/o Registros de Asistencia y/o Contratación con terceros si se realizan y la Evaluación de ejecución. | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Decreto Nacional 1072 de 2015. | Plan de Trabajo con avances 90% | Actas y/o Registros de Asistencia y/o Contratación con terceros si se realizan y la Evalución de ejecución. | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar un Plan Institucional de Formación y Capacitación, para contribuir al desarrollo de competencias de las (los) servidoras (es) públicos de la Secretaría Distrital de la Mujer | Plan Institucional de Formación y Capacitación Avances 90% Informe final de seguimiento y evaluación | Actas y/o Registros de Asistencia y/o Contratación con terceros si se realizan y Evaluación de ejecución. | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar el plan de vacantes y previsión de recursos humanos | Plan de Vacantes de recursos humanos y Plan de previsión de recursos humanos, con avances de ejecución | Ejecución de los planes de vacantes y de previsión de recursos humanos con avances. | Dirección de Talento Humano
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Talento Humano | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG - Talento Humano | Dirección de Talento Humano
| INTEGRIDAD | Socializar el código de Integridad | Actividades de socialización y apropiación del Código de integridad | Actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones | Dirección de Talento Humano
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de integridad | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Dirección de Talento Humano - OAP
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Revisar y actualizar la PolÍtica de Riesgos | Política de Riesgos actualizada 2021 | Política de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Plan de Acción PIGA ejecutado | Actas ,informes y/o ejecución de plan | Oficina Asesora de Planeación - PIGA
|  | Realizar el monitoreo de todos los planes institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | Planes institucionales ejecutados | Matriz de seguimiento o actas | Oficina Asesora de Planeación
|  | Desarrollar el componente de Rendición de Cuentas establecido en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía 2020 | Efectuar 5 Dialogos con la ciudadanía y una Audiencia publica del proceso de Rendición de Cuentas (Rdc) | Informes de Dialogo y de Audiencia Pública - RdC | Coordina Oficina Asesora de Planeación y Dirección Territorialización
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Planeación Institucional | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | NA
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Elaborar y ejecutar el PAC bimensual | Ejecución del 100% del plan anual mensualizado de caja | Plan anual mensualizado de caja - consolidados | Dirección Administrativa y Financiera
|  | Realizar Seguimiento a la ejecución presupuestal | Informe de ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal trimestral en botón de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación
|  | Elaborar y ejecutar el PAABS | Plan anual de adquisiciones de bienes y serivicios - ejecución 100% | Plan anual de adquisiciones de bienes y serivicios | Dirección de Contratación
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Actualizar el Sitema Integrado de Gestión - procesos actualizados de la SDMujer en la herramienta KAWAK | Actualización de la documentación del Sistema de Gestión - 100% ajustes por Demanda | Listado maestro de documentos - KAWAK | Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación
| GOBIERNO DIGITAL | Elaborar y ejecutar el plan estrategico de tecnologías de la información. | Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - Ejecución del plan 100% para el año 2021 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - Avances | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Elaborar y ejecutar el plan de Riesgos de Seguridad de la Información. | Plan de riesgos de seguridad de la información - ejecutado 100% para el 2021 | Plan y seguimiento de avances en actividades | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Elaborar y ejecutar el plan de Seguridad de la Información. | Plan de seguridad de la información - ejecutado 100% para el 2022 | Plan y seguimiento de avances en actividades | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Gobierno Digital | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
| SEGURIDAD DIGITAL | Elaborar y ejecutar el plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Plan de seguridad y proivacidad de la información - ejecutado 100% para el año 2021 | Plan y seguimiento de avances en actividades | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Seguridad Digital | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
| DEFENSA JURÍDICA | Ejecutar la política y manual de prevención de daño antijuridico | Cumplimiento al plan de trabajo - 100% | Seguimiento al plan de trabajo | Oficina Asesora Jurídica
|  | Adoptar el modelo de gestión Juridica de acuerdo con el Decreto 430 de 2018 | Ajuste de Modelo de Gestión Jurídica | Procedimientos /Actas/planes de trabajo | Oficina Asesora Jurídica
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Defensa Jurídica | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora Jurídica
| MEJORA NORMATIVA | Revisar el cumplimiento de la SDMujer de acuerdo con la política normativa y analizar las brechas si las hay al interior de la entidad | Documento de análisis de cumplimiento de la política normativa en la SDMujer | Comentarios a Proyectos de ley y/o acuerdo Proyectos de ley y/o de Acuerdo emitidos. Actos administrativos analizados | Oficina Asesora Jurídica
| SERVICIO AL CIUDADANO | Medir la satisfacción de la ciudadanía y partes interesadas con respecto a los servicios ofrecidos, por medio de encuestas de percepción y retroalimentar sus resultados. | Informe de Resultado de Encuestas de Satisfacción trimestralmente | Informes trimestrales presentados, remitidos y/o publicados | Subsecretaría de Gestión Corporativa
|  | Elaborar informes mensuales y trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y a la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 4 Informes trimestrales | Informes publicados | Subsecretaría de Gestión Corporativa
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Servicio al Ciudadano | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Subsecretaria de Gestión Corporativa
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Formular 1 Plan Institucional de Participación Ciudadana de las Mujeres - PIPCM y Estrategía de Rendición de Cuentas | Plan Institucional de Participación Ciudadana de las Mujeres implementado - 100% Estrategía de Rendición de Cuentas impementada | Documento de Plan Institucional de Participación Ciudadana y Estrategia de Rendicion de cuentas aprobado | Dirección de Territorialización y Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Dirección de Territorialización y Oficina Asesora de Planeación
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Efectuar seguimiento al cumplimiento de la política de riesgo de la entidad | Cumplimiento a la matriz de riesgos | Seguimiento matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Cumplimiento al Plan de Mejora FURAG con avances 100% | Matriz de seguimiento plan FURAG | Todas las áreas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar las actividades necesarias para la ejecución del Plan de conservación y Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de conservación SIC | Cumplimiento del plan de trabajo -100% a 2021 | Documento Plan de Preservación Digital | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
|  | Implementación de los instrumentos archivisticos | Instrumentos Archivísticos implementados de acuerdo al plan 2021 | PINAR - PGD | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
|  | Publicar y Socializar - instrumentos archivisticos | De acuerdo con el plan de Publicaciones Socializaciones - 100% de cumplimientoa 2021 | Soporte de publicación en pagina web e intranet Medios de divulgación interna Evidencia de Reunion | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Gestión Documental | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Formulación, implementación y monitoreo del PAAC | Seguimientos cuatrimestrales de cumplimiento en actividades | PACC publicado/ informes de seguimiento | Todas la áreas - Consolida la Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar el componente No 5 transparencia y acceso a la información del Plan Anticorrupción y atención a la ciudadanía | Cumplimiento al PAAC componente 5 | Página Web - Botón de Transparencia y acceso a la información | Todas las áreas
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG - Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación
| GESTIÓN ESTADÍSTICA | Revisar la política de Gestión Estadistica al interior de la entidad, teniendo en cuenta los instrumentos dados por Función Publica - Autodiagnostico- Preguntas FURAG y recomendaciones, para generar planes de mejora y garantizar su implementación. | Elaborar plan de mejora de Gestión Estadistica | Matriz de plan de mejora | Oficina Asesora de Planeación Gestión del Conocimiento
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Implementar la política de Gestión del conocimiento completamente al interior de la SDMujer de forma consolidada y organizada de acuerdo con los líneamientos dados por el Manual Operativo de MIPG | Estructuración del Modelo de Gestión de Conocimiento en la SDMujer | Modelo de Gestión de Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Subsecrearia de Gestión Corporativa Gestión del Conocimiento
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Identificar fortalezas, oportunidades de mejora y hallazgos, para el mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad en el marco de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, con destino a las líderes de proceso y/o Secretaria de Despacho. | Realizar el 100% de los informes reglamentarios, de auditoria y/o de seguimiento, incluidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Informes reglamentarios a cargo de la OCI, presentados, remitidos y/o publicados | Oficina Control Interno
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG - Política de Control Interno | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación

## Plan de Sostenibil presentacion (hidden)
DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META PRODUCTO | EVIDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2021
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE
INSTITUCIONALIDAD | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Efectuar seguimiento al plan de mejora FURAG - 2020 | Matriz de seguimiento planes de mejora FURAG Diligenciada mensualmente de acuerdo con los seguimientos efectuados | Matriz diligenciada con avances | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | bar: CRONOGRAMA 2021 ENE to CRONOGRAMA 2021 JUN
|  | Realizar la revisión Resultados FURAG 2020 detallado por índices de dimensiones y políticas | Elaboración de matriz de brechas por índices | Matriz de brechas por indices | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | bar: CRONOGRAMA 2021 JUN
|  | Realizar planes de mejora FURAG - 2021 teniendo en cuenta: Autodiagnostico 2021, Resultados FURAG 2020 y Recomendaciones FURAG 2021 | Matriz de planes de mejora FURAG 2021 | Plan de mejora FURAG 2021 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | bar: CRONOGRAMA 2021 JUN to CRONOGRAMA 2021 JUL
|  | Efectuar seguimiento al plan de mejora FURAG - 2021 | Matriz de seguimiento planes de mejora FURAG, diligenciada mensualmente de acuerdo con los seguimientos efectuados | Matriz diligenciada con avances | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG | bar: CRONOGRAMA 2021 JUN to CRONOGRAMA 2021 JUL
|  | Socializar los resultados de calificación FURAG - Indice de gestión y desempeño institucional en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en Comité de Enlaces y a toda la entidad | Actas de socialización - Comités Boletina Informativa | Lista de Asistencia de las Socializaciones Boletina | Oficina Asesora de Planeación - Equipo MIPG Comité Enlace | bar: CRONOGRAMA 2021 JUN to CRONOGRAMA 2021 JUL
TALENTO HUMANO | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano de acuerdo con los lineamientos MIPG | Plan Estratégico de Talento Humano - avances 90% | Plan estrategico de Talento Humano con avances | Dirección de Talento Humano | bar: CRONOGRAMA 2021 ENE
|  | Desarrollar el Plan de Bienestar Social, estímulos e incentivos para motivar el desempeño y el compromiso de las servidoras y servidores, y contribuir al mejoramiento del clima laboral en la Entidad. | Plan de Bienestar Social Informe final de seguimiento y evaluación - Avances 90% | Actas y/o Registros de Asistencia y/o Contratación con terceros si se realizan y la Evaluación de ejecución. | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Decreto Nacional 1072 de 2015. | Plan de Trabajo con avances 90% | Actas y/o Registros de Asistencia y/o Contratación con terceros si se realizan y la Evalución de ejecución. | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar un Plan Institucional de Formación y Capacitación, para contribuir al desarrollo de competencias de las (los) servidoras (es) públicos de la Secretaría Distrital de la Mujer | Plan Institucional de Formación y Capacitación Avances 90% Informe final de seguimiento y evaluación | Actas y/o Registros de Asistencia y/o Contratación con terceros si se realizan y Evaluación de ejecución. | Dirección de Talento Humano
|  | Desarrollar el plan de vacantes y previsión de recursos humanos | Plan de Vacantes de recursos humanos y Plan de previsión de recursos humanos, con avances de ejecución | Ejecución de los planes de vacantes y de previsión de recursos humanos con avances. | Dirección de Talento Humano
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Talento Humano | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG - Talento Humano | Dirección de Talento Humano
| INTEGRIDAD | Socializar el código de Integridad | Actividades de socialización y apropiación del Código de integridad | Actas y/o Registros de Asistencia y/o evidencias de socializaciones | Dirección de Talento Humano
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de integridad | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Dirección de Talento Humano - OAP
DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META PRODUCTO | EVIDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2021 ENE: CRONOGRAMA 2021
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Revisar y actualizar la PolÍtica de Riesgos | Política de Riesgos actualizada 2021 | Política de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | bar: CRONOGRAMA 2021 FEB to CRONOGRAMA 2021 MAY
|  | Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Plan de Acción PIGA ejecutado | Actas ,informes y/o ejecución de plan | Oficina Asesora de Planeación - PIGA
|  | Realizar el monitoreo de todos los planes institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018 | Planes institucionales ejecutados | Matriz de seguimiento o actas | Oficina Asesora de Planeación
|  | Desarrollar el componente de Rendición de Cuentas establecido en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía 2020 | Efectuar 5 Dialogos con la ciudadanía y una Audiencia publica del proceso de Rendición de Cuentas (Rdc) | Informes de Dialogo y de Audiencia Pública - RdC | Coordina Oficina Asesora de Planeación y Dirección Territorialización
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Planeación Institucional | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación | bar: CRONOGRAMA 2021 ABR to CRONOGRAMA 2021 OCT
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Elaborar y ejecutar el PAC bimensual | Ejecución del 100% del plan anual mensualizado de caja | Plan anual mensualizado de caja - consolidados | Dirección Administrativa y Financiera
|  | Realizar Seguimiento a la ejecución presupuestal | Informe de ejecución presupuestal | Ejecución Presupuestal trimestral en botón de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación
|  | Elaborar y ejecutar el PAABS | Plan anual de adquisiciones de bienes y serivicios - ejecución 100% | Plan anual de adquisiciones de bienes y serivicios | Dirección de Contratación
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Efectuar seguimiento al cumplimiento de la política de riesgo de la entidad | Cumplimiento a la matriz de riesgos | Seguimiento matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | bar: CRONOGRAMA 2021 MAR to CRONOGRAMA 2021 DIC
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Cumplimiento al Plan de Mejora FURAG con avances 100% | Matriz de seguimiento plan FURAG | Todas las áreas
DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META PRODUCTO | EVIDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2021 ENE: CRONOGRAMA 2021
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE
GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Actualizar el Sitema Integrado de Gestión - procesos actualizados de la SDMujer en la herramienta KAWAK | Actualización de la documentación del Sistema de Gestión - 100% ajustes por Demanda | Listado maestro de documentos - KAWAK | Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación
| GOBIERNO DIGITAL | Elaborar y ejecutar el plan estrategico de tecnologías de la información. | Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - Ejecución del plan 100% para el año 2021 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI - Avances | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Elaborar y ejecutar el plan de Riesgos de Seguridad de la Información. | Plan de riesgos de seguridad de la información - ejecutado 100% para el 2021 | Plan y seguimiento de avances en actividades | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Elaborar y ejecutar el plan de Seguridad de la Información. | Plan de seguridad de la información - ejecutado 100% para el 2022 | Plan y seguimiento de avances en actividades | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Gobierno Digital | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
| SEGURIDAD DIGITAL | Elaborar y ejecutar el plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Plan de seguridad y proivacidad de la información - ejecutado 100% para el año 2021 | Plan y seguimiento de avances en actividades | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Seguridad Digital | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación (Gestión Tecnológica)
| DEFENSA JURÍDICA | Ejecutar la política y manual de prevención de daño antijuridico | Cumplimiento al plan de trabajo - 100% | Seguimiento al plan de trabajo | Oficina Asesora Jurídica
|  | Modificar el proceso de gestión jurídica de conformidad con el modelo establecido en el Decreto 430 de 2018. | Ajuste de Modelo de Gestión Jurídica | Procedimientos /Actas/planes de trabajo | Oficina Asesora Jurídica
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Defensa Jurídica | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora Jurídica
| MEJORA NORMATIVA | Revisar el cumplimiento de la SDMujer de acuerdo con la política normativa y analizar las brechas si las hay al interior de la entidad | Documento de análisis de cumplimiento de la política normativa en la SDMujer | Comentarios a Proyectos de ley y/o acuerdo Proyectos de ley y/o de Acuerdo emitidos. Actos administrativos analizados | Oficina Asesora Jurídica
| SERVICIO AL CIUDADANO | Medir la satisfacción de la ciudadanía y partes interesadas con respecto a los servicios ofrecidos, por medio de encuestas de percepción y retroalimentar sus resultados. | Informe de Resultado de Encuestas de Satisfacción trimestralmente | Informes trimestrales presentados, remitidos y/o publicados | Subsecretaría de Gestión Corporativa | bar: CRONOGRAMA 2021 MAY to CRONOGRAMA 2021 JUL; CRONOGRAMA 2021 DIC
|  | Elaborar informes mensuales y trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y a la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 4 Informes trimestrales | Informes publicados | Subsecretaría de Gestión Corporativa | bar: CRONOGRAMA 2021 ENE to CRONOGRAMA 2021 ABR
|  | Ejecutar el plan de mejora FURAG de Servicio al Ciudadano | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Subsecretaria de Gestión Corporativa | bar: CRONOGRAMA 2021 JUN
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Formular 1 Plan Institucional de Participación Ciudadana de las Mujeres - PIPCM y Estrategía de Rendición de Cuentas | Plan Institucional de Participación Ciudadana de las Mujeres implementado - 100% Estrategía de Rendición de Cuentas impementada | Documento de Plan Institucional de Participación Ciudadana y Estrategia de Rendicion de cuentas aprobado | Dirección de Territorialización y Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Dirección de Territorialización y Oficina Asesora de Planeación | bar: CRONOGRAMA 2021 MAR to CRONOGRAMA 2021 DIC
DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | META PRODUCTO | EVIDENCIA | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2021 ENE: CRONOGRAMA 2021
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar las actividades necesarias para la ejecución del Plan de conservación y Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de conservación SIC | Cumplimiento del plan de trabajo -100% a 2021 | Documento Plan de Preservación Digital | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
|  | Implementación de los instrumentos archivisticos | Instrumentos Archivísticos implementados de acuerdo al plan 2021 | PINAR - PGD | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
|  | Publicar y Socializar - instrumentos archivisticos | De acuerdo con el plan de Publicaciones Socializaciones - 100% de cumplimientoa 2021 | Soporte de publicación en pagina web e intranet Medios de divulgación interna Evidencia de Reunion | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG de Gestión Documental | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Formulación, implementación y monitoreo del PAAC | Seguimientos cuatrimestrales de cumplimiento en actividades | PACC publicado/ informes de seguimiento | Todas la áreas - Consolida la Oficina Asesora de Planeación
|  | Ejecutar el componente No 5 transparencia y acceso a la información del Plan Anticorrupción y atención a la ciudadanía | Cumplimiento al PAAC componente 5 | Página Web - Botón de Transparencia y acceso a la información | Todas las áreas
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG - Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina Asesora de Planeación
| GESTIÓN ESTADÍSTICA | Revisar la política de Gestión Estadistica al interior de la entidad, teniendo en cuenta los instrumentos dados por Función Publica - Autodiagnostico- Preguntas FURAG y recomendaciones, para generar planes de mejora y garantizar su implementación. | Elaborar plan de mejora de Gestión Estadistica | Matriz de plan de mejora | Oficina Asesora de Planeación Gestión del Conocimiento | bar: CRONOGRAMA 2021 JUL to CRONOGRAMA 2021 DIC
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Implementar la política de Gestión del conocimiento completamente al interior de la SDMujer de forma consolidada y organizada de acuerdo con los líneamientos dados por el Manual Operativo de MIPG | Estructuración del Modelo de Gestión de Conocimiento en la SDMujer | Modelo de Gestión de Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación y Subsecrearia de Gestión Corporativa Gestión del Conocimiento | bar: CRONOGRAMA 2021 JUN to CRONOGRAMA 2021 DIC
CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Identificar fortalezas, oportunidades de mejora y hallazgos, para el mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad en el marco de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, con destino a las líderes de proceso y/o Secretaria de Despacho. | Realizar el 100% de los informes reglamentarios, de auditoria y/o de seguimiento, incluidos en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. | Informes reglamentarios a cargo de la OCI, presentados, remitidos y/o publicados | Oficina Control Interno
|  | Ejecutar Plan de mejora FURAG - Política de Control Interno | Plan de Mejora FURAG con avances | Matriz de seguimiento plan FURAG | Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación