## COMPROMISOS
RENDICIÓN DE CUENTAS "LAS MUJERES CUENTAN" VIGENCIA 2021
COMPROMISOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
ESPACIO / FECHA | TEMA | COMPROMISO | ACCION A IMPLEMENTAR | FECHA INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE | AVANCE/ SEGUIMIENTO | ESTADO
1er. Diálogo Ciudadano Interlocal -08/09/2021 Fontibón, Barrios Unidos y Engativá | Sistema Distrital de Cuidado | Programa de relevos de mujeres cuidadoras | Se llevo a cabo el proceso de licitación pública identificado bajo número de proceso SDMUJER-LP-003-2021, el cual fue públicado el día 11 de agosto de 2021, con el objeto de "Contratar la prestación de servicios de un Operador Territorial para la implementación del programa de relevos de cuidado en Bogotá", del cual resulto la adjudicación del proceso a través de la resolución 529 del 8 de octubre de 2021, al contratista: CONSORCIO BETA GROUP - INCAP. En el marco de lo anterior, se dió acta de inicio de ejecución del contrato, el día 20 de octubre de 2021, y se prevé su fecha de finalización el día 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de que el Operador preste el servicio de relevo y de acompañamiento a la formación a las cuidadoras beneficiarias, en los términos y condiciones acotados por la Secretaría. | 2021-10-20 | 2021-12-31 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // SIDICU | Desde el inicio de la ejecución del contrato se ha llevado a cabo alrededor de 996 visitas efectivamente realizadas, 724 beneficiarias activas al programa, 504 servicios de aseo realizados y 275 servicios de acompañamiento a la formación llevados a cabo. (*Datos estadísticos con corte del 02 de Diciembre de 2021, el número de visitas se desprende conforme a las efectivamente soportadas, y los demás componentes, del instrumento de seguimiento que diligencia el Operador.) | CUMPLIDO
| Sistema Distrital de Cuidado | Persistencia en servicios de transformación cultural - corresponsabilidad en el cuidado | La Secretaría Distrital de la Mujer dicta talleres de cambio cultural dirgidos a hombres y a mujeres para cuestionar los roles tradicionales de género y contribuir al reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado. Estos talleres reciben el nombre de "A cuidar se aprende" y "Cuidamos a las que nos cuidan" respectivamente. Tienen una duración de dos horas y se dictan de manera sincrónica (presencial o virtual) por una persona de la estrategia "A cuidar se aprende" de la Dirección del Sistema Distrital de Cuidado. La ciudadanía puede acceder a estos servicios a través del contacto directo con los y las gestoras territoriales de la estrategia o por medio de la página web del sistema distrital de cuidado (http://www.sistemadecuidado.gov.co/index.html) | 2021-04-01 | 2021-12-24 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // SIDICU | Con corte del 21 de noviembre de 2021 se han implementado talleres con 4233 personas. De estas personas, 2944 personas son mujeres, 1282 personas son hombres, 1 persona es intersexual, y 6 personas no identificaron su sexo. En total, se realizaron 402 talleres en las localidades de: Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme. Adicionalmente, se hicieron talleres virtuales a nivel distrital. | CUMPLIDO
| Sistema Distrital de Cuidado | Continuar con enfoque diferencial en el sistema distrital de cuidado | En el marco del Sistema, durante el 2020 se realizó el proceso de caracterización de las cuidadoras con el objetivo de crear una Estrategia de Cuidado a Cuidadoras que responda a sus intereses y necesidades, atendiendo así a lo estipulado en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 que señala la necesidad de “desarrollar una estrategia que valore y resignifique el trabajo de cuidado, implementando procesos de empoderamiento para cuidadoras y cuidadores, a través de servicios de reposo y recreación, y espacios de formación y homologación, incluyendo a las adultas mayores que ejercen el rol de cuidadoras, líderes comunitarias, cuidadoras de animales domésticos, mujeres rurales, LGBT, indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom” (Artículo 15, Acuerdo 761 de 2020). Con la información obtenida de los grupos focales la Secretaría Distrital de la Mujer diseñó la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras, incluyendo las narrativas de las mujeres en sus diversidades y se elaboró un apartado de Enfoque diferencial, en el cual se establece la necesidad de implementar acciones diferenciadas dirigidas a las cuidadoras diversas. Adicionalmente, la Secretaría Distrital de la Mujer tiene contempladas 14 acciones afirmativas para cuidadoras étnicas indígenas, afrocolombianas, gitanas, raizales y palenqueras, donde se han adelantado documentos de caracterización específicos por grupo étnico y se contemplan rutas de servicios priorizados de respiro con otras entidades como; actividad física ambientada con ritmos afrocaribeños, natación dirgida a cuidadoras étnicas y recorridos turísticos para las mujeres afro, actividad física ambientada con ritmos isleños y recorridos turísticos para mujeres raizales y recorridos de avistamiento de fauna y natación para mujeres indígenas, además se vienen adelantando gestiones para la inclusión de la perspectiva diferencial en los procesos de formación complementaria y certificación de saberes de cuidado manteniendo las necesidades particulares de las cuidadoras étnicas. | 2020-10-01 | 2024-12-31 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // SIDICU | A corte de 02 de diciembre se han implementado un total de 142 atenciones a cuidadoras pertenecientes a comunidades étnicas así; 81 a cuidadoras afro, 45 a cuidadoras raizales y 16 a cuidadoras indígenas a través de un total de 26 espacios respiro con servicios de actividad física, natación, recorridos turísticos y avistamiento de fauna. | EN EJECUCIÓN
| Igualdad de genero | Seguir promoviendo la igualdad de genero en contrataciones | Acciones de difusión e implementación del Decreto 332 de 2020: Aumento de la participación de las mujeres en la contratación pública del distrito. | 2021-07-01 | 2024-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E | En el marco de la estrategia de divulgación del Decreto 332 de 2020, se han realizado 14 sesiones de divulgación con 70 entidades y organismos distritales y con 5 gremios del sector privado (ANDI, CAMACOL, FENALCO, ACOPI y CCB) Adicionalmente se han adelantado sesiones de acompañamiento a dos Alcaldías Locales (Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe) y se está tomando contacto con todas las entidades distritales para identificar quienes requieren asistencia técnica para la implementación del Decreto. De igual forma se elaboró un documento de preguntas frecuentes en el cual se consolidaron las inquietudes más relevantes realizadas por las personas asistentes a las sesiones de divulgación. Dicho documento se encuentra en revisión y diseño por parte del equipo de comunicaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer; una vez sea diagramado se compartirá con las entidades distritales y se publicará en la página Web de la entidad. Se han emitido respuestas a las consultas realizadas por las entidades y organismos distritales respecto de la aplicación e implementación del Decreto 332 de 2020. | EN EJECUCIÓN
| Igualdad de genero | Sello de igualdad de genero en Entidades y con Empresas que promuevan contratación con mujeres | Puesta en marcha del Sello de Igualdad de Género | 2022-02-01 | 2023-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // DDDP | En el 2021 se esta realizando el diseño y la estructuración del Sello de Igualdad de Género | EN EJECUCIÓN
| formación | Continuar la generación de procesos de formación | En el 2022 se implementarán Ciclos básicos de formación en el marco de la Escuela Lidera Par, los cuales permiten acercarse o afianzar conocimientos para la defensa de los derechos de las mujeres en sus diversidades. Proyectando la vinculación de 1.200 mujeres. Por otra parte para el 2022 se tiene previsto vincular a 31.500 mujeres a procesos de difusión información y sensibilización en derechos de las mujeres. | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | En 2021 se hicieron ciclos dirigidos por elecciones. Procesos con mujeres candidatas al Congreso, Consejos Locales de Juventud y Consejos de ventas informales y dignatarias a JAC. Se vincularon 1188 mujeres | EN EJECUCIÓN
| Violencia política | Diseñar un protocolo específico para acompañar casos de violencia politica | Se contrató a una profesional que continuara en el 2022 se ha establecido la necesidad de contar con una profesional que apoye la conceptualización técnica y los elementos principales para la implementación de una línea de trabajo para la prevención, atención y sanción de violencias que viven las mujeres en política, que permita el cierre de brechas y contribuya al alcance de la igualdad objetiva en las instancias y espacios de participación | 2021-12-01 | 2022-06-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se cuenta con un documento base de contenidos para el diseño de los lineamientos de atención en violencia política hacia las mujeres, que se da principalmente por sus liderazgos sociales y políticos. | EN EJECUCIÓN
| Igualdad de genero | Fomentar la participación de mujeres en la elección de consejos locales de juventud | Atendiendo a las dinámicas electorales, se diseñó un ciclo de formación política para las mujeres participantes del CLJ, adicionalmente, se promovió la difusión para la participación de las mujeres en estas elecciones. | 2021-08-01 | 2021-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se destaca el acompañamiento técnico realizado por la DTDyP a la juventud, en el marco del proceso eleccionario de los Consejos Locales de Juventud-CLJ, se ha logrado incluir los principios de alternancia, paridad y universalidad para la presentación de candidaturas, en este proceso se logró la firma de un pacto distrital con candidatos y candidatas, así mismo, se implemento un ciclo de formación política para mujeres jóvenes candidatas . Y se apoyó en la difusión masiva desde las CIOM, para incentivar la participación de las mujeres jóvenes en el proceso eleccionario del CLJ | CUMPLIDO
| Difusión y divulgación | Fomentar actividades de disusión y divulgación de servicios | En el 2021 la Dirección de territorialización de Derechos y Participación, diseñó una estrategia de rendición de cuentas, Las Mujeres Cuentan, a fin de incentivar la participación e incidencia de las mujeres en la rendición de cuentas. Por otra parte y con el fin de fortalecer la difusión de los servicios de la SDMujer y CIOM, esta dependencia, diseño una estrategia territorial, Mujer Contigo en tu Barrio y Mujer Contigo en tu Vereda, descentralizando los servicios de las CIOM en las localidades. Esta estrategia continuará durante el 2022. | 2021-08-01 | 2021-11-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se logro la realización de 20 pre-encuentros 19 locales y uno con mujeres rurales y campesinas. Más de 1000 mujeres se preinscribieron y manifestaron su interés en participar en este tipo de procesos con las SMUJER y en total más de 600 ciudadanas participaron, en los pre-cuentros , en los cuales se discutieron, divulgaron los servicios y la ciudadanía dio a conocer los retos para la SDMujer para mejorar su accionar y servicios en las localidades, así mismo nos dieron a conocer propuestas y recomendaciones que se puede implementar desde el enfoque diferencial. Asi mismo, durante el mes de septiembre y noviembre, la DTPyD con la OAP Y OAC realizarón 5 diálogos interlocales y 1 rural, en los cuales las directivas de la SDMujer dierón respuestas a la ciudadanía. De acuerdo con la implementación de la Estrategia Territorial Mujer Contigo en tu barrio y Mujer Contigo en tu Vereda, durante el presente año se han logrado realizar 298 jornadas territoriales en las diferentes localidades incluyendo la ruralidad. | CUMPLIDO
| Difusión y divulgación | Fomentar esquemas de ferias Contigo en tu Barrio | Desde octubre de 2020 bajo el liderazgo de los equipos CIOM se adelantan en las localidades las Jornadas territoriales “Contigo en tu Barrio”, con el objetivo de acercar la oferta de la entidad a las mujeres de distintos territorios de las localidades, y descentralizar los servicios de las sedes de las CIOM. Para esto, se priorizaron UPZ y barrios de acuerdo con las dinámicas y necesidades identificadas por cada equipo CIOM: en términos de accesibilidad, demanda de servicios, procesos colectivos y articulaciones con entidades. Sin embargo, es posible realizar jornadas territoriales donde se concerté con la ciudadanía o las entidades locales. En el 2022, esta estrategia territorial continuará | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | De acuerdo con la implementación de la Estrategia Territorial Mujer Contigo en tu barrio y Mujer Contigo en tu Vereda, durante el presente año se han logrado realizar 298 jornadas territoriales en las diferentes localidades incluyendo la ruralidad. | EN EJECUCIÓN
| Difusión y divulgación | Fortalecer estrategia de tejiendo mundos de igualdad en territorios | En el 2022 se tiene previsto ampliar el equipo a cargo de la implementación de la Estrategia Tejiendo Mundos de Igualdad con Niñas y Niños. orientada a la promoción de los derechos de las mujeres y de construcción de estereotipos sexistas, desde metodologías asociadas a la narración, la lectura de cuentos, el tejido y el dibujo dirigido a Niñas y Niños. | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Durante 2021 a travès de la Estrategia Tejiendo Mundos de Igualdad de vinculó a 2.253 niñas y niños, esperando con un equipo más fuerte vincular a más NN al proceso. | EN EJECUCIÓN
| Logica de participacion | Seguir fomentando la participación de los equipos en territorios para acompañar a alcaldías locales en los procesos de formulación presupuestos locales | Es pertinente aclarar que la DTDYP realiza asistencia técnica a los 20 FDL para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo y para la formulación de proyectos de inversión con enfoque de género. Esta actividad es permanente y continuará en el 2022 en el marco de la corresponsabilidad con las organizaciones de mujeres. | 2022-01-02 | 2022-11-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | En 2021 se brindò asistencia técnica a las 20 Alcaldía Locales, y se trabajó con la mujeres en la presentación de iniciativas para presupuestos participativos. | EN EJECUCIÓN
| Servicios mujeres victimas de violencia | Ampliar en tiempo Servicios integrales 24 horas | Se ampliará la presencia de la SDMujer en los hospitales de la ciudad hasta llegar a 10 hospitales | 2021-11-01 | 2022-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Actualmente hay presencia en 9 hospitales | EN EJECUCIÓN
| Servicios mujeres victimas de violencia | Seguir fomentando Integralidad del equipo y potenciar la integralidad entre entidades | A partir del 2022, se contará con una profesional que se encagará de identificar ofertas distritales para la dinamización del modelo de atención de las CIOM en las 20 localidades. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Desde el 2020, se cuenta con una profesional social por localidades que genera articulaciones locales a fin de orientar a las mujeres en la ruta para el acceso a los servicios del Distrito en respuesta de sus necesidades. | EN EJECUCIÓN
| Servicios mujeres victimas de violencia | Tener embajadoras de las casas de igualdad y oportunidades | En las CIOM se desarrollan los espacios de participación locales para las mujeres, los denominados COLMYG o CLM, en ellos participan las mujeres, desde la diversidad, que en el marco de su corresponsabilidad que han dinamizado históricamente la PPMYEG en el territorio. Por otro lado, en el 2021 se contrató en 9 localidades una lideresa para acompañar proceso de movilizacion social y fortalecer la articulación entre ciudadanía, organizaciones sociales e institucionalidad. El acompañamiento técnico en las instancias COLMYG - CLM, se realiza de manera permamente en las 20 localidades. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se cuenta con 10 lideresas locales que acompañan procesos de dialogo con las ciudadanas y articulación de acciones de movilización social en prevención de las violencias contra las mujeres. | EN EJECUCIÓN
| Servicios | Seguir fomentando las ferias de servicios en todas las localidades | - Gestión, coordinación y desarrollo de ferias locales en conjunto con entidades del distrito y aquellas locales (alcaldías) - Participación en ferias locales y distritales en lo concerniente al tema de emprendimiento, generación de ingresos y empleo. | 2021-07-01 | 2024-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E | En el marco de las medidas de Reactivación económica que ha contemplado la administración distrital, la SDM coordina acciones para fortalecer la divulgación de programas de empleabilidad y generación de ingresos, a través de mecanismos que garanticen el acceso a la información de manera oportuna y faciliten la orientación de las mujeres; la Estrategia EE ha hecho presencia en espacios como la Feria Construyendo Empleo, Feria de la Bici - Rueda de Negocios, Alianzas y Feria Comercial y Feria Bogotá Imparable a nivel distrital. A nivel local, ha participado de apróximadamente 50 espacios en las distintas localidades. | EN EJECUCIÓN
| Articulación con el privado | Fomentar alianzas con el sector privado | - Contacto, desarrollo y establecimiento de alianzas con el sector privado local y distrital para fortalecer la oferta de servicios distritales para las mujeres que habitan Bogotá. | 2021-07-01 | 2024-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E | A la fecha, desde la Estrategia EE hemos establecido alianzas con el sector privado local y distrital, que nos ha permitido fortalecer la oferta de servicios distritales para las mujeres que habitan Bogotá. Así, hemos difundido la oferta de empresas como: Laboratoria (Formación en TI), vacantes de una empresa del sector gastronómico en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, vacantes para empleo de mujeres en oficios como la costura con Permoda – KOAJ y el programa "Venta Libre", en alianza con Colcéramica - Corona, que le permitirá a las mujeres generar ingresos manejando su tiempo. | EN EJECUCIÓN
| Participación | Fomentar estrategias de participación de mujeres | La SDMujer se ha propuesto Implementar la estretegia 50/50 ruta de la paridad de genero con el fin de contribuir al fortalecimiento de los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá, esto lo realiza a través de la implementación del proyecto “Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá”, la SDMujer sigue trabajando por ampliar capacidad de incidencia, transformación y construcción de propuestas alternativas de las mujeres a partir de sus realidades, perspectivas, necesidades y demandas, así como la inclusión de sus agendas políticas, para el reconocimiento y legitimación de las múltiples diferencias que hacen diversas a las mujeres. | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Rosa Chaparro - Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | En 2021 se trabajo en fortalecicimientos a participaciòn de las mujeres en los CPLS; conformación de bancadas de Mujeres y Mesa Multipartidista de Género. | EN EJECUCIÓN
2do. Diálogo Ciudadano Interlocal - 15/09/2021 Kennedy, Puente Aranda y Bosa | Casas de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres - CIOM | Tener un espacio físico para encuentro de mujeres en Puente Aranda y hacer visible el sector de mujeres LGBT en los equipos de casa de igualdad y oportunidades. | La CIOM de Puente Aranda, se encuentra ubicada en la Calle 3 No. 53B-66 Barrio Colonia Oriental, con un horario de atención de Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., Telefónico: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., a través de las lineas dispuestas por la entidad, Tel: (+57 601) 3599542, Tel: (+57 601) 3169001 Ext. 1603 - 1604, Psicóloga: (+57) 305 8144168, Abogada: (+57) 305 8153195. Por otro lado, se le dará orientación al equipo para que realice actividades con los sectores LGBT en la localidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | La CIOM se encuentra abierta en los horarios definidos por la Res. Interna 269 del 8 de junio. Adicionalmente, se prestan los servicios en modalidad semipresencial y telefónica. | EN EJECUCIÓN
| Centros de inclusion digital - CID | Tener un espacio ludico en casa de todas | Se esta gestionando para el año 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // DGC |  | EN EJECUCIÓN
Dialógo ciudadano localidades Antonio Nariño, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires 22 de septiembre de 2021 | Emprendimiento | Gestión para la realización de ferias locales de emprendimiento en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico. | Gestión, coordinación y desarrollo de ferias locales en conjunto con la SDDE. | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E | - Actividad que se generará desde el primer semestre del 2022. | EN EJECUCIÓN
| Sistema Distrital de Cuidado | Certificados de competencia laboral con SENA para mujeres cuidadoras, que permita ampliar sus oportunidades laborales. | La Estrategia de Cuidado a Cuidadoras comprende un conjunto de acciones que responde a las necesidades de las personas cuidadoras (principalmente mujeres), por medio de la articulación intersectorial de la administración distrital, bajo el principio de la corresponsabilidad. Esta estrategia tiene una línea de formación para cuidadoras, cuyo fin es cualificarlas para que puedan fortalecer sus capacidades en el marco de la construcción de proyectos de vida. La Secretaría Distrital de la Mujer ofrece servicios de formación a cuidadoras bajo dos modalidades, i) formación complementaria y ii) certificación de saberes en alianza con actores estratégicos. La certificación de saberes de cuidado es un proceso de homologación de saberes empíricos en áreas de cuidado en articulación en alianza con el SENA, donde se aplica una serie de evaluaciones, cuyo resultado final es un certificado en competencias laborales. Actualmente las normas en competencias laborales que se vienen certificando son: i) Cuidado físico a personas enfermas, adultas mayores y con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo. ii) Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normatividad legal. iii) Atender necesidades de acompañamiento según preferencias espirituales y emocionales. Para obtener más información e inscripciones sobre el servicio de certificación de saberes se puede contactar directamente con la evaluadora Jenny Andrea Prieto al celular 305 8134897 o al e-mail: japrieto@sdmujer.gov.co, también puede preinscribirse en la página web: http://www.sistemadecuidado.gov.co/cuidadoras-cuidadores-preinscripcion-certificacion-saberes.html | 2021-05-31 | 2021-12-31 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // SIDICU |  | CUMPLIDO
| Formación | Involucrar trabajadoras de aseo y vigilancia en los cursos que dicta la Secretaría Distrital de la Mujer respecto a los servicios que presta la Entidad, para mejorar la atención en las CIOM. | Desde la Entidad se fortalecerá los dialogos entre los operadores de aseo y cafeteria a fin de realizar procesos de sensibilización orientados a mejorar la calidad en la prestación del servicio. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades |  | EN EJECUCIÓN
| Servicios | Articulación entre las CIOM, especialmente entre las zonas rurales y urbanas (se validará la opción de una CIOM móvil). | La SDMUJER cuenta con una CIOM Rural Itinerante a fin de fortalecer la presencia institucional y responder a las demandas de las mujeres rurales y campesinas. Se planea continuar posesionando esta CIOM para el 2022 y articular el trabajo con las CIOM urbanas. | 2021-04-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | La CIOM rural ha centrado su trabajo en las localidades de Santa Fe, Chapinero, Usme, Suba y Ciudad Bolìvar. En este proceso han llegado a 344 mujeres con registros desde mayo y hasta noviembre de 2021 | EN EJECUCIÓN
| Participación y representación | Facilitar y vigilar la participación de las mujeres en espacios de participación política para evitar la violencia política para las mujeres. | Para el 2022 se ha establecido la necesidad de contar con una profesional que apoye la conceptualización técnica y los elementos principales para la implementación de una línea de trabajo para la prevención, atención y sanción de violencias que viven las mujeres en política, que permita el cierre de brechas y contribuya al alcance de la igualdad objetiva en las instancias y espacios de participación | 2022-01-01 | 2022-06-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades |  | EN EJECUCIÓN
| Participación | Buscar estrategias que permitan aumentar la participación de las mujeres jóvenes y niñas en los servicios que prestan las CIOM. | Con este fin la escuela Lidera-Par ha vinculado mujeres jóvenes a sus ciclos de formación, así mismo, en los servicios de las CIOM se cuenta con una Estrategia de Tejiendo Mundos de Igualdad con Niñas y Niños que busca desde el reconocimiento de los derechos de las mujeres su empoderamiento y participación desde esta edad en los diferentes espacios de sus entornos. Esta Estrategia continuará para el 2022. | 2021-04-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | En 2021 se hicieron ciclos dirigidos por elecciones. Procesos con mujeres candidatas al Congreso, Consejos Locales de Juventud y Consejos de ventas informales y dignatarias a JAC. Se vincularon 1.188 mujeres. Durante 2021 a través de la Estrategia Tejiendo Mundos de Igualdad de vinculó a 2.253 niñas y niños, esperando con un equipo más fuerte vincular a más NN al proceso. | EN EJECUCIÓN
| Divulgación | Aumentar la visualización y propaganda de los servicios y actividades que prestan las CIOM en diferentes espacios de las localidades, ampliando el alcance y número de beneficiaria. | Con el fin de mitigiar el impacto ambiental se fortalecerá la distribución de las piezas comunicativas de manera virtual. Por otra parte, se continuará con la difusión de servicios, actividades y oferta a través del correo de las CIOM a las mujeres. Adicionalmente, se implementó un calendario virtual para actividades de la CIOM. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | El calendario virtual puede ser consultado en el enlace http://www.sdmujer.gov.co/eventosweek/50/2021 | EN EJECUCIÓN
| Participación | Apoyar la participación de las mujeres en cargos políticos y públicos. | La escuela de formación política brinda las herramientas necesarias para avanzar hacia la paridad e incidencia efectiva de las mujeres en los diferentes espacios de participación y toma de decisiones sobre las necesidades de las poblaciones. La entidad cuenta con una propuesta para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres articulada a Bogotá 50/50 Ruta de la Paridad de Género en el Gobierno Abierto de Bogotá. En el 2021 se logró desarrollar 4 ciclos de formacion dirigidos a mujeres candidatas JAC, CLJ, Congreso y Vendedoras Informales. Procesos que buscan fortalecer sus ejercicios de la acción política brindado herramientas conceptuales y estrategias para incidir de manera cualificada, y en representación de los intereses de las mujeres desde sus diversidades, en los espacios e instancias de participación ciudadana. | 2021-01-03 | 2021-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | En 2021 se hicieron ciclos dirigidos por elecciones. Procesos con mujeres candidatas al Congreso, Consejos Locales de Juventud y Consejos de ventas informales y dignatarias a JAC. Se vincularon 1188 mujeres. | CUMPLIDO
| Divulgación | Mejorar el lenguaje de la Secretaría, con el objetivo de que sea más entendible y accequible para las mujeres eliminando tecnicismos en el lenguaje. | Desde la Dirección de derechos se está elaborando el manual de lenguaje no sexista, se espera tenerlo listo para el año 2022. |  | 2022 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // SPI |  | EN EJECUCIÓN
| Divulgación | Publicación y seguimiento de las 50 acciones de transversalización del Distrito en la página web, lo cual incluye los trazadores presupuestales que minimizan las brechas de género. | Seguimiento a las 50 acciones de transversalización del Distrito | 2021-01-01 | 2023-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // DDDP | Se realiza el seguimiento de manera mensual a las 50 acciones de transversalización, para el 2022 se realizará las gestiones para la públicación en la pagina de web de los avances de estas | EN EJECUCIÓN
| Participación | Fortalecer la participación de las niñas y niños en las actividades de la Secretaría. | Desde la Secretaría Distrital de la mujer, liderada por la Dirección de Enfoque Diferencial se contribuye a fortalecimiento de la participación y representación con equidad de niñas, adolescentes y mujeres en sus diferencias y diversidades, a lo largo de todos los ciclos vitales, esto incluyendo el transcurrir de la infancia. Atendiendo este interés- desde el 2020- se adelanta la estrategia "Empodérate" dirigida a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con el objetivo general de “Aportar al desarrollo de capacidades para la transformación de imaginarios y prácticas sexistas o discriminatorias en la construcción de los proyectos de vida y la garantía de derechos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en sus diferencias y diversidad que habitan el Distrito Capital.” Se aporta a este objetivo a partir del aumento en número de niñas y adolescentes en sus diferencias y diversidades informadas sobre la Polític Pública Distrital de Mujeres y Equidad de género y los derechos humanos de las mujeres priorizados en esta, el fortalecimiento en herramientas teóricas para la construcción de un proyecto de vida desde la transformación de la división social de los roles de género, el fomento de la reflexión sobre la resignificación de concepciones tradicionales del amor romántico en las dinámicas sociales y de pareja, Por último, el posicionamiento de alternativas para el desarrollo personal y social de las niñas y adolescentes, que habitan en Bogotá, en relación con lo masculino y lo femenino, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la participación de niñas y adolescentes desde el empoderamiento. | 2020-11-30 | En implementación. Continuación en 2022 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades Diana Parra - Subsecretaría de Políticas de Igualdad | Se avanzó en el empoderamiento y en el fotalecimeinto de derechos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Durante 2021 a través de la Estrategia Tejiendo Mundos de Igualdad de vinculó a 2253 niñas y niños (corte a noviembre 30), esperando con un equipo más fuerte vincular a más NN al proceso. | EN EJECUCIÓN
| Participación | Fortalecer la estrategia de empoderamiento de las niñas en las localidades y revisar el Sistema Distrital de Cuidado respecto a las sobrecargas de cuidado que ejercen las niñas y niños en el hogar. | la DTDYP cuenta con la Estrategia Tejiendo Mundos Igualdad con Niñas y niños, que tiene como propósito la promoción de los derechos de las mujeres y deconstrucción de estereotipos sexistas, así como el reconocimiento como sujeto de derechos para fomentar su participación desde el empoderamiento de derechos, desde metodologías asociadas a la narración, la lectura de cuentos, el tejido y el dibujo dirigido a Niñas y Niños. Para el 2022 se tiene previsto reforzar el equipo de esta estrategia. | 2021-04-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se avanzó en el empoderamiento y en el fotalecimeinto de derechos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Durante 2021 a través de la Estrategia Tejiendo Mundos de Igualdad de vinculó a 2253 niñas y niños (corte a noviembre 30), esperando con un equipo más fuerte vincular a más NN al proceso. | EN EJECUCIÓN
| Servicios | Fortalecer la ruta integral de atención para las mujeres prestadoras de servicios sexuales pagados, mediante el apoyo en la higiene menstrual | Durante el 2021 se ha avanzado internamente con la sistematización de la información recogida durante la implementación de jornadas EMAA (Educación Menstrual para el Autoconocimiento y Autocuidado) realizadas con mujeres en ASP de marzo a septiembre de 2021. Este ejercicio nos permitió tener información suficiente para tomar la decisión de adquirir desde la entidad discos menstruales como alternativas de gestión menstrual ideal para las mujeres en ASP, dado que evitaría las situaciones de "taponamiento", que actualmente están poniendo en riesgo la salud de las mujeres. Desde la DED, se está en el proceso de compra, por lo que para la vigencia 2022, contaremos con 300 discos que serán entregados en el marco de nuevos procesos de EMAA, en articulación con convocatoria y realización de recorridos con la Estrategia Casa de Todas. Adicionalmente, se ha avanzado con el diseño de piezas de divulgación y comunicación de la campaña "¡No te tapones!", que se activará en el año 2022. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // DED | La meta para la vigencia 2021 fue cumplida en su totalidad. Para la vigencia 2022 se activará la campaña "¡No te tapones!" | EN EJECUCIÓN
| Servicios | Adquirir Sede CIOM Santafe, que incluya una biblioteca al servicio de las usuarias de la CIOM. | El predio ya está contratado y se encuentra en proceso e adecuación. Se tiene prevista su lanzamiento en el 2022 | 2021-11-01 | 2022-03-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se cuenta con el predio. | EN EJECUCIÓN
|  | Emisión de los lineamientos de la estrategia de corresponsabilidad | El documento de lineamientos está en revisión por el despacho de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, esperamos poder socializarlo con el IDPAC el año 2022 |  | 2022-11-01 | Diana Parra - Subsecretaría de Políticas de Igualdad // SPI |  | EN EJECUCIÓN
|  | Capacitar en ejercicios de veedurias apróximadamente en 15 dias se invitará a participar en convocatoria en un proceso de formación en veeduria. | En octubre se logro concluir la etapa precontractual para para la ejecución del proceso de formación que fortalecerá los procesos de veeduria y control social de los derechos de las mujeres. En noviembre se firmó acta de inicio con IDEXUD- y se desarrolló la primera reunión del comité técnico para aprobar el inicio del diplomado con el proceso de inscripción, asi mismo se programaron sesiones inaugurales del diplomado a realizarse en diciembre, y se estudia la metodologìa para realizar un piloto de conformaciòn de veedurias ciudadanas de mujeres. En diciembre se invito a las mujeres (CCM-Concejo Consultivo de Mujeres de Bogotá COLMyEG- Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género o Concejo Local de Mujeres o Consejos Locales de Mujeres y Género (Sumapaz y Puentes Aranda) CPL-Consejo Local de Planeación Delegada al Dialogo Inter-local "Las Mujeres Cuenta" Promotora de iniciativas Ciudadanas ganadoras en el proceso de presupuestos participativos ) a inscribirse y participar de este proceso de formación. | 2021-10-15 | 2022-05-30 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se hizo un primer taller que contó con la partiicpación de 100 mujeres y se espera vincular en el proceso de formaciòn a 150 mujeres de las localidades. | EN EJECUCIÓN
|  | Con la Clinica Lidera PAR - lograr la paridad para las mujeres, avanzar en proceso de formación mujeres Consejeras locales de juventud. También en el Proceso de formación para las elecciones en el congreso. Se programan ciclos de capacitación para tener herramientas, construir estrategias a través de Liderapar | La escuela de formación política brinda las herramientas necesarias para avanzar hacia la paridad e incidencia efectiva de las mujeres en los diferentes espacios de participación y toma de decisiones sobre las necesidades de las poblaciones. La entidad cuenta con una propuesta para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres articulada a Bogotá 50/50 Ruta de la Paridad de Género en el Gobierno Abierto de Bogotá. En el 2021 se logró desarrollar 4 ciclos de formacion dirigidos a mujeres candidatas JAC, CLJ, Congreso y Vendedoras Informales. Procesos que buscan fortalecer sus ejercicios de la acción política brindado herramientas conceptuales y estrategias para incidir de manera cualificada, y en representación de los intereses de las mujeres desde sus diversidades, en los espacios e instancias de participación ciudadana. | 2021-01-03 | 2021-12-01 | Rosa Chaparro - Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | Se hizo la Escuela con el proceso "Parchemos en Manada" y semianrios posteriores. | CUMPLIDO
|  | Para el año 2022 se debe tener una Estrategia diferencial con enfoque de género en conjunto con la Secretaría General para la rendición de cuentas con enfoque de genero y diferencial. | La Dirección de Enfoque Diferencial revisó y realizó observaciones al documento "Concepto técnico rendición de cuentas con los enfoques de género y diferencial" y del documento "Ruta Metodológica de Construcción de Recomendaciones para la Incorporación de los Enfoques de Derechos de las Mujeres, de Género y Diferencial en las Estrategias de Rendición de Cuentas de las Entidades del Distrito Capital: RMCRIEDMGD en las Estrategias de Rendición de Cuentas de las Entidades del D.C." |  | Avanzar en lo que queda del año y obligatorio desde 2022 | Dirección de Derechos y Diseño de Política |  | EN EJECUCIÓN
| Derechos de la Participación Social y Política de las Mujeres | Tener estrategia en las Casas de Igualdad a Tu Barrio mas sostenible y realizarlas más seguido. | Desde octubre de 2020 bajo el liderazgo de los equipos CIOM se adelantan en las localidades las Jornadas territoriales “Contigo en tu Barrio”, con el objetivo de acercar la oferta de la entidad a las mujeres de distintos territorios de las localidades, y descentralizar los servicios de las sedes de las CIOM. Para esto, se priorizaron UPZ y barrios de acuerdo con las dinámicas y necesidades identificadas por cada equipo CIOM: en términos de accesibilidad, demanda de servicios, procesos colectivos y articulaciones con entidades. Sin embargo, es posible realizar jornadas territoriales donde se concerté con la ciudadanía o las entidades locales. En el 2022 se continuará | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | De acuerdo con la implementación de la Estrategia Territorial Mujer Contigo en tu barrio y Mujer Contigo en tu Vereda, durante el presente año se han logrado realizar 298 jornadas territoriales en las diferentes localidades | EN EJECUCIÓN
| Estrategia Espacios Seguros | Fortalecer los esfuerzos de reinvindicación de espacios seguros, hacer acupuntura urbana, hacer ejercicios de hacer prevención de feminicidio en los territorios | A través de los consejos locales de seguridad para las mujeres, las 20 localidades incluirán en los planes locales de seguridad en elcomponenete de prevención y acciones de resignificación de espacios públicos inseguros | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | En el marco de los planes locales de seguridad las 20 localidades incluyeron el componente de prevención y acciones de resignificación de espacios públicos inseguros | EN EJECUCIÓN
| Violencia contra las mujeres | Alianza desde la pandemia con la Secretaria de Educación Distrital, mes de trabajo con las universidades para prevención de violencia contra las mujeres. | Camapaña con la SED y las universidades que se adhieran para la prevneción del acoso | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | LaSDMujer realizó la propuesta de campaña y 13 universidades mostraron la intensión de unirse | EN EJECUCIÓN
| Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres | Tener la Planta de Personal completa en todas las casas de oportunidad - Ejemplo abogada en la casa de oportunidad en chapinero | De acuerdo con los compromisos establecidos entre octubre y noviembre se hizo provisión por nombramiento de los cargos vacantes |  | 2021-10-30 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | el personal de planta vinculado a CIOM se encuentra activo. | CUMPLIDO
| Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres | Revisar tener predios más amplios para la casa de igualdad de Suba |  |  | Búsqueda permanente | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades |  | EN EJECUCIÓN
| Participación y representación | Reto de acompañamiento para seguir fortaleciendo los comités operativos locales de mujer y genéro con la clinica Lidera Par, con los espacios de formación | Actualmente la DTDyP realiza asistencia técnica para Promoción de la participación con lideresas, organizaciones de mujeres e integrantes de los COLMYG y CLM, para esto, de manera articulada con cada Alcaldía Local, en cada sesión ordinaria del COLMYG y/o CLM se desarrolla un punto en la agenda en el cual se brinda a las mujeres participantes de dicha instancia, la información sobre el proceso de actualización y ejecución de los proyectos de inversión del sector mujeres, presentes en el Plan de Desarrollo Local, esto con el fin de brindar a las mujeres las herramientas e información necesarias sobre las gestiones adelantadas con relación a los proyectos de inversión. | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Mensualmente se hace acompañamiento técnico a los COLMYG y/o CLM, para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo, así pues, en el segundo semestre se logró brindar asistencia técnica a los 20 COLMYG y/o CLM. | EN EJECUCIÓN
| Modelo de Operación de las Casas de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres | Equipos abiertos sensibles que escuchan a las mujeres, se va a reforzar internamente los equipos, espacios de autocuidado interno. Espacios más solidarios | Se realizará con frecuencia espacios de autocuidado con los equipos de atención a la ciudadanía. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades |  | EN EJECUCIÓN
|  | Revisar incumplimiento en los agendamientos en las llamadas y en los servicios de atención, para reforzar los equipos por tema de capacidad en la respuesta. Reforzar articulación entre los equipos de casa de igualdad de oportunidades y los equipos de las manzanas de cuidado | Con las trabajadoras sociales vinculadas a las CIOM desde 2021 se realiza seguimiento a los agendamientos de las ciudadanas, asi como a las actuaciones derivadas de la atenciòn | 2021-05-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se cuenta con 19 trabajadoras sociales, asignadas a las CIOM, y una en CIOM Rural | EN EJECUCIÓN
|  | Reforzar los equipos con enfoque diferencial, mujeres adultas mayores. Se revisa y refuerza en cada uno de los espacios. | En el marco del Mes Mayor, se invitó a las Casas de Iguadad de Oportunidades para las Mujeres a realizar un encuentro para mujeres mayores. Asimismo, se remitirá el video realizado en articulación con el IDPAC sobre la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores, ratificado en Colombia en septiembre de 2020. | 2021-08-01 | Dic-2021 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // DGC | Se avanzó en el reconocimiento del Mes Mayor por parte de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en donde se visibilizaron los Derechos de las Mujeres Mayores. | CUMPLIDO
|  | Acompañar el diseño para el Empleo y emprendimiento de las mujeres. Tener estrategias que incorporen el enfoque de genéro, y generen ingresos para personas mayores de 50 años (compromiso de campaña). (Se Pide a las mujeres tener paciencia ya que es un tema que toma tiempo pero se quiere dejar institucionalizados ) | - Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad de la SdM. - Desarrollo de acciones alredor de la Estrategia EE de la SdM que incluirán: i) Guiar la inclusión del enfoque de género en los programas de generación de empleo e ingresos en el marco de la Estrategia de Recuperación Económica (EMRE); ii) Promover la participación y permanencia de mujeres en los programas de generación de empleo e ingresos en el marco de la recuperación económica (EMRE) y iii) Promover la igualdad de género a través de la equidad en las Entidades del Distrito y en el tejido empresarial. | 2021-06-01 | 2023-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E | Como parte del cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” y su objetivo central: “Consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y especial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. En segundo término, en el artículo 15 del citado Acuerdo Distrital 761 de 2020, se plantea el programa: “Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres” orientado a empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, fortalecer sus capacidades y habilidades y lograr la articulación de la oferta institucional de servicios para las mujeres e implementar acciones afirmativas en el nivel local para el desarrollo de capacidades de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres y la territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Adicional a ello, y de acuerdo con el documento de diagnóstico del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá (Alcaldía de Bogotá, 2020) la actual emergencia de COVID-19 ha llevado a una desaceleración de la economía que se traduce en el deterioro del tejido productivo y la pérdida de empleos en la ciudad. En este contexto, aumenta la urgencia de garantizar ingresos para las mujeres, que históricamente han enfrentado barreras para vincularse al mercado laboral y que se han visto particularmente afectadas por la actual emergencia dado el carácter parcial e informal de la mayoría de las actividades económicas en las que solían desempeñarse. En ese sentido, la Secretaría Distrital de la Mujer cuenta con el proyecto de inversión “Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá” ligado a la meta de Plan Distrital de Desarrollo “Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres, en toda su diversidad”. En relación con esa meta, se consolidó el documento de la estrategia de empleo y generación de ingresos de la SDMujer, la cual tiene como objetivo general desarrollar y fortalecer las capacidades de las mujeres que habitan en Bogotá para facilitar el acceso a recursos y mercados y promover la autonomía económica de las mujeres en el marco de la estrategia de reactivación económica 2021-2023. | EN EJECUCIÓN
5to. Diálogo Ciudadano Interlocal Ciudad Bolivar, Usme, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito | Casas de Igualdad y Oportunidades | Realizar encuentros entre las CIOM y procesos organizativos de mujeres en lo local para seguir construyendo y aprendiendo entre todas. | Durante el 2022 se continuará con el procesos de asistencia técnica a organizaciones sociales de mujeres a través del proceso de caracterización, identificaciones de necesidades y formulación concertada del plan de trabajo con cada una a fin deavanzarcon cada una en el fortalecimiento de sus habilidades para la incidencia en los territorios., a través de una convocatoria pùblica se realizaràn incentivos. | 2021-06-01 | 2022-12-31 | Lisa Gómez Camargo - Subsecretaria de Fortalecimiento Oportunidades | Se han identificado y caracterizado 188 organizaciones, grupos y redes de mujeres en lo corrido del 2021 | EN EJECUCIÓN
| Enfoque Diferencial | Página web con accesibilidad en lenguaje de señas y todo lo que se requiera para que las mujeres con discapacidad de manera permanente permanezcan informadas de nuestros servicios, convocatorias y de las diferentes acciones que se hace desde la SDMujer. | Con el fin de establecer en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación- los ajustes razonables que se requiere implementar para la accesibilidad de la página web; desarrollando un cronograma de trabajo para incorporar interpretaciones y traducciones de los contenidos de esta, se ha llevado a cabo la articulación con la OAP para lograr tal fin. De igual forma, se ha articulado con la Oficina de Comunicaciones para que los contenidos dirigidos a las mujeres con discapacidad cuenten con la accesibilidad necesaria. | 2021-03-24 | 2022-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // DED Oficina Asesora de Planeación | Se avanzó en la articulación con la Oficina Asesora de Planeación y con la la Oficina de Comunicaciones para cumplir con los objetivos. El trabajo continuará en el 2022 | EN EJECUCIÓN
6to. Diálogo Ciudadano 14/10/2021 Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, Chapinero y Suba | Emprendimiento | Fortalecimiento a emprendimientos de grupos y redes de organizaciones campesinas y rurales a través de una convocatoria donde se citarán proximamente a participar en reuniones que permitan la transformación del entorno rural. | Durante el 2022 se continuará con el procesos de asistencia técnica a organizaciones sociales de mujeres en la ruralidad a través del proceso de caracterización, identificaciones de necesidades y formulación concertada del plan de trabajo a fin de avanzar con cada una en el fortalecimiento de sus habilidades para la incidencia en los territorio, a través de una convocatoria pùblica se realizaràn incentivos. | 2021-06-01 | 2022-12-31 | Rosa Chaparro - Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | Se han identificado y caracterizado 188 organizaciones, grupos y redes de mujeres en lo corrido del 2021 | EN EJECUCIÓN
| Violencia contra las mujeres | Continuar reforzando el trabajo que tenemos a través de la estrategia de justicia de genero con nuestras abogadas que acompañan el modelo de atención de casas de igualdad. | La Entidad realizó un proceso de formalización de la planta del personal, y en estos momentos acorde ala disposición presupuestal se tiene 1 abogada por CIOM. | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Rosa Chaparro - Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | 20 abogadas vinculadas a la entidad, 1 por CIOM | EN EJECUCIÓN
| Casas refugio | Continuar con la contratación de personal para casas refugio rurales para brindar condiciones específicas para atender la ruralidad | Contratación para la operación de la casa refugio rural por 7 meses. | 2021-12-31 | 2022-12-31 | Alexandra Quintero. Dirección de Violencias | La Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, inició el proceso de contratación | EN EJECUCIÓN
| Centros de inclusion digital - CID | Continuar con el proceso contractual para tener los centros digitales moviles para eliminar las barreras de acceso tecnológico |  |  |  | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad
| Formación | Continuar con las formaciones en: Competencias digitales, comunicación asertiva, uso del tiempo y habilidades financieras | - Divulgación de cursos de la SdM, a través de la Ruta de divulgación y orientación de mujeres, en espacios territorriales a los que se asiste desde la Estrategia EE. | 2021-08-01 | 2024-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E-DGC | Durante los últimos tres meses, la Estrategia EE ha divulgado a través de la Ruta de divulgación y orientación de mujeres en el marco de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica (EMRE) del distrito, programas que incluyen el amplio abanico de oferta de la SdM, entre los que está la oferta de formación de la SdM. Es decir, se divulga la oferta eb formación en: Competencias digitales, comunicación asertiva, uso del tiempo y habilidades financieras. | EN EJECUCIÓN
| Formación | Preguntar o dialogar con la Secretaria de Desarrollo Económico en que va la estrategia de transformación cultural para que se incorpore el enfoque de genero y que llegue a la ruralidad y con la Secretaria de Educación para que los estudiantes rurales puedan acceder a cursos de técnicos o tecnológicos. | - Coordinadicón con la SDDE para apoyar la estrategia de transformación cultural hacia el emprendimiento para que se incorpore el enfoque de genero y que llegue a la ruralidad. - Apoyo a la difusión y desarrollo de la estrategia que la SDDE y la SDE lleve a cabo para la tranformación cultual en los colegios distritales. | 2022-02-01 | 2024-12-01 | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad // E&E | - Actividad que se generará desde el primer semestre del 2022. | EN EJECUCIÓN
| Formación | Prestar acompañamiento profesional al ejercicio en el territorio del PDT en Sumapaz | La Dirección de Territorialización de Derechos y Participación - DTDYP- cuenta un equipo de profesional para los temas de paz, a la cual se le asignará la tarea de acompañar técnicamente a la localidad en este proceso. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Rosa Chaparro - Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | Profesional seleccionada | EN EJECUCIÓN
| Formación | Para el siguiente año, prestar acompañamiento en formación de planeación y presupuestación - presupuestos participativos | La DTDyP implementa la estrategia de Transversalización de la igualdad de género en el nivel local. Componente que se orienta a la incorporación progresiva del enfoque de derechos de las mujeres en los desarrollos normativos, programas y proyectos de los Fondos de Desarrollo Local, y cuya implementación permite evidenciar un avance significativo en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres en el ámbito local, que implica: 1. Fortalecimiento a los liderazgos de las mujeres pertenecientes a los Consejos de Planeación Local – CPL- 2. Promoción de la participación con lideresas, organizaciones de mujeres e integrantes de los COLMYG y CLM, encaminados a brindar herramientas y conocimiento sobre planeación local, así mismo se realizan actividades para promover la inscripción y participación de las mujeres en los Encuentros Ciudadanos. 3. Asistencia Técnica a los Fondos de Desarrollo Local: Se brinda acompañamiento técnico a los 20 Fondos de Desarrollo Local para avanzar en la incorporación de los enfoques de Derechos de las Mujeres, de Género y Diferencial, establecidos en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en cada Plan de Desarrollo Local. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Rosa Chaparro - Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | El equipo de gestiòn local acompaña de forma permanente a las Alcaldías Locales para la tranversalizaciòn del enfoque de género y a las mujeres para la comprensiòn de metodologìas y dinámicas asociadas a la planeación local y a los presupuestos participativos. | EN EJECUCIÓN
Audiencia Pública - 02/11/2021 | Parque Nacional | No permiten a las mujeres indígenas su participación, no tienen servicio de salud, no hay claridad en la ruta de atención a victimas de violencias con enfoque de indígena, eliminar la barrera de acceso de los 4 gobernadores que no estan permitiendo la participación a las mujeres gobernadoras. La SDMujer llevará el tema a la Secretaría de Gobierno | Dentro de las acciones que se están adelantando con las mujeres embera, desde la SDMujer se está avanzando en los talleres de socialización de la Ruta Única de Atención para Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio con el equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial. Además, con los líderes embera, se han generado diálogos de sensibilización frente a la importancia de la participación y reconocimiento de los derechos de las mujeres, sin embargo no ha sido fácil debido a que las mujeres no saben leer y escribir, solo entienden su lengua materna. En ese sentido, se han generado espacios donde se logre fortalecer la confianza en ellas mismas y la sororidad colectiva. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los pueblos indígenas tienen sus propias leyes y mandatos, los cuales se han respetado en los diálogos que se han construido como Sector Mujer. Sin embargo, existen barreras de acceso, lo que hace necesario articular al interior del pueblo indígena de una mejor manera, buscando la unidad como sector. | Se inciaron diálogos en junio del 2020 con líderes emberas chami y katio |  | Diana Parra - Subsecretaria Políticas de Igualdad | Se avanzó en el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, un trabajo que continuará realizándose en el año 2022 | EN EJECUCIÓN