## Meta 1 ATENCIONES LPD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 28000 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 3677335919.5 | [11 empty] | 3677335919.5 |  | 0 | 0 | 0 | 8118252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118252000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 638532293 | 638532293 | 638532293 | 638532293 | 319266146.5 | 0 | 0 | 0 | 803940601 | 0 | 0 | 0 | 3677335919.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338260500 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 3720865500 | 8118252000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 10% | Programación | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 28000
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Brindar orientación psicosocial y con elementos socio jurídicos, así como información en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias a tráves de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres". | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
2. Operar los canales de contacto y atención de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres". | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
3. Fortalecer la respuesta de atención en emergencia a través de la implementación de la Agencia Muj en el marco de la integración de la Secretaría Distrital de la Mujer con el Número Único de Seguridad y Emergencias - NUSE. | 4% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
4. Brindar atención psico jurídica en emergencia a través de la Agencia Muj en el marco de la integración de la Secretaría Distrital de la Mujer con el Número Único de Seguridad y Emergencias - NUSE. | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 2 SEGUIMIENTO LPD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 41530534 | [11 empty] | 41530534 |  | 2391213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391213000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 41530534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41530534 |  | 0 | 108691500 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 326074500 | 2391213000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
5. Realizar seguimientos efectivos a mujeres víctimas de violencias con posible riesgo de feminicidio a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres" | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3 OPERAR CR
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 6 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 2254333990 | [11 empty] | 2254333990 |  | 7205567376 | 0 | 845908641 | 0 | 0 | 1288005983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339482000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 605000000 | 756503637 | 438319442 | 151503637 | 151503637 | 151503637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254333990 |  | 0 | 0 | 337100000 | 658000000 | 658000000 | 658000000 | 818000000 | 818000000 | 818000000 | 818000000 | 818000000 | 2938382000 | 9339482000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | 15% | Programación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Realizar la supervisión administrativa, financiera y contable de las Casas Refugio en operación. | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
7. Brindar lineamientos técnicos a los operadores de las Casas Refugio para la adecuada implementación del modelo en sus diferentes modalidades. | 10% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4 ATENCION CR
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar atención al 100% de personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 19578168 | [11 empty] | 19578168 |  | 1349106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349106000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 19578168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578168 |  | 0 | 64409066.6667 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 180882933 | 1349105999.6667
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar atención al 100% de personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en las Casas Refugio. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar atención al 100% de personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en las Casas Refugio. | 10% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
8. Tramitar las solicitudes de cupo recibidas en el correo institucional de la estrategia de Casas Refugio. | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
9. Brindar acogida a mujeres víctimas de violencia y sus personas a cargo en las Casa Refugio. | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 5 FORTALECER SOFIA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 4 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 88022962 | [11 empty] | 88022962 |  | 1778183000 | 869603 | 0 | 279807397 | 0 | 44314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103174000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 2231286 | 42127070.75 | 15841183.75 | 14213523.75 | 13609897.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88022962 |  | 0 | 80826500 | 162522603 | 161653000 | 313244000 | 179853000 | 224167000 | 179853000 | 179853000 | 179853000 | 179853000 | 261495897 | 2103174000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 15% | Programación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
10. Realizar procesos de sensibilización y formación para el fortalecimiento de capacidades a servidoras y servidores de entidades con presencia en el Distrito Capital, frente a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la atención integral a las víctimas de diferentes modalidades de violencias contra las mujeres. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
11. Participar o convocar espacios de articulación y coordinación de acciones estratégicas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el Distrito Capital, según los lineamientos técnicos y operativos para el funcionamiento y la implementación del Sistema SOFIA. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
12. Desarrollar acciones de divulgación y visibilización orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres, así como a la sensibilización de la sociedad en general para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
13. Brindar asistencia técnica para el desarrollo de acciones de fortalecimiento de los componentes del Sistema SOFIA | 6% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6 ESTRATEGIA PREVENCION
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 263258366 | [11 empty] | 263258366 |  | 2830586000 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240586000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 110165117.25 | 53764416.25 | 53764416.25 | 45564416.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263258366 |  | 0 | 128663000 | 257326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 467989000 | 3240586000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 10% | Programación | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
14. Hacer seguimiento jurídico y psicosocial periódico a mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá, según los casos remitidos por entidades competentes del orden nacional, distrital o local, y equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 2% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
15. Articular acciones interinstitucionales para aportar a la garantía del derecho de las mujeres en riesgo de feminicidio a una vida libre de violencias, a través del Sistema Articulado de Alertas Tempranas - SAAT. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
16. Brindar atención socio-jurídica en casos que sean reportados a través de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio. | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
17. Articular acciones con el sector salud para eliminar barreras de protección, atención y acceso a la justicia de las mujeres ​víctimas de violencias o en riesgo de feminicidio, con el fin de prevenir la materialización del delito. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 7 CLS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1351636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351636000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  | 0 | 61438000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 184314000 | 1351636000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 10% | Programación | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
18. Articular y coordinar con las Alcaldías Locales la agenda, fechas y desarrollo de las sesiones de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
19. Dinamizar el diseño, implementación y seguimiento de las acciones incluidas en los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
20. Liderar, articular y dinamizar acciones de prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado, en cada una de las localidades de Bogotá. | 4% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 8 PROTOCOLO TP
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar un protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 4078800 | [11 empty] | 4078800 |  | 252076000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252076000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 4078800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078800 |  | 0 | 11458000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 34374000 | 252076000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar un protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar un protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público | 15% | Programación | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
21. Brindar atención psicojurídica en dupla a las mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público. | 6% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
22. Acompañar técnicamente los procesos de articulación intra e interinstitucional para el impulso de acciones de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | 9% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 9 ATENCIONES DUPLAS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 3126 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 18755733 | [11 empty] | 18755733 |  | 1083720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083720000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 18755733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755733 |  | 0 | 49260000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 147780000 | 1083720000
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 10% | Programación | 90 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 3126
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
23. Realizar el primer contacto efectivo con las mujeres nuevas remitidas por los diferentes equipos para atención psicosocial. | 4% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
24. Aportar a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias a través de las sesiones de seguimiento. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
25. Dinamizar la activación de rutas y sesiones de atención psicosocial a mujeres víctimas de violencias. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-25 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 5. Fortalecer y coordinar la respuesta institucional para la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias -SOFIA-, aportando a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el Distrito Capital.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
304 | [7 empty] | Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura | CONSTANTE | 80% | Porcentaje | (Llamadas contestadas + llamadas buzón)/ Llamadas efectivas | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Trimestral | Matriz de efectividad LPD | PROGRAMACIÓN MAR: 80%; PROGRAMACIÓN JUN: 80%; PROGRAMACIÓN SEP: 80%; PROGRAMACIÓN DIC: 80% | 80% | 100%
305 | [7 empty] | Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación | CRECIENTE | 6 | Casas | Sumatoria del número de casas refugio en operación, tomando como operación aquellas que cuentan con contrato suscrito | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Trimestral | Contratos de operación suscritos | PROGRAMACIÓN MAR: 6; PROGRAMACIÓN JUN: 6; PROGRAMACIÓN SEP: 6; PROGRAMACIÓN DIC: 6 | 6 | 100%
309 |  | X | [5 empty] | Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA | CONSTANTE | 5 | Número | Implementación constante de las siguientes acciones estratégicas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA: 1. Acciones estratégicas de formación y sensibilización para el fortalecimiento de capacidades. 2. Implementación del Sistema Articulado de Alertas Tempranas - SAAT - como estrategia para la prevención del riesgo de feminicidio. 3. Territorialización del Sistema SOFIA a través de la formulación e implementación de planes locales de seguridad para las mujeres y el desarrollo de la secretaría técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres. 4. Acciones estrategias para la prevención y atención de violencias en el espacio y el transporte público. 5. Atención a mujeres a través de las Duplas de atención psicosocial. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Trimestral | Reportes mensuales de plan de acción del proyecto de inversión 7734 | PROGRAMACIÓN MAR: 5; PROGRAMACIÓN JUN: 5; PROGRAMACIÓN SEP: 5; PROGRAMACIÓN DIC: 5 | 5 | 100%
|  |  | 36 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | SUMA | 2800 | Mujeres, hijos e hijas | Sumatoria del número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | Mensual | Simisional | [24 empty] | 0 | 0%
|  |  | 37 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | SUMA | 11983 | Atenciones | Sumatoria del número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | 1042 | 3126 | 3126 | 3126 | 1563 | Mensual | Simisional | [24 empty] | 0 | 0%
|  |  | 18 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | SUMA | 60480 | Mujeres | Sumatoria del número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | 6720 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | Mensual | Reportes equipo Sofía Local | [24 empty] | 0 | 0%
|  |  | 32 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | SUMA | 115103 | Atenciones | Sumatoria del número de atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 17103 | 28000 | 28000 | 28000 | 14000 | Mensual | Simisional | [24 empty] | 0 | 0%
|  |  | X |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | NUEVO Número de mujeres en posible riesgo de feminicidio en seguimiento jurídico y psicosocial en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) | SUMA | 5100 | Mujeres | Sumatoria del número de mujeres en posible riesgo de feminicidio en seguimiento jurídico y psicosocial en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) | N.A. | N.A. | 1700 | 1700 | 1700 | Mensual | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | [25 empty] | 0%
|  |  | X |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | NUEVO Número de atenciones (asesorías y orientaciones) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | SUMA | 21600 | Atenciones | Sumatoria del número de atenciones (asesorías y orientaciones) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | N.A. | N.A. | 7200 | 7200 | 7200 | Mensual | Simisional | [25 empty] | 0%
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 1. Número total de intervenciones brindadas a las mujeres a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres" | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de intervenciones brindadas a las mujeres a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres" | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de WhatsApp de contacto que ingresan y salen de la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de interacciones en WhatsApp de contacto que ingresan y salen de la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de llamadas que ingresan a la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de llamadas que ingresan a la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de Llamadas contestadas + llamadas buzón que ingresan a la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de Llamadas contestadas + llamadas buzón que ingresan a la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de llamadas efectivas que ingresan a la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de llamadas efectivas que ingresan a la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de vídeo llamadas que ingresan a la LPD (para mujeres/población con discapacidad auditiva) | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de vídeo llamadas que ingresan a la LPD (para mujeres/población con discapacidad auditiva) | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD
|  |  |  | 3 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 3. Número de incidentes analizados o gestionados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de incidentes analizados o gestionados | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 3 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 3. Número de incidentes direccionados para atención postemergencia | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de incidentes direccionados para atención postemergencia | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número de casos recepcionados y gestionados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de casos recepcionados y gestionados | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número total de orientaciones psico-juridicas efectivas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de orientaciones psico-juridicas efectivas | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número de casos gestionados con intento fallido de contacto | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de casos gestionados con intento fallido de contacto | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número de seguimientos realizados a orientaciones psico-juridicas efectivas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos realizados a orientaciones psico-juridicas efectivas | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 5 |  |  |  | 2. Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | 5. Número de seguimientos efectivos a mujeres mediante la LPD realizados (Bogotá y alertantes) | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos efectivos a mujeres mediante la LPD realizados (Bogotá y alertantes) | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 5 |  |  |  | 2. Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | 5. Número de seguimientos a llamadas desde la LPD realizados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos a llamadas desde la LPD realizados | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 6 |  |  |  | 3. Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | 6. Número de reuniones de supervisión administrativa, financiera y contable con los operadores de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de reuniones de supervisión administrativa, financiera y contable con los operadores de Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Casa Refugio
|  |  |  | 7 |  |  |  | 3. Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | 7. Número de reuniones de supervisión técnica con los operadores de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de reuniones de supervisión técnica con los operadores de Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Casa Refugio
|  |  |  | 8 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 8. Número de solicitudes de cupo recibidas para acogida en Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de solicitudes de cupo recibidas para acogida en Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 8 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 8. Número de solicitudes de cupo tramitadas que cumplieron criterios de ingreso a Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de solicitudes de cupo tramitadas que cumplieron criterios de ingreso a Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número de personas acogidas en la modalidad tradicional de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de personas acogidas en la modalidad tradicional de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número de personas acogidas en la modalidad intermedia de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de personas acogidas en la modalidad intermedia de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número de personas acogidas en la modalidad rural de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de personas acogidas en la modalidad rural de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número total de personas acogidas en las tres modalidades de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de personas acogidas en las tres modalidades de Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 10 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 10. Número de servidores (as) sensibilizados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de servidores (as) sensibilizados | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital
|  |  |  | 11 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 11. Número de sesiones de espacios de articulación y coordinación acompañados o con desarrollo de secretaría técnica | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de sesiones de espacios de articulación y coordinación acompañados o con desarrollo de secretaría técnica | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital
|  |  |  | 12 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 12. Número de acciones de divulgación y visibilización realizadas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de acciones de divulgación y visibilización realizada | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital
|  |  |  | 13 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 13. Número de asistencias técnicas realizadas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de asistencias técnicas realizadas | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital
|  |  |  | 14 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 14. Número de mujeres en riesgo de feminicidio con seguimiento jurídico y/o psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de mujeres en riesgo de feminicidio con seguimiento jurídico y/o psicosocial | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá
|  |  |  | 15 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 15. Número de sesiones y/o espacios de articulación interinstitucional a nivel distrital y local en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de sesiones y/o espacios de articulación interinstitucional a nivel distrital y local en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá
|  |  |  | 16 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 16. Número de atenciones (asesorías, orientaciones y seguimientos) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de atenciones (asesorías, orientaciones y seguimientos) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 17 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 17. Número de sesiones/espacios de trabajo realizados con el sector salud. | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de sesiones/espacios de trabajo realizados con el sector salud. | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Estrategia intersectorial para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres con énfasis en violencia sexual y feminicidio
|  |  |  | 18 |  |  |  | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 18. Número de Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizados | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Local
|  |  |  | 19 |  |  |  | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 19. Número de Mesas Técnicas con entidades locales y organizaciones de mujeres realizadas para el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de Mesas Técnicas con entidades locales y organizaciones de mujeres realizadas para el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Local
|  |  |  | 20 |  |  |  | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 20. Número de actividades de prevención de violencias realizadas en las localidades de Bogotá | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de actividades de prevención de violencias realizadas en las localidades de Bogotá | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Local
|  |  |  | 21 |  |  |  | 8. Implementar un protocolo de prevención, atención y segui-miento a casos de violencia en el transporte público | 21. Número de atenciones (primeras atenciones y seguimientos) a mujeres víctimas de violencias en el espacio y transporte público a través de las duplas psico-jurídicas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de atenciones (primeras atenciones y seguimientos) a mujeres víctimas de violencias en el espacio y transporte público a través de las duplas psico-jurídicas | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 22 |  |  |  | 8. Implementar un protocolo de prevención, atención y segui-miento a casos de violencia en el transporte público | 22. Número reuniones/sesiones de preparación y acompañamiento técnico para el impulso de acciones de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número reuniones/sesiones de preparación y acompañamiento técnico para el impulso de acciones de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital
|  |  |  | 23 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 23. Número de remisiones recibidas por el equipo de Duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de remisiones recibidas por el equipo de Duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Duplas
|  |  |  | 23 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 23. Número de casos nuevos atendidos de manera efectiva, a través de las duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de casos nuevos atendidos de manera efectiva, a través de las duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 24 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 24. Número de seguimientos realizados a través de las duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos realizados a través de las duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Simisional
|  |  |  | 25 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 25. Número total de atenciones realizadas (primeras atenciones y seguimientos) a través de las duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de atenciones realizadas (primeras atenciones y seguimientos) a través de las duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Simisional
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Realizar asistencias técnicas a las entidades integrantes del Sistema SOFIA para la formulación, ajuste e implementación de acciones afirmativas para mujeres en riesgo de feminicidio y las víctimas indirectas del delito. | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas frente a acciones afirmativas para mujeres en riesgo de feminicidio y las víctimas indirectas del delito | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Número de asistencias técnicas realizadas frente acciones afirmativas/Número de asistencias técnicas programadas frente a acciones afirmativas)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | GA-FO-25 Evidencia de reunión internas y externas | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Brindar asistencia ténico legal al sector salud para el fortalecimiento de capacidades institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual y riesgo de feminicidio, en el marco del Sistema SOFIA | Asistencia técnico legal con énfasis en violencia sexual y riesgo de feminicidio | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Número de asistencias técnico legales realizadas/Número de asistencias técnico legales programadas)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | GA-FO-25 Evidencia de reunión internas y externas | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Realizar procesos de divulgación y sensibilización internos y externos sobre las modalidades de Casa Refugio con especial énfasis en las modalidades intermedia y rural | Procesos de divulgación y sensibilización sobre las modalidades de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Acciones de sensibilización y divulgación | Sumatoria de acciones de sensibilización y divulgación realizadas |  |  | 22 |  |  | Trimestral | GA-FO-25 Evidencia de reunión internas y externas Piezas comunicativas de sensibilización y divulgación | PROGRAMACIÓN MAR: 7; PROGRAMACIÓN JUN: 7; PROGRAMACIÓN SEP: 5; PROGRAMACIÓN DIC: 3
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Brindar asistencia técnica para la formulación e implementación de estrategias locales para la territorialización del Sistema SOFIA | Informes locales sobre la implementación de estrategias de territorialización del Sistema SOFIA | SUMA | N.A. | Informes locales | Sumatoria de informes locales sobre la implementación de estrategias de territorialización del Sistema SOFIA |  |  | 80 |  |  | Trimestral | Documentos de informes locales sobre la implementación de estrategias de territorialización del Sistema SOFIA | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Verificar que todos los casos en riesgo de feminicidio son asignados a equipos de la SDMujer para seguimiento psicosocial y socio-jurídico | Asignación de casos en riesgo de feminicidio | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Casos asignados a equipos para seguimientos a equipos de la SDMujer/Mujeres valoradas INMLCF+Mujeres identificadas en riesgo de feminicidio por los equipos de atención de la SDMujer)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Verificar que todos los casos en riesgo de feminicidio que han sido asignados cuenten con al menos un seguimiento. | Seguimiento de casos en riesgo de feminicidio asignados | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Casos con seguimientos realizados/Casos asignados a los equipos para seguimientos)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: | [11 empty] | Nombre: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: | [11 empty] | Cargo: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 1351636000 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1351636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44