## 4to. TRIMESTRE
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2021
MONITOREO - 4to. TRIMESTRE DE 2021
# | CATEGORÍA | ACTIVIDAD | CICLO DE GESTIÓN | RESPONSABLE | PRODUCTO | TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN | ESPACIO DE PARTICIPACIÓN | GRUPO DE INTERÉS O PARTE INTERESADA AL QUE SE DIRIGE | RECURSOS FRECUENCIA DE EJECUCIÓN | CRONOGRAMA | [11 empty] | 4to. TRIMESTRE (octubre-diciembre)
[10 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1 | Apropiación y sensibilización | Realizar 5 encuentros de empoderamiento con mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos | Implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Programación e implementación de encuentros de empoderamiento con sobrevivientes de ataques con agentes químicos. | Taller | Es una iniciativa autónoma promovida desde la SDMujer. Si bien existe un espacio institucional desde el cual se deben promover estas iniciativas, actualmente no está operando. El espacio es el siguiente: Mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, el cual está a cargo de la Secretaría Distrital de Salud. | Mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos | Bimensual. Se realiza en la segunda quincena del mes. No tiene presupuesto definido, recursos de gestión. | CRONOGRAMA MAR: 18; CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUL: 30; CRONOGRAMA SEP: 30; CRONOGRAMA NOV: 30 | El 20 de noviembre de 2021 se desarrolló un evento para el reconocimiento a sobrevivientes de ataques con agentes químicos y otras sustancias inflamables o hirvientes orienta al fortalecimiento de su autoestima. En este espacio se trabajó en el fortalecimiento de la relación entre la Secretaría Distrital de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las sobrevivientes de ataques con agentes químicos; en la generación de un espacio de reflexión y empoderamiento alrededor de la superación de escenarios de violencia y reconstrucción de sus proyectos de vida; acercar a las sobrevivientes entre ellas; difusión de la oferta institucional de la Secretaría Distrital de la Mujer a la que pueden acceder; por último, resaltar la fuerza, resiliencia y sororidad de las mujeres víctimas de ataques con agentes químicos.
2 | Apropiación y sensibilización | Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en el Diseño de la caja de herramientas con metodologías diferenciales con poblaciones víctimas de trata | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Caja de herramientas informativa para la prevención de trata personas | Mesas de Trabajo | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Poblaciones priorizadas para realizar los espacios de sensibilización (población migrante, comunidad educativa de instituciones públicas y privadas, personas que ejercen actividades sexuales pagadas) | Alistamiento de la fase del diseño metodológico de la Caja de herramientas en el primer semestre del año y el diseño en el segundo semestre. Se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios 354 de 2021. |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1. El 5 de octubre de 2021 se desarrolló una Mesa de articulación con organizaciones de la sociedad civil y la academia en la cual se abordaron los siguientes temas: Estado de avance en la formulación de la Política pública contra la trata de personas; invitación a las organizaciones a participar en el Comité distrital de lucha contra la trata de personas, a realizarse el 20 de octubre; por último, seguimiento al plan de acción 2021 y gestión del conocimiento desde el observatorio y desde la mesa de prevención.
3 | Apropiación y sensibilización | Implementar módulo sobre trata de personas como forma de violencia contra las mujeres en el marco del curso virtual "Derechos humanos con énfasis en prevención de trata de personas" | Implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Una sesión implementada por la SDMUJER y aportes metodológicos al proceso. | Talleres | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Organizaciones comunitarias, líderes y lideresas y comunidades educativas (cabildantes, personeros(as) estudiantiles, contraloras(es), orientadores y orientadoras) de los territorios delimitados por las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 023 de 2019 y 046 de 2019 | Los aportes metodológicos se entregarán por parte de la SDMujer a la Secretaría Distrital de Educación y a la Personería de Bogotá, como entidades que lideran el curso, a finales de mayo. La sesión está programada para realizarse el 19 de junio | CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUN: 5; CRONOGRAMA JUL: 30
4 | Apropiación y sensibilización | Realizar 1 jornada de sensibilización para transmitir a las mujeres conocimientos básicos frente la operatividad del secop I Y II, con el fin de fortalecer sus procesos de participación y veeduría ciudadana. | Seguimiento y evaluación | Dirección de Contratos | 1 Capacitación | Taller | Virtual | Lideresas interesadas en fortalecer sus procesos de control y veeduría, mediante la herramienta SECOP. | Recursos de Gestión. Uno al año. | [12 empty] | Se desarrollo la jornada informativa sobre el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II el día 16 de noviembre a partir a las 11:00 am. La cual contó con la participación de contratistas, funcionarios, lideresas interesadas y directivos de la entidad contando con una participación de 65 personas, las cuales interactuaron en el desarrollo de la capacitación. | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA SEP
5 | Apropiación y sensibilización | Realizar 1 seminario sobre paridad de género en la participación política | Implementación | DTDYP | Memorias | Foro ciudadano | Virtual | Lideresas políticas, partidos políticos, mujeres participantes de la escuela lidera par. | Inversión : Proyecto 7676 | [12 empty] | En noviembre se organizó, planeó y trabajó en la convocatoria del primer Foro de Violencias contra las mujeres en Política, el cual, contó con la participación de 110 personas, la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá y 15 edilesas de las localidades (1, 2, 4, 8,9, 10, 12, 13, 16, 20). Espacio construido con las edilesas, concejalas, en alianza con el Instituto Holandés para la Democracia, y con el liderazgo de la Secretaría Distrital de la Mujer, que se deasarrolla el 1 de diciembre, en el marco de la conmemoración del voto de la mujer en Colombia, así mismo, se realizó un video con tres edilesas (Engativá, San Cristóbal y Puente Aranda), que visibilizó las violencias machistas, y se contó con un decálogo sobre las violencias hacia las mujeres en el ámbito político, así mismo, se logra articular al proceso consejeras juveniles representantes del sector afro y víctimas del conflicto armado, para articular esfuerzos en el rechazo a las violencias de género.Bogotá D. C. El objetivo del foro fue: Desarrollar un espacio de diálogo dinámico y constructivo que visibilice las violencias contra las mujeres en política como obstáculo para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, desde las voces de las mujeres políticas evidenciando los retos y las acciones estratégicas que promuevan una vida libre de violencias en el ámbito público/político. | bar: CRONOGRAMA NOV
6 | Apropiación y sensibilización | Realizar un proceso de formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Formulación e Implementación | SPI | 1 proceso de formación 50 servidoras/servidores públicos formación a servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre el derecho a la participación y representación con equidad. | Taller- Proceso de formación | Por definir | Servidores y servidoras de la Secretaría Distrital de la Mujer | Se programa un ciclo, si no se cumple la meta se hará un segundo ciclo | bar: CRONOGRAMA JUL
7 | Apropiación y sensibilización | Realizar un proceso de apropiación sobre el trazador presupuestal de igualdad y equidad de género en Bogotá de los proyectos de inversión de los sectores a nivel Distrital. | Implementación | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | 1 jornada de apropiación. | Taller | Virtual | Ciudadanas interesadas en fortalecer su compresión sobre el trazador presupuestal de Género en el distrito. | De gestión | [12 empty] | Se realizó un convenio con la UNAL para el desarrollo de un curso para la Transversalización y trazador presupuestal de igualdad y equidad de género, para difundir y generar un proceso de apropación de esté. En el cuarto trimestre se realizó la revisón y aprobación de los módulos del curso. Se espera para 2022 su difusión. | bar: CRONOGRAMA AGO
8 | Fortalecimiento | Diseñar, socializar e implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | Diseño e implementación | SPI | Estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo |  | Mujeres del Distrito Capital | Permanente a partir de agosto de 2021 | [12 empty] | En el mes de octubre se diseño el borrador de la estrategia construido por el equipo de corresponsabilidad, cuenta con marco conceptual, marco jurídico, lineas de acción. Aún no se ha definido la linea base por falta de la encuesta de percepción, ya que se cuenta con pocas encuestas diligenciadas. En noviembre y diciembre, a pesar que varias actividades de la estrategia se vienen implementando, se fortalece el documento de la estrategía con nuevas actividades, aún no se ha decidido acerca de la implementación de la linea base ya que muchas mujeres de las instancias no desarrollaron la encuesta, esto es un insumo básico para plantear la Estrategia. En octubre se inició el segundo corte del curso de control social a la Gestión pública, con el fin de completar la meta de 50 ciudadanas formadas en este tema. Se convoco y dio inicio al diplomado dirigido a 70 mujeres realizado por la Universidad Nacional denominado Para el desarrollo de conocimientos en política pública, género y técnicas de liderazgo en las mujeres. En noviembre continua el desarrollo del Diplomado de la Universidad Nacional, se realizó revisión de participantes, en aras de completar los cupos que estaban vacantes por el desistimiento de algunas participantes. Se implementaron los modulos del segundo corte del curso de control social, se motiva las y los ciudadanos a realizar las actividades pendientes en aras de cumplir con la meta de ejecución. En diciembre continua el desarrollo del Diplomado de la Universidad Nacional, El diplomado continua en el año 2022. Se implementaron los modulos del segundo corte del curso de control social, se motiva las y los ciudadanos a realizar las actividades pendientes en aras de cumplir con la meta de ejecución. Resultados del curso fueron: * Personas inscritas para el primer corte 147 ciudadanas, para el segundo corte 97 ciudadanas * Mujeres y hombres accedieron a la plataforma de GoogleClassroom para el primer corte 80 ciudadanas, para el segundo corte 62 ciudadanas * Mujeres y hombres accedieron a la plataforma de GoogleClassroom realizando al menos una actividad para el primer corte accedieron 48 ciudadanas, para el segundo corte accedieron 23 personas * Personas fueron certificadas Para el primer corte fueron certificadas 19 ciudadanas, Para el segundo corte con 7 actividades o más 11 personas con 5 o más actividades 3 ciudadanas. | bar: CRONOGRAMA AGO to CRONOGRAMA DIC
9 | Fortalecimiento | Contribuir en la ejecución de acciones que permitan el desarrollo del Consejo Consultivo de Mujeres –Espacio Ampliado, la Mesa Coordinadora y el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | Implementación | SPI | Informes semestrales de acompañamiento al CCM | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | CCM | Consejeras Consultivas | Permanente. Profesional de apoyo técnico al CCM | [12 empty] | En septiembre, en la mesa coordinadora se presentó la estrategia de Espacios Seguros. En la plenaria, la Secretaría Distrital de Planeación, presentó lo que quedó incluido en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por las consejeras consultivas. En el mes de octubre no se desarrolló la mesa coordinadora y la plenaria del espacio autónomo porque hasta el 22 de octubre se conoció la continuidad de las 7 consejeras consultivas que están activas. Durante el mes de noviembre se adelantaron dos mesas coordinadoras y plenarias, durante los días 9 y 30 de noviembre.Durante la Mesa Coordinadora del 9 de noviembre se abordaron los siguientes temas: reporte del proceso eleccionario, evaluación de la rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de la Mujer, cierre del año y gestión del Consejo Consultivo de Mujeres y socialización de piezas comunicativas de la PPMYEG: en relación a la plenaria las consultivas abordaron los temas relacionados con las decisiones a tomar frente a las mesas de trabajo con los sectores de Seguridad, Desarrollo Económico y Salud, informes de comisión de ética, Plan de Ordenamiento Territorial e informes de delegaciones de comités. En relación a la Mesa Coordinadora del 30 de noviembre, se abordaron los temas relacionados con una actualización del reporte del proceso eleccionario, presentación del acompañamiento brindado a las mujeres indígenas embera por parte de la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría de la Mujer y la participación de las consejeras consultivas durante las asambleas de elección del Consejo Consultivo de Mujeres. En cuanto a la Plenaria, no fue una sesión decisoria sino informativa por falta de quorum, en la que se abordaron temáticas sobre las recomendaciones a brindar al nuevo Consejo Consultivo de Mujeres que se conforme para el periodo 2021 - 2024 y se reitero la solicitud de reunión con la Secretaria de la Mujer. El 10 de diciembre, se llevó a cabo una reunión con el Consejo Consultivo de Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer, en el cual se plantearon observaciones y recomendaciones relacionadas con la garantía de la participación de las mujeres en el Consejo Consultivo de Mujeres y promover un mayor reconocimiento de la labor realizada por el CCM -EA, de igual manera se asumieron una serie de compromisos con el objetivo de atender las recomendaciones y requerimientos presentados por las Consejeras Consultivas. De igual manera, se elaboró y remitió el informe sobre los avances y resultados del proceso eleccionario y las estrategias de comunicación y divulgación adelantadas por la Secretaría Distrital de la Mujer, a partir de la solicitud realizada por las Consejeras Consultivas durante la Mesa Coordinadora del 30 de noviembre. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
10 | Fortalecimiento | Acompañar y fortalecer la representación de las consejeras del sector mujeres en el CTPD. | Implementación | SPI | Informes semestrales de acompañamiento al CTPD | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | CTPD | Consejeras CTPD | Permanente. Profesional CTPD | [12 empty] | Durante el mes de octubre se continua con el proceso eleccionario para cubrir 1 vacante por organizaciones sociales de mujeres que trabajen por los derechos de las mujeres de Bogotá en el CTPD, se articula con las áreas de comunicaciones de la SDMujer para iniciar acompañamiento en el proceso de difusión, convocatoria , inscripción y elección de la vacante para el CTPD, a través de oficios se solicita acompañamiento en la asamblea de elección a la secretaria técnica de la instancia a cargo de la SDPlaneación, la Misión de Observación Electoral MOE, la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá, se actualizaron los documentos, listados y PPT acorde al cronograma de elección, se llevaron a cabo 2 sesiones de Asamblea de Elección para cubrir la vacante del CTPD el 13/10/2021 y el 20/10/2021, en la segunda sesión se logró la elección de la nueva consejera para cubrir el periodo al interior de la instancia de participación, a través de correo electrónico al CTPD y la secretaría técnica de la instancia se formalizó la elección de Alexandra Useche Cuervo, se mantuvo comunicación constante con las 2 consejeras territoriales activas en el CTPD quienes apoyaron en el proceso de convocatoria, se hizo énfasis en la gestión del proceso eleccionario a través de oficios, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, entre otras para cumplir con el cronograma establecido, se divulgó y socializó el diplomado con la Universidad Nacional y la rendición de cuentas de la SDMujer con las consejeras del CTPD. Durante el mes de noviembre se llevó a cabo mesa de trabajo con las 3 consejeras territoriales electas para el CTPD durante la sesión se dió a conocer el avance de los compromisos adquiridos por la SDMujer en la pasada sesión de trabajo, se articuló con la Dirección de Territorialización, específicamente con el equipo de la estrategia Hablemos de Paridad socializando la estrategia con las consejeras, se proyectó reunión para diciembre en donde se profundizará en la articulación con dicha estrategia para socializarla al interior del CTPD. Se mantuvo comunicación constante con las 3 consejeras territoriales, a través de correos electrónicos se socializaron los compromisos adquiridos por la institución previamente, se proyectó reunión para diciembre con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación para cerrar el año con un breve ejercicio de control ciudadano a la gestión institucional. Se solicitó a la secretaría técnica del CTPD apoyo en el proceso de elección de la consejera por el sector mujeres del CTPD como delegada al Consejo Consultivo de Mujeres, cargo que está vacante por cumplimiento de periodo de la anterior consejera territorial. Se dió a conocer el proceso de elección del Consejo Consultivo de Mujeres, se solicitó apoyo a las 3 consejeras territoriales en la difusión y convocatoria del mismo con las organizaciones sociales de mujeres de Bogotá, asimismo a través de correos electrónico se dió a conocer dicho proceso con la totalidad de consejeras y consejeros territoriales del CTPD apoyando en la difusión del mismo a nivel distrital. Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo con las 3 consejeras territoriales electas para el CTPD, 09/12/21 se convocó a la Oficina Asesora de Planeación quienes dieron a conocer un breve informe de gestión por solicitud de las consejeras, 13/12/21 se convocó a la Dirección de Territorialización y el equipo de la Estrategia de Hablemos de Paridad planteó la posibilidad de generar un pacto con el CTPD con apoyo de las consejeras. Se mantuvo comunicación constante con las 3 consejeras territoriales, se dió a conocer el proceso de elección del Consejo Consultivo de Mujeres, se solicitó apoyo a las 3 consejeras territoriales en la difusión y convocatoria del mismo con las organizaciones sociales de mujeres de Bogotá, asimismo a través de correos electrónicos se dio a conocer dicho proceso con la totalidad de consejeras y consejeros territoriales del CTPD apoyando en la difusión del mismo a nivel distrital. Dentro de los pendientes para próximo año está la mesa de trabajo convocada por la OAP y el resto de dependencias para resolver las dudas presentadas por las consejeras, continuar la articulación con la Dirección de Territorialización y la estrategia Hablemos de Paridad y la comunicación continua con las consejeras tal como se llevó a cabo durante el 2021. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
11 | Fortalecimiento | Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con énfasis en las bancadas de mujeres de este órgano de elección popular. | Implementación | SPI | Informes de acompañamiento al Concejo de Bogotá | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | Concejo de Bogotá | Bancada de mujeres Concejo de Bogotá | Permanente. Profesional enlace Concejo de Bogotá | [12 empty] | Durante el mes de octubre, el trabajo en el Concejo se centró en el proyecto de acuerdo POT. Se asistió a reuniones convocadas por la Concejal Heidy Sanchez en donde se escuchó los comentarios de varias mujeres sobre el proyecto de acuerdo que busca tener un nuevo plan de ordenamiento territorial. También se realizaron reuniones con el equipo de la Concejal Sanchez para recibir sus propuestas de modificación en el articulado. Así mismo se tuvo una reunión con el equipo de la Concejal Maria Fernanda Rojas para escuchar sus propuestas de modificación en el acuerdo. Las reuniones con ambas concejales buscan transversalizar el enfoque de género en el pot. Igualmente se tuvieron reuniones con Demolab para seguir implementando la caja de herramientas para transversalizar el enfoque de género y para coordinar actividades en el marco del 25N. Por último, se tuvo una mesa de trabajo para exponer el concepto de las secretarias sobre el Proyecto de Ley 235 sobre lactancia materna. Durante el mes de noviembre, en el Concejo de Bogotá continuó la discusión sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, internamente la Secretaria de la Mujer coordinó su equipo para atender las necesidades y estudio de las modificaciones propuestas por los concejales. Igualmente se asistió a la Comisión Accidental de seguimiento a la dignificación de los recicladores y recicladoras en la ciudad de Bogotá convocada por el Concejal Luis Carlos Leal, en esta comisión se expusieron las acciones de la SDMujer frente a la población recicladora. De otro lado, se participó en la preparación del foro de violencia política que busca contar con la intervención de edilesas y concejalas. También se continuó el proceso con Demolab el laboratorio de innovación política del Concejo para aplicar la caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género y, por último, junto a Demolab se organizó un taller virtual en donde el equipo de la SDMujer expuso su trazador presupuestal. En el mes de diciembre, se realizó un taller en alianza con Demolab para exponer el trazador presupuestal de igualdad y equidad de género a los asesores de los Concejales en el marco del debate del presupuesto 2022. De esta manera los equipos de los Concejales conocieron la herramienta y profundizaron sobre el ejercicio que realiza la SDMujer en la transversalización del enfoque de género en todas las Secretarias del Distrito. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
12 | Fortalecimiento | Realizar un encuentro diferencial de mujeres jóvenes sobre los estereotipos, imaginarios y representaciones que viven. | Diseño | Diana Katherine Camargo Mendoza Dirección de Enfoque Diferencial | Un encuentro diferencial de jóvenes | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo, taller estrategia pedagógica y de cambio cultural SIDICU sobre refexiones acerca del cuidado y su redistribución. | No existe una instancia de participación | Mujeres jóvenes | Gestión | bar: CRONOGRAMA JUL to CRONOGRAMA AGO
13 | Fortalecimiento | Acompañar el Consejo Consultivo LGBT. Acompañamiento para la incorporación del enfoque de género en el trabajo con mujeres LBT. Seguimiento a solicitudes de Consejeros y a compromisos institucionales que se generen en el espacio. | Seguimiento a la implementación de la PPLGBT | Yenny Guzmán (Dir.Enfoque Diferencial). Acompañan Diana Pulido y Lorena Duarte. | Acta de reunión y listado de asistencia. | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo | Espacio de participación conformado por elección de la ciudadanía que realiza seguimiento a la implementación de la PPLGBT por cada una de las entidades del distrito. | Personas de los Sectores Sociales LGBT | Gestión | [12 empty] | El 19 de noviembre se desarrolló la tercera sesión del Consejo Consultivo LGBTI. En la sesión se abordaron particularmente los avances de los sectores en acciones vinculadas con el derecho a la salud. Desde el sector mujer se asistió al espacio con disposición para responder posibles preguntas respecto a las acciones del sector en el marco de la temática abordada. Durante el cuarto trimestre, en el marco de la asistente técnica al sector salud, se realizaron actividades vinculadas con el fortalecimiento de las herramientas de los equipos para el trabajo con los sectores sociales LGBTI. Dentro de las actividades adelantadas se resaltan: 1. 28 de octubre: taller sobre orientaciones sexuales e identidades de género no normativas para las EAPB e IPS de la ruta de accidentes y traumas en el marco del procedimiento de asistencia técnica con el sector salud, con el fin de fortalecer las capadidades del talento humano. Asistieron 77 personas. 2. 6 de octubre: Se realizó un taller con 22 funcionarios y funcionarias de la ruta materno/paterno perinatal en el cual se abordaron los enfoques, recomendaciones y lineamientos de atención a hombres trans gestantes. 3. 27 de octubre: Creación de la mesa intersectorial con el sector salud para replicar los talleres realizados para adaptar las rutas a los enfoques diferenciales por orientación sexual e identidades de género no normativas, entre otras poblaciones. El 14 de diciembre se realizó un video sobre lineamientos de atención, pautas y recomendaciones para la atención desde el sector salud a mujeres lesbianas, bisexuales y trans, entre otras poblaciones. En el marco de la Estrategia de Transformación Cultural, se desarrollaron el 23 de octubre el Fiestón Lesbiarte como una apuesta por visibilizar las necesidades de mujeres lesbianas y bisexuales y Trans-incidencias el 18 de noviembre en el cual se pocisionó el derecho a la salud como un derecho fundamental para las personas trans. Estas acciones se adelantaron con el fin de aportar a la transformación de imaginarios y estereotipos que reproducen discriminación hacia las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no normativa. | bar: CRONOGRAMA MAR to CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA DIC
14 | Fortalecimiento | Apoyar las elección de las siguientes representaciones del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo CCM-EA: • Mujeres Indígenas • Mujeres Afrocolombianas/ Negras/ Raizales/ Palenqueras (antes mujeres afrocolombianas y negras) • Mujeres Rrom/Gitanas (antes mujeres Rrom) • Mujeres por orientación sexual (lesbianas, bisexuales) (antes una representante por diversidad sexual: mujeres lesbianas, bisexuales y transgeneristas) • Mujeres por identidad de género (transgeneristas) (representación nueva) • Mujeres con Discapacidad (incluye 7 discapacidades) (antes mujeres en condición de discapacidad) • Mujeres de Talla Baja (representación nueva) • Mujeres Jóvenes • Mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (mujeres en situación de prostitución) Incorporación del enfoque diferencial en la estrategia de comunicación del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024 Incorporación del enfoque diferencial en las fases del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024 | Planeación Diseño Implementación | Equipo de la Dirección de Enfoque Diferencial, en especial, referentes de los sectores de mujeres en sus diferencias y diversidad que se van a elegir Claudia Marcela Rodríguez Pinzón, profesional especializada de la Dirección de Enfoque Diferencial, enlace con la Subsecretaría de Políticas de Igualdad, dependencia de la SDMujer que lidera el tema | Documentos: 1. PROCESO ELECCIONARIO CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES –ESPACIO AUTÓNOMO. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEL PROCESO ELECCIONARIO PARA VACANTES POR DIVERSIDADES - Elaborado por la Dirección de Enfoque Diferencial para el primer semestre de 2021. 2. Libretos y guiones de eventos virtuales en el marco de la fase de información y divulgación del proceso eleccionario del CCM-EA 2021-2024: Un (1) Facebook Live y Dos (2) "Tomemónos un café" 3. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LAS CANDIDATAS AL CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES: REPRESENTACIONES POR DIFERENCIAS Y DIVERSIDAD 4. Actas de asambleas eleccionarias y documentos que soportan las inscripciones y elecciones o delegaciones de las representantes en sus diferencias y diversidad | Participación en instancias y espacios de participación distritales y locales Realización de reuniones con procesos organizativos de mujeres en sus diferencias y diversidad, en el marco de la fase de información y divulgación de la convocatoria del proceso eleccionario Apoyo a inscripciones de candidatas y votantes Apoyo a asambleas eleccionarias virtuales y presenciales | Mesa Coordinadora del Consejo Consultivo Distrital de Mujeres | Mujeres en sus diferencias y diversidades, especificamente: Mujeres Indígenas/ Mujeres Afrocolombianas/ Negras/ Raizales/ Palenqueras/ Mujeres Rrom/Gitanas/ Mujeres Lesbianas y Bisexuales/ Mujeres Transgeneristas/ Mujeres con Discapacidad/ Mujeres de Talla Baja/ Mujeres Jóvenes/ Mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | Acciones de gestión que no comprometen recursos del proyecto de inversión 7671 "Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá" | [12 empty] | Mes de octubre: 1. Se realizaron 6 contactos telefónicos con lideresas y representantes de procesos organizativos que promueven los derechos de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (en adelante ASP): Fundación Insignia Humana, Fundación Procrear y Hogar AmaneSer ACJ (04, 07, 13, 19). 2. Entre el 13 de octubre y el 19 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con el representante de la organización Fundación Procrear para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 3. Participación en 8 reuniones internas lideradas por la Subsecretaría de Políticas de Igualdad (en adelante SPI) para coordinar acciones orientadas a promover la elección de las representantes en el CCM EA para el periodo 2021-2024 (8, 11 (2), 12, 15, 19, 22 y 29/10/21). Mes de noviembre: 1. Participación en sesión ordinaria del Comité Técnico Distrital de Discapacidad donde asistieron 44 personas, 35 mujeres y 9 hombres de las siguientes entidades: SDGobierno, SDCRD, SED, SDIS, SDMujer, SDMovilidad, SDHabitat, SDSalud, IDU, IDRD, IDPAC, IPES, Transmilenio, representantes de discapacidad auditiva, cognitiva, física, múltiple (principal y suplente) y visual, Personería de Bogotá, ICBF, SDSCJ, Secretaría Técnica Dtral de Discapacidad (04/11/21). 2. Reunión informativa sobre el proceso eleccionario del CCM EA a través de la plataforma Teams en la que participaron dos (2) profesionales de la DED y 10 lideresas de procesos organizativos de mujeres lesbianas y bisexuales (10/11/21). 3. Participación en Consejo Local de Discapacidad de Puente Aranda donde se socializó el proceso eleccinario para el periodo 2021-2024 donde asistiron 14 personas, 5 mujeres y 9 hombres de las siguientes entidades: Alcaldía Local, Comité Técnico Distrital de Discapacidad, Subred Local de Salud-Empresa Social del Estado de Primer Nivel, Dirección Local de Educación, Subdirección Local de Integración Social, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, IDRD Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto para la Economía Social (IPES), Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), y representantes: de personas con discapacidad cognitiva, de personas con discapacidad visual y de personas con discapacidad física (11/11/21). 4. Reunión informativa sobre el proceso eleccionario del CCM EA a través de la plataforma Teams en la que participaron tres (3) profesionales de la DED, 12 lideresas de procesos organizativos de mujeres con discapacidad y cuidadoras y 1 lideresa de un proceso organizativo de mujeres transgénero (12/11/21). 5. Reunión informativa sobre el proceso eleccionario del CCM EA a través de la plataforma Teams en la que participaron tres (3) profesionales de la DED (2 mujeres y 1 hombre), así como 2 hombres y 7 mujeres lideresas de procesos organizativos de mujeres palenqueras. Luego se envió la información por correo electrónico a 2 lideresas que la solicitaron (12/11/21). 6. Se enviaron correos electrónicos a 7 procesos organizativos que trabajan por los derechos de las mujeres que realizan ASP para informar que las inscripciones iniciaron el 08 de noviembre (12/11/21). 7. Se realizaron 5 contactos telefónicos con lideresas y representantes de procesos organizativos que promueven los derechos de las mujeres que realizan ASP: Emperatriz Oliveros, Macarena y Stella Martín (16, 17, 19, 24 y 25/11/21). 8. Reunión de seguimiento con 2 lideresas de los procesos organizativos MUDET y Calle 7 Colombia en el marco del proceso eleccionario de la representante de las mujeres que realizan ASP CCM EA, liderada por una profesional de la Casa de Todas (17/11/21). 9. Entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con la representante de la organización Calle 7 Colombia para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 10. Entre el 8 de noviembre y el 10 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con el representante de la organización Hogar AmaneSer Fundación ACJ para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 11. Entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con Disney para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 12. Entre el 24 de noviembre y el 10 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con el representante de la organización Fundación Insignia Humana para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 13. Entre el 19 de noviembre y el 15 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con la representante de la organización Asociación MUDET para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 14. Participación en 2 reuniones internas lideradas por la SPI para coordinar acciones orientadas a promover la elección de las representantes en el CCM EA para el periodo 2021-2024 (19 y 29/11/21). Mes de diciembre: 1. Se enviaron correos electrónicos a 97 lideresas con orientaciones sexuales no normativas (17/12/21) para promover su participación en el proceso eleccionario del CCM EA. 2. Entre el 13 y el 23 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con quien representa a la organización Mujeres con Capacidades para el Futuro para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 3. Entre el 20 y el 23 de diciembre se estableció contacto permanente a través de WhatsApp con quienes representan a las organizaciones Fundación Violeta Tejiendo Esperanza y Fundación Buen Pastor para promover su participación en el proceso eleccionario, especificamente en la representación de las mujeres que realizan ASP. 4. Reunión con Stella Marín de la Fundación Buen Pastor sobre el proceso eleccionario del CCM EA para el periodo 2021-2024 (21/12/21). 5. Participación en 1 reunión interna liderada por la SPI para coordinar acciones orientadas a promover la elección de las representantes en el CCM EA para el periodo 2021-2024 (09/12/21). | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
SPI: En septiembre, se ajustó a solicitud de la Secretaría Jurica la proyección del nuevo decreto que adopta el Consejo Consultivo de Mujeres. De igual forma, se llevó a cabo la presentación del proceso de información a las direcciones de Enfoque Diferencial, Derechos y Diseño de Políticas y Territorialización de Derechos y Participación. Se ajustaron los documentos del ABC de preguntas frecuentes, el glosario y el documento de sentido. El 8, 11, 12, 14 y 19 de octubre, se realizaron sesiones de seguimiento entre la subsecretaria de Políticas de Igualdad y el equipo de corresponsabilidad y las delegadas de las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer, en las cuales se trataron los siguientes temas: Revisión y ajustes de los documentos que se colgarán en la página Web; revisión de la estrategia de comunicación y de las piezas de comunicación sobre la inscripción de las organizaciones que serán votantes y las organizaciones que participarán con candidatas; información del proceso de elección entre las dependencias de la SDMujer responsables del tema; convocatoria y difusión del proceso para las diferentes representaciones; revisión y ajustes del proceso de información a las candidatas. En el mes de noviembre se inició con el proceso de convocatoria y socialización sobre el proceso de eleccionario con organizaciones de mujeres y ciudadanía en general, el 5 de noviembre se expide la Resolución 0599 de 2021 por medio dela cual se dictan las disposiciones para el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres y se presenta el cronograma y las fases a seguir, de igual manera durante este mes se llevan a cabo diferentes estrategias de socialización y divulgación del proceso eleccionario a través de diferentes canales de comuicación, encuentros con organizaciones y colectvias de mujeres, y la sinergia con entidades públicas. El 23 de noviembre se realiza la primera sesión del Proceso de Información con las candidatas inscritas, el 24 y 25 de noviembre se revisaron los documentos cargados por las organizaciones, el 26 de noviembre se publicó el listado de organizaciones que debían subsanar documentos, y entre el 29 y 30 se revisaron los documentos enviados parala subsanación de requisitos, a partir de esta revisión se identifico se podían llevar a cabo las Asambleas de elección de: i) Paz y convivencia con Equidad: ii) Chapinero: iii) Barrios Unidos: iv) Engativá; y v) Mujeres CUidadoras, ya que cumplian con la inscripción de mínimo 2 candidatas y 3 organizaciones votantes. De igual manera, durante este mes, una vez revisadas las representaciones sobre las cuales no se recibió ninguna inscripción se inicio la elaboración de la propuesta de modificación del cronograma dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 22 de la resolución 0599 de 0221. Durante el mes de diciembre se adelantaron las siguientes acciones sobre el proceso eleccionario: el 1 de diciembre de 2021 se publicó en la página web de la Secretaría Distrital de la Mujer, el listado parcial de organizaciones y candidatas que cumplían los requisitos de inscripción, y se dio plazo hasta 2 de diciembre para recibir observaciones o comentarios sobre el mismo, sin embargo no se recibió ninguno. El 6 de diciembre, la Secretaría Distrital de la Mujer, procedió a publicar en su página web el listado definitivo de organizaciones y candidatas que cumplieron con los requisitos para el proceso de elección y se confirmaron las representaciones con las cuales se podia llevar a cabo las Asambleas de Elección. Así mismo, el 1 de diciembre se publicó en Legal Bog el Proyecto de Acto Administrativo “Por medio de la cual se fija un nuevo cronograma para ampliar la participación en el proceso establecido en la Resolución 0599 de 2021, a través de la cual se determinó el proceso de elección del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá D.C Espacio Autónomo para el período 2021-2024”, el cual estuvo dispuesto para comentarios por parte de la ciudadanía hasta el 9 de diciembre, sin que se recibiera observación alguna, y el 13 de diciembre se publicó la Resolución 0681 de 2021 “Por medio de la cual se fija un nuevo cronograma para ampliar la participación en el proceso establecido en la Resolución 0599 de 2021, a través de la cual se determinó el proceso de elección del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá D.C Espacio Autónomo para el período 2021-2024”. En relación a las Asambleas de Elección, fueron realizadas de la siguiente manera: el 13 de diciembre se llevaron a cabo las Asambleas correspondientes a las localidades de Barrios Unidos y Chapinero, y el 14 de diciembre se realizaron las Asambleas de Elección correspondientes a la Localidad de Engativá, la Diversidad de Mujeres Cuidadoras y el Derecho de Paz y Convivencia con Equidad, logrando elegir a las 5 consultivas respectivamente. Por otro lado, se continuó con la articulación con el IDPAC con el objetivo de generar una estrategia de comunicaciones para divulgar las nuevas fechas establecidas para ampliar los plazos de inscripción para el proceso eleccionario, y por parte de la oficina de comunicaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer se actualizaron las piezas comunicativas y se procedió con la divulgación de información correspondiente. El 21 de diciembre, se procedió a publicar el documento con los respuestas a las observaciones recibidas sobre las actas de las asambleas realizadas y el 23 de diciembre se publico la Resolución 0697 de 2021por medio de la cual se consolidan los resultados del proceso de eleccion del CCM u se reconocen como consejeras para el período 2021-2024, de igual manera, en esta misma fecha, se llevó a cabo el acto de reconcimiento y posesión de las 5 nuevas consejeras consultivas y de las 7 consejeras que continuan en su período de elección, | bar: CRONOGRAMA OCT to CRONOGRAMA DIC
15 | Fortalecimiento | Implementar la estretegia 50/50 ruta de la paridad de genero con el fin de contribuir al fortalecimiento de los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá. | Implementación | Dirección de Territorialización de los Derechos y la Participación- DTDyP | Informe anual de implementación de la estretegia, que incluye acciones relacionadas con 1. el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. 2. Procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres. 3. Asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital. 4. Asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo 5. Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos. | Mesas de trabajo, encuentro, dialogo participativo, talleres. | Instancias de particpacion distritales y locales. | Mujeres lideresas y ciudadansas interesadas en fortalecer su ejeccio de participación y representación. | Gestión | [12 empty] | En el marco de la estrategia Bogotá 50/50 “Ruta por la paridad” en el 2021, en el tercer semestre del 2021 la Dirección logro: 1) En la vigencia 2021 se logró ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria, en este contexto, se asistió a las secretarias técnicas e instancias de participación local, logrando 15 encuentros con Equipos territoriales de las 20 loclaidades, 95 encuentros con instancia y un promedio de 2000 personas participantes entre ciudadanía y personas funcionarias. Y se logró la firma de 6 pactos, 4 locales y 2 distrital por la paridad. Además, se realilzó el primer diagnóstico sobre la paridad en las instancias de participación de Bogotá. Así pues, en el cuarto trimestre, como logro del acompañamiento y asistencia técnica a las 20 localidades, se realizó la firma de 6 pactos por la paridad, 4 locales y 2 distrital, (1-con candidatos y candidatas de CLJ Barrios Unidos,2- y Mártires, 3- con Consejo Local de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Ciudad Bolívar, 4-con Proceso Juvenil Parceros de la localidad de Subas, 5-Pacto con ciudadanía del Distrito en procesos pedagógicos en calle y 6- con candidatos y candidatas de CLJ de todas las localidades). En el cuarto trimestre, con la asistencia técnica a instancia locales se logró un promedio de 700 personas participantes, 487 mujeres, 278 hombres. 2)En la vigencia 2021 se realizaron 5 ciclos de formación vinculando un total de 136. (1-ciclo con candidatas y dignatarias de las Juntas de Acción Comunal-JAC, 2- Ciclo básico de formación sobre Derecho a la Participación y Representación de las Mujeres, 3- Ciclo de formación a candidatas del Congreso, 4- Ciclo para candidatas de los Consejos Locales de Juventud, y 5- ciclo Para consejeras de ventas informales). En el cuarto trimestre, se realizó el cierre y graduación de mujeres vinculadas a tres ciclos de formación logrando 173 mujeres (Mujeres candidatas al congreso con 62 vinculadas; proceso Mujeres Jóvenes Candidatas CLJ con 61 vinculadas y el proceso con mujeres de ventas informales con 50 vinculadas, para un total de 173) 3)En la vigencia 2021 se ofreció asistencia técnica a 19 instancias que incluye asistencia a las edilesas de18 localidades y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital. Así pues se logró el primer Documento diagnóstico de caracterización de edilesas 2019-2023, para lo cual se realizaron 49 entrevistas a profundidad, de 51 edilesas (96%), también, se realizaron 3 encuentros distritales con edilesas, 3 Mesas Multiparditarias de Género, con la participación de 11 partidos y el primer FORO: Conversemos sobre las violencias hacia las mujeres en Política. 4)En el cuarto trimestre se logró la versión final del documento que contiene los lineamientos de presupuesto participativo sensible al género. 5)En la cuarto trimestre se consolidó el proceso de Asistencia Técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de Presupuestos Participativos 2021, en tanto se afinaron contenidos y la metodología para acompañar las 60 instancias (COLMyG, CLP y FDL), teniendo en cuenta, necesidades específicas, quienes las conforman y su rol en el proceso. En octubre se realizó asistencia técnica a 43 instancias, 14 COLMyEG y/o CLM, 19 FDL y 10 CLP. En noviembre se realizó asistencia técnica a 50 instancias, 18 COLMyEG y/o CLM, 18 FDL y 14 CLP. En diciembre se realizó asistencia técnica a 49 instancias, 15 COLMyEG y/o CLM, 18 FDL y 16 CLP. 6)En el cuarto trimestre se logró la firma de un convenio interadministrativo con la Universidad Distrital para desarrollar acciones que promuevan y fortalezcan los ejercicios de control social y veeduría para la garantía de los derechos de las mujeres. Con este contrato se logra la implementación de esta estrategia, con 1 un curso de formación (5 módulos) en control social de ciento veinte (120) horas, para el cual se inscribieron (195) mujeres lideresas de las 20 localidades, así mismo, el convenio incluye la implementación de una metodología para la conformación de veedurías ciudadanas con las mujeres participantes. | bar: CRONOGRAMA ENE to CRONOGRAMA DIC
16 | Fortalecimiento | Realizar propuesta de ajuste normativo para actualizar la reglementación sobre el funcionamiento de los COLMEyG, con insumos derivados de los porcesos de participación de las mujeres en los COLMyGE. | Diseño | Dirección de Territorialización de los Derechos y la Participación- DTDyP | 1 documento con propuesta de ajuste normativo | Mesa de trabajo | COLMEYG | Lideresas y ciudadanas que participan en los COLMYG | Fotaleciemento a Organizaciones | [12 empty] | Para esta actividad se consolido un estado del arte normativo que fundamenta la creación de los COLMYEG y se diseñó la Matriz de revisión normativa que posibilita tener insumos no solo para comprender el derecho a la participación y representación, si no los límites y alcances del mismo y el fundamento para los considerandos de los actos normativos que se actualizarán. Se logroel primer ejercicio de actualización normativa con las Referentas de las Casas de Igualdad de Oportunidades de 4 localidades. Se realiza ajuste de documento de acto normativo COLMyG a partir de lo recogido en los diagnósticos realizados en algunas de las localidades, alimentando varios de los puntos allí trabajados y terminando de consolidar otros aportes. Se entrega el documento final en el mes de diciembre | bar: CRONOGRAMA NOV to CRONOGRAMA DIC
17 | Divulgación | Involucrar a las organizaciones que hacen parte del Comité Distrital de Lucha contra la trata de personas en la formulación de la campaña de conmemoración del 30 julio. | Formulación e implementación | Sofía Alejo - DEVAJ | Campaña de lucha contra la trata de personas | Mesas de trabajo | Comité de Lucha Contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. | Organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de trata (Fundación Renacer, Scalabrini, Corporación Servoz, Observatorio Observa la Trata) Academia (Universidad del Rosario, Universidad Catolica, Universidad Militar) | La campaña está programada para desarrollarse entre mayo, junio y julio. Su difusión está programada para desarrollarse del 26 al 30 de julio. No tiene recursos específicos asignados desde la SDMujer. Se realiza en el marco del contrato de prestación de servicios 354 de 2021 | CRONOGRAMA MAY: 30; CRONOGRAMA JUN: 30; CRONOGRAMA JUL: 30
18 | Divulgación | Posicionar la política pública de actividades sexuales pagadas con lideresas de diferentes zonas. | Implementación | DED y DDDP | Actas | Presentaciones y foro | solo presencial por solicitud de la población y depende de la pandemia | Lideresas de diferentes zonas de Actividades sexuales pagadas | Gestión | [12 empty] | La coordinadora de la estrategia Casa de Todas de la Dirección de Enfoque Diferencial junto con la líder técnica de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas de la Dirección de Derechos y Diseño de Política programaron y realizaron tres reuniones de seguimiento con lideresas de zona, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 20 de octubre, 10 de noviembre y 1 de diciembre de 2021. El 20 de octubre participaron 4 lideresas de zona, se realizó un ejercicio práctico de creación de un plan de acción para dos iniciativas propuestas por las participantes, para analizar cómo se hace una planeación estratégica y de qué manera se pueden formular y también se presentó el proceso formativo del IDPAC. El 10 de noviembre participaron 10 lideresas, la reunión tuvo como objetivo, participar en la mesa de trabajo de la PPASP, en el encuentro mensual con lideresas para la revisión de acciones que le dan cumplimiento al plan de acción de la PPASP. El 1 de diciembre participaron 61 personas entre lideresas y entidades, cuyo objetivo fue dar cumplimiento al producto 4.1.3; “Mecanismo de participación directa de las personas que realizan actividades sexuales pagadas”, fijado en el plan de acción de la PPASP a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas de la SDMujer, en donde se socializó el avance de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas y se realizaron mesas de trabajo por objetivos realizando recomendaciones acerca del estado actual y el estado ideal, llevando esto a una plenaria al final. | bar: CRONOGRAMA ABR; CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA NOV
19 | Seguimiento | Realizar mesas de trabajo de seguridad en localidades | Seguimiento | Paula Bastidas Granja - DEVAJ | Actas de seguimiento a los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | Seguimiento a la ejecución de los planes. Identificación de situaciones que puedan presentarse en relación con las líneas de acción del plan | Mesas de trabajo del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres | Organizaciones de mujeres en el territorio | mensual | CRONOGRAMA JUN: 30; CRONOGRAMA JUL: 30; CRONOGRAMA AGO: 30; CRONOGRAMA SEP: 30; CRONOGRAMA OCT: 30; CRONOGRAMA NOV: 30; CRONOGRAMA DIC: 30 | Para el cuarto trimestre de 2021, se avanzó en la implementación de las actividades definidas en los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres en los 20 territorios, y se realizó el seguimiento de los compromisos en 48 mesas de trabajo (octubre 20, noviembre 17 y diciembre 11) y reuniones realizadas con las entidades locales y ciudadanas. En el marco de estos espacios se adelantaron acciones de prevención de violencias contra las mujeres relacionadas con: Jornadas de difusión de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio en los barrios priorizados, jornadas de difusión Contigo en tu Barrio para la promoción de la Ruta de atención, Sensibilizaciones para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, Encuentros Comunitarios de la MEGOB, Mesas de trabajo, talleres y ejercicios de georreferenciación de lugares inseguros para las mujeres. Además se realizó la conmemoración del 25N y el 4D en las localidades.
20 | Seguimiento | Implementar la metodología las Mujeres cuentan (5 diálogos ciudadanos) | Seguimiento | Dirección de Territorialización de los Derechos y la Participación- DTDyP | Actas de compromisos del diálogo ciudadano | Diálogo Participativo | Virtual | Grupos, redes y organizaciones de mujeres- JAL- Lideresas | Gestión | [12 empty] | En el mes de octubre la DTPyD con la OAP Y OAC finalizarón el proceso de la realización de los diálogos interlocales, para el mes de octubre se logro realizar el dialogo interlocal rural que contó con 8 delegadas rurales y la presencia de las directivas de la SDMUJER, en este encuentro se logro escuchar las recomednaciones y propuestas de las mujeres campesinas y rurales. En el mes de octubre se sistematizó el proceso como parte de los insumos para la audiencia pública de rendición de cuentas. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA OCT
21 | Seguimiento | Realizar 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres. Para divulgar con las mujeres participantes de los pre-encuentros locales en el marco de los diálogos ciudadanos. | Seguimiento | Dirección de Gestión del Conocimiento | 20 diagnósticos locales (1 por localidad) sobre las condiciones de las mujeres | Diálogo Participativo | Virtual | Mujeres participantes de los diálogos ciudadanos | Gestion | [12 empty] | Durante el periodo octubre-diciembre, con el fin de valorar información cuantitativa relacionada con los derechos humanos de las mujeres en las veinte localidades, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, OMEG, publico un diagnóstico para cada localidad y uno global para Bogotá, que permiten apreciar el comportamiento de indicadores y de percepciones en cada territorio durante la pandemia, precedido de un breve contexto sociodemográfico y seguido de las cifras de atenciones brindadas por la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta información puede ser consultada en la página web del OMEG, mediante el enlace http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/analisis-de-ciudad, la información ha sido actualizada y entregada según requerimiento en las preguntas de la ciudadanía durante los diálogos en los territorios. | bar: CRONOGRAMA JUN to CRONOGRAMA SEP