## Meta 1 ATENCIONES LPD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 28000 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 3677335919.5 | [11 empty] | 3677335919.5 |  | 0 | 0 | 0 | 8118252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118252000
COMPROMISOS |  | 3677335920 | [11 empty] | 3677335920 | 100% | 0 | 0 | [10 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  | 638532293 | 638532293 | 638532293 | 638532293 | 319266146.5 | 0 | 0 | 0 | 803940601 | 0 | 0 | 0 | 3677335919.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338260500 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 676521000 | 3720865500 | 8118252000
GIROS |  | 0 | 636204100 | [10 empty] | 636204100 | 99.64% | 0 | 0 | [10 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 10% | Programación | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 | 28000 | En febrero se realizaron 2.251 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres", de las cuales 1.228 fueron primeras atenciones y 1.023 seguimientos telefónicos. En estos seguimientos se incluyen aquellos que corresponden a primeras atenciones realizadas en meses anteriores y que se encuentran dentro de los tipos de seguimiento priorizados por la Línea Púrpura Distrital, principalmente relacionados con mujeres en riesgo de feminicidio o mujeres que se comunican de nuevo con la Línea. En el marco de la integración con la Línea 123, se logró el análisis de 566 incidentes copiados a la AgenciaMUJ de los códigos de tipificación 906 (violencia sexual) y 910 (Lesiones personales), de los cuales 427 fueron direccionados a equipos de la Secretaría de la Mujer para atención. El equipo de atención territorial recibió 154 incidentes (tipificados dentro de los códigos priorizados) para su atención presencial y en urgencia; de estos incidentes, 101 cuentan con orientaciones psico-jurídicas y 53 tuvieron intento fallido de contacto; se realizaron 33 seguimientos a estas primeras orientaciones psico-juridicas efectivas. | [5 empty] | No se reportaron retrasos en la operación de la Línea Púrpura Distrital. En el proceso de integración con la Línea 123, el C4 informó la imposibilidad de ampliar información sobre los incidentes que son asociados a la Agencia MUJ, frente a lo que se estableció como alternativa de solución la realización de contacto con el alertante o mujer víctima que activó el NUSE 123 con el fin de recolectar mayor información para el direccionamiento de los incidentes. Por otro lado, en la atención territorial de la Agencia MUJ se han identificado situaciones de retrasos relacionadas con el apoyo y disposición de las autoridades de Policía para el acompañamiento de los casos especialmente en contextos de riesgo, para lo cual se proyecta un acercamiento en conjunto con el C4 para definir acciones de articulación con agencias como MEBOG en el marco de las competencias de las entidades. |  |  |  | La atención realizada por parte de la Línea Púrpura Distrital, contribuyó en gran medida en el conocimiento y reconocimiento de las ciudadanas sobre la exigibilidad de sus derechos, a identificar los trámites que se deben adelantar ante las entidades competentes, conocer e identificar factores de riesgo y prácticas de auto protección, junto con la oferta institucional disponible para contribuir en la prevención de nuevos hechos de violencias contra las mujeres. Adicionalmente, la implementación de la Agencia MUJ, posibilita posicionar las violencias contra las mujeres como un asunto de seguridad pública y garantizar atención psico-jurídica en emergencia.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 2173; AVANCE DE META FEB: 2251; AVANCE DE META TOTAL: 4424
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Brindar orientación psicosocial y con elementos socio jurídicos, así como información en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias a tráves de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres". | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: En febrero se realizaron 1.703 intervenciones de las cuales 713 fueron orientaciones sobre la ruta de atención, 723 atenciones psicosociales y 267 orientaciones sociojuridicas a mujeres de acuerdo con las necesidades y demandas de las mujeres, así como los hechos victimizantes. Beneficios: En el marco de estas orientaciones se sensibilizó a terceras personas que se comunicaron para alertar situaciones de violencias contra otras mujeres, abordando competencias institucionales para la atención frente al ciclo de violencias y la importancia de las redes de apoyo. Asimismo, se dieron a conocer los procedimientos ante las entidades competentes con respecto a las medidas de protección y trámites para iniciar proceso de denuncia, ante las entidades competentes como Comisarías de Familia y Fiscalía General de la Nación. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
2. Operar los canales de contacto y atención de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres". | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: En febrero, se realizó el seguimiento a los cuatro canales de contacto y atención de la Línea Púrpura: línea telefónica 018000112137, WhatsApp, chat web y correo electrónico. En primer lugar, se reportaron 5.191 interacciones a través del canal de WhatsApp, de los cuales un total de 2.281 fueron mensajes entrantes y 2.910 mensajes salientes. En segundo lugar, se atendieron un total de 2.806 llamadas, las cuales fueron recibidas a través de la respuesta de voz interactiva-IVR, el cual despliega el mensaje de bienvenida y las diferentes opciones de atención de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres"; al respecto se reportaron un total de 1.444 llamadas contestadas, más aquellas que contaron con buzón de voz, y un total de 1.533 llamadas efectivas, de las cuales se destaca que la mayoría correspondieron a atención psicosocial. En tercer lugar, se recibieron 1.630 correos electrónicos, de los cuales 1.073 (58%) fueron remisiones entrantes a la SDMujer. Por último, no se registraron videollamadas a la Línea durante el mes de febrero (este canal se empezó a implementar desde diciembre de 2021). Beneficios: La disponibilidad de diferentes canales de contacto, orientación y atención para la identificación de necesidades, intereses y expectativas de las mujeres posibilitan avanzar en el reconocimiento de sus derechos, así como en las posibles actuaciones para la activación de rutas de acuerdo al caso ante instituciones competentes. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
3. Fortalecer la respuesta de atención en emergencia a través de la implementación de la Agencia Muj en el marco de la integración de la Secretaría Distrital de la Mujer con el Número Único de Seguridad y Emergencias - NUSE. | 4% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: En febrero fueron analizados 566 incidentes recepcionados por la Agencia MUJ de los códigos de tipificación priorizados. De estos, 139 incidentes fueron no procedentes y 427 fueron direccionados a equipos de la Secretaría de la Mujer para atención post-evento y en emergencia (210 direccionados a Línea Púrpura Distrital). Adicionalmente, se avanzó en acercamientos con C4 para la posibilidad de realizar espacios de sensibilización a operadores de recepción para el reconocimiento de la información clave a tener en cuenta de los incidentes copiados a la Agencia MUJ. Beneficios: A través de la recepción y gestión (análisis, atención, direccionamiento y seguimiento) de los incidentes, se ha garantizado una respuesta oportuna, inmediata y eficaz a las urgencias reportadas por las mujeres a la Línea de emergencias 123, realizando atención en urgencia y derivando a otros equipos para garantizar su orientación y la activación de rutas con las entidades competentes. Retrasos: En febrero, el C4 informó frente a la imposibilidad de ampliar información sobre los incidentes que son asociados a la Agencia MUJ, a través de la solicitud de escucha de llamada o articulaciones con otras agencias adscritas lo que generó barreras para la gestión de los incidentes. Alternativas de solución: ; con respecto a la imposibilidad de contar con ampliación de información para la gestión de los incidentes se solventó a través de las solicitudes al equipo territorial del contacto inicial por parte de la Agencia MUJ al alertante o mujer víctima que activo el NUSE123 para recolectar información que permitió el direccionamiento de los incidentes.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
4. Brindar atención psico jurídica en emergencia a través de la Agencia Muj en el marco de la integración de la Secretaría Distrital de la Mujer con el Número Único de Seguridad y Emergencias - NUSE. | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: En febrero la Agencia MUJ-Territorial recibió la remisión de 154 incidentes (tipificados dentro de los códigos priorizados) para su atención presencial y en urgencia. De estos incidentes, tras su gestión, 101 cuentan con orientaciones psico-juridicas efectivas (entendidas como ATENCIÓN INICIAL COMPLETA - EN SEGUIMIENTO, ATENCIÓN INICIAL COMPLETA - SIN SEGUIMIENTOS, ATENCIÓN INICIAL COMPLETA - CIERRE POR COMPETENCIA, DERIVADOS A OTRAS ESTRATEGIAS) y 53 incidentes gestionados con intento fallido de contacto (por DESPLAZAMIENTO FALLIDO o CONTACTO FALLIDO). Se realizaron adicional 33 seguimientos a estas primeras orientaciones psico-juridicas efectivas. Beneficios: Los incidentes efectivamente atendidos denotan la garantía de una atención en emergencia con enfoque de género brindada a las ciudadanas del distrito de Bogotá como resultado de una alerta remitida al NUSE 123, lo cual corresponde a una situación de avance para las mujeres de Bogotá, pues históricamente las comunicaciones a las líneas de emergencia han ofrecido respuesta en materia de seguridad y fuerza pública, por lo que la respuesta con perspectiva de género rompe el estigma histórico de las llamadas al servicio de emergencias para las mujeres. Retrasos: Se han identificado situaciones de retrasos relacionadas con el apoyo y disposición de las autoridades de policía para el acompañamiento de los casos especialmente en contextos de riesgo. Alternativas de solución: Se proyecta un acercamiento en conjunto con el C4 para definir acciones de articulación con agencias adscritas al NUSE 123 como MEBOG y CRUE, para la atención de los incidentes especialmente en los contextos de riesgo, adicional se han tenido acercamientos con el programa de Promoción de la Convivencia (Gestores de convivencia) para contar con este canal de comunicación con la comunidad y demás actores locales para la atención de los incidentes y disminuir con ello posibles barreras en la atención.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 2 SEGUIMIENTO LPD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 41530534 | [11 empty] | 41530534 |  | 2391213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391213000
COMPROMISOS |  | 41530534 | [11 empty] | 41530534 | 100% | 2391213000 | 0 | [10 empty] | 2391213000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 41530534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41530534 |  | 0 | 108691500 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 217383000 | 326074500 | 2391213000
GIROS |  | 17180533 | 16720000 | [10 empty] | 33900533 | 81.63% | 0 | 85219398 | [10 empty] | 85219398 | 78.4%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Durante el mes de febrero se realizaron un total de 1.011 seguimientos (Bogotá y alertante), a través de la Línea Púrpura Distrital “Mujeres que Escuchan Mujeres", de los cuales, 785 fueron efectivos (seguimientos en Bogotá y alertante) en casos de mujeres en posible riesgo de feminicidio, mujeres que solicitaron información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, mujeres que en su momento se registraron como anónimas porque no quisieron facilitar sus datos personales pero se encontraban experimentado situaciones de violencias y casos de mujeres que se volvieron a comunicar manifestando interés en socializar avances y/o dificultades frente a sus procesos. Los restantes 226 fueron casos fallidos (seguimientos en Bogotá y alertante). | [5 empty] | No se presentarón retrasos |  |  |  | Los seguimientos realizados a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres" permitieron identificar los avances y dificultades que enfrentan las mujeres en la dinamización de las rutas de atención, así como minimizar los impactos psicosociales generados por los procesos administrativos o penales de exigibilidad de sus derechos.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 8.33%; AVANCE DE META FEB: 8.33%; AVANCE DE META TOTAL: 16.66%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
5. Realizar seguimientos efectivos a mujeres víctimas de violencias con posible riesgo de feminicidio a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres" | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero se realizaron 1.011 seguimientos, de los cuales 785 fueron efectivos (seguimientos Bogotá y alternante) a casos de mujeres en posible riesgo de feminicidio, mujeres que solicitaron información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, mujeres que en su momento se registraron como anónimas porque no quisieron facilitar sus datos personales pero se encontraban experimentado situaciones de violencias y casos de mujeres que se volvieron a comunicar manifestando interés en socializar avances y/o dificultades frente a sus procesos de exigibilidad de derechos. Los 226 seguimientos restantes obedecen a mujeres que manifestaron que son líneas de contacto equivocadas o que manifiestan no requerir los servicios de la LPD, o casos donde no fue posible comunicación efectiva. Beneficios: En el marco de los seguimientos, ante la socialización por parte de las mujeres frente a posibles barreras de acceso a la justicia, el abordaje psicosocial por parte de la línea permitió minimizar los impactos psicosociales generados por los procesos administrativos o penales de exigibilidad de sus derechos y fue necesario en varios casos, canalizar al equipo de abogadas de la Estrategia Justicia de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3 OPERAR CR
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 6 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 2254333990 | [11 empty] | 2254333990 |  | 7205567376 | 0 | 845908641 | 0 | 0 | 1288005983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339482000
COMPROMISOS |  | 2254333990 | [11 empty] | 2254333990 | 100% | 7205567376 | 289000000 | [10 empty] | 7494567376 | 104%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 605000000 | 756503637 | 438319442 | 151503637 | 151503637 | 151503637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254333990 |  | 0 | 0 | 337100000 | 658000000 | 658000000 | 658000000 | 818000000 | 818000000 | 818000000 | 818000000 | 818000000 | 2938382000 | 9339482000
GIROS |  | 598299312 | 643278389 | [10 empty] | 1241577701 | 91.19% | 0 | 0 | [10 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | 15% | Programación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Durante el mes de febrero se dio cumplimiento a la operación de la estrategia Casa Refugio a través del funcionamiento de 6 casas, 4 en modalidad tradicional, 1 en modalidad intermedia y 1 en modalidad rural. En este mes se continuó la implementación del servicio de atención integral e intermedio para mujeres víctimas de violencia y su sistema familiar dependiente, y víctimas del conflicto armado remitidas por las autoridades competentes, de manera ininterrumpida y cumpliendo los estándares propuestos por la Secretaría Distrital de la Mujer. La atención de la modalidad tradicional estuvo disponible para las ciudadanas que contaban con una medida de protección emitida por las autoridades competentes, brindando la atención desde la intervención interdisciplinar por profesionales de derecho, psicología, pedagogía, trabajo social, enfermería y nutrición. Desde la modalidad intermedia se brindó atención a las mujeres víctimas de violencia (y su sistema familiar dependiente) remitidas por los equipos de atención de la SDMujer, que no contaban con una medida de protección. Dado que este modelo es complementario al modelo integral, se ofreció fortalecimiento psicosocial y asesoría jurídica enfocada en restablecimiento de derechos, rutas de denuncia y trámite de una medida de protección. En la Casa Refugio de la modalidad rural se acogieron mujeres rurales y campesinas víctimas de violencias, junto con sus familiares dependientes que fueron remitidas por las autoridades competentes y los equipos de atención de la SDMujer. En esta casa se brindaron los servicios con énfasis en el reconocimiento de la experiencia rural y campesina, el fortalecimiento de liderazgo comunitario y un enfoque territorial; y se desarrollaron procesos pedagógicos de producción agrícola, gestión ambiental y seguridad alimentaria. | [5 empty] | No se presentan retrasos |  |  |  | Todas las mujeres y sistemas familiares que ingresaron a Casa Refugio durante el mes de febrero recibieron la atención integral e ininterrumpida a través de acompañamiento psicosocial y la orientación, asesoría y/o representación jurídica, así como el apoyo de las áreas de pedagogía, trabajo social, primeros auxilios y nutrición a través de atención individual, familiar y acciones colectiva, de acuerdo con la modalidad de acogida acorde a sus necesidades y condiciones.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 6; AVANCE DE META FEB: 6; AVANCE DE META TOTAL: 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Realizar la supervisión administrativa, financiera y contable de las Casas Refugio en operación. | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero se llevaron a cabo 51 reuniones de apoyo a la supervisión sobre el componente contable, administrativo y financiero con los operadores de 6 Casas Refugio que operaron durante el mes. Beneficios: Se dio continuidad a la supervisión del componente contable, administrativo y financiero, garantizando la correcta ejecución de los contratos de operación de las Casas Refugio para la prestación de los servicios a las mujeres e integrantes de sus sistemas familiares acogidos. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
7. Brindar lineamientos técnicos a los operadores de las Casas Refugio para la adecuada implementación del modelo en sus diferentes modalidades. | 10% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante febrero se llevaron a cabo 38 reuniones sobre lineamientos técnicos a los operadores de las Casas Refugio, en las 6 Casas Refugio que operaron durante el mes, de las cuales 6 se relacionaron con los lineamientos técnicos del área de psicología, 11 con primeros auxilios, 5 sobre trabajo social, 5 desde el área jurídica y 5 de nutrición. Además, se realizó 1 reunión dando línea técnica sobre la gestión documental y 5 sobre revisión y entrega de soportes de hallazgos de informes previamente radicados. Beneficios: La orientación técnica a los operadores de las Casas Refugio desede las diferentes áreas mencionadas, aportó a la correcta ejecución de los contratos de operación, garantizando la prestación del servicio integral y de calidad para las mujeres, sus hijos e hijas con énfasis en las características y particularidades de cada modalidad de acogida. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4 ATENCION CR
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar atención al 100% de personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 19578168 | [11 empty] | 19578168 |  | 1349106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349106000
COMPROMISOS |  | 19578168 | [11 empty] | 19578168 | 100% | 1349106000 | 0 | [10 empty] | 1349106000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 19578168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578168 |  | 0 | 64409066.6667 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 122646000 | 180882933 | 1349105999.6667
GIROS |  | 9977000 | 9601168 | [10 empty] | 19578168 | 100% | 0 | 53332332 | [10 empty] | 53332332 | 82.8%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar atención al 100% de personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en las Casas Refugio. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar atención al 100% de personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en las Casas Refugio. | 10% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Durante el mes de febrero se recibieron 50 solicitudes de cupo (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) en el correo institucional de Casas Refugio, de las cuales se tramitaron de manera efectiva 40 al evidenciar que cumplían con los criterios establecidos, 9 resultaron en desistimiento de cupo y 1 no cumplió los criterios para el ingreso a la Casa Refugio. Las 40 solicitudes de cupo que cumplieron con los criterios de ingreso, significaron la acogida de 78 personas nuevas, entre las cuales se encontraban 40 mujeres víctimas de violencias y 38 niños, niñas y adolescentes de sus grupos familiares. Durante el mes de febrero estuvieron acogidas un total de 177 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) en las Casas Refugio. | [5 empty] | No se presentan retrasos |  |  |  | Las mujeres y sistemas familiares que ingresaron a Casas Refugio, recibieron atención integral a través de acompañamiento psicosocial y la, orientación, asesoría y/o representación jurídica, así como apoyo de las áreas de pedagogía, trabajo social, primeros auxilios y nutrición a través de la atención individual, familiar y acciones colectivas.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 8.33%; AVANCE DE META FEB: 8.33%; AVANCE DE META TOTAL: 16.66%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
8. Tramitar las solicitudes de cupo recibidas en el correo institucional de la estrategia de Casas Refugio. | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero se recibieron 50 solicitudes de cupo (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) en el correo institucional de Casas Refugio, de las cuales 9 resultaron en desistimiento de cupo y 1 no cumplió los criterios para el ingreso a la Casa Refugio. Así, se tramitaron de manera efectiva 40 solicitudes de cupo, al evidenciar que cumplían con los criterios de ingreso, a través de 6 Casas Refugio: 4 en modalidad tradicional, 1 en modalidad intermedia y 1 en modalidad rural. Beneficios: Durante el mes se atendieron y revisaron todas las solicitudes de cupo reportadas por los equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer y las demás entidades que remiten mujeres victimas de violencia a las Casas Refugio, con el fin de acoger a aquellas mujeres que cumplían los criterios y así contribuir a salvaguardar su vida e integridad personal. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
9. Brindar acogida a mujeres víctimas de violencia y sus personas a cargo en las Casa Refugio. | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Se brindó acogida a 78 personas nuevas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) que cumplieron los criterios de ingreso a las Casas Refugio, de los cuales 40 son mujeres adultas, 1 adolescente, 26 niñas y niños y 11 bebés. Así mismo, en el mes de febrero estuvieron acogidas un total de 177 personas en Casas Refugio en sus tres modalidades: tradicional, intermedia y rural. Las Casas Refugio de la modalidad tradicional ofrecieron asesoría y representación legal, orientación para la superación de las afectaciones causadas por las violencias, procesos coeducativos sobre prevención de violencias, acceso a ofertas en educación, salud y empleo, restablecimiento de redes de apoyo, fortalecimiento de vínculos positivos y restablecimiento del derecho a la salud plena. La Casa de la modalidad intermedia proveyó los servicios de orientación psicosocial, atención jurídica y orientación psicojurídica, según los lineamientos de la Secretaría de la Mujer. La operación de la Casa de la modadlidad rural manejó lineamientos técnicos enfocados en las problemáticas de acceso a la propiedad, derechos sobre la tierra y patrimonio familiar, contemplando las dificultades de las mujeres rurales y/o campesinas para acceder al sistema de salud y sus saberes ancestrales. Beneficios: Se dio acogida a mujeres víctimas de violencia y los miembros de sus sitemas familiares aportando a salvaguardar su vida e integridad personal e implementando un proceso de atención integral que fomenta sus capacidades y oportunidades. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 5 FORTALECER SOFIA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 4 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 88022962 | [11 empty] | 88022962 |  | 1778183000 | 869603 | 0 | 279807397 | 0 | 44314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103174000
COMPROMISOS |  | 88022962 | [11 empty] | 88022962 | 100% | 1778183000 | 0 | [10 empty] | 1778183000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 2231286 | 42127070.75 | 15841183.75 | 14213523.75 | 13609897.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88022962 |  | 0 | 80826500 | 162522603 | 161653000 | 313244000 | 179853000 | 224167000 | 179853000 | 179853000 | 179853000 | 179853000 | 261495897 | 2103174000
GIROS |  | 14427406 | 16593004 | [10 empty] | 31020410 | 69.93% | 0 | 62015700 | [10 empty] | 62015700 | 76.73%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 15% | Programación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Durante el mes de febrero de 2022 se realizaron actividades encaminadas a fortalecer los componentes del sistema SOFIA. En el componente de prevención se cuenta con avances en materia de formación, articulación, concertación y divulgación de acciones para el logro de mujeres con una vida libre de violencias. Se fortalecieron capacidades de 1.037 servidoras(es) a través de jornadas y del curso virtual; en articulación y concertación se avanzó en el dialógo de concertación de acciones con 3 sectores de la administración distrital y se realizó un total de 12 asistencias técnicas para el logro de acciones encaminadas a fortalecer el derecho a una vida libre de violencias; en divulgación se elaboraron 4 piezas digitales y se difundieron digitalmente para dar a conocer las estrategias Hospitales, LPD, Espacios Seguros, Casas de Igual, Casas de Justicia. | [5 empty] | Para la actividad orientadas a la sensibilización y formación y la articulación del sistema SOFIA, se presenta la dificultad de que los diferentes sectores tienen agendas y compromisos que generan la dificulta agendar espacios, mesas de trabajo, reuniones de concertación y compartir información requerida. Para esto se ha realizado el trabajo de enviar correos de solicitud para lograr separar los espacios de trabajo y el cumplimiento de los compromisos. |  |  |  | Todas las actividades asociadas a la meta están encaminadas generar sensibilización y reconocimiento en la ciudadanía y las instituciones sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el Distrito Capital.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 4; AVANCE DE META FEB: 4; AVANCE DE META TOTAL: 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
10. Realizar procesos de sensibilización y formación para el fortalecimiento de capacidades a servidoras y servidores de entidades con presencia en el Distrito Capital, frente a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la atención integral a las víctimas de diferentes modalidades de violencias contra las mujeres. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero, se fortalecieron capacidades de 1.037 servidoras y servidores, con diferentes modalidades de vinculación, para el reconocimiento y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. El equipo de la dependencia desarrolló un total de 54 jornadas de fortalecimiento de capacidades sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la Ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio, los tipos de violencias y las responsabilidades sectoriales según lo establece la Ley 1257/2008. En estos espacios participaron 1.019 servidoras y servidores de entidades del orden distrital y nacional. Así mismo, se beneficiaron 2 ciudadanas y ciudadanos. Adicionalmente, a través del curso virtual "El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias: Herramientas prácticas para su reconocimiento y garantía", la Dirección capacitó un total de 18 funcionarios y funcionarias, en febrero a 4 funcionarias y 4 funcionarios y en enero 6 funcionarias y 4 funcionarios. Los datos del mes de enero se reportar en este mes debido a que no se contaba con esta información. Durante el periodo de reporte de febrero no se recibió información sobre contratistas y ciudadanía que tomaron el curso. Beneficios: Se fortalecen las capacidades en materia de respuesta a las mujeres víctimas de violencia en el marco de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias Retrasos y alternativas de solución: el reporte del Curso Virtual del Derecho a una Vida Libre de Violencias ha presentado retrasos por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para dar cumplimiento se le han enviado varios correos a la persona encargada y se escalará la situación con el fin de definir acciones para fortalecer la oportunidad del reporte.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
11. Participar o convocar espacios de articulación y coordinación de acciones estratégicas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el Distrito Capital, según los lineamientos técnicos y operativos para el funcionamiento y la implementación del Sistema SOFIA. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: durante el mes de febrero se logró establecer diálogo con 3 sectores del Distrito Capital (Gobierno, Desarrollo Económico y Hábitat) para la actualización de acciones estratégicas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el Distrito Capital, en este sentido, se avanzó en el proceso de concertación de acciones estratégicas a incluir en el Plan de Acción de la Mesa SOFIA. Se participó en 3 espacios asociados al Plan Distrital de Prevención de Violencias: 1. (10 feb) Reunión técnica para la actualización del Plan Distrital Creer y Crear para prevenir las violencias; 2. (10 feb) Con el Consejo técnico distrital de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual, con el objetivo de definir el Plan de Acción 2022, para dar continuidad a la implementación del Plan pra la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y violencias sexuales en Bogotá 2022 - 2025 y 3. (23 feb) Primera sesión del Comité distrital de seguimiento a casos. Por otra parte, el 24 de febrero se participó en la primera sesión del Comité distrital para la lucha contra la trata de personas; el 17 de febrero se participó en la segunda sesión de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres 2022 en la cual se presentó para aprobación el Plan de Acción y avances y alertas sobre la implementación de políticas de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. Beneficios: Las mujeres del Distrito Capital se benefician de la articulación de acciones estrategicas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra mujeres. Retrasos y alternativas de solución: Los diferentes sectores tienen agendas y compromisos que les impiden avanzar en la definición de acciones, por tanto en los espacios de trabajo se ha manifestado la necesidad de aprobar o ajustar las acciones a implementar en la vigencia 2022.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
12. Desarrollar acciones de divulgación y visibilización orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres, así como a la sensibilización de la sociedad en general para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero se realizó a través de redes sociales la difusión de piezas comunicativas con las estrategias Hospitales, LPD, Espacios Seguros, Casas de Igual, Casas de Justicia. En estas piezas se identificaron las atenciones realizadas en cada localidad durante el 2021, de los servicios anteriormente mencionados. Beneficios: Impactar a los más de 84.000 seguidores de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de redes sociales y que las mujeres de las localidades conozcan a dónde, cuándo y a quién acudir cuando se presenten casos de violencias. Retrasos y alternativas de solución: No se cuenta con esta información física, la información se compartirlo digitalmente por grupos de whatsapp manejados en las CIOM.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
13. Brindar asistencia técnica para el desarrollo de acciones de fortalecimiento de los componentes del Sistema SOFIA | 6% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero se realizaron 12 asistencias técnicas: internas (7), externas (3) y de gestión para la autonomía económica de las muejres (2). Beneficios: el trabajo de gestión y articulación con entiedades y empresas del sector privado beneficiará a mujeres que accedan a oportunidades económicas que permitan la ampliación de la autonomía económica. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6 ESTRATEGIA PREVENCION
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 263258366 | [11 empty] | 263258366 |  | 2830586000 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240586000
COMPROMISOS |  | 263258366 | [11 empty] | 263258366 | 100% | 2830586000 | 0 | [10 empty] | 2830586000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 110165117.25 | 53764416.25 | 53764416.25 | 45564416.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263258366 |  | 0 | 128663000 | 257326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 298326000 | 467989000 | 3240586000
GIROS |  | 19347900 | 88143450 | [10 empty] | 107491350 | 97.57% | 0 | 93158234 | [10 empty] | 93158234 | 72.4%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 10% | Programación | [13 empty] | La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT) entre enero y febrero de 2022 hizo seguimiento socio jurídico y psicosocial a 431 casos de mujeres en riesgo de feminicidio, según remisiones externas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y remisiones internas de equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer. Así mismo, se articularon 8 espacios de coordinación interinstitucional para la prevención del feminicidio en el marco de los Consejos Distritales de Seguridad a nivel local y distrital. Por parte de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio se realizaron 760 atenciones, de las cuales 442 corresponden a asesorías y 318 a orientaciones y se llevaron a cabo 44 jornadas de capacitaciones y sensibilizaciones al personas de las IPS priorizadas | [5 empty] | Algunos equipos de atención sociojurídica y psicosocial no lograron concretar el seguimiento de todos los casos de mujeres en riesgo de feminicidio. Como alternativa de solución el Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT, solicitará a las coordinadoras de los equipos subsanar los seguimientos en marzo, se brindará apoyo técnico a los equipos para completar los reportes, y de persistir los vacíos los casos los asumirán directamente las profesionales de atención del SAAT. Se está a la espera del ingreso de la décima IPS Priorizada en el marco de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio, la cual corresponderá a la Red Privada de Prestadores del Servicios de Salud. El ingreso no se ha podido materializar debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con la IPS que se tenía prevista en principio (Hospital Universitario Mayor Méderi) por diferencias frente al manejo de los casos de IVE. Por este motivo, se adelantan gestiones con la Clínica Universitaria Colombia que ingresaría a la Estrategia a partir del 1 de marzo de 2022 |  |  |  | Hacer seguimiento socio jurídico y psicosocial a las mujeres en riesgo de feminicidio e impulsar acciones interinstitucionales para la atención oportuna de las víctimas, la afirmación de sus derechos y la superación de barreras que limiten su derecho a una vida libre de violencias, permite prevenir la materialización del feminicidio y contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencias. | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META FEB; AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
14. Hacer seguimiento jurídico y psicosocial periódico a mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá, según los casos remitidos por entidades competentes del orden nacional, distrital o local, y equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 2% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT) entre enero y febrero de 2022 hizo seguimiento socio jurídico y psicosocial a 431 casos de mujeres en riesgo de feminicidio, según remisiones externas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y remisiones internas de equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer, según como se indica en los siguientes puntos:: (i) La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (SAAT) recibió del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 362 casos de mujeres valoradas en riesgo de muerte correspondientes al periodo 16 a 30 de noviembre y 01 a 31 de diciembre de 2021; más 15 a 31 de enero y 01 a 15 de febrero de 2022. De este total, no se asignaron 3 casos para seguimiento sociojurídico o psicosocial porque no contaban con datos de contacto o estaban por fuera de la jurisdicción del Distrito. (ii) La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (SAAT) asignó a los equipos sociojurídicos y psicosociales de la entidad 359 casos de mujeres en riesgo de muerte para hacer seguimiento:· · EJG-OTROS ESPACIOS: 64 casos · EJG-CIOM: 76 casos · EJG-LITIGIO: 9 casos · EJG-URI: 7 casos · PSICOSOCIAL-CIOM: 95 casos · SUBSECRETARÍA PSICOSOCIAL: 3 casos · CASA REFUGIO: 31 casos · DUPLAS PSICOSOCIALES: 10 casos · ESTRATEGIA DE HOSPITALES: 36 casos · SAAT: 28 casos (iii) Los equipos de atención sociojurídica y psicosocial de la entidad hicieron el seguimiento a 334 mujeres en riesgo de muerte: · EJG-OTROS ESPACIOS: 53 casos · EJG-CIOM: 74 casos · EJG-LITIGIO: 3 casos · EJG-URI: 10 casos · PSICOSOCIAL-CIOM: 101 casos · SUBSECRETARÍA PSICOSOCIAL: 1 casos · CASA REFUGIO: 30 casos · DUPLAS PSICOSOCIALES: 9 casos · ESTRATEGIA DE HOSPITALES: 26 casos · SAAT: 27 casos (iv) La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (SAAT) hizo seguimiento a 25 casos de mujeres en riesgo de feminicidio cuyo seguimiento no había sido posible realizarlo en el año 2021. (v) La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (SAAT) hizo acompañamiento y seguimiento sociojurídico y psicosocial, a través de sus profesionales de atención a 72 mujeres en posible riesgo de feminicidio, según la remisión de los siguientes equipos de la entidad: · LPD-123: 26 casos · LPD: 11 casos · DUPLAS PSICOSOCIALES: 5 casos · DUPLAS PSICOJURÍDICAS: 3 casos · ESTRATEGIA DE JUSTICIA DE GÉNERO: 5 casos · ENLACE SOFIA: 1 caso · PQRSD: 5 casos · ESTRATEGIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS YA ATAQUES CON AGENTES QUIMICOS: 1 caso · ESTRATEGIA TERRITORIAL 123: 1 caso · DIRECTIVAS: 4 casos · MEBOG: 7 casos · ESTRATEGIA DE HOSPITALES: 1 caso · ORGANIZACIONES SOCIALES: 2 casos Beneficios: Contar con información de las mujeres en riesgo de muerte permite: (i) impulsar acciones para prevenir la materialización del delito de feminicidio en contra de las mujeres víctimas de violencias; (ii) tener contacto e información periódica del estado o situación actual de las ciudadanas a través del seguimiento sociojurídico y psicosocial brindado por la entidad; (iii) fortalecer la coordinación institucional. Retrasos: (i) Del presente periodo, en 25 casos remitidos a los equipos no se logró concretar el seguimiento sociojurídico ni psicosocial. Alternativas: (i) En marzo de 2022 se reiterará a las coordinadoras de los equipos la importancia de completar los reportes de seguimientos. En caso de persistir las dificultades técnicas en el seguimiento, los casos se reasignarán al equipo de atención del SAAT.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
15. Articular acciones interinstitucionales para aportar a la garantía del derecho de las mujeres en riesgo de feminicidio a una vida libre de violencias, a través del Sistema Articulado de Alertas Tempranas - SAAT. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: Entre enero y febrero de 2022, se articularon 8 espacios de coordinación interinstitucional para la prevención del feminicidio en el marco de los Consejos Distritales de Seguridad a nivel local y distrital, como se describe a continuación: (i) En enero y febrero se realizaron en 3 localidades (Engativá, Ciudad Bolívar y Teusaquillo) 6 mesas técnicas de seguimiento a mujeres en riesgo de feminicidio en el marco de los Consejos Locales de Seguridad de las Mujeres, según lo consagrado en la Circular No. 028 del 15 de diciembre de 2020 "Lineamiento para el seguimiento territorial y distrital a mujeres en riesgo de muerte en Bogotá D.C.". En estos espacios de articulación interinstitucional a nivel local, se hizo seguimiento a 9 casos de mujeres en riesgo de feminicidio y víctimas de violencias. (ii) El equipo de la estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (SAAT) impulsó acciones de articulación institucional a nivel distrital en el marco del Grupo de Género y Prevención del Feminicidio del Consejo Distrital de Seguridad, en las sesiones directivas del 15 de enero y 17 de febrero de 2022, aportando lineamientos para el fortalecimiento de las acciones de coordinación para la prevención del feminicidio y reportando avances en el seguimiento psicosocial y sociojurídico de las mujeres en riesgo de feminicidio. Beneficios: (i) Avanzar en las acciones de articulación institucional a nivel distrital aportan a la prevención del feminicidio y a la superación de barreras que limitan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. (ii) Impulsar e implementar acciones afirmativas para las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio, aporta a la garantía y restablecimiento de sus derechos. Retrasos: Durante este mes, la Secretaría Técnica del Grupo de género y prevención del feminicidio, no entregó actas de realización del espacio de articulación interinstitucional. Alternativas de solución: Solicitar las actas a la Secretaría Técnica del espacio.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
16. Brindar atención socio-jurídica en casos que sean reportados a través de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio. | 2% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: En febrero se realizaron 760 atenciones, de las cuales 442 corresponden a asesorías y 318 a orientaciones. Beneficios: Se pudo brindar atención a mujeres que llegaron a los servicios de salud -principalmente de urgencias- de las 9 IPS Priorizadas (USS Kennedy, USS Bosa Pablo VI, UMHES Meissen, USS Vista Hermosa, UMHES Santa Clara, UMHES La Victoria, CES Suba, UMHES Engativá y el Hospital Universitario Clínica San Rafael) buscando atención médica por hechos derivados de violencias en su contra. Esto permitió facilitar su derecho al acceso de la administración de justicia, así como gestionar medidas que garantizaran su protección. Adicionalmente, se generaron acciones de articulación interinstitucional e intrainstitucional que permitieron ampliar la oferta de servicios para las ciudadanas. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
17. Articular acciones con el sector salud para eliminar barreras de protección, atención y acceso a la justicia de las mujeres ​víctimas de violencias o en riesgo de feminicidio, con el fin de prevenir la materialización del delito. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: en febrero se llevaron a cabo 44 jornadas de capacitaciones y sensibilizaciones en temas como: socialización de la Estrategia Intersectorial, tipos de violencias contra las mujeres y Ley 1257 de 2008, enfoque de género, deber de debida diligencia, cadena de custodia, acoso laboral, realización de denuncias y reportes de oficio a autoridades competentes, interrupción voluntadia del embarazo, rutas de atención para casos de violencia intrafamiliar y la Estrategia de Casas Refugio. Beneficios: Se brindó asistencia técnica legal al personal de salud que contribuyó en la cualificación de la atención brindada a las ciudadanas víctimas de VBG que acuden a los servicios de urgencias de las IPS Priorizadas. Retrasos: Se está a la espera del ingreso de la décima IPS Priorizada, la cual corresponderá a la Red Privada de Prestadores del Servicios de Salud. El ingreso no se ha podido materializar debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con la IPS que se tenía prevista en principio (Hospital Universitario Mayor Méderi) por diferencias frenta al manejo de los casos de IVE. Por este motivo, se adelantan gestiones con otra IPS y se espera gestionar su ingreso próximamente. Alternativas de solución: Se acordó con la Clínica Universitaria Colombia que ingresaría a la Estrategia a partir del 1 de marzo de 2022 con lo cual se superará el retraso.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 7 CLS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1351636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351636000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1351636000 | 0 | [10 empty] | 1351636000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61438000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 122876000 | 184314000 | 1351636000
GIROS | [13 empty] | 0 |  | 0 | 46865268 | [10 empty] | 46865268 | 76.28%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 10% | Programación | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Durante este periodo se llevaron a cabo encuentros con las Alcaldías Locales en los que se avanzó en la definición de los temas estratégicos y operativos de las primeras sesiones del año de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres. De esta manera, se llevaron a cabo siete Consejos donde se posicionó la agenda concertada previamente, relacionada con el balance del PLSM 2021, la revisión de cifras de delitos 2021 y atenciones de la SDMujer, los acuerdos para la concertación del PLSM 2022, y se presentaron los servicios de la entidad. Así mismo, se lideraron espacios de trabajo y articulación interinstitucional con las entidades que hacen presencia en lo local, logrando la concertación y dinamización de distintas acciones de prevención de violencias tanto en el espacio público como en el privado, el seguimiento a casos en riesgo de feminicidio, el análisis de medidas de protección y la gestión de barreras en la implementación de la ruta de atención, en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | [5 empty] | No se presentaronn retrasos |  |  |  | Se avanzó en la consolidación de un escenario (CLSM) y una herramienta (PLSM) para el abordaje de la seguridad y violencias contra las mujeres desde un enfoque de género, de derechos y diferencial, incorporando a la categoría de delitos de alto impacto a los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Así mismo, se avanzó en el diseño de un instrumento local de planeación que permita la transformación de las realidades que viven las mujeres en los territorios frente a seguridad, convivencia y hechos de violencia, a través de procesos de corresponsabilidad con entidades públicas y privadas y organizaciones sociales y comunitarias.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 20; AVANCE DE META TOTAL: 20
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
18. Articular y coordinar con las Alcaldías Locales la agenda, fechas y desarrollo de las sesiones de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: Se realizaron espacios técnicos con las Alcaldías Locales de: Usaquén, Santa Fe, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, La Candelaria, RUU y Ciudad Bolívar, donde se confirmaron las fechas para las primeras sesiones del Consejo en estas localidades. Beneficios: Se concertó y estableció la agenda para estas sesiones la cual contempla los siguientes puntos: 1. Balance del PLSM 2021, 2. Revisión de cifras de delitos 2021 y atenciones SDMujer, 3. Acuerdos para la concertación del PLSM 2022, 4. Presentación servicios SDMujer y modelo Casas Refugio, 5. Agenda local y 6. Varios. En el punto varios se deben confirmar las 4 sesiones del Consejo para el 2022 y revisar el estado de los proyectos de inversión en la línea: Prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
19. Dinamizar el diseño, implementación y seguimiento de las acciones incluidas en los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres. | 3% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: Se realizaron encuentros con las entidades locales para la revisión de las estrategias de prevención de violencias contra las mujeres de los PLSM de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, RUU y Ciudad Bolívar. Beneficios: En estos espacios se logró revisar las estrategias para la prevención de las violencias contra las mujeres con la MEBOG, Comisarías de Familia, Personerías Locales, la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Cultura, y lideresas de las localidades. Así, se establecieron compromisos para el abordaje de las violencias contra las mujeres en el espacio público y espacio privado y para la prevención del feminicidio. No se presentaron retrasos.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
20. Liderar, articular y dinamizar acciones de prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado, en cada una de las localidades de Bogotá. | 4% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: Se avanzó en el desarrollo de distintas acciones de prevención de violencias contra las mujeres tanto en el espacio público como en el espacio privado. Beneficios: Estas estrategias contaron con la articulación y participación de las entidades locales, las organizaciones de mujeres y las ciudadanas en general, logrando el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencias, la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias, los servicios de la entidad y la detección de casos de violencias donde se activó el acompañamiento institucional correspondiente. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 8 PROTOCOLO TP
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar un protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 4078800 | [11 empty] | 4078800 |  | 252076000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252076000
COMPROMISOS |  | 4078800 | [11 empty] | 4078800 | 100% | 252076000 | 0 | [10 empty] | 252076000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 4078800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078800 |  | 0 | 11458000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 22916000 | 34374000 | 252076000
GIROS |  | 4078800 | [11 empty] | 4078800 |  | 0 | 7829634 | [10 empty] | 7829634 | 68.33%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar un protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar un protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público | 15% | Programación | [13 empty] | Durante el mes de febrero se avanzó en acciones de prevención y atención a casos de violencia en el transporte público. En cuanto a las acciones de prevención se realizaron 10 espacios para la gestión y coordinación de la implementación del protocolo y en relación con las acciones de atención las duplas psico-jurídicas realizaron un total de 111 atenciones, 36 primeras atenciones y 75 seguimientos. Lo anterior da cuenta de la reactivación del servicio, y de las remisiones que principalmente hace la Línea Púrpura Distrital al equipo Duplas Psico-Jurídicas. | [5 empty] | En el seguimiento a las atenciones, en febrero evidenciaron 31 atenciones fallidas, que impiden dar continuidad al proceso de atención psico-jurídica, por lo que se fortalecerá el uso de diferentes canales para facilitar la comunicación entre profesionales y ciudadanas. En los espacios de Ciudades Seguras se presentó la dificultad de rastrear piezas comunicativas del 2021, lo cual demoró la toma de decisiones frente al plan de trabajo; se está trabajando en lograr un plan de trabajo aprobado por los sectores distritales participantes y como alternativa de solución se vinculó a la profesional de comunicación de la DEVAJ con la finalidad de facilitar la tomar decisiones frente a las piezas comunicativas. |  |  |  | Se visibilizan las violencias ocurridas en el espacio y el transporte público en la ciudad de Bogotá, dando lugar a las afectaciones de las mujeres víctimas a través del acompañamiento interdisciplinario desde las áreas socio-jurídicas y psicosocial y con la coordinación e implementación de Ciudades Seguras se aborda como problema público las violencias contra las mujeres en el espacio público. | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 1; AVANCE DE META FEB: 1; AVANCE DE META TOTAL: 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
21. Brindar atención psicojurídica en dupla a las mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público. | 6% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero las Duplas Psico-jurídicas para la atención a mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público realizaron un total de 111 atenciones, de las cuales 36 fueron primeras atenciones y 75 seguimientos efectivos. Lo anterior da cuenta de la reactivación del servicio, y de las remisiones que principalmente hace la Línea Púrpura Distrital al equipo Duplas Psico-Jurídicas. Beneficios: Visibilizar las violencias ocurridas en el espacio y el transporte público en la ciudad de Bogotá, dando lugar a las afectaciones de las mujeres víctimas a través del acompañamiento interdisciplinario desde las áreas socio-jurídicas y psicosocial. Retrasos y alternativas de solución: El reporte de las atenciones fallidas -31 para el mes de febrero-, impiden dar continuidad al proceso de atención psico-jurídica a las mujeres. Para facilitar la comunicación entre profesionales y ciudadanas, se utilizan canales telefónicos, mensajes WhatsApp y correo electronico.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.3% | 16.63%
22. Acompañar técnicamente los procesos de articulación intra e interinstitucional para el impulso de acciones de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | 9% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 100% | Logros: En el marco del programa Ciudades Seguras durante el periodo de febrero se adelantaron 10 espacios de gestión y coordinación para la implementación del Protocolo de prevención, atención y seguimiento a casos de violencia en el transporte público. Beneficios: Con la coordinación e implementación de Ciudades Seguras se abordan las violencias contra las mujeres en el ámbito público como una situación que afecta la forma en que ellas habitan la ciudad Retrasos y alternativas de solución: Para Ciudades Seguras se presentó la dificultad para rastrear piezas comunicativas del 2021, lo cual demoró la toma de decisiones frente al plan de trabajo; se está trabajando en lograr un plan de trabajo aprobado por los sectores distritales participantes y como alternativa de solución se vinculó a la profesional de comunicación de la DEVAJ con la finalidad de facilitar la tomar decisiones frente a las piezas comunicativas.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 9.1% | 9.1%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 9 ATENCIONES DUPLAS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias –SOFIA en Bogotá.
PROPÓSITO |  | Número 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 3126 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 18755733 | [11 empty] | 18755733 |  | 1083720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083720000
COMPROMISOS |  | 18755733 | [11 empty] | 18755733 | 100% | 1083720000 | 0 | [10 empty] | 1083720000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 18755733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18755733 |  | 0 | 49260000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 98520000 | 147780000 | 1083720000
GIROS |  | 14676933 | 4078800 | [10 empty] | 18755733 | 100% | 0 | 29361901 | [10 empty] | 29361901 | 59.61%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial. | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 10% | Programación | 90 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 3126 | Durante el mes de febrero de 2022 el equipo Duplas de Atención Psicosocial realizó un total de 237 atenciones, de las cuales 67 corresponden a primeras atenciones y 170 seguimientos efectivos, a los casos de mujeres víctimas de violencias remitidas principalmente por la Línea Púrpura Distrital, las Directivas de la Secretaría Distrital de la Mujer y el sistema de correspondencia ORFEO. Desde el momento de la remisión el equipo dio inicio a un proceso que permitió para las mujeres atendidas efectivamente, el reconocimiento de las violencias, la reflexión sobre los imaginarios alrededor de las mimas, el reconocimiento de derechos y las rutas y/o servicios que pueden activar en favor de garantía del derecho a una vida libre de violencias. A través de los seguimiento se logró mantener el plan de acompañamiento, activación de rutas e identificación de estrategias de protección en los casos de riesgo de feminicidio. Las articulaciones intrainstitucionales permitieron reforzar las atenciones en el componente socio-jurídico con la finalidad de robustecer la capacidad de toma de decisiones y agencia de las mujeres víctimas de violencias. | [5 empty] | Dentro de la gestión para la atención, en el mes de febrero se reportaron 84 seguimientos fallidos, es decir seguimientos programados por las profesionales que no se dieron debido en mayor medida a que las mujeres incumplieron las citas para la atención, cambiaron números de telefono sin previo aviso y/o manifestaron no tener tiempo para llevar a cabo la sesión. En dichos casos se propone fortalecer el ejercicio de corresponsabilidad con las mujeres y el reconocimiento de la importancia de permanecer en el proceso de atención psicosocial. |  |  |  | Las atenciones psicosociales facilitadas por las Duplas permitieron el reconocimiento de derechos de las mujeres víctimas de violencias y la identificación de las rutas de atención.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 64; AVANCE DE META FEB: 237; AVANCE DE META TOTAL: 301
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
23. Realizar el primer contacto efectivo con las mujeres nuevas remitidas por los diferentes equipos para atención psicosocial. | 4% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Se dio tramite oportuno a las 74 solicitudes de atención recibidas por el equipo durante el mes de febrero, de las solicitudes nuevas recibidas por las duplas a través de equipos como la Línea Púrpura Distrital, se logró el contacto efectivo e inicio del proceso de atención a 55 casos. Los casos no atendidos de manera efectiva durante el mes de febrero responden principalmente a los tiempos con los que dispone la mujer para iniciar la atención, en 1 de los casos no existió voluntad de la ciudadana para iniciar el proceso y en 4 casos, despues de varios intentos de comunicación la comunicación no fue efectiva. Durante el mismo mes se identificó la capacidad para establecer un primer contacto con las ciudadanas en un periodo promedio de un día, es decir se logró establecer contacto con las mayoría de las mujeres, en un periodo de 24 horas posteriores a la asignación del caso. Beneficios: A través de las atenciones realizadas se dio inicio a procesos de orientación para las mujeres y las gestiones pertinentes en cada caso para asegurar su atención integral. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
24. Aportar a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias a través de las sesiones de seguimiento. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero de 2022 el equipo Duplas de Atención Psicosocial realizó un total de 170 seguimientos efectivos a los casos de mujeres víctimas de violencias; se logró restablecer contacto con algunos casos pendientes por seguimiento desde meses anteriores, seguimientos pendientes por transcisión en el contrato, o cambio de profesionales asignadas. Beneficios: Los seguimientos permitieron dar continuidad al proceso de estabilización emocional de las mujeres, determinar necesidad de activación de rutas y/o cumplimiento de tareas de gestión para la activación de las mismas y de esta manera avanzar en el plan de acompañamiento psicosocial. A través de los seguimientos se reforzaron elementos para robustecer la capacidad de toma de decisiones de las mujeres y el reconocimiento de sus recursos de afrontamiento. Los seguimiento también permitieron establecer con las mujeres y en cada uno de los casos una ruta de trabajo, en el marco de las competencias y alcances del equipo. Retrasos y Aternativas de solución: Dentro de la gestión para la atención se realizaron 84 seguimientos fallidos, es decir seguimientos programados por las profesionales que no se dieron debido en mayor medida a que las mujeres incumplieron las citas para la atención, cambiaron numeros de telefono sin previo aviso y/o manifestaron no tener tiempo para llevar a cabo la sesión. En dichos casos se propone fortalecer el ejercicio de corresponsabilidad con las mujeres y el reconocimiento de la importancia de permanecer en el proceso de atención psicosocial.
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
25. Dinamizar la activación de rutas y sesiones de atención psicosocial a mujeres víctimas de violencias. | 3% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% | Logros: Durante el mes de febrero de 2022 se retomaron los acuerdos para la activación de rutas al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer, en este sentido se adelantaron reuniones de articulación con la Estrategia de Justicia de Género y Casa Refugio. En el marco del reconocimiento de los acuerdos de articulación, se realizaron remisiones internas, principalmente para la atención y seguimiento socio-jurídico de los casos atendidos por las Duplas. Beneficios: La activación de rutas permitió la atención integral de las mujeres víctimas de violencias, el acceso a servicios de salud y el reconocimiento de competencias de instancias como Comisaría Familia, Fiscalía e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para las mujeres atendidas estas articulaciones permitieron acceder a medidas de protección, inicio de procesos de denuncia, entre otros. No se presentaron retrasos
|  | Ejecución | MES 1: 8.33%; MES 2: 8.33% | 16.66%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-03-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 5. Fortalecer y coordinar la respuesta institucional para la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias -SOFIA-, aportando a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el Distrito Capital.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
304 | [7 empty] | Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura | CONSTANTE | 80% | Porcentaje | (Llamadas contestadas + llamadas buzón)/ Llamadas efectivas | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Trimestral | Matriz de efectividad LPD | PROGRAMACIÓN MAR: 80%; PROGRAMACIÓN JUN: 80%; PROGRAMACIÓN SEP: 80%; PROGRAMACIÓN DIC: 80%; AVANCE META ENE: 93%; AVANCE META FEB: 94% | 80% | 100% | Para el mes de febero, la efectividad de la Línea Púrpura Distrital fue de 94% | No se presentaron retrasos | No aplica
305 | [7 empty] | Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación | CRECIENTE | 6 | Casas | Sumatoria del número de casas refugio en operación, tomando como operación aquellas que cuentan con contrato suscrito | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Trimestral | Contratos de operación suscritos | PROGRAMACIÓN MAR: 6; PROGRAMACIÓN JUN: 6; PROGRAMACIÓN SEP: 6; PROGRAMACIÓN DIC: 6; AVANCE META ENE: 6; AVANCE META FEB: 6 | 6 | 100% | Con corte al mes de febrero se dio cumplimiento a la operación de la estrategia de Casas Refugio a través del funcionamiento de 6 casas, 4 de la modalidad tradicional, 1 de la modalidad intermedia y 1 de la modalidad rural. | No se presentaron retrasos | No aplica
309 |  | X | [5 empty] | Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA | CONSTANTE | 5 | Número | Implementación constante de las siguientes acciones estratégicas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA: 1. Acciones estratégicas de formación y sensibilización para el fortalecimiento de capacidades. 2. Implementación del Sistema Articulado de Alertas Tempranas - SAAT - como estrategia para la prevención del riesgo de feminicidio. 3. Territorialización del Sistema SOFIA a través de la formulación e implementación de planes locales de seguridad para las mujeres y el desarrollo de la secretaría técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres. 4. Acciones estrategias para la prevención y atención de violencias en el espacio y el transporte público. 5. Atención a mujeres a través de las Duplas de atención psicosocial. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Trimestral | Reportes mensuales de plan de acción del proyecto de inversión 7734 | PROGRAMACIÓN MAR: 5; PROGRAMACIÓN JUN: 5; PROGRAMACIÓN SEP: 5; PROGRAMACIÓN DIC: 5; AVANCE META ENE: 5; AVANCE META FEB: 5 | 5 | 100% | Con el fortalecimiento de los componentes del Sistema SOFIA se aporta al goce efectivo del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres habitantes del territorio urbano y rural de Bogotá, contribuyendo con la desnaturalización de las violencias, la prevención del delito de feminicidio, así como con la eliminación de barreras de acceso a la oferta de medidas de prevención, protección, atención y sanción de las violencias contra las mujeres, tanto en el espacio público como en el privado, mitigando que cualquier acción u omisión por parte del Estado cause daño o sufrimiento a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Desde el componente de prevención, se ha contribuido a la reducción de la exposición de las mujeres a ser víctimas de múltiples expresiones de las violencias en los ámbitos público y privado, garantizando acciones de coordinación interinstitucional dirigidas a la sensibilización y capacitación; el cambio cultural; la identificación, caracterización, prevención y seguimiento de factores de riesgo para las mujeres y el reconocimiento y exigibilidad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  | 36 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | SUMA | 2800 | Mujeres, hijos e hijas | Sumatoria del número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 52; AVANCE META FEB: 78 | 130 | 18.57% | Durante el mes de febrero ingresaron un total de 78 personas nuevas acogidas en las Casas Refugio, de las cuales 40 fueron mujeres víctimas de violencia y 38 niños, niñas y adolescentes, garantizando la atención del 100% de las personas acogidas. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  | 37 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | SUMA | 11983 | Atenciones | Sumatoria del número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | 1042 | 3126 | 3126 | 3126 | 1563 | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 64; AVANCE META FEB: 237 | 301 | 9.629% | Durante el mes de febrero el equipo Duplas de Atención Psicosocial realizó un total de 237 atenciones, de las cuales 67 corresponden a primeras atenciones y 170 seguimientos efectivos, a los casos de mujeres víctimas de violencias remitidas principalmente por la Línea Púrpura Distrital, las Directivas de la Secretaría Distrital de la Mujer y el sistema de correspondencia ORFEO. | Teniendo en cuenta que algunas profesionales de las Duplas iniciaron su contrato finalizando el mes de enero, el número de atenciones efectivas realizadas se vio afectada por el proceso de adaptación al lineamiento y esquema de atención, ya que antes de iniciar con la atención las profesionales nuevas estuvieron alrededor de dos semanas en proceso de "inducción". | Aunque este proceso impactó en la fecha de inicio de las atenciones en algunas Duplas, aportó al proceso de adaptación de tal manera que se asegure la atención integral a partir del inicio de las atenciones efectivas.
|  |  | 18 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | SUMA | 60480 | Mujeres | Sumatoria del número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | 6720 | 13440 | 13440 | 13440 | 13440 | Mensual | Reportes equipo Sofía Local | AVANCE META ENE: 164; AVANCE META FEB: 1415 | 1579 | 11.75% | Durante el mes de febrero, el equipo de Enlaces Sofía, en el marco de la implementación del sistema Sofia en las localidades, adelantó las siguientes acciones en las que participaron 1.415 mujeres: Sensibilizaciones para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida, y la socialización y difusión de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio en los Encuentros Comunitarios de la MEBOG. Sensibilizaciones para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida, y la socialización y difusión de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio con estudiantes universitarias, mujeres que realizan ASP, mujeres cuidadoras, mujeres en condición de discapacidad, mujeres migrantes, mujeres en condición de habitabilidad en calle, mujeres que asisten a los comedores comunitarios y mujeres rurales y campesinas. Jornadas de acceso a la justicia convocadas por la Secretaría Distrital de la Mujer Jornadas Contigo en tu barrio. Jornadas de la Estrategia territorial de prevención de violencias contra las mujeres. Recorridos interinstitucionales para identificación de mujeres lesbianas, transgénero y en ejercicio de actividades sexuales pagas en pagadiarios. Difusión de servicios de la SDMujer y RUAV y prevención del delito de trata de personas. Intervenciones y resignificación de zonas identificadas como inseguras para las mujeres. | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  | 32 |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | SUMA | 115103 | Atenciones | Sumatoria del número de atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 17103 | 28000 | 28000 | 28000 | 14000 | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 2173; AVANCE META FEB: 2251 | 4424 | 15.8% | Durante el mes de febrero se realizaron un total de 2.251 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres". de las cuales 1.228 fueron primeras atenciones y 1.023 seguimientos telefónicos. | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  | X |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | NUEVO Número de mujeres en posible riesgo de feminicidio en seguimiento jurídico y psicosocial en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) | SUMA | 5100 | Mujeres | Sumatoria del número de mujeres en posible riesgo de feminicidio en seguimiento jurídico y psicosocial en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT) | N.A. | N.A. | 1700 | 1700 | 1700 | Mensual | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 431 | 431 | 25.35% | La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT) entre enero y febrero de 2022 hizo seguimiento socio jurídico y psicosocial a 431 casos de mujeres en riesgo de feminicidio, según remisiones externas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y remisiones internas de equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer | Del presente periodo, 25 casos remitidos a los equipos no tuvieron seguimiento sociojurídico ni psicosocial. | En marzo de 2022 se reiterará a las coordinadoras de los equipos la importancia de completar los reportes de seguimientos. En caso de persistir las dificultades técnicas en el seguimiento, los casos se reasignarán al equipo de atención del SAAT
|  |  | X |  |  |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | NUEVO Número de atenciones (asesorías y orientaciones) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | SUMA | 21600 | Atenciones | Sumatoria del número de atenciones (asesorías y orientaciones) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | N.A. | N.A. | 7200 | 7200 | 7200 | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 551; AVANCE META FEB: 741 | 1292 | 17.94% | En febrero se realizaron 760 atenciones de las cuales 442 corresponden a asesorías y 318 a orientaciones. NOTA: Debido a errores presentados en el aplicativo de información misional, se evidenció una diferencia en la cifra de atenciones de enero por lo que se hace necesario incorporar el ajuste en la cifra de febrero. En enero se realizaron 532 atenciones (335 asesorías y 197 orientaciones). | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 1. Número total de intervenciones brindadas a las mujeres a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres" | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de intervenciones brindadas a las mujeres a través de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres" | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 1689; AVANCE META FEB: 1703 | 3392 |  | En febrero se realizaron 1.703 intervenciones de las cuales 713 fueron orientaciones sobre la ruta de atención, 723 atenciones psicosociales y 267 orientaciones sociojuridicas a mujeres de acuerdo con las necesidades y demandas de las mujeres, así como los hechos victimizantes. | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de WhatsApp de contacto que ingresan y salen de la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de interacciones en WhatsApp de contacto que ingresan y salen de la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD | AVANCE META ENE: 4481; AVANCE META FEB: 5191 | 9672 |  | En febrero se realizaron 5.191 interacciones a través del canal de WhatsApp, de los cuales ingresaron un total de 2.281 mensajes y 2.910 mensajes salientes | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de llamadas que ingresan a la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de llamadas que ingresan a la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD | AVANCE META ENE: 2635; AVANCE META FEB: 2806 | 5441 |  | En febrero se atendieron un total de 2.806 llamadas, las cuales fueron recibidas a través de la respuesta de voz interactiva-IVR, el cual despliega el mensaje de bienvenida y las diferentes opciones de atención de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que Escuchan Mujeres" | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de Llamadas contestadas + llamadas buzón que ingresan a la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de Llamadas contestadas + llamadas buzón que ingresan a la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD | AVANCE META ENE: 1473; AVANCE META FEB: 1444 | 2917 |  | En febrero se registraron un total de 1.444 llamadas contestadas, más aquellas que contaron con buzón de voz | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de llamadas efectivas que ingresan a la LPD | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de llamadas efectivas que ingresan a la LPD | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD | AVANCE META ENE: 1576; AVANCE META FEB: 1533 | 3109 |  | En febrero se reportaron un total de 1.533 llamadas efectivas a la Línea Púrpura Distrital | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 2. Número de vídeo llamadas que ingresan a la LPD (para mujeres/población con discapacidad auditiva) | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de vídeo llamadas que ingresan a la LPD (para mujeres/población con discapacidad auditiva) | [5 empty] | Mensual | Matriz de efectividad LPD | AVANCE META ENE: 3; AVANCE META FEB: 0 | 3 |  | En febrero no ingresaron videollamadas a la Línea Púrpura Distrital | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 3 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 3. Número de incidentes analizados o gestionados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de incidentes analizados o gestionados | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 583; AVANCE META FEB: 566 | 1149 |  | En febrero fueron analizados 566 incidentes recepcionados por la Agencia MUJ de los códigos de tipificación priorizados. De estos, 139 incidentes fueron no procedentes y 427 fueron direccionados a equipos de la Secretaría de la Mujer para atención post-evento y en emergencia | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 3 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 3. Número de incidentes direccionados para atención postemergencia | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de incidentes direccionados para atención postemergencia | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 468; AVANCE META FEB: 427 | 895 |  | En febrero fueron direccionados 427 casos a equipos de la Secretaría de la Mujer para atención Postevento (210 direccionados específicamente a la Línea Púrpura Distrital) | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número de casos recepcionados y gestionados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de casos recepcionados y gestionados | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 60; AVANCE META FEB: 154 | 214 |  | En febrero se recepcionaron y gestionaron un total de 154 casos, 101 cuentan con orientaciones psico-jurídicas y 53 tuvieron intento fallido de contacto | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número total de orientaciones psico-juridicas efectivas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de orientaciones psico-juridicas efectivas | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 42; AVANCE META FEB: 101 | 143 |  | En febrero se realizaron 101 atenciones psicojuridicas efectivas | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número de casos gestionados con intento fallido de contacto | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de casos gestionados con intento fallido de contacto | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 18; AVANCE META FEB: 53 | 71 |  | En febrero se presentaron 53 casos gestionados con intento fallido de contacto | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 4 |  |  |  | 1. Realizar 115.103 atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | 4. Número de seguimientos realizados a orientaciones psico-juridicas efectivas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos realizados a orientaciones psico-juridicas efectivas | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 22; AVANCE META FEB: 33 | 55 |  | En febrero se realizaron 33 seguimientos a casos con atención psicojurídica inicial | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 5 |  |  |  | 2. Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | 5. Número de seguimientos efectivos a mujeres mediante la LPD realizados (Bogotá y alertantes) | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos efectivos a mujeres mediante la LPD realizados (Bogotá y alertantes) | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 783; AVANCE META FEB: 785 | 1568 |  | En febrero se realizaron un total de 785 seguimientos efectivos, de los cuales 738 son de Bogota y 47 alertantes , en casos de mujeres en posible riesgo de feminicidio, mujeres que solicitaron información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo y casos de mujeres que se volvieron a comunicar manifestado interés en socializar avances y/o dificultades frente a sus procesos. | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 5 |  |  |  | 2. Realizar seguimiento al 100% de los casos reportados en la Línea Purpura Distrital | 5. Número de seguimientos a llamadas desde la LPD realizados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos a llamadas desde la LPD realizados | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 525; AVANCE META FEB: 558 | 1083 |  | En febrero se realizaron un total de 558 seguimientos a mujeres desde la Línea Púrpura Distrital | No se presentan retrasos. | No aplica
|  |  |  | 6 |  |  |  | 3. Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | 6. Número de reuniones de supervisión administrativa, financiera y contable con los operadores de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de reuniones de supervisión administrativa, financiera y contable con los operadores de Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Casa Refugio | AVANCE META ENE: 21; AVANCE META FEB: 51 | 72 |  | Durante el mes de febrero se llevaron a cabo 51 reuniones de apoyo a la supervisión sobre el componente contable, administrativo y financiero con los operadores de 6 Casas Refugio que operaron durante el mes, garantizando la prestación del servicio a las mujeres e integrantes de sus sistemas familiares acogidos. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 7 |  |  |  | 3. Operar 6 casas refugio para mujeres víctimas de violencia y personas a cargo | 7. Número de reuniones de supervisión técnica con los operadores de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de reuniones de supervisión técnica con los operadores de Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Casa Refugio | AVANCE META ENE: 29; AVANCE META FEB: 38 | 67 |  | Durante febrero se llevaron a cabo 38 reuniones sobre lineamientos técnicos a los operadores de las Casas Refugio, en las 6 Casas Refugio que operaron durante el mes, de las cuales 6 se relacionaron con los lineamientos técnicos del área de psicología, 11 con primeros auxilios, 5 sobre trabajo social, 5 desde el área jurídica y 5 de nutrición. Además, se realizó 1 reunión dando línea técnica sobre la gestión documental y 5 sobre revisión y entrega de soportes de hallazgos de informes previamente radicados. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 8 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 8. Número de solicitudes de cupo recibidas para acogida en Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de solicitudes de cupo recibidas para acogida en Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 33; AVANCE META FEB: 50 | 83 |  | Durante el mes de febrero se recibieron 50 solicitudes de cupo en el correo institucional de Casas Refugio, reportadas por los equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer y por las demás entidades que remiten mujeres víctimas de violencia. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 8 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 8. Número de solicitudes de cupo tramitadas que cumplieron criterios de ingreso a Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de solicitudes de cupo tramitadas que cumplieron criterios de ingreso a Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 28; AVANCE META FEB: 40 | 68 |  | Durante el mes de febrero, se tramitaron de manera efectiva 40 solicitudes de cupo de mujeres víctimas de violencia que fueron recibidas en el correo institucional de Casas Refugio, al evidenciar que cumplían con los criterios de ingreso. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número de personas acogidas en la modalidad tradicional de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de personas acogidas en la modalidad tradicional de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 40; AVANCE META FEB: 40 | 80 |  | En el mes de febrero se acogieron un total de 40 personas en la modalidad tradicional de atención de las Casas Refugio, de las cuales 19 fueron mujeres víctimas de violencia y 21 niños, niñas y adolescentes | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número de personas acogidas en la modalidad intermedia de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de personas acogidas en la modalidad intermedia de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 12; AVANCE META FEB: 25 | 37 |  | En el mes de febrero se acogieron un total de 25 personas nuevas en la modalidad intermedia de atención de las Casas Refugio, de las cuales 15 fueron mujeres víctimas de violencia y 10 niños, niñas y adolescentes | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número de personas acogidas en la modalidad rural de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de personas acogidas en la modalidad rural de Casa Refugio que cumplen criterios de ingreso | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 13 | 13 |  | En el mes de febrero se acogieron un total de 13 personas nuevas en la modalidad rural de atención de las Casas Refugio, de las cuales 6 fueron mujeres víctimas de violencia y 7 niños, niñas y adolescentes | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 9 |  |  |  | 4. Realizar atención al 100% de Personas (Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) acogidas en Casa Refugio | 9. Número total de personas acogidas en las tres modalidades de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de personas acogidas en las tres modalidades de Casa Refugio | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 52; AVANCE META FEB: 78 | 130 |  | En el mes de febrero se acogieron un total de 78 personas nuevas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo), bajo las modalidades tradicional, intermedia y rural | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 10 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 10. Número de servidores (as) sensibilizados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de servidores (as) sensibilizados | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital | AVANCE META ENE: 259; AVANCE META FEB: 1037 | 1296 |  | Se fortalecieron capacidades de 1.037 servidoras(es) con diferentes modalidades de vinculación, para el reconocimiento y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, a través de jornadas de fortalecimiento (1.019) y del curso virtual (18) | El reporte del Curso Virtual del Derecho a una Vida Libre de Violencias ha presentado retrasos por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Para dar cumplimiento se le han enviado varios correos a la persona encargada.
|  |  |  | 11 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 11. Número de sesiones de espacios de articulación y coordinación acompañados o con desarrollo de secretaría técnica | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de sesiones de espacios de articulación y coordinación acompañados o con desarrollo de secretaría técnica | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital | AVANCE META ENE: 1; AVANCE META FEB: 8 | 9 |  | Durante el mes de febrero se realizaron 8 sesiones de articulación y coordinación: - Sector Gobierno - Sector Desarrollo Económico - Sector Hábitat - Plan Distrital Creer y Crear para prevenir las violencias - Consejo técnico distrital de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual - Comité distrital de seguimiento a casos - Comité distrital para la lucha contra la trata de personas; - Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres 2022 | Los diferentes sectores tienen agendas y compromisos que les impiden avanzar en la definición de acciones | Se ha trabajado en la gestión de espacio con los distintos sectores y en el acuerdo de fechas para cumplir con las actividades y compromisos requeridos.
|  |  |  | 12 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 12. Número de acciones de divulgación y visibilización realizadas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de acciones de divulgación y visibilización realizada | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital | AVANCE META ENE: 7; AVANCE META FEB: 4 | 11 |  | Durante el mes de febrero se realizó a través de redes sociales la difusión de 4 piezas comunicativas con las estrategias Hospitales, LPD, Espacios Seguros, Casas de Igual, Casas de Justicia. | No tenemos disponibilidad de esta información física | La información se compartirlo digitalmente por grupos de whatsapp manejados en las CIOM.
|  |  |  | 13 |  |  |  | 5. Fortalecer los 4 componentes del Sistema SOFIA | 13. Número de asistencias técnicas realizadas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de asistencias técnicas realizadas | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital | AVANCE META ENE: 1; AVANCE META FEB: 12 | 13 |  | Durante el mes de febrero se realizaron 12 asistencias técnicas: internas (7), externas (3) y de gestión para la autonomía económica de las muejres (2). | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 14 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 14. Número de mujeres en riesgo de feminicidio con seguimiento jurídico y/o psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de mujeres en riesgo de feminicidio con seguimiento jurídico y/o psicosocial | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 431 | 431 |  | La estrategia de prevención del riesgo de feminicidio (Sistema Articulado de Alertas Tempranas-SAAT) entre enero y febrero de 2022 hizo seguimiento socio jurídico y psicosocial a 431 casos de mujeres en riesgo de feminicidio, según remisiones externas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y remisiones internas de equipos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer | Del presente periodo, 25 casos remitidos a los equipos no tuvieron seguimiento sociojurídico ni psicosocial. | En marzo de 2022 se reiterará a las coordinadoras de los equipos la importancia de completar los reportes de seguimientos. En caso de persistir las dificultades técnicas en el seguimiento, los casos se reasignarán al equipo de atención del SAAT
|  |  |  | 15 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 15. Número de sesiones y/o espacios de articulación interinstitucional a nivel distrital y local en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de sesiones y/o espacios de articulación interinstitucional a nivel distrital y local en el marco del Sistema Articulado de Alertas Tempranas | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 8 | 8 |  | Entre enero y febrero de 2022, se articularon 8 espacios de coordinación interinstitucional para la prevención del feminicidio en el marco de los Consejos Distritales de Seguridad a nivel local y distrital | Durante este mes, la Secretaría Técnica del Grupo de género y prevención del feminicidio, no entregó actas de realización del espacio de articulación interinstitucional. | Solicitar las actas a la Secretaría Técnica del espacio.
|  |  |  | 16 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 16. Número de atenciones (asesorías, orientaciones y seguimientos) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de atenciones (asesorías, orientaciones y seguimientos) a través de la Estrategia intersectorial para la prevención y atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia sexual y feminicidio. | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 2282; AVANCE META FEB: 2930 | 5212 |  | En febrero se realizaron 2.924 atenciones de las cuales 442 corresponden a asesorías, 318 a orientaciones y 2.164 a seguimientos de ciudadanas que ya habían sido atendidas por anterioridad por la Estrategia en Hospitales. NOTA: Debido a errores presentados en el aplicativo de información misional, se evidenció una diferencia en la cifra de atenciones de enero por lo que se hace necesario incorporar el ajuste en la cifra de febrero. En enero se realizaron 2.288 atenciones - 335 asesorías, 197 orientaciones y 1.756 seguimientos. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 17 |  |  |  | 6. Implementar una estrategia de Prevención de Riesgo de feminicidio | 17. Número de sesiones/espacios de trabajo realizados con el sector salud. | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de sesiones/espacios de trabajo realizados con el sector salud. | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Estrategia intersectorial para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres con énfasis en violencia sexual y feminicidio | AVANCE META ENE: 32; AVANCE META FEB: 44 | 76 |  | En febrero se llevaron a cabo 44 jornadas de sensibilizaciones y capacitaciones al personal de salud, en las que se dieron herramientas para la adecuada atención de mujeres víctimas de violencias. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 18 |  |  |  | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 18. Número de Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizados | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizados | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Local | AVANCE META ENE: 5; AVANCE META FEB: 7 | 12 |  | Se realizaron sesiones de los CLSM en las localidad de Chapinero, Santa Fe, Fontibon, Antonio Nariño, La Candelaria, RUU y Sumapaz. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 19 |  |  |  | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 19. Número de Mesas Técnicas con entidades locales y organizaciones de mujeres realizadas para el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de Mesas Técnicas con entidades locales y organizaciones de mujeres realizadas para el diseño, implementación y seguimiento de las acciones de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Local | AVANCE META ENE: 6; AVANCE META FEB: 12 | 18 |  | Se realizaron encuentros con las entidades locales para la revisión de las estrategias de prevención de violencias contra las mujeres de los PLSM de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, RUU y Ciudad Bolívar. | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 20 |  |  |  | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad | 20. Número de actividades de prevención de violencias realizadas en las localidades de Bogotá | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de actividades de prevención de violencias realizadas en las localidades de Bogotá | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Local | AVANCE META ENE: 1; AVANCE META FEB: 56 | 57 |  | Se realizaron 56 acciones para la prevención de las violencias contra las mujeres en el ámbito, ámbito privado, y para la prevención del feminicidio en las localidades | No se presentaron retrasos | No aplica
|  |  |  | 21 |  |  |  | 8. Implementar un protocolo de prevención, atención y segui-miento a casos de violencia en el transporte público | 21. Número de atenciones (primeras atenciones y seguimientos) a mujeres víctimas de violencias en el espacio y transporte público a través de las duplas psico-jurídicas | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de atenciones (primeras atenciones y seguimientos) a mujeres víctimas de violencias en el espacio y transporte público a través de las duplas psico-jurídicas | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 31; AVANCE META FEB: 111 | 142 |  | Durante el mes de febrero las Duplas Psico-jurídicas para la atención a mujeres víctimas de violencias en el espacio y el transporte público realizaron un total de 111 atenciones, de las cuales, 36 fueron primeras atenciones y 75 seguimientos efectivos. | 31 atenciones fallidas durante el mes de febrero que impiden dar continuidad al proceso de atención psico-jurídica. | Para facilitar la comunicación entre profesionales y ciudadanas, se utilizan canales telefónicos, mensajes WhatsApp y correo electronico.aca
|  |  |  | 22 |  |  |  | 8. Implementar un protocolo de prevención, atención y segui-miento a casos de violencia en el transporte público | 22. Número reuniones/sesiones de preparación y acompañamiento técnico para el impulso de acciones de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número reuniones/sesiones de preparación y acompañamiento técnico para el impulso de acciones de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Sofía Distrital | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 10 | 10 |  | En el marco del programa Ciudades Seguras durante el mes de febrero se adelantaron 10 espacios de gestión y coordinación para la implementación del Protocolo, avanzando en la coordinación requerida para la implementación. | Para Ciudades Seguras se presentó la dificultad para rastrear piezas comunicativas del 2021, lo cual demoró la toma de decisiones frente al plan de trabajo | Se está trabajando en lograr un plan de trabajo aprobado por los sectores distritales participantes y como alternativa de solución se vinculó a la profesional de comunicación de la DEVAJ con la finalidad de facilitar la tomar decisiones frente a las piezas comunicativas.
|  |  |  | 23 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 23. Número de remisiones recibidas por el equipo de Duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de remisiones recibidas por el equipo de Duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Reportes equipo Duplas | AVANCE META ENE: 19; AVANCE META FEB: 74 | 93 |  | Se recibieron 74 casos nuevos que cumplen con los criterios de remisión a través de la Línea Púrpura Distrital, las directivas de la Secretaría Distrital de la Mujer, el sistema de correspondencia ORFEO, abogadas de Casa de Justicia y Estrategia de Hospitales, principalmente | Los casos no atendidos de manera efectiva durante el mes de febrero responden principalmente a los tiempos con los que dispone la mujer para iniciar la atención, en uno de los casos no existió voluntad de la ciudadana para iniciar el proceso y en 4 casos, despues de varios intentos de comunicación la comunicación no fue efectiva. | Las profesionales se encuentran fortaleciendo mensajes que permitan el acuerdo de corresponsabilidad con las ciudadanas, y la revisión de criterios con los equipos que realizan la remisión.
|  |  |  | 23 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 23. Número de casos nuevos atendidos de manera efectiva, a través de las duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de casos nuevos atendidos de manera efectiva, a través de las duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 11; AVANCE META FEB: 67 | 78 |  | Se dio inicio al proceso de atención para 55 casos de los 74 remitidos durante el mes de febrero. Sumado al número de atenciones nuevas que corresponden a las remisiones del mes de febrero, se logró establecer contacto por primera vez con 12 mujeres que habían sido remitidas en periodos anteriores y que por factores como terminación del contrato o no comunicación efectiva, no se había logrado iniciar el acompañamiento. | Los principales motivos para no dar inicio a la atención de los casos remitidos están relacionados con la imposibilidad de contacto con las mujeres, su falta de disponibilidad, tiempo o voluntad para iniciar el acompañamiento. En todos los casos se realizó la gestión correspondiente para iniciar la atención de manera efectiva. | Articular con los equipos y/o profesionales remitentes, la necesidad de tener más de un telefono o medio de contacto con las ciudadanas, y se identifica la necesidad de reforzar a través de la primera atención, la información sobre el alcance de la atención y la voluntad de las mujeres para hacer parte del proceso.
|  |  |  | 24 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 24. Número de seguimientos realizados a través de las duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número de seguimientos realizados a través de las duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 37; AVANCE META FEB: 170 | 207 |  | Se avanzó en el cumplimiento de los objetivos de la atención psicosocial (estabilización emocional, toma de decisiones y activación de rutas) a través de 170 seguimientos realizados de manera presencial y no presencial. | Dentro de la gestión para la atención se realizaron 84 seguimientos fallidos, es decir seguimientos programados por las profesionales que no se dieron debido en mayor medida a que las mujeres incumplieron las citas para la atención, cambiaron numeros de telefono sin previo aviso y/o manifestaron no tener tiempo para llevar a cabo la sesión. | En dichos casos se propone fortalecer el ejercicio de corresponsabilidad con las mujeres y el reconocimiento de la importancia de permanecer en el proceso de atención psicosocial.
|  |  |  | 25 |  |  |  | 9. Realizar 11.983 atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las duplas de atención psicosocial | 25. Número total de atenciones realizadas (primeras atenciones y seguimientos) a través de las duplas de atención psicosocial | SUMA | N.A. | Número | Sumatoria del número total de atenciones realizadas (primeras atenciones y seguimientos) a través de las duplas de atención psicosocial | [5 empty] | Mensual | Simisional | AVANCE META ENE: 64; AVANCE META FEB: 237 | 301 |  | Durante el mes de febrero el equipo Duplas de Atención Psicosocial realizó un total de 237 atenciones, de las cuales 67 corresponden a primeras atenciones y 170 seguimientos efectivos, a los casos de mujeres víctimas de violencias remitidas principalmente por la Línea Púrpura Distrital, las Directivas de la Secretaría Distrital de la Mujer y el sistema de correspondencia ORFEO. | Teniendo en cuenta que algunas profesionales de las Duplas iniciaron su contrato finalizando el mes de enero, el número de atenciones efectivas realizadas se vio afectada por el proceso de adaptación al lineamiento y esquema de atención, ya que antes de iniciar con la atención las profesionales nuevas estuvieron alrededor de dos semanas en proceso de "inducción". | Aunque este proceso impactó en la fecha de inicio de las atenciones en algunas Duplas, aportó al proceso de adaptación de tal manera que se asegure la atención integral a partir del inicio de las atenciones efectivas.
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Realizar asistencias técnicas a las entidades integrantes del Sistema SOFIA para la formulación, ajuste e implementación de acciones afirmativas para mujeres en riesgo de feminicidio y las víctimas indirectas del delito. | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas frente a acciones afirmativas para mujeres en riesgo de feminicidio y las víctimas indirectas del delito | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Número de asistencias técnicas realizadas frente acciones afirmativas/Número de asistencias técnicas programadas frente a acciones afirmativas)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | GA-FO-25 Evidencia de reunión internas y externas | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Brindar asistencia ténico legal al sector salud para el fortalecimiento de capacidades institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual y riesgo de feminicidio, en el marco del Sistema SOFIA | Asistencia técnico legal con énfasis en violencia sexual y riesgo de feminicidio | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Número de asistencias técnico legales realizadas/Número de asistencias técnico legales programadas)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | GA-FO-25 Evidencia de reunión internas y externas | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Realizar procesos de divulgación y sensibilización internos y externos sobre las modalidades de Casa Refugio con especial énfasis en las modalidades intermedia y rural | Procesos de divulgación y sensibilización sobre las modalidades de Casa Refugio | SUMA | N.A. | Acciones de sensibilización y divulgación | Sumatoria de acciones de sensibilización y divulgación realizadas |  |  | 22 |  |  | Trimestral | GA-FO-25 Evidencia de reunión internas y externas Piezas comunicativas de sensibilización y divulgación | PROGRAMACIÓN MAR: 7; PROGRAMACIÓN JUN: 7; PROGRAMACIÓN SEP: 5; PROGRAMACIÓN DIC: 3
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Brindar asistencia técnica para la formulación e implementación de estrategias locales para la territorialización del Sistema SOFIA | Informes locales sobre la implementación de estrategias de territorialización del Sistema SOFIA | SUMA | N.A. | Informes locales | Sumatoria de informes locales sobre la implementación de estrategias de territorialización del Sistema SOFIA |  |  | 80 |  |  | Trimestral | Documentos de informes locales sobre la implementación de estrategias de territorialización del Sistema SOFIA | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Verificar que todos los casos en riesgo de feminicidio son asignados a equipos de la SDMujer para seguimiento psicosocial y socio-jurídico | Asignación de casos en riesgo de feminicidio | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Casos asignados a equipos para seguimientos a equipos de la SDMujer/Mujeres valoradas INMLCF+Mujeres identificadas en riesgo de feminicidio por los equipos de atención de la SDMujer)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
[6 empty] | Prevención y atención a mujeres víctimas de violencias |  | Verificar que todos los casos en riesgo de feminicidio que han sido asignados cuenten con al menos un seguimiento. | Seguimiento de casos en riesgo de feminicidio asignados | CONSTANTE | N.A. | Porcentaje | (Casos con seguimientos realizados/Casos asignados a los equipos para seguimientos)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reportes equipo Sistema articulado de alertas tempranas -SAAT- para la prevención del riesgo de feminicidio en Bogotá | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Diana Gómez Rojas | [11 empty] | Nombre: Alexandra Quintero Benavides | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia | [11 empty] | Cargo: Lideresa Proyecto | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Gerenta Proyecto; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | 7. Dinamizar 20 consejos Locales de seguridad para las mujeres y sus respectivos planes locales de seguridad
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0
1. Usaquen |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 1. Usaquen |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
2. Chapinero |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 2. Chapinero |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
3. Santafe |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 3. Santafe |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
4. San Cristobal |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 4. San Cristobal |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
5. Usme |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 5. Usme |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
6. Tunjuelito |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
7. Bosa |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
8. Kennedy |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 8. Kennedy |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
9. Fontibon |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 9. Fontibon |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
10. Engativa |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 10. Engativa |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
11. Suba |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 11. Suba |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
12. Barrios Unidos |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
13. Teusaquillo |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
14. Los Martires |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 14. Los Martires |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
15. Antonio Nariño |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
16. Puente Aranda |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
17. La Candelaria |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
18. Rafael Uribe Uribe |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
19. Ciudad Bolivar |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
20. Sumapaz |  | 67581800 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 67581800 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  | 67581800 | 1 | [21 empty] | 1 | 67581800
TOTAL POR MES | 0 | 1351636000 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1351636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 1351636000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1351636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44