## Metas 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[12 empty] | ACTUALIZACION |  | X
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 15 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 45%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1442859083 |  |  |  | 20000000 |  |  | 1083213 |  |  |  |  | 1463942296
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1403643083 |  | -15352236 | [9 empty] | 1388290847
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 9221397 |  | 10132530 | [8 empty] | 19353927 |  |  | 90854583 | 122909500 | 122909500 | 122909500 | 125409500 | 125409500 | 125409500 | 125409500 | 125770571 | 125770571 | 251180071 | 1463942296
GIROS |  |  | 9221397 | 10132530 | [9 empty] | 19353927 | 100% |  | 75373014 | 118022832 | [9 empty] | 193395846 | 90.47%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Los valores de reservas presupuestales corresponden a la adición de los contratos de prestación de servicios N° 20, 304 y 305 de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 para realización de informes de cierre y avance en la etapa contractual de la vigencia 2022; así mismo existe un saldo por la adición y prórroga del contrato N°724 de 2021 de operador logístico. Por lo anterior, los giros de las reservas presupuestales se verán reflejados a partir del mes de febrero de 2022
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | 45% | Programación | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se logró avanzar en la definición de las actividades generales de la estrategia de transversalización 2022 a incluir en la matriz de reporte de la implementación de acciones de los 15 sectores. Se realizó la presentación de las profesionales de Asistencia Técnica para la transversalización del enfoque de género a los sectores. Se elaboró y envió la propuesta de logros de Transversalización 2022 a los 15 sectores de la Administración Distrital. Con respecto al TPIEG se trabajó en elaboración de propuesta de plan de trabajo y cronograma de actividades del Comité Tripartito y se socializó a las y los integrantes del Comité. Frente al diseño y ejecución del sello de igualdad y equidad de género SIEG, se elaboró el plan de trabajo para el diseño y ejecución y se elaboró la lista de chequeo para la verificación inicial de oferentes del proceso con ONU Mujeres. Se logró avanzar en la elaboración y envío de la propuesta de logros de Transversalización de género a los 15 sectores de la Administración Distrital vigencia 2022. Se realizó el acompañamiento técnico para la transversalización del enfoque de género a los 15 sectores de la Administración. Se finalizó la propuesta de adecuación de ETG y PIOEG 2022 para los 15 sectores. Se envió el primer reporte de implementación del TPIEG a SDH y SDP, se remitió el documento final de categorías y subcategorías del TPIEG y el documento de codificación a la SDH y SDP. Proyección de criterios de elegibilidad de las 25 entidades que participara en la primera fase del sello. | [5 empty] | No se presentaron retrasos ni dificultades |  |  |  | *Beneficiarios/as: las personas contratistas y funcionarias de las entidades públicas del Distrito y de forma indirecta la Mujeres desde sus diversidades de Bogotá D.C. **Beneficios: Conocimiento e insumos técnicos y metododológicos para la transversalización del enfoque de género de manera que se favorezca la adecuación institucional, la transformación de la cultura organizacional y la garantia de derechos de las mujeres desde la misionalidad de cada uno de los sectores de la Administración Distrital.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 15; AVANCE DE META FEB: 15; AVANCE DE META MAR: 15; AVANCE DE META TOTAL: 15
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.Realizar el acompañamiento técnico para la definición de acciones de la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y los logros de transversalización en los 15 sectores. | 2 | Programación | 35% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Definición de las actividades generales de la estrategia de transversalización 2022 a incluir en la matriz de reporte de la implementación de acciones de los 15 sectores. Presentación de profesionales de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género a los sectores. Elaboración y envío de la propuesta de Logros de Transversalización 2022 a los 15 sectores de la Administración Distrital.Se envió la propuesta de los 61 logros de Transversalización de género a los 15 sectores de la Administración Distrital vigencia 2022. Se finalizó la propuesta de adecuación de ETG y PIOEG 2022 para los 15 sectores.
|  | Ejecución | MES 1: 35%; MES 2: 35%; MES 3: 30% | 100%
2.Realizar acompañamiento técnico para la implementación del enfoque de género en acciones para la adecuación y transformación de la cultura institucional de los sectores de la administración distrital, sus entidades adscritas y vinculadas. | 12 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | SAL: Doc Téc plan de bienestar Subred sur. MOV: Doc Téc para la incorporación del enfoque de género en la Operadora Distrital de Transporte. MOV: Con téc Política de género para el talento humano. Se elaboró el documento técnico de recomendaciones para la conmemoración del Día internacional de los derechos de las mujeres 2022 y la Ficha metodológica 8M para adelantar las sensibilizaciones con los sectores. JUR: Concepto técnico Circular para el abordaje disciplinario en casos de violencia o discriminación contra la mujer. PLA: Concepto técnico bullets y folleto implementación de metodología resolución 2210 de 2021. TPIEG: bullets para la alcaldesa sobre el TPIEG. SAL: Documento Técnico Plan de Bienestar sector salud.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10% | 15%
3. Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de acciones, en el marco de la transversalización del enfoque de género en la labor misional de los sectores de la administración distrital, sus entidades adscritas y vinculadas. | 12 | Programación | 0% | 6% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 100% | INT- SAL: Propuesta de salud mental CODFA. SEG: Ficha metodológica y presentación Casa Libertad. HAC: Documento Técnico caracterización mujeres loteras de la Lotería de Bogotá. HAB: Concepto técnico Instrumento socio- ocupacional de la SDDE dentro de la Estrategia de Mujeres que construyen. ED: Concepto técnico Comité Distrital de Convivencia Escolar sobre orientaciones a los Comités Institucionales de Convivencia Escolar. INT SOC: bullets para la participación de la directora de la DDDP en el evento “El Plan para las Familias de Bogotá'
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 6%; MES 3: 9% | 15%
4. Elaborar documentos, manuales, lineamientos, informes y guías para la implementación de la estrategia de transversalización del enfoque de género para la adecuación y transformación de la cultura organizacional de los 15 sectores de la administración distrital. | 7 | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Se remitió la versión final de las capsulas para socializar el lineamiento de transversalización del enfoque de género en los 15 sectores. Se pilotea el curso virtual de transversalización del enfoque de género y conceptos básicos sobre Trazador Presupuestal de Igualdad Y Equidad de Género. Se elaboró el documento técnico de recomendaciones para la conmemoración del Día internacional de los derechos de las mujeres 2022 y la Ficha metodológica 8M para adelantar las sensibilizaciones con los sectores. JUR: Concepto técnico Circular para el abordaje disciplinario en casos de violencia o discriminación contra la mujer. PLA: Concepto técnico bullets y folleto implementación de metodología resolución 2210 de 2021. TPIEG: bullets para la alcaldesa sobre el TPIEG. SAL: Documento Técnico Plan de Bienestar sector salud. Estrategia de cambio cultural frente a la discriminación racial y de género, clasismo y xenofobia (Encuesta)
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 25% | 25%
5. Apoyar la implementación del TPIEG a través de la mesa tripartita entre SDP, SDH y SDMujer (aportes a documento, correalización de informes, participación en mesas, sensibilizaciones) | 5 | Programación | 2% | 6% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Se envió el primer reporte de implementación del TPIEG a SDH y SDP. Se ajustó el documento de categorías y subcategorías del TPIEG. Se realizaron los ajustes del cronograma, de acuerdo a las sugerencias realizadas por la SDP y SDH, este fue enviado a cada sector. Se realizó el segundo Comité Tripartito del TPIEG (11/02/22), en este espacio se revisaron los avances de los compromisos establecidos en el primer comité. Se remitió el documento final de categorías y subcategorías y el documento de codificación a la SDH y SDP. Se emitió concepto técnico sobre la marcación directa en el TPIEG y marcación del impacto en el trazador de paz, frente al proyecto 1781 de la localidad de la Candelaria. Se realizó el tercer y cuarto Comité Tripartito del TPIEG (4 y18/03/22), se revisaron los avances de los compromisos establecidos.
|  | Ejecución | MES 1: 2%; MES 2: 6%; MES 3: 9% | 17%
6. Llevar a cabo el diseño y ejecución del sello de igualdad y equidad de género | 7 | Programación | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Realización de la evaluación de las propuestas presentadas de la firma que ejecutará el sello en los sectores. Se trabajó en la propuesta de criterios de elegibilidad de las 25 entidades para dar cuenta del inicio del diagnóstico de la primera fase del sello. Contacto inicial con la consultora encargada de la puesta en marcha y pedagogía del SIGD, socialización de la estrategia de transversalización de la SDMujer y retroalimentación del plan de trabajo preliminar diseñado por la firma.
|  | Ejecución | MES 1: 2%; MES 2: 8%; MES 3: 9% | 19%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[12 empty] | ACTUALIZACION |  | X
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 2 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 315271250 |  |  | 32060000 | 20000000 |  |  | 1083214 |  |  |  |  | 368414464
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 315271250 |  | -2954834 | [9 empty] | 312316416
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 41854508 | 519000 | 10651530 | [8 empty] | 53025038 |  |  | 14833750 | 27312500 | 27312500 | 27312500 | 60428750 | 30018750 | 30018750 | 30018750 | 30379822 | 30379821 | 60398571 | 368414464
GIROS |  |  | 11971398 | 39496640 | [9 empty] | 51468038 | 97.06% |  | 13345583 | 25845832 | [9 empty] | 39191415 | 92.99%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Los valores de reservas presupuestales corresponden a la adición de los contratos de prestación de servicios N° 20, 304 y 305 de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 para realización de informes de cierre y avance en la etapa contractual de la vigencia 2022; así mismo existe un saldo por la adición y prórroga del contrato N°724 de 2021 de operador logístico., contrato de fotocopiado que tiene vigencia hasta el mes de marzo de 2022 y un saldo pendiente de girar por la compra de computadores contratado a través de la tienda virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-925-AMP-2019. Por lo anterior, los giros de las reservas presupuestales se verán reflejados a partir del mes de febrero de 2022
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer | 15% | Programación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se realizó ajuste del documento Balance de la implementación de la PPMyEG: PIOEG, con corte a diciembre de 2021 a remitirse al CDPS y al Concejo de Bogotá. Se realizó revisión, análisis y consolidación del reporte de logros de transversalización de género a corte del 31 de dic 2021, así como la proyección del informe final logros de transversalización de género, vigencia 2021. Se realizó consolidación de las matrices de plan acción 2021 de la PPMyEG y PPASP conforme a los reportes oficiales recibidos por los sectores. Se realizó retroalimentación a los reportes oficiales de cierre recibidos de los planes de acción 2021 de la PPASP y PPMyEG, así como asistencia técnica al equipo de referentas de género frente a la retroalimentación del PIOEG y ETG - 2021. Se realizó acompañamiento técnico a las mesas de implementación de la PPMyEG incorporando en la agenda recomendaciones generales asociadas a la cualificación de los reportes de los planes de acción. Se acompañó técnicamente la revisión de la concertación de los logros de transversalización de género 2022. Se realizó revisión técnica de la propuesta de concertación de la matriz de PIOEG y ETG realizadas por las referentas de género. Se solicitó reporte de seguimiento de Plan de Acción primer trimestre de la PPMyEG y PPASP. Se socializó en la UTA el avance de las políticas públicas que lidera la Sdmujer correspondiente al seguimiento de los años 2020 y 2021. | [5 empty] | No se presentaron retrasos |  |  |  | A través de las acciones desarrolladas la ciudadanía tiene acceso a información oportuna, de calidad y completa sobre los avances en la implementación y ejecución de lo concertado en los planes de acción de la PPMyEG y PPASP. De igual manera, los sectores cualifican sus reportes conforme los lineamientos de seguimiento de la SDP.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 2; AVANCE DE META FEB: 2; AVANCE DE META MAR: 2; AVANCE DE META TOTAL: 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | No
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a partir de su plan de acción, y la implementación de los productos a cargo de la DDDP: la Estrategia de Transversalización de Género y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Genero | 6 | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Se realizó actualización del documento Balance de la implementación de la PPMyEG: PIOEG con corte a diciembre de 2021 a remitirse al CDPS y al Concejo de Bogotá. Se realizó revisión, análisis y consolidación del reporte de logros de transversalización de género a corte del 31 de dic 2021, así como informe final vigencia 2021, se acompañó técnicamente la concertación de los logros de transversalización de género 2022 y el seguimiento a corte de febrero. Se retroalimentó el reporte de plan de acción IV Trimestre 2021 de la PPMyEG, se consolidaron las matrices de plan de acción y se realizó informe de la política. Se realizó acompañamiento técnico a las mesas de implementación de la PPMyEG incorporando en la agenda recomendaciones generales asociadas a la cualificación de los reportes de los planes de acción. Se socializó en la UTA el avance de las políticas públicas que lidera la Sdmujer correspondiente al seguimiento de los años 2020 y 2021 Se solicitó reporte de seguimiento de Plan de Acción primer trimestre de la PPMyEG.
|  | Ejecución | [12 empty] | 21% | bar: MES 1 to MES 12
8. Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, a partir de su plan de acción. | 6 | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Se realizó retroalimentación al reporte de plan de acción de la PPASP del IV trimestre de los sectores responsables y corresponsables de su implementación, se realizó consolidación de matriz con semaforización de avance de productos e informe de cierre 2021. Se solicitó reporte de seguimiento de Plan de Acción primer trimestre de la PPMyEG.
|  | Ejecución | [12 empty] | 21% | bar: MES 1 to MES 12
9. Elaborar documento guía metodológica sobre el seguimiento con enfoque de género | 3 | Programación | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Esta actividad iniciará su implementación en el mes de abril.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 5 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[12 empty] | ACTUALIZACION |  | X
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 613351250 |  |  |  | 5000000 |  |  | 270803 |  |  |  |  | 618622053
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 613351250 |  | -4967833 | [9 empty] | 608383417
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 3368225 |  | 2533132 | [8 empty] | 5901357 |  |  | 27793750 | 53232500 | 53232500 | 53232500 | 53857500 | 53857500 | 53857500 | 53857500 | 53947768 | 53947768 | 107805267 | 618622053
GIROS |  |  | 3368225 | 2533132 | [9 empty] | 5901357 | 100% | 0 | 24292584 | 51765834 | [9 empty] | 76058418 | 93.87%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Los valores de reservas presupuestales corresponden a la adición de los contratos de prestación de servicios N° 20, 304 y 305 de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 para realización de informes de cierre y avance en la etapa contractual de la vigencia 2022; así mismo existe un saldo por la adición y prórroga del contrato N°724 de 2021 de operador logístico. Por lo anterior, los giros de las reservas presupuestales se verán reflejados a partir del mes de febrero de 2022
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5 - Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | 20% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DEE-PRIV: Avance 2 estrategias transversalización: universidades y sector privado. Paz: Articulación intersectorial temas paz; avance curso paz y reconciliación y proceso memorias y trayectorias políticas lideresas, victorias tempranas. Participación: Apoyo CCM: convocatoria, asambleas eleccionarias 3 derechos, 2 diversidades y 2 localidades. Trabajo: Aportes documentos e instrumentos buenas prácticas sector transporte; articulación temas trabajo y generación ingresos. Documento de sentido 8M. Salud: articulación intersectorial: IVE, parto humanizado, prevención maternidades tempranas, lactancia materna y DSDR; avances estrategia y conmemoración aborto. Educación: Articulación interna e intersectorial estrategia universidades. SP-DEE: Articulación universidad JN Corpas y UNAL. Hábitat: Articulación intersectorial: reglamentación POT, SDHáb, UAESP, Empresa Renovación Urbana, planes parciales, mesa asentamientos humanos. Privado: Articulación Alianzas Estratégicas y 10 empresas privadas presentación estrategia transversalización. TID-PRIV: Articulación equipo empleo Subsecretaría y sello de género. 8M: bullets, documentos y ponencias eventos conmemoración. Cultura: Avance manual comunicación no sexista empresa privada. 7D: Ajuste acciones afirmativas PIOEG. Propuesta estructura metodologías e identificación preliminar temas clave sensibilización 15 sectores. Concertación proceso sensibilización CCM con Subsecretaría; avance insumos de información por derechos; avance ajuste metodología participación y trabajo. Ajustes cronograma y temas sensibilización a talento humano SDMujer | [5 empty] | Durante el período no hubo retrasos |  |  |  | Las metodologías de sensibilización sobre enfoques y derechos aportan al reconocimiento de los derechos de las mujeres y a eliminar los estereotipos de género asociados a discriminaciones y violencias contra ellas. Los documentos técnicos aportan a la implementación del enfoque de género por parte de las entidades distritales y otros actores clave y a la toma de decisiones respecto a planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la equidad de género en el Distrito Capital. La propuesta de PIOEG permite a las entidades distritales implementar acciones afirmativas dirigidas a garantizar la equidad de género para las mujeres en sus diferencias y diversidad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META MAR: 100%; AVANCE DE META TOTAL: 100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
10. Coordinar y acompañar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la implementación de 7 derechos de la PPMyEG en las entidades de la administración distrital, así como con universidades, sector privado, ONGs y sociedad civil | 6% | Programación | [12 empty] | 100% | DEE: Avances documento, portafolio, insumos estrategia universidades. Articulación interna, U.Distrital, Educ y Mesa Universidades para implementar estrategia. SP-DEE: Articulación universidad JN Corpas y Facultad Enfermería UNAL acciones conjuntas. Paz: Avance implementación 2º curso paz y reconciliación; ajustes proceso memorias y trayectorias políticas lideresas. Articulación intersectorial: territorios PDET, mesa enfoque diferencial, mesa y comisión nacional reincorporación, ruta protección lideresas, Consejo Paz, identif. victorias tempranas. PyR: Articulación interna Acuerdo participación niñas y estrategia 50/50. PyR-DEE-DCLS-PC: Apoyo proceso eleccionario CCM: convocatoria, apoyo asambleas eleccionarias: educación, cultura, participación, privadas libertad, víctimas desplazamiento y violencia sociopolítica, Santa Fe y Kennedy. TID: Aportes manual buenas prácticas sector transporte e instrumento mujeres que construyen; evento intercambio buenas prácticas sector transporte; articulación Consorcio Exprés. SP: Revisión insumos OMEG barreras acceso salud; mesas técnicas Concejo proyectos IVE y parto humanizado; prevención maternidades tempranas, UTA lactancia materna; avances estrategia aborto. Hábitat: Articulación mesas intersectoriales: Hab, UAESP, asentamientos humanos, Empresa Renovación Urbana, instrumentos reglamentarios POT, SDPlan, Sistema Cuidado, plan Bosque Bavaria. Insumos situación vivienda y hábitat rural. PRIV: Avances documento, insumos y cronograma estrategia transversalización. Portafolio sector privado. Articulación Alianzas Estratégicas y empresas: Google, Sodexo, Adidas, DIDI Foods, agencia empleo Colsubsidio, Camacol, GOYn-Corona, CEMEX, Xuus, Tigo. Articulación grupo temático Género, Empresa y DDHH. DCLS: Avance manual comunicación empresa privada. TID-PRIV: Articulación equipo empleo Subsecretaría y sello de género. 7D: ajustes finales PIOEG. Recomendaciones garantía derechos en Universidades | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 23% | bar: MES 1 to MES 12
11. Elaborar material pedagógico y metodológico para los procesos de información y sensibilización a los 15 sectores de la administración distrital e implementarlo, con el fin de incorporar el enfoque de género y los 7 derechos priorizados en la PPMyEG a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política | 6% | Programación | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100% | 7D: Propuesta estructura metodologías. Propuesta temas clave equipo derechos DDDP. Diseño formulario identificación temas clave por sector para diligenciamiento equipo asistencia técnica DDDP. Revisión y ajuste temas clave por sector, cronograma reuniones concertación con equipo de asistencia técnica DDDP. Cultura: Sensibilización masculinidades a funcionariado S.Gob; ajustes material masculinidades para sensibilización con IDIGER; acuerdos S.Cult y S.GestiónP sensibilización manual comunicación no sexista. Hábitat: Sensibilización a funcionariado Empresa Renovación Urbana sobre derecho de las mujeres y diversidades a la ciudad. PyR-DHVD: Preparación metodología planeación con enfoque de género para S.Plan.
|  | Ejecución | MES 1: 5%; MES 2: 11%; MES 3: 11% | 27%
12. Elaborar material pedagógico y desarrollar procesos de información y sensibilización al Consejo Consultivo de Mujeres y otras instancias y actores clave en la implementación relacionados con los derechos de la PPMyEG: a la paz y convivencia con equidad de género; trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; educación con equidad de género; salud plena; cultura libre de sexismo; hábitat y vivienda dignas y participación y representación con equidad | 4% | Programación | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 100% | Sensibilización CCM: 7D: Concertación proceso sensibilización CCM con equipo Subsecretaría; ajustes material informativo por derechos para sensibilización al CCM; avance ajuste metodología derechos a la participación y trabajo. Sensibilización talento humano SDMujer: 7D: Ajustes cronograma y temáticas sensibilizaciones por derecho con Dir. Talento Humano. Insumos piezas gráficas convocatoria a talento humano SDMujer. Salud: Sensibilización IVE y barreras aborto para equipos psicosociales y primera atención de línea púrpura. Cultura: Material de apoyo para sensibilización sobre el DCLS para talento humano SDMujer. Sensibilización ciudadanía: 7D: Ajustes metodologías para sensibilización de ciudadanía. Insumos piezas convocatoria para sensibilizaciones y articulación Oficina Comunicaciones. Concertación cronograma. Concertación CIOM Santa Fe sensibilización sobre DCLS para abril. Salud: Insumos piezas comunicativas despenalización del aborto. Cultura: Articulación sector movilidad y DEVAJ para sensibilización mujeres conductoras. Sensibilización enfoque de género y diferencial a Policía Nacional. DEE: Sensibilización funcionariado ICFES sobre derecho a la educación y acciones afirmativas del derecho.
|  | Ejecución | MES 1: 2%; MES 2: 5%; MES 3: 10% | 17%
13. Realizar acciones para la conmemoración de fechas emblemáticas en relación con la garantía de los 7 derechos de la PPMyEG (8 de Marzo, 28 de Mayo, 21 de junio, 22 de Julio, 28 de Septiembre, 10 de Diciembre (DDHH), semana paz) | 4% | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8M: Trabajo: Construcción documento de sentido 8M; insumos piezas comunicativas y bullets para el Despacho para eventos de conmemoración 8M. TID-PRIV: Construcción documento para blog de Pacto Global sobre 8M. Participación evento virtual conmemoración 8M con servidores y servidoras públicas del Distrito sobre redistribución del cuidado para autonomía económica. SP-PRIV: Participación conversatorio de United Airlines. PyR: Ponencia evolución de los derechos humanos de las mujeres, historia, perspectiva y análisis, en evento DASCD. 28 Mayo: Salud: Propuesta inicial conmemoración día acción global por el aborto seguro y libre.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 10% | 20%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 6 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[12 empty] | ACTUALIZACION |  | X
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1- Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 3 - Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | 5 - Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 427677383 |  |  |  | 5000000 |  |  | 270804 |  |  |  |  | 432948187
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 401533383 |  | -2641099 | [9 empty] | 398892284
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 3368225 |  | 2533132 | [8 empty] | 5901357 |  |  | 19065883 | 37146500 | 37146500 | 37146500 | 37771500 | 37771500 | 37771500 | 37771500 | 37861768 | 37861768 | 75633268 | 432948187
GIROS |  |  | 3368225 | 2533132 | [9 empty] | 5901357 | 100% |  | 16827450 | 33399835 | [9 empty] | 50227285 | 89.35%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Los valores de reservas presupuestales corresponden a la adición de los contratos de prestación de servicios N° 20, 304 y 305 de 2021 hasta el 11 de enero de 2022 para realización de informes de cierre y avance en la etapa contractual de la vigencia 2022; así mismo existe un saldo por la adición y prórroga del contrato N°724 de 2021 de operador logístico. Por lo anterior, los giros de las reservas presupuestales se verán reflejados a partir del mes de febrero de 2022
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6 - Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | 20% | Programación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre se realizaron 9 jornadas de socialización de la PPMyEG con las candidatas al proceso eleccionario del CCM y funcionarios y funcionarias de 4 sectores de la administracion Distrital, igualmente se desarrollaron 33 mesas de trabajo para el acompañamiento técnico a la implementación de la PPASP y 19 mesas para la implementación de la PPMyEG con sectores responsables de productos. Se desarrollaron 10 mesas de trabajo con sectores que solicitaron ajustes a productos de la PPASP y se radicó ante Secretaría Distrital de Planeación la última versión de los documentos solicitados para la actualización del Plan de Acción la PPASP . De otro lado, 2 documentos de revisión para Pre-CONPES DC de las Políticas de Lucha Contra la Trata de Personas y Gestion Integral del Hábitat; y se dio respuesta a 9 solicitudes de seguimiento de políticas públicas distritales en las que la entidad tiene responsabilidad | [5 empty] | No se presentaron retrasos a la ejecución durante el mes de enero |  |  |  | El proceso de acompañamiento técnico a la implementación de las PPMYEG y de PPASP contribuye a la ejecución de los productos y la incorporación de los enfoques de género y diferncial, permitiendo a la ciudadanía conocer y hacer seguimiento a las acciones mediante las cuales la administración distrital ha planeado la implementación de dichas Políticas,identificando los bienes y servicios ofertados para la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá. Así mismo,el acompañamiento técnico a los sectores responsables de la implementación de la PPASP aporta a la garantía de los derechos de las PRASP, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de esta Política.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 100%; AVANCE DE META FEB: 100%; AVANCE DE META MAR: 100%; AVANCE DE META TOTAL: 100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
14. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG-. | 9% | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 10% | 8% | 8% | 8% | 11% | 100% | En el primer trimestre de 2022 se realizaron 9 jornadas de socialización la PPMyEG: 2 jornadas con candidatas al proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres, 3 jornadas en el marco de las sesiones de inducción y reinducción de la Secretaría Distrital de Integración Social, 1 con Departamento Administrativo del Servicio Civil, 1 con referentas de Casas de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer, 1 en COLMYG de Ciudad Bolívar y 1 con Sector Desarrollo Económico. Se desarrollaron 19 mesas técnicas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: Salud, Desarrollo Económico, Movilidad, educación, Gestión Pública, Gestió Jurídica, Gobierno, Hacienda, Planeación, Ambiente, Hábitat, Seguridad, Integracción Social, Cultura, 2 con el sector Mujeres, 1 Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 1 Secretaría Distrital de Gobierno y 1 con IDIPRON
|  | Ejecución | [12 empty] | 21% | bar: MES 1 to MES 12
15. Apoyar técnicamente la implementación y socialización de la Pública de Actividades Sexuales Pagadas -PPASP-. | 9% | Programación | 5% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 10% | 8% | 8% | 8% | 11% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 se realizaron 33 mesas de trabajo con sectores responsables de productos del plan de acción de la PPASP como parte del proceso de acompañamiento a la implementación. Se realizaron 7 jornadas de socialización de la PPASP: 4 con el personal de la MEBOG, 1 con Mesa Zesai y 2 con Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas; en el mes de febrero se desarrollaron 10 mesas de trabajo con sectores que solicitaron ajustes en la PPASP, para la incorporación de las observaciones realizadas por el comité técnico del CONPES DC; y en el mes de marzo se radicó ante Secretaría Distrital de Planeación la última versión de los documentos solicitados para la actualización del Plan de Acción de esta Política
|  | Ejecución | [12 empty] | 21% | bar: MES 1 to MES 12
16. Brindar acompañamiento técnico en el ciclo de política pública (de acuerdo a la guía de la SDP) a través del desarrollo de conceptos técnicos de inclusión de enfoque de género, reporte de productos a cargo de la SDMujer de políticas públicas distritales y acompañamiento en formulación de productos para nuevas políticas públicas. | 2% | Programación | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 11% | 7% | 7% | 100% | En el mes de enero se emitió 1 concepto técnico para la PP de Salud Mental, estableciendo la corresponsabilidad en productos del plan de acción por parte del sector Mujeres. Durante los meses de enero y febrero se realizaron 8 reportes de seguimiento de políticas públicas distritales de: Adultez, Familias, Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Transparencia Integridad y no Tolerancia con la Corrupción, Servicio a la Ciudadanía, Juventud, Economía Cultural, y Ruralidad; y se elaboraron 4 informes: Informe de Balance Social de la Política Pública de Familias, Informe anual del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá D.C., Informe de gestión de Política Pública para las Familias y el Informe Cualitatitvo de la Política Pública de Fenómeno de Habitabilidad en Calle. Para marzo se dio respuesta a la solicitud de ajustes para la matriz de plan de acción de las Políticas Públicas de Envejecimiento y Vejez y de Fenómeno de Habitabilidad en Calle, se realizó el resumen para Pre-CONPES DC de las Políticas Públicas de Gestión Integral del Hábitat y de Lucha Contra la Trata de Personas, sobre la cual también se emitió concepto para aprobación por decreto; así como el reporte de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía.
|  | Ejecución | MES 1: 11%; MES 2: 7%; MES 3: 7% | 25%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
| PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
| FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-03-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
[8 empty] | ACTUALIZACION |  | X
SEGUIMIENTO
| PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
| OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
| NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
| Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
1 | 38 | [6 empty] | N/A | Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción (Meta 4 Y 6)" | Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción | Constante | 1 | PPMyEG | Formula: (Número de políticas públicas implementadas) La meta de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se realiza de manera constante en la Administración Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mensual | Informes de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, solicitudes de seguimiento y retroalimentación trimestrales para la implementación de la PPMYEG, acompañamientos tecnicos realizados a los sectores de la administración distrital para la implementación de la PPMYEG | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | [9 empty] | 0.2 | 20% | Se realizó ajuste del documento Balance de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género: Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, con corte a diciembre de 2021 a remitirse al Consejo de Política Social y al Concejo de Bogotá. Se realizó informe de logros de Transversalización de Género año 2021. Se realizó retroalimentación a los reportes oficiales recibidos de los planes de acción de la PPMyEG año 2021, consolidación y semaforización del plan de acción de la polítca, con un avance del informe final de cierre 2021. En el primer trimestre de 2022 se realizaron 9 jornadas de socialización la PPMyEG: 2 jornadas con candidatas al proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres, 3 jornadas en el marco de las sesiones de inducción y reinducción de la Secretaría Distrital de Integración Social, 1 con Departamento Administrativo del Servicio Civil, 1 con referentas de Casas de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer, 1 en COLMYG de Ciudad Bolívar y 1 con Sector Desarrollo Económico. Se desarrollaron 19 mesas técnicas de implementación de la PPMYEG con los siguientes sectores: Salud, Desarrollo Económico, Movilidad, educación, Gestión Pública, Gestió Jurídica, Gobierno, Hacienda, Planeación, Ambiente, Hábitat, Seguridad, Integracción Social, Cultura, 2 con el sector Mujeres, 1 Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 1 Secretaría Distrital de Gobierno y 1 con IDIPRON | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
2 | 39 | [6 empty] | N/A | Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres (Meta 1 Y 5 ) | Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital | Constante | 1 | Estrategia | Formula: (Número estrategias implementadas) La meta de implementación de la estrategia de transversalización se realiza de manera constante en la Administración Distrital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mensual | Informes, documentos de lineamientos, asctas de reunión y listados de asistencia | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [9 empty] | 0.15 | 15% | Elaboración y envío de la propuesta de Logros de Transversalización 2022 a los 15 sectores de la Administración Distrital. Reuniones semanales y espacios de fortalecimiento de capacidades al equipo de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género. Se finalizó de la propuesta de adecuación de ETG y PIOEG 2022. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
3 | 38 | [5 empty] | Gestión de Polìticas Pùblicas | N/A | Realizar fichas ciudadanas que registren los principales avances de la implementacion de la PPMyEG | Número de fichas ciudadanas sobre la implementaciòn de la PPMyEG realizadas |  | N/A | Ficha ciudadana | Formula: (Número de fichas ciudadanas realizadas) Documento presentado de forma pedagógica insumos para rendiciones de cuentas o ejercicios de control social. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Semestral | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | No se presentan avances en el período, ya que esta actividad está programadas para iniciar en el mes de julio | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
4 | 38 | [5 empty] | Gestión de Polìticas Pùblicas | N/A | Realizar fichas ciudadanas que registren los principales avances de la implementacion de la PPASP | Número de fichas ciudadanas sobre la implementaciòn de la PPASP realizadas |  | N/A | Ficha ciudadana | Formula: Número de fichas ciudadanas realizadas. Documento presentado de forma pedagógica insumos para rendiciones de cuentas o ejercicios de control social. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Semestral | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | No se presentan avances en el período, ya que esta actividad está programadas para iniciar en el mes de julio | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
5 | 39 | [5 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Avanzar en el diseño y apoyo técnico de la estrategia para la implementación de los siete derechos de la PPMyEG a cargo de la DDDP | Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia para la implementación de los siete derechos de la PPMyEG a cargo de la DDDP |  | N/A | Porcentaje | Formula: (Avance en el diseño e implentación de la estrategia realizado/ Avance en el diseño e implementación de la estrategia programado)*100 Corresponde al diseño e implementación de una estrategia para los 7 derechos, para articulación con universidades y con sector privado | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | Mensual | Documentos de estrategias de articulación con universidades y con sector privado | [24 empty] | 0.23 | 23% | Avances documento, portafolio e insumos estrategia transversalización en universidades. Articulación interna DDDP, DEVAJ, Territorialización, Comunicaciones y OMEG para implementar estrategia universidades.Articulación universidades JN Corpas, UNAL, FUCS, S.Educ., Mesa Universidades. Portafolio asistencia técnica para transversalización género en empresas privadas. Avances documento, insumos y cronograma estrategia sector privado. Articulación con Alianzas Estratégicas y 10 empresas para presentación estrategia transversalización. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos | bar: PROGRAMACIÓN ENE to AVANCE META MAR
6 | 39 | [5 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Avanzar en la elaboración e implementación de la caja de herramientas para la sensibilización a los sectores de la administración distrital sobre enfoque de género y 7 derechos de la PPMyEG a cargo de la DDDP. | Porcentaje de avance en la elaboración e implementación de la caja de herramientas para sensibilización a los sectores de la administración distrital sobre enfoque de género y 7 derechos de la PPMyEG a cargo de la DDDP. |  | N/A | Porcentaje | Formula: (Avance en la elaboración e implementación de la caja de herramientas realizada/ Avance en la elaboración e implementación de la caja de herramientas programada)*100 Caja de herramientas Diseño - Primer semestre Implementación - Segundo semestre | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | Mensual | 1. Material metodológico y pedagógico diseñado 2. Evidencias de jornadas de implementación de material metodológico y pedagógico 3. Presentación o ayuda audiovisual | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 11% | 11% | [9 empty] | 0.27 | 27% | Propuesta estructura metodologías. Propuesta temas clave equipo derechos DDDP. Diseño formulario identificación temas clave por sector. Avances concertación temas clave por sector con equipo de asistencia técnica DDDP. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
7 | 39 | [5 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Realizar el proceso de información y sensibilización al Consejo Consultivo de Mujeres y otras instancias y actores clave en la implementación de los 7 derechos a cargo de la DDDP. | Porcentaje de avance en el proceso de información y sensibilización realizados al Consejo Consultivo de Mujeres y otras instancias y actores clave en la implementación de los 7 derechos a cargo de la DDDP. |  | N/A | Porcentaje | Formula: (Avance en el proceso de información y sensibilización realizados/ Avance en el proceso de información y sensibilización programada)*100 Realización de metogologias y jornadas por cada uno de los derechos (concertado con el CCM) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | Mensual | 1. Metodologia diseñada 2. Actas de la Jornadas 3. Presentación y/o ayuda visual | 2% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 2% | 5% | 10% | [9 empty] | 0.17 | 17% | Concertación proceso sensibilización CCM con equipo Subsecretaría; ajustes insumos de información por derechos para sensibilización al CCM; avance ajuste metodologías derecho a la participación y representación y trabajo. Cronograma y temáticas sensibilizaciones por derecho a talento humano SDMujer con Dir. Talento Humano. Material de apoyo sensibilización derecho a la cultura. Insumos convocatoria sensibilización ciudadanía; articulación con DEVAJ para procesos de sensibilización. Concertación CIOM Santa Fe para realizar sensibilización derecho a la cultura en abril. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
8 | 39 | [5 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Realizar los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género de cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | Porcentaje de avance en los informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. |  | N/A | Porcentaje | Formula: (Avance en los capitulos de los informes de asistencia técnica realizados/ Avance en los capitulos de los informes de asistencia técnica programado)*100 Quince (15) informes, son realizados por capitulos, cada trimestre se reporta un número de capitulos de avance. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | Trimestral | 15 informes de asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para cada uno de los 15 sectores de la Administración Distrital. | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 | 25% | [9 empty] | 0.25 | 25% | Se trabajó el primer aparte del informe de asistencia técnica que hace referencia a la caracterización de los 15 sectores de la Administración Distrital. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
9 | 39 | [5 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Desarrollar sesiones de la secretaría técnica de la CIM | Número de sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres con Secretaría técnica |  | N/A | Sesiones | Formula: (No. de sesiones de CIM realizadas) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Semestral | 1. Actas de la CIM 2. Informes de la CIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0% | No se reporta avance, teniendo en cuenta que el avance se hace de manera trimestral, de acuerdo a la programación. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos
10 | 39 | [5 empty] | Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial para las mujeres | N/A | Coordinar la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Mujeres | Número de Sesiones de la UTA realizadas |  | N/A | Sesiones | Formula: Número de sesiones de UTA realizadas | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Mensual | 1. Actas de la UTA 2. Presentaciones UTA | [24 empty] | 3 | 25% | Se envió el plan de acción final de la Unidad Técnica de apoyo – UTA de la Comisión Intersectorial de Mujeres – CIM 2022, a los sectores. Se desarrolló la segunda sesión de la Unidad Técnica de Apoyo de la CIM el día 17 de febrero de 2022, se socializó el plan de acción de la CIM-UTA 2022, se presentaron los avances y alertas sobre la implementación de las políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género y Actividades Sexuales Pagadas, se socializó el cronograma de reuniones sectoriales (avances en la implementación de la PPMYEG), se presentaron los logros de transversalización de género 2022 y se dio a conocer el cronograma de talleres sectoriales. El acta de la primera UTA 2022, fue aprobada. Se Adelantó la tercera sesión de la UTA el 17 de marzo de 2022, se presentó la Organización primera sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres 2022: Sello de Igualdad de Género Distrital-SIGD, se dio a conocer el balance de la conmemoración 8M y la Circular 007 de 2022, el Informe de entidades sobre la realización de actividades conmemorativas del 8M y el cronograma de socialización de buenas prácticas y se dio a conocer el cronograma del Plan de acción de Políticas Públicas. | No se presentaron retrasos | No se presentaron retrasos | bar: PROGRAMACIÓN ENE to AVANCE META MAR
| ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  |  | Nombre: SOFÍA SÁNCHEZ VALENCIA | [11 empty] | Nombre: CLARA LÓPEZ | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: DIANA MARIA PARRA; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
|  |  |  | Cargo: Profesional Especializada grado 27 | [11 empty] | Cargo: DIRECTORA DE DERECHOS Y DISEÑO DE POLÍTICAS - LIDERESA TÉCNICA Y RESPONSABLE DE PROCESO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD - GERENTA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on B11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on J11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on K11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on U11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44