## Metas 1 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.6 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 32%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 523010920 | 1357174260 | 66000000 | 140320000 | 0 | 30528000 | 0 | 6963000 | 0 | 0 | 278910000 | 0 | 2402906180
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 505278352 | 0 | 1330800000 | 22435759.5 | 32964050 | [6 empty] | 0 | 1891478161.5 | 78.72%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 13043581 | 86356872 | 3525000 | 2518681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105444134 |  | 0 | 49299500 | 73697160 | 251317160 | 173697160 | 313637160 | 51697160 | 578017160 | 50972160 | 247005160 | 45697160 | 567869240 | 2402906180
GIROS |  | 0 | 11993527 | 3600829 | 87531872 | 74171 | [7 empty] | 103200399 | 97.87% |  | 14952577 | 9558120 | 64303520.11 | 243464040 | [7 empty] | 332278257.11 | 13.83%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 0.05 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0; AVANCE MENSUAL FEB: 0.005; AVANCE MENSUAL MAR: 0.005; AVANCE MENSUAL ABR: 0.005; AVANCE MENSUAL MAY: 0.005 | 0.02 | Adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. SDMUJER-CM-007-2021, cuyo objeto es: "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0.”. A partir de entonces se avanzado en: a) Reuniones de contextualización de los módulos actuales del sistema SIMISIONAL y definir tecnologías de desarrollo. b) Memorando a cada una de áreas solicitando la designación de un enlace para las mesas de trabajo de identificación de operación actual y necesidades tecnológicas c) Mesas de trabajo con las siguientes áreas en los meses de marzo-abril: Dirección de Cuidado, Dirección de Eliminación de Violencias, Dirección de enfoque Diferencial, Gestión del Conocimiento, Subsecretaria Desarrollo de Capacidades Como resultado de estas sesiones de trabajo se generó por parte de Tecnofactory una solicitud de información adicional a cada una de las áreas con el animo de avanzar en la consolidación de requerimientos. d) Suministro de información respecto al SIMISIONAL como los manuales de usuario, el MER de la base de datos, el manual de operación, inventario de módulos y perfiles, la política de seguridad de la información de la Entidad y directorio de enlaces. e) Actualización del drive con la información generada, se suben todas las grabaciones de la reuniones, asistencias y actas de las mismas. f) Mesas técnicas para la presentación con las soluciones tecnologicas identificadas g) En mayo se realiza la aprobación de los entregables de la fase 1 Anexos: 1. Actas de reuniones 2. Memorando de Solicitud de enlaces 3. Drive de archivos compartidos 4. Presentación con las soluciones tecnologicas identificadas 5. Entregables Fase 1
.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 32% | Programación | 0.3 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.55 | El Sistema de Información del OMEG, planteo la necesidad de contar con un nuevo Sistema, por lo que se decidió hacer un proceso de contratación que cubriera este requerimiento. Actualmente se cuenta con el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDMUJER-CM-007-2021, cuyo objeto es: "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0.”, con un presupuesto estimado en la suma total de mil quinientos setenta millones ochocientos mil pesos m/cte ($1.570.800.000), recursos 2021 a ejecutarse en la vigencia fiscal 2022. Adicionalmente en el Simisional 1.0 se avanzó en el ajuste a módulos de acuerdo a las solicitudes de las áreas a través del correo o por la mesa de ayuda , estos ajustes correspondieron a corrección de errores como implementación de nuevas funcionalidades. Como parte de la información que ofrece el Sistema de Información, se realizó la actualización durante el mes de MAYO, de los indicadores de OMEG en temas de violencia, para el mes anterior, es decir mes vencido. Esta actividad también se puede verificar en el vínculo: http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html El OMEG realiza el reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. Se ha publicado, mes vencido, el reporte consolidado enero-dic 2021, y los reportes acumulados de enero, febrero, marzo y abril. Mensualmente se actualiza también el visualizador de datos. Adicionalmente se ha publico la infografía "Cuidado y atonomía económica 8M"; Se publico la "Caja de herramientas para la transversalización de los enfoques de género y diferencial en los procesos de investigación y se actualizó la sesión de cursos | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con un Sistema de Información 2,0permite a la entidad mejorar los sistemas de recolección, almacenamiento y consulta de los datos producidos a nivel interno y externo, además contar con herramientas para avanzar en la automatización de procesos e instrumentos apropiados para la recolección de información, mejorar la calidad, veracidad y oportunidad de la información recolectada en las diferentes acciones del Observatorio La página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género se constituye en una herramienta para acercar los datos y la información a la ciudadanía, contando no solo con información actualizada y robusta, sino, amigable para su acceso y uso.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.3; AVANCE DE META FEB: 0.01; AVANCE DE META MAR: 0.03; AVANCE DE META ABR: 0.03; AVANCE DE META MAY: 0.03; AVANCE DE META TOTAL: 0.4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Automatización de datos del OMEG mediante la arquitectura de la información que favorezca la publicación oportuna y actualizada de temas de interes en la página web del Observatorio | 8 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Durante el primer trimestre se llevo a cabo el análisis de herramientas de software que permitan crear un sistema simple y eficiente para la administración de los datos que alimentan los tableros creados para los indicadores actualmente publicados. Las herramientas consideradas son el CMS WP Headless (basado en PHP) y Strapi (basado en Node.js). En el mes de abril, se efectuó la selección de la herramienta Headless CMS (Strapi) para hacer la administración y automatización de publicación de tableros en el visualizador del OMEG y esta configuración fue escalada a OAP para su respectiva validación. Para el mes de MAYO se realizo actualización de indicadores de violencias en el OMEG mes vencido, asimismo, las actualizaciones de cifras de atenciones Anexo: 1. Visualizador 2. Actualización de datos.docx
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 40%
2. Actualización permanentemente los indicadores de la bateria de información asociada al sistema de información del OMEG | 8 | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Como parte de la planeación y programación de la actualización de indicadores, se cuenta con un cronograma anual acorde con la periodicidad de las fuentes de información. Al respecto, durante el primer trimestre de la vigencia se realizo la actualización de los indicadores disponibles, además del contraste de información de Medicina Legal y SIEDCO con respecto a los datos acumulados en 2021 en el tema de violencias. Durante el mes de mayo el equipo del OMEG realizó la actualización de indicadores de violencias y atenciones OMEG a corte 30 de abril. Esta actividad también se puede verificar en el vínculo: http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html y finalmente, se inció el proceso de trabajo sobre los microdatos de la ENUT 2021 para incluir en el corto plazo en la batería indicadores. Anexo: 1. Cronograma actualización indicadores OMEG 2. información SIEDCO - Medicina Legal-GEIH 3. Actas reunión de seguimiento. 4. Indicadores IV Trimestre OMEG; 5. Cifras OMEG -SiMisional.pdf 6. Nota aclaratoria GEIH e Indicadores laborales GEIH 7. Inicio proceso de cálculo de indicadores ENUT 2021: Anexo 3 Solicitud ENUT 2021.pdf
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 35%
3. Operación, actualización de usabilidad de la pàgina del OMEG y publicación de información de interes para usuarias y usuarios del espacio web | 8 | Programación | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99% | El OMEG realiza el reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. Este informe mensual, incluye el número de llamadas atendidas, el número de violencias y tipo de violencias reportadas, las atenciones de la entidad asociadas a violencias y realizadas a través de Casa de Todas, Casa Refugio, Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, espacios seguros y estrategia de justicia de género. Mensualmente se actualiza también el visualizador de datos. Adicionalmente durante el mes de marzo se publico la infografía "Cuidado y atonomía económica 8M"; en el mes de ABRIL no se realizarón otras publicaciones. Anexo Atenciones: 1. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - diciembre 31 - 2021. Publicado el 26 de enero de 2022 2. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - enero 31 - 2022. Publicado el 7 de febrero de 2022 3. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 -febrero 28 - 2022. Publicado el 9 de marzo de 2022 4. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - marzo 31 - 2022. Publicado el 25 de abril de 2022 5. Reporte atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Enero 1 - abril 30 - 2022. Publicado el 09 de mayo de 2022 Otras publicaciones OMEG - mayo 1. Bitacora de publicaciones 2022 2. Caja de herramientas para la transversalización de los enfoques. Publicado el 09 de mayo de 2022 3. Actualización información cursos Los documentos se pueden consultar en : http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/mediciones-propias/servicios-sdmujer y http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/indicadores-ppmyeq
|  | Ejecución | [12 empty] | 36% | bar: MES 1 to MES 12
4. Adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG | 8 | Programación | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Como parte de la planeación y programación de la adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG, durante el mes de febrero en conjunto con la OAP se avanzo en el estudio previo cuyo objeto es “Contratar a través de la tienda virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de precios No. CCE-908-1-AMP-2019, los servicios de nube pública para la Secretaría Distrital de la Mujer de conformidad con los siguientes lotes: Lote 2: Renovación de los servicios de infraestructura (IaaS), (PaaS) Microsoft Azure." Durante el primer trimestre de la vigencia se avanzó en: 1. Se elaboró el anexo técnico 2. Se realizo el formaro RIT para solicitud de cotizaciones 3. Se elaboró el estudio previo En el mes de MAYO se avanzó en: 4, se atendieron los requirimientos de bolsas y adquisición de equipos de compuito Anexo: 1. Estudio Prebio Nube Pública 2022 2. Anexo técnico 3. Gestión Cotizaciones 4. Publicación del proceso oracle cloud y azure en el simulador
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 10%; MES 4: 20%; MES 5: 10% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
32
[8 empty] | 25 | 100
[8 empty] | 9 | 36
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on P34: Lenovo: LLEGAR A 0,55

## Metas 2 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 25% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 6%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 356352920 | 26374260 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455690180
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 352660352 | 0 |  | 22435759.5 | 0 | [7 empty] | 375096111.5 | 82.31%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 13043581 | 0 | 3525000 | 274946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16843527 |  | 0 | 31421500 | 36819160 | 33819160 | 36819160 | 36819160 | 33819160 | 58819160 | 58819160 | 44406160 | 37195160 | 46933240 | 455690180
GIROS |  | 0 | 11993527 | 3600829 | 1175000 | 74171 | [7 empty] | 16843527 | 100% | 0 | 16724736.2 | 24694120 | 36292520.11 | 34206040 | [7 empty] | 111917416.31 | 24.56%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | N/A | [13 empty] | 0 | Pago correspondiente al contrato 525-2021 suscrito con la LUZ AMPARO MACÍAS QUINTANA, por valor de $3.383.336 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 50% correspondiente a un valor de $1.691.668. El saldo del 50%, por valor de $1.691.668 va con cargo a la meta 2. Pago correspondiente al contrato 724-2021 suscrito con la DOUGLAS TRADE SAS, por valor de $40.707.653 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $10.176.913,25. Pago correspondiente a la orden de compra 73785-2021 suscrito con la UNION TEMPORAL 4T, por valor de $4.700.00 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $1.175.000.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 6% | Programación | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.25 | Se cuenta con una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá; esta como producto de la vigencia 2021 y con actualizaciones 2022. El documento fue revisado por las Dirección de Enfoque Diferencias y Derechos y Diseños de Políticas, quienes aportaran a la mejora de los conceptos, instrumentos y termómetros propuestos en la Caja, dichas observaciones fueron incorporadas en la actual vigencia, obteniendo un documento actualizado y acorde a los estándares de calidad de la entidad, para ser entregado a los sectores de la administración Distrital y/o del orden local. Este documento se coloca a disposición de la Gestión Pública de manera estratégica para la identificación de necesidades de investigación en temas de interés para la ciudad, que requieran un enfoque de género, derechos y/o diferencial. Para esto, se elaboró un Cronograma para la implementación de Mesas Mujer de manera interinstitucional. Lo anterior permite contar con un inventario de temas de interes de los sectores y una propuesta de plan de trabajo para desarrollar de manera mancumunada. Estos temas serán matería de interes en las ocho (8) Mesas Mujer a desarrollar en el vigencia 2022, estas con actores locales, contando a la fecha con una estructura metodológica para su implementación a realizarse a partir del mes de junio. | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Reconocer la importancia de recolectar información de manera homogénea y con calidad respondiendo a un lineamiento metodológico que incorpore los enfoques de derechos, género y diferencial en los procesos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios, permite recoger información robusta sobre la situación de derechos de las mujeres en los territorios, desde sus diferencias y diversidades, asimismo, contar con datos relevantes para la toma de decisiones desde la gestión pública.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.025; AVANCE DE META MAR: 0.025; AVANCE DE META ABR: 0.025; AVANCE DE META MAY: 0.025; AVANCE DE META TOTAL: 10%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
5. Implementación de 8 Mesas Mujer para la socialización de la Caja de Herramientas para la integración del análisis de información con enfoque de genero y diferencial dentro de los Planes de Transversalización de la PPMyEG | 4 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Se cuenta con la versión definitiva de Caja de Herramientas para la transversalización de los enfoques de género y diferencial en la captura de información, previa incorporación de los ajustes propuestos por las Direcciones de Diseño y Políticas, Enfoque Diferencial y Territorialización, pertinentes para el tema en la entidad. Por otra parte, se cuenta con la estructura metodológica de Mesas Mujer, ocho (8) espacios para socializar la Caja con los sectores de la administración Distrital, y que se implementaran a partir del mes de junio. Como parte del proceso metodológico de las Mesas Mujer, durante el mes de mayo, se culmino el diseño y producción de un ejercicio práctico sobre indicadores de género a implementar. Asimismo, la planeación de actividades sobre saberes previos, y la socialización de casos éxitos sobre estudios y/o investigación con los enfoques, que se estén adelantando en la ciudad. Anexos: 1. Caja de herramientas para la captura de información incorporando ajustes y recomendaciones de otras direcciones de la entidad versión final 2. Cronograma para la implementación de Mesas Mujer 2022 3. Propuesta metodológica Mesas Mujer Bogotá 1er semestre 2022 4. Carpeta con los documentos metodologicos y de construcción del ejercicio práctico para Mesas Mujer Bogota 2022
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 40%
6. Identificación del numero de necesidades de investigación con actores y/o sectores que favorezcan el intercambio de información | 2 | Programación | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | En el marco de la identificación de necesidades con actores y/ sectores se avanzó en el proceso de articulación institucional el cual ha se mantenido bajo el seguimiento de tareas y responsabilidades planteadas en las mesas de trabajo conjunto que han incluido posibles intercambios de información, recepción de propuestas de investigación, asesoría por parte del OMEG para el direccionamiento de trabajos investigativos desde los enfoques de género y diferencial, así como la participación de sectores en las Mesas Mujer. En el mes de mayo, se realizaron mesas de trabajo con entidades como: Secretaría de Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico e IDYPIBA. En estas reuniones se ha planteado la posibilidad de articular proyectos de investigación que requieran de la incorporación de los enfoques de género y diferencial y para ello se ha incluido la posibilidad de intercambios de información, asesorías técnicas y recepción de propuestas de investigación. Hasta el momento continúan en estudio las oportunidades de trabajo conjunto. Anexos: 1. Sistematización Mesas Mujer. 2. Archivo Excel con matriz de selección por entidades y posibles proyectos para acompañar desde el OMEG. 3. Matriz de priorización y seguimiento de proyectos Mesas Mujer 2022
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 15%; MES 4: 15%; MES 5: 15% | 45%
*Incluir tantas filas sean necesarias
6
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 3 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de decisiones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.4% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 3%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 200000000 | [7 empty] | 200000000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 11351914 | 0 | 3525000 | 274946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151860 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666667 | 66666667 | 66666666 |  |  |  |  | 200000000
GIROS |  | 0 | 10301860 | 3600829 | 1175000 | 74171 | [7 empty] | 15151860 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | 0.1 |  | AVANCE MENSUAL FEB: 0.1 | 0.1 | Pago correspondiente al contrato 525-2021 suscrito con la LUZ AMPARO MACÍAS QUINTANA, por valor de $3.383.336 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 50% correspondiente a un valor de $1.691.668. El saldo del 50%, por valor de $1.691.668 va con cargo a la meta 2. Pago correspondiente al contrato 724-2021 suscrito con la DOUGLAS TRADE SAS, por valor de $40.707.653 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $10.176.913,25. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $10.176.913,25. Pago correspondiente a la orden de compra 73785-2021 suscrito con la UNION TEMPORAL 4T, por valor de $4.700.00 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000; a la meta 2 va el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. A la meta 3, el 25% correspondiente a un valor de $1.175.000. Finalmente, el saldo del 25% va con cargo a la meta 4 por valor $1.175.000. Pago correspondiente al contrato 803-2021 suscrito con la UT MUJERES DIVERSAS, por valor de $1 De los cuales van con cargo a la meta 3, el 50% correspondiente a un valor de $0,50. El saldo del 50%, por valor de $0,50 va con cargo a la meta 4
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | 3% | Programación | 0.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | Se cuenta con los resultados finales del levantamiento de información de la Línea Base de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, este un logro de ciudad, considerando que históricamente el sector mujeres carecía de una Línea Base que permitiera dar cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad y realizar el seguimiento a los avances, logros e impactos atribuibles a las acciones de política pública. Se cuenta con la ruta de trabajo para el análisis de información a partir de los insumos recolectados en 2021. Específicamente, se definieron cinco fases para la ejecución de acciones comprendidas entre los meses de marzo a julio de la actual vigencia, como parte de la información a Divulgar. Se cuenta además, con la elaboración de hipótesis iniciales y preguntas de investigación para ampliar las comprensiones de las afectaciones, situaciones y posiciones en relación con el goce efectivo de derechos de las mujeres, como parte de la información a Divulgar. Se definió la contratación de un operador para Diseñar una estrategia de divulgación y comunicación de resultados de la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, al respecto, se cuenta con el anexo técnico, las necesidades de cotización, y cotizaciones de proveedores para elaboración del estudio de mercado. | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con una línea base de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género, permite contar con información actualizada y robusta sobre la situación de derechos de las mujeres, facilitando la toma de decisiones de la gestión pública. Podemos decir, que con este producto, la ciudad avanza hacia: a. Conocer las características demográficas, sociales, culturales y económicas de las mujeres residentes en Bogotá. b. Disponer de información actualizada sobre el goce efectivo de los ocho derechos de la PPMYEG en todas las localidades del Distrito. c. Demostrar con evidencia basada en los datos los avances, logros e impactos atribuibles a las acciones de política pública.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.5; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META MAR: 0.04; AVANCE DE META ABR: 0.04; AVANCE DE META MAY: 0.04; AVANCE DE META TOTAL: 62%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Socialización de los resultados de la línea base de la PPMyEG | 3 | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Se han planeado y programado las acciones para la socialización, divulgación y difusión de los datos de la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Esta contempla dos acciones estratégicas: a. Análisis de información y producción de conocimientos a partir de los resultados b. Contratación de un operador para Diseñar una estrategia de divulgación y comunicación de resultados Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes acciones de análisis de información: 1. Seis (6) mesas técnicas. Identificación de las brechas, situaciones y posiciones en relación con los ocho derechos priorizados en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Vale la pena indicar que la línea base contó con la captura de información de 18.109 mujeres de las 20 localidades (zona rural y urbana). 2. PPT con los resultados y hallazgos identificados y el análisis de las brechas o limitaciones que limitan el goce efectivo de derechos. También, es importante indicar que el análisis de la LB-PPMYEG se complementó con otras investigaciones, a saber: encuesta para conocer las creencias, comportamientos y actitudes de las personas que trabajan para el Distrito en relación la raza, la xenofobia, la clase, la diversidad sexual y el género y diagnósticos cualitativos de las mujeres en sus diferencias y diversidades. 3. Matriz de análisis con las variables contempladas en el enfoque interseccional 4. Matrices marco de análisis (frecuencias, hipótesis cruce de derechos) b. Contratación de un operador para Diseñar una estrategia de divulgación y comunicación 1. Se cuenta con el anexo técnico borrador 2. Se cuenta con el cuadro de necesidades de cotización 3. Se reciben cotizaciones en el mes de mayo, y se inicia la elaboración del anexo técnico. Anexos: 1. Análisis de información para la divulgación 2. Diseño de una estrategia de divulgación y comunicación
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 30%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on P34: Lenovo: LLEGAR A 0,90

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de decisiones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 7 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 59%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 938594160 | 27173480 | 68000000 | 0 | 2895488538 | 0 | 0 | 7174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936430178
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 857789696 | 0 | 0 | 23115631 | 77000000 | [7 empty] | 957905327 | 24.33%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 11351914 | 87634000 | 599634620 | 11626859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710247393 |  | 0 | 84323000 | 86793316 | 86793316 | 86793316 | 1232106315.6667 | 1232106315.6667 | 1232106316.6667 | 86793316 | 104793316 | 113692320 | 130579792 | 4476880640
GIROS |  | 0 | 10301860 | 344531229 | 88809000 | 74171 | [7 empty] | 443716260 | 62.47% | 0 | 45278688.8 | 77391760 | 89341626.78 | 87191920 | [7 empty] | 299203995.58 | 6.683%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 2 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0; AVANCE MENSUAL FEB: 0.2; AVANCE MENSUAL MAR: 1.8 | 2 | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se avanzó en la producción de dos (2) estudios que se vienen adelantado desde la vigencia 2021, específicamente: a. Línea Base de SIDICU. Documento final de Línea Base Producido. Se alcanzo una recolección de información de cobertura del 102%, es decir, 24.604 encuestas completas de 24.010 esperadas. Se cuenta con: Informe Final de resultados del procesamiento y sistematización de la información, Base de datos y archivos Excel con los gráficos de resultados, versión actualizada del documento Batería de Indicadores y ficha técnica de los mismos, pieza de comunicación de los resultados de SIDICU. Presentación ante la SDMujer de los principales resultados cuantitativos de la Línea Base del SIDICU b. Diagnósticos de derechos de las mujeres en sus diversidades Documento final de Diagnóstico producido. A partir de los hallazgos obtenidos entre el cruce de información entre la línea base de PPMyEG y los DX de mujeres en sus diversidades, el OMEG identificó la oportunidad de realizar un barrido de políticas públicas y cruzarlo con las barreras identificadas en el acceso a derechos de las mujeres; esto con el fin de trazar recomendaciones precisas en materia de formulación o implementación dependiendo de cada caso. Para facilitar la lectura de esta información se realizó una matriz que permite observar las barreras desde cada diversidad, cada derecho, interseccionalidad e intersectorialidad; Así mismo se avanzó en la recodificación de la información obtenida en los DX de mujeres en sus diversidades con el fin de facilitar su articulación con las demás investigaciones del OMEG. Anexos: 1. Línea Base SIDICU 2. Diagnóstico de derechos de las mujeres en sus diversidades.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 59% | Programación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se cuenta con la programación de cinco (5) estudios para la vigencia 2022, estos se han definido como: a. Estudio para la actualización de los indicadores de caracterización de población dedicada a actividades sexualmente pagadas - ASP b. Actualización de los Diagnósticos de Derechos de las mujeres, uno por cada localidad. c. Tres (3) Estudio y/o investigación con tema de interés de ciudad, a definirse a partir de la implementación de Mesas Mujer, espacios intersectoriales. Como parte de los avances, se cuenta con la versión ajustada del anexo técnico que permita la identificación de criterios y necesidades de información para la contratación del proceso de actualización de los indicadores de caracterización de población dedicada a actividades sexualmente pagadas - ASP. Asimismo en abril se avanzó en la identidicación de necesidades de cotización para el mencionado estudio y se cuenta con la versión definitiva de Estudios Previos, elaborados en el mes de mayo | [5 empty] | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con información actualizada sobre la situación, posición y condición de derechos de las mujeres, es fundamental para la toma de decisiones de la gestión publica. La toma de decisiones basada en la evidencia permite focalizar los esfuerzos y recursos de la administración en aquellos espacios, territorios y poblaciones que requieren con prioridad de la inversión pública, mostrando transformaciones en las realidades sociales y por ende en los datos, como es el caso, de la identificación del fenómeno la violencia contra la mujer, sus expresiones y ocurrencias, para actuar en la construcción de estrategias que permitan su reducción.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META MAR: 0.05; AVANCE DE META ABR: 0.05; AVANCE DE META MAY: 0.05; AVANCE DE META TOTAL: 0.15
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
8. Elaboración de cinco (5) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 29 | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Como parte de la planeación y programación de acciones para la elaboración de cinco (5) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se avanzó en una de las publicaciones, específicamente: a. Estudio sobre actualización de indicadores de Actividades Sexualmente Pagadas - ASP En la vigencia 2017, la entidad adelanto una caracterización de la situación de derechos de personas que realizan actividades sexualmente pagadas en Bogotá, el OMEG, a propuesto realizar una actualización de la información, recogiendo información de nuevos indicadores, para ello programo recursos a través de proceso contractual 170, avanzando en la construcción de un anexo técnico que permita la identificación de criterios y necesidades a resolver mediante la adjudicación de la propuesta de investigación. Durante el mes de marzo se realizaron ajustes al anexo a partir de las observaciones realizadas por el equipo de abogadas del área de Contratación de la entidad y fue aprobado en el mes de abril. A partir de lo anterior, en el mes de ABRIL se elaboro el cuadro de necesidades de cotización el cual fue publicado en SECOP II. Durante el mes de mayo, se elaboran los estudios previos, la cual se cuenta en versión definitiva Anexo: 1. Anexo técnico definitivo proceso Caracterización ASP 2. Cuadro de necesidades de cotización 3. Estudios prev ios
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 5%; MES 4: 5%; MES 5: 5% | 25%
9. Diagramación y Divulgación de cinco (5) estudio y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 30 | Programación | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 100% | Acorde con la programación, no se incluyen documentos de publicaciones susceptibles de ser divulgados en la página del OMEG, durante el periodo reportado.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias | 59 |  | MES 3: 1; MES 6: 1; MES 9: 1; MES 12: 2
[9 empty] | 5 | 100
[9 empty] | 0.5 | 10
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 10. Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
452 | [6 empty] | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales | Creciente | 100 | % | Avance en la creación e implementación de la versión 2.0 del Sistema de Información del OMEG | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Seguimiento a ejecución de contrato | 33% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 33 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 39% | 65% | Se cuenta con el proceso de contratación 429, cuyo objeto es "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. Durante la vigencia 2021 se avanzó en la etapa precontractual, asignación de recursos y se ejecutara en el 2022, contando con el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. SDMUJER-CM-007-2021, cuyo objeto es: "Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0.”, con un presupuesto estimado en la suma total de mil quinientos setenta millones ochocientos mil pesos m/cte ($1.570.800.000) a ejecutarse en la vigencia fiscal 2022. Adicionalmente en el Simisional 1.0 se avanzó en el ajuste a módulos de acuerdo a las solicitudes de las áreas a través del correo o por la mesa de ayuda , estos ajustes correspondieron a corrección de errores como implementación de nuevas funcionalidades. Como parte de la información que ofrece el Sistema de Información, se realizó la actualización durante el mes de abril los indicadores de OMEG a corte 31 de marzo. Esta actividad también se puede verificar en el vínculo: http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html, asimismo, se incluyeron notas aclaratorias sobre los cambios que se han hecho en la metodología de la GEIH que se utiliza como fuente para actualizar indicadores de OMEG. Adicionalmente, se cuenta con una caja de herramientas que apoya la realización de procesos de investigación y análisis de información dentro de los Planes de Transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, desde los enfoques de género y diferencial en Bogotá actualizada. Estos temas serán matería de interes en las ocho (8) Mesas Mujer a desarrollar en el vigencia 2022, estas con actores locales, contando a la fecha con una estructura metodológica para su implementación a realizarse a partir del mes de junio. Anexos: 1. Visualizador 2. Actualización de datos OMEG.docx 3. Caja de Herramientas captura de información 4. metodología mesas mujer | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
454 |  |  | 34 |  |  |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Investigaciones realizadas Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | Suma | 16 | Investigaciones | Sumatoria de investigaciones producidas | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | Mensual | Documentos producidos | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 2.857% | Se cuenta con dos investigaciones producidas: Línea Base de SIDICU. a. Documento final de Línea Base Producido. Se alcanzo una recolección de información de cobertura del 102%, es decir, 24.604 encuestas completas de 24.010 esperadas. Se cuenta con: Informe Final de resultados del procesamiento y sistematización de la información, Base de datos y archivos Excel con los gráficos de resultados, versión actualizada del documento Batería de Indicadores y ficha técnica de los mismos, pieza de comunicación de los resultados de SIDICU. Presentación ante la SDMujer de los principales resultados cuantitativos de la Línea Base del SIDICU b. Diagnósticos de derechos de las mujeres en sus diversidades Documento final de Diagnóstico producido. Resultados: I) análisis de contexto, la descripción de las condiciones de vida y la caracterización de las mujeres, II) caracterización y análisis de los derechos priorizados desde las narraciones de las mujeres. Desde el OMEG, se identificó la oportunidad de robustecer los resultados mediante el cruce de información entre los resultados de los diagnósticos y la línea base de política pública de mujer y equidad de género. Al respecto se avanzó: a) codificado de la información a partir de los ejes analíticos de la línea base de PPMyEG 2) Trazado hipótesis a partir del cruce de información de ambas investigaciones 3) proyectado un cronograma para elaboración de informe y material complementario que facilite trazar estrategias de difusión. Anexos: 1. Línea Base SIDICU 2. Diagnóstico de derechos de las mujeres en sus diversidades. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Ofrecer información sobre la situación, posición o condición de las mujeres en el Distrito Capital en materia de sus derechos | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos |  |  | % | No. De respuestas a requerimientos sobre la situación de las mujeres / No. De requerimiento allegadas a la Dirección *100 * (peso ponderado del periodo) Suma de respuestas a requerimientos y solicitudes de información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Radicados con solicitudes realizadas y radicados con respuestas ofrecidas | 0 | 12% | 13% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 0 | 12 | 13 | 8 | [8 empty] | 33% | 33% | Se ha dado respuesta a la totalidad de solicitudes recibidas, brindando información relevante para la ciudadanía, academia y demás instituciones. En total se han recibido 59 solicitudes. El tipo de solicitudes recibidas se puede describir de la siguiente manera: a. Derechos de petición (20 solicitudes: 2 en enero - 1 febrero - 9 marzo - 8 abril) b. Solicitudes de información (17 solicitudes: 3 en febrero - 7 en marzo - 7 abril) c. Proposiciones (10 solicitudes: 1 en enero - 3 en marzo - 6 abril ) d. Informes (2 solicitud: 2 en febrero) e. SDQS (10 solicitudes: 2 en febrero - 3 en marzo - 5 abril) Anexos: 1. Consolidado respuesta de solicitudes I trimestre enero - marzo 20221. 2. Respuesta de solicitudes II trimestre - abril 2022 | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Gestionar interinstitucionalmente con fuentes oficiales, para obtención de infomación que alimenta la bateria de indicadores sobre goce efectivo de derechos de las mujeres | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de Indicadores actualizados en la bateria del OMEG |  |  | % | Numero de indicadores actualizados/Numero de indicadores de la bateria OMEG según la fuente de información*100 *(Peso ponderado del periodo) En el OMEG existen 124 indicadores, solo serán actualizados acorde con la periocidad de la Fuente de Información |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas de reunión y/o correos de solicitud de información. Base de indicadores actualizados con la información gestionada | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 25; AVANCE META ABR: 0 | 25% | 25% | Durante la vigencia 2022, se han gestionado dos (2) solicitud de información con el fin de alimentar la batería de indicadores del OMEG y los documentos sobre derechos de las mujeres aportados por el OMEG. Las solicitudes se realizaron a las siguientes entidades: Primer trimestre enero - marzo, un total de 2 solicitudes. Acorde con la programación, no se reportan avances en el mes de abril a. Información de Medicina Legal y SIEDCO con respecto a los datos acumulados en 2021 en el tema de violencias. Anexos: 1. Gestión de información I trimestre enero - marzo 2022 | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Reporte fisico y de Gestión Rocío Janneth Durán Mahecha - Reporte Presupuestal Juan Pablo Ochoa | [11 empty] | Nombre: ANDREA RAMIREZ PISCO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: DIANA MARÍA PARRA ROMERO; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: SANDRA CATALINA CAMPOS ROMERO
|  |  | Cargo: Contratistas Dirección Gestión del Conocimiento | [11 empty] | Cargo: DIRECTORA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - LIDERESA TÉCNICA - RESPONSABLE DE PROCESO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD - GERENTA; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## PRESUPUESTO
Compromisos enero
Meta 1 | 2402906180 | 432370920
Meta 2 | 455690180 | 356352920
Meta 3 | 200000000
Meta 4 | 4476880640 | 938594160
| 7535477000 | 1727318000

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44