## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 7000 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 30%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1390832000 | 0 | 5539000 | 57865000 | 462556907.3 | 131550627.86 | 275327379 | 0 | 10550000 | 0 | 0 | 0 | 2334220914.16
COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1351177000 | 0 | 41519667 | -360500 | 103130142 | 84937295 | 21630000 | 0 | 419276101 | 34760041 | 85202509 | 0 | 2141272255 | 91.73% | Este valor incluye los recursos del proceso en curso 2021- SIMISIONAL 2,0 ($50.000.000) | 2021309705 | 1021285811
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 101788233 | 124895643 | 283195540 | -4167765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505711651 |  | 0 | 93098268.0967 | 167652934.7633 | 167652934.7633 | 167652934.7633 | 168278559.7633 | 213550774.049 | 202142440.7157 | 218642440.7157 | 216925688.7157 | 311250816.7157 | 407373121.0981 | 2334220914.16
GIROS |  | 26967057.46 | 9406242.54 | 180802209.08 | 31500000 | 60093071.52 | 29328192.82 | 33540484.98 | 25341148.86 | 14617391.04 | 84666053 | 0 | 0 | 496261851.3 | 98.13% | 0 | 30987234 | 121617000 | 107712000 | 139342000 | 207524257 | 134775385 | 133729594 | 145598341 | 156022372 | 160868286 | 0 | 1338176469 | 57.33% |  | 741957876
[31 empty] | 15550416 | 14617391.04
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales) | [31 empty] | 933024.96
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | [16 empty] | 0
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | [14 empty] | 0 | Octubre ($84.666.053). Del contrato 933-2021 suscrito con REDNET S.A. para adquisición de switches giros por $84.577.253 (meta 1 = 100%); del contrato 944-2021 suscrito con COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS giros por $88,800 (meta 1=100%). Septiembre ($15.540.416). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $15.550.416 de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $14.617.391,04 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $933,024,96 Agosto ($26.958.669 giros). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $26.958.669 de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $25.341.148,86 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $1.617.520,14. Julio ($35.681.367 giros). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $35.681.367 de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $33.540.484,98 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $2.140.882,02. | [14 empty] | Junio ($29.328.193 giros). Del contrato 265 de 2021 suscrito con Yina Robayo se giraron $1,750,000. Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $31.088.503de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $27.578.192,82 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $1.760.310,18 Mayo ($64.085.880,60 giros, $4,167,765 anulaciones). Del contrato 163-2020 se anularon $4,167,765. Del contrato 265 de 2021 suscrito con Yina Robayo se giraron $3,500,000. Del contrato 944 de 2021 suscrito con COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS se giraron $2,496,700. Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $57,070,608, de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $53,646,371.52, y un salgo del 6% con cargo a la meta 3 por $3.424.236,48 Abril ($31.500.000 giros; $4.759.996 anulaciones): Del contrato 78092-2021 con PANAMERICANA se anularon $4.759.996. Del contrato 963 de 2021 suscrito con la empresa MINDIT se giraron $31.500.000 Marzo ($180.802.209): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes, por valor de $49.766.332 de los cuales van con cargo a la meta 1, el 94% correspondiente a un valor de $46.780.352,08, el saldo del 6%, por valor de $2.985.979,92 va con cargo a la meta 3. Del contrato 944-2021 suscrito con la empresa COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS, se giraron $3.514.700. De la orden de compra 83697 de 2021 suscrita con UNIPLES S.A. se giraron $130.507.157. Febrero ($9.406.243): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes, por valor de $10.006.641 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 94% correspondiente a un valor de $9.406.242,54. El saldo del 6%, por valor de $600.398,46 va con cargo a la meta 3. Enero ($26.967.057): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes, por valor de $28.688.359. De los cuales van con cargo a la meta 1, el 94% correspondiente a un valor de $26.967.057,46. El saldo del 6%, por valor de $1.721.301,54 va con cargo a la meta 3.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios | [6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 30% | Programación | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 7000 | Acorde con la programación para el mes de noviembre se formaron un total de 308 mujeres, para un avance del 100% (7,135 mujeres) en la meta 2022, en los siguientes procesos de formación: a. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet: 791 (24 febrero, 158 marzo, 67 abril, 125 mayo, 63 junio, 74 julio, 122 agosto, 66 septiembre, 45 octubre, 47 noviembre) b. Herramientas TIC - Fotografía digital: 3 (1 febrero, 2 marzo) c. Herramientas TIC - Manejo de Adobe Photoshop: 4 (2 febrero, 2 marzo) d. Habilidades Socioemocionales Moodle: 49 (24 febrero, 25 marzo) e. Educación Financiera Moodle: 234 (83 febrero, 41 marzo, 3 abril, 2 mayo, 105 julio) f. Habilidades Socioemocionales - CID: 2,599 (237 febrero, 341 marzo, 377 abril, 364 mayo, 248 junio, 204 julio, 295 agosto, 284 septiembre, 225 octubre, 24 noviembre) g. Habilidades digitales: 2531 (148 febrero, 340 marzo, 151 abril, 340 mayo, 242 junio, 227 julio, 240 agosto, 240 septiembre, 401 octubre, 202 noviembre) h. Introducción a los indicadores de género: 36 (4 febrero, 2 marzo, 6 abril, 3 mayo, 5 agosto, 16 noveimbre) i. Construcción y aplicación de indicadores de género en ideas de proyecto: 10 (3 febrero 7 junio) j. Derechos de las mujeres y TIC: 258 (4 febrero, 21 marzo, 15 abril, 28 mayo, 73 junio, 30 julio, 35 agosto, 27 septiembre, octubre 22, noviembre 3) k. Prevención de violencias digitales: 223 (19 marzo,55 abril, 22 mayo,38 junio, 38 julio, 7 agosto, 37 septiembre, 7 octubre) l. Claves para ingresar al mundo laboral: 153 (25 abril, 14 mayo, 14 junio, julio 30, 11 agosto, 37 septiembre, 22 octubre) m. Constructoras Tic para la Paz: 5 (4 abril, 1 septiembre) n. Manejo básico de herramientas Microsoft Office 2016: Excel: 86 (30 abril, 24 en mayo. 4 junio, 9 julio, 10 septiembre, 7 octubre, 2 noviembre) o. Manejo intermedio de herramientas Microsoft office Excel 2016: 36 (7 abril, 12 en junio, 8 julio, 6 septiembre, 3 octubre). p. Emprendimiento Digital: 53 (julio, 1 agosto, 39 octubre) q. Inglés Básico Nivel 1: 45 (13 agosto, 17 septiembre, 11 octubre, 4 noviembre) r. Diseñar páginas web HTML y Javascript: 9 (3 septiembre, 6 octubre) s. Descubriendo Office: 10 (noviembre) Las facilitadoras realizan seguimiento y recolección de aprendizajes mediante instrumentos previamente diseñados, que favorecen la identificación de beneficios para las mujeres que participan del proceso. | [5 empty] | Se han presentado dificultades en las adecuaciones de los Centros de Inclusión Digital, esto debido a retrasos en la entrega de materiales de feterriteria. No obstante, para solventar la situación, se crearon mesas de trabajo con el área encargada de la entidad, para asegurar el cumplimiento del cronograma pactado y dar cumplimiento a lo programado. Estas mesas de trabajo, se iniciarón en el mes de abril y se les ha dado sostenibilidad en los meses siguientes, permitiendo durante el tercer trimestre del 2022, dar cumplimiento a las adecuaciones programadas y responder con lo previsto en los cambios de sedes. En el mes de noviembre se adecuaron y se dio apertura al CID de Barrios Unidos y las adecuaciones de CID Rafael Uribe Uribe |  |  |  | Las mujeres del Distrito Capital se cualifican en herramientas ofimáticas básicas y en el nivel inicial de una segunda lengua de manera virtual, siendo certificadas por el SENA, con el fin de mejorar sus oportunidades laborales y educativas, generando una mejora en su calidad de vida al mismo tiempo que se reduce la brecha tecnológica de género. En los procesos de formación de los CID, las mujeres aplicaron lo aprendido en los cursos desarrollados en su vida cotidiana, reconociendo sus emociones, permitiendo un manejo mesurado de los inconvenientes diarios y en distintas situaciones de la vida, reconocen las diferencias entre las percepciones propias y las de los demás con respeto y aprendiendo de la diferencia. También aprendieros herramientas básicas para el manejo del celular, como cambiar el estado del wtasapp, enviar fotos y mensages o usar apliaciones como didi y nequi, hacer video llamadas y usar códigos QR; al mismo tiempo que aprenden a identintificar los riesgos asociados al uso de herramientas tecnológicas y como prevnir esos riesgos. |  |  |  | 6803 | 6827 |  | En enero, no se reportan avances de seguimiento a la meta, considerando que se realizó el proceso de planeación estratégica y definición de productos en el marco de lo programado para la vigencia 2022, las acciones de ejecución se centraron en la formalización de los procesos precontractuales. | Febrero - 531 mujeres formadas en, Informática: Word, Excel e Internet: 24, Herramientas TIC: 1, Adobe Photoshop: 2, Socioemocionales. Moodle: 25, Edu.Fin: 83, Hab.Socioemocionales.CID: 237, Hab.Digitales: 148, Indicadores. Género: 4, Aplicación.ind.género: 3 mujeres. Derechos. Mujeres y TIC: 4. | 950 mujeres formadas en: Informática: Microsoft Word, Excel: 158. Fotografía digital: 2. Adobe Photoshop: 2. Hab.Socioemocionales: 24 Edu.Financiera: 41. Hab.Socioemocionales-CID: 341. Hab.digitales: 340. Int.Indicadores.género: 2. Derechos. Mujeres-TIC: 21. Prevención violencias digitales: 19. | 740 formadas: Word, Excel, Internet:67. Edu.Financiera:3. Hab.Socioemocionales-CID:377. Hab.digitales:151. Int.indicadores género:6. Derechos de mujeres y TIC:15. Prevención violencias digitales:55. Claves ingreso al mundo laboral:25. Constructoras Tic para Paz:4. Básico excel:30. Intermedio excel:7 | 922 mujeres formadas: Informática: 125. Edu.Financiera Moodle: 2. Hab.Socioemocionales-CID: 364. Hab.digitales: 340. Int.Ind.Género: 3. Derechos de las mujeres-TIC: 28. Prevención violencias digitales: 22. Claves para ingresar al mundo laboral: 14. Manejo básico Microsoft Office 2016: Excel: 24. | 701 mujeres formadas en: Informática: 63. Hab.Socioemocionales-CID: 248. Hab.digitales: 242. Const y aplicación ind. de género en ideas de proyecto: 7. Der.de las mujeres y TIC: 73. Prevención violencias digitales:38. Claves ingreso al mundo laboral: 14. Básico Excel: 4. Intermedio Excel: 12. | 738 mujeres formadas en: Microsoft.Word.Excel.Internet:74. Edu.financiera-Moodle:105. Hab.Socioemocionales-CID:204. Hab.digitales:227. Der.mujeresyTIC: 30. Prev.Violencias.Dig:38. Claves.ing.mundo.lab: 30. Básico.Office:9. Intermedio.office: 8. Emp.Dig:13. | 729 mujeres formadas en: Microsoft Word, Excel e Internet: 122. Hab.Socioemocionales-CID: 295. Hab.digitales: 240. Int. indicadores género: 5. Der.Mujeres-TIC: 35. Prevención.violencias digitales: 7. Claves.ingresar.a.mundo laboral: 4. Intermedio Microsoft office Excel 2016: 1 . Inglés.Básico: 13. | 728 mujeres formadas en: Word.Excel: 66. Hab.Socioemocionales-CID: 284. Hab.dig: 240. Der.muj-TIC: 27. Prev.violencias.dig: 37. Claves.ingreso.mundo.lab: 37. Constructoras.Tic-Paz: 1. Básico.Excel.2016: Excel: 10. Intermedio.Office.Excel2016: 6. Inglés.Básico.N1: 17.Dis.pág.web HTML y Javascript: 3 | 788 mujeres formadas: Word.Excel:45. Hab.Socioemocionales-CID:225. Hab.Digitales:401. Derechos.mujeresyTIC:22. Prevención.Violencias.Digitales:7. Claves.Ingresar.mundo.lab:22. Office.básico:7. Office.Intermedio:3. Emprendimiento.Digital:39. Inglés.Básico:11. Diseñar.pág.web HTML,JavaScript:6. | 308 mujeres formadas: Word.Excel.Internet: 47. Hab.Socioemocionales-CID: 24. Hab.digitales: 202. Int.Indicadores.Género: 16. Der.mujeres y TIC: 3. Excel.Básico: 2. Inglés.Básico: 4. Descubriendo Office: 10.
|  | Ejecución | 0 | 531 | 950 | 740 | 922 | 701 | 738 | 729 | 728 | 788 | 308 |  | 7135 | [17 empty] | 294 | 296 | 295 | 300 | 297 | 293 | 256 | 299 | 299 | 293 | 206
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Diseñar y /o actualizar cinco (5) contenidos pedagógicos de formación: Uno (1) para modalidad presencial; uno (1) para modalidad virtual, y tres (3) de la plataforma Moodle | 5% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Acorde con la actividad programada, se realizó el diseñó y /o actualización de seis (6) contenidos pedagógicos de formación, específicamente: Modalidad virtual: 1. Se diseño el curso virtual " Claves para ingresar al mundo laborar", fue cargado en la plataforma Moodle y se realiza el diseño de línea grafica, compuesto de 6 módulos cada uno en HTML, CSS y JavaScript, con sus actividades pedagógicas.En el mes de abril se inició su implementación. En los meses siguiente, se han realizado ajustes en lógica de mejora continua. 2. Se encuentra en proceso de diseño el curso virtual"Ciudadania Digital" con una duración de 20 horas. En el mes de noviembre se construyeron los contenidos de los módulos y la guía metodológica de los módulos 2,3 y 4. Plataforma Moodle: 3. Se realiza la implementación de la Escuela de Educación Emocional, diseñando y virtualizando los contenidos de acuerdo con la estrategia metodológica de la DGC. EN el mes de octubre se realizan actualizaciones para un nueva cohorte. En el mes de noviembre se actualiza el módulo para facilitar a las ciudadanas la finalización del curso. 4. Se realiza la virtualización e implementación en los contenidos del Curso Virtual Derecho a la participación y representación con equidad de acuerdo con la estrategia metodológica de la DGC. En el mes de julio se realizan ajustes a contenidos y administración del curso. En el mes de agosto se realiza la creación e inscripción de de usuarios para la administración del curso. En el mes de octubre se realizan actualizaciones. En el mes de noviembre se implementan las certificaciones de participación. 5. Se realiza el acompañamiento de la implementación de los cursos virtuales "Cuidamos a las que nos cuidan" y "A cuidar se aprende" de la Dirección de Cuidado. En el mes de septiembre se implementaron los talleres virtuales del módulo 6 de los dos cursos. Adicionalmente se continua con la virtualización dentro de los módulos en animación, producción e implementación de contenidos audiovisuales de ajustes en los contenidos del Curso Habilidades Socioemocionales en su segunda version. Modalidad presencial: 6. Se cuenta con el curso "Aprendiendo Office" el cual se termino de construir en el mes de octubre, para implementarse a partir del mes de noviembre Anexos: 1. Soportes cursos Virtuales 2. Soportes cursos Moodle 3. Soportes cursos presenciales
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
2. Diseñar e implementar una (1) estrategia de convocatoria para asegurar la vinculación de mujeres a los procesos de formación presencial, virtual y de la plataforma Moodle | 5% | Programación | 0% | 5% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 100% | Como parte de la planeación estratégica y definición de productos en el marco de lo programado para la vigencia 2022, se planteo una estrategia de convocatoria de los procesos de formación de la Dirección de Gestión del Conocimiento, esta inicio en el mes de marzo y se le ha dado sostenibilidad y retroalimentación a lo largo de la vigencia. Para el mes de noviembre, especificamente: a. Publicaciones periódicas en las redes sociales oficiales de la entidad de los cursos Habilidades Digitales y Curso Habilidades Socioemocionales. b. El día 7 de noviembre de 2022 se incluye la información de seis cursos brindados por la Dirección de Gestión del Conocimiento al Excel estipulado por la Alcaldía de Bogotá para su publicación en la página web “Portal Bogotá” con el fin de convocar población exógena a la la Secretaría Distrital de la Mujer a los procesos de formación brindados. c. Balance de los aciertos, desaciertos y acciones de mejora con miras al 2023. Anexos: 1. Oferta formativa 2022 con link de inscripción 2. Captura de Pantalla de publicaciones en redes sociales 3. Listas de Excel enviadas a "Portal Bogotá" 4. Documento de estrategia de convocatoria 5. Listado de cursos SENA 6. Soportes articulaciones MinSalud-USPEC
|  | Ejecución | 0% | 5% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
3. Elaborar tres reportes mensuales de seguimiento a las mujeres formadas: Uno (1) de los CID , uno de Moodle, uno de otros procesos de formación en el marco de la Gerencia de Formación | 5% | Programación | 0% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 100% | Los procesos de formación alcanzaron un total de 7.135 mujeres en sus derechos a través del desarrollo de capacidades en el uso TIC, para un avance del 100% en la meta. Se realiza un reporte por cada uno de los procesos adelantados en el marco de la meta de formación a mujeres en temas TIC, estos son: Proceso Moodle: a. Habilidades Socioemocionales Moodle: 216 (24 febrero, 25 marzo, 43 mayo, 35 junio, 11 agosto, 17 septiembre, 17 octubre, 27 noviembre) b. Educación Financiera Moodle: 585 (83 febrero, 41 marzo, 3 abril, 72 mayo, 67 junio, 29 agosto, 60 septiembre, 152 octubre, 78 noviembre) c. Claves para ingresar al mudo laboral: 668 (25 abril y 354 mayo, 76 junio, 172 agosto, 84 septiembre, 44 octubre, 85 noviembre) CID Presencial y Virtual: a. Habilidades Socioemocionales - CID: 2,599 (237 febrero, 341 marzo, 377 abril, 364 mayo, 248 junio, 204 julio, 295 agosto, 284 septiembre, 225 octubre, 24 noviembre) b. Habilidades digitales: 2,531 (148 febrero, 340 marzo, 151 abril, 340 mayo, 242 junio, 227 julio, 240 agosto, 240 septiembre, 401 octubre, 202 noviembre) c. Introducción a los indicadores de género: 36 (4 febrero, 2 marzo, 6 abril, 3 mayo, 5 agosto, 16 noviembre) d. Construcción y aplicación de indicadores de género: 10 (3 febrero y 7 junio) e. Derechos de las mujeres y TIC: 258 (4 febrero, 21 marzo, 15 abril, 28 mayo, 73 junio, 30 julio, 35 agosto, 27 septiembre, 22 octubre, 3 noviembre) f. Constructoras Tic para la Paz: 5 (4 abril, 1 septiembre) g. Prevención de violencias digitales: 223 (19 marzo,55 abril, 22 mayo,38 junio, 38 julio, 7 agosto, 37 septiembre, 7 octubre) h. Descubriendo Office: 10 (noviembre) Otros procesos de formación SENA: a. Informática: 1,120 (24 febrero, 158 marzo, 67 abril, 154 mayo, 160 junio, 126 julio, 158 agosto, 122 septiembre, 54 octubre, 97 noviembre) b. Fotografía digital: 3 (1 febrero, 2 marzo) c. Manejo de Adobe Photoshop: 4 (2 febrero, 2 marzo) d. Microsoft Office 2016: Excel: 380 (7 abril,109 mayo, 98 junio, 44 julio, 22 agosto, 59 septiembre, 19 octubre, 22 noviembre) e. Diseño de páginas web: 28 (5 julio, 11 septiembre, 12 octubre) f. Emprendimiento digital: 158 mujeres (15 julio, 24 agosto, 119 octubre) g. Inglés N1: 65 (33 Agosto, 18 septiembre, 14 octubre) h. Intermedio hojas de cálculo: 95 (42 septiembre, 24 octubre, 29 noviembre) Anexos: a. Base de datos CID b. Base de datos SENA c. Base de datos Moodle
|  | Ejecución | 0% | 9.1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 90.1%
4. Realizar cuatro (4) jornadas de reconocimiento a las mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | 5% | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Los procesos de reconocimiento a mujeres se realizara a un grupo de participantes de los Centro de Inclusión Digital y/o localidad que se formaran en los cursos, esto como una estrategia para visibilizar los esfuerzos que realizan las mujeres para participar en estos espacios de formativos, asimismo, motivar a otras mujeres para que se vinculen en los procesos. 1ra jornada de reconocimiento: En el mes de marzo se realizó la planeación de la jornada de reconocimiento a las mujeres que participaron en los procesos de formación, y se realizó el día 28 abril en auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, de 8am a 11 am., con la entrega de 54 constancia de participación. 2da jornada de reconocimiento: En el mes de junio, y de acuerdo con lo programado, se realizó la segunda jornada de reconocimiento a las mujeres que participaron en los procesos e formación de los CIDel 29 de junio en la Biblioteca Virgilio Barco, de 8 am a 11 am con la entrega de 86 constancias de participación. 3ra jornada de reconocimiento: En el mes de agosto, se realizó la tercera jornada de reconocimiento a las mujeres que participaron en los procesos e formación de los CID el 25 de agosto en la Biblioteca Virgilio Barco, de 8 am a 11 am con la entrega de 73 constancias de participación. 4ta jornada de reconocimiento: En el mes de octubre, se realizó la cuarta jornada de reconocimiento a las mujeres que participaron en los procesos e formación de los CID el 26 de octubre en la Cinemateca Distrital, de 8 am a 11 am con la entrega de 120 constancias de participación. 5ta jornada de reconocimiento: En el mes de noviembre, se realizó la cuarta jornada de reconocimiento a las mujeres que participaron en los procesos e formación de los CID el 16 de noviembre en la Cinemateca Distrital, de 8 am a 11 am con la entrega de 170 constancias de participación. Anexos: 1. Formato de Planeación de la jornada. 2. Soportes 1ra Jornada de reconocimiento 3. Soportes 2da jornada de reconocimiento 4. Soportes 3ra jornada de reconocimiento 5. Soportes 4ta jornada de reconocimiento 6. Soportes 5ta jornada de reconocimiento
|  | Ejecución | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  | 100%
5. Adecuar la infraestructura tecnológica de los Centros de Inclusión Digital, aportando a la inclusión del enfoque diferencial | 5% | Programación | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se coordinó con el área de almacén el cronograma de apertura de Centros de Inclusión Digital vigentes para el 2022, distribuyendo la asignación de inventarios. Asimismo, se realizó reunión de articulación interna de la entidad para la coordinación de la apertura de la Manzana de Cuidado de Santa Fe, espacio donde se adecuará un Centro de Inclusión Digital. En el mes de febrero se realizó la adecuación y se dio apertura del CID Santa Fe en el marco de la apertura de la Manzana del Cuidado del Centro. También se iniciaron las adecuaciones del CID de Antonio Nariño y San Cristóbal, los cuales serán entregados en el mes de marzo. En el mes de marzo, las adecuaciones han tenido retrasos debido a la espera de pintura para la nueva imagen en los CID de San Cristóbal, Antonio Nariño y Chapinero (Correos con diseños enviados desde el 14 de marzo a Mantenimiento) y por espera en adecuaciones locativas de las paredes del CID Teusaquillo. En abril se avanzó en la adecuación de los siguientes CID: Antonio Nariño, San Cristóbal, Chapinero y Teusaquillo, los cuales quedaron en funcionamiento, con unos pocos requerimientos tecnológicos pendientes. Por su parte los CID de Puente Aranda, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Fontibón quedan con Render listo para adecuaciones en el mes de Mayo y Junio. Para el mes de mayo se adecuó el CID Puente Aranda. Los CID de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Ciudad Bolívar, Candelaria y Engativá quedan con Render listo para adecuaciones en el mes de Junio y Julio. En el mes de junio se desarrolla la adecuación completa del CID Engativá. En el mes de julio se finaliza la adecuación completa del CID Tunjuelito. Los CID de Kennedy y Barrios Unidos tienen nuevas casas. En el mes de agosto se finalizó la adecuación del CID Kennedy, se realizó el trasteo del CID Puente Aranda. CID Suba se diseñó Render y está listo para pintar. En el mes de septiembre se finalizó la adecuación y se da apertura a los CID Bosa, Puente Aranda y Suba ubicados en las nuevas CIOM En el mes de octubre se adecuaron y se dio apertura de los CID de Usme. Por otro lado, se realizaron otras adecuaciones en los CID de Santafe, Kennedy y Bosa. En el mes de noviembre se realizaron las adecuaciones y apertura del CID Barrios Unidos y las adecuaciones de Rafael Uribe Uribe Anexos: a. Fotos adecuaciones CID Nuevos b. Cronograma y seguimiento de adecuaciones.
|  | Ejecución | 0% | 20% | 5% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 2% | 2% |  | 99%
6. Actualizar una (1) memoria del proceso de formación durante la vigencia que recoja los aprendizajes cualitativos de las mujeres | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | De acuerdo a lo programado, en el mes de julio se inició con el proceso de actualización de la memoria de formación: se revisó el material recopilado durante los meses anteriores, y se definieron las líenas de actualización de la memoria como hacer un trailer con un coleage d elas imágenes de los videos tesmonios que se tomarán en cuenta, e incluir audios de las facilitadoras con las historias de las mujeres que han participado en alguno de los procesos a modo de potcast. En el mes de agosto, se inició el desarrollo para la actualización del micrositito de la memoria de formación, con el fin de incluir los nuevos contenidos planteados para la memoria de formación 2022. en el mes de septiembre se inicia el proceso de actualización del espacio Memorias de formación, creando la línea gráfica para el canal de podcast y los videos a editar recopilados durante el proceso de aprendizajes cualitativos de las mujeres en el transcurso del año. De esta manera se realiza la verificación del funcionamiento del actual micrositio realizando la instalación del certificado de seguridad SSL para garantizar un acceso de las usuarias. En el mes de octubre se crean los canales de comunicación para el espacio Memorias de formación, canal de podcast dentro la aplicación Spotify para la difusión a los usuarios en el proceso de aprendizajes cualitativos de las mujeres. En el mes de noviembre se inicia con la realización de producción y edición de videos, el análisis de material enviado para la implementación en el sitio web y la producción de audios para el podcast de la memoria de los CID. Anexos: a. Fotos y videos memoria de formación b. Podcast c. Imágenes actulización de micrositio d. Video introductorio - cursos
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 90%
*Incluir tantas filas sean necesarias
30%
Note on W22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mod.Presupuestal - se disminuye el valor programado en $67.649.873, lo anterior teniendo en cuenta el ajuste en el valor de la meta de $2.401.870.787 a $2.334.220.914 realizado en el mes de julio de 2022.
Note on Y23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En septiembre se comprometen recursos por $420.718.101, y se liberan $1.442..000 contra segundo pago asociados al CPS 948 de 2022 (comprometido en julio)
Note on O24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En junio no se presentan liberaciones En mayo se restan $4,167,765 asociados a la liberación del contrato 163-2020 con ETB. En abril se restan $4.759.996, asociados a la liberación del contrato con PANAMERICANA.
Note on AB24: Ángela Adriana Ávila Ospina: Mod.Presupuestal - se disminuye el valor programado en giros en $67.649.873, lo anterior teniendo en cuenta el ajuste en el valor de la meta de $2.401.870.787 a $2.334.220.914 realizado en el mes de julio de 2022.
Note on Q30: Ángela Adriana Ávila Ospina: Dada la restricción de caracteres se incluye la información de segundo semestre.
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on W34: Angela Marcela Forero Ruiz: Actualizar los retrasos con la información a julio
Note on Q40: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Ajustar redacción que incluya el mes de mayo en la frase resaltada, dado que abajo en la letra b se menciona el avance de mayo

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 4 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280463582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280463582
COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280463582 | 0 | 0 | 0 | 280463582 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 0 | 0 | 24000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112185432.8 | 0 | 84139074.6 | 84139074.6 | 280463582
GIROS |  | 0 | 0 | 0 | 24000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000003 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112185432.8 | 0 | 0 | 112185432.8 | 40%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad. | [14 empty] | 0 | Abril ($24.000.003): Pago reserva contrato interadministrativo 835-2021 por $24.000.003 El contrato interadministrativo 835 de 2021 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia para el desarrollo de diplomados virtuales, se encuentra en ejecución su desembolso esta programado para el mes de abril de 2022.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov
Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad. | 10% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | En enero inició revisión de alternativas para los temas a contratar en la vigencia 2022. ; en febrero se plantean las temáticas de los cursos y se revisa la modalidad de contratación. En marzo, se revisa si se modifica la modalidad de contratación del proceso, sin embargo no se lleva a cabo.En abril no se reporta avance. En mayo y junio no está programada la actividad.Sin embargo en junio, se recibe primera propuesta por parte de la Universidad Nacional para desarrollo de los contenidos. En julio, se avanza con la elaboración de los estudios previos y envío a revisión por parte de Contratos y OAP, se realiza articulación con la UNAL y se avanza con ajustes presupuestales al interior del proyecto. En agosto, continua etapa precontractual y se realizaron ajustes sugeridos por Contratación, proceso aprobado en comité de contratación y radicado para elaboración de minuta. En septiembre, inicia la ejecución del contrato y se realizan las primeras reuniones con UNAL para la revisión de cronograma, contenidos y metodología inicial de concertación. En octubre se presentó el primer informe de actividades y se realizó el primer pago de acuerdo al anexo técnico, así mismo se avanzó con el desarrollo de los contenidos del curso No 1 "Orientación al servicio" y se llevó a cabo reunión con el equipo de la UNAL en donde presentaron los avances del curso No 1 módulos 1 y 2. En noviembre se avanzó con la entrega y puesta en funcionamiento en la plataforma de la SDMUJER del curso 1 Orientación al servicio: una nueva perspectiva de la atención a las y los clientes y el curso 2 Negociación: UNA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES, así mismo se avanzo en la revisión de los contenidos del curso 3 Liderazgo y se realizó la concertación de temática para el curso numero 4 co-diseñado con las consultivas afro. | [5 empty] | Durante el mes de agosto, se dio continuidad a la etapa precontractual y se realizaron todos los ajustes y trámites realizados por la dirección de contratación, sin embargo se presenta retraso en la actividad ya que el contrato no inició ejecución para el mes programado, teniendo en cuenta el rezago mencionado, se corre la programación inicial y durante el mes de septiembre inicia la ejecución del contrato, inicia la articulación con la UNAL para la revisión de los productos pactados. Para el mes de noviembre continúa el rezago de la actividad debido a inconvenientes externos que ya se revisaron y se plantean alternativas de ajuste de cronograma. | [7 empty] | En enero, no se reportan avances de seguimiento a la meta, considerando que se realizó el proceso de planeación estratégica y definición de productos en el marco de lo programado para la vigencia 2022, las acciones de ejecución se centraron en la revisión de alternativas precontractuales. | Se plantean las temáticas de los cursos y se revisa la modalidad de contratación con el fin de revisar si se debe modificar. | Se revisa la posibilidad de cambiar la modalidad de contratación. | Conforme a la programación no se avanza con la actividad | Conforme a la programación no se avanza con la actividad | El equipo E&E elabora propuesta de contenidos misionales cursos 2022, con esta base se solicita a UNAL propuesta técnica y económica la cual se regresa para ajustes a la Universidad; de manera paralela inicia la versión preliminar de estudios previos. | Se avanza con la elaboración de los estudios previos y envío a revisión por parte de Contratos y OAP, se realiza articulación con la Universidad Nacional y se realizan ajustes presupuestales al interior del proyecto. Con los ajustes y sugerencias se realiza modificación PAABS del proceso 415. | Durante el mes de agosto, se dio continuidad a la etapa precontractual y se realizaron todos los ajustes y sugeridos por la Dirección de Contratación, el proceso fue aprobado en comité de contratación y se radicó versión final para aprobación y elaboración de minuta. | Durante el mes de septiembre, inicia la ejecución del contrato interadministrativo, se realizan las primeras reuniónes con la Universidad para la revisión del cronograma, contenidos y metodología inicial de concertación. | Durante el mes de octubre, se avanzó con el desarrollo de los contenidos del curso No 1 "Orientación al servicio" y se llevó a cabo reunión con el equipo de la UNAL en donde presentaron los avances del curso mencionado: módulos 1 y 2. | Avance en entrega y pruebas de funcionamiento en plataforma SDMUJER: Curso1-Una nueva perspectiva de la atención a las y los clientes, Curso2-Estrategia para la transformación social de las mujeres. Revisión de contenidos curso3-Liderazgo. Concertación para curso4 co-diseñado con consultivas afro.
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 289 | 125 | 67 | 56 | 56 | 251 | 293 | 268 | 220 | 236 | 298
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Elaborar, desarrollar y virtualizar cuatro (4) contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | 10% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 25% | 100% | En noviembre se avanzó con la entrega y puesta en funcionamiento en la plataforma de la SDMUJER del curso 1 Orientación al servicio: una nueva perspectiva de la atención a las y los clientes y el curso 2 Negociación: UNA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES, así mismo se avanzo en la revisión de los contenidos del curso 3 Liderazgo y se realizó la concertación de temática para el curso numero 4 co-diseñado con las consultivas afro.
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 2% | 3% | 5% | 10% |  | 35%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on AC22: Ángela Adriana Ávila Ospina: Mod.Presupuestal julio de 2022 - se aumenta el valor programado en la meta $67.649.873, lo anterior teniendo en cuenta el ajuste en el valor de la meta de $184.761.500 a $280.463.582.
Note on AC24: Ángela Adriana Ávila Ospina: Mod.Presupuestal julio de 2022 - se aumenta el valor programado en giros de la meta $95.702.082, lo anterior teniendo en cuenta el ajuste en el valor de la meta de $184.761.500 a $280.463.582.
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.2 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 25%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1452847000 | 0 | 0 | 100995000 | 31567034.7 | 23217678.14 | -28052209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580574503.84
COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1451347000 | 0 | 100000000 | 0 | 16454619 | 9095800 | 0 | 0 | 3182084 | 0 | 12500000 | 0 | 1592579503 | 100.8% | Este valor incluye los recursos del proceso en curso 2021- SIMISIONAL 2,0 ($100.000.000)
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 4533333 | 3795913.425 | 6507926.425 | 7591826.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22428999.7 |  | 0 | 47124065.2367 | 135175398.57 | 135175398.57 | 135175398.57 | 135237273.57 | 170752273.57 | 137252273.57 | 170752273.57 | 137252273.57 | 170752273.57 | 205925601.4733 | 1580574503.84
GIROS |  | 1721301.54 | 600398.46 | 10231325.92 | 0 | 3424236.48 | 1760310.18 | 2140882.02 | 1617520.14 | 933024.96 | 0 | 0 | 0 | 22428999.7 | 100% | 0 | 47866500 | 133077000 | 133077000 | 143002000 | 159456619 | 127927000 | 127927000 | 133077000 | 173077000 | 134274600 | 0 | 1312761719 | 83.06% |  |  | 133077000
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | [15 empty] | ENERO-JUNIO
Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | [14 empty] | 0 | Septiembre ($15.540.416). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $15.550.416 de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $14.617.391,04 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $933,024,96 Agosto ($26.958.669 giros). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $26.958.669 de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $25.341.148,86 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $1.617.520,14. Julio ($35.681.367 giros). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $35.681.367 de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $33.540.484,98 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $2.140.882,02. | [13 empty] | Junio ($1,760,310.18 giros). Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $31.088.503de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $27.578.192,82 y un saldo del 6% con cargo a la meta 3 por $1.760.310,18 Mayo ($3,424,236,48): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes se giraron $57,070,608, de los cuales van con cargo a la meta 1 el 94% $53,646,371.52, y un salgo del 6% con cargo a la meta 3 por $3.424.236,48 Abril ($0): No se giran ni se anulan reservas Marzo ($10.231.325,92): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes, por valor de $49.766.332 de los cuales van con cargo a la meta 1, el 94% correspondiente a un valor de $46.780.352,08, el saldo del 6%, por valor de $2.985.979,92 va con cargo a la meta 3. Del contrato -2021 suscrito con la empresa YULIANA KAROLINA GONZALEZ HOYOS, se giraron $2.833.333.Del contrato -2021 suscrito con MARIA CARMENZA USSA TUNUBALA se giraron $1.700.000. Del contrato -2021 suscrito con DOUGLAS TRADE SAS se giraron $2.712.013. Febrero ($600.398,46): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes, por valor de $10.006.641 De los cuales van con cargo a la meta 1, el 94% correspondiente a un valor de $9.406.242,54. El saldo del 6%, por valor de $600.398,46 va con cargo a la meta 3. Enero ($1.721.304,54): Del contrato 671-2021 suscrito con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP para comunicaciones convergentes, por valor de $28.688.359. De los cuales van con cargo a la meta 1, el 94% correspondiente a un valor de $26.967.057,46. El saldo del 6%, por valor de $1.721.301,54 va con cargo a la meta 3.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios |  |  |  | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JUL-SEP | OCT-DIC | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov
Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 25% | Programación | 0 | 0.0104 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0096 | 0.2 | Durante el mes de noviembre se destacan los siguientes avances: i) 118 registros y 587 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 93 espacios de difusión. ii) Se realizaron 2 sesiones de divulgación del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se estructuran los contenidos formativos para el modelo de generación de ingresos en manzanas y se realizan los pilotos. En ese orden de ideas, a noviembre de 2022, se han orientado un total de 4.012 mujeres, y 10.118 registros. | [5 empty] | No se identifican retrasos a la fecha de reporte |  |  |  | Por medio de las líneas de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad, se beneficiará a las mujeres con orientación acerca de programas de generación de ingresos y empleo, por medio de una línea normativa establecida en el Decreto 332 para reducir brechas de acceso en el mercado laboral y un modelo de intervención con el sector privado para promover la inclusión de mujeres en oportunidades laborales. En términos de generación de ingresos por medio de la estrategia se implementará por primera vez un programa de generación de ingresos para mujeres cuidadoras y a nivel distrital se avanza en orientar la inclusión del enfoque de género en programas de empleo y generación de ingresos. |  |  |  | Durante el primer trimestre del 2022 , a través de la Ruta de Divulgación y Orientación se lograron 689 orientaciones de mujeres y 1.690 registros a través de la difusión de 17 programas -distritales de empleo, generación de ingresos y formación para el trabajo y se realizaron 28.528 divulgaciones del programa Empleo Joven. Se realizan dos mesas de género de EMRE en donde se definió un acompañamiento para incluir un nuevo programa de generación de ingresos y según la información reportada por las entidades y organismos distritales respecto del cumplimiento del Decreto 332 de 2020, se contrataron 29.167 mujeres en las distintas ramas económicas descritas en el Decreto. | Durante el mes de abril se destacan los siguientes avances: i) 869 registros y 279 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevo a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 57 espacios de difusión. ii) 7 sesiones de divulgación de la convocatoria del Decreto 332, y envío de convocatoria a empresas de 4 sectores económicos; iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, registro de mujeres al programa Impulso al Empleo y definición de ruta de trabajo con la Agencia de Empleo de la SDDE. iv) Propuesta de transición para beneficiarias del programa Mujeres que Reverdecen. En ese orden de ideas, a abril de 2022, se han orientado un total de 968 mujeres, y un acumulado de 2.559 registros. Durante el mes de mayo se destacan los siguientes avances: i) 1.113 registros y 456 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 122 espacios de difusión. ii) 10 sesiones de divulgación de la convocatoria del Decreto 332, a los a los sectores económicos de Construcción, transporte y almacenamiento, suministro de electricidad, gas y agua, actividades inmobiliarias, información y telecomunicaciones, industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos. iii)Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad. iv) Propuesta brief de programa para la generación de ingresos “Vecinas, sigamos trabajando juntas” En ese orden de ideas, a mayo de 2022, se han orientado un total de 1.424 mujeres, y un acumulado de 3.672 registros. Durante el mes de junio se destacan los siguientes avances: i) 1.936 registros y 439 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 105 espacios de difusión. ii) Cinco (5) sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020 y de la aplicación y diligenciamiento de la herramienta de registro de información de cumplimiento del Decreto. iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Propuesta del programa nuevo ajustado, con el cual se tiene proyectado una intervención para fortalecer capacidades asociativas según el ciclo de vida de las organizaciones, con miras a dejar una capacidad instalada en las manzanas del cuidado. En ese orden de ideas, a junio de 2022, se han orientado un total de 1.663 mujeres, y un acumulado de 5.512 registros. | Durante el mes de julio se destacan los siguientes avances: i) 1.272 registros y 374 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 109 espacios de difusión. ii) Dos (2) sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020, una de asistencia técnica a las Alcaldías Locales de Tunjuelito y Usaquén, y otra de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Kennedy. iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Se elaboró la propuesta de un modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado, a partir de la conformación de unas duplas psicosociales de la SDMujer que trabajen de la mano con las gestoras empresariales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. En ese orden de ideas, a julio de 2022, se han orientado un total de 2.037 mujeres, y un acumulado de 6.784 registros. Durante el mes de agosto se destacan los siguientes avances: i) 1.277 registros y 484 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 90 espacios de difusión. ii) Una (1) sesión virtual de capacitación del Decreto 332 de 2020 de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Se elaboró flujograma para la identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según el perfil, en marco del modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado. En ese orden de ideas, a agosto de 2022, se han orientado un total de 2.521 mujeres, y 8.061 registros. Durante el mes de septiembre se destacan los siguientes avances: i) 966 registros y 519 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 118 espacios de difusión. ii) Se remitió oficio con radicado 1-2022-009998 de fecha 13 de septiembre de 2022 a la Secretaría Jurídica Distrital mediante el cual se envió el informe consolidado del reporte de cumplimiento del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se elaboró segunda versión del flujograma para la identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según el perfil, en marco del modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado. En ese orden de ideas, a septiembre de 2022, se han orientado un total de 3.040 mujeres, y 9.027 registros. | Durante el mes de octubre se destacan los siguientes avances: i) 973 registros y 385 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 102 espacios de difusión. ii) Se realizaron 3 sesiones de divulgación del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se estructura la propuesta operativa del modelo de generación de ingresos incluyendo la articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. En ese orden de ideas, a octubre de 2022, se han orientado un total de 3.425 mujeres, y 10.000 registros. Durante el mes de noviembre se destacan los siguientes avances: i) 118 registros y 587 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 93 espacios de difusión. ii) Se realizaron 2 sesiones de divulgación del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se estructuran los contenidos formativos para el modelo de generación de ingresos en manzanas y se realizan los pilotos. En ese orden de ideas, a noviembre de 2022, se han orientado un total de 4.012 mujeres, y 10.118 registros. | Avance en ruta de divulgación: 5 ferias (Kennedy, Engativá) orientación a mujeres en programas de empleo y formación para el trabajo. Divulgación Decreto.332-2020 pautas inclusión laboral con enfoque. Género. Construcción directorio: actores claves programa generación de ingreso con enfoque de género | Participación en 29 espacios de divulgación de programas de empleo y generación de ingresos. Informe consolidado cumplimiento Decreto 332 de 2020. Cierre de análisis de programas de generación de ingresos y empleo de EMRE-2021. Ejercicio preparatorio primera mesa de género de EMRE-2022 . | 2.379 mujeres (689.orientaciones, 1690.registros a través de difusión de 17 prog. distritales de empleo, generación. Ingresos y formación.para.trabajo. 2 mesas de género EMRE inclusión programa de generación de ingresos. 29.167 mujeres contratadas en ramas económicas descritas en el Decreto 332-2020. | *869 registros, 279 orientaciones Ruta: Divulgación y Orientación en 19 localidades, 57 espacios de difusión. *7 divulgaciones Decreto.332, convocatoria:4 empresas.*Divulgación prog:Empleo Joven, registro: Impulso al Empleo. *Propuesta: transición beneficiarias del programa Mujeres que Reverdecen. | 1.113 registros, 456 orientaciones a mujeres-Ruta Divulgación y Orientación para Mujeres (19 loc, 122 espacios difusión). Divulgación convocatoria Decreto.332 - 10 sesiones. Divulgación: programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad. Propuesta brief: “Vecinas, sigamos trabajando juntas” | 1.113 registros, 456 orientaciones a mujeres-Ruta Divulgación y Orientación para Mujeres (19 loc, 122 espacios difusión). Divulgación convocatoria Decreto.332 - 10 sesiones. Divulgación: programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad. Propuesta brief: “Vecinas, sigamos trabajando juntas” | 1.272 registros, 374 orientaciones mujeres-Ruta-Divulgación.Orientación (19 loc, 109 espacios difusión. 2 sesiones.virtuales.cap.Decreto332-2020. Divulgación.Prog.Empleo Joven, Ruta empleabilidad, Impulso a Empleo. Propuesta: Intervención oferta de generación de ingresos 2023 en manzanas del cuidado | 1.277 registros, 484 orientaciones mujeres.Ruta-Divulgación.Orientación para Mujeres (19 loc, 90 espacios difusión). Capacitación Dec.332-2020: Alcaldía Loc Ciudad Bolívar. Divulgación prog: Empleo Joven, Ruta empleabilidad, Impulso Empleo. Identificación perfiles beneficiarias y oferta en manzanas. | 966 registros, 519 orientaciones a mujeres Ruta.Divulgación.Orientación (19 loc, 118 espacios difusión. Reporte cumplimiento Decreto 332 de 2020. Divulgación: Empleo Joven, Ruta empleabilidad, PagoXresultados. Segunda.versión flujograma: identificación perfiles beneficiarias y oferta según el perfil | 1.025 registros, 387 orientaciones Ruta.Divulgación.Orientación (19 loc, 102 espacios difusión). 3 sesiones del Decreto 332 de 2020. Divulgación programas: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, PagoXResultados. Propuesta operativa: modelo generación de ingresos en articulación con la SDEconómico. | 118 registros, 587 orientaciones Ruta.Divulgación.Orientación (19 loc, 93 espacios difusión). 2 sesiones del Decreto 332 de 2020. Divulgación programas: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, PagoXResultados. Se estructuran contenidos formativos para modelo de generación de ingresos en manzanas.
|  | Ejecución | 0 | 0.01048 | 0.01944 | 0.01728 | 0.02 | 0.0216 | 0.01944 | 0.02 | 0.02112 | 0.019888 | 0.02448 | 0 | 0.19373 | [18 empty] | 301 | 288 | 301 | 298 | 299 | 298 | 300 | 300 | 300 | 297 | 294
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [13 empty] | Reporte: enero a marzo | Reporte: abril a junio | JUL-SEP | OCT-DIC
8. Implementar la ruta de divulgación y orientación para la formación y oferta de empleo y emprendimiento de mujeres diseñada en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 7% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En el mes de noviembre, el equipo territorial asistió a 93 (noventa y tres) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y orientó a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Pago por Resultados, La Rolita, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU, Vacantes XUSS, Somos Bogotá Usme, Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina, WOM, Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com, Securitas, POPSY, OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruante RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Comodin S.A.S, Starbucks, Dollarcity, Croydon, OXXO, Scotiabank. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana, Empres@rias ZENÚ y ELENAS. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Anexo 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Noviembre. | [13 empty] | Para el mes de enero no se programó avance en la actividad sin embargo inicia la consolidación de la estrategia territorial a través de la asistencia a cinco (5) ferias comunitarias en Kennedy y Engativá en la que se realizó difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer y programas activos de empleo y formación para el trabajo. Anexos: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Enero. Para el mes de febrero el equipo territorial asistió a veintinueve (29) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas “Mujer Contigo en tu barrio", encuentro local de mujeres OEI, Festival Renace, jornadas de socialización con SIDICU, entre otras. Lo anterior, se desarrolló en las localidades con manzanas de cuidado; donde se llevó a cabo la difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer y programas activos de empleo y formación para el trabajo; así como la orientación y acompañamiento a mujeres. Se realizaron 165 orientaciones y 422 registros. Anexos: 1. Orientación y registros Estrategia E&E Febrero. Para el mes de marzo se asistió a ochenta y cinco (85) espacios de difusión entre los que se encuentran conmemoración 8M, ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado, jornadas difusión programa "Vecinas Trabajemos Juntas "entre otras, en (13 localidades). Durante el mes de marzo por medio de la ruta de divulgación de la Estrategia de E&E se llevaron a cabo 370 orientaciones y se realizaron 1172 registros. | Durante el mes de abril el equipo territorial asistió a 57 (cincuenta y siete) espacios de difusión en diecinueve localidades .En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer, difusión y apoyo en el programa "Vecinas Trabajemos Juntas", programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes disponibles en el sector industrial (Cemex), Impulso al Empleo, Vacantes Diamante, Vacantes Somos Bogotá Usme, Vacantes Xuss, Programa CREO, vacantes empresas BPO), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, Mujer Emprendedora & Productiva, Vecinas Trabajemos Juntas), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Laboratoria, Fundación Sodexo-SENA) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 279 orientaciones y 869 registros. Anexos: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Abril. Para el mes de mayo se asistió a 122 (ciento veinte dos) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, entre otras, en diecinueve (19). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer, programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Programa Creo, Impulso al Empleo, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Vacantes disponibles en sector industrial-Cemex, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogarú, Ardanuy Ingeniería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Auxiliar Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación SODEXO, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 456 orientaciones y 1113 registros. Anexos: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Mayo.Para el mes de junio el equipo territorial asistió a 105 (Ciento cinco) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en (19) diecinueve localidades. En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. | Para el mes de julio el equipo territorial asistió a 109 (Ciento nueve) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en diecinueve (19) localidades). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Elempleo.com, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes sector industria, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, Call Center Hoy Trabajas,Vacantes SECURITAS, OS ingeniería, POPSY, ENEL, EFICACIA, QUIROMAR, COTELCO, SERVIESPECIALES), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, formación técnica VANTI, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Anexo: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Julio. Para el mes de agosto el equipo territorial asistió a 90 (Noventa) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en las localidades de Usaquén, Mártires, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Santa Fe, Chapinero, Engativá, Sumapaz, Kennedy, Usme, Bosa, Barrios Unidos, Candelaria, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón (19 localidades). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Elempleo.com, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes sector industria, Vacantes Xuss, Vacantes Grouplic, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, Call Center Hoy Trabajas,Vacantes SECURITAS, OS ingeniería, POPSY, CNC, EFICACIA, QUIROMAR, COTELCO, SERVIESPECIALES, Maser Terpel, KANKA PERU, Calzado Barbarella, Transmilenio, Acodres), generación de ingresos (Bogotá Productiva Local, Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, formación técnica VANTI, IBM, Mujeres Eco-conductoras) y orientación y acompañamiento a mujeres. Anexo: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Agosto. En el mes de septiembre, el equipo territorial asistió a 118 (ciento dieciocho) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y orientó a las mujeres respecto a la oferta de empleo & emprendimiento: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial; CREO Colsubsidio-Uniminuto, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU; Vacantes XUSS; Somos Bogotá Usme; Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina; WOM; Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Vacantes Call center – Teleperformance, Vacantes Call center - Hoy Trabajas, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com; Securitas, POPSY; OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Archies, RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, Pago por resultados y Starbucks. Así mismo se socializó la oferta de generación de ingresos: Viste tu casa Corona, Bogotá Productiva Local, Novaventa y Zenú. Respecto a los cursos de formación: Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales, Charla 3M: Proyecto de vida, Cursos Universidad Nacional, Mujeres Eco- Conductoras, Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Anexo: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Septiembre. | En el mes de octubre, el equipo territorial asistió a 102 (ciento dos) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y oriento a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial; CREO Colsubsidio-Uniminuto, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC; Restaurante KANKA PERU; Vacantes XUSS; Somos Bogotá Usme; Ardanuy Ingeniería S.A.; Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina; WOM; Sodexo, Vacantes Call center - GNP; Vacantes Call center – Teleperformance, Vacantes Call center - Hoy Trabajas, Hogaru; Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com; Securitas, POPSY; OS Ingeniería, Adidas; Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruabte RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Pago por resultados, Comodin S.A.S, Suramérica Comercial y Starbucks. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana y Empres@rias ZENÚ. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Anexo: 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Octubre. En el mes de noviembre, el equipo territorial asistió a 93 (noventa y tres) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y oriento a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Pago por Resultados, La Rolita, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU, Vacantes XUSS, Somos Bogotá Usme, Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina, WOM, Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com, Securitas, POPSY, OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruante RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Comodin S.A.S, Starbucks, Dollarcity, Croydon, OXXO, Scotiabank. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana, Empres@rias ZENÚ y ELENAS. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Anexo 1. Orientación y caracterización ciudadanas Estrategia E&E Noviembre.
|  | Ejecución | 0% | 4% | 9% | 8% | 10% | 10% | 9% | 10% | 12% | 9.8% | 18% |  | 99.8%
9. Gestionar y articular con el sector público y privado, acciones que contribuyan a la implementación del Decreto 332 del 29 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la Contratación del distritito Capital" | 5% | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Sesión virtual de divulgación del Decreto con empresas del sector privado el día 16 de noviembre de 2022 contando con la asistencia de 8 empresas. (Evidencia 1. Acta sesión ramas en general 16-11-22 9am) 2. Sesión virtual de divulgación y asistencia técnica del Decreto 332 de 2020 con las Alcaldías Locales de Engativá y Santafé, el día 9 de noviembre de 2022, contando con la asistencia de 21 funcionarios (as) y/o contratistas de las alcaldías. (Evidencia 2. Acta sesión Alcaldías Locales Engativá y Santafé 9-11-22) | [13 empty] | Actividad no programada para el mes de enero, sin embargo se dio inicio a actividades con la participación en la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres del 27 de enero, en la cual se divulgó el Decreto 332 de 2020, resolviendo las inquietudes de las personas asistentes, se brindó asistencia técnica por correo electrónico a 2 entidades y organismos del distrito y vía telefónica a 12 entidades y organismos distritales. Anexos: 1. Reunión UTA 27-01-22; 2. Asistencia Técnica Alcaldía Rafael Uribe Uribe 27-01-22; 3. Asistencia Técnica IDRD 19-01-22, 9.2.3. PLANILLA ASISTENCIA TÉCNICA DECRETO 332 DE 2020. En febrero, se avanza en: i) infografías del Decreto 332 de 2020 ii) cinco (5) sesiones de divulgación y acompañamiento técnico del Decreto 332 de 2020 con la Alcaldía Local de Usaquén, IDPAC, IDIPRON, Secretaría Distrital de Ambiente; iii) Informe para Secretaría Jurídica de los reportes remitidos por las entidades y organismos distritales sobre el cumplimiento del Decreto 332 de 2020 : Anexo 1. (1. Infografía sector público, 2. Infografía sector privado). Anexo 2: (Asistencia Usaquén, 4. Asistencia Idpac, 5. Asistencia secretaria de cultura, 6. asistencia Idipron, 7. Asistencia secretaria de ambiente); Anexo 3: (vf. informe 01-2022-sdm, 9. instrumento seguimiento decreto 332-2020). En marzo, se solicitó la divulgación del Decreto a la Cámara de Comercio de Bogotá a CAMACOL y Onu Mujeres. (Evidencias 1. INFOGRAFIA SECTOR PRIVADO, 2. PANTALLAZO CORREO CCB, 3. PANTALLAZO CORREO CAMACOL). Para el primer y segundo trimestre de la actual vigencia no tenemos datos que den cuenta del número de mujeres beneficiadas, ya que el reporte de la información de cumplimiento del Decreto del actual semestre se realiza antes del 20 de julio del 2022 por parte de las entidades y organismos distritales, por lo tanto, los beneficios de los dos primeros trimestres se reportaran en el segundo semestre de 2022. Durante el mes de marzo, se avanzó en: 1. Difusión de la infografía del Decreto 332, a personas naturales y jurídicas registradas en los gremios de Cámara de Comercio de Bogotá y CAMACOL. 2. Se remitió a ONU Mujeres la versión final del documento de preguntas frecuentes del Decreto 332 de 2020 para aprobación de contenido y diseño. De acuerdo con la información reportada por las entidades distritales respecto del cumplimiento del Decreto 332, durante el segundo semestre del año 2021 se contrataron 29.167 mujeres en las distintas ramas económicas descritas en el Decreto. Anexos:1.Se anexan los documentos relacionados. | Durante el mes de abril, se avanzó en las siguientes actividades: i) Siete sesiones virtuales de divulgación del Decreto con la asistencia de 45 entidades y organismos del distrito; ii) Una sesión de acompañamiento técnico el día 22 de abril a la Subred de Salud Sur y a la Secretaría Distrital de Salud para resolver inquietudes referentes a la aplicación del Decreto en un convenio suscrito entre las partes. iii) Convocatoria para sesiones de divulgación del Decreto a empresas de 4 sectores económicos. Anexos: 1. Asistencias sesiones grupos. 2. Reunión acompañamiento sector salud; 3. Convocatoria a empresas.Durante el mes de mayo se lograron llevar a cabo diez (10) sesiones virtuales de divulgación del Decreto dirigidas a los sectores económicos de Construcción, transporte y almacenamiento, suministro de electricidad, gas y agua, actividades inmobiliarias, información y telecomunicaciones, industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos, otras ramas económicas con la asistencia de 61 empresas y 82 personas. Anexos: Actas sesiones sector privado.Durante el mes de junio, se realizaron cinco (5) sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020 y de la aplicación y diligenciamiento de la herramienta de registro de información de cumplimiento del Decreto, con participación de 47 entidades y organismos del distrito y 106 funcionarios y/o contratistas. Anexos:. 1. Actas sesiones sector público) | Durante el mes de julio, se realizó una sesión virtual de capacitación del Decreto 332 de 2020 y de asistencia técnica a las Alcaldías Locales de Tunjuelito y Usaquén, y una sesión de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Kennedy, resolviendo inquietudes relacionadas con el reporte de información. (Anexos: 1. Acta sesión Alcaldías Locales Tunjuelito, Usaquén y Kennedy) En el mes de agosto, se realizó el informe consolidado de los reportes remitidos por las entidades y organismos distritales frente al cumplimiento de las medidas contenidas en el Decreto 332 de 2020 para ser remitido a la Secretaría Jurídica Distrital en virtud de lo previsto en el Artículo 4 del Decreto. (Evidencias 1. Informe Decreto 332 02-2022 V6 30-08-22) Adicionalmente, Se realizó sesión de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, resolviendo inquietudes relacionadas con la aplicación del Decreto, se contó con la participación de veinte (20) funcionarios (as) o contratistas. (Evidencia 2. Acta sesión Alcaldía Ciudad Bolívar 31-08-22) En el mes de septiembre se remitió oficio con radicado 1-2022-009998 de fecha 13 de septiembre de 2022 a la Secretaría Jurídica Distrital mediante el cual se envió el informe consolidado del reporte de cumplimiento del Decreto 332 de 2020 de acuerdo con lo suministrado por las entidades y organismos distritales (Evidencia 1. Oficio 1-2022-009998 - Informe Decreto 332 02-2022). Se asistió a la sesión realizada por la JAL de Antonio Nariño respecto del cumplimiento del Decreto por parte de la Alcaldía Local, el día 20 de septiembre de 2022. (Evidencia 2. Invitación JAL Antonio Nariño - Pantallazo Facebook Live JAL Antonio Nariño - Respuesta invitación JAL) | Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: 1. Sesión virtual de divulgación del Decreto con empresas del sector privado el día 26 de octubre de 2022 contando con la asistencia de 5 empresas. (Evidencia 1. Acta sesión ramas en general 26-10-22 9am) 2. Sesión virtual de divulgación del Decreto con empresas del sector privado el día 27 de octubre de 2022 contando con la asistencia de 8 empresas. (Evidencia 2. Acta sesión ramas en general 27-10-22 9am) 3. Sesión virtual de divulgación y asistencia técnica del Decreto 332 de 2020 con las Alcaldías Locales de Mártires, Kennedy y Chapinero, el día 28 de octubre de 2022. (Evidencia 3. Acta sesión Alcaldías Locales Mártires, Kennedy y Chapinero 28-10-22) Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Sesión virtual de divulgación del Decreto con empresas del sector privado el día 16 de noviembre de 2022 contando con la asistencia de 8 empresas. (Evidencia 1. Acta sesión ramas en general 16-11-22 9am) 2. Sesión virtual de divulgación y asistencia técnica del Decreto 332 de 2020 con las Alcaldías Locales de Engativá y Santafé, el día 9 de noviembre de 2022, contando con la asistencia de 21 funcionarios (as) y/o contratistas de las alcaldías. (Evidencia 2. Acta sesión Alcaldías Locales Engativá y Santafé 9-11-22)
|  | Ejecución | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
10. Promover acciones que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, conforme a la oferta de las diferentes entidades del distrito. | 5% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Durante el mes de noviembre se divulgó la siguiente oferta de empleo del Distrito: i) Empleo Joven; Llamadas: 72; Mensajes WhatsApp: 96; Presencial: 135, ii) Pago por resultados: Llamadas: 89; Mensajes WhatsApp: 141; Presencial: 171, iii) Ruta de empleabilidad: Correos Electrónicos: 176; Llamadas: 46; Mensajes WhatsApp: 65; Presencial: 105. De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de la Corporación Organización Minuto de Dios a 3 espacios territoriales, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Pago por Resultados: Ciudad Bolivar Manzana del Cuidado Mochuelo (1); Teusaquillo CIOM (1) y Chapinero CIOM (1). Anexo 1. Informe difusión de programas 112022. Anexo 2. Seguimiento Pago por Resultados 112022. | [13 empty] | En enero se inició la etapa de diseñó entre el equipo de empleo y el equipo de generación de ingresos del cronograma de gestión y seguimiento de los programas EMRE. En febrero del 2022, se avanzó en la ejecución del cronograma con las reuniones de los responsables de los programas EMRE de las diferentes secretarías distritales: SDDE, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hábitat, allí se presentaron los diferentes programas y los avances que han tenido y el plan de trabajo que se definió para el año 2022, que hacen parte de la reactivación económica de Bogotá. Se consolidaron los reportes de las metas del 2022 de los programas: mujeres que reverdecen, Creo en mí, Rescate social-microempresa, Vecinas, trabajemos juntas, Microempresa Local, Impulso Local, Empleo joven, Proyecto de Eco conducción, y se están gestionando impulso al empleo y ruta de empleo. En marzo, se presentaron los siguientes avances: 1) Se realizó junto con el equipo territorial 28.528 divulgaciones del programa Empleo Joven. 2) Se diseño un cronograma de jornadas de registro de mujeres en el programa impulso al empleo a través de las cajas de compensación. 3) Se divulgó el programa “Mujeres que Construyen”: A) El programa CREO de Colsubsidio y UNIMINUTO a 41 mujeres. B) El programa VENTA LIBRE DE CORONA a 220 mujeres. C) Invitación a la ruta de empleabilidad de la Agencia de Empleo Colsubsidio a 220 mujeres. | En abril, se realizaron 28.839 divulgaciones del programa Empleo Joven, se gestionó la participación de la Caja de Compensación de Compensar a la Casa de igualdad de Suba y Kennedy y a la Manzana del Cuidado de Bosa para registro de mujeres al programa Impulso al Empleo y se definió la ruta de trabajo con la Agencia Pública de Empleo. Anexo: 1. Divulgaciones programa Empleo Joven; 2. Registro programa Impulso al Empleo CCF; 3. Ruta de trabajo APE. Durante el mes de mayo se divulgo la siguiente oferta para empleo del Distrito: i) Empleo Joven; ii) Impulso al Empleo; iii) Ruta de empleabilidad. A través de los siguientes canales: Correo electrónicos enviados (2.441); Mensajes de WhatsApp (379); Espacios presenciales (886); Orientaciones telefónicas (568). De igual manera, Se gestiono junto con la SDDE la asistencia de las cajas de compensación familiar a los siguientes espacios en territorio, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Impulso al Empleo: CIOM SUBA: 10 de mayo; Manzana del Cuidado USME: 10 de mayo; CIOM Fontibón: 11 de mayo. Anexos: 1. Informe difusión programas EMRE; 2. Seguimiento impulso al Empleo. Durante el mes de junio se divulgo la siguiente oferta para empleo del Distrito:) Empleo Joven; ii) Impulso al Empleo; iii) Ruta de empleabilidad. Lo anterior, a través de mailings, mensajes de whatsapp, orientaciones telefónicas y participación en espacios presenciales. De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de las cajas de compensación familiar a los siguientes espacios en territorio, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Impulso al Empleo: Manzanas del Cuidado de Engativá, Usme, Kennedy; CIOM San Cristóbal, Antonio Nariño; Fontibón, así como la Feria de Empleo de Rafael Uribe. Adicionalmente, se realizó el taller de sensibilización para la transversalización del enfoque de género dirigido a la Agencia Pública de Empleo – Ruta de Empleabilidad, el día 21 de junio de 2022, con una participación de 45 personas. Anexos: 1. Informe difusión de programas; 2. Informe Impulso al Empleo; 3. Acta y listado talle de sensibilización. Desde generación de ingresos se estructura un documento de recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en la ruta de empleo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Anexo 4. Documento recomendaciones para la inclusión del enfoque de género. | Durante el mes de julio se divulgo la siguiente oferta para empleo del Distrito: i) Empleo Joven: correos electrónicos (25); llamadas (115); mensajes de whatsapp (102); participación en espacios presenciales (339). ii) Impulso al Empleo: llamadas (47); mensajes de whatsapp (65); participación en espacios presenciales (440). iii) Ruta de empleabilidad: correos electrónicos (905); llamadas (169); mensajes de whatsapp (115); participación en espacios presenciales (672). De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de las cajas de compensación familiar a los siguientes espacios en territorio, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Impulso al Empleo: Manzanas del Cuidado de Bosa; Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe, y Fontibón; Espacio Amigable de Fundación Plan en los Mártires; Feria Barrio Nutibara en Ciudad Bolívar y Colegio Distrital en la misma localidad. Anexos: 1. Informe difusión de programas; 2. Informe Impulso al Empleo. Durante el mes de agosto se divulgó la siguiente oferta de empleo del Distrito: i) Empleo Joven: correos electrónicos (75); llamadas (98); mensajes de whatsapp (89); participación en espacios presenciales (260). ii) Impulso al Empleo: llamadas (174); mensajes de whatsapp (149); participación en espacios presenciales (374). iii) Ruta de empleabilidad: correos electrónicos (860); llamadas (156); mensajes de whatsapp (161); participación en espacios presenciales (291). De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de las cajas de compensación familiar a los siguientes espacios en territorio, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Impulso al Empleo: CIOM San Cristóbal, CIOM Antonio Nariño, CDC Lourdes-Santa Fe y CIOM Kennedy. Anexos: 1. Informe difusión de programas; 2. Informe Impulso al Empleo. Durante el mes de septiembre se divulgó la siguiente oferta de empleo del Distrito: i) Empleo Joven; Llamadas: 53; Mensajes WhatsApp: 99; Presencial: 236, ii) Pago por resultados; Correos Electrónicos: 3.303; Llamadas: 68; Mensajes WhatsApp: 63; Presencial: 176, iii) Ruta de empleabilidad; Correos Electrónicos: 1.021; Llamadas: 40; Mensajes WhatsApp: 49; Presencial: 614. De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de la Corporación Organización el Minuto de Dios a 8 espacios territoriales, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Pago por Resultados: Casa de Todas Los Mártires, Manzana del cuidado Los Mártires, CIOM Antonio Nariño, CIOM Bosa (2), Manzana del Cuidado Rafael Uribe Uribe, CIOM Usaquén, Casa de Igualdad Rafael Uribe Uribe. Anexo 1. Informe difusión de programas 092022. Anexo 2. Seguimiento Pago por Resultados 092022. | Durante el mes de octubre se divulgó la siguiente oferta de empleo del Distrito: i) Empleo Joven; Llamadas: 38; Mensajes WhatsApp: 69; Presencial: 206, ii) Pago por resultados: Llamadas: 69; Mensajes WhatsApp: 98; Presencial: 251, iii) Ruta de empleabilidad: Correos Electrónicos: 600; Llamadas: 134; Mensajes WhatsApp: 166; Presencial: 299. De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de la Corporación Organización Minuto de Dios a 3 espacios territoriales, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Pago por Resultados: Antonio Nariño Parque Carlos E. Restrepo (1); Tunjuelito Salón Comunal (1); Usme Manzana del Cuidado (1). Anexo 1. Informe difusión de programas 102022. Anexo 2. Seguimiento Pago por Resultados 102022. Durante el mes de noviembre se divulgó la siguiente oferta de empleo del Distrito: i) Empleo Joven; Llamadas: 72; Mensajes WhatsApp: 96; Presencial: 135, ii) Pago por resultados: Llamadas: 89; Mensajes WhatsApp: 141; Presencial: 171, iii) Ruta de empleabilidad: Correos Electrónicos: 176; Llamadas: 46; Mensajes WhatsApp: 65; Presencial: 105. De igual manera, se gestionó junto con la SDDE la asistencia de la Corporación Organización Minuto de Dios a 3 espacios territoriales, con el fin de registrar a las mujeres asistentes al programa Pago por Resultados: Ciudad Bolivar Manzana del Cuidado Mochuelo (1); Teusaquillo CIOM (1) y Chapinero CIOM (1). Anexo 1. Informe difusión de programas 112022. Anexo 2. Seguimiento Pago por Resultados 112022.
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95% | [18 empty] | Ene (producto doc.lin.técnicos) | Feb (producto doc.lin.técnicos) | Mar (producto doc.lin.técnicos) | Abr (producto doc.lin.técnicos) | May (producto doc.lin.técnicos) | Jun (producto doc.lin.técnicos) | jul (producto doc.lin.técnicos) | ago (producto doc.lin.técnicos) | sep (producto doc.lin.técnicos) | oct (producto doc.lin.técnicos) | nov (producto doc.lin.técnicos)
11. Diseñar dos (2) programas que promuevan la autonomía económica de mujeres, en especial cuidadoras. | 4% | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Durante el mes de noviembre se estructuran los contenidos formativos para el modelo de generación de ingresos definido para el Sistema Distrital de Cuidado y se realizan los respectivos pilotajes. Anexo 1. Contenidos formativos. | [13 empty] | Para el mes de enero actividad no programada la actividad, sin embargo se gestionan reuniones con Secretaría de Desarrollo económico y Secretaría de Ambiente para coordinar mesas técnicas de análisis de lecciones aprendidas en los programas de "Mujeres que reverdecen" y "Creo en Mí". Anexos: 1. Se anexa plan de trabajo Mesas EMRE 2022. Para el mes de febrero, si bien es cierto no se realizó programación en esta actividad, se avanzó en la revisión bibliográfica de programas de generación de ingresos dirigidos a mujeres, mujeres cuidadoras o mujeres rurales. Anexos 1: Recopilación bibliográfica 28.02.2022. Para el mes de marzo, se adelanta un análisis de cierre de programas de empleo y generación de ingresos en la mesa de género de EMRE y se realiza junto con los sectores de la mesa la proyección de metas para 2022 esto con el fin de proponer una ruta de acompañamiento para la transversalización de enfoque de género en los programas. Anexo 1: PPT Emre Marzo 2022. | En abril se avanzó con el equipo de empleo en una propuesta de transición para las mujeres beneficiarias del Programa Mujeres que reverdecen y así comenzar a estructurar una propuesta brief de un nuevo programa para el primer semestre. Sin embargo, no se recibe la información solicitada por parte de Secretaría de Ambiente por lo que no se pueden entregar una propuesta redactada en documento (Anexo 1: propuesta borrador ruta de transición). Durante el mes de mayo se adelanta otra propuesta, la cual se encuentra en borrador, de un programa de generación de ingresos para fortalecer capacidades de acceso a mercados a las beneficiarias de Vecinas Trabajemos Juntas pensando en una fase dos de la intervención. Esta propuesta sigue en construcción técnica y queda pendiente la revisión de la líder de la estrategia.Durante el mes de mayo se adelanta otra propuesta, la cual se encuentra en borrador, de un programa de generación de ingresos para fortalecer capacidades de acceso a mercados a las beneficiarias de Vecinas Trabajemos Juntas pensando en una fase dos de la intervención. Esta propuesta sigue en construcción técnica y queda pendiente la revisión de la líder de la estrategia. Anexo: 1.Propuesta brief programa Vecinas, seguimos trabajando juntas. Durante el mes de junio, se elaboró una propuesta de generación de ingresos pensada en dejar una capacidad instalada en las manzanas del cuidado a partir de la experiencia del programa “Vecinas, Trabajemos Juntas” con el propósito de fortalecer capacidades asociativas, socioemocionales y productivas en organizaciones de mujeres cuidadoras a partir de tres fases. Una primera fase de promoción de la vocación asociativa, una segunda fase de fortalecimiento organizativo y una tercera fase de fortalecimiento en cuanto a acercamiento a mercados. Esta oferta se tiene pensada para las manzanas del cuidado mediante un equipo de triadas (psicológas, mentoras, formadoras). | Durante el mes de julio se elaboró la propuesta de un modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado a partir de la conformación de unas duplas psicosociales de la SDMujer que trabajen de la mano con las gestoras empresariales de la Secretaría de Desarrollo Económico. Anexos: 1. Documento en word de la propuesta del modelo de intervención. 2. Documento en Excel con la propuesta presupuestal. Para el mes de agosto, se realiza en el marco de la nueva propuesta del programa, un flujograma de indificacación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según perfil . Anexos: 1. Documento word flujograma. Para el mes de septiembre, se realiza en marco del nuevo modelo de intervención, una segunda versión (actualización) del flujograma de identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según perfil de acuerdo con los hallazgos identificados en una mesa técnica interna de la SDMujer . Anexos: 1. Documento word segunda versión flujograma. | Durante el mes de Octubre se estructura la propuesta operativa del modelo de generación de ingresos incluyendo la articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Anexo 1. Propuesta estructura operativa. Durante el mes de noviembre se estructuran los contenidos formativos para el modelo de generación de ingresos definido para el Sistema Distrital de Cuidado y se realizan los respectivos pilotajes. Anexo 1. Contenidos formativos. |  |  |  |  | Se adelanta borrador de propuesta de un programa de generación de ingresos para fortalecer capacidades de acceso a mercados a las beneficiarias de Vecinas Trabajemos Juntas pensando en una fase dos de la intervención. Esta propuesta sigue en construcción técnica | Propuesta de generación de ingresos orientada a dejar capacidad instalada en las manzanas del cuidado a partir de la experiencia del programa “Vecinas, Trabajemos Juntas” con el propósito de fortalecer capacidades asociativas, socioemocionales y productivas en organizaciones de mujeres cuidadoras | En julio se elaboró propuesta de modelo de intervención de oferta de generación de ingresos 2023 en las manzanas del cuidado a partir de la conformación de unas duplas psicosociales de la SDMujer que trabajen de la mano con las gestoras empresariales de la Secretaría de Desarrollo Económico. | Para el mes de agosto, se realiza en el marco de la nueva propuesta del programa, un flujograma de indificacación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según perfil . Anexos: 1. Documento word flujograma. | En septiembre, se realiza en el marco del nuevo modelo de intervención, una segunda versión (actualización) del flujograma de identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según perfil de acuerdo con los hallazgos identificados en una mesa técnica interna de la SDMujer. | En octubre se estructura propuesta operativa del modelo de generación de ingresos, incluyendo la articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | En noviembre se estructuran los contenidos formativos para el modelo de generación de ingresos definido para el Sistema Distrital de Cuidado y se realizan los respectivos pilotajes.
|  | Ejecución | 0% | 2% | 10% | 5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 92% | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 298 | 292 | 216 | 288 | 163 | 182
12. Generar y desarrollar alianzas estratégicas que contribuyan a la implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 4% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En el mes de noviembre se realizaron las siguientes gestiones: 1. Fundación Texmodas. i) Reunión de seguimiento a la articulación (02.11.22) ii) Gestiones de seguimiento a los compromisos de la articulación, referente a la oferta técnica de la Fundación a las mujeres cuidadoras. (03-29.11.22) 2. Xuss. I) Gestiones para la participación de la empresa en la feria laboral que se realizó en el CIOM de Teusaquillo. (04-15.11.22). ii) Gestiones para la divulgación de la vacante para el cargo de Asesora Comercial. (22.11.22) 3. Cemex. i) Participación en la feria laboral que se realizó en la localidad de Chapinero. (03.11.22) ii) Taller ofrecido por Cemex sobre cargos tradicionalmente masculinizados y como las mujeres pueden aplicar a estos (23.11.22) iii) Gestiones divulgación de vacantes (23.11.22) 4. Sodexo. Gestiones para divulgación de vacantes. (02.11.22) 5. Proing. Gestiones de articulación con el programa Plan Semilla de ENEL, para impulsar la contratación de mujeres en el sector eléctrico y de la construcción. (22.11.22) 6. Dollacity. Gestiones de seguimiento a divulgación de vacantes. (22-30.11.22). 7. Elenas. Sesión explicativa del 2 de diciembre a la oferta. 8. Se incluye una nueva alianza de generación de ingresos con ORIFLAME. 9. Tupperware. Se realiza el 17 de noviembre una sesión de divulgación de la oferta y se gestiona con el equipo territorial otra ronda de divulgación. Anexos 1. Evidencia asistencia reunión, correos electrónicos 2. Pantallazos, pieza de divulgación feria de empleo, correo electrónico, pieza divulgación vacante 3. Pieza de divulgación de la feria, evidencia asistencia taller, pieza de divulgación de las vacantes. 4. Pieza gráfica de divulgación 5. Correo electrónico 6. Correos electrónicos 7. Pieza de divulgación. 8. Oferta Oriflame. 9. Pieza de divulgación y correo electrónico de las divulgaciones. | [13 empty] | Se incluye en soporte de Plan de acción el resumen trimestral | Se incluye en soporte de Plan de acción el resumen trimestral alianzas |  |  | Ene (ind.gestión) | Feb (ind.gestión) | Mar (ind.gestión) | Abr (ind.gestión) | May (ind.gestión) | Jun (ind.gestión) | jul (ind.gestión) | ago (ind.gestión) | sep (ind.gestión) | oct (ind.gestión) | nov (ind.gestión)
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95% | [18 empty] | Gestiones para promover alianzas que contribuyan a la implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad: Reunión equipo E&E y Alianzas para promover la empleabilidad de mujeres con el sector privado. Seguimiento a la articulación Coca- Cola. Revisión estado alianzas, estrategia 2022. | Gestiones para promover alianzas que contribuyan a la implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad: Pacto Global, Coca- Cola FEMSA, SODEXO, ADIDAS, DIDI FOODS, Bancamía, Colsubsidio, Estrategia E&E – alianzas (reunión interna). Banco Mundial. | Gestiones promoción alianzas que contribuyan a implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad 1)CEMEX. 2)Pacto Global. 3)ADIDAS. 4)DIDI FOODS 5)Kuepa. 6)XUSS. 7)Estrategia E&E. 8)Henkel 9)Sodexo 10)Open Contracting Partnership 11)Dollarcity 12)GEEK. 13)Coca-Cola FEMSA 14)Cencosud | Gestiones promoción alianzas que contribuyan a implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad Sodexo. Adidas. Coca- Cola FEMSA. Kuepa. Grupo GCO 7. Estrategia E&E, Alianzas Estratégicas Reunión interna. El Empleo. DiDi Food. Xuss. CEMEX. Colombina. International Youth Foundation. | Gestiones promoción alianzas que contribuyan a implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad: Unilever. Xuss. Coca-Cola. Terpel. Estrategia E&E, Alianzas Estratégicas. El Empleo. Sodexo. WOM. Adidas. Cemex | Gestiones promoción alianzas para la implementación estrategia de emprendimiento y empleabilidad: Cemex, pasantías, Gestiones firma Pacto de Ciudad por la Igualdad de Género. Sodexo. El Empleo. Alkosto. Estrategia privados: Sello de Género y E&E. Xuss. Terpel. CCB. Metro línea. Alianza Francesa. | Gestiones promoción alianzas para la implementación estrategia de emprendimiento y empleabilidad: Adidas. El Empleo. Cemex. Alkosto. E&E y Alianzas Estratégicas. Xuss. Sodexo. | Gestiones promoción alianzas para la implementación estrategia de emprendimiento y empleabilidad: 1)Adidas. 2)El Empleo. 3)Cemex. 4)Alkosto. 5)Sodexo. 6)Coca-Cola. 7)Xuss. 8)Tapperware. | Gestiones promoción alianzas para la implementación estrategia de emprendimiento y empleabilidad: 1) Sodexo. 2) Coca-Cola. 3) Fundación Texmoda. 4) Xuss. 5) El Empleo. 6) Cemex. 7) La Cortesana. 8) Tapperware 9) Makaia-Tigo 10) Zenú | 1)Texmoda. 2)Sodexo. 3)Xuss. 4)GCO. 5) Alkosto. 6) Dollarcity. 7) Coca-Cola. 8) Cemex. 9) E&E-Alianzas. 10) Alianzas generación ingreso: La Cortesana; Tigo; Expofem; Tupperware; Zenú; Fundación conectando ideas 11. Gestiones adelantadas para nuevas alianzas: ELENAS, Cemprende; Quipu Bank, Corewoman. | Gestiones promoción alianzas para la implementación estrategia de emprendimiento y empleabilidad 1) Fundación Texmodas. 2) Xuss. 3) Cemex 4) Sodexo. 5) Proing. 6) Dollacity. 7) Elenas. 8) Se incluye una nueva alianza de generación de ingresos con ORIFLAME. 9) Tupperware.
*Incluir tantas filas sean necesarias | [33 empty] | 300 | 263 | 300 | 299 | 226 | 298 | 176 | 187 | 233 | 300 | 274
[35 empty] | Feb (ind.gestión) | Mar (ind.gestión) | Abr (ind.gestión) | May (ind gestión) | Jun (ind gestión) | jul (ind gestión) | ago (ind.gestión) | sep (ind.gestión) | oct (ind.gestión)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [32 empty] | Desde el equipo territorial de la E&E se participó en 29 espacios de divulgación de programas de empleo y generación de ingresos en donde se realizaron 165 orientaciones a mujeres y 422 registros. | . Para el mes de marzo se asistió a ochenta y cinco (85) espacios de difusión. Así mismo, a través de la ruta de divulgación de la Estrategia de E&E se llevaron a cabo 370 orientaciones y se realizaron 1172 registros. | Durante el mes de abril se asistió a 57 espacios de difusión. Así mismo a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres se llevaron a cabo 869 registros y 279 orientaciones de mujeres. | Durante el mes de mayo se asistió a 122 espacios de difusión. Así mismo a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres se llevaron a cabo 1113 registros y 456 orientaciones de mujeres. | Durante el mes de junio por medio de la ruta de divulgación de la Estrategia de E&E se llevaron a cabo 393 orientaciones, a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Para un total de 1.663 de enero a junio | Se asistió a 109 espacios en 19 localidades. Difusión Estrategia E&E: programas activos de empleo, generación de ingresos, formación para el trabajo, orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se orientaron 374 mujeres, en total 2.037 ene a jul. | Durante el mes de agosto se asisitó a 90 espacios en 19 localidades. ivulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. En ese orden de ideas, a agosto de 2022, se han orientado un total de 2.521 mujeres, y 8.061 registros. | Durante el mes de septiembre se asisitó a 118 espacios en 19 localidades. Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, pago por resultados. En ese orden de ideas, a septiembre de 2022, se han orientado un 3.040 mujeres, y 9.027 registros. | Durante el mes de octubre se asisitó a 102 espacios en 19 localidades. Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, pago por resultados. En ese orden de ideas, a octubre de 2022, sse han orientado un total de 3.427 mujeres, y 10.052 registros. | Durante el mes de noviembre se asisitó a 93 espacios en 19 localidades. Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, pago por resultados. En ese orden de ideas, a noviembre de 2022, se han orientado un total de 4.012 mujeres, y 10.118 registros.
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | [19 empty] | 196 | 218 | 199 | 200 | 225 | 295 | 270 | 274 | 279 | 281
8. Implementar la ruta de divulgación y orientación para la formación y oferta de empleo y emprendimiento de mujeres diseñada en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 7% | Programación | 0% | 0.0035 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.0035 | 0.07 | [19 empty] | Feb (ind.gestión) | Mar (ind.gestión) | Abr (ind.gestión) | May (ind.gestión) | Jun (ind.gestión) | jul (ind.gestión) | ago (ind.gestión) | sep (ind.gestión) | oct (ind.gestión) | nov (ind.gestión)
|  | Ejecución | 0 | 0.0028 | 0.0063 | 0.0056 | 0.007 | 0.007 | 0.0063 | 0.007 | 0.0084 | 0.00686 | 0.0126 | 0 | 0.06986
9. Gestionar y articular con el sector público y privado, acciones que contribuyan a la implementación del Decreto 332 del 29 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la Contratación del distritito Capital" | 5% | Programación | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.05 | [19 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ejecución | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.05 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. Promover acciones que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, conforme a la oferta de las diferentes entidades del distrito. | 5% | Programación | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.0025 | 0.05
|  | Ejecución | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.0475 | [19 empty] | Feb (ind.gestión) | Mar (ind.gestión) | Abr (ind.gestión) | May (ind.gestión) | Jun (ind.gestión) | Jun (ind.gestión) | ago (ind.gestión) | sep (ind.gestión) | oct (ind.gestión) | nov (ind.gestión)
11. Diseñar dos (2) programas que promuevan la autonomía económica de mujeres, en especial cuidadoras. | 4% | Programación | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.04 | [19 empty] | En febrero, se plantean las temáticas de los cursos y se revisa la modalidad de contratación con el fin de revisar si se debe modificar | En marzo, se revisa la posibilidad de cambiar la modalidad de contratación y se revisan documentos contractuales de las vigencias anteriores. | Durante el mes de abril no se presentan avances para esta actividad | Conforme a la programación para el mes no se reportan avances para la actividad | El equipo E&E elabora propuesta de contenidos misionales cursos 2022, con esta base se solicita a UNAL propuesta técnica y económica la cual se regresa para ajustes a la Universidad; de manera paralela inicia la versión preliminar de estudios previos. | Se avanza con la elaboración de los estudios previos y envío a revisión por parte de Contratos y OAP, se realiza articulación con la Universidad Nacional y se realizan ajustes presupuestales al interior del proyecto. Con los ajustes y sugerencias se realiza modificación PAABS del proceso 415. |  | Durante el mes de septiembre inicia la ejecución del contrato interadministrativo 1020 de 2022, se desarrollan reuniones de articulación con la UNAL para la revisión de los productos pactados. | Durante el mes de octubre, se avanzó con el desarrollo de los contenidos del curso No 1 "Orientación al servicio" y se llevó a cabo reunión con el equipo de la UNAL en donde presentaron los avances del curso mencionado: módulos 1 y 2. | Avance en entrega y pruebas de funcionamiento en plataforma SDMUJER: Curso1-Una nueva perspectiva de la atención a las y los clientes, Curso2-Estrategia para la transformación social de las mujeres. Revisión de contenidos curso3-Liderazgo. Concertación para curso4 co-diseñado con consultivas afro.
|  | Ejecución | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.0368 | [19 empty] | 135 | 143 | 67 | 79 | 251 | 293 | 0 | 193 | 236 | 298
12. Generar y desarrollar alianzas estratégicas que contribuyan a la implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 4% | Programación | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.04
|  | Ejecución | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.038
|  |  | 0 | 0.0131 | 0.0243 | 0.0216 | 0.025 | 0.027 | 0.0243 | 0.025 | 0.0264 | 0.02486 | 0.0306 | 0 | 0.24216
|  | Ejecución | 0 | 0.01048 | 0.01944 | 0.01728 | 0.02 | 0.0216 | 0.01944 | 0.02 | 0.02112 | 0.019888 | 0.02448 | 0 | 0.19373
|  |  | 0 | 0.013 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.012 | 0.25
|  | Programación | 0 | 0.0104 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0096 | 0.2
Note on W17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se ajusta la meta a 0,2 (no 2 como figuraba)
Note on W22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mod.Presupuestal - se disminuye el valor programado en $28.052.082, lo anterior teniendo en cuenta el ajuste en el valor de la meta de $1.608.626.713 a $1.580.574.504 realizado en el mes de julio de 2022.
Note on AB24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mod.Presupuestal - se disminuye el valor programado en giros $28.052.082, lo anterior teniendo en cuenta el ajuste en el valor de la meta de $1.608.626.713 a $1.580.574.504 realizado en el mes de julio de 2022.
Note on Q30: Ángela Adriana Ávila Ospina: Dada la restricción de caracteres se incluye la información de segundo semestre.
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on D34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on E34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on F34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on G34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on H34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on I34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on J34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on K34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on L34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on M34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on N34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on O34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No está trayendo la meta programada
Note on AA34: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ:
Note on Q40: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No se refleja el avance cualitativo correspondiente al mes de abril

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000000
COMPROMISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230000000 | 100%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4666666.6667 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 330761904.7619 | 1230000000
GIROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000000 | 659600000 | 7000000 | 21000000 | 444400000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 |  | 1202000000 | 97.72%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | [14 empty] | 0 | -
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia) | [34 empty] | Acciones de alistamiento: convocatoria para el periodo del 8-mar a 8-abr, así como de instrumentos de seguimiento y monitoreo del programa. Revisión del plan de trabajo y presupuesto detallado del PNUD para la contratación de equipo que realice seguimiento a las mujeres beneficiarias del programa.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios |  |  |  | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JUL-SEP | OCT-DIC | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | ago | sep | oct | nov
Diseñar e implementar un (1) programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer. | 35% | Programación | 0 | 0.20476 | 0.24558 | 0.24558 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.014286 | 0.014286 | 0 | 1 | En noviembre se avanza con una ejecución del 93,12% con respecto al plan de trabajo del programa piloto correspondiente al avance en las horas de mentoría y al acompañamiento psicosocial, la formulación de los planes de inversión, la realización de dos (2) encuentros de negocio, dos (2) encuentros empresariales con Artesanías de Colombia, Fundación Corona, Compensar, Homecenter, Fundación ANDI entre otras. Se avanza en la implementación de las 29 rutas de mentoría personalizadas por cada organización productiva, en la implementación de 29 estratategias de aceramiento a mercados relacionadas con la formulación de 29 planes de inversión para la entrega, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del recurso de capitalización. Asimismo, se realiza una encuesta aleatoria de satisfacción mediante 58 llamadas correspondientes a una muestra del 21% del total de beneficiarias del programa logrando un puntaje de satisfacción de 4.58 sobre 5. | [5 empty] | Para el mes de agosto se identifica un avance de actividades cerradas del 42% y un avance agregado que incluye la medición de actividades en proceso del 70,1%. Se hace presente que por cuenta de los hallazgos encontrados en los perfiles de las organizaciones y de las beneficiarias, ha sido necesario bajar la intensidad de las horas de mentoría para respetar los tiempos de aprendizajes de las mujeres cuidadoras e incrementar las horas de fortalecimiento psicosocial, lo que ha implicado un retrazo en las actividades por lo que se está evaluando la posibilidad de una prórroga. Se reporta una implementación del proceso de fortalecimiento y mentorías psicosociales, identificación de mapeo de la oferta empresarial para gestionar en septiembre mesas con el sector privado de identificación de posibles estrategias conjuntas. Se solucionan los atrasos identificados en julio pero se evidencia la necesidad de ampliar el acompañamiento por cuenta de las necesidades encontradas en territorio y reportadas en los documentos de línea base y diagnóstico organizacional. Los retrasos observados remontan al periodo febrero-mayo cuando hubo la necesidad mediante comité extraordinario de aprobar un plan de contingencia el 4.05.2022. En vista del tiempo requerido por las mujeres de ampliar el acompañamiento psicosocial se adelanta en septiembre el trámite de prórroga hasta el 10 de diciembre de 2022. |  |  |  | El haber establecido una alianza con las Naciones Unidas para la ejecución del primer programa de generación de ingresos para mujeres cuidadoras permitirá beneficiar a 300 mujeres cuidadoras asociadas en organizaciones productivas en lo siguiente: un proceso de fortalecimiento que cuenta con flexibilidad horaria para tener acceso a una mentoría personalizada estructurada por un pool de expertos para fortalecer sus capacidades empresariales en capacidades de acceso a mercados, capacidades organizativas, estructuración de estrategias de acceso a mercados y de formulación y presentación de proyectos para los fondos de desarrollo local o recursos de terceros. |  |  |  | Para el mes de enero no se programaron actividades de seguimiento teniendo en cuenta que se encontraba en curso la fase contractual, como resultado de estas acciones se reporta la firma de convenio de cooperación y del equipo que acompañará la implementación del mismo. Para el mes de febrero se da cuenta de la ejecución del primer mes del convenio en donde se adelantaron las acciones de alistamiento de la convocatoria para el periodo del 8 de marzo al 8 de abril, así como de los instrumentos de seguimiento y monitoreo del programa. Alistamiento de la documentación para el primer desembolso; se realiza revisión del plan de trabajo y presupuesto detallado del PNUD lo que permitirá contratar un equipo específico de seguimiento a las mujeres beneficiarias del programa. Durante el mes de marzo se implementa la convocatoria del programa por medio de estrategias territoriales, virtuales y de articulación con actores estratégicos, logrando 58 postulaciones al programa. De estas postulaciones, 25 pasaron términos de referencia. Por otro lado se avanza en definir una estructura de marco de resultados y teoria del cambio del programa que permitirá una futura evaluación de resultados, se define la herramienta de diagnóstico de necesidades organizacionales y se adelanta un reconocimiento de empresas alineadas con el enfoque de género que permitirá facilitar la implementación del componente 3 de acercamiento a mercados. Durante el mes de abril se avanzó en identificar 362 organizaciones de mujeres cuidadoras asociadas en la plataforma de la convocatoria de las cuales 128 pasaron al primer filtro de verificación del programa por cumplir con los términos de referencia. En el mes de mayo, culmina el proceso de convocatoria y se seleccionan las 30 organizaciones que quedarán beneficiadas del programa de Vecinas, Trabajemos Juntas. | Durante el mes de abril se avanzó en identificar 362 organizaciones de mujeres cuidadoras asociadas en la plataforma de la convocatoria de las cuales 128 pasaron al primer filtro de verificación del programa por cumplir con los términos de referencia. En el mes de mayo, culmina el proceso de convocatoria y se seleccionan las 30 organizaciones que quedarán beneficiadas del programa de Vecinas, Trabajemos Juntas. Durante el mes de junio, se identificaron 289 mujeres cuidadoras beneficiarias del programa, con las cuales se logró de manera participatriva raalizar los diagnósticos de necesidades de las organizaciones y la formulación de los planes de fortalecimiento organizativo. Asimismo se realiza el levantamiento individual de la línea base de las mujeres beneficiarias de la intervención con el propósito de medir el impacto de la intervención con base en los indicadores definidos en el componente de seguimiento y monitoreo. De igual manera, por medio del ejercicio de diagnóstico se tiene un mapeo preliminar de las necesidades de la oferta, en cuanto a generación de ingresos de las organizaciones productivas beneficiarias del programa. | Durante el mes de julio, por medio del ejercicio de diagnóstico se tiene un mapeo preliminar de las necesidades de la oferta, en cuanto a generación de ingresos de las organizaciones productivas beneficiarias del programa. Durante el mes de agosto, se avanza en mapear la oferta de las organizaciones y en las sesiones de fortalecimiento empresarial y psicosociales. Se estructuran los informes de línea base y diagnóstico de las organizaciones y en la formulación de los planes de inversión. Asimismo, se avanza en la identificación de oportunidades de acceso a mercados y se gestiona para el mes de septiembre el primer encuentro empresarial con empresas contactadas para el programa. En septiembre, se avanza en la identificación de oportunidades de acceso a mercados y se gestiona para el mes el primer encuentro empresarial con empresas contactadas para el programa. | En octubre se avanza en la ejecución del 81,99% del plan de trabajo del programa piloto correspondiente a el avance en las horas de mentoría y al acompañamiento psicosocial, la formulación de los planes de inversión, la realización de dos (2) muestras comerciales y un (1) encuentro empresarial para identificar estrategias de acercamiento a mercados con empresas del sector privado como Artesanías de Colombia, Fundación Corona, Compensar, Homecenter, Fundación ANDI entre otras. Se avanza en la implementación de las 29 rutas de mentoría personalizadas por cada organización productiva, en la implementación de 29 estratategias de aceramiento a mercados relacionadas con la formulación de 29 planes de inversión para la entrega, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del recurso de capitalización. En noviembre se avanza con una ejecución del 93,12% con respecto al plan de trabajo del programa piloto correspondiente a el avance en las horas de mentoría y al acompañamiento psicosocial, la formulación de los planes de inversión, la realización de dos (2) encuentros de negocio, dos (2) encuentros empresariales con Artesanías de Colombia, Fundación Corona, Compensar, Homecenter, Fundación ANDI entre otras. Se avanza en la implementación de las 29 rutas de mentoría personalizadas por cada organización productiva, en la implementación de 29 estratategias de aceramiento a mercados relacionadas con la formulación de 29 planes de inversión para la entrega, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del recurso de capitalización. Asimismo, se realiza una encuesta aleatoria de satisfacción mediante 58 llamadas correspondientes a una muestra del 21% del total de beneficiarias del programa logrando un puntaje de satisfacción de 4.58 sobre 5. | - | Participación en 29 espacios de divulgación de programas de empleo y generación de ingresos. Informe consolidado cumplimiento Decreto 332 de 2020. Cierre de análisis de programas de generación de ingresos y empleo de EMRE-2021. Ejercicio preparatorio primera mesa de género de EMRE-2022 . | Convocatoria: 58 postulaciones, 25 cumplen términos de referencia. Estructura -marco de resultados y teoria del cambio del programa para evaluación de resultados, herramienta de diagnóstico -necesidades organizacionales y se adelanta reconocimiento de empresas alineadas con el enfoque de género | Durante el mes de abril se avanzó en identificar 362 organizaciones de mujeres cuidadoras asociadas en la plataforma de la convocatoria de las cuales 128 pasaron al primer filtro de verificación del programa por cumplir con los términos de referencia. | Concluye proceso de selección (organizaciones), de las 362 postulaciones 284 eran registros únicos de los cuales 90 pasaron el primer filtro de verificación de requisitos para evaluación de propuestas y necesidades de fortalecimiento. Publicación en página web (SDMujer) nota técnica con resultados. | Identificación de 272 mujeres cuidadoras beneficiarias del programa, diagnósticos de necesidades de las organizaciones y formulación de planes de fortalecimiento organizativo. Levantamiento individual:línea base beneficiarias. Mapeo preliminar:necesidades de oferta, en cuanto a generación de ingreso | Durante el mes de julio, por medio del ejercicio de diagnóstico se tiene un mapeo preliminar de las necesidades de la oferta, en cuanto a generación de ingresos de las organizaciones productivas beneficiarias del programa. | Mapeo de oferta en organizaciones y en sesiones de fortalecimiento empresarial y psicosociales. Informes: línea base, diagnóstico de organizaciones, formulación de planes de inversión. Identificación de oportunidades de acceso a mercados y gestiones para el primer encuentro empresarial con empresas. | Se realiza el primer encuentro empresarial de acercamiento a mercados y se adelantan las mentorías para la formulación de los planes de inversión. Se realiza trámite de prórroga del convenio hasta el 10-dic, debido a factores externos encontrados en las mujeres que requirieron mayor acompañamiento, | Se realizaron 2 muestras comercialest, 1 encuentro empresarial. Se avanza en: implementación de 29 rutas de mentoría por organización productiva; implementación de 29 estrategias de acercamiento a mercados (formulación plan de inversión para entrega del recurso de capitalización por parte de PNUD). | Avanza plan de trabajo, horas de mentoría y acompañamiento psicosocial. 2 encuentros de negocio, 2 encuentros empresariales. 29 rutas de mentoría por organización, 29 estratategias de acercamiento relacionadas con formulación de planes de inversión para entrega de capitalización por parte del PNUD.
|  | Ejecución | 0 | 0.20286 | 0.20381 | 0.15237 | 0.068571 | 0.054286 | 0.014286 | 0.095102 | 0.13592 | 0.028571 | 0.021429 | 0 | 0.9772 | [19 empty] | 288 | 296 | 251 | 299 | 301 | 223 | 300 | 300 | 299 | 300
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [13 empty] | Reporte: enero a marzo | ABRIL-JUNIO | JUL-SEP | OCT-DIC
13. Estructurar los insumos técnicos del programa para el componente de seguimiento y monitoreo | 10% | Programación | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Actividad cumplida durante el primer trimestre del año. | [13 empty] | Para el mes de enero no se programaron actividades de avance por cuanto inicia la estapa de estructura interna y alistamiento de documentos (Manual Operativo del programa, los términos de referencia de la convocatoria, el formulario de inscripción de la convocatoria y una propuesta de documento detallada,)Anexos: Documentos preliminares (manual operativo, términos de referencia, formulario de inscripción y propuesta de presupuesto detallado). Para el mes de febrero se avanzó en la elaboración de cuatro documentos: documento guía de comunicaciones para la convocatoria de estructuración de copy; fichas de indicadores de seguimiento al programa; borrador del protocolo de manejo de la deserción al programa; instrumento para la calificación de las propuestas de las organizaciones de mujeres que lleguen para la convocatoria. Anexos: Anexo 1: Documento Copy convocatoria;Anexo 2: fichas de indicadores seguimiento del programa; Anexo 3: Borrador protocolo deserción; Anexo 4: Instrumento calificación propuestas. Para el mes de marzo se desarrolla la propuesta de teoria del cambio y el marco de resultados del programa, así mismo una propuesta de diagnóstico de necesidades de las organizaciones. Anexo 1: Teoria del cambio; anexo 2. marco de resultados; anexo 3. herramienta diagnóstico | En abril se avanza en estructurar la linea base de entrada de las mujeres con base en el marco de resultados definido para el programa. (Anexo 1: línea base de entrada). Durante el mes de mayo, si bien no se tenían actividades programadas, se realizan aportes técnicos al paquete de contenidos formativos remitidos por parte del PNUD, se cierra el instrumento de diagnóstico de necesidades y el instrumento de línea base.
|  | Ejecución | 0% | 33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 99.66%
14. Diseñar e implementar el proceso de convocatoria con el fin de alcanzar la meta poblacional propuesta en el piloto y levantar una línea base de organizaciones productiva de mujeres cuidadoras asociadas | 10% | Programación | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Actividad cumplida en el mes de mayo. | [13 empty] | En enero inicia la estructuración de los términos de referencia de la convocatoria y al formulario de inscripción y así mismo en el borrador del manual operativo. Se plantea la necesidad de elaborar un plan de trabajo con el equipo de comunicaciones para desarrollar el pilotaje de la convocatoria, los copies, intensidad de la divulgación, piezas de comunicaciones a fin de poder lanzar la convocatoria del programa en el marco del 8 de marzo Anexos: Documento preliminar - términos de referencia y del formulario de inscripción. Durante el mes de febrero se avanzó en la estructuración del documento de comunicaciones de copy, logo del programa, se realizaron unos recorridos de reconocimiento territorial en la manzanas del cuidado y se estructuró la propuesta de calificación de los registros a la convocatoria. Anexo 1: Documento Copy convocatoria; Anexo 2: Logo del programa; Anexo 3: Programación recorridos manzana; Anexo 4: Instrumento calificación propuestas. Durante el mes de marzo de implementa la convocatoria del programa según la estrategia de divulgación diseñada en el documento guía operativa. Se realizan 17 jornadas de divulgación, 170 llamadas de acompañamiento, 54 encuentros territoriales, divulgaciones estratégicas con actores como Confecoop, Corporación Mundial de la Mujer, Onu Mujeres, Fundación Andi, Fundación Keralty, Fundación Saldarriaga Concha. Por lo cual a la fecha se evidencian 43 postulaciones las cuales se encuentran en proceso de verificación de aplicación a términos de referencia. Anexo 1: listado postulaciones. | En abril se realiza la entrega de 128 carpetas al PNUD de organizaciones que pasaron a un primer filtro de revisión de términos de referencia (enlace disponible: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dbarragan_sdmujer_gov_co/EhC5c0cYoaFAl_DLeeHplf0BtvUe-1EklMV2i43CojVFzQ?e=Zy1qWd ), las cuales corresponden al 35,3% del total de las postulaciones que se recibieron en la convocatoria (362). |  |  | -
|  | Ejecución | 0% | 33% | 33% | 15% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
15. Realizar seguimiento al cumplimiento de las horas de formación y mentoría personalizada y las acciones definidas en los planes de fortalecimiento organizativo de las organizaciones productivas de mujeres cuidadoras asociadas beneficiarias del piloto. | 10% | Programación | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de noviembre se reporta la información presentada por el PNUD en el comité técnico del 29 de noviembre de 2022, en donde se hace referencia a la culminación de las 19 sesiones programadas de mentoría. Por otro lado, se realiza una encuesta aleatoria para verificar los niveles de satisfacción de las beneficiarias en relación con el proceso de mentoría del programa. Se obtiene una calificación de 4,58 sobre 5 del programa. Anexo 1: Acta comité 29.11.2022; Anexo 2. Excel llamadas de satisfacción. | [13 empty] | Para el mes de enero, febrero, marzo no se reportan actividades puesto que el seguimiento a las horas de formación y mentoría se corrió un mes, para la fase de implementación del programa. | En abril se registran retrasos al plan de trabajo correspondientes al proceso de contratación del equipo implementaron del PNUD, contenidos formativos y selección de las organizaciones por lo cual se reportaran avances de esta actividad en el mes de mayo. Por lo tanto la evidencia se reportará para el próximo mes. Durante el mes de junio se evidencia que quedan formulados los planes de fortalecimiento organizativo cuyo seguimiento se realizará a partir del mes de julio. | Durante el mes de julio queda pendiente la entrega por parte del cooperante, siendo implementador operativo del programa, de la información de seguimiento. Razón por la cual desde la supervisión de la SDMujer se realiza un llamado de atención con radicado número 1-2022-008147. Anexo: 1. Documento en pdf del llamado de atención enviado al cooperante. Durante el mes de agosto, se recibe el instrumento de seguimiento a las horas de mentoría a las OPS y el mecanismo de seguimiento a la asistencia de las mujeres. Se hace presente que por cuenta de los hallazgos encontrados en los perfiles de las organizaciones y de las beneficiarias, ha sido necesario bajar la intensidad de las horas de mentoría para respetar los tiempos de aprendizajes de las mujeres cuidadoras e incrementar las horas de fortalecimiento psicosocial, lo que ha implicado un retrazo en las actividades. Anexo 1 Verificación trabajo mentores;Anexo 2: Instrumento de seguimiento a las mujeres. Durante el mes de septiembre se consolida el informe trimestral julio-septiembre que da cuenta de las horas de mentoría y asistencia de las mujeres al proceso de formación. Anexo 1. Informe trimestral de seguimiento técnico. | Durante el mes de octubre se realiza el seguimiento a las horas de mentoría y al promedio de asistencia de las mujeres. Anexo 1. Matriz promedios horas de mentoría; Anexo 2. se verifica el análisis de retiros reportados por el PNUD y se da cuenta de que el programa cerrará con 270 mujeres por cuenta de 12 retiros que ocurrieron entre julio y octubre. Anexo 3. Correo notificación del PNUD del número de mujeres que cerrarán el programa. Durante el mes de noviembre se reporta la información presentada por el PNUD en el comité técnico del 29 de noviembre de 2022, en donde se hace referencia a la culminación de las 19 sesiones programadas de mentoría. Por otro lado, se realiza una encuesta aleatoria para verificar los niveles de satisfacción de las beneficiarias en relación con el proceso de mentoría del programa. Se obtiene una calificación de 4,58 sobre 5 del programa. Anexo 1: Acta comité 29.11.2022; Anexo 2. Excel llamadas de satisfacción.
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 28.29% | 42.57% | 5% | 5% |  | 94.86%
16. Supervisar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el piloto. | 5% | Programación | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | En noviembre se realiza el informe de supervisión y la revisión del plan de trabajo para calcular el porcentaje de ejecución técnico, corroborando un avance del 93,12% de actividades. Anexo 1. Informe de supervisión noviembre. | [13 empty] | Durante el mes de enero no se programan actividades de avance por cuanto se adelanta la etapa contractual y se firma convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Anexos. Documentos contractuales del convenio. Durante el mes de febrero se avanzó en el primer informe de supervisión del convenio y el trámite para el primer desembolso y se estableció un mecanismo de seguimiento semanal al plan de trabajo. Anexo 1: Paquete primer desembolso Anexo 2: Enlace ficha de seguimiento semanal al programa: https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amsancheza_sdmujer_gov_co/Esi7-bhNc8REnyGmUPq_KxABav9x2Fcs86bY2l36RMddKA?e=9D8XAX. Durante el mes de marzo se realiza el informe de seguimiento a la ejecución técnica y financiera del convenio según plan de trabajo entregado por el PNUD y se realiza el informe de supervisión. Anexo 1. Informe se seguimiento marzo 2022.Anexo 2. Informe de supervisión marzo 2022 | Durante el mes de abril se avanza en la realización del comité del convenio y seguimiento al primer desembolso y se realiza el informe mensual de seguimiento (Anexo 1. Informe abril de seguimiento). Durante el mes de mayo y junio se realizan los informes de seguimiento al convenio y el informe de supervisión. Anexo 1: Se adjunta informe de supervisión y seguimiento. | En julio se da cuenta del seguimiento del convenio por un total de ejecución del 41% frente al plan de trabajo, se avanza en la estructuración de la estrategia y manual de acercamiento a mercados, así como del instrumento de medición de habilidades socioemocionales, primer borrador de línea base y primer borrador de documento de diagnóstico de las organizaciones. Anexos 1: informe de supervisipon; Evidencia 2: borrador documento línea base; Evidencia 3: borrador documento diagnóstico de las organizaciones. En agosto se cerraron las actividades del plan de trabajo que no dependen de las dinámicas territoriales y organizativas encontradas durante la operación y se logra una ejecución del 70,1% del convenio, asimismo se realizan el informe de línea base, el informe de diagnóstico de las OPS, el mapeo de la oferta de las OPS y se realiza un trabajo de verificación territorial consolidado en un documento de bitácoras. Anexo 1: Informe de supervisión agosto; Anexo 2. Informe línea base; Anexo 3. Informe diagnóstico OPS; Anexo 4. Informe bitácoras agosto. En septiembre se realiza el trámite de prórroga del convenio hasta el 10 de diciembre debido a factores externos encontrados en las mujeres que requierieron mayor acompañamiento, asimismo se realiza el primer encuentro empresarial de acercamiento a mercados y se adelantan las mentorías para la formulación de los planes de inversión. Anexo 1. Solicitud de prórroga; Anexo 2. Listado de asistencia encuentro empresarial; Anexo 3. Informe de supervisión de septiembre. | En octubre se realiza el informe de supervisión y la revisión del plan de trabajo para calcular el porcentaje de ejecución técnico y se tramite mediante radicado 1-2022-011700 una solicitud de colaboración para la entrega de informes finales. Anexo 1. Informe de supervisión octubre; Anexo 2. Radicado 1-2022-011700; Anexo 3. Seguimiento plan de Trabajo-octubre. En noviembre se realiza el informe de supervisión y la revisión del plan de trabajo para calcular el porcentaje de ejecución técnico corroborando un avance del 93,12% de actividades. Anexo 1. Informe de supervisión noviembre.
|  | Ejecución | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 95%
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
13. Estructurar los insumos técnicos del programa para el componente de seguimiento y monitoreo | 10% | Programación | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1
|  | Ejecución | 0% | 3.3% | 3.333% | 3.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.099663
14. Diseñar e implementar el proceso de convocatoria con el fin de alcanzar la meta poblacional propuesta en el piloto y levantar una línea base de organizaciones productiva de mujeres cuidadoras asociadas | 10% | Programación | 0% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1
|  | Ejecución | 0% | 3.3% | 3.3% | 1.5% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1
15. Realizar seguimiento al cumplimiento de las horas de formación y mentoría personalizada y las acciones definidas en los planes de fortalecimiento organizativo de las organizaciones productivas de mujeres cuidadoras asociadas beneficiarias del piloto. | 10% | Programación | 0% | 0% | 1.429% | 1.429% | 1.429% | 1.429% | 1.429% | 1.429% | 1.429% | 0% | 0% | 0% | 0.1
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 2.829% | 4.257% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0.094857
16. Supervisar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el piloto. | 5% | Programación | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0.05
|  | Ejecución | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.25% | 0% | 0.0475
|  |  | 0 | 0.071 | 0.071333 | 0.05333 | 0.024 | 0.019 | 0.005 | 0.033286 | 0.047571 | 0.01 | 0.0075 | 0 | 0.35
|  | Ejecución | 0 | 0.20286 | 0.20381 | 0.15237 | 0.068571 | 0.054286 | 0.014286 | 0.095102 | 0.13592 | 0.028571 | 0.021429 | 0 | 0.9772
|  |  | 0 | 0.071667 | 0.085952 | 0.085952 | 0.019286 | 0.019286 | 0.019286 | 0.019286 | 0.019286 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.35
|  | Programación | 0 | 0.20476 | 0.24558 | 0.24558 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.055102 | 0.014286 | 0.014286 | 0 | 1
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q34: Angela Marcela Forero Ruiz: Incluir no solo la gestión del mes sino el acumulado del año a septiembre, recordra que se debe reportar segplan acumulado al III TRIM
Note on Q38: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se presentaron avances cualitativos pero no cuantitativos y nos pueden mencionar que porqué está en 0% si hubo avances Se sugiere mejorar la redacción indicando que aunque no se tenían actividades programadas para el mes de enero, se pudo avanzar en actividades de alistamiento relacionadas con xxx y mencionar muy corto lo que se hizo

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [76 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [76 empty] | Versión: 08
Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [76 empty] | Página 3 de 3
PROGRAMACIÓN | [39 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE: | noviembre
INDICADOR / META: | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM I TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM II TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM III TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM III TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM I TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM II TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM III TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 984621720 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 916033015.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 548999027.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 91.16 | 0 | 91.16 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 834168930.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 834168930.6
1. Usaquén | 0 |  | 25 |  | 25 | 50 | 17156220 | 25 |  | 25 |  | 25 | 125 | 42890550 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 | 68624880 | 25 |  | 25 |  | 10 | 260 | 89212240 | 260 | 89212240 | [12 empty] | 1. Usaquén | 0 |  | 7 |  | 38 | 45 | 15440598 | 9 |  | 20 |  | 18 | 47 | 16126846.8 | 19 |  | 24 |  | 26 | 69 |  | 17 |  | 7 |  |  |  | 185 | 31567444.8
2. Chapinero | 0 |  | 20 |  | 20 | 40 | 13724976 | 20 |  | 20 |  | 20 | 100 | 34312440 | 20 |  | 20 |  | 20 | 160 | 54899904 | 20 |  | 20 |  | 10 | 210 | 72056124 | 210 | 72056124 | [12 empty] | 2. Chapinero | 0 |  | 9 |  | 10 | 19 | 6519363.6 | 4 |  | 10 |  | 22 | 36 | 12352478.4 | 13 |  | 15 |  | 8 | 36 |  | 7 |  | 3 |  |  |  | 101 | 18871842
3. Santafé | 0 |  | 10 |  | 10 | 20 | 6862488 | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 | 17156220 | 10 |  | 10 |  | 10 | 80 | 27449952 | 10 |  | 10 |  | 10 | 110 | 37743684 | 110 | 37743684 | [12 empty] | 3. Santafé | 0 |  | 7 |  | 20 | 27 | 9264358.8 | 4 |  | 14 |  | 15 | 33 | 11323105.2 | 18 |  | 21 |  | 35 | 74 |  | 15 |  | 19 |  |  |  | 168 | 20587464
4. San Cristóbal | 0 |  | 40 |  | 60 | 100 | 34312440 | 60 |  | 60 |  | 60 | 280 | 96074832 | 60 |  | 60 |  | 60 | 460 | 157837224 | 60 |  | 60 |  | 11 | 591 | 202786520.4 | 591 | 202786520.4 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | 0 |  | 28 |  | 110 | 138 | 47351167.2 | 17 |  | 24 |  | 90 | 131 | 44949296.4 | 49 |  | 45 |  | 115 | 209 |  | 41 |  | 16 |  |  |  | 535 | 92300463.6
5. Usme | 0 |  | 40 |  | 103 | 143 | 49066789.2 | 103 |  | 103 |  | 103 | 452 | 155092228.8 | 103 |  | 103 |  | 103 | 761 | 261117668.4 | 103 |  | 103 |  | 11 | 978 | 335575663.2 | 978 | 335575663.2 | [12 empty] | 5. Usme | 0 |  | 57 |  | 77 | 134 | 45978669.6 | 16 |  | 24 |  | 30 | 70 | 24018708 | 29 |  | 33 |  | 22 | 84 |  | 64 |  | 21 |  |  |  | 373 | 69997377.6
6. Tunjuelito | 0 |  | 25 |  | 25 | 50 | 17156220 | 25 |  | 25 |  | 25 | 125 | 42890550 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 | 68624880 | 25 |  | 25 |  | 10 | 260 | 89212344 | 260 | 89212344 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | 0 |  | 11 |  | 15 | 26 | 8921234.4 | 18 |  | 20 |  | 25 | 63 | 21616837.2 | 13 |  | 18 |  | 14 | 45 |  | 19 |  | 22 |  |  |  | 175 | 30538071.6
7. Bosa | 0 |  | 50 |  | 65 | 115 | 39459306 | 65 |  | 65 |  | 65 | 310 | 106368564 | 65 |  | 65 |  | 65 | 505 | 173277822 | 65 |  | 65 |  | 11 | 646 | 221658362.4 | 646 | 221658362.4 | [12 empty] | 7. Bosa | 0 |  | 111 |  | 118 | 229 | 78575487.6 | 19 |  | 87 |  | 53 | 159 | 54556779.6 | 45 |  | 49 |  | 38 | 132 |  | 132 |  | 37 |  |  |  | 689 | 133132267.2
8. Kennedy | 0 |  | 50 |  | 70 | 120 | 41174928 | 70 |  | 70 |  | 70 | 330 | 113231052 | 70 |  | 70 |  | 70 | 540 | 185287176 | 70 |  | 70 |  | 11 | 691 | 237098960.4 | 691 | 237098960.4 | [12 empty] | 8. Kennedy | 0 |  | 44 |  | 73 | 117 | 40145554.8 | 144 |  | 149 |  | 50 | 343 | 117691669.2 | 68 |  | 48 |  | 60 | 176 |  | 94 |  | 13 |  |  |  | 743 | 157837224
9. Fontibón | 0 |  | 25 |  | 25 | 50 | 17156220 | 25 |  | 25 |  | 25 | 125 | 42890550 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 | 68624880 | 25 |  | 25 |  | 10 | 260 | 89212344 | 260 | 89212344 | [12 empty] | 9. Fontibón | 0 |  | 11 |  | 65 | 76 | 26077454.4 | 46 |  | 20 |  | 33 | 99 | 33969315.6 | 27 |  | 40 |  | 33 | 100 |  | 59 |  | 21 |  |  |  | 355 | 60046770
10. Engativá | 0 |  | 50 |  | 60 | 110 | 37743684 | 60 |  | 60 |  | 60 | 290 | 99506076 | 60 |  | 60 |  | 60 | 470 | 161268468 | 60 |  | 60 |  | 11 | 601 | 206217764.4 | 601 | 206217764.4 | [12 empty] | 10. Engativá | 0 |  | 24 |  | 47 | 71 | 24361832.4 | 82 |  | 105 |  | 87 | 274 | 94016085.6 | 50 |  | 122 |  | 64 | 236 |  | 76 |  | 11 |  |  |  | 668 | 118377918
11. Suba | 0 |  | 50 |  | 70 | 120 | 41174928 | 70 |  | 70 |  | 70 | 330 | 113231052 | 70 |  | 70 |  | 70 | 540 | 185287176 | 70 |  | 70 |  | 11 | 691 | 237098960.4 | 691 | 237098960.4 | [12 empty] | 11. Suba | 0 |  | 94 |  | 103 | 197 | 67595506.8 | 158 |  | 136 |  | 79 | 373 | 127985401.2 | 140 |  | 87 |  | 102 | 329 |  | 77 |  | 56 |  |  |  | 1032 | 195580908
12. Barrios Unidos | 0 |  | 10 |  | 10 | 20 | 6862488 | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 | 17156220 | 10 |  | 10 |  | 10 | 80 | 27449952 | 10 |  | 10 |  | 10 | 110 | 37743684 | 110 | 37743684 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | 0 |  | 8 |  | 16 | 24 | 8234985.6 | 4 |  | 8 |  | 16 | 28 | 9607483.2 | 13 |  | 12 |  | 9 | 34 |  | 8 |  | 3 |  |  |  | 97 | 17842468.8
13. Teusaquillo | 0 |  | 10 |  | 10 | 20 | 6862488 | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 | 17156220 | 10 |  | 10 |  | 10 | 80 | 27449952 | 10 |  | 10 |  | 10 | 110 | 37743684 | 110 | 37743684 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | 0 |  | 15 |  | 10 | 25 | 8578110 | 7 |  | 12 |  | 19 | 38 | 13038727.2 | 17 |  | 12 |  | 14 | 43 |  | 14 |  | 22 |  |  |  | 142 | 21616837.2
14. Los Mártires | 0 |  | 10 |  | 10 | 20 | 6862488 | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 | 17156220 | 10 |  | 10 |  | 10 | 80 | 27449952 | 10 |  | 10 |  | 10 | 110 | 37743684 | 110 | 37743684 | [12 empty] | 14. Los Mártires | 0 |  | 9 |  | 6 | 15 | 5146866 | 16 |  | 11 |  | 34 | 61 | 20930588.4 | 19 |  | 16 |  | 12 | 47 |  | 13 |  | 0 |  |  |  | 136 | 26077454.4
15. Antonio Nariño | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 3431244 | 5 |  | 5 |  | 5 | 25 | 8578110 | 5 |  | 5 |  | 5 | 40 | 13724976 | 5 |  | 5 |  | 10 | 60 | 20587464 | 60 | 20587464 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | 0 |  | 9 |  | 4 | 13 | 4460617.2 | 5 |  | 22 |  | 22 | 49 | 16813095.6 | 31 |  | 27 |  | 26 | 84 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 166 | 21273712.8
16. Puente Aranda | 0 |  | 15 |  | 15 | 30 | 10293732 | 15 |  | 15 |  | 15 | 75 | 25734330 | 15 |  | 15 |  | 15 | 120 | 41174928 | 15 |  | 15 |  | 10 | 160 | 54899904 | 160 | 54899904 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | 0 |  | 5 |  | 34 | 39 | 13381851.6 | 25 |  | 13 |  | 8 | 46 | 15783722.4 | 29 |  | 15 |  | 16 | 60 |  | 18 |  | 12 |  |  |  | 175 | 29165574
17. La Candelaria | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 3431244 | 5 |  | 5 |  | 5 | 25 | 8578110 | 5 |  | 5 |  | 5 | 40 | 13724976 | 5 |  | 5 |  | 10 | 60 | 20587464 | 60 | 20587464 | [12 empty] | 17. La Candelaria | 0 |  | 1 |  | 17 | 18 | 6176239.2 | 1 |  | 12 |  | 12 | 25 | 8578110 | 7 |  | 4 |  | 13 | 24 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 69 | 14754349.2
18. Rafael Uribe Uribe | 0 |  | 30 |  | 55 | 85 | 29165574 | 55 |  | 55 |  | 55 | 250 | 85781100 | 55 |  | 55 |  | 55 | 415 | 142396626 | 55 |  | 55 |  | 11 | 536 | 183914678.4 | 536 | 183914678.4 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | 0 |  | 11 |  | 89 | 100 | 34312440 | 26 |  | 35 |  | 45 | 106 | 36371186.4 | 47 |  | 34 |  | 44 | 125 |  | 45 |  | 11 |  |  |  | 387 | 70683626.4
19. Ciudad Bolívar | 0 |  | 30 |  | 55 | 85 | 29165574 | 55 |  | 55 |  | 55 | 250 | 85781100 | 55 |  | 55 |  | 55 | 415 | 142396626 | 55 |  | 55 |  | 11 | 536 | 183914678.4 | 536 | 183914678.4 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | 0 |  | 69 |  | 96 | 165 | 56615526 | 136 |  | 200 |  | 43 | 379 | 130044147.6 | 102 |  | 107 |  | 77 | 286 |  | 78 |  | 23 |  |  |  | 931 | 186659673.6
20. Sumapaz | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 686248.8 | 2 |  | 2 |  | 2 | 8 | 2744995.2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 14 | 4803741.6 | 2 |  | 2 |  | 2 | 20 | 6862488 | 20 | 6862488 | [12 empty] | 20. Sumapaz | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 1029373.2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1029373.2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | 2058746.4
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 500 | 0 | 700 | 1200 | 1396371000 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 3300 | 2048343535.16 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 5400 | 2401870787.16 | 700 | 0 | 700 | 0 | 200 | 7000 | 2401870787.16 | 7000 | 2401870787.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 531 |  | 950 | 1481 | 1342336167 | 740 | 0 | 922 | 0 | 701 | 2363 | 810802957.2 | 738 | 0 | 729 | 0 | 728 | 2195 | 0 | 788 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 7135 | 2153139124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[46 empty] | NOTA | El reporte de mujeres formadas se realizara de manera mensual, y los recursos presupuestales se realizará de manera trimestral acorde con el reporte SEGPLAN |  |  |  | NOTA | El reporte de mujeres formadas se realizara de manera mensual, y los recursos presupuestales se realizará de manera trimestral acorde con el reporte SEGPLAN
PERIODO DE REPORTE: | noviembre
INDICADOR / META: | Número de mujeres orientadas a través de la Ruta de Divulgación y Orientación.
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM I TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM II TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM III TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM IV TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM I TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM II TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | ACUM III TRIM | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 20050667 | 0 | 54590000 | 0.0104 | 0.0104 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 0.06 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 0.06 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 |  | 34539333 | 0.1904 | 600490000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | 0 | 0 | 0.01048 | 19535667 | 0.01944 | 0.02992 | 54590000 | 0.01728 | 54590000 | 0.02 | 49440000 | 0.0216 | 0.05888 | 49440000 | 0.01944 | 49440000 | 0.02 | 49440000 | 0.02112 | 0.06056 | 54590000 | 0.019888 | 54590000 | 0.02448 | 54590000 | 0 |  | 0.19373 | 435655667
1. Usaquén | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén | [27 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [27 empty] | 0 | 0
3. Santafé | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé | [27 empty] | 0 | 0
4. San Cristóbal | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [27 empty] | 0 | 0
5. Usme | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [27 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [27 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [27 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [27 empty] | 0 | 0
9. Fontibón | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón | [27 empty] | 0 | 0
10. Engativá | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá | [27 empty] | 0 | 0
11. Suba | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [27 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [27 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [27 empty] | 0 | 0
14. Los Mártires | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires | [27 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [27 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [27 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [27 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [27 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolívar | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [27 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [28 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [27 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 20050667 | 0 | 54590000 | 0.0104 |  | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 |  | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 |  | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 | 54590000 | 0.02 |  | 34539333 | 0.1904 | 600490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0.01048 | 19535667 | 0.01944 |  | 54590000 | 0.01728 | 54590000 | 0.02 | 49440000 | 0.0216 | 0.05888 | 49440000 | 0.01944 | 49440000 | 0.02 | 49440000 | 0.02112 |  | 54590000 | 0.019888 | 54590000 | 0.02448 | 54590000 | 0 | 0 | 0.19373 | 435655667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351177000
182216361
1168960639
Total | Contratista | Acumulado giros
33990000 | MARIA CARMENZA USSA TUNUBALA | 4429000
56650000 | YHIRA ZURLEY LOPEZ GONZALEZ | 7381667
56650000 | ANGELA MARIA BELTRAN ISAZA | 7038333
56650000 | GLORIA LORENA CALDERON NIÑO | 6866667
56650000 | YULIANA KAROLINA GONZALEZ HOYOS | 7381667
56650000 | ANGELICA MARIA MARTINEZ LEAL | 8068333
56650000 | ANA DANIELA PINEDA TOBASIA | 6351667
56650000 | PIEDAD JIMENA SANCHEZ CASTRO | 7038333
56650000 | LAURA PATRICIA CELY GOMEZ | 7210000
56650000 | LAURA ANDREA SALGADO MARTINEZ | 5150000
56650000 | MARTHA GUERRERO MUNEVAR | 7210000
600490000
Valor girado a 31-mar |  | 74125667
| Giros a 28-feb | 19535667
| Giros a 31-mar | 54590000
Valor girado a 30-abr |  | 128715667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Valor girado a 31-may |  | 178155667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Valor girado a 30-jun |  | 227595667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Giros a 30-jun |  | 49440000
Valor girado a 31-jul |  | 277035667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Giros a 30-jun |  | 49440000
Giros a 31-jul |  | 49440000
Valor girado a 31-ago |  | 326475667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Giros a 30-jun |  | 49440000
Giros a 31-jul |  | 49440000
Giros a 31-ago | Giros a 31-ago | 49440000
Valor girado a 30-sep |  | 381065667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Giros a 30-jun |  | 49440000
Giros a 31-jul |  | 49440000
Giros a 31-ago | Giros a 31-ago | 49440000
Giros a 30-sep | Giros a 31-ago | 54590000
Valor girado a 31-oct |  | 435655667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Giros a 30-jun |  | 49440000
Giros a 31-jul |  | 49440000
Giros a 31-ago | Giros a 31-ago | 49440000
Giros a 30-sep | Giros a 31-ago | 54590000
| Giros a 31-oct | 54590000
Valor girado a 30-nov |  | 490245667
Giros a 28-feb |  | 19535667
Giros a 31-mar |  | 54590000
Giros a 30-abr |  | 54590000
Giros a 31-may |  | 49440000
Giros a 30-jun |  | 49440000
Giros a 31-jul |  | 49440000
Giros a 31-ago | Giros a 31-ago | 49440000
Giros a 30-sep | Giros a 31-ago | 54590000
| Giros a 31-oct | 54590000
| Giros a 30-nov | 54590000
Note on B7: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se diligencia el nombre de la meta
Note on AW10: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: El valor que se territorializa debe corresponder al valor comprometido a febrero es decir 1.351.177.000
Note on BD40: Ángela Adriana Ávila Ospina: Suspensión de contrato de la gestora Yuliana Karolina González.
Note on BG40: Ángela Adriana Ávila Ospina: Suspensión de contrato de la gestora Yuliana Karolina González.
Note on BI40: Ángela Adriana Ávila Ospina: Suspensión de contrato de la gestora Yuliana Karolina González.
Note on BK40: Ángela Adriana Ávila Ospina: Suspensión de contrato de la gestora Yuliana Karolina González.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Contribuir a la reducción de la feminización de la pobreza, al desarrollo de capacidades y al empoderamiento
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
9 |  |  | 29 |  |  |  |  | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Suma | 26100 | Mujeres Formadas | Sumatoria de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | Mensual | Base de mujeres formadas e incluidas en el SIMISIONAL | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 0 | 531 | 950 | 740 | 922 | 701 | 738 | 729 | 728 | 788 | 308 | 0 | 7135 | 101.9% | Acorde con la programación para el mes de noviembre se formaron un total de 308 mujeres, para un avance del 100% (7,135 mujeres) en la meta 2022, en los siguientes procesos de formación: a. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet: 791 (24 febrero, 158 marzo, 67 abril, 125 mayo, 63 junio, 74 julio, 122 agosto, 66 septiembre, 45 octubre, 47 noviembre) b. Herramientas TIC - Fotografía digital: 3 (1 febrero, 2 marzo) c. Herramientas TIC - Manejo de Adobe Photoshop: 4 (2 febrero, 2 marzo) d. Habilidades Socioemocionales Moodle: 49 (24 febrero, 25 marzo) e. Educación Financiera Moodle: 234 (83 febrero, 41 marzo, 3 abril, 2 mayo, 105 julio) f. Habilidades Socioemocionales - CID: 2,599 (237 febrero, 341 marzo, 377 abril, 364 mayo, 248 junio, 204 julio, 295 agosto, 284 septiembre, 225 octubre, 24 noviembre) g. Habilidades digitales: 2531 (148 febrero, 340 marzo, 151 abril, 340 mayo, 242 junio, 227 julio, 240 agosto, 240 septiembre, 401 octubre, 202 noviembre) h. Introducción a los indicadores de género: 36 (4 febrero, 2 marzo, 6 abril, 3 mayo, 5 agosto, 16 noveimbre) i. Construcción y aplicación de indicadores de género en ideas de proyecto: 10 (3 febrero 7 junio) j. Derechos de las mujeres y TIC: 258 (4 febrero, 21 marzo, 15 abril, 28 mayo, 73 junio, 30 julio, 35 agosto, 27 septiembre, octubre 22, noviembre 3) k. Prevención de violencias digitales: 223 (19 marzo,55 abril, 22 mayo,38 junio, 38 julio, 7 agosto, 37 septiembre, 7 octubre) l. Claves para ingresar al mundo laboral: 153 (25 abril, 14 mayo, 14 junio, julio 30, 11 agosto, 37 septiembre, 22 octubre) m. Constructoras Tic para la Paz: 5 (4 abril, 1 septiembre) n. Manejo básico de herramientas Microsoft Office 2016: Excel: 86 (30 abril, 24 en mayo. 4 junio, 9 julio, 10 septiembre, 7 octubre, 2 noviembre) o. Manejo intermedio de herramientas Microsoft office Excel 2016: 36 (7 abril, 12 en junio, 8 julio, 6 septiembre, 3 octubre). p. Emprendimiento Digital: 53 (13 julio, 1 agosto, 39 octubre) q. Inglés Básico Nivel 1: 45 (13 agosto, 17 septiembre, 11 octubre, 4 noviembre) r. Diseñar páginas web HTML y Javascript: 9 (3 septiembre, 6 octubre) s. Descubriendo Office: 10 (noviembre) Las facilitadoras realizan seguimiento y recolección de aprendizajes mediante instrumentos previamente diseñados, que favorecen la identificación de beneficios para las mujeres que participan del proceso. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
10 | [7 empty] | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Suma | 100 | Porcentaje de avance | Sumatoria | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | Mensual | Soportes plan de acción meta 2 y 3. | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1 | 8.6 | 1 | 4.1 | 0 | 0.524 | 0.972 | 0.864 | 1 | 1.08 | 0.972 | 1 | 1.056 | 0.9944 | 1.224 |  | 9.6864 | 38.75% | De acuerdo a lo programado para el mes de febrero, se reportan los siguientes avances desde la estrategia: 1. Participación en 29 espacios de divulgación de programas de empleo y generación de ingresos en donde se realizaron 165 orientaciones a mujeres y 422 registros. 2. Informe consolidado de los reportes remitidos por las entidades y organismos distritales frente al cumplimiento de las medidas contenidas en el Decreto 332 de 2020. 3. Consolidación programas EMRE, cierre 2021 y avance 2022. 3. Se avanzó en la recolección de insumos de experiencias de implementación de programas de generación de ingresos de 2021 y de bibliografía de interés para el diseño de un nuevo programa proyectado para el primer semestre. Para el cierre del primer trimestre, se han beneficiado 2.379 mujeres (689 orientaciones, 1690 registros a través de la difusión de 17 programas -distritales de empleo, generación de ingresos y formación para el trabajo y se realizaron 28.528 divulgaciones del programa Empleo Joven. Se realizan dos mesas de género de EMRE en donde se definió un acompañamiento para incluir un nuevo programa de generación de ingresos y según la información reportada por las entidades y organismos distritales respecto del cumplimiento del Decreto 332 de 2020, se contrataron 29.167 mujeres en las distintas ramas económicas descritas en el Decreto. Durante el mes de abril se destacan los siguientes avances: i) 869 registros y 279 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevo a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 57 espacios de difusión. ii) 7 sesiones de divulgación de la convocatoria del Decreto 332, y envío de convocatoria a empresas de 4 sectores económicos; iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, registro de mujeres al programa Impulso al Empleo y definición de ruta de trabajo con la Agencia de Empleo de la SDDE. iv) Propuesta de transición para beneficiarias del programa Mujeres que Reverdecen. Durante el mes de abril se destacan los siguientes avances: i) 869 registros y 279 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevo a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 57 espacios de difusión. ii) 7 sesiones de divulgación de la convocatoria del Decreto 332, y envío de convocatoria a empresas de 4 sectores económicos; iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, registro de mujeres al programa Impulso al Empleo y definición de ruta de trabajo con la Agencia de Empleo de la SDDE. iv) Propuesta de transición para beneficiarias del programa Mujeres que Reverdecen .Durante el mes de mayo se destacan los siguientes avances: i) 1.113 registros y 456 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 122 espacios de difusión. ii) 10 sesiones de divulgación de la convocatoria del Decreto 332, a los a los sectores económicos de Construcción, transporte y almacenamiento, suministro de electricidad, gas y agua, actividades inmobiliarias, información y telecomunicaciones, industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos. iii)Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad. iv) Propuesta brief de programa para la generación de ingresos “Vecinas, sigamos trabajando juntas” a mayo de 2022, se han orientado un total de 1.424 mujeres, y un acumulado de 3.672 registros. Durante el mes de junio se destacan los siguientes avances: i) 1.936 registros y 439 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 105 espacios de difusión. ii) Cinco (5) sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020 y de la aplicación y diligenciamiento de la herramienta de registro de información de cumplimiento del Decreto. iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Propuesta del programa nuevo ajustado, con el cual se tiene proyectado una intervención para fortalecer capacidades asociativas según el ciclo de vida de las organizaciones, con miras a dejar una capacidad instalada en las manzanas del cuidado. A junio de 2022, se han orientado un total de 1.663 mujeres, y un acumulado de 5.512 registros. Durante el mes de julio se destacan los siguientes avances: i) 1.272 registros y 374 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 109 espacios de difusión. ii) Dos (2) sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020, una de asistencia técnica a las Alcaldías Locales de Tunjuelito y Usaquén, y otra de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Kennedy. iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Se elaboró la propuesta de un modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado, a partir de la conformación de unas duplas psicosociales de la SDMujer que trabajen de la mano con las gestoras empresariales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. A julio de 2022 se destacan los siguientes avances: i) 1.272 registros y 374 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 109 espacios de difusión. ii) Dos (2) sesiones virtuales de capacitación del Decreto 332 de 2020, una de asistencia técnica a las Alcaldías Locales de Tunjuelito y Usaquén, y otra de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Kennedy. iii) Divulgación del programa Distrital Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Se elaboró la propuesta de un modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado, a partir de la conformación de unas duplas psicosociales de la SDMujer que trabajen de la mano con las gestoras empresariales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. a julio de 2022, se han orientado un total de 2.037 mujeres, y un acumulado de 6.784 registros. A agosto de 2022 se destacan los siguientes avances: i) 1.277 registros y 484 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 90 espacios de difusión. ii) Una (1) sesión virtual de capacitación del Decreto 332 de 2020 de acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Impulso al Empleo. iv) Se elaboró flujograma para la identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según el perfil, en marco del modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado. a agosto de 2022, se han orientado un total de 2.521 mujeres, y 8.061 registros. En el mes de septiembre se destacan los siguientes avances: i) 966 registros y 519 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 118 espacios de difusión. ii) Se remitió oficio con radicado 1-2022-009998 de fecha 13 de septiembre de 2022 a la Secretaría Jurídica Distrital mediante el cual se envió el informe consolidado del reporte de cumplimiento del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se elaboró segunda versión del flujograma para la identificación de perfiles de beneficiarias y oferta pertinente según el perfil, en marco del modelo de intervención de oferta de generación de ingresos para el 2023 en las manzanas del cuidado. a septiembre de 2022, se han orientado un total de 3.040 mujeres, y 9.027 registros. En el mes de octubre se destacan los siguientes avances: i) 973 registros y 385 orientaciones de mujeres través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 102 espacios de difusión. ii) Se realizaron 3 sesiones de divulgación del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se estructura la propuesta operativa del modelo de generación de ingresos incluyendo la articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. a octubre de 2022, se han orientado un total de 3.425 mujeres, y 10.000 registros. En el mes de noviembre se destacan los siguientes avances: i) 118 registros y 587 orientaciones de mujeres a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Lo anterior, se llevó a cabo en 19 localidades, mediante la participación en 93 espacios de difusión. ii) Se realizaron 2 sesiones de divulgación del Decreto 332 de 2020. iii) Divulgación de los programas Distritales: Empleo Joven, Ruta de empleabilidad, Pago por resultados. iv) Se estructuran los contenidos formativos para el modelo de generación de ingresos en manzanas y se realizan los pilotos. En ese orden de ideas, a noviembre de 2022, se han orientado un total de 4.012 mujeres, y 10.118 registros. | Durante el mes de agosto, se dio continuidad a la etapa precontractual y se realizaron todos los ajustes y trámites realizados por la dirección de contratación, sin embargo se presenta retraso en la actividad ya que el contrato no inició ejecución para el mes programado, teniendo en cuenta el rezago mencionado, se corre la programación inicial y durante el mes de septiembre inicia la ejecución del contrato, inicia la articulación con la UNAL para la revisión de los productos pactados.
10 |  |  | 42 |  |  |  |  | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad. | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | Suma | 13 | Contenidos diseñados | Sumatoria de los contenidos diseñados | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | Mensual | Contenidos publicados en página web de la SDMujer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | Durante el mes de enero inició la revisión de las diferentes alternativas para los temas a contratar en la vigencia 2022. ; durante el mes de febrero se plantean las temáticas de los cursos y se revisa la modalidad de contratación con el fin de revisar si se debe modificar o de dará continuidad al contrato interadministrativo. Durante el mes de marzo se revisa si se modifica la modalidad de contratación del proceso, sin embargo no se lleva a cabo. Para el mes de abril no se reportan en esta meta. Para el mes de mayo no se encuentra programada la actividad. Aunque para el mes de junio no se encuentra la actividad programada, se recibe la primera propuesta por parte de la Universidad Nacional para el desarrollo de los contenidos durante la vigencia 2022. En julio, se avanza con la elaboración de los estudios previos y envío a revisión por parte de Contratos y OAP, se realiza articulación con la Universidad Nacional y se avanza con ajustes presupuestales al interior del proyecto. Durante el mes de agosto, se dio continuidad a la etapa precontractual y se realizaron todos los ajustes y sugeridos por la Dirección de Contratación, el proceso fue aprobado en comité de contratación y se radicó versión final para aprobación y elaboración de minuta. Durante el mes de septiembre, inicia la ejecución del contrato y se realizan las primeras reuniónes con la Universidad para la revisión del cronograma, contenidos y metodología inicial de concertación. Durante el mes de octubre se presentó el primer informe de actividades y se realizó el primer pago de acuerdo al anexo técnico, así mismo se avanzó con el desarrollo de los contenidos del curso No 1 "Orientación al servicio" y se llevó a cabo reunión con el equipo de la UNAL en donde presentaron los avances del curso No 1 módulos 1 y 2. En noviembre se avanzo con la entrega y puesta en funcionamiento en la plataforma de la SDMUJER del curso 1 Orientación al servicio: una nueva perspectiva de la atención a las y los clientes y el curso 2 Negociación: UNA ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES , así mismo se avanzo en la revisión de los contenidos del curso 3 Liderazgo y se realizó la concertación de temática para el curso numero 4 co-diseñado con las consultivas afro. | Durante el mes de agosto, se dio continuidad a la etapa precontractual y se realizaron todos los ajustes y trámites realizados por la dirección de contratación, sin embargo se presenta retraso en la actividad ya que el contrato no inició ejecución para el mes programado, teniendo en cuenta el rezago mencionado, se corre la programación inicial y durante el mes de septiembre inicia la ejecución del contrato, inicia la articulación con la UNAL para la revisión de los productos pactados.
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo De Capacidades Socioemocionales Y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de registros en la Ruta de Divulgación y Orientación. | Suma | N/A | Registros | Sumatoria |  |  | 10000 |  |  | Mensual | Registros realizados | 0 | 800 | 932 | 934 | 934 | 932 | 934 | 934 | 932 | 934 | 934 | 800 | 0 | 422 | 1172 | 869 | 1113 | 1936 | 1272 | 1277 | 966 | 973 | 118 |  | 10118 | 101.2% | Para el mes de febrero el equipo territorial asistió a veintinueve (29) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas “Mujer Contigo en tu barrio", encuentro local de mujeres OEI, Festival Renace, jornadas de socialización con SIDICU, entre otras. Lo anterior, se desarrolló en las localidades de Kennedy, Bosa, Antonio Nariño, San Cristóbal, Engativá, Santa Fe, Barrios Unidos, Fontibón, Mártires, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero y Suba (13 localidades); donde se llevó a cabo la difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer y programas activos de empleo y formación para el trabajo; así como la orientación y acompañamiento a mujeres. Con corte a 28 de febrero se cuenta con 422 registros en la Ruta de Divulgación y Orientación. Para el mes de marzo se asistió a ochenta y cinco (85) espacios de difusión entre los que se encuentran conmemoración 8M, ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado, jornadas difusión programa "Vecinas Trabajemos Juntas "entre otras, en (13 localidades). Durante el mes de marzo por medio de la ruta de divulgación de la Estrategia de E&E se llevaron a cabo 1.172 registros, a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Durante el mes de abril el equipo territorial asistió a 57 (cincuenta y siete) espacios de difusión en diecinueve localidades .En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer, difusión y apoyo en el programa "Vecinas Trabajemos Juntas", programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes disponibles en el sector industrial (Cemex), Impulso al Empleo, Vacantes Diamante, Vacantes Somos Bogotá Usme, Vacantes Xuss, Programa CREO, vacantes empresas BPO), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, Mujer Emprendedora & Productiva, Vecinas Trabajemos Juntas), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Laboratoria, Fundación Sodexo-SENA) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 869 registros. Para el mes de mayo se asistió a 122 (ciento veintidós) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, entre otras, en diecinueve (19). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer, programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Programa Creo, Impulso al Empleo, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Vacantes disponibles en sector industrial-Cemex, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogarú, Ardanuy Ingeniería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Auxiliar Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación SODEXO, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 1113 registros..Para el mes de junio el equipo territorial asistió a 105 (Ciento cinco) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en (19) diecinueve localidades. En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 1113 registros. Para el mes de julio el equipo territorial asistió a 109 (Ciento nueve) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en diecinueve (19) localidades). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Elempleo.com, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes sector industria, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, Call Center Hoy Trabajas,Vacantes SECURITAS, OS ingeniería, POPSY, ENEL, EFICACIA, QUIROMAR, COTELCO, SERVIESPECIALES), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, formación técnica VANTI, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 1.272 registros. Para el mes de agosto el equipo territorial asistió a 90 (Noventa) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en las localidades de Usaquén, Mártires, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Santa Fe, Chapinero, Engativá, Sumapaz, Kennedy, Usme, Bosa, Barrios Unidos, Candelaria, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón (19 localidades). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Elempleo.com, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes sector industria, Vacantes Xuss, Vacantes Grouplic, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, Call Center Hoy Trabajas,Vacantes SECURITAS, OS ingeniería, POPSY, CNC, EFICACIA, QUIROMAR, COTELCO, SERVIESPECIALES, Maser Terpel, KANKA PERU, Calzado Barbarella, Transmilenio, Acodres), generación de ingresos (Bogotá Productiva Local, Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, formación técnica VANTI, IBM, Mujeres Eco-conductoras). Por medio de la ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 1.277 registros. En el mes de septiembre, el equipo territorial asistió a 118 (ciento dieciocho) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y orientó a las mujeres respecto a la oferta de empleo & emprendimiento: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial; CREO Colsubsidio-Uniminuto, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU; Vacantes XUSS; Somos Bogotá Usme; Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina; WOM; Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Vacantes Call center – Teleperformance, Vacantes Call center - Hoy Trabajas, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com; Securitas, POPSY; OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Archies, Calzado Barbarella, Pago por resultados y Starbucks. Así mismo se socializó la oferta de generación de ingresos: Viste tu casa Corona, Bogotá Productiva Local, Novaventa y Zenú. Respecto a los cursos de formación: Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales, Charla 3M: Proyecto de vida, Cursos Universidad Nacional, Mujeres Eco- Conductoras, Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Por medio de la ruta de divulgación de la etsrategia se llevaron a cabo 966 registros. En el mes de octubre, el equipo territorial asistió a 102 (ciento dos) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y oriento a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial; CREO Colsubsidio-Uniminuto, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC; Restaurante KANKA PERU; Vacantes XUSS; Somos Bogotá Usme; Ardanuy Ingeniería S.A.; Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina; WOM; Sodexo, Vacantes Call center - GNP; Vacantes Call center – Teleperformance, Vacantes Call center - Hoy Trabajas, Hogaru; Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com; Securitas, POPSY; OS Ingeniería, Adidas; Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruabte RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Pago por resultados, Comodin S.A.S, Suramérica Comercial y Starbucks. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana y Empres@rias ZENÚ. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Por medio de la ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 973 registros. En el mes de noviembre, el equipo territorial asistió a 93 (noventa y tres) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y oriento a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, La Rolita, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU, Vacantes XUSS, Somos Bogotá Usme, Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina, WOM, Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com, Securitas, POPSY, OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruante RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Pago por resultados, Comodin S.A.S, Starbucks, Dollarcity, Croydon, OXXO, Scotiablank. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana, Empres@rias ZENÚ y ELENAS. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Por medio de la ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 118 registros. | No obstante, los esfuerzos y el trabajo realizado por el equipo territorial para el registro de mujeres en los espacios territoriales a los que se asistió y, la orientación a mujeres remitidas por las CIOM, SIDICU y otros aliados locales, a través de medios como WhatsApp Business y telefónicamente, no se pudo alcanzar la meta para el primer trimestre toda vez que la asistencia de ciudadanas a estos espacios varió de manera considerable dependiendo las fechas y convocatorias. Durante el mes de abril hubo retrasos en el cumplimiento de la meta, toda vez que durante la semana santa no se realizaron espacios territoriales de divulgación y orientación, pues se esperaba muy poca participación de ciudadanas. Por esta razón, las actividades de divulgación corresponden únicamente a 3 semanas del mes, no 4 como normalmente sucede, razón por la que no se alcanzó la meta planteada. Durante el mes de noviembre se reportaron unicamente 118 registros teniendo en cuenta que la meta anual (10.000) se cumplió en el mes de octubre. | Para el mes de abril se continuará con la divulgación en las ferias Distritales y en los espacios a nivel local (jornadas territoriales), adicionalmente, con las jornadas del 8m también aumentarán los registros y orientaciones. Así mismo, con la implementación a los Días de Empleabilidad y Emprendimiento en las Manzanas del Cuidado se propone aumentar las acciones para cumplir la meta. Como acciones de mejora para el mes de mayo, el equipo territorial estará en espacios territoriales de divulgación y orientaciones las 4 semanas completas del mes, por lo que se espera alcanzar las metas planeadas. Las medidas que se están tomando para ponernos al día en los próximos meses son la articulación con más actores en territorio para llegar a más y nuevas mujeres, implementación de nuevas estrategias para aumentar la asistencia de mujeres en los días E&E en manzanas del cuidado, el desarrollo de ferias con empresas aliadas que puedan registrar directamente a las mujeres a vacantes, entre otras. Meta de registros cumplida en el mes de octubre.
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo De Capacidades Socioemocionales Y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de mujeres orientadas a través de la Ruta de Divulgación y Orientación. | Suma | N/A | Mujeres orientadas | Sumatoria |  |  | 4000 |  |  | Mensual | Orientaciones realizadas | 0 | 250 | 388 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 250 | 0 | 165 | 370 | 279 | 456 | 393 | 374 | 484 | 519 | 385 | 587 |  | 4012 | 100.3% | Para el mes de febrero el equipo territorial asistió a veintinueve (29) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas “Mujer Contigo en tu barrio", encuentro local de mujeres OEI, Festival Renace, jornadas de socialización con SIDICU, entre otras. Lo anterior, se desarrolló en las localidades de Kennedy, Bosa, Antonio Nariño, San Cristóbal, Engativá, Santa Fe, Barrios Unidos, Fontibón, Mártires, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero y Suba (13 localidades); donde se llevó a cabo la difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer y programas activos de empleo y formación para el trabajo; así como la orientación y acompañamiento a mujeres. Con corte a 28 de febrero se cuenta con 165 mujeres orientadas a través de la Ruta de Divulgación y Orientación. Para el mes de marzo se asistió a ochenta y cinco (85) espacios de difusión entre los que se encuentran conmemoración 8M, ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado, jornadas difusión programa "Vecinas Trabajemos Juntas "entre otras, en (13 localidades). Durante el mes de marzo por medio de la ruta de divulgación de la Estrategia de E&E se llevaron a cabo 370 orientaciones, a través de la Ruta de Divulgación y Orientación para Mujeres. Durante el mes de abril el equipo territorial asistió a 57 (cincuenta y siete) espacios de difusión en diecinueve localidades. En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer, difusión y apoyo en el programa "Vecinas Trabajemos Juntas", programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes disponibles en el sector industrial (Cemex), Impulso al Empleo, Vacantes Diamante, Vacantes Somos Bogotá Usme, Vacantes Xuss, Programa CREO, vacantes empresas BPO), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, Mujer Emprendedora & Productiva, Vecinas Trabajemos Juntas), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Laboratoria, Fundación Sodexo-SENA) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevaron a cabo 279 orientaciones. Para el mes de mayo se asistió a 122 (ciento veinte dos) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, entre otras, en diecinueve (19). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, servicios de la SDMujer, programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Programa Creo, Impulso al Empleo, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Vacantes disponibles en sector industrial-Cemex, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogarú, Ardanuy Ingeniería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Auxiliar Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación SODEXO, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se llevo a cabo 456 orientaciones.Para el mes de junio el equipo territorial asistió a 105 (Ciento cinco) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en (19) diecinueve localidades. En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se orientaron 439 mujeres. Para el mes de julio el equipo territorial asistió a 109 (Ciento nueve) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en diecinueve (19) localidades). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Elempleo.com, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes sector industria, Vacantes Cemex, Vacantes Xuss, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, Call Center Hoy Trabajas,Vacantes SECURITAS, OS ingeniería, POPSY, ENEL, EFICACIA, QUIROMAR, COTELCO, SERVIESPECIALES), generación de ingresos (Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA, Mujer Emprendedora & Productiva), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, formación técnica VANTI, IBM) y orientación y acompañamiento a mujeres. Por medio de la Ruta de divulgación de la estrategia se orientaron 374 mujeres. Para el mes de agosto el equipo territorial asistió a 90 (Noventa) espacios de difusión entre los que se encuentran ferias comunitarias, ferias de servicios, jornadas "Mujer Contigo en tu barrio", días de empleo & emprendimiento en las manzanas del cuidado y CIOM, talleres hoja de vida, entre otras, en las localidades de Usaquén, Mártires, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Santa Fe, Chapinero, Engativá, Sumapaz, Kennedy, Usme, Bosa, Barrios Unidos, Candelaria, Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón (19 localidades). En estos espacios se llevó a cabo difusión de la Estrategia E&E, de los programas activos de empleo (Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Impulso al Empleo, programa CREO, Elempleo.com, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes sector industria, Vacantes Xuss, Vacantes Grouplic, Somos Bogotá USME, Sodexo, Diamante, Hogaru, Ardanuy Ingenería S.A, Efiservicios, Call Center - GNP, Teleperformance, Enfermeras, Colombina, WOK, WOM, Call Center Hoy Trabajas,Vacantes SECURITAS, OS ingeniería, POPSY, CNC, EFICACIA, QUIROMAR, COTELCO, SERVIESPECIALES, Maser Terpel, KANKA PERU, Calzado Barbarella, Transmilenio, Acodres), generación de ingresos (Bogotá Productiva Local, Viste Tu Casa Corona, NOVAVENTA), formación para el trabajo (Cursos en alianza con la UNAL, Fundación Sodexo-SENA, curso para sector de bares y restaurantes Diageo, formación técnica VANTI, IBM, Mujeres Eco-conductoras). Por medio de la ruta de divulgación de la estrategia se orientaron 484 mujeres. En el mes de septiembre, el equipo territorial asistió a 118 (ciento dieciocho) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y orientó a las mujeres respecto a la oferta de empleo & emprendimiento: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial; CREO Colsubsidio-Uniminuto, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU; Vacantes XUSS; Somos Bogotá Usme; Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina; WOM; Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Vacantes Call center – Teleperformance, Vacantes Call center - Hoy Trabajas, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com; Securitas, POPSY; OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Archies, Calzado Barbarella, Pago por resultados y Starbucks. Así mismo se socializó la oferta de generación de ingresos: Viste tu casa Corona, Bogotá Productiva Local, Novaventa y Zenú. Respecto a los cursos de formación: Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales, Charla 3M: Proyecto de vida, Cursos Universidad Nacional, Mujeres Eco- Conductoras, Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Por medio de la ruta de divulgación de la etsrategia se orientaron 519 mujeres. En el mes de octubre, el equipo territorial asistió a 102 (ciento dos) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y oriento a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial; CREO Colsubsidio-Uniminuto, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC; Restaurante KANKA PERU; Vacantes XUSS; Somos Bogotá Usme; Ardanuy Ingeniería S.A.; Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina; WOM; Sodexo, Vacantes Call center - GNP; Vacantes Call center – Teleperformance, Vacantes Call center - Hoy Trabajas, Hogaru; Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com; Securitas, POPSY; OS Ingeniería, Adidas; Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruabte RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Pago por resultados, Comodin S.A.S, Suramérica Comercial y Starbucks. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana y Empres@rias ZENÚ. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Por medio de la ruta de divulgación de la estrategia se orientaron 387 mujeres. En el mes de noviembre, el equipo territorial asistió a 93 (noventa y tres) espacios de difusión en las 19 localidades, en los cuales se socializó y oriento a las mujeres en ferias de servicios respecto a la oferta de empleo & emprendimiento. Se hizo presencia permanente en las manzanas de cuidado y CIOM. La oferta de empleo presentada a las mujeres fue: Empleo Joven, Ruta de Empleabilidad, La Rolita, Más Empleos del Sector Gastronómico, Vacantes Coca-Cola Femsa, Vacantes Sector Industrial, EFICACIA, Centro Nacional de Consultoría - CNC, Restaurante KANKA PERU, Vacantes XUSS, Somos Bogotá Usme, Ardanuy Ingeniería S.A., Diamante, WOK, SERVIESPECIALES, Colombina, WOM, Sodexo, Vacantes Call center - GNP, Hogaru, Enfermeras un Compromiso, Elempleo.com, Securitas, POPSY, OS Ingeniería, Adidas, Cotelco, HOTEL OPERA, Restaurante ARCHIES, Restaruante RAAD ARABIAN FOOD, Calzado Barbarella, TRANSMILENIO, MASSER TERPEL, QUIROMAR, ACODRES, Pago por resultados, Comodin S.A.S, Starbucks, Dollarcity, Croydon, OXXO, Scotiabank. Así mismo se socializó la oferta de gestión para la generación de ingresos, se difundió: Viste tu casa Corona,Tupperware, Bogotá Productiva Local, Novaventa, la Cortesana, Empres@rias ZENÚ y ELENAS. Respecto a los cursos de formación se socializa la oferta de Fundación Sodexo y SENA: Línea general de alimentos; Línea de dietas hospitalarias y línea de servicios generales; Cursos Universidad Nacional; Curso Diageo: Curso en Bar y restaurante. Por medio de la ruta de divulgación de la estrategia se orientaron 587 mujeres. | No obstante, los esfuerzos y el trabajo realizado por el equipo territorial para el registro de mujeres en los espacios territoriales a los que se asistió y, la orientación a mujeres remitidas por las CIOM, SIDICU y otros aliados locales, a través de medios como WhatsApp Business y telefónicamente, no se pudo alcanzar la meta para el mes de febrero, toda vez que la asistencia de ciudadanas a estos espacios varió de manera considerable dependiendo las fechas y convocatorias. Durante el mes de abril hubo retrasos en el cumplimiento de la meta, toda vez que durante la semana santa no se realizaron espacios territoriales de divulgación y orientación, pues se esperaba muy poca participación de ciudadanas. Por esta razón, las actividades de divulgación corresponden únicamente a 3 semanas del mes, no 4 como normalmente sucede, razón por la que no se alcanzó la meta planteada. Durante el mes de julio hubo un rezago de 15 orientaciones por debajo de la meta, pese a los esfuerzos y la presencia constante del equipo territorial, no se alcanzó la asistencia esperada de las mujeres en algunos espacios territoriales. Durante el mes de octubre hubo un rezago de 2 orientaciones por debajo de la meta, pese a los esfuerzos y la presencia constante del equipo territorial, no se alcanzó la asistencia esperada de las mujeres en algunos espacios territoriales. | Para el mes de abril se continuará con la divulgación en las ferias Distritales y en los espacios a nivel local (jornadas territoriales), adicionalmente, con las jornadas del 8m también aumentarán los registros y orientaciones. Así mismo, con la implementación a los Días de Empleabilidad y Emprendimiento en las Manzanas del Cuidado se propone aumentar las acciones para cumplir la meta. Como acciones de mejora para el mes de mayo, el equipo territorial estará en espacios territoriales de divulgación y orientaciones las 4 semanas completas del mes, por lo que se espera alcanzar las metas planeadas. Teniendo en cuenta que para la meta del semestre, tenemos retrasos de 142 por debajo, se proponen como acciones de mejora las siguientes: la articulación con más actores en territorio para llegar a más y nuevas mujeres, implementación de nuevas estrategias para aumentar la asistencia de mujeres en los días E&E en manzanas del cuidado, el desarrollo de ferias con empresas aliadas que puedan registrar directamente a las mujeres a vacantes, así como la coordinación de eventos como la Macrorueda, en las cuales hay una gran acogida y convocatoria por parte de las mujeres en un solo espacio, lo cual permite optimizar el tiempo de trabajo. Teniendo en cuenta que hubo un retraso de 15 por debajo de la meta del mes de julio, se continuaran con los esfuerzos para lograr articulaciones con aliados que permitan que las mujeres participen en espacios presenciales, que queden cerca a sus hogares, como las manzanas del cuidado. Teniendo en cuenta que hubo un rezago de 2 orientaciones por debajo de la meta del mes de octubre, se continuaran con los esfuerzos para lograr articulaciones con aliados que permitan que las mujeres participen en espacios presenciales, que queden cerca a sus hogares, como las manzanas del cuidado.
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo De Capacidades Socioemocionales Y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de informes consolidados, elaborados a partir de los reportes enviados por las entidades y organismos Distrital en cumplimiento del Decreto 332/2020. | Suma | N/A | Informes consolidados | Sumatoria |  |  | 2 |  |  | Semestral | Reportes realizados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 100% | De acuerdo a lo programado para el mes de febrero, se realizó el informe consolidado de los reportes remitidos por las entidades y organismos distritales frente al cumplimiento de las medidas contenidas en el Decreto 332 de 2020 para ser remitido a la Secretaría Jurídica Distrital en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2020. Actividad no programada para el mes de julio. De acuerdo con lo programado para el mes de agosto, se realizó el informe consolidado, I semestre 2022, de los reportes remitidos por las entidades y organismos distritales frente al cumplimiento de las medidas contenidas en el Decreto 332 de 2020 para ser remitido a la Secretaría Jurídica Distrital en virtud de lo previsto por el Artículo 4 del Decreto. Actividad no programada para el mes de septiembre. Actividad no programada para el mes de octubre. Actividad no programada para el mes de noviembre.
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo De Capacidades Socioemocionales Y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de propuestas de programas enfocados a la disminución de brecha económica entre hombres y mujeres | Suma | N/A | Propuestas diseñadas | Sumatoria de programas diseñados enfocados a disminuir la brecha económica entre hombres y mujeres |  |  | 2 |  |  | Semestral | Documentos de propuestas de programas enfocados a la disminución de brecha económica entre hombres y mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 50% | Para la vigencia reportada, se elabora una propuesta de generación de ingresos pensada en dejar capacidad instalada en las manzanas del cuidado a partir de la experiencia de vecinas trabajemos juntas con el propósito de fortalecer capacidades asociativas, socioemocionales y productivas en organizaciones de mujeres cuidadoras a partir de tres fases. Una primera fase de promoción de la vocación asociatiava, una segunda fase de fortalecimiento organizativo y una tercera fase de fortalecimiento en cuanto a acercamiento a mercados. Esta oferta se tiene pensada para las manzanas del cuidado mediante un equipo de triadas (psicológas, mentoras, formadoras). Esta propuesta es avalada por la secretaria y se da inicio a la segunda fase de estructuración de un modelo operativo e generación de ingresos en las manzanas del ciudado basado en una articulación intersectorial con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Actividad no programada para el mes de julio. Actividad no programada para el mes de agosto. Actividad no programada para el mes de septiembre. Actividad no programada para el mes de octubre. Actividad no programada para el mes de noviembre. | No se presentan retrasos acorde con la programación
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | Número de informes del programa piloto, que den cuenta del avance mensual cumplimiento de los objetivos planteados en el programa y de las actividades definidas en el plan de trabajo del programa, actas del comité técnico que den cuenta del seguimiento a los objetivos del piloto. | Suma | N/A | Informes consolidados | Un programa piloto implementado correspondiente al 100% del cumplimiento de la meta |  |  | 4 |  |  | Trimestral | Informes de supervisión trimestrales y actas del comité técnico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 75% | Se elaboró del informe de seguimiento de avance de la ejecución e implementación del programa con el aliado. El informe tiene como propósito la realización del seguimiento técnico y financiero al plan de trabajo y ejecución presupuestal del convenio ACI No. 777 de 2022 SDMUJER-RE-ACI-001-2022 para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de junio de 2022. En el informe de supervisión de junio se da cuenta del seguimiento de las actividades programadas con corte 30 de junio, el cierre de la convocatoria, la identificación y levantamiento de línea base de las mujeres beneficiarias de la intervención, la entrega de los productos para el segundo desembolso y la identificación de retrasos con recomendaciones para la supervisión. A la fecha se tienen identificadas 272 mujeres beneficiarias de la intervención, se adelanta el diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidadedes para la generación de ingresos de sus organizaciones, se formularon los 30 planes de fortalecimiento que representan la carta de orientación de la intervención y se realiza un levantamiento de 272 líneas base individuales. Para el mes de julio se realiza el informe de supervisión en donde se da cuenta de la ejecución del 41 % de las actividades y se avanza en la elaboración de la estrategia y manual de acercamiento a mercados, plan de acercamiento a mercados, cronograma de acercamiento a mercados, instrumetno de medición de habilidades socioemocionales; borrador documento línea base de 289 mujeres beneficiarias, borrador documento de diagnóstico. Asimismo se da cuenta del comité de seguimiento del 11 de julio de 2022. Actividad no programada para el mes de julio y agosto. Para el mes de septiembre, se reporta el informe de avances trimestrales (julio-septiembre) que da cuenta de las horas de mentoría y el proceso de fortalecimeinto de las mujeres así como del consolidado financiero trimestral. Actividad no programada para el mes de octubre. Actividad no programada para el mes de noviembre. | Dado los retrasos identificados en el plan de trabajo se remite un llamado de atención al cooperante con radicado número 1-2022-008147. Estos se surten en agosto y por cuenta de factores externos identificados en la población se procede a tramitar una solicitud de prórroga hasta el 10 de diciembre. | Mediante la ampliación del plan de trabajo por cuenta de factores externos, en donde se prórroga la intervención hasta el 10 de diciembre, se espera culminar con éxito el proceso de formación y capitalización.
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | Documento técnico el comité técnico del programa que incluye: i) guía operativa del programa, ii) bases de datos para la convocatoria, iii) términos de referencia de la convocatoria, iv) piezas de la convocatoria, v) términos de referencia de los contratos de los pool de mentores y asesores psicosociales, vi) Plan de trabajo detallado correspondiente a la duración total del programa | Constante | N/A | Documento técnico | Un paquete de documentos para el comité técnico desarrollados correspondiente al 100% de cumplimiento de la actividad de estructurar los insumos técnicos del programa para el componente de seguimiento y monitoreo |  |  | 1 |  |  | Anual | Paquete de documentos técnicos para el comité técnico del programa piloto que incluye: i) guía operativa del programa, ii) bases de datos para la convocatoria, iii) términos de referencia de la convocatoria, iv) piezas de la convocatoria, v) términos de referencia de los contratos de los pool de mentores y asesores psicosociales, vi) Diseño y seguimiento al Plan de trabajo detallado correspondiente a la duración total del programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | Actividad no programada para el mes de agosto. De acuerdo a lo programado, en el mes de septiembre se cuenta con el paquete de documentos técnicos: i) guía operativa del programa, ii) bases de datos para la convocatoria, iii) términos de referencia de la convocatoria, iv) piezas de la convocatoria, v) Diseño y seguimiento al Plan de trabajo detallado correspondiente a la duración total del programa. Actividad no programada para el mes de octubre. Actividad no programada para el mes de noviembre.
[5 empty] | X |  |  | Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | Documento técnico fortalecimiento organizativo elaborado. | Constante | N/A | Documento técnico | Un documento que de cuenta de las herramientas de fortalecimiento organizativo, mentoría personalizada, de formación y acompañamiento pedagógico implementadas correspondiente al 100% del cumplimiento de los componentes 1 y 2 del programa |  |  | 1 |  |  | Anual | Un documento de reporte al proceso de fortalecimiento organizativo, mentoría personalizada, formación y acompañamiento psicosocial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 50% | En septiembre se entrega un avance del informe técnico trimestral que da cuenta de las herramientas de fortalecimiento organizativo, mentoría personalizada, de formación y acompañamiento pedagógico implementadas correspondiente al avance de cumplimiento de los componentes 1 y 2 del programa. | Debido a los retrasos presentados a lo largo de la ejecución del programa, se realizó una prórroga por lo que el documento final se entregará en el mes de diciembre. | Mediante la ampliación del plan de trabajo por cuenta de factores externos, en donde se prórroga la intervención hasta el 10 de diciembre, se espera culminar con éxito el proceso de formación y capitalización.
[8 empty] | Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | Documento proceso de convocatoria elaborado. | Constante | N/A | Documento | Un documento que da cuenta del proceso de la convocatoria, registro, verificación de los términos de referencia, selección de las beneficiarias correspondiente al 100% del cumplimiento de la actividad de diseño e implementación de la convocatoria del piloto |  |  | 1 |  |  | Anual | Un documento de reporte al proceso de convocatoria, registró, verificación de requisitos y selección. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | Se avanza en la elaboración del documento que da cuenta del proceso de convocatoria con los componentes que se programaron en los indicadores, teniendo en cuenta que la convocatoria va hasta el día 8 de abril del 2022. Hasta el cierre de la convocatoria, será posible registrar la verificación de los términos de referencia y la selección de las beneficiarias en un 100% .Durante el mes de abril se avanzó en identificar 362 organizaciones de mujeres cuidadoras asociadas en la plataforma de la convocatoria de las cuales 128 pasaron al primer filtro de verificación del programa por cumplir con los términos de referencia.; de este último grupo, saldrán las 30 organizaciones seleccionadas. Durante el mes de mayo se elaboró el documento final que da cuenta del proceso de selección de las 30 organizaciones de mujeres productivas , donde se encuentra incluida la verificación de los términos de referencia con sus correspondientes puntajes. Actividad cumplida en el primer semestre de la vigencia. | El retraso se debe a que la convocatorio se decidió lanzar el 8 de marzo, aprovechando la coyuntura, por lo tanto la convocatoria que estaba programada para un mes, cierra hasta el 8 de abril. Se hace entrega del documento de cierre del proceso de convocatoria.
[6 empty] | Desarrollo de Capacidades | Contribuir a la reducción de la feminización de la pobreza, al desarrollo de capacidades y al empoderamiento | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | Porcentaje de avance en la divulgación de la oferta de formación | Constante |  | Porcentaje de avance | Divulgación de la gratuidad de la oferta de formación de la Dirección de gestión del conocimiento |  |  | 100% |  |  |  | Piezas comunicativas | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 75% | 75% | Durante la vigencia 2022, se han respondido treita y ocho (38) requerimientos, en los cuales se informa sobre los procesos de formación, así como la gratuidad de los mismos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: a. Requerimientos en donde se informa la gratuidad de la oferta formativa periodo enero-marzo = 5 a. Requerimientos en donde se informa la gratuidad de la oferta formativa periodo abril- junio = 22 a. Requerimientos en donde se informa la gratuidad de la oferta formativa periodo julio-septiembre = 11 Asimismo, se realizaron las siguientes publicaciones de las piezas comunicativas en redes sociales, informando a la ciudadanía sobre la gratuidad de la oferta formativa: Trimestre enero-marzo 1. Twitter: 16 2. Instagram: 5 publicaciones 3. Facebook: 18 Trimestre abril-junio 1. Twitter: 71 publicaciones 2. Instagram: 4 publicaciones 3. Facebook: 72 publicaciones Trimestre julio-septiembre 1.Twitter: 21 publicaciones 2. Instagram: 5 publicaciones 3. Facebook: 21 publicacione De acuerdo a lo programado, para el mes de noviembre no se reportan avances. Por otra parte, las facilitadoras de los CID divulgaron las piezas comunicativas a través de medios como whats app y correo electrónicos | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Desarrollo de Capacidades | Contribuir a la reducción de la feminización de la pobreza, al desarrollo de capacidades y al empoderamiento | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | Porcentaje de avance en la estructuración del proceso contractual (Convenios/Contratos) | Constante |  | Porcentaje de avance | Convenios/contratos realizados para la elaboración de los contenidos |  |  | 100% |  |  |  | Actas y listados de asistencia Documento de formalización del contrato o convenio (minuta, documentos del proceso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | Durante los meses de julio y agosto se adelantó la etapa precontractual del proceso, los documentos aprobados por el comité de contratación se radicaron en la dirección de contratación para etapa contractual. En el mes de septiembre se formalizan los documentos contractuales e inicia la ejecución del contrato interadministrativo 1020 de 2022 UNAL - SDMujer. Actividad cumplida.
[6 empty] | Desarrollo de Capacidades | Contribuir a la reducción de la feminización de la pobreza, al desarrollo de capacidades y al empoderamiento | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | Informe de alianzas realizadas | Constante | N/A | Informe realizado | Implementación, formalización y continuidad de los procesos realizados con la gestión de alianzas nacionales, internacionales, públicos y privados mediante la articulación de las dependencias competentes en cada caso y la interlocución con los aliados |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas y listados de asistencia Documento de formalización de la alianza (memorando, acuerdo, etc.) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 75 | 100% | I. Alianzas Concretadas. Durante el mes de noviembre de 2022 se gestionaron alianzas con 15 actores nacionales, internacionales, públicos y privados, con el fin de favorecer iniciativas asociadas a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital que derivaron en acciones concretas: 1. USAID. i) Gestiones y participación de la Subsecretaria Diana Parra en el foro ¿Qué significa ser mujer migrante?. Este foro es organizado por el programa Conectando Caminos (01-25.11.22) ii) Reunión preparatoria del foro (17.11.22) 2. CHANGE. i) Gestiones participación de Natalia Oviedo en la Annual Summit que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles en el noviembre. (01 y 23.11.22) ii) Reuniones internas y externas del proyecto Caring Cities Working Group (03, 18, 21.11.22) iii) Reunión preparatoria de la Annual Summit (16.11.22) 3. Asofiduciarias. Webinar “Derecho a una vida libre de violencias”.(04.11.22) 4. Dirección de Derechos y Diseño de Política: Sesión informativa sobre el Sello Distrital de Igualdad, dirigida a sector privado. (04.11.22) 5. ONU Mujeres. i) Reunión interna sobre los cursos convenio 819 (03.11.22) ii) Gestiones revisión, firma y radiación del VI informe bimensual convenio 819. (08-11.11.22) iii) Sexto comité convenio 819-2021. (11.11.22). iv) Gestiones revisión acta 6to. Comité Técnico (15-29.11.22) v) Gestiones presentación soportes del V Informe convenio 819 en el SECOP II (22-23.11.22) 6. CEMEX. Inicio de los talleres de asistencia técnica para la implementación del enfoque de género. (10.11.22) 7. Sodexo. i) Gestiones para realizar una charla sobre violencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (08-10.11.22) ii) Reunión de prueba conexión charla (17.11.22) iii) Charla sobre eliminación de violencia contra las mujeres (25.11.22) 8. PNUD. Elaboración de bullets para entrevista de la Secretaria Diana Rodríguez, en el marco de su participación el 22 de noviembre, en el conversatorio sobre Sistemas de cuidado para el desarrollo sostenible y equitativo. (11.11.22) 9. Fitness 24 Seven. Gestiones y reunión de articulación para el inicio de la asistencia técnica en la implementación del enfoque de género y firma del Pacto de Ciudad por la Igualdad. (09-16.11.22) 10. Grupo de Trabajo Género, Empresas y Derechos Humanos. ONU DDHH – FIP. Reunión de cierre: Avances y retos para el año 2023. (18.11.22) 11. BID. i) Comité de seguimiento a la implementación del piloto en la Manzana de Cuidado de los Mártires para mujeres migrantes y locales cuidadoras (10.11.22) ii) Reunión de seguimiento al proyecto de Comunidades Cuidadoras. Se presentó la agenda de la próxima reunión que tendrá lugar del 29 de noviembre al 01 de diciembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay. (23.11.22) iii) Evento de cierre del piloto en la Manzana de Cuidado de los Mártires para mujeres migrantes y locales cuidadoras (24.11.22) 12. ACNUR. Reunión de seguimiento a la implementación del proyecto Empoderando Mujeres Refugiadas y Migrantes en el D.C. (15.11.22) 13. Metrópolis. i) Gestiones revisión documento Participatory Governance & Local Care Programs during COVID-19: Lessons Learned from Bogotá and Chicago. Este documento hace parte del estudio realizado entre Metrópolis y Chicago Council, sobre el Sistema Distrital de Cuidado. (15-24.11.22) ii) Envío del documento de estudio sobre el Sistema Distrital de Cuidado, con observaciones (23-28.11.22) 14. Alianza Global por los Cuidados. Gestiones para lograr la adhesión de Bogotá a esta red de ciudades, que promueve el fortalecimiento de la economía del cuidado. El 29 de noviembre de envía por parte de la Alianza Global por los Cuidados, carta de aceptación de la membresía de Bogotá. (22-23.11.22) 15. ONU Hábitat. Elaboración de insumos para la participación de la Subsecretaria Diana Parra en el Women Led Cities Workshop (30.11.22) ANEXOS: 1. Correos electrónicos, bullets, guión, evidencia asistencia reunión 2. Correos electrónicos, tax document, evidencias asistencia a reuniones 3. Evidencia asistencia webinar 4. Evidencia asistencia reunión 5. Correos electrónicos, evidencias asistencia reuniones, memorando, VI informe bimensual, presentación VI Comité. 6. Evidencia asistencia taller 7. Correos electrónicos, evidencia asistencia reunión, evidencia charla 8. Bullets 9. Evidencia asistencia reunión, correos electrónicos, Pacto de Ciudad por la Igualdad firmado 10. Evidencia asistencia reunión 11. Evidencia asistencia reuniones, agenda evento de cierre piloto 12. Evidencia asistencia reunión 13. Correos electrónicos, documento estudio con comentarios y versión final 14. Correos electrónicos, nota informativa, expresión de interés, carta aceptación membresía 15. Evidencia asistencia workshop, documento insumos, agenda, presentación. II- Alianzas Gestionadas. Durante el mes de noviembre se gestionaron alianzas con 12 actores nacionales, internacionales, públicos y privados, con el fin de favorecer iniciativas asociadas a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito Capital que aún no cuentan con un resultado específico: 1. OIM-CARE. Gestiones y reunión para articulación con la SDMujer. (01-04.11.22) 2. Dirección de la Mujer de Guayaquil. Reunión con la Dirección de la Mujer de Guayaquil, gestionada por la DDRI, para conocer acerca del Sistema Distrital de Cuidado y programar una visita a la ciudad en el año 2023. (01.11.22) 3. USAID. i) Reuniones de articulación con el programa Generando Equidad. (02,23, 24.11.22) ii) Gestiones para lograr la articulación con el programa Conectando Caminos. (09-21.11.22) iii) Elaboración de las actividades y productos para los términos de referencia de contratación de un consultor/a para el diagnóstico de la situación de las mujeres que trabajan en el parque de la 93, en el marco de la articulación con el programa Generando Equidad. (28.11.22) iv) Gestiones para realizar la charla sobre Derecho a una vida libre de Violencias y Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio, en la Embajada de Estados Unidos. (29.11.22) v) Gestiones compromisos reuniones programa Generando Equidad. (28-30.11.22) 4. Save the Children. i) Gestiones revisión acta reunión y MoU (02 y 28.11.22) ii) Reunión interna de seguimiento al MoU. (22.11.22) 5. Fiduoccidente. Gestiones para la asistencia técnica en la implementación del enfoque de género y adhesión al Pacto de Ciudad por la Igualdad. (03.11.22) 6. Xuss. Gestiones para lograr la adhesión de la empresa al Pacto de Ciudad por la Igualdad de Género. (03.11.22) 7. Dirección Distrital de Relaciones Internacionales. i) Gestiones participación en la mesa temática de internacionalización. (03.11.22) ii) Reunión revisión gestiones SDMujer. (08.11.22) iii) Elaboración insumos para la participación del Secretario de Desarrollo Económico en el Gender Equity in the digital economy" (08.11.22) iii) Reunión de seguimiento a la implementación del MoU entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y ONU Mujeres (11.11.22) iv) Reuniones sobre la participación de la SDMujer en la mesa temática de internacionalización: Bogotá de Cuidados, Diversa e Incluyente. (17, 24.11.22) v) Reunión interna para diligenciar matriz de la mesa temática de internacionalización. (18.11.22) 8. Indetex. Reunión articulación para la asistencia técnica en la implementación del enfoque de género. (15.11.22) 9. BID. Gestiones para la participación de la Subsecretaria Diana Parra en el taller virtual sobre Sistemas de cuidado a largo plazo en Corea del Sur. (16-23.11.22) 10. Dirección de Enfoque Diferencial. Reunión interna de seguimiento a convenios. (16.11.22) 11. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Gestiones para coordinar la visita técnica de una delegación del Ministerio, con el fin de conocer el Sistema Distrital de Cuidado. (21.11.22) 12. Alianza Global por los Cuidados. Gestiones participación de la Subsecretaria Diana Parra en el taller de aprendizaje de la Economía del Cuidado el 06 de diciembre de 2022. (29.11.22) ANEXOS 1. Correos electrónicos, evidencia asistencia reunión, carta de intención 2. Evidencia asistencia reunión, correos electrónicos 3. Evidencia asistencia reuniones, correo electrónico, documento con actividades y productos 4. Correos electrónicos, evidencia asistencia reunión 5. Correos electrónicos 6. Correo electrónico 7. Correos electrónicos, evidencia asistencia reuniones, insumos, borrador matriz mesa temática de internacionalización 8. Evidencia asistencia reunión 9. Correos electrónicos, formulario de inscripción 10. Evidencia asistencia reunión 11. Correos electrónicos 12. Correos electrónicos
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: M1-Rocio Duran Mahecha. M2-Ángela Adriana Ávila. M3.M4- Ana Daniela Pineda Tobasía | [11 empty] | Nombre: Angie Paola Mesa Rojas | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Diana María Parra Romero; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos
|  |  | Cargo: Contratista DGC / Contratistas SCPI | [11 empty] | Cargo: Directora de gestión del conocimiento (M1) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad (M2,M3,M4); PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir según: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc.). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medición del indicador y del reporte del seguimiento
Note on A13: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Como este indicador PMR también es meta PDD se incluye el numero de la meta al igual que en la celda del pmr con el numero del indicador pmr
Note on D13: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Como este indicador PMR también es meta PDD se incluye el numero de la meta al igual que en la celda del pmr con el numero del indicador pmr
Note on G13: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Estas celdas solo se diligencian para indicadores POA
Note on A14: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Incluir el indicador PDD del diseño de la estrategia y toda la información correspondiente
Note on J16: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere redactar como tipo indicador: Número de registros en la ruta de divulgación y orientación
Note on J17: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere redactar como tipo indicador: Número de mujeres orientadas a través de la ruta de divulgación y orientación
Note on J18: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere redactar como tipo indicador: Número de informes ponerle nombre … tal vez numero de informes de cumplimiento al decreto 332 de 2020 por parte de entidades y organismos del Distrito
Note on AI18: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: No se hizo informe en este mes? Se menciona que se hizo el informe pero se pone cero
Note on J19: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere redactar como tipo indicador: Número de propuestas de programas enfocados a la disminución de brecha económica entre hombres y mujeres
Note on J20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere redactar como tipo indicador: Número de informes trimestrales de supervisión de (ponerle nombre)
Note on K20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia el indicador sería tipo suma
Note on M20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere dejarlo como suma y poner 1 informe cada trimestre para un total de cuatro, en ese orden la unidad de medida es Número
Note on Q20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere dejarlo como suma y poner 1 informe cada trimestre para una meta de 4
Note on X20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia, poner como meta 1 informe y así para cada trimestre
Note on AA20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia, poner como meta 1 informe y así para cada trimestre
Note on AD20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia, poner como meta 1 informe y así para cada trimestre
Note on AG20: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia, poner como meta 1 informe y así para cada trimestre
Note on J21: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se sugiere redactar en términos de indicador, por ejemplo: Opción 1: Opción 2: Porcentaje de avance en la elaboración de los insumos para el documento técnico y así ajustar la unidad de medida, el tipo de meta, el valor, etc. Opción 3 Documento técnico para el Comité Técnico del Programa xx elaborado y en ese orden ajustar el tipo de meta, la unidad de medida y demás información
Note on K21: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia el indicador sería tipo suma
Note on M21: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Ajustar de acuerdo a lo que se decida dejar como indicador
Note on T21: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La periodicidad no es trimestral
Note on J22: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Redactar en forma de indicador, por ejemplo Documento de fortalecimiento organizativo elaborado y poner la meta como 1 cuando se finalice o si son dos documentos entonces 1 documento en cada semestre O si es porcentaje de avance en la elaboración del documento entonces se dejaría como indicador tipo suma, unidad de medida % y sería 50% de avance en cada uno de los semestres Revisar por favor
Note on K22: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia el indicador sería tipo suma
Note on M22: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Ajustar de acuerdo a lo que se decida dejar como indicador
Note on J23: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Redactar en forma de indicador Documento proceso convocatoria elaborado
Note on K23: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: De acuerdo a la sugerencia el indicador sería tipo suma
Note on M23: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Ajustar de acuerdo a lo que se decida dejar como indicador
Note on T23: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Ajustar periodicidad a anual
Note on AK23: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: Se ajusta la cifra que aparece como 0.3 y debe ser 0,3

## Prog.Pptal
Asignación recursos
Proyecto | Número de meta | Nombre proyecto / Meta proyecto de inversión | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total cuatrienio | Ponderación ppto | Ponderación definida por el proyecto
7673 | 1 | Meta 1. Formar 26100 Mujeres En Sus Derechos A Través De Procesos De Desarrollo De Capacidades En El Uso Tic. | 104564466 | 2363000000 | 2334220914.16 | 2491086000 | 2219930000 | 9680517466 | 43.03% | 30%
7673 | 2 | Meta 2. Diseñar 13 Contenidos Para El Desarrollo De Capacidades Socioemocionales, Técnicas Y Digitales De Las Mujeres, En Toda Su Diversidad | 120000000 | 727850000 | 280463582 | 700000000 | 0 | 1732612000 | 5.17% | 10%
7673 | 3 | Meta 3. Diseñar E Implementar 1 Estrategía Para El Desarrollo De Capacidades Sociomecionales Y Técnicas De Las Mujeres En Toda Su Diversidad Para Su Emprendimiento Y Empleabilidad. | 97776667 | 900135000 | 1580574503.84 | 725114000 | 746870000 | 3978455667 | 29.13% | 25%
7673 | 4 | Meta 4. Diseñar e Implementar 1 programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la SDMujer | 0 | 0 | 1230000000 | 0 |  | 1230000000 | 22.67% | 35%
TOTAL |  |  | 322341133 | 3990985000 | 5425259000 | 3916200000 | 2966800000 | 16621585133 | 100% | 100%
PROGRAMACION |  |  |  |  | 5425259000
VALIDACION |  |  |  |  | 0

## Reserva
[47 empty] | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO
LLAVE | PROYECTO | Ejercicio | Período | Fecha Inicial | Fecha Final | Centro gestor | Fe.contabil.en control presupuestario | g | Compromiso | No. Compromiso | Fecha Inicial | Fecha Final | Plazo | Forma Pago | Descripción | Número de CDP | Número de CRP | Objeto | Rubro | Descripcion Rubro | Fondos | Descripcion del Fondo | Concepto del gasto | Descripción del Concepto del gasto | Elemento PEP | Texto Id Proyecto | Modalidad de selección | Descripción | BP Beneficiario | Tipo Documento BP | Número documento BP | Nombre BP Beneficiario | Moneda transacción | Valor CRP | Anulaciones | Reintegros | Valor neto | Autorizacion giro | Compromisos sin Aut. de Giro | Número interno CRP | Pos.referencia | Número interno CDP | Posición de la imputacion CDP | Fecha de entrada |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  | M1 | M2 | M3 | [6 empty] | feb | mar | abril | mayo | jun
265301299133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 148 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | 265 | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 331 | 02 | ORDENES DE PAGO | 301 | 299 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementaciónde los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeresmediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. PC 439 CD-PS-281-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001052 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | PM/0121/0100/0000007673 | 0121 INVERSIÓN 0000007673 | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000134987 | CC | 1033697548 | YINA FERNANDA ROBAYO CARDENAS | COP | 5250000 | 0 | 0 | 5250000 | 5250000 | 0 | 5000120685 | 1 | 96764 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 5250000 | 0 | 0 | 5250000 |  | 5250000 | 0 | 0 | 5250000 |  | 0
62814861611133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 628 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1486 | 1611 | Adición y prórroga al contrato 628 de 2021 cuyo objeto es "Prestarservicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategiade empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminizaciónde la pobreza en las localidades que le sean asignadas por lasupervisora del contrato" | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001052 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1012069544 | CC | 1061746337 | YULIANA KAROLINA GONZALEZ HOYOS | COP | 2833333 | 0 | 0 | 2833333 | 2833333 | 0 | 5000242517 | 1 | 198388 | 1 | 2022-01-03 |  | M3 | 0 | 0 | 2833333 | 2833333 |  | 0 | 0 | 2833333 | 2833333 |  | 0 |  |  |  | 2833333
671927921133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 11 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 671 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 183 | 02 | ORDENES DE PAGO | 927 | 921 | Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes querequiera la Secretaría Distrital de la Mujer. PC 461 CD-CI-684-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000451829 | NIT | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP | COP | 253060895 | 0 | 0 | 253060895 | 253060895 | 0 | 5000182498 | 1 | 156883 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 237877241.3 | 0 | 15183653.7 | 253060895 |  | 237877241.3 | 0 | 15183653.7 | 253060895 |  | 0 |  | 15550416 | 14617391.04 |  | 0 | 3795913.425 | 7591826.85
70614871610133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 706 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1487 | 1610 | Adición y prórroga al contrato 706 de 2021 cuyo objeto es "Apoyartécnicamente los procesos de formación en el marco de la implementaciónde la estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales ytécnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento yempleabilidad". | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001052 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000148087 | CC | 1064427260 | MARIA CARMENZA USSA TUNUBALA | COP | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 5000242512 | 1 | 198389 | 1 | 2022-01-03 |  | M3 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 |  | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 |  | 0 |  |  | 933024.96 | 1700000
72472910231330116010200000076732712013 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 12 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 724 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 150 | 02 | ORDENES DE PAGO | 729 | 1023 | Prestar los servicios de apoyo logístico para atender las actividadesmisionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de la Mujeren cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el anexo técnico yla oferta presentada por el contratista. PC 728 SDMUJER-LP-002-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 01 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1000545163 | NIT | 830078025 | DOUGLAS TRADE S A S | COP | 2712013 | 0 | 0 | 2712013 | 2712013 | 0 | 5000191416 | 1 | 140817 | 1 | 2022-01-03 |  | M3 | 0 | 0 | 2712013 | 2712013 |  | 0 | 0 | 2712013 | 2712013 |  | 0 | [5 empty] | 2712013
8351226132013301160102000000767324000003 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 11 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 835 | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 84 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1226 | 1320 | Prestación de servicios para el diseño, implementación y puesta enmarcha de diplomados virtuales que permitan el desarrollo de capacidadessocioemocionales, técnicas y ciudadanas de las mujeres en su diversidadPC 986 CD-CI-820-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000500751 | NIT | 899999063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | COP | 24000003 | 0 | 0 | 24000003 | 24000003 | 0 | 5000211597 | 1 | 174527 | 1 | 2022-01-03 |  | M2 | 0 | 24000003 | 0 | 24000003 |  | 0 | 24000003 | 0 | 24000003 |  | 0
93312801509133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 16 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 933 | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 36 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1280 | 1509 | Contratar la adquisición de Switches para fortalecer la infraestructurade comunicaciones, de la Secretaría Distrital de la Mujer. PC 737 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082000052 | Productos metálicos y paquetes de software | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000485928 | NIT | 900434462 | REDNEET S.A.S. | COP | 84577253 | 0 | 0 | 84577253 | 84577253 | 0 | 5000229227 | 1 | 178574 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 84577253 | 0 | 0 | 84577253 |  | 84577253 | 0 | 0 | 84577253 |  | 0
94411061522133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 19 | CONTRATO DE SUMINISTRO | 944 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 31 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1106 | 1522 | Suministro de elementos de ferretería para la Secretaría Distrital de laMujer. PC 731 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082000041 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 03 | SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA | 1000629505 | NIT | 830073899 | COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS | COP | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 6461400 | 9538600 | 5000230970 | 1 | 165314 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 |  | 6461400 | 0 | 0 | 6461400 |  | 0
96314881634133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 16 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 963 | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 7 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1488 | 1634 | Contratar la solución tecnológica para poner en funcionamiento elsistema de video conferencia BigBlueButton con el fin de conectar estesistema con la plataforma Moodle de la Secretaría de la Mujer. PC 1003 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 04 | CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA | 1012214708 | NIT | 900736431 | MINDSIT S.A.S. | COP | 31500000 | 0 | 0 | 31500000 | 31500000 | 0 | 5000246174 | 1 | 198576 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 31500000 | 0 | 0 | 31500000 |  | 31500000 | 0 | 0 | 31500000 |  | 0
78092132413561330116010200000076734759996 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 04 | ORDEN DE COMPRA | 78092 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 7 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1324 | 1356 | Adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano consumiblesde impresión para los equipos multifuncionales de la SecretaríaDistrital de la Mujer. PC 726 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082000041 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 04 | CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA | 1000505876 | NIT | 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A | COP | 4759996 | 4759996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000216830 | 1 | 182258 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8369714041628133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 04 | ORDEN DE COMPRA | 83697 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 4 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1404 | 1628 | Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por mediodel Acuerdo Marco de Precios No. CCE-925-AMP-2019 Equipos Tecnológicos yperiféricos para la Secretaría Distrital de la Mujer. PC 723 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1080100021 | Maquinaria y equipo | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 17 | SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS | 1000558594 | NIT | 811021363 | UNIPLES SA | COP | 130507157 | 0 | 0 | 130507157 | 130507157 | 0 | 5000245745 | 1 | 188879 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 (100%) | 130507157 | 0 | 0 | 130507157 |  | 130507157 | 0 |  | 130507157 |  | 0
163-2020808730133011601020000007673 | 7673 | 2022 | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 11 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 163-2020 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 58 | 02 | ORDENES DE PAGO | 808 | 730 | Adición y prórroga al contrato No. 163 de 2020, cuyo objeto es:"Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes querequiera la SDMujer". | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000451829 | NIT | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP | COP | 4167765 | 4167765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000167572 | 1 | 146314 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[34 empty] | 561068415 | 8927761 | 0 | 552140654 | 542602054 | 9538600
[45 empty] | 5753056358 |  |  |  | 505711651.3 | 24000003 | 22428999.7 | 552140654 |  | 496173051.3 | 24000003 | 22428999.7 | 542602054 | 0 | 0 |  |  |  | 4533333 | 0 | 6507926.425 | 7591826.85 | 0
|  |  |  | Meta 1 |  | Meta 2 |  | Meta 3 |  | Meta 4 | [28 empty] | 235751579 | -442474385
|  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 2334220914.16 |  | 280463582 |  | 1580574503.84 |  | 1230000000 | [29 empty] | 107528955 | 94% | 101077217.7 | [11 empty] | 9538600 | 0 | 0 | 9538600
|  | COMPROMISOS |  | 2141272255 | 91.73% | 280463582 | 100% | 1592579503 | 100.8% | 1230000000 | 100% | [29 empty] | 6% | 6451737.3
|  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 2334220914.16 |  | 280463582 |  | 1580574503.84 |  | 1230000000 | [29 empty] | 415515716 | [16 empty] | 305849447
|  | GIROS |  | 1338176469 | 57.33% | 112185432.8 | 40% | 1312761719 | 83.06% | 1202000000 | 97.72% | [28 empty] | -127086338
|  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0
|  | COMPROMISOS |  | 0
|  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 505711651
|  | GIROS |  | 496261851.3 | 98.13%
[47 empty] | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO
|  |  | Período | Fecha Inicial | Fecha Final | Centro gestor | Fe.contabil.en control presupuestario | Tipo de compromiso | Compromiso | No. Compromiso | Fecha Inicial | Fecha Final | Plazo | Forma Pago | Descripción | Número de CDP | Número de CRP | Objeto | Rubro | Descripcion Rubro | Fondos | Descripcion del Fondo | Concepto del gasto | Descripción del Concepto del gasto | Elemento PEP | Texto Id Proyecto | Modalidad de selección | Descripción | BP Beneficiario | Tipo Documento BP | Número documento BP | Nombre BP Beneficiario | Moneda transacción | Valor CRP | Anulaciones | Reintegros | Valor neto | Autorizacion giro | Compromisos sin Aut. de Giro | Número interno CRP | Pos.referencia | Número interno CDP | Posición de la imputacion CDP | Fecha de entrada |  |  | M1 | M2 | M3 |  |  | M1 | M2 | M3
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 148 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | 265 | 2021-02-03 | 2021-12-31 | 331 | 02 | ORDENES DE PAGO | 301 | 299 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementaciónde los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeresmediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. PC 439 CD-PS-281-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001052 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | PM/0121/0100/0000007673 | 0121 INVERSIÓN 0000007673 | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000134987 | CC | 1033697548 | YINA FERNANDA ROBAYO CARDENAS | COP | 5250000 | 0 | 0 | 5250000 | 5250000 | 0 | 5000120685 | 1 | 96764 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 5250000 | 0 | 0 | 5250000 |  | 5250000 | 0 | 0 | 5250000 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 628 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1486 | 1611 | Adición y prórroga al contrato 628 de 2021 cuyo objeto es "Prestarservicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategiade empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminizaciónde la pobreza en las localidades que le sean asignadas por lasupervisora del contrato" | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001052 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1012069544 | CC | 1061746337 | YULIANA KAROLINA GONZALEZ HOYOS | COP | 2833333 | 0 | 0 | 2833333 | 2833333 | 0 | 5000242517 | 1 | 198388 | 1 | 2022-01-03 |  | M3 | 0 | 0 | 2833333 | 2833333 |  | 0 | 0 | 2833333 | 2833333 |  | 0 |  | Giros reservas julio - etb
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 11 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 671 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 183 | 02 | ORDENES DE PAGO | 927 | 921 | Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes querequiera la Secretaría Distrital de la Mujer. PC 461 CD-CI-684-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000451829 | NIT | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP | COP | 253060895 | 0 | 0 | 253060895 | 210551810 | 42509085 | 5000182498 | 1 | 156883 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 237877241.3 | 0 | 15183653.7 | 253060895 |  | 197918701.4 | 0 | 12633108.6 | 210551810 |  | 0 |  | 35681367 | 33540484.98
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 706 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1487 | 1610 | Adición y prórroga al contrato 706 de 2021 cuyo objeto es "Apoyartécnicamente los procesos de formación en el marco de la implementaciónde la estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales ytécnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento yempleabilidad". | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001052 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000148087 | CC | 1064427260 | MARIA CARMENZA USSA TUNUBALA | COP | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 5000242512 | 1 | 198389 | 1 | 2022-01-03 |  | M3 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 |  | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 |  | 0 |  |  | 2140882.02
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 12 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 724 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 150 | 02 | ORDENES DE PAGO | 729 | 1023 | Prestar los servicios de apoyo logístico para atender las actividadesmisionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de la Mujeren cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el anexo técnico yla oferta presentada por el contratista. PC 728 SDMUJER-LP-002-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 01 | LICITACIÓN PÚBLICA | 1000545163 | NIT | 830078025 | DOUGLAS TRADE S A S | COP | 2712013 | 0 | 0 | 2712013 | 2712013 | 0 | 5000191416 | 1 | 140817 | 1 | 2022-01-03 |  | M3 | 0 | 0 | 2712013 | 2712013 |  | 0 | 0 | 2712013 | 2712013 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 11 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 835 | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 84 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1226 | 1320 | Prestación de servicios para el diseño, implementación y puesta enmarcha de diplomados virtuales que permitan el desarrollo de capacidadessocioemocionales, técnicas y ciudadanas de las mujeres en su diversidadPC 986 CD-CI-820-2021 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000500751 | NIT | 899999063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | COP | 24000003 | 0 | 0 | 24000003 | 24000003 | 0 | 5000211597 | 1 | 174527 | 1 | 2022-01-03 |  | M2 | 0 | 24000003 | 0 | 24000003 |  | 0 | 24000003 | 0 | 24000003 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 16 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 933 | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 36 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1280 | 1509 | Contratar la adquisición de Switches para fortalecer la infraestructurade comunicaciones, de la Secretaría Distrital de la Mujer. PC 737 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082000052 | Productos metálicos y paquetes de software | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000485928 | NIT | 900434462 | REDNEET S.A.S. | COP | 84577253 | 0 | 0 | 84577253 | 0 | 84577253 | 5000229227 | 1 | 178574 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 84577253 | 0 | 0 | 84577253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 19 | CONTRATO DE SUMINISTRO | 944 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 31 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1106 | 1522 | Suministro de elementos de ferretería para la Secretaría Distrital de laMujer. PC 731 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082000041 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 03 | SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA | 1000629505 | NIT | 830073899 | COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS | COP | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 6461400 | 9538600 | 5000230970 | 1 | 165314 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 |  | 6461400 | 0 | 0 | 6461400 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 16 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 963 | 2021-12-24 | 2021-12-31 | 7 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1488 | 1634 | Contratar la solución tecnológica para poner en funcionamiento elsistema de video conferencia BigBlueButton con el fin de conectar estesistema con la plataforma Moodle de la Secretaría de la Mujer. PC 1003 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 04 | CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA | 1012214708 | NIT | 900736431 | MINDSIT S.A.S. | COP | 31500000 | 0 | 0 | 31500000 | 31500000 | 0 | 5000246174 | 1 | 198576 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 31500000 | 0 | 0 | 31500000 |  | 31500000 | 0 | 0 | 31500000 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 04 | ORDEN DE COMPRA | 78092 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 7 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1324 | 1356 | Adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano consumiblesde impresión para los equipos multifuncionales de la SecretaríaDistrital de la Mujer. PC 726 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082000041 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 04 | CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA | 1000505876 | NIT | 830037946 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A | COP | 4759996 | 4759996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000216830 | 1 | 182258 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 04 | ORDEN DE COMPRA | 83697 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 4 | 02 | ORDENES DE PAGO | 1404 | 1628 | Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por mediodel Acuerdo Marco de Precios No. CCE-925-AMP-2019 Equipos Tecnológicos yperiféricos para la Secretaría Distrital de la Mujer. PC 723 | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1080100021 | Maquinaria y equipo | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 17 | SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS | 1000558594 | NIT | 811021363 | UNIPLES SA | COP | 130507157 | 0 | 0 | 130507157 | 130507157 | 0 | 5000245745 | 1 | 188879 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 (100%) | 130507157 | 0 | 0 | 130507157 |  | 130507157 | 0 | 0 | 130507157 |  | 0
| #VALUE! |  | 1 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0121-01 | 2022-01-01 | 11 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 163-2020 | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 58 | 02 | ORDENES DE PAGO | 808 | 730 | Adición y prórroga al contrato No. 163 de 2020, cuyo objeto es:"Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes querequiera la SDMujer". | 133011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 1082001042 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | PM/0121/0103/0000007673 | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE CAPACIDA | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000451829 | NIT | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP | COP | 4167765 | 4167765 | 0 | 4167765 | 0 | 0 | 5000167572 | 1 | 146314 | 1 | 2022-01-03 |  | M1 | 4167765 | 0 | 0 | 4167765 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[55 empty] | 0 |  | 0
[34 empty] | 561068415 | 8927761 | 0 | 556308419 | 415515716 | 136624938 | [7 empty] | 509879416.3 | 24000003 | 22428999.7 | 556308419 |  | 371637258.4 | 24000003 | 19878454.6 | 415515716
371637258.4
Note on AV5: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La reserva la tenías unicamente asociada a meta 1 $253.060.894
Note on AX5: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La reserva la tenías unicamente asociada a meta 1 $253.060.894
Note on BA5: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La reserva la tenías unicamente asociada a meta 1 $253.060.894
Note on BC5: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La reserva la tenías unicamente asociada a meta 1 $253.060.894
Note on AV36: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La reserva la tenías unicamente asociada a meta 1 $253.060.894
Note on AX36: ANGELA MARCELA FORERO RUIZ: La reserva la tenías unicamente asociada a meta 1 $253.060.894

## Vigencia
Fecha de Correo | Programacion | PAABS | Consecutivo preliminar PAABS | Consecutivo DEFINITIVO PAABS V1 - 2022 | No. Proyecto | Nombre Proyecto | Tipo de Proceso | Insumo MGA | PMR | Proposito | Logro de ciudad | Programa | Programa estrategico | Meta Plan de Desarrollo | Meta proyecto de inversión | % Distribución Presupuestal a la meta proyecto de inversión | Código componente de gasto | Descripción componente de Gasto | Códigos UNSPSC | Descripción proceso | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Fecha estimada de presentación de ofertas | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor honorarios mensuales | Justificación de la necesidad a contratar | Área responsable de realizar la contratación |  | Feb | Mar | Abril | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cta x pagar | Total |  |  | M1 | M2 | M3 | M4
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 362 | 362 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la formulación, actualización y seguimiento de lineamientos de formación y estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 69608000 | 6328000 | Se hace necesaria la contratación de dos profesionales que formulen y actualicen los lineamientos de formación, procedimientos de carácter estratégico y actividades que permitan la planeación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de las líneas de trabajo definidas y asociadas a la formación en derechos de las mujeres a través de las TIC, TAC y TEP. Así como la propuesta de modelos pedagógicos que propongan formas innovadoras de llevar e intercambiar conocimientos a niñas, adolescentes y jóvenes y que a futuro permita mostrar otras opciones para la construcción de sus proyectos de vida. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 2109333.3333 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 4218666.6667 | 69608000 | 0 |  | 69608000 | 0 | 0 | 0 | 69608000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 363 | 363 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la formulación, actualización y seguimiento de lineamientos de formación y estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 69608000 | 6328000 | Se hace necesaria la contratación de dos profesionales que formulen y actualicen los lineamientos de formación, procedimientos de carácter estratégico y actividades que permitan la planeación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de las líneas de trabajo definidas y asociadas a la formación en derechos de las mujeres a través de las TIC, TAC y TEP. Así como la propuesta de modelos pedagógicos que propongan formas innovadoras de llevar e intercambiar conocimientos a niñas, adolescentes y jóvenes y que a futuro permita mostrar otras opciones para la construcción de sus proyectos de vida. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 2109333.3333 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 4218666.6667 | 69608000 | 0 |  | 69608000 | 0 | 0 | 0 | 69608000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 364 | 364 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la formulación, actualización, seguimiento de lineamientos de formación y estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de derechos de las mujeres, sus capacidades y habilidades. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 69608000 | 6328000 | Se hace necesaria la contratación de dos profesionales que formulen y actualicen los lineamientos de formación, procedimientos de carácter estratégico y actividades que permitan la planeación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de las líneas de trabajo definidas y asociadas a la formación en derechos de las mujeres para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 2109333.3333 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 4218666.6667 | 69608000 | 0 |  | 69608000 | 0 | 0 | 0 | 69608000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 365 | 365 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200883132 | Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) | 80111620 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Conocimiento participando en la elaboración y puesta en marcha de contenidos virtuales relacionados con los derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 69608000 | 6328000 | Los procesos de formación a través de herramientas TIC requieren de una persona que elabore los contenidos para que las mujeres participantes se apropien de sus derechos, a través del uso de medios digitales para acceder a información que les permita el desarrollo de capacidades para su autonomía. Es necesario que los procesos de formación se ofrezcan en una plataforma web para facilitar el acceso de las mujeres. Así mismo, incorporar elementos gráficos, amigables y con entornos de aprendizaje adecuados para el desarrollo de los mismos. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 2109333.3333 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 6328000 | 4218666.6667 | 69608000 | 0 |  | 69608000 | 0 | 0 | 0 | 69608000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 366 | 366 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Conocimiento para apoyar la orientación estratégica, seguimiento y articulación intra e interinstitucional de la estrategia Centros de Inclusión Digital; así como en la formulación y seguimiento de los instrumentos de planeación de la dependencia. | 1 | 1 | 360 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 80340000 | 6695000 | La Dirección de Gestión del Conocimiento requiere un profesional que realice articulación de las actividades adelantadas por la estrategia de CID con los lineamientos que definan la Subsecretaría de Políticas de Igualdad (en calidad de Gerenta del proyecto) y la Dirección de Gestión del Conocimiento (en calidad de líder técnico del componente CID); así mismo, realizará interlocución con otras entidades para la coordinación de acciones conjuntas. También apoyará la formulación y seguimiento de instrumentos de planeación a cargo de la DGC. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 80340000 | 0 |  | 80340000 | 0 | 0 | 0 | 80340000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 367 | 367 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Conocimiento apoyando la organización, coordinación y control de los procesos formativos relacionados con los derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP, así como del funcionamiento de los Centros de Inclusión Digital. | 1 | 1 | 360 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 80340000 | 6695000 | Las acciones de formación a través del uso de tecnologías de información y comunicaciones en la dimensión territorial requieren del desarrollo de procesos de monitoreo y seguimiento, dando cuenta de las particularidades, avances y aprendizajes en los Centros de Inclusión Digital, así como de ejercicios de reflexión y aprendizaje conducentes a la mejora continua de dichas acciones de formación orientadas por el equipo de facilitación. Así mismo, esta profesional debe dar cuenta del correcto funcionamiento de los Centros de Inclusión Digital en territorio. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 6695000 | 80340000 | 0 |  | 80340000 | 0 | 0 | 0 | 80340000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 368 | 368 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 369 | 369 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 370 | 370 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 371 | 371 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 372 | 372 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 373 | 373 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 374 | 374 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 375 | 375 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 376 | 376 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 377 | 377 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 378 | 378 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 379 | 379 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 380 | 380 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 381 | 381 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 382 | 382 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 383 | 383 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 384 | 384 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 385 | 385 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 386 | 386 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 387 | 387 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC, TAC y TEP. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos a través del uso de TIC, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, tanto en escenarios virtuales como de acompañamiento en los Centros de Inclusión Digital, entendiendo estos últimos como escenarios físicos no estáticos, sino que recogen la oferta tecnológica presente en las localidades y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 388 | 388 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, en espacios disponibles en el territorio y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 389 | 389 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, en espacios disponibles en el territorio y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 390 | 390 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, en espacios disponibles en el territorio y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 391 | 391 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 39655000 | 3605000 | La implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, requiere del apoyo de personas que faciliten las acciones de aprendizaje con la ciudadanía, buscando el desarrollo de capacidades de las mujeres, en espacios disponibles en el territorio y que son de fácil acceso a la ciudadanía. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 1201666.6667 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 3605000 | 2403333.3333 | 39655000 | 0 |  | 39655000 | 0 | 0 | 0 | 39655000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 392 | 392 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaría Distrital de la Mujer en la orientación estratégica y desarrollo de actividades de gestión y seguimiento de iniciativas en materia de alianzas y cooperación técnica y financiera, nacional e internacional, pública y privada, para la garantía de derechos de las mujeres. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 92818000 | 8438000 | Aumenta la urgencia de garantizar ingresos para las mujeres, que históricamente han enfrentado barreras para vincularse al mercado laboral y se han visto particularmente afectadas por la actual emergencia dado el carácter parcial e informal de la mayoría de las actividades económicas en las que solían desempeñarse. Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría Distrital de la Mujer requiere contar con los servicios profesionales especializados para continuar con las acciones de implementación, formalización y continuidad de los procesos relacionados con la gestión de alianzas con actores nacionales, internacionales, públicos y privados mediante la articulación de las dependencias competentes en cada caso y la interlocución con los aliados. Lo anterior, en virtud de un enfoque de corresponsabilidad, donde estos últimos son contrapartes esenciales para apoyar técnica y financieramente el diseño e implementación de la estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad cuyo fin último es aportar a la reducción de la pobreza de las mujeres en Bogotá. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 2812666.6667 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 5625333.3333 | 92818000 | 0 |  | 0 | 0 | 92818000 | 0 | 92818000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 393 | 393 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de alianzas estratégicas con actores diversos, que le permitan, faciliten y apoyen a la Secretaría Distrital de la Mujer el cumplimiento de los logros correspondientes al sector mujeres. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 63811000 | 5801000 | Se considera necesaria la contratación de los servicios profesionales especializados de una persona que apoye las gestiones para implementar y hacer seguimiento a iniciativas en materia de alianzas y cooperación técnica y financiera, nacional e internacional, pública y privada. Dichas alianzas están abocadas a desarrollar acciones concretas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres de Bogotá y potenciar sus capacidades socioemocionales y técnicas, como elementos necesarios para mejorar sus condiciones de vida y potenciar su liderazgo dentro de sus comunidades. Lo anterior, con el fin de responder a las profundas brechas de género existentes en el mercado laboral y empresarial de la ciudad, las cuales siguen limitando el acceso de las mujeres a oportunidades de empleabilidad y emprendimiento. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1933666.6667 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 5801000 | 3867333.3333 | 63811000 | 0 |  | 0 | 0 | 63811000 | 0 | 63811000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 394 | 394 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para coordinar la implementación de la estrategia de empleo y emprendimiento de la Secretaría Distrital de la Mujer, así como apoyar la articulación de esta con los diferentes actores públicos y privados. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 126500000 | 11500000 | Se requiere de los servicios profesionales de una persona que apoye la definición de la estrategia y que acompañe la elaboración e implementación de esta, apoyando la coordinación de acciones al interior del equipo el cual para la vigencia 2022 aumentará. Se requieren las labores de coordinación con el fin de generar revisiones del componente técnico durante el proceso de diseño y formulación de la estrategia de empleabilidad y formación para el empleo, y para su implementación en conjunto con la estrategia de emprendimiento, todo ello orientado a la reducción de la feminización de la pobreza, lo cual implica la coordinación y articulación con otros sectores de la Administración Distrital que tienen asiento en la Mesa de reducción de la feminización de la pobreza. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 3833333.3333 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 7666666.6667 | 126500000 | 0 |  | 0 | 0 | 126500000 | 0 | 126500000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 395 | 395 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo e implementación del componente de empleo de la estrategia de empleo y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza y la articulación con los demás sectores de la administración distrital. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 113300000 | 10300000 | Se requiere de los servicios profesionales de una persona que apoye la definición y que acompañe la elaboración e implementación del componente técnico de la estrategia asociado a empleo, lo anterior con el fin de generar revisiones del componente durante el proceso de diseño y formulación de la estrategia. De igual forma se requiere que acompañe su articulación intersectorial y aporte al proceso de búsqueda, recolección y análisis de información requerida en el marco de la implementación del componente de empleo. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 3433333.3333 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 6866666.6667 | 113300000 | 0 |  | 0 | 0 | 113300000 | 0 | 113300000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 396 | 396 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo e implementación del componente de emprendimiento de la estrategia de empleo y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza y la articulación con los demás sectores de la administración distrital. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 92818000 | 8438000 | Se requiere de los servicios profesionales de una persona que apoye la definición y que acompañe la elaboración e implementación del componente técnico de la estrategia asociado a emprendimiento, lo anterior con el fin de generar revisiones del componente durante el proceso de diseño y formulación de la estrategia. De igual forma se requiere que acompañe su articulación intersectorial y aporte al proceso de búsqueda, recolección y análisis de información requerida en el marco de la implementación del componente de emprendimiento. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 2812666.6667 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 8438000 | 5625333.3333 | 92818000 | 0 |  | 0 | 0 | 92818000 | 0 | 92818000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 397 | 397 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para acompañar técnicamente la implementación del Decreto 332 de 2020; así como, apoyar a los sectores de la administración distrital en la identificación de barreras de acceso que afectan a las mujeres y consolidar información relacionada con acciones de empleabilidad y emprendimiento | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 67980000 | 6180000 | Teniendo en cuenta el papel de la Secretaría Distrital de la Mujer frente al Decreto Distrital 332 de 2020, y que la entidad además tiene a su cargo el acompañamiento de la estrategia de empleo y emprendimiento para mujeres, y con el propósito de cumplir con la meta establecida en el PDD, se requiere de los servicios profesionales de una persona que acompañe técnicamente la implementación del Decreto 332 de 2020 y apoye a los sectores de la Administración Distrital en la identificación de barreras de acceso que afectan a las mujeres y la consolidación de la información relacionada con acciones de empleabilidad y emprendimiento. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 2060000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 6180000 | 4120000 | 67980000 | 0 |  | 0 | 0 | 67980000 | 0 | 67980000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 398 | 398 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de gestión y articulación de la estrategia de empleo y emprendimiento(E&E) de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 62315000 | 5665000 | Teniendo en cuenta el alcance que adquiere la estrategia en consideración al deterioro de la brecha laboral y de generación de ingresos de las mujeres de Bogotá como resultado de la pandemia, la Secretaría Distrital de la Mujer requiere contratar los servicios profesionales de un profesional especializado que apoye los procesos de diseño, implementación y seguimiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad, así como las diferentes articulaciones intra e inter institucional a nivel distrital y nacional, así como la gestión de alianzas con entidades del sector privado que se requieran para el cumplimiento de la misma. Adicionalmente este apoyo comprende las labores de elaboración, consolidación y revisión de informes y documentos que se necesiten como soporte para la correcta ejecución e implementación de la estrategia en el Distrito Capital. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1888333.3333 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 3776666.6667 | 62315000 | 0 |  | 0 | 0 | 62315000 | 0 | 62315000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 399 | 399 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades asociadas a la recolección de insumos; análisis y divulgación estratégicos para el componente de empleo de la estrategia de empleo y emprendimiento. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 62315000 | 5665000 | Teniendo en cuenta el alcance que adquiere la estrategia en consideración al deterioro de la brecha laboral y de generación de ingresos de las mujeres de Bogotá como resultado de la pandemia, desde el componente de empleo se requiere de los servicios profesionales de una persona que realice labores de apoyo técnico y administrativo. Este apoyo se refiere al aporte de insumos de contenido, técnicos y operativos y la gestión intra e interinstitucional con entidades de la administración, así como con entidades públicas y privados para el diseño, la formulación, la implementación y el seguimiento del componente de empleo. través de la identificación de insumos. Igualmente, este apoyo comprende actividades administrativas que demanda el desarrollo del componente de empleo, así como la respuesta a las solicitudes de distintas instancias en relación con los contenidos, avances, aportes de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1888333.3333 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 5665000 | 3776666.6667 | 62315000 | 0 |  | 0 | 0 | 62315000 | 0 | 62315000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 400 | 400 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación del equipo territorial encargado de implementar la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 82500000 | 7500000 | Se requiere de los servicios profesionales de una persona que coordine el componente territorial de la estrategia, así como el equipo de profesionales territoriales de la misma, lo anterior permitirá que las acciones cuenten con acompañamiento técnico oportuno; de igual forma apoyará la distribución y organización del equipo y la identificación de necesidades que serán la base para la implementación de la estrategia a nivel local | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 2500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 5000000 | 82500000 | 0 |  | 0 | 0 | 82500000 | 0 | 82500000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 401 | 401 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Apoyar técnicamente los procesos de formación en el marco de la implementación de la estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 33990000 | 3090000 | Se requiere contar con un (1) apoyo técnico que acompañe el desarrollo del componente de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres previstas en el proyecto de inversión. De igual modo, la persona realizará apoyo a las profesionales, para la organización, convocatoria, capacitación y demás acciones que se requiera para dar cumplimiento al objeto del contrato. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1030000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 2060000 | 33990000 | 0 |  | 0 | 0 | 33990000 | 0 | 33990000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 402 | 402 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 403 | 403 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 404 | 404 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 405 | 405 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 406 | 406 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 407 | 407 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 408 | 408 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 409 | 409 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 410 | 410 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 411 | 411 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento para la reducción de la feminización de la pobreza en las localidades que le sean asignadas por la supervisora del contrato. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 56650000 | 5150000 | Se requiere brindar asesoría, implementar y llevar a cabo el acompañamiento de la estrategia con las mujeres, con el fin de identificar, caracterizar y analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres así como buscar alternativas que sean insumo de la reactivación económica, para lo cual resulta necesario contar con servicios de diez (10) profesionales adicionales que brinden apoyo en el desarrollo de la necesidad planteada. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 1716666.6667 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 3433333.3333 | 56650000 | 0 |  | 0 | 0 | 56650000 | 0 | 56650000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 412 | 412 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | PRESTACION DE SERVICIOS | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111600 | Apoyar la supervisión técnica, administrativa y financiera de los convenios y/o contratos, así como las diferentes etapas contractuales de los procesos que se le asignen desde la supervisión del contrato | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 88000000 | 8000000 | Teniendo en cuenta que se prevé el crecimiento de la estrategia de empleabilidad y emprendimiento, se estima necesaria la contratación de una abogada que apoye la supervisión de convenios y/o contratos que se deriven de las articulaciones; de igual forma que apoye en la estructuración de procesos y demás elementos de las diferente etapas contractuales | Subsecretaria de Políticas de Igualdad |  | 2666666.6667 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 5333333.3333 | 88000000 | 0 |  | 0 | 0 | 88000000 | 0 | 88000000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 413 | 413 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | ADECUACIONES LOGICAS Y FISICAS | Mantenimiento maquinaria y equipo | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O2320202005040254252 | Servicios generales de construcción de cables locales y obras conexas | 72151605 | Adecuaciones lógicas y físicas para las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer | 3 | 5 | 210 | CCE-02 - Licitación pública | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 157760500 | 22537214.2857 | Para el correcto funcionamiento de los CID es necesario contar con un proveedor que realice las adecuaciones lógicas (Cableado estructurado) y físicas, en caso de reubicación o puesta en operación de nuevas sedes. | Oficina Asesora de Planeación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22537214.2857 | 22537214.2857 | 22537214.2857 | 22537214.2857 | 22537214.2857 | 22537214.2857 | 22537214.2857 | 157760500 | 0 |  | 157760500 | 0 | 0 | 0 | 157760500
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 414 | 414 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES DE OFICINA | Maquinaria y Equipo | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200662283 | Comercio al por menor de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina en establecimientos especializados | 56111500; 73111505; 72153606 | Contratar la adquisición e instalación de muebles de oficina para los Centros de Inclusión Digital de la Secretaría Distrital de la Mujer | 3 | 5 | 30 | CCE-07 - Selección abreviada subasta inversa | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 92608376 | 92608376 | Con la reorientación conceptual de los CID, iniciada durante 2021, se hace necesario fortalecer los CID con mobiliario, como mesas, sillas, gavetas, entro otros. | Dirección de Gestión del Conocimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92608376 | 0 | 0 | 92608376 | 0 |  | 92608376 | 0 | 0 | 0 | 92608376
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 415 | 415 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | CURSOS VIRTUALES | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M2. Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | 100% | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | 86101810, 60105301, 60105303, 43232404, 43232408, 86101810, 93141801, 94141810 | Elaborar, desarrollar, virtualizar y poner en marcha cursos virtuales para el desarrollo de capacidades de las mujeres, así como capacidades institucionales a partir de los enfoques de género y diferencial | 4 | 5 | 240 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 184761500 | 23095187.5 | Se considera fundamental desde la SDMujer, promover la formación para la empleabilidad entendida de acuerdo con la Resolución 195 de la OIT, como el conjunto de “competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo” Esta concepción de la empleabilidad (OIT- CINTEFOR, 2012) implica una transferencia de poder que permite desenvolverse con autonomía en un contexto con incertidumbre, que presenta cambios que demanda adaptaciones para el empleo y desarrollar capacidades de emprendimiento. La “competencia emprendedora” (OIT- CINTEFOR, 2012) se entiende como los conocimientos, habilidades y destrezas que promueven innovación, la creatividad, la autoconfianza y la capacidad para desarrollar o fortalecer proyectos individuales o colectivos. De esta forma, de acuerdo con los autores, la competencia emprendedora se materializa cuando una idea de negocio se consolida en un plan de negocio con metas, plazos y recursos definidos que se lleva a cabo. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73904600 | 0 | 55428450 | 0 | 55428450 | 184761500 | 0 |  | 0 | 184761500 | 0 | 0 | 184761500
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 01 | 934 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA ADOBE | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232020200883143 | Software originales | 43232100 | Contratar la Adquisición de licencias Adobe para la Secretaria Distrital de la Mujer. | 8 | 11 | 360 | CCE-07 - Selección abreviada subasta inversa | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 3360000 | 280000 | Se utilizará una licencia para los elementos gráficos de los cursos y para diseñar la visualización de los procesos formativos virtuales. | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología |  | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 3360000 | 0 |  | 3360000 | 0 | 0 | 0 | 3360000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 02 | 935 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA APOYO LOGISTICO | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 86% | O232020200663399 | Otros servicios de suministro de comidas | 80141607 | Prestar los servicios de apoyo logístico para atender las actividades misionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de la Mujer en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el anexo técnico y la oferta presentada por el contratista | 2 | 3 | 240 | CCE-02 - Licitación pública | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 49880000 | 6235000 | Se tiene previsto realizar actividades de socialización, evaluación y retroalimentación de los procesos formativos, con participación de ciudadanas interesadas así como actividades de socialización de la estrategia de empleo y emprendimiento con la participación de diferentes actores públicos y privados. | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6235000 | 6235000 | 6235000 | 6235000 | 6235000 | 6235000 | 12470000 | 49880000 | 0 |  | 42896800 | 0 | 6983200 | 0 | 49880000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 02 | 935 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA APOYO LOGISTICO | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 14% | O232020200663399 | Otros servicios de suministro de comidas | 80141607 | Prestar los servicios de apoyo logístico para atender las actividades misionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de la Mujer en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el anexo técnico y la oferta presentada por el contratista | 2 | 3 | 240 | CCE-02 - Licitación pública | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 8120000 | 1015000 | Se tiene previsto realizar actividades de socialización, evaluación y retroalimentación de los procesos formativos, con participación de ciudadanas interesadas así como actividades de socialización de la estrategia de empleo y emprendimiento con la participación de diferentes actores públicos y privados. | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 2030000 | 8120000 | 0 |  | 6983200 | 0 | 1136800 | 0 | 8120000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 04 | 937 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA BIOSEGURIDAD | Materiales | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 71% | O2320201003083899997 | Artículos n.c.p. para protección | 46181500 | Adquirir elementos de protección personal y bioseguridad para la Secretaría Distrital de la Mujer | 4 | 5 | 60 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 3633070 | 1816535 | Teniendo en cuenta el trabajo que realiza el equipo de formación de la DGC en diversos territorios y su contacto directo con ciudadanía, se hace necesario que cuenten con elementos de protección personal para evitar contagio por COVID-19. | Dirección de Talento Humano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633070 | 3633070 | 0 |  | 2579479.7 | 0 | 1053590.3 | 0 | 3633070
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 04 | 937 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA BIOSEGURIDAD | Materiales | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 29% | O2320201003083899997 | Artículos n.c.p. para protección | 46181500 | Adquirir elementos de protección personal y bioseguridad para la Secretaría Distrital de la Mujer | 4 | 5 | 60 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 1483930 | 741965 | Teniendo en cuenta el trabajo que realiza el equipo de formación de la DGC en diversos territorios y su contacto directo con ciudadanía, se hace necesario que cuenten con elementos de protección personal para evitar contagio por COVID-19. | Dirección de Talento Humano |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483930 | 1483930 | 0 |  | 1053590.3 | 0 | 430339.7 | 0 | 1483930
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 05 | 938 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA COMUNICACIONES CONVERGENTES | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 95% | O232020200884222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 81161700 | Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiera la Secretaría Distrital de la Mujer. | 3 | 5 | 360 | CCE-05 - Contratación directa (con ofertas) | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 447773659.3 | 37314471.6083 | Es necesario garantizar la continuidad de servicios de telefonía y datos móviles en los Centros de Inclusión Digital para llevar a cabo los procesos formativos así como para la difusión de la estrategia se requiere contar con servicios de telefonía móvil y con mensajes de texto que apoyarán la divulgación de los servicios que se implementen. | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología |  | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 37314471.6083 | 447773659.3 | 0 |  | 425384976.335 | 0 | 22388682.965 | 0 | 447773659.3
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 05 | 938 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA COMUNICACIONES CONVERGENTES | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 5% | O232020200884222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 81161700 | Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiera la Secretaría Distrital de la Mujer. | 3 | 5 | 360 | CCE-05 - Contratación directa (con ofertas) | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 23567034.7 | 1963919.5583 | Es necesario garantizar la continuidad de servicios de telefonía y datos móviles en los Centros de Inclusión Digital para llevar a cabo los procesos formativos así como para la difusión de la estrategia se requiere contar con servicios de telefonía móvil y con mensajes de texto que apoyarán la divulgación de los servicios que se implementen. | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología |  | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 1963919.5583 | 23567034.7 | 0 |  | 22388682.965 | 0 | 1178351.735 | 0 | 23567034.7
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 06 | 939 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN | Materiales | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O2320201003053513001 | Tintas tipográficas para imprenta | 44103103 | Adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano consumibles de impresión para los equipos multifuncionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | 2 | 2 | 30 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 5539000 | 5539000 | La entidad debe contar con los tóner requeridos para el funcionamiento de 15 impresoras ubicadas en los CID. | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5539000 |  | 5539000 | 0 |  | 5539000 | 0 | 0 | 0 | 5539000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 08 | 941 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA FERRETERIA | Servicios de venta y de distribución | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O2320201004024299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 31162800 | Suministro de elementos de ferretería para la Secretaría Distrital de la Mujer | 2 | 4 | 180 | CCE-07 - Selección abreviada subasta inversa | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 20000000 | 3333333.3333 | Es necesario adquirir elementos de ferretería para la adecuación de los CID. | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 3333333.3333 | 20000000 | 0 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 09 | 942 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA LICENCIAS MICROSOFT | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 81% | O232020200883143 | Software originales | 43231500 | Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer | 3 | 4 | 360 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 58037557.86 | 4836463.155 | Continuidad del licenciamiento Microsoft para equipos ubicados en los CID asi como para contratistas que hacen parte del proyecto de inversión. | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología |  | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 4836463.155 | 58037557.86 | 0 |  | 47010421.8666 | 0 | 11027135.9934 | 0 | 58037557.86
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 09 | 942 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA LICENCIAS MICROSOFT | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 19% | O232020200883143 | Software originales | 43231500 | Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer | 3 | 4 | 360 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 13613748.14 | 1134479.0117 | Continuidad del licenciamiento Microsoft para equipos ubicados en los CID asi como para contratistas que hacen parte del proyecto de inversión. | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología |  | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 1134479.0117 | 13613748.14 | 0 |  | 11027135.9934 | 0 | 2586612.1466 | 0 | 13613748.14
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 10 | 943 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA PAPELERIA | Materiales | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 91% | O2320201003083899998 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 44121630 | Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, que sean requeridos para apoyar la gestión administrativa de la Secretaria Distrital de la Mujer | 3 | 4 | 240 | CCE-07 - Selección abreviada subasta inversa | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 5005000 | 625625 | Los procesos formativos y la implementación de la estrategia de empleo y emprendimiento, requieren elementos de papelería para su ejecución. | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - DOCUMENTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 625625 | 625625 | 625625 | 625625 | 625625 | 625625 | 625625 | 625625 | 5005000 | 0 |  | 4554550 | 0 | 450450 | 0 | 5005000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 10 | 943 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA PAPELERIA | Materiales | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 9% | O2320201003083899998 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 44121630 | Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, que sean requeridos para apoyar la gestión administrativa de la Secretaria Distrital de la Mujer | 3 | 4 | 240 | CCE-07 - Selección abreviada subasta inversa | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 495000 | 61875 | Los procesos formativos y la implementación de la estrategia de empleo y emprendimiento, requieren elementos de papelería para su ejecución. | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - DOCUMENTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61875 | 61875 | 61875 | 61875 | 61875 | 61875 | 61875 | 61875 | 495000 | 0 |  | 450450 | 0 | 44550 | 0 | 495000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 12 | 945 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA PRODUCCION E IMPRESIÓN DE PIEZAS GRAFICAS | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O2320201003023262003 | Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias | 82101905 | Prestar el servicio de producción e impresión de piezas gráficas y artículos para la divulgación de información pedagógica y campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer. | 5 | 8 | 360 | CCE-02 - Licitación pública | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 10550000 | 879166.6667 | Los procesos formativos requieren ocasionalmente la impresión de piezas comunicativas y otros materiales pedagógicos. También es necesario que se impriman piezas que permitan socializar la oferta de servicios de los CID. | Proceso Comunicación estratégica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758333.3333 | 1758333.3333 | 1758333.3333 | 1758333.3333 | 1758333.3333 | 1758333.3333 | 10550000 | 0 |  | 10550000 | 0 | 0 | 0 | 10550000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 13 | 946 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA TRANSPORTE TERRESTRE | Transporte | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100% | O232020200664119 | Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. | 78111800 | Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones. | 2 | 2 | 315 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 8000000 | 761904.7619 | Se requiere la prestación del servicio de transporte con el fin de trasladar el equipo territorial de tal forma que la difusión de la estrategia se realice a nivel distrital | Dirección de Gestión Administrativa y Financiera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 8000000 | 0 |  | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 8000000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | BOLSA 19 | 952 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | BOLSA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | Maquinaria y Equipo | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | O232010100502030101 | Paquetes de software | 43211500 | Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-925-AMP-2019 Equipos Tecnológicos y periféricos para la Secretaría Distrital de la Mujer | 3 | 5 | 30 | CCE-99 - Seléccion abreviada - acuerdo marco | 1-100-F001 - VA-Recursos distrito | 92608376 | 92608376 | Con la reorientación conceptual de los CID, iniciada durante 2021, se hace necesario fortalecer los CID con dispositivos móviles como tabletas para que las mujeres participantes en los procesos formativos los utilicen y pongan en práctica los conocimientos adquiridos. | Oficina Asesora de Planeación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92608376 | 0 | 92608376 | 0 |  | 92608376 | 0 | 0 | 0 | 92608376
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 952 | 931 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | RESCATE SOCIAL - Encadenamientos productivos | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M4. Diseñar e implementar 1 piloto de un programa para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de empleo y emprendimiento de la Secretaría | 100% | O232020200991122 | Servicios de la administración pública relacionados con la salud y los servicios sociales | 93141501 | Prestación de servicios de un operador territorial para la implementación programa de generación de ingresos dirigido a fomentar la asociatividad de mujeres cuidadoras | 3 | 7 | 210 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-200-F001 - RB-Otros distrito | 1076000000 | 153714285.7143 | Los programas ofrecidos por el Distrito en el marco del rescate social favorecen a un amplio grupo de la población, pero tienen barreras para el acceso de mujeres que actualmente están dedicando más de diez horas diarias al cuidado (1.000.000 de mujeres en la ciudad aproximadamente según la GEIH), asociados precisamente a la falta de tiempo disponible. Es por esta razón que desde la Secretaría Distrital de la Mujer, se propone un programa para fomentar la asociatividad de mujeres cuidadoras para la generación de ingresos y la organización del trabajo de cuidado a través de esquemas de economía solidaria. Este programa busca crear o fortalecer a 50 organizaciones productivas de mujeres cuidadoras para encadenarlas a esquemas de proveeduría inclusiva de empresas identificadas como parte del programa. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153714285.7143 | 153714285.7143 | 153714285.7143 | 153714285.7143 | 153714285.7143 | 153714285.7143 | 153714285.7143 | 1076000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1076000000 | 1076000000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | SI | 953 | 958 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | RESCATE SOCIAL - Encadenamientos productivos | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M4. Diseñar e implementar 1 piloto de un programa para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de empleo y emprendimiento de la Secretaría | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo administrativo en el diseño, implementación y seguimiento del programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-200-F001 - RB-Otros distrito | 77000000 | 7000000 | Teniendo en cuenta el alcance que adquiere para la estrategia el diseño e implementación del programa piloto “Vecinas, trabajemos juntas”, se requiere contratar los servicios profesionales de una persona que brinde el apoyo administrativo para el correcto diseño, ejecución y seguimiento del programa que se implementará a través de un Convenio de Cooperación Internacional. En este sentido, se requieren las labores de apoyo en la supervisión del convenio, seguimiento a los requerimientos administrativos, tanto por parte de la SDMujer como por parte de le entidad con la que se realice el convenio para la ejecución del programa, prestar apoyo en la elaboración, consolidación y revisión de informes y documentos administrativos y financieros, apoyar al equipo coordinador en la revisión de todos los entregables, y en la gestión y logística de las actividades requeridas, así como en cualquier otra actividad administrativa que se requiera. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 2333333.3333 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4666666.6667 | 77000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77000000 | 77000000
viernes, 3 de diciembre de 2021, 11:12 a. m. | SI | SI |  | 959 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | RESCATE SOCIAL - Encadenamientos productivos | Mano de obra calificada | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M4. Diseñar e implementar 1 piloto de un programa para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de empleo y emprendimiento de la Secretaría | 100% | O232020200991114 | Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica | 80111620 | Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación del diseño, implementación y seguimiento del programa piloto para promover la autonomía económica de las mujeres cuidadoras en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 1 | 1 | 330 | CCE-16 - Contratación directa. | 1-200-F001 - RB-Otros distrito | 77000000 | 7000000 | Teniendo en cuenta el alcance que adquiere para la estrategia el diseño e implementación del programa piloto “Vecinas, trabajemos juntas”, se requiere contratar los servicios profesionales de una persona que apoye la coordinación del programa “Vecinas, trabajemos juntas” y que acompañe el diseño e implementación del mismo, tanto al interior del equipo y la entidad, como externamente con la entidad con la que se lleve a cabo el convenio para la ejecución de este. Teniendo en cuenta lo anterior, se requieren las labores de un profesional a cargo de coordinar la operación del programa, participar en las instancias técnicas y de toma de decisión, articular el desarrollo del programa con la Estrategia de Empleo y Emprendimiento, en particular, brindando apoyo en el componente de generación de ingresos, e identificar oportunidades para fortalecer los resultados esperados de la intervención a través de la articulación con otros sectores de la Administración Distrital o del sector privado. | Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 2333333.3333 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4666666.6667 | 77000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77000000 | 77000000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | NO | PROCESO EN CURSO | PCC 7673 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | SIMISIONAL - PCC | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 33% | O232020200883142 | Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI) | - | Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. PC 429 P.2021 | - | - | - | CCE-04 - Concurso de méritos abierto | 1-501-I001 - PCC-Otros distrito | 49500000 |  |  | Dirección de Gestsión del conocimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 0 | 16500000 | 0 | 16500000 | 0 | 0 | 49500000 | 0 |  | 16335000 | 0 | 33165000 | 0 | 49500000
miércoles 25/08/2021 10:18 p. m. | SI | NO | PROCESO EN CURSO | PCC 7673 | 7673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | SIMISIONAL - PCC | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | M3. Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 67% | O232020200883142 | Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI) | - | Diseñar y desarrollar el nuevo Sistema de Información Misional de la Secretaría de la Mujer, SIMISIONAL 2.0. PC 429 P.2021 | - | - | - | CCE-04 - Concurso de méritos abierto | 1-501-I001 - PCC-Otros distrito | 100500000 |  |  | Dirección de Gestsión del conocimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500000 | 0 | 33500000 | 0 | 33500000 | 0 | 0 | 100500000 | 0 |  | 33165000 | 0 | 67335000 | 0 | 100500000
[15 empty] | M1. Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | [9 empty] | 14783248 |  | PROCESO NUEVO FINALIZANDO EL AÑO TELEFONOS CEL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14783248 | 0 | 0 | 0 | 14783248 |  |  | 14783248 | 0 | 0 | 0 | 14783248
[26 empty] | 5425259000 |  |  |  |  | 144889000 | 316828333.3333 | 316828333.3333 | 316828333.3333 | 317515833.3333 | 552017333.3333 | 507109000 | 631013600 | 521892248 | 705145826 | 605256376 | 489934783.3333 | 5425259000 | [6 empty] | 5425259000
[31 empty] | Feb | Mar | Abril | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cta x pagar
[30 empty] | M1 | 93098268.0967 | 167652934.7633 | 167652934.7633 | 167652934.7633 | 168278559.7633 | 213550774.049 | 202142440.7157 | 218642440.7157 | 216925688.7157 | 311250816.7157 | 300289816.7157 | 174733177.3824 | 2401870787.16 | 2501937000 | 100066212.84
[26 empty] | 2997679000 |  |  |  | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73904600 | 0 | 55428450 | 0 | 55428450 | 184761500 | 184762000 | 500
[30 empty] | M3 | 47124065.2367 | 135175398.57 | 135175398.57 | 135175398.57 | 135237273.57 | 170752273.57 | 137252273.57 | 170752273.57 | 137252273.57 | 170752273.57 | 137252273.57 | 96725536.9033 | 1608626712.84 | 1508560000 | -100066712.84
[30 empty] | M4 | 4666666.6667 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 167714285.7143 | 163047619.0476 | 1230000000 | 1230000000 | 0
Código UNSPSC (cada código separado por ;) | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración del contrato (número) | Duración del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual
44122003 | 128. 7671,7673,7675,7718,7662. Adquisición de productos derivados del papel y cartón requeridos para apoyar la gestión administrativa de la Secretaria Distrital de la Mujer. | Febrero | Marzo | 90 | Días | Seléccion abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | 73200000 | 73200000
43232100 | 934. 7662,7668,7673,7739. Contratar la Adquisición de licencias Adobe para la Secretaria Distrital de la Mujer. | Febrero | Marzo | 360 | Días | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | 87226500 | 87226500
80141607 | 935. 7718,7668,7671,7673,7675,7734,7738,7739. Prestar los servicios de apoyo logístico para atender las actividades misionales y/o de apoyo que adelante la Secretaría Distrital de la Mujer en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el anexo técnico y la oferta presentada por el contratista | Mayo | Mayo | 30 | Días | Licitación pública | Recursos propios | 1240568013 | 1240568013
46181500 | 937. 7718,7671,7672,7673,7675,7734,FUN. Adquirir elementos de protección personal y bioseguridad para la Secretaría Distrital de la Mujer | Abril | Mayo | 60 | Días | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | 176753000 | 176753000
83111603 | 938. 7718,7662,7671,7672,7673,7675,7734. Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes que requiera la Secretaría Distrital de la Mujer. | Marzo | Mayo | 360 | Días | Licitación pública | Recursos propios | 1214626088 | 1214626088
44103103 | 939. 7671,7673,7675. Adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano consumibles de impresión para los equipos multifuncionales de la Secretaría Distrital de la Mujer | Febrero | Febrero | 30 | Días | Seléccion abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | 16072165 | 16072165
31162800 | 941. 7718,7662,7671,7673,7675. Suministro de elementos de ferretería para la Secretaría Distrital de la Mujer | Mayo | Mayo | 30 | Días | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | 50181055 | 50181055
43231500 | 942. 7718,7662,7668,7671,7672,7673,7675,7734,7738,7739. Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 productos Microsoft para la Secretaría Distrital de la Mujer | Mayo | Mayo | 30 | Días | Seléccion abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | 1376964398 | 1376964398
44121630 | 943. 7718,7662,7671,7673,7675. Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, que sean requeridos para apoyar la gestión administrativa de la Secretaria Distrital de la Mujer. | Marzo | Abril | 240 | Días | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | 24402000 | 24402000
82101905 | 945. 7718,7668,7671,7673,7675,7676,7734,7738,7739. Prestar el servicio de producción e impresión de piezas gráficas y artículos para la divulgación de información pedagógica y campañas institucionales de la Secretaria Distrital de la Mujer | Mayo | Agosto | 360 | Días | Licitación pública | Recursos propios | 490322584 | 490322584
78111800 | 946. 7718,7668,7671,7672,7673,7675,7734. Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de su misión y desarrollo de sus funciones. | Febrero | Febrero | 315 | Días | Seléccion abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | 1002549647 | 1002549647
43211500 | 952. 7718,7673. Contratar a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano por medio del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-925-AMP-2019 Equipos Tecnológicos y periféricos para la Secretaría Distrital de la Mujer | Junio | Junio | 30 | Días | Seléccion abreviada - acuerdo marco | Recursos propios | 111567387 | 111567387
72151605 | 413. 7673. Adecuaciones lógicas y físicas para las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de la Mujer | Marzo | Mayo | 210 | Días | Licitación pública | Recursos propios | 157760500 | 157760500
56111500 | 414. 7673. Contratar la adquisición e instalación de muebles de oficina para los Centros de Inclusión Digital de la Secretaría Distrital de la Mujer | Marzo | Mayo | 30 | Días | Selección abreviada subasta inversa | Recursos propios | 92608376 | 92608376
86101810 | 415. 7673. Elaborar, desarrollar, virtualizar y poner en marcha cursos virtuales para el desarrollo de capacidades de las mujeres, así como capacidades institucionales a partir de los enfoques de género y diferencial | Abril | Mayo | 240 | Días | Contratación directa. | Recursos propios | 184761500 | 184761500
| M1 | M2 | M3 | M4 | Total 30-jun-2022
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 2334220914.16 | 280463582 | 1580574503.84 | 1230000000 | 5425259000
COMPROMISOS | 2141272255 | 280463582 | 1592579503 | 1230000000 | 5244315340 | 96.66% | 4387301023 | 27446658
PROGRAMACION DE GIROS | 2334220914.16 | 280463582 | 1580574503.84 | 1230000000 | 5425259000 |  | 857014317
GIROS | 1338176469 | 112185432.8 | 1312761719 | 1202000000 | 3965123620.8 | 73.09%
Note on A1: PC: FECHA DE LA ULTIMA VERSION DE PROGRAMACION RECIBIDA
Note on B1: PC: SI SE LLEGA A NECESITAR ELIMINAR UN PROCESO, DEBEN MARCAR "NO", EN ESTA COLUMNA
Note on E1: Columna incluida el 04/11/2021
Note on I1: PC: En orientacion al nuevo Segplan, se solicita realizar esta clasificación
Note on K1: OAP: SE DEBE SELECCIONAR EL PROPOSITO QUE CORRESPONDA DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on L1: OAP: SE DEBE SELECCIONAR EL LOGRO DE CIUDAD QUE CORRESPONDA DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on M1: OAP: SE DEBE SELECCIONAR EL PROGRAMA QUE CORRESPONDA DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on N1: OAP: SE DEBE SELECCIONAR EL PROGRAMA ESTRATÉGICO QUE CORRESPONDA DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on O1: OAP: SE DEBE SELECCIONAR LA META PLAN DE DESARROLLO QUE CORRESPONDA DE LA LISTA DESPLEGABLE
Note on Q1: OAP: ASIGNADO A CADA PROCESO
Note on R1: PC: SE DEBE ACTUALIZAR CON LOS NUEVOS CONCEPTOS DE GASTO - Codigo POSPRE
Note on S1: PC: SE DEBE ACTUALIZAR CON LOS NUEVOS CONCEPTOS DE GASTO Descripción POSPRE
Note on V1: PC: MES EN NUMERO: ENERO = 1 FEBRERO = 2….
Note on W1: PC: MES EN NUMERO: ENERO = 1 FEBRERO = 2….
Note on X1: OAP: AJUSTAR A NUMERO DE DIAS
Note on AA1: OAP: VALOR TOTAL DEL PROCESO POR EL % ASIGNADO POR META
Note on AB1: OAP: VALOR HONORARIO MENSUAL DEL PROCESO POR EL % ASIGNADO POR META
Note on S71: PC: Deben revisar y ajustar el concepto de gasto

## Avance PDD
Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total PDD | Reporte PDD ene-mar | Reporte PDD abr-jun | Reporte PDD jul-sep | Reporte PDD oct-dic |  | Reporte PDD ene | Reporte PDD feb | Reporte PDD mar | Reporte PDD abr | Reporte PDD may | Reporte PDD jun | Reporte PDD jul | Reporte PDD ago | Reporte PDD sep | Reporte PDD oct | Reporte PDD nov | Reporte PDD dic
Meta 1 | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100 | 1481 | 2363 | 0 | 0 | 3844 | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 7000
Meta 2 | 15 | 31 | 31 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2.992 | 5.888 | 6.056 | 4.4368 | 19.3728 | 0 | 1.048 | 1.944 | 1.728 | 2 | 2.16 | 1.944 | 2 | 2.112 | 1.9888 | 2.448 | 0 | 19.3728
Promedio | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 10 | 100 | 1.496 | 2.944 | 3.028 | 2.2184 | 9.6864 | 0 | 0.524 | 0.972 | 0.864 | 1 | 1.08 | 0.972 | 1 | 1.056 | 0.9944 | 1.224 | 0 | 9.6864
Redondeo | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 100 | [6 empty] | 1.496

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja2
Acorde con la programación para el mes de marzo se formaron un total de 950 mujeres, para un avance del 21% en la meta 2022, en los siguientes procesos de formación:
| FEB | MAR | ABR
a. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet | 24 | 158 | 67 | 249 | a. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet: se han formado en total 249 mujeres (24 en febrero, 158 en marzo y 67 en abril)
b. Herramientas TIC - Fotografía digital | 1 | 2 | 0 | 3 | b. Herramientas TIC - Fotografía digital: se han formado 3 mujeres (1 febrero, 2 en marzo)
c. Herramientas TIC - Manejo de Adobe PhotoShop | 2 | 2 | 0 | 4 | c. Herramientas TIC - Manejo de Adobe PhotoShop: se han formado 4 mujeres (2 febrero, 2 en marzo)
d. Habilidades Socioemocionales Moodle | 25 | 24 | 0 | 49 | d. Habilidades Socioemocionales Moodle: se han formado 49 mujeres (24 febrero, 25 en marzo)
e. Educación Financiera Moodle | 83 | 41 | 3 | 127 | e. Educación Financiera Moodle: se han formado 127 mujeres (83 febrero, 41 en marzo, 3 abril)
f. Habilidades Socioemocionales - CID | 237 | 341 | 377 | 955 | f. Habilidades Socioemocionales - CID: se han formado 955 mujeres (237 febrero, 341 en marzo, 377 abril)
g. Habilidades digitales | 148 | 340 | 151 | 639 | g. Habilidades digitales: se han formado 639 mujeres (148 febrero, 340 en marzo, 151 abril)
h. Introducción a los indicadores de género | 4 | 2 | 6 | 12 | h. Introducción a los indicadores de género: se han formado 12 mujeres (4 febrero, 2 en marzo, 6 abril)
i. Construcción y aplicación de indicadores de género en ideas de proyecto | 3 | 0 | 0 | 3 | i. Construcción y aplicación de indicadores de género en ideas de proyecto: se han formado 3 mujeres (3 febrero)
j. Derechos de las mujeres y TIC | 4 | 21 | 15 | 40 | j. Derechos de las mujeres y TIC: se han formado 40 mujeres (4 febrero, 21 en marzo, 15 abril)
k. Prevencion de violencias digitales | 0 | 19 | 55 | 74 | k. Prevencion de violencias digitales: se han formado 74 mujeres (19 en marzo, 55 abril)
l. Claves para ingresar al mundo laboral | 0 | 0 | 25 | 25 | l. Claves para ingresar al mundo laboral: se han formado 25 mujeres (25 abril)
m. Constructoras Tic para la Paz | 0 | 0 | 4 | 4 | m. Constructoras Tic para la Paz: se han formado 4 mujeres (4 abril)
n. Manejo básico de herramientas Microsoft Office 2016 | 0 | 0 | 30 | 30 | n. Manejo básico de herramientas Microsoft Office 2016: excel: se han formado 30 mujeres (30 abril)
o. Manejo intermedio de herramientas Microsoft office excel 2016 | 0 | 0 | 7 | 7 | o. Manejo intermedio de herramientas Microsoft office excel 2016: se han formado 4 mujeres (7 abril)
| 531 | 950 | 740
Las facilitadoras realizan un seguimiento y recolección de aprendizajes mediante instrumentos previamente diseñados, que favorecen la identificación de beneficios para las mujeres que participan del proceso.
2021-10-01
a. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet: 744 (24 febrero, 158 marzo, 67 abril, 125 mayo, 63 junio, 74 julio, 122 agosto, 66 septiembre, 45 octubre) | 744
b. Herramientas TIC - Fotografía digital: 3 (1 febrero, 2 marzo) | 3
c. Herramientas TIC - Manejo de Adobe Photoshop: 4 (2 febrero, 2 marzo) | 4
d. Habilidades Socioemocionales Moodle: 49 (24 febrero, 25 marzo) | 49
e. Educación Financiera Moodle: 234 (83 febrero, 41 marzo, 3 abril, 2 mayo, 105 julio) | 234
f. Habilidades Socioemocionales - CID: 2,575 (237 febrero, 341 marzo, 377 abril, 364 mayo, 248 junio, 204 julio, 295 agosto, 284 septiembre, 225 octubre) | 2575
g. Habilidades digitales: 2329 (148 febrero, 340 marzo, 151 abril, 340 mayo, 242 junio, 227 julio, 240 agosto, 240 septiembre, 401 octubre) | 2329
h. Introducción a los indicadores de género: 20 (4 febrero, 2 marzo, 6 abril, 3 mayo, 5 agosto) | 20
i. Construcción y aplicación de indicadores de género en ideas de proyecto: 10 (3 febrero 7 junio) | 10
j. Derechos de las mujeres y TIC: 255 (4 febrero, 21 marzo, 15 abril, 28 mayo, 73 junio, 30 julio, 35 agosto, 27 septiembre, octubre 22) | 255
k. Prevención de violencias digitales: 223 (19 marzo,55 abril, 22 mayo,38 junio, 38 julio, 7 agosto, 37 septiembre, 7 octubre) | 223
l. Claves para ingresar al mundo laboral: 153 (25 abril, 14 mayo, 14 junio, julio 30, 11 agosto, 37 septiembre, 22 octubre) | 153
m. Constructoras Tic para la Paz: 5 (4 abril, 1 septiembre) | 5
n. Manejo básico de herramientas Microsoft Office 2016: Excel: 84 (30 abril, 24 en mayo. 4 junio, 9 julio, 10 septiembre, 7 octubre) | 84
o. Manejo intermedio de herramientas Microsoft office Excel 2016: 36 (7 abril, 12 en junio, 8 julio, 6 septiembre, 3 octubre). | 36
p. Emprendimiento Digital: 53 (13 julio, 1 agosto, 39 octubre) | 53
q. Inglés Básico Nivel 1: 41 (13 agosto, 17 septiembre, 11 octubre) | 41
r. Diseñar páginas web HTML y Javascript: 9 (3 septiembre, 6 octubre) | 9
6827

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44