## SPI corr (hidden)
VIGENCIA
| META | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ACUMULADO
|  | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES |  | COMP AGO | obligado
2491112148 | 1 | 941933351 | 0 | 34289113 | 49316559 | -15339000 | 123958239 | 0 | 87300794 | 982826787 | 87300794 | 42003220 | 805927410 | 32755085 | 349758483 | 153466301 | 85942982 | 109267626 | 134677362 | 7100000 | 209306143 | 65532326 | 101102288 |  |  | 2353834809 | 2034591054 | 86.44% | 2353834809 | 2034591054
6701304169 | 2 | 6522682969 | 0 | 0 | 360942869 | -60931137 | 582852699 | -49392000 | 555745400 | 0 | 559281894 | 15166667 | 549744325 | 165950000 | 552362463 | 65570667 | 545328046 | 38770515 | 555522329 | -45116667 | 561915964 | -1282806 | 570759357 |  |  | 6651418208 | 5394455346 | 81.1% | 6651418208 | 5394455346
1373622666 | 3 | 1373622666 | 0 | 0 | 74577632 | -20101167 | 116290000 | 0 | 116290000 | 20166667 | 113388833 | -15166667 | 112942500 | 0 | 116290000 | 0 | 116290000 | 0 | 116290000 | 0 | 115620500 | 0 | 104909833 |  |  | 1358521499 | 1102889298 | 81.18% | 1358521499 | 1102889298
1024618017 | 4 | 683555832 | 0 | 0 | 26927734 | 20550818 | 59885000 | 14856240 | 55585000 | 0 | 64185000 | 0 | 55585000 | 88339872 | 78524976 | 8882055 | 111001461 | 11029233 | 68761645 | 12126831 | 77130603 | 32422411 | 75042847 |  |  | 871763292 | 672629266 | 77.16% | 871763292 | 672629266 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
11590657000 | TOTAL | 9521794818 | 0 | 34289113 | 511764794 | -75820486 | 882985938 | -34535760 | 814921194 | 1002993454 | 824156521 | 42003220 | 1524199235 | 287044957 | 1096935922 | 227919023 | 858562489 | 159067374 | 875251336 | -25889836 | 963973210 | 96671931 | 851814325 | 0 | 0 | 11235537808 | 9204564964 | 81.92% | 11138865877 | 8352750639 | PLAN DE ACCIÓN | 10% | 35% | 60% | 85%
[26 empty] | 11235537808 | 9204564964 |  |  |  |  | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.85
| RESERVA | [29 empty] | SPI | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| META | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ACUMULADO | [7 empty] | 59%
|  | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | RES DEF | OBLIGACIONES | ANULACIONES | [5 empty] | 0.24 | Acumulado es equivalente al 41%
730135274 | 1 |  | 3219066 |  | 0 | 9000000 | 290657824 | 0 | 23974418 | 0 | 238947800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162648564 | 0 | 0 |  |  | 721135272 | 719447672 | 9000002
37857500 | 2 |  | 13682500 | 15600000 | 0 | 575000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13682500 | 13682500 | 24175000
0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2200000 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2200000
770192774 | TOTAL | 0 | 16901566 | 15600000 | 0 | 9575000 | 290657824 | 10200000 | 23974418 | 0 | 238947800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162648564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734817772 | 733130172 | 35375002 | 99.77%
[26 empty] | 734817772 | 733130172
El valor ejecutado corresponde al valor de los giros realizados en el marco de los contratos con reserva constituida
1687600
| PROGRAMACION COMPRO | Programcio de compromisos valor consituid y liberaciones
| COMPROMISOS | Solo liberaciones

## SPI (hidden)
VIGENCIA
| META | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ACUMULADO
|  | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES
1198841051 | 1 | 941933351 | 0 | 34289113 | 49316559 | -15339000 | 123958239 | 0 | 87300794 | 982826787 | 87300794 | 42003220 | 805927410 | [12 empty] | 1985713471 | 1153803796 | 58.11% | 347876386
| 2 | 6522682969 | 0 | 0 | 360942869 | -60931137 | 582852699 | -49392000 | 555745400 | 0 | 559281894 | 15166667 | 550610992 | [12 empty] | 6427526499 | 2609433854 | 40.6% | 2058822862
| 3 | 1373622666 | 0 | 0 | 74577632 | -20101167 | 116290000 | 0 | 116290000 | 20166667 | 113388833 | -15166667 | 112942500 | [12 empty] | 1358521499 | 533488965 | 39.27% | 420546465
| 4 | 683555832 | 0 | 0 | 26927734 | 20550818 | 59885000 | 14856240 | 55585000 | 0 | 64185000 | 0 | 55585000 | [12 empty] | 718962890 | 262167734 | 36.46% | 206582734 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| TOTAL | 9521794818 | 0 | 34289113 | 511764794 | -75820486 | 882985938 | -34535760 | 814921194 | 1002993454 | 824156521 | 42003220 | 1525065902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10490724359 | 4558894349 | 43.46% |  | PLAN DE ACCIÓN | 10% | 35% | 60% | 85%
[26 empty] | 10448721139 | 3033828447 |  |  |  | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.85
| RESERVA | [28 empty] | SPI | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| META | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ACUMULADO | [6 empty] | 44%
|  | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | ANULACIONES | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | RES DEF | OBLIGACIONES | ANULACIONES |  |  |  |  | 0.09 | Acumulado es equivalente al 41%
730135274 | 1 |  | 3219066 |  | 0 | 9000000 | 290657824 | 0 | 23974418 | 0 | 238947800 | 0 | 0 | [12 empty] | 721135274 | 556799108 | 9000000
37857500 | 2 |  | 13682500 | 15600000 | 0 | 575000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13682500 | 13682500 | 24175000
0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2200000 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 2200000
770192774 | TOTAL | 0 | 16901566 | 15600000 | 0 | 9575000 | 290657824 | 10200000 | 23974418 | 0 | 238947800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734817774 | 570481608 | 35375000
770192774 | [25 empty] | 734817774 | 570481608
331533808
-238947800
164336166
| PROGRAMACION COMPRO | Programcio de compromisos valor consituid y liberaciones
| COMPROMISOS | Solo liberaciones

## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 16% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 21%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 730135274 |  | -9000000 |  |  | -1 | [6 empty] | 721135273 |  | 1198841051 | 48178599 | 11330000 | 924682000 | 102115401 | 70560000 | 45816430 |  |  | 22442167 | 67146500 |  | 2491112148
COMPROMISOS |  | 730135274 |  | -9000000 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | -1 |  |  |  | 721135272 | 100% | 941933351 | 34289113 | -15339000 | 0 | 982826787 | 42003220 | 32755085 | 153466301 | 109267626 | 7100000 | 65532326 |  | 2353834809 | 94.49%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 5719066 |  | 311967643 | 403448564 | [7 empty] | 721135273 |  |  | 56061548 | 148934371 | 114645258 | 185599258 | 1126473758 | 196211891 | 99355091 | 186362387 | 93520220 | 108489092 | 175459274 | 2491112148
GIROS |  | 3219066 | 0 | 290657824 | 23974418 | 238947800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162648564 |  |  | 719447672 | 99.77% |  | 49316559 | 123958239 | 87300794 | 87300794 | 805927410 | 349758483 | 85942982 | 134677362 | 209306143 | 101102288 |  | 2034591054 | 81.67%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | 21% | Programación | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 16% | Se han presentado en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, los avances y seguimiento a las actividades concernientes al Plan de Riesgos de Seguridad y del Plan de Seguridad de la Información vigencia 2022. Se ha realizado la gestión y publicación en KAWAK del Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación en seguridad de la información y datos personales. Se inicia contrato 923 de 2022 con 4.562 suscripciones de productos con Microsoft, se realiza proceso de adición de licencias Se inicia contrato 925 de 2022 de licenciamiento adobe Se inicia contrato de aire acondicionado No.924 de 2022 Se inicia orden de compra 90009 contrato 921 oracle Cloud Se inicia contrato licenciamiento adobe contrato 925 de 2022, Se inicia contrato firmas electrónicas contrato 927 de 2022 Se inicial contrato SSL contrato 929 de 2022 Se inicia contrato Kawaw contrato 935 de 2022 Se inicia contrato UPS contrato 932 de 2022 Se inicia contrato Aire acondicionado 924 de 2022 Se inicia contrato herramienta de desarrollo 1007 de 2022, Se inicia contrato soporte de licencias Oracle 968 de 2022 Se inicia contrato DLP 969 de 2022 Se inicia contrato comunicaciones convergentes 1016 de 2022 Se inicia contrato soporte toad contrato 1044 Smartnet switch contrato 1076 de 2022 Se inicia contrato telefonia IP 1119 de 2022 | [5 empty] | A la fecha no se presentan retrasos en la ejecución de las actividades |  |  |  | Se realiza seguimiento continuo a los proyectos del PETI y a los planes de gobierno y seguridad Digital, en los cuales se refleja el avance en las actividades proyectadas y se presenta al comite institucional de gestión y desempeño. Se realiza revisión y monitoreo a la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de la entidad. Se realiza mantenimiento y actualización de los componentes de los sistemas de información con el fin de matenerlos operativos y mejorar las condiciones de seguridad. Se realiza seguimiento permanente a la gestión de requerimientos y/o incidentes cuya finalidad es garantizar la correcta operación de los servicios, sistemas de información, aplicativos de la entidad e infraestructura técnológica de la entidad.
|  | Ejecución | 1.189% | 1.021% | 1.44% | 1.41% | 1.41% | 1.44% | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.28% | 1.28% |  | 14.47%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.Avanzar en la Dimensión "Gestión con valores para el Resultado" en la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - MIPG | 4% | Programación | [12 empty] | 100% | Se realizó la actualización del catálogo de sistemas de información. Se realizó seguimiento al estado de avance de las actividades de Gobierno Digital y plan de mejora FURAG, se presentó al comité institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó seguimiento al estado de avance de las acciones del plan de mejora asociadas a Seguridad de la información, se gestionó la carga de evidencias de identificación de activos, riesgos y sensibilización de seguridad de la información a los enlaces MIPG. Se realizó seguimiento al estado de avance de las actividades de Gobierno Digital y plan de mejora FURAG, se presentó al comité institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó seguimiento al estado de avance de las acciones del plan de mejora asociadas a Seguridad de la información, se gestionó la carga de evidencias de identificación de activos, riesgos y sensibilización de seguridad de la información a los enlaces MIPG. Se realizó el consolidado de la actualización de activos de información de todas las dependencias y procesos, se presentó a la Oficina Asesora Jurídica para revisión y aprobación el Índice de Información Clasificada y Reservada. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 5% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% |  | 88%
2.Garantizar el Funcionamiento, soporte y mantenimiento de los servicios e Infraestructura tecnológica de la Secretaría. | 12% | Programación | [12 empty] | 100% | Del contrato 923 de 2022 se cuenta con 4.900 suscripciones de productos con Microsoft, incluyendo las Powers BI, de las cuales se están utilizando 4.868 (99% de utilización). Del contrato de ETB entregaron los Mifi, realizaron mantenimiento de equipos de comunicaciones de propiedad de etb, se solicito la instalación del canal de barrios unidos, se cambio router de etb Se realizó mantenimiento de la plataforma de seguridad perimetral, switch core y mantenimiento de UPS A la fecha se han recibido 6341 requerimientos por mesa de ayuda, de los cuales se atendieron 6147, quedando 194 para ser atendidos en el mes de diciembre, debido a su complejidad. Se dio inicio a los siguientes procesos de contratación: Licenciamiento adobe contrato 925 de 2022, firmas electrónicas contrato 927 de 2022, SSL contrato 929 de 2022, oracle Cloud contrato 921, Kawak contrato 935 de 2022,UPS contrato 932 de 2022. mantenimiento de Aire (924 de 2022), herramienta de desarrollo contrato 1007 de 2022, soporte de licencias Oracle 968 de 2022, DLP contrato 969 de 2022, comunicaciones convergentes contrato 1016 de 2022, soporte toad contrato 1044 , Smartnet switch contrato 1076 de 2022, Se realizo adición al contrato 924 orden de compra 9009 por valor de $120.000.000, 1119 de 2022 contrato de telefonía IP. se adjudico OC 99466 pantallas interactiva de 65 pulgadas Los siguientes procesos se encuentran en trámite computadores (se realizaron evaluaciones y solicitud de precios artificialmente bajos para impresora, portátiles, desktop), consumibles (se solicitó a panamericana agregar ítem toner de impresora HP), | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 8% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% |  | 91%
3.Garantizar el soporte y actualización de Sistemas de Información y Servicios de información | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | Se han atendido 1000 requerimientos de soporte a la fecha , 35 actualizaciones al aplicativo, 13 requerimientos adicional para mejoras en sistema del aplicativo Icops. A la fecha se han atendido 2389 requerimientos, relacionados con soporte a la página Web, los cuales corresponden a actualización de contenido y de funcionalidades. Se esta realizando la integración del sistema de inventarios y almacén SAE-SAI. Se entrego maquina en los servidores de base de datos para migración de Icops y Simisional II Se realizo alistamiento y entrega del servidor de Oracle para el SIMISIONAL 2 e instalación de complementos solicitados. Se realizaron actualización de estados a los inventarios documentales en el sistema FUID | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 8% | 6% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% |  | 91%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 58%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 37857500 | -15600000 | -575000 |  |  | -8000000 | [6 empty] | 13682500 |  | 6552771836 |  | 6000000 | 72100000 |  | 35232333 |  |  | 35200000 |  |  |  | 6701304169
COMPROMISOS |  | 37857500 | -15600000 | -575000 | -8000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13682500 | 100% | 6522682969 | 0 | -60931137 | -49392000 | 0 | 15166667 | 165950000 | 65570667 | 38770515 | -45116667 | -1282806 |  | 6651418208 | 99.26%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 13682500 | [10 empty] | 13682500 |  |  | 451539636 | 574317400 | 581317400 | 579917400 | 580917400 | 573417400 | 595539733 | 564307400 | 562223400 | 555652600 | 1082154400 | 6701304169
GIROS |  | 13682500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13682500 | 100% |  | 360942869 | 582852699 | 555745400 | 559281894 | 549744325 | 552362463 | 545328046 | 555522329 | 561915964 | 570759357 |  | 5394455346 | 80.5%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 58% | Programación | 16.2% | 5.8% | 7.8% | 8.2% | 8.2% | 7.8% | 7.8% | 7.6% | 7.6% | 8.2% | 8.4% | 6.4% | 100% | Con corte al mes de noviembre de 2022 se realizó la contratación del personal de apoyo en la SDMujer. A continuación se describen algunos de los avances y/o logros: 1. Respuestas a órganos de control. 2. Trámites de pago a contratistas y proveedores. 3. Consolidación, rendición y publicación de la cuenta mensual de octubre en la plataforma Sivicof. 4. Formulación, aprobación y publicación en la página web de la entidad del Plan Estratégico de Talento Humano y sus 5 planes anexo. 5. Generación de certificados de inexistencia y afiliaciones a ARL 6. Proyección y consolidación del reporte de la proyección presupuestal para la vigencia 2023 de la Corporativa | [9 empty] | Algunos de los principales beneficios que se han logrado con corte al mes de noviembre de 2022 son: 1. Contar con un porcentaje significativo del personal contratado para que brinde apoyo al cumplimiento de la Misión, objetivos y metas de la SDMujer. 2. Dar respuesta en los tiempos establecidos por la ley a los diferentes requerimientos allegados a la SDMujer. 3. Tramitar en el menor tiempo las órdenes de pago a contratistas.
|  | Ejecución | 16.2% | 5.8% | 7.8% | 8.2% | 8.2% | 7.8% | 7.8% | 7.6% | 7.6% | 8.2% | 8.4% |  | 93.6%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
DESPACHO SUBCOPORATIVA : Desarrollar acciones de gestión administrativa, organizacional y del componente estratégico como eje transversal para el cumplimiento de la misión institucional | 11.6% | Programación | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte a noviembre de 2022, se realizó: 1. Apoyo en el análisis y revisión jurídica de la contratación de la entidad en sus etapas pre contractual, contractual y pos contractua. 2. se realizó apoyo jurídico en la audiencia del proceso de presunto incumplimiento del Contrato 847 de 2021 3. Revisión de liquidaciones y modificaciones contractuales 4. Seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos en el Sistema Integrado de Gestión- aplicativo Lucha, de las direcciones y/o equipos que hacen parte de la Subcorporativa 5. Elaboración y publicación del informe mensual (octubre 2022) de seguimiento a la gestión de PQRS y atención a la ciudadanía. 6. Seguimiento semanal a las dependencias de la entidad de la gestión de peticiones ciudadanas, dentro de los términos estipulados por la ley en Bogotá te escucha 7. Revisión de actos administrativos 8. Respuesta a peticiones y requerimientos a Órganos de Control 9. Consolidación, rendición y publicación de la cuenta mensual de octubre en la plataforma Sivicof. 10. Revisión de gestión de pagos sobre cuentas registradas por contratistas y proveedores 11. Seguimiento financiero del presupuesto de la Entidad. 12. Apoyo en la revisión de la programación 2023 13. Reporte de los indicadores POA
|  | Ejecución | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 92%
CONTRATACIÓN : Tramitar las diferentes solicitudes radicadas en la Dirección de contratación en las etapas (Precontractual, Contractual y Postcontractual). | 11.6% | Programación | 60% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 4% | 5% | 5% | 100% | La Dirección de Contratación, en el marco del proyecto de inversión 7662 con corte al mes de noviembre de 2022, ha recibido de las diferentes áreas 165 solicitudes de contracción y 903 solicitudes de otros proyectos, para un total de 1068 solicitudes, las cuales fueron tramitadas y a su vez se suscribieron los respectivos contratos. Así mismo, se realizó un total de 541 modificaciones aproximandamente entre las cuales se encuentran, Adiciones, Adiciones y Prórroga, Prórroga, Terminaciones Anticipadas, Otro Sí Modificatorios, Cesiones, Suspensiones, liquidaciones, Aclaratorios entre otros
|  | Ejecución | 60% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 4% | 5% |  | 95%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : Atender los requerimientos administrativos y financieros que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretaría Distrital de la Mujer a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera | 11.6% | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Desde la DAF en aspectos presupuestales en el mes de noviembre se expidieron 103 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP y 106 Certificados de Registro Presupuestal - CRP, para un acumulado en lo corrido del año, de 1758 CDP y 1657 CRP, lo que refleja un avance en la ejecución presupuestal del 92,54% y de giros de 68,23% con corte al mes de noviembre. (Evidencia: Informe de Ejecución presupuestal). En aspectos administrativos, en el mes de noviembre se recibieron 8 mesas de ayuda relacionadas con elementos de consumo, mobiliario, enseres y equipos que hacen parte del inventario de la entidad. Adicionalmente, es importante mencionar que se atienden otras solicitudes recibidas a través del correo electrónico o identificadas en los recorridos de inspección, recibiendo en almacén un total de 56 solicitudes a almacén y 22 solicitudes de traslados o reintegros que se encuentran incluidos en el Archivo digital ubicado en la carpeta One Drive de la Dirección Administrativa.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
TALENTO HUMANO : Realizar la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas a cargo de la Dirección de Talento Humano. | 11.6% | Programación | 5% | 5% | 7% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Enero a noviembre de 2022, la DTH formuló el Plan Estratégico de Talento Humano y sus 5 planes anexos, los cuales fueron aprobados por el comité de MIPG de la entidad. Bienestar: cumpleaños, conmemoración 8M, condolencias, día de las profesiones o fechas especiales, actividades Compensar y DASCD, primeros auxilios psicológicos, entrega de bonos y boletas, práctica de natación, voces de mujeres, caminata, pausas mentales, feria de servicios, taller de manualidades, capacitaciones gestión del cambio, respiro emocional, competencias blandas y salud financiera, clases de culinaria, ciclopaseo y torneos. Capacitación: se socializó la oferta del SENA, capacitaciones de evaluación desempeño, PPMYEG, atención de las mujeres, temas contables, ORFEO, gestión documental, Forms, proyectos enfoque de género, MIPG, SIMISIONAL, PPLGTBI, sindicalismo, atención al ciudadano, servicios de la SDMUJER, cultura, mesa de ayuda, redacción, diversidades, racismo, procesos contractuales, competencias blandas, PQRS, SIDICU, acoso laboral y sexual, Teams, To Do, Planner, Yammer, inducción, prevención de violencias, derecho disciplinario y lenguaje incluyente. Seguridad y Salud en el Trabajo: afiliaciones a ARL, exámenes médicos, seguimiento a condiciones de salud, vacunación, entrega EPP, reunión COPASST, auditorías, actualización indicadores y documentación, reporte e investigación de accidentes de trabajo, inspecciones puestos de trabajo, matrices, capacitación al CCL, mediciones ambientales, pausas activas, encuesta PESV, capacitaciones brigada, teletrabajo, simulacro, prevención de riesgos y política de SST. Situaciones Administrativas: se adelantaron las acciones correspondientes a la contratación de personal para el fortalecimiento de la DTH, se realizaron los trámites requeridos para la provisión de empleos vacantes y se gestionaron las situaciones administrativas allegadas a la Dirección (retiros, licencias, primas técnicas, entre otras).
|  | Ejecución | 5% | 5% | 7% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
OFICINA ASESORA JURÍDICA: Responder en los términos legales establecidos y según el marco normativo vigente, los requerimientos que sean asignados a la Oficina Asesora Jurídica | 11.6% | Programación | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Desde la Oficina Asesora Jurídica, en el marco del proyecto de inversión 7662, en 2022 se gestionaron los procesos de contratación de 5 profesionales para apoyar las estrategias y procesos jurídicos a cargo de la Entidad, dando inicio a su ejecuciòn a partir del 17 de enero conforme a las actas de inicio. Así, con CORTE A 30 DE NOVIEMBRE se han tramitado 535 respuestas a requerimientos asignados a la OAJ en los términos legales establecidos y de acuerdo con el marco normativo vigente. Se anexa excel con evidencias.
|  | Ejecución | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  | 91%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on O24: Usuario de Microsoft Office: Se tiene prevista la liberación de recursos por $24.175.000
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 12%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1373622666 | [11 empty] | 1373622666
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1373622666 | 0 | -20101167 | 0 | 20166667 | -15166667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1358521499 | 98.9%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 94432666 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 232580000 | 1373622666
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 74577632 | 116290000 | 116290000 | 113388833 | 112942500 | 116290000 | 116290000 | 116290000 | 115620500 | 104909833 |  | 1102889298 | 80.29%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 12% | Programación | 5.667% | 10% | 8% | 9.083% | 7.667% | 7.667% | 8.917% | 9.833% | 8% | 8.417% | 8.333% | 8.417% | 100% | Con corte al mes de noviembre de 2022, se continua con los seguimientos a planes de mejora FURAG 2022, se presentan resultados en comité de MIPG y se hacen seguimientos a planes de mejra FURAG 2022 y planes institucionales, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se inicia la elaboración de informe y sistematización de preguntas de dialogos y audiencia pública,sSe continua con el monitoreo de riesgos a los procesos, se dio respuesta a la Veeduria sobre sondeo de transparencia y se presentarón los temas programados para esta vigencia en Comité de Gestión y Desempeño. | [9 empty] | Puesta en marcha de las buenas practicas en la entidad para la implementacion de las politicas del MIPG enmarcadas en los planes de mejora FURAG
|  | Ejecución | 5.667% | 10% | 8% | 9.083% | 7.667% | 7.167% | 9.417% | 9.833% | 8% | 8.417% | 8% |  | 91.25%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Soportar la implementación del Sistema de Gestión en el marco de MIPG | 5% | Programación | 3% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 100% | 1. Se actualizaron 28 documentos en el aplicativo LUCHA de los procesos Planeación y Gestión, Gestión Financiera, Gestión Documental, Atención a la Ciudadanía, Prevención y Atención a mujeres víctimas de violencias, Desarrollo de Capacidades de la Vida para las Mujeres, Gestión Talento Humano, Gestión Administrativa. Se desarrollaron mesas de trabajo con diferentes procesos para la actualización de caracterizaciones y procedimientos. 2. Planes de mejoramiento: se tienen 380 planes abiertos y 8 reabiertos, 55% con un 100% de avance en su ejecución. Se realizaron entrenamientos sobre manejo de LUCHA, planes de mejoramiento, solicitudes de usuarios, entre otros 3. Implementación de las políticas MIPG: Se realizó seguimiento a planes de mejora FURAG 2022 de acuerdo con cronograma y se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas, se inicia la elaboración de informes y sistematización de preguntas, se revisan los indicadores del proceso de daño antijurídico, se continua implementación de líneas de defensa 4. Administración de Riesgos: Al 30 noviembre, se realizó divulgacion de la Politica de administracion de riesgos acorde con las directrices dadas por el DAFP a los servidores de la entidad a través de la mesa de enlaces. 5. PIGA: Se realizaron visitas a las sedes para evaluar ubicación y medidas de elementos de publicidad, se proyectó informes Planificación y Formulación del plan de acción 2023, enviados a SDA, se atendió ajustes de proceso de adquisición de puntos ecologicos, se realizó caminata a Quebrada la vieja, se presento avance PIGA en comite MIPG, se gestionó socialización de piezas de sensiilización uso de recursos, se gestionó recolección de residuos con potencial aprovechable en sedes, se revisaron criterios de sostenibilidad en dos estudios previos, se actualizó el PAI, se atendieron solicitudes de información de Secretaria de Movilidad
|  | Ejecución | 3% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% |  | 91%
Apoyar el desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la entidad, en ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno para la evaluación del Sistema de Control Interno | 2% | Programación | 4% | 20% | 3% | 7% | 6% | 6% | 6% | 14% | 8% | 8% | 10% | 8% | 100% | El PAA 2022 a noviembre 2022 ha avanzado así: AUDITORIAS fueron culminadas cumpliendo con la meta programada en PAA 2022. INF. REGLAMENTARIOS: Segto Austeridad 3 Trim/22, se desarrolló el informe final para ser publicado rad. 3-2022-004447 (04.11.22). SEGUIMIENTOS: Plan Mejoramiento Internos se inició con anuncio mediante rad.3-2022004676 (22.11.22) y con anuncio de evaluación de efectividad a DAF y DTH 3-2022-4704 y 06 (24.11.22) y Plan de Mejoramiento Externo se anunció inicio rad. 3-2022- 4685 (23.11.22) con Anexo1 de acciones abiertas a nov 2022. Segto Ejecución Presupuestal y Pagos se publicó informe final y se dio a conocer rad. 3-2022-004427 (04.11.22), Segto Teletrabajo, se cuenta con informe final rad. 3-2022-004612 (18.11.22), Segto Administración Riesgo 2022: Se publico informe final con rad. 3-2022-004596 (17.11.22) y anexo con análisis y evaluación de riesgos y controles y Segto Política Adm Riesgo 2022: se desarrolló con solicitud información rad. 3-2022-004383 y 84 dirigidos a OAP y todos los procesos, de lo cual se construyeron papeles de trabajo y se avanzó en informe final y Segto normas Carrera Administrativa: Se tiene informe preliminar enviado rad. 3-2022-004714 (24.11.22) para entrega final en dic 2022. ASESORIAS: Participación mesa de trabajo Enlaces MIPG (11.11.22), asesoría en líneas de defensa procesos misionales, GTH y GContractual con 11 mesas de trabajo en nov. 2022, participación en 13a sesión CIGD (24.11.22), Participación en última Sesión CDA (29.11.22), coordinación capacitación gestión del riesgo SIDICU (18 y 24 nov.22), piloto migración riesgos SEC (30.11.22), Asesora para OAP coordinación presentación PAAC 2022 4º Trim (30.11.22), asesoría sostenib contable (28.11.22) y acompañamiento con SHD (17.11.22) y capacitaciones: COLIBRI Veeduría Distrital (23.11.22), Liquidaciones contractuales (28.11.22), Guía de diálogo social control social y su articulación SCI (21.11.22), Veeduría Distrital – Resultado Encuesta SDMujer sobre participación ciudadana (10.11.22).,
|  | Ejecución | 4% | 20% | 3% | 7% | 6% | 3% | 9% | 14% | 8% | 8% | 8% |  | 90%
Desarrollar acciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión en el marco de la planeación institucional y del Sistema de gestión. | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | En lo corrido de la vigencia se ha realizado la revisión de los reportes de seguimiento del plan de acción hasta el corte a 30 de noviembre de 2022 de los proyectos de inversión, se realizó el correspondiente acompañamiento en el cargue del seguimiento mensual DNP-SPI y se realizó el cargue trimestral en la plataforma Segplan. Se ha realizado validación de necesidad de inclusión u homologación de elementos POSPRE de recursos de inversión en el sistema BOGDATA y se han tramitado las solicitudes necesarias. Se han elaborado respuestas y consolidado insumos para atender derechos de petición, proposiciones y requerimientos de información de Contraloría, Personería, Concejo y Secretaría de Cultura. A partir del mes de marzo, se ha elaborado el informe de ejecución mensual. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 92% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 60% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 9%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 2200000 |  |  |  |  | -2200000 | [6 empty] | 0 |  | 711955832 | 172295301 | 61000000 | 16602000 |  | 62764884 | [6 empty] | 1024618017
COMPROMISOS |  | 2200000 |  |  | -2200000 | [8 empty] | 0 | 100% | 683555832 | 0 | 20550818 | 14856240 | 0 | 0 | 88339872 | 8882055 | 11029233 | 12126831 | 32422411 |  | 871763292 | 85.08%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 52620832 | 62285000 | 62285000 | 132285000 | 62285000 | 236682301 | 73945814 | 68445814 | 68445814 | 78906628 | 126430814 | 1024618017
GIROS | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 26927734 | 59885000 | 55585000 | 64185000 | 55585000 | 78524976 | 111001461 | 68761645 | 77130603 | 75042847 |  | 672629266 | 65.65%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 9% | Programación | 35% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.75% | 2.5% | 2.25% | 1.25% | 60% | Avanzamos a la fecha con un avance de 71,25 metros lineales trasferidos al archivo central, para un total acumulado de 139,75, de 80 proyectados, de igual forma se gestionó intervención archivística de 7.15 para un total acumulado de 175,4 metros lineales de 150 proyectados, nos encontramos en un avance del 100%en la gestión de actualización de la Tabla de Retención Documental ésta fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y desempeño, se vien realizando seguimiento a la Implementación del inventario documental FUID, Socializaciones y Capacitaciones en cumplimiento del Fortalecimiento de la Cultura Archivística y se viene dando cumplimiento a la fase III del Sistema Integrado de Conservación - SIC en sus dos componentes (Plan de Conservación y Plan de Preservación Digital Largo Plazo). | [5 empty] | Se dio cumplimiento al compromios de actualización de la TRD de la entidad a 15 de noviembre de 2022 , en atención al plazo concedido por la OCI mediante comunicación interna 3-2022-003031. |  |  |  | El seguimiento a la implementación de la gestión documental, se encuentra orientada a facilitar el desarrollo de los procesos archivísticos al interior de las dependencias, en procura de hacer de nuestros archivos físicos y electrónicos; verdaderos centros de información, que sirvan como valor agregado para la gestión y la toma de decisiones de la administración pública, en cumplimiento de nuestra misionalidad.
|  | Ejecución | 35% | 1.25% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.75% | 2.5% | 2.25% |  | 58.75%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Transferencia Documental Primaria de 80 metros lineales de los archivos de gestión al Archivo Central de la Entidad | 1.8% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte a 30 de noviembre de la vigencia 2022;,se realizó ejecución del cronograma de transferencia Dirección de Contratación, Dirección de Talento Humano, Dirección de Gestión del Conocimiento, Dirección de Derechos y Diseño de Políticas, Casa deIgualdad San Cristóbal de la Dirección de DerTerritorialización de Derechos y Participación y Casa Todas de la Dirección de Enfoqie Diferencial con un total de 330 cajas X (200) que equivalen a 71,25 metros lineales, para un total acumulado de 139,75 metros lineales.
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
Intervención archivística de 150 metros lineales de los archivos de gestión | 1.8% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 5% | 100% | Con corte al 30 de noviembre, se realizó intervención archivística de la Dirección Administrativa y Financiera con un total de 23 cajas X (200) que equivalen a 5,75 Metros lineales; así mismo en la Dirección de Talento Humano, Serie documental Historias Laborales en el cual se efectúa el proceso de ordenación organización, descripción con un total 7 cajas X (200) que equivalen a 1;4 Metros lineales. Así mismo se han atendido un total de 19 consultas descriptas en Formato Afuera, digitalización de (2.551) imágenes y elaboración del FUID con un total de (879) registros. El total se intervinieron 7,15 Metros lineales de los archivos de gestión, para un total acumulado de 175,4 se entiende como cumplida la meta, dado que la misma para la vigencia 2022 era de 150 metros lineales,
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% |  | 95%
Actualización, Capacitación y/o Sensibilización e Implementación de los Instrumentos y Herramientas Archivisticas y del Gestor Documental Orfeo | 1.8% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte a 30 de noviembre 2022, se remitió memorando las Subsecretarias, directoras(r), jefas de Oficina donde se solicitó la aprobación y firma de las TRD y cuadro de clasificación documental, posteriormente se recibió la documentación en mención debidamente firmada. En el cumplimiento de la normatividad se aprobaron las TRD en el Comité Institucional de Gestión y desempeño. Se apoyó requerimientos del contrato 259 de 2017 y la organización CTO 847 2021. Se elaboró y publicó el Procedimiento Planeación y Control de Documentos del Programa de Gestión Dcumental V1, el Instructivo de Comunicaciones Oficiales V2 y el Protocolo de Emergencias de Archivo.
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
Implementación del SIC – Plan de Conservación Documental - Tercera Fase | 1.8% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Con corte a 30 de noviembre, se capacitó a Servidoras (es) y contratistas recien ingresados a la entidad en SIC y buenas prácticas en conservación de documentos, se capacitó al personal de casa de todas profesionales y auxiliares, en sic y buenas prácticas en la conservación de documentos. Se realizó visita de inspección de espacios y mobiliario a la CIOM Puente Aranda, Usme y Sumapaz. Se concertó el cronograma de saneamiento yaactividades a realizar con la empresa fumy spray. Se realizó el monitoreo de condiciones ambientales del Archivo Central, archivo de gestión centralizado y de Talento Humano, se dieron las recomendaciones respectivas y se realizó el informe consolidado anual de monitoreo. Se realizaron conceptos técnicos asociados al almacenamiento de series de conservación. Se actualizó el protocolo de atención de emergencias documentales.
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
Implementación del SIC – Plan de Preservación Digital a Largo Plazo Tercera Fase | 1.8% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Concorte a 30 de noviembre, se avanzó en la ejecución del plan de preservación digital a largo plazo a través del desarrollo de mejoras en el sistema de gestión documental Orfeo que permitan estandarizar los formatos usados por la Secretaría de la Mujer, asicionalmente, se realiza la divulgación del mismo en los espacios de capacitación programados y a través de manuales operativos sobre las buenas prácticas para la gestión de documentos electrónicos.
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 95%
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  | Firma: | MES 7: APROBÓ; MES 10: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Firmas:
|  | Nombre: Zareth Ivana Doncel Baracaldo | MES 10: Nombre: Catalina Campos Romero | [8 empty] | Nombre: Catalina Campos Romero
|  | Cargo: Lideresa Técnica - Contratista Oficina Asesora de Planeación | MES 10: Cargo: Gerenta de Proyecto - Jefa Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on O24: Usuario de Microsoft Office: Se tiene prevista la liberación de $2´200.000
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## 1. Ind. PA - Direc. Estrate.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-11-08 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
518 | [7 empty] | Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas | Constante | 3 | Buenas prácticas | Sumatoria del avance en la ejecución de actividades programadas para la implementación de cada una de las buenas prácticas: fortalecimiento tecnológico (meta 1 del proyecto), fortalecimiento organizacional (meta 2) y fortalecimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (meta 3) |  |  | 3 |  |  | Trimestral | Reporte Plan de Acción, Reporte SEGPLAN | PROGRAMACIÓN MAR: 0.78467; PROGRAMACIÓN JUN: 0.73617; PROGRAMACIÓN SEP: 0.7475; PROGRAMACIÓN DIC: 0.73167; AVANCE META MAR: 0.78; AVANCE META JUN: 0.73617; AVANCE META SEP: 0.7475; AVANCE META OCT: 0.24389; AVANCE META NOV: 0.24389 | 2.7514 | 91.71% | Para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión 7662, y poder brindar el soporte transversal necesario para la óptima ejecución de los recursos, la SD de la Mujer, en aras de cumplir con su misional, presentan los siguientes avances: 1. Se realizan trámites de contratación en la SDMujer, se da respuestas a órganos de control, se da trámite de pago a contratistas y proveedores. Consolidación, rendición y publicación de la cuenta mensual de septiembre en la plataforma Sivicof. Formulación, aprobación y publicación en la página web de la entidad del Plan Estratégico de Talento Humano y sus 5 planes anexo. Generación de certificados de inexistencia y afiliaciones a ARL. Proyección y consolidación del reporte de la proyección presupuestal para la vigencia 2023 de la Corporativa. 2. Se han presentado en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, los avances y seguimiento a las actividades concernientes al Plan de Riesgos de Seguridad y del Plan de Seguridad de la Información vigencia 2022. Se ha realizado la gestión y publicación en KAWAK del Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación en seguridad de la información y datos personales. Se suscribieron los contratos con 4.562 suscripciones de productos con Microsoft, se realiza proceso de adición de licencias, licenciamiento adobe, oracle, aire acondicionado, firmas elecrónicas, herramienta de desarrollo, comunicaciones convergentes, TOAD, UPS, KAWAW, SSL, DLP y la orden de compra de oracle Cloud, 3.Con corte al mes de noviembre de 2022, se continua con los seguimientos a planes de mejora FURAG 2022, se presentan resultados en comité de MIPG y se hacen seguimientos a planes de mejra FURAG 2022 y planes institucionales, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se inicia la elaboración de informe y sistematización de preguntas de dialogos y audiencia pública,sSe continua con el monitoreo de riesgos a los procesos, se dio respuesta a la Veeduria sobre sondeo de transparencia y se presentarón los temas programados para esta vigencia en Comité de Gestión y Desempeño. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Revisar y llevar a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, la formulación de los planes de acción formato DE-FO-05 de la entidad. | Número de Planes de Acción formato DE-FO-05 revisados y llevados a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Suma |  | Número | Corresponde a la sumatoria del número de planes de acción formulados y llevados a aprobación del CIGD. Los cuales deben contener la programación de magnitud y presupuesto por meta proyecto de inversion para los 11 proyectos de inversión, programación de magnitud de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, programación de magnitud de los indicadores PMR e indicadores de los 22 procesos de la entidad, según aplique. |  |  | 11 |  |  | Anual | Formato plan de acción DE-FO-05 (formulación) Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | PROGRAMACIÓN MAR: 11; AVANCE META FEB: 11 | 11 | 100% | Se realizó revisión y aprobación de la documentación de Planes de Acción de los 11 proyectos de inversión para la vigencia 2022 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta número 002 del 28 de enero de 2022. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Revisar los reportes de seguimiento de los planes de acción formato DE-FO-05 de la entidad. | Número de reportes de seguimiento a los Planes de Acción formato DE-FO-05 revisados. | Suma |  | Número | Corresponde a la sumatoria del número de reportes de seguimiento de planes de acción formato DE-FO-05 revisados. Los cuales deben contener la ejecución cuantitativa y cualitativa de magnitud y presupuesto por meta proyecto de inversion para los 11 proyectos de inversión, de magnitud de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, de magnitud de los indicadores PMR e indicadores de los 22 procesos de la entidad, según aplique, con corte al cierre del mes inmediatamente anterior. |  |  | 132 |  |  | Mensual | Formato plan de acción DE-FO-05 (reporte de seguimiento) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 121 | 91.67% | En lo corrido de la vigencia se ha realizado la revisión de los reportes de seguimiento del plan de acción hasta el corte a 31 de octubre de 2022 de los 11 proyectos de inversión. | No se presentaron retrasos | N/A
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 | Número de seguimientos al Plan Estratégico Institucional realizados durante la vigencia | Suma |  | Número | Corresponde a la sumatoria de número de seguimientos semestrales que se realizarán al PEI de la entidad, teniendo en cuenta los siguientes cortes: 1 en el mes de enero correspondiente al segundo semestre de 2021 1 en el mes de julio correspondiente al primer semestre de 2022 |  |  | 2 |  |  | Semestral | Informe de seguimiento al PEI o Presentación | [24 empty] | 2 | 100% | Se realizó informe y presentación de seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte al 31 de dicimebre de 2021. El seguimiento fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 24 de marzo de 2022 dejando soporte de la presentación en el acta número 004. Se realizó informe y presentación de seguimiento al Plan Estratégico Institucional con corte al 30 de junio de 2022. El seguimiento fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño número 11 del 25 de agosto de 2022 dejando soporte de la presentación en el acta. | No se presentaron retrasos | N/A | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN JUL; AVANCE META MAR; AVANCE META AGO
|  |  |  | X |  | Direccionamiento Estratégico |  | Consolidar, revisar y enviar el documento de anteproyecto de presupuesto para la vigencia correspondiente, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH. | Documento de Anteproyecto presupuestal consolidado, revisado y enviado a SDH | Suma |  | Número | Corresponde al documento de anteproyecto que se debe consolidar, revisar y enviar a la SDH de acuerdo a las fechas establecidas en los lineamientos dispuestos por esta entidad para tal fin |  |  | 1 |  |  | Anual | Documento de anteproyecto 2023 enviado a la SDH. Soporte de radicación del documento en SDH | PROGRAMACIÓN SEP: 1; AVANCE META SEP: 0.8; AVANCE META OCT: 0.2 | 1 | 100% | En el marco del proceso de anteproyecto presupuestal para la vigencia 2023, desde la Oficina Asesora de Planeación fueron expedidos los lineamientos y cronograma para la elaboración, consolidación y presentación del documento de anteproyecto para la SHD en la fecha establecida. En cumplimiento del cronograma, en el mes de julio se recibieron las versiones preliminares de la programación presupuestal las cuales fueron revisadas en el mes de agosto por el equipo de Direccionamiento Estratégico. Entre el 11 y el 25 de agosto se realizaron las mesas de sustentación de anteproyecto presupuestal ante el despacho y el día 31 de agosto, en cumplimiento a los lineamientos y cronograma establecido por la SHD se remitió presentación de anteproyecto presupuestal, formato de homologación para cadenas nuevas de Bogdata e información de elementos PEP. Durante el mes de septiembre se recibieron y revisaron las justificaciones técnicas de los proyectos de la programación presupuestal 2023, con los cuales se elaboró la versión preliminar del documento de justificación de anteproyecto. Con base a la cuota informada mediante radicado 2022 EE 455651O1 del 29 de septiembre, se est realizando el proceso de ajuste de la programación y del documento de justificación para remitirlos en los plazos establecidos por la SHD. Durante el mes de octubre mediante Oficio SDMujer No. 1-2022-011280 del 10-OCT-2022 se radicó ante la SDH y SDP el documento de anteproyecto presupuestal de gastos e inversiones vigencia 2023. | No se presentaron retrasos | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Angela Forero Ruiz | [11 empty] | Nombre: Zareth Ivana Doncel Baracaldo | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Catalina Campos Romero; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional Especializada - Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Cargo: Contratista - Lideresa Técnica | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 96.68%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on N13: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N14: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N15: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N16: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on N17: Usuario de Microsoft Office: Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión)
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 2. Ind PA - Gestión Tec.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
518 |  |  |  | 1 |  | Gestión Tecnológica |  | Avanzar en el 85% en la Implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | Porcentaje de avance en la implementación de la Politica de Gobierno Digital | Suma |  | % | Porcentaje de avance en la implementación de la politica de gobierno digital durante el periodo de medición según la herramienta de autodiagnóstico |  |  | 85% |  |  | Trimestral | Herramienta de Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital | PROGRAMACIÓN MAR: 20%; PROGRAMACIÓN JUN: 20%; PROGRAMACIÓN SEP: 20%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 20%; AVANCE META JUN: 20%; AVANCE META SEP: 20% | 60% | 70.59% | Se realizó la actualización del catálogo de sistemas de información. Se realizó seguimiento al estado de avance de las actividades de Gobierno Digital y plan de mejora FURAG, se presentó al comité institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó seguimiento al estado de avance de las acciones del plan de mejora asociadas a Seguridad de la información, se gestionó la carga de evidencias de identificación de activos, riesgos y sensibilización de seguridad de la información a los enlaces MIPG. | No se presentaron retrasos | N/A
518 |  |  |  | 1 |  | Gestión Tecnológica |  | Avanzar en el 85% en la Implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | Porcentaje de avance en la implementación de la Politica de Seguridad Digital | Suma |  | % | Porcentaje de avance en la implementación de la politica de seguridad digital durante el periodo de medición según el instrumento de evaluación del MSPI |  |  | 85% |  |  | Semestral | Instrumento de evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | PROGRAMACIÓN JUN: 40%; PROGRAMACIÓN DIC: 45%; AVANCE META JUN: 40%; AVANCE META SEP: 40% | 80% | 94.12% | Se realizó seguimiento al estado de avance de las actividades de Gobierno Digital y plan de mejora FURAG, se presentó al comité institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó seguimiento al estado de avance de las acciones del plan de mejora asociadas a Seguridad de la información, se gestionó la carga de evidencias de identificación de activos, riesgos y sensibilización de seguridad de la información a los enlaces MIPG. Se realizó el consolidado de la actualización de activos de información de todas las dependencias y procesos, se presentó a la Oficina Asesora Jurídica para revisión y aprobación el Índice de Información Clasificada y Reservada. | No se presentaron retrasos | N/A
518 |  |  |  | 2 |  | Gestión Tecnológica |  | Adquirir productos de software (licenciamiento) a cargo de gestión tecnológica. | Porcentaje de productos de software (licenciamiento) adquiridos e instalados de la Sdmujer | Constante |  | % | (No de productos de software instalados /No de productos de software adquiridos) * 100% |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Plan de compras - Contrato - Ingreso al almacén | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 60%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | Del contrato 923 de 2022 se cuenta con 4.900 suscripciones de productos con Microsoft, incluyendo las Powers BI, de las cuales se están utilizando 4.868 (99% de utilización). | No se presentaron retrasos | N/A
518 |  |  |  | 2 |  | Gestión Tecnológica |  | Adquirir e implementar bienes y/o servicios tecnológicos a cargo de gestión tecnológica. | Porcentaje de bienes y/o servicios tecnológicos adquridos e implementados. | Suma |  | % | (No de bienes y/o servicios tecnológicos adquiridos e implementados durante el periodo de medición / No de bienes y/o servicios tecnológicos proyectados en la vigencia) * 100% |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Plan de compras - Contrato - Ingreso al almacén | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 60%; AVANCE META JUN: 70%; AVANCE META SEP: 20% | 150% | 150% | Se dio inicio a los siguientes procesos de contratación: Licenciamiento adobe contrato 925 de 2022, firmas electrónicas contrato 927 de 2022, SSL contrato 929 de 2022, oracle Cloud contrato 921, Kawak contrato 935 de 2022,UPS contrato 932 de 2022. mantenimiento de Aire (924 de 2022), herramienta de desarrollo contrato 1007 de 2022, soporte de licencias Oracle 968 de 2022, DLP contrato 969 de 2022, comunicaciones convergentes contrato 1016 de 2022, soporte toad contrato 1044 , Smartnet switch contrato 1076 de 2022, Se realizo adición al contrato 924 orden de compra 9009 por valor de $120.000.000, 1119 de 2022 contrato de telefonía IP. se adjudico OC 99466 pantallas interactiva de 65 pulgadas Los siguientes procesos se encuentran en trámite computadores (se realizaron evaluaciones y solicitud de precios artificialmente bajos para impresora, portátiles, desktop), consumibles (se solicitó a panamericana agregar ítem toner de impresora HP), | No se presentaron retrasos | N/A
518 |  |  |  | 2 |  | Gestión Tecnológica |  | Gestionar y cerrar los requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda que requieran las diferentes áreas de la entidad | Porcentaje de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos | Constante |  | % | (No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda atendidos / No. de requerimientos tecnológicos de mesa de ayuda solicitados) * 100% |  |  | 100% |  |  | Mensual | Reporte de Requerimientos Mesa de Ayuda | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 89.86% | 80.96% | 89.12% | 91.12% | 82.92% | 92% | 81.6% | 89.86% | 92.05% | 82% |  | 89.86% | 89.86% | En el mes de noviembre se recibieron 634 requerimientos de los cuales se atendieron en el mes 519 quedando pendiente 115 para ser atendidos en el mes de diciembre, debido a su complejidad. A la fecha se han recibido 6341 requerimientos por mesa de ayuda. | Los requerimientos pendientes se atienden a principio de mes debido a que por su complejidad requieren mas tiempo para ser solucionados, la mayoria de casos pendiente son de SIMISIONAL y orfeo estos requieren de mayor tiempo para su cierre | Continuar realizando seguimiento al ciere de casos en el momento de su atención
518 |  |  |  | 2 |  | Gestión Tecnológica |  | Ejecutar el plan de mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la SDMujer | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica | Suma |  | % | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% |  |  | 100% |  |  | Semestral | Plan de mantenimiento, informes de plan de mantenimiento. | PROGRAMACIÓN JUN: 50%; PROGRAMACIÓN DIC: 50%; AVANCE META JUN: 50%; AVANCE META SEP: 20% | 70% | 70% | Del contrato de ETB entregaron los Mifi, realizaron mantenimiento de equipos de comunicaciones de propiedad de etb, se solicito la instalación del canal de barrios unidos, se cambio router de etb Se realizó mantenimiento de la plataforma de seguridad perimetral, switch core y mantenimiento de UPS | No se presentaron retrasos | N/A
518 |  |  |  | 3 |  | Gestión Tecnológica |  | Ejecutar el plan de mantenimiento de los sistemas de información de la SDMujer | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de los sistemas de información | Suma |  | % | (No de mantenimientos realizados durante el periodo de medición / No de mantenimientos proyectados) /100% |  |  | 100% |  |  | Semestral | Plan de mantenimiento de sistemas de información, informes de proveedores de servicios. | PROGRAMACIÓN JUN: 50%; PROGRAMACIÓN DIC: 50%; AVANCE META JUN: 50% | 50% | 50% | Se esta realizando la integración del sistema de inventarios y almacén SAE-SAI. Se entrego maquina en los servidores de base de datos para migración de Icops y Simisional II Se realizo alistamiento y entrega del servidor de Oracle para el SIMISIONAL 2 e instalación de complementos solicitados. Se realizaron actualización de estados a los inventarios documentales en el sistema FUID | No se presentaron retrasos | N/A
518 |  |  |  | 3 |  | Gestión Tecnológica |  | Atender los requerimientos de desarrollo aprobados para la automatización de los procesos de las diferentes áreas de la entidad. | Porcentaje de requerimientos de desarrollo aprobados y atendidos | Constante |  | % | (No de requerimientos de desarrollo atendidos / No. de requerimientos de desarrollo aprobados)/ 100% |  |  | 100% |  |  | Semestral | Requerimientos Mesa de Ayuda Plan de automatización de procesos Acta de recibo a satisfacción de sistemas de información | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META JUN: 100% | 100% | 100% | Se han atendido 1000 requerimientos de soporte a la fecha , 35 actualizaciones al aplicativo, 13 requerimientos adicional para mejoras en sistema del aplicativo Icops. A la fecha se han atendido 2389 requerimientos, relacionados con soporte a la página Web, los cuales corresponden a actualización de contenido y de funcionalidades. | No se presentaron retrasos | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Diana Milena Blanco Jaimes | [11 empty] | Nombre: Catalina Campos Romero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista-Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 90.57%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 3. Ind PA - Talento H.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
[6 empty] | Gestión de Talento Humano | Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. | Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos en la Entidad, para la vigencia 2022. | Porcentaje de actividades del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos ejecutadas | suma |  | % | (No de actividades ejecutadas en el Plan de Bienestar durante el periodo de medición / No de actividades programadas del Plan de Bienestar) *100 |  |  | 90% |  |  | TRIMESTRAL | Actas, registros de asistencia, registros fotográficos, videos, piezas de comunicaciones, correos electrónicos, certificados, comunicaciones internas y externas, archivos de excel, presentaciones power point, invitaciones, entre otros, de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN MAR: 10%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 29%; PROGRAMACIÓN DIC: 26%; AVANCE META MAR: 7%; AVANCE META JUN: 23%; AVANCE META SEP: 34% | 64% | 71.11% | Noviembre: durante este mes se adelantaron las siguientes acciones, de acuerdo con el Plan de Bienestar Social e Incentivos aprobado para la vigencia 2022: 1. Autocuidado: Se remitieron correos electrónicos de felicitación a las servidoras y servidores públicos que cumplieron años y se envíó a su domicilio un detalle a 16 servidoras y servidores . 2. Días emblemáticos: se enviaron los mensajes del día de las mujeres con discapacidad, dia de la memoria trans y día internacional por la no violencia contra las mujeres. 3. Día de las profesiones: se envió reconocimiento del dia de las politólogas y de las psicólogas. 4. Capacitación en pausas mentales: se realizó la actividad de "armonízate" para un total de 44 personas . 5. Mensajes de condolencias: se enviaron mensajes de condolencias por el fallecimiento de familiares de 2 servidoras de la entidad. 6. Caminata ecológica: el 19 de noviembre se realizó la caminata ecológica a las instalaciones de la laguna de guatavita con la asistencia de 57 personas entre servidoras, servidores y acompañantes. 7. Voces de mujeres: se realizó la jornada el 4 de noviembre con la temática "fortalece tu amor propio", con la asistencia de 50 personas. 8. Entrega de boletas de cine: se realizó la 3ra entrrega de las boletas de cine a toda la planta (que para el 25 de noviembre estaba vigente en la entidad). | Entrega de bonos navideños para las hijas e hijos de servidoras y servidores | Esta entrega se realizará en el marco de la actividad de cierre de gestión
[6 empty] | Gestión de Talento Humano | Plan Institucional de Formación y Capacitación. | Formular, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Secretaría Distrital de la Mujer, para la vigencia 2022. | Porcentaje de actividades previstas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación ejecutadas | suma |  | % | (No de actividades ejecutadas en el Plan de Capacitación durante el periodo de medición/ No de actividades programadas en el Plan de Capacitación) *100 |  |  | 90% |  |  | TRIMESTRAL | Actas, registros de asistencia, registros fotográficos, videos, piezas de comunicaciones, correos electrónicos, certificados, comunicaciones internas y externas, archivos de excel, presentaciones power point, invitaciones, entre otros, de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN MAR: 4%; PROGRAMACIÓN JUN: 23%; PROGRAMACIÓN SEP: 36%; PROGRAMACIÓN DIC: 27%; AVANCE META MAR: 3%; AVANCE META JUN: 23%; AVANCE META SEP: 37% | 63% | 70% | Noviembre: durante este mes se adelantaron las siguientes acciones, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación aprobado para la vigencia 2022: 1. Capacitación en ORFEO y gestión documental, con asistencia de 25 personas. 2. Capacitación socialización derecho a la participación y representación con equidad (PPMYEG), se contó con la asistencia de 62 personas. 3. Curso de contratación estatal, con la asistencia de 12 personas. 4.Curso de Excel, con la asistencia de 34 personas. 5. Curso de formación de formadoras con la asistencia de 26 personas. 6. Capacitación plataforma de entrenamiento, contó con la asistencia de 68 personas 7. Capacitación de liquidaciones contractuales con la asistencia de 93 personas | Capacitación en código de integridad | La capacitación está programada para el 9 de diciembre
[6 empty] | Gestión de Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad legal vigente en la Secretaría Distrital de la Mujer, para la vigencia 2022. | Porcentaje de las actividades previstas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas | suma |  | % | (No de actividades ejecutadas en el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo de medición / No de actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo) *100 |  |  | 90% |  |  | TRIMESTRAL | Actas, registros de asistencia, registros fotográficos, videos, piezas de comunicaciones, correos electrónicos, certificados, comunicaciones internas y externas, archivos de excel, presentaciones power point, invitaciones, entre otros, de las actividades ejecutadas. | PROGRAMACIÓN MAR: 15%; PROGRAMACIÓN JUN: 22%; PROGRAMACIÓN SEP: 28%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 15%; AVANCE META JUN: 21%; AVANCE META SEP: 28% | 64% | 71.11% | Noviembre: durante este mes se adelantaron las siguientes acciones, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado para la vigencia 2022: 1. Se realizaron las afiliaciones a la ARL requeridas. 2. Se programaron las evaluaciones médicas ocupacionales requeridas. 3. Se realizó el reporte e investigación de los accidentes de trabajo ocurridos durante el mes. 4. Se realizó la inspección y medición de iluminación en sede central. 5. Se llevó a cabo la caminata a quebrada la vieja con la participación de 15 asistentes. 6. Se realizó seguimiento a condiciones de salud teniendo en cuenta los conceptos médicos y los reportes de casos Covid-19. 7. Se realizó seguimiento al proceso de auditoría del SG-SST. 8. Se programó y realizó la capacitación de teletrabajo, contó con la participación de 10 asistentes. 9. Se adelantó la sesión ordinaria del COPASST correspondiente al mes de noviembre.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Diana Paola Garavito Méndez | [11 empty] | Nombre: Andrea Milena Parada Ortiz | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista - Dirección de Talento Humano | [11 empty] | Cargo: Directora De Talento Humano (E) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 70.74%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 4. Ind PA - Planeación y
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
518 | [5 empty] | Planeación y Gestión | NA | Soportar el 100% en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje de ejecución al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG | Suma |  | % | (No. acciones ejecutadas del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG durante el periodo de medición / No. de acciones totales del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Seguimiento al plan de adecución y sostenibilidad de MIPG | PROGRAMACIÓN MAR: 21%; PROGRAMACIÓN JUN: 26%; PROGRAMACIÓN SEP: 28%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 21%; AVANCE META JUN: 22%; AVANCE META SEP: 27%; AVANCE META OCT: 8%; AVANCE META NOV: 9% | 87% | 87% | Se da cumplimiento a las actividades propuestas en este plan teniendo en cuenta los planes que se desarrollan . | Se presenta retraso en conocer avances en: Plan de gobierno digital en cuanto a actividades que dependen de la aprobación del ejercicio de ruta de Arquitectura Empresarial, que esta pendeinte de aprobación por parte de algunas directivas. | Se replantearan las fechas de cumplimiento de las actividades
[6 empty] | Planeación y Gestión | NA | Efectuar el 100% de los acompañamientos a los procesos que lo requieran para la formulación de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | Porcentaje de solicitudes atendidas de acompañamiento a los procesos de la entidad para la formulacion de planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | Constante |  | % | ((No. de solicitudes de acompañamiento a la formulación de planes de mejoramiento atendidos / No. Total de solicitudes de acompañamiento recibidas)*100) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones(actas) | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100%; AVANCE META OCT: 33%; AVANCE META NOV: 11% | 100% | 100% | Se atienden el 100% de las solicitudes de asesoría, entrenamiento, asignación de usuarios y permisos, y acompañamiento en la revisión, actualización cargue y gestión de las oportunidades de mejora y planes de acción en LUCHA, así como de las solicitudes de actualización, eliminación y revisión documental. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Planeación y Gestión | NA | Ejecutar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2022 | Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2022 | Suma |  | % | (No. de actividades ejecutadas del Plan de Acción del PIGA durante el periodo de medición / No. de actividades programadas del Plan de Acción del PIGA) * 100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones, comunicaciones internas, externas y/o informes | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 23%; AVANCE META SEP: 25%; AVANCE META OCT: 8%; AVANCE META NOV: 10% | 91% | 91% | Se socializaron el 100% de piezas comunicativas asociadas a campañas de los programas PIGA Atención del 100% de los requermientos de información de otras entidades Participación en el 100% de actividades relacionadas a gestión ambiental con otras direcciones Participación en 100% de visitas a sedes para verificación de espacio y medidad de elementos de publicidad | Atención de actividades inmediatas que retrasan la ejecución e otras actividades del PIGA No contar con vehiculo que facilite realizar visitas a sedes y recolección de RESPEL | Comtemplar la posibilidad de un apoyo para la gestión ambiental institucional Solicitar a DAF compromiso con la gestión ambiental institucional
[6 empty] | Planeación y Gestión | PAAC | Revisar y actualizar el 100% de los documentos asociados a los riesgos de la entidad, de acuerdo con los lineamientos vigentes | Porcentaje de documentos actualización asociados a riesgos | Constante |  | % | (No. de documentos asociados a riesgos actualizados / No. de documentos asociados a riesgos a actualizar) * 100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Correos electrónicos y/o evidencias de reuniones - actas | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100%; AVANCE META OCT: 33%; AVANCE META NOV: 40% | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre se realizó la socialización de la Política de Adminsitracion del Riesgo PG-PLT-1 - V6 en el comité de enlaces | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Planeación y Gestión | PAAC | Mantener actualizada al 100% la información que se debe publicar en el Botón de transparencia de acuerdo con la normatividad vigente | Porcentaje de información actualizada en el Botón de transparencia | Constante |  | % | (No. de informes publicados en el período de medición / No. de informes a publicar en el periodo de medición)* 100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Matriz de seguimiento que refleje la actualización de información en el botón de transparencia en cada numeral y dependencia responsable. | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100%; AVANCE META OCT: 33%; AVANCE META NOV: 33% | 100% | 100% | En el mes de noviembre se realizaron actualizaciones ypublicación de información en los numerales descritos a continuación: Numeral 1.2.1 Actualización nombre directora Enfoque Diferencia Numeral 1.5 Actualización de información directoria Enfoque diferencial Marcia Yazmín Castro Ramírez Numeral 2.1.6 habilitar link comentarios Agenda regulatoria 2023 Numeral 3.1 Planes de Adquisiciones Versiones: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Numeral 3.3 Información ejecución de los contratos octubre e información contractual septiembre Numeral 4.3 Plan de Participación Ciudadana; matriz de riesgos de corrupción V3 y Plan Anticorrupción y atención a la ciudadania V6 Numeral 4.7.3 Presentación audiencia pública de rendición de cuentas y el Informe de gestión a septiembre 2022 Numeral 4.8 Primer Seguimiento a la ejecución presupuestal y de pagos; Informe de seguimiento austeridad del gasto, informe de seguimiento a la gestión del riesgo; informe de seguimiento a la implementación del teletrabajo en SDM 4.10 Informe de Gesetión de PQRS y de atención a la ciudadanía tercer trimestre; informe de seguimiento a PQURS Octubre 2022 y Listado de notificaciones por aviso Numeral 9.1.1 Acta 23 de la unidad Técnica de Apoyo Numeral 9.1.2.5 Actas 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 de la unidad Técnica de Apoyo del Sistema Distrital de Cuidadao y acta 8 Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado; Numeral 9.1.2.5 Informe Intersectorial del Sistema de Cuidado Tercer Trimestre 2022 | Ninguno | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Monica Libia De la cruz Villota | [11 empty] | Nombre: Catalina Campos Romero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista - Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 95.6%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 5. Ind PA - Seg Eval. y C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
[6 empty] | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Planear, ejecutar las auditorías programadas en el Plan Anual de Auditoría, asi como emitir y publicar el informe con los resultados. | Auditorías planeadas y ejecutadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría, con sus informes de resultados emitidos y publicados. | Constante | N/A | % | (No de auditorias realizadas en el periodo de medición con informes emitidos/No de auditoria programados)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Informes de auditorías emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 80%; PROGRAMACIÓN SEP: 0%; PROGRAMACIÓN DIC: 20%; AVANCE META MAR: 0%; AVANCE META JUN: 60%; AVANCE META SEP: 20% | 80% | 80% | Se cumplió la meta del año y con lo programado en el PAA 2022 en cuanto a auditorías internas con corte a 31 de octubre de 2022 con 05 Auditorias a Procesos, las cuales fueron registradas mediante los informes de auditoría que a su vez fueron publicados en la página web institucional dentro del botón de transparencia numeral 4.8 Informes de -auditoria de Oficina de control Interno, enlace https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno. A continuación, se enumeran los informes de auditoria realizados por proceso y con número y fechas de radicado en el sistema ORFEO, los cuales fueron dadas a conocer a las (os) responsables: 1. Proceso Gestión del Conocimiento / 3-2022-001888 del 6-abr-22 2. Proceso Territorialización de la Política Pública / 3-2022-001848 del 4-abr-22 3. Proceso Gestión Jurídica/ 3-2022-002679 del 29-jun-22 4. Proceso Gestión del Conocimiento/ 3-2022-002755 del 5-jul-22 5. Proceso Gestión Contractual/3-2022-004299 del 27.10.22. | N/A | N/A
[6 empty] | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Elaborar, remitir y publicar los informes de seguimiento establecidos en el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Porcentaje de informes de seguimiento elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Suma | N/A | % | (No de Informes de seguimiento emitidos durante el periodo de medición / Número de Informes de seguimiento programados)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Informes de seguimiento emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 0%; PROGRAMACIÓN JUN: 17.39%; PROGRAMACIÓN SEP: 39.13%; PROGRAMACIÓN DIC: 43.48%; AVANCE META MAR: 0%; AVANCE META JUN: 13%; AVANCE META SEP: 39% | 52% | 52% | En cuanto a los seguimientos llevados a cabo hasta 30 de noviembre de 2022, se reporta que se han elaborado 19 informes que representan el 83% de la meta, los cuales fueron registrados mediante los informes de auditoría que a su vez fueron publicados en la página web institucional dentro del botón de transparencia numeral 4.8 Informes de -auditoria de Oficina de control Interno, enlace https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno. Los siguientes son los informes de seguimiento finalizados con su correspondiente memorando de socialización a las áreas y procesos responsables: 1. Seguimiento a planes de mejoramiento internos, se elaboraron dos informes con radicado No. 3-2022-001965 del 13-abr-22 y 3-2022-002111 del 28-abr-22 con corte a abril de 2022 y con radicado No. 3-2022-003168 del 8-ago-22 con corte a julio 2022. 2. Seguimiento a planes de mejoramiento externos, se han construido dos informes de seguimiento, el primero con corte a abril de 2022 con radicado No. 3-2022-002126 del 29-abr-22 y el segundo informe tiene corte a julio 2022 con radicado No. 3-2022-003430 del 26-ago-22. 3. Seguimiento a la ejecución presupuestal y de pagos corte abril 2022 con radicado No. 3-2022-002321 del 17-may-22. 4. Seguimiento a la Gestión Documental 3-2022-002785 del 7-jul-22 5. Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e Índice de Transparencia de Bogotá radicado No. 3-2022-002750 del 5-jul-22 6. Seguimiento Comité de Contratación radicado No. 3-2022-003187 del 9-ago-22 7. Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA radicado No. 3-2022-003354 del 23-ago-22 8. Seguimiento a medidas adoptadas por la emergencia sanitaria radicado No.3-2022-003337 del 22-ago-22 9. Seguimiento Política de Daño Antijuridico radicado No. 3-2022-003709 del 14-sep-22 10. Seguimiento al saneamiento y depuración de la información contable radicado No. 3-2022-003882 del 29-sep-22 11. Seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y reporte de información en SIDEAP radicado No. 3-2022-004145 del 18-oct-22 12. Seguimiento Política de Integridad radicado No. 3-2022-003842 del 27-sep-22. 13. Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Pagos radicado No. 3-2022-004145 del 18.10.22. 14. Seguimiento Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD 2022 radicado No. 3-2022-004056 del 11.10.22. 15. Seguimiento de los Acuerdos de Gestión y presentación de informes de gestión radicado No. 3-2022-004173 del 20.10.22. 16. Seguimiento a la implementación de Teletrabajo radicado -2022-004612 del 18.11.22. 17. Seguimiento a la Administración del Riesgo 2022 rad. 3-2022-004596 del 17.11.22 y anexo con análisis y evaluación de riesgos y controles. Avances: se tienen avances en las siguientes evaluaciones, Segto Política Adm Riesgo 2022: se desarrolló con solicitud información rad. 3-2022-004383 y 84 dirigidos a OAP y todos los procesos, de lo cual se construyeron papeles de trabajo y se avanzó en informe final para entrega en diciembre de 2022 y Seguimiento al cumplimiento de normas de Carrera Administrativa: Se tiene informe preliminar enviado rad. 3-2022-004714 (24.11.22), se viene trabajando en la réplica para concluir con la entrega del informe final en diciembre 2022. | N/A | N/A
[6 empty] | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Elaborar, remitir y publicar los informes reglamentarios establecidos en el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Informes reglamentarios elaborados, remitidos y publicados de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado. | Suma | N/A | % | (No de Informes reglamentarios emitidos durante el periodo de medición /Número de Informes reglamentarios programados)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Informes reglamentarios emitidos. | PROGRAMACIÓN MAR: 60.87%; PROGRAMACIÓN JUN: 8.696%; PROGRAMACIÓN SEP: 21.74%; PROGRAMACIÓN DIC: 8.696%; AVANCE META MAR: 61%; AVANCE META JUN: 8.696%; AVANCE META SEP: 22% | 91.7% | 91.7% | Para los informes reglamentarios se reporta que se han construido 22 informes hasta 30 de noviembre de 2022 siendo el 96% de avance para la presente meta. Los informes correspondientes fueron publicados en la página web institucional dentro del botón de transparencia numeral 4.8 Informes de -auditoria de Oficina de Control Interno, enlace https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control/reportes-de-control-interno. A continuación, se enumeran los informes publicados y dados a conocer mediante memorandos radicados en el sistema ORFEO: • Seguimientos Cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) radicados No. 3-2022-000634 del 14-ene-22 (3 Cuatrim 2021), 3-2022-002278 del 12-may-22 (1 Cuatrim 2022) y 3-2022-003694 del 14-sep-22 (2 Cuatrim 2022). • Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno radicado No. 3-2022-001155 del 28-ene-22, 3-2022-001345 del 16-feb-22 (2 Semestre 2021) y 3-2022-002971 del 26-jul-22 (1 Semestre 2022). • Informe sobre Detrimentos Patrimoniales de la vigencia 2021 (CBN-1016) /Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22 • Informe sobre Plan de Contingencia Institucional de la vigencia 2021 (CBN-1107) /Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22 • Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2021 (CBN-1038) /Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22 • Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2021 (CBN-1019) /Correo electrónico 17-feb Veeduría radicado No. 3-2022-001388 del 21-feb-22, Cargue en BOGConsolida 21-feb-22, Certificado Rendición Cuenta Anual del 23-feb-22 • Informe de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021 (CBN-1015) /3-2022-001301 del 10-feb-22, Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22 • Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2021 (CB-402SA)/Certificado Rendición Cuenta Anual del 15-feb-22 • Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias radicado No.3-2022-001446 del 28-feb-22 • Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 radicado No. 3-2022-001379 del 21-feb-22 • Informe semestral sobre la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos con radicados No. 3-2022-001793 del 30-mar-22 (2 semestre 2021) y 3-2022-003478 del 30-ago-22 (1 semestre 2022). • Seguimiento cumplimiento Directiva N°008 del 30-dic-21 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. radicado No.3-2022-001371 del 18-feb-22 • Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software/Certificado del 21-feb-22 • Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG)/Certificado diligenciamiento del 9-mar-22 • Seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto radicados No. 3-2022-002219 del 5-may-22 (Corte abril 2022) y No. 3-2022-003142 del 4-ago-22 (corte julio 2022). • Elaboración y presentación del informe de la actividad de auditoría interna (Primer semestre 2022) con radicado No. 2-2022-002814 del 12-jul-22. • Seguimiento de Austeridad del Gasto con corte al 3er trimestre 2022, con radicado No. 3-2022-004447 del 04-nov-22. | N/A | N/A
[6 empty] | Seguimiento Evaluación y Control | N/A | Ejecutar actividades de consultoría (asesoría y acompañamiento) requeridas, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad. | Porcentaje de actividades de consultoría (asesoría y acompañamiento) ejecutadas, que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad. | Suma | N/A | % | (No de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad ejecutadas/No de actividades de consultoría que contribuyan al mejoramiento de la gestión y desempeño de la entidad requeridas) * 100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Formulación y seguimiento al Plan Anual de Auditoría; Actas de CICCI; Actas del CDA; Actas de otras instancias internas y externas; Evidencia de reuniones; Actas de visitas; Documentos del proceso revisados. | PROGRAMACIÓN MAR: 18%; PROGRAMACIÓN JUN: 27%; PROGRAMACIÓN SEP: 27%; PROGRAMACIÓN DIC: 28%; AVANCE META MAR: 18%; AVANCE META JUN: 27%; AVANCE META SEP: 27% | 72% | 72% | A lo largo de la presente vigencia se han venido realizando asesorías de manera permanente en los temas relacionados con planes de mejoramiento, gestión del riesgo, aplicación metodología SARLAFT, metodología en líneas de defensa, participación en reuniones de enlaces MIPG y atención a entes de control. Actividades de las cuales se tiene el siguiente desarrollo: Participación en mesa de trabajo Enlaces MIPG (07.10.22), participación jornada SARLAFT (28.10.22), asesoría en líneas de defensa procesos misionales (20.10.22), participación en 12a sesión CIGD (27.10.22), Asesoría Planes Mejora OAP (06.10.22), Asesoría OAP Política control Interno (18.10.22). Coordinación Comité Institucional Control Interno CICCI (24.10.22). Asesoría Planes Mejora OAP (06.10.22), Asesoría OAP Política Control Interno (18.10.22). Participación mesa de trabajo Enlaces MIPG (11.11.22), asesoría en líneas de defensa procesos misionales, GTH y GContractual con 11 mesas de trabajo en nov. 2022, participación en 13a sesión CIGD (24.11.22), Participación en última Sesión CDA (29.11.22), Dada la solicitud de la Dirección de SIDICU se realizaron dos mesas de trabajo en conjunto con enlace OAP, los días 18 y 24 de noviembre de 2022, con el fin de coordinar la capacitación sobre gestión del riesgo para el proceso de gestión del sistema de cuidado, Asesoría con Mesa de trabajo realizada entre OCI y OAP, para llevar a cabo la prueba piloto de la migración de la información sobre el mapa de riesgos del proceso SEC en LUCHA módulo de riesgo y oportunidades (30.11.22, Asesoría en mesa de Trabajo para definir la metodología y coordinar el reporte de las acciones del PAAC 2022 para el tercer cuatrimestral y cierre de vigencia 2022 y así dar el anuncio a los enlaces MIPG de diciembre 2022, realizada OCI en conjunto con OAP (30.11.22), asesoría sostenib contable (28.11.22) y acompañamiento con SHD (17.11.22), para capacitaciones se tienen: Participación en la presentación de la Herramienta de Seguimiento a Compromisos Institucionales- COLIBRI de la Veeduría Distrital realizada (23.11.22), Participación en la capacitación sobre liquidaciones contractuales realizado desde la Dirección de Contratación (28.11.22), Participación en capacitación sobre "Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional" realizada desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (21.11.22), Participación en la reunión realizada por la Dirección Administrativa y Financiera para dar a conocer los procedimientos y el cronograma de trámite de pagos (29.11.22)., participación en la reunión realizada por la Veeduría Distrital para dar a conocer los resultados de la encuesta aplicada a servidores, colaboradores y contratistas de la SDMujer sobre participación ciudadana, desarrollada (10.11.22). Participación en mesa de trabajo Enlaces MIPG (09.09.22), participación reuniones SARLAFT (15.09.22) y (19.09.22), asesoría en líneas de defensa procesos misionales (02.09.22), (20.09.22), 29.09.22) y (30.09.22), participación en 11a sesión CIGD (27.09.22), Asesoría Planes Mejora DAF (19.09.22), (26.09.22) y (29.09.22). Asesoría OAP gestión del riesgo y Eval SCI (22.09.22) Y (02.09.22). Participación Comité Distrital Auditoría CDA (28.09.22), Participación en mesa de trabajo Enlaces MIPG 05.08.22, participación reuniones SARLAFT (02.08.22), asesoría en líneas de defensa procesos misionales (03.08.22) y (16.08.22), participación en 9a y 10ª sesión CIGD del 04.08.22 y 25.08.22 respectivamente, Asesoría Planes Mejora DAF (11.08.22). participación en mesa de trabajo Enlaces MIPG 05.08.22, participación reuniones SARLAFT (02.08.22), asesoría en líneas de defensa procesos misionales (03.08.22) y (16.08.22), participación en 9a y 10ª sesión CIGD del 04.08.22 y 25.08.22 respectivamente, Asesoría Planes Mejora DAF (11.08.22). Participación en mesa de trabajo Enlaces MIPG 08.07.22, asesorías en 04 mesas de trabajo líneas de defensa procesos Comunicación Estratégica y Misionales (08.07.22, 12.07.22, 26.07.22 y 28.07.22). Asesoría Planes Mejora Internos Proceso Territorialización de la Política Pública (26.07.22), Asesoría Plan Mejora Externos Subsecretaria Corporativa (11.07.22) y se realizó la asesoría a Talento Humano en cuanto a la auditoria norma 45000 (06.07.22). | N/A | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Angela Johanna Márquez Mora | [11 empty] | Nombre: Angela Johanna Márquez Mora | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Jefa Oficina de Control Interno | [11 empty] | Cargo: Jefa Oficina de Control Interno | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 73.92%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 6. Ind PA - Gestión Doc
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
518 | [5 empty] | Gestión Documental | 7662 | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Archivos de la entidad organizados y transferidos, dispuestos para consulta | Suma |  | Metros lineales de archivo transferido | Sumatoria de metros lineales de archivo tranferido dispuestos para consulta durante el periodo de medición |  |  | 80 |  |  | Trimestral | Actas de legalización de trasnferencia | PROGRAMACIÓN MAR: 12; PROGRAMACIÓN JUN: 24; PROGRAMACIÓN SEP: 24; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META MAR: 12; AVANCE META JUN: 24; AVANCE META SEP: 24 | 60 | 75% | Con corte a 30 de noviembre de la vigencia 2022;,se realizó ejecución del cronograma de transferencia Dirección de Contratación, Dirección de Talento Humano, Dirección de Gestión del Conocimiento, Dirección de Derechos y Diseño de Políticas con un total de 330 cajas X (200) que equivalen a 66 Metros lineales, para un total acumulado de 139,75 metros lineales. Se entiende como cumplida la meta, dado que la misma para la vigencia 2022 era de 80 metros lineales | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Documental | 7662 | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Archivos de la entidad organizados e intervenidos, dispuestos para trasnferencia primaria | Suma |  | Metros lineales de archivo intervenido | Sumatoria de metros lineales de archivo intervenido y dispuesto para transferencia primaria |  |  | 150 |  |  | Trimestral | Reporte de seguimiento a la intervención | PROGRAMACIÓN MAR: 22.5; PROGRAMACIÓN JUN: 52.5; PROGRAMACIÓN SEP: 45; PROGRAMACIÓN DIC: 30; AVANCE META MAR: 22.5; AVANCE META JUN: 52.5; AVANCE META SEP: 45 | 120 | 80% | Con corte al 30 de noviembre, se realizó intervención archivística de la Dirección Administrativa y Financiera con un total de 23 cajas X (200) que equivalen a 5,75 Metros lineales; así mismo en la Dirección de Talento Humano, Serie documental Historias Laborales en el cual se efectúa el proceso de ordenación organización, descripción con un total 7 cajas X (200) que equivalen a 1;4 Metros lineales. Así mismo se han atendido un total de 19 consultas descriptas en Formato Afuera, digitalización de (2.551) imágenes y elaboración del FUID con un total de (879) registros. El total se intervinieron 7,15 Metros lineales de los archivos de gestión, para un total acumulado de 175,4 se entiende como cumplida la meta, dado que la misma para la vigencia 2022 era de 150 metros lineales. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Documental | 7662 | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Instrumentos archivisticos actualizados y publicados, dispuestos para consulta | Suma |  | Instrumentos actualizados y publicados | Sumatoria de instrumentos actualizados y publicados |  |  | 6 |  |  | Trimestral | Instrumento actualizado y publicado | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 2; PROGRAMACIÓN SEP: 2; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META JUN: 2; AVANCE META SEP: 2 | 5 | 83.33% | Con corte a 30 de noviembre 2022, se remitió memorando las Subsecretarias, directoras(r), jefas de Oficina donde se solicitó la aprobación y firma de las TRD y cuadro de clasificación documental, posteriormente se recibió la documentación en mención debidamente firmada. En el cumplimiento de la normatividad se aprobaron las TRD en el Comité Institucional de Gestión y desempeño, se apoyó requerimientos del contrato 259 de 2017 y la organización CTO 847 2021. Se elaboró y publicó el Procedimiento Planeación y Control de Documentos del Programa de Gestión Dcumental V1, el Instructivo de Comunicaciones Oficiales V2 y el Protocolo de Emergencias de Archivo. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Documental | 7662 | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Porcentje de implementación tercera fase de conservación documental | Suma |  | % | No de actividades realizadas de la tercera fase de conservación documental durante el periodo de medición / No de actividades previstas en el cronograma de la tercera fase de conservación documental |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reporte de seguimiento a la actividad | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25%; AVANCE META SEP: 25% | 75% | 75% | Con corte a 30 de noviembre, se capacitó a Servidoras (es) y contratistas recien ingresados a la entidad actividades a realizar con la empresa fumy spray. Se realizó el monitoreo de condiciones ambientales del Archivo Central, archivo de gestión centralizado y de Talento Humano, se dieron las recomendaciones respectivas y se realizó el informe consolidado anual de monitoreo. Se realizaron conceptos técnicos asociados al almacenamiento de series de conservación. Se actualizó el protocolo de atención de emergencias documentales. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Documental | 7662 | Ejecutar al 90% la implementación de la politica de Gestión Documental institucional | Porcentaje de implementación tercera fase de preservación a largo plazo | Suma |  | % | No de actividades realizadas de la tercera fase de preservación a largo plazo durante el periodo de medición / No de actividades previstas en el cronograma de la tercera fase de preservación a largo plazo |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reporte de seguimiento a la actividad | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25%; AVANCE META SEP: 25% | 75% | 75% | Con corte a 30 de noviembre de 2022. se avanza la ejecución del plan de preservación digital a largo plazo a través del desarrollo de mejoras en el sistema de gestión documental Orfeo que permitan estandarizar los formatos usados por la secretaría de la Mujer, adicionalmente, se realiza la divulgación del mismo en los espacioas de capacitación programados y a través de manuales operativos sobre las buenas prácticas para la gestión de documentos electrónicos. | No se presentaron atrasos. | N/A.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Nayla Zoreth Isaza Tabon | [11 empty] | Nombre: Ana Rocío Murcia Gómez | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista DGAF | [11 empty] | Cargo: Directora de Gestión Administrativa y Financiera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 77.67%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 7. Ind PA - GAyF
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
518 | [5 empty] | Gestión Administrativa | N/A | Realizar oportunamente los informes de Austeridad en el Gasto Público que sean solicitados por las partes interesadas. | Informes de austeridad del gasto enviados al Concejo de Bogotá y entregados a la Oficina de Control Interno en los tiempos establecidos | Suma | N/A | Informames enviados | Sumatoria de informes de austeridad del gasto enviados |  |  | 6 |  |  | Trimestral | Informes enviados a control interno y al Concejo en la fechas establecidas | PROGRAMACIÓN ENE: 2; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN JUL: 2; PROGRAMACIÓN OCT: 1; AVANCE META ENE: 1; AVANCE META ABR: 2; AVANCE META JUL: 2; AVANCE META OCT: 2 | 7 | 116.7% | Para el mes de octubre de 2022, desde la DAF con Memorando No. 3-2022-004085 del 12 de octubre de 2022, se dio respuesta a la solicitud de información de la oficina de control interno, sobre el seguimiento a las medidas de austeridad en el Gasto Público para el tercer trimestre de 2022. Adicionalmente; se elaboró el Informe consolidado de Austeridad, con corte 1 de enero a septiembre de 2022, en cumplimiento de la solicitud de insumos requeridos por la OAP para el envío de la información a SDP y SDH; parte de los anexos al “Documento de Anteproyecto 2023”. Este informe se publicó en la página WEB de la SDMUJER, Botón de transparencia. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Administrativa | N/A | Consolidar e implementar la herramienta técnologica para administrar automaticamente la información de inventarios de la Entidad | Porcentaje de reportes extaridos del aplicativo de acuerdo con la necesidad de gestión | Constante | N/A | % | (No de reportes extraidos del aplicativo / No de requerimientos de información para cubrir necesidad de gestión) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Reportes generados por el aplicativo | PROGRAMACIÓN MAR: 20%; PROGRAMACIÓN JUN: 35%; PROGRAMACIÓN SEP: 35%; PROGRAMACIÓN DIC: 10%; AVANCE META MAR: 20%; AVANCE META JUN: 35%; AVANCE META SEP: 35% | 90% | 90% | En Octubre se da cumplimiento a la periodicidad del indicador, se adjuntan los reportes de depreciación acumulada correspondiente a septiembre. Estos reportes se generan mes vencido. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Administrativa | N/A | Mantener actualizado el inventario físico de los bienes y elementos de la Entidad. | Informes de identificación y actualización del inventario de la entidad elaborados | Suma | N/A | Informes elaborados | Sumatoria de los informes elaborados de la actualización del inventario físico |  |  | 2 |  |  | Semestral | Informe parcial y final de la toma fisica de inventarios | [24 empty] | 1 | 50% | El informe parcial se presento en el mes de julio de 2022 y el proximo se tiene planeado para el mes de diciembre 2022. | No se presentaron atrasos. | N/A. | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN DIC; AVANCE META JUN
518 | [5 empty] | Gestión Financiera | N/A | Presentar los Estados Financieros oportunamente de acuerdo con la normatividad establecida | Porcentaje de publicaciones de estados financieros de la entidad realizados | Suma | N/A | % | No de publicaciones realizadas en la página web de estados financieros / No de publicaciones establecidas por la normatividad |  |  | 100% |  |  | Mensual | Publicaciones en la web | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 7.49% | 9.18% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 91.64% | 91.64% | De conformidad con lo establecido en la Resolución No. DDC-000002 de 2018 “Por la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de la información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, con fines de consolidación y análisis, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones en el Distrito Capital”, aunado con lo establecido en el Manual de Operaciones Contables adoptado mediante Resolución No 177 de 2020, numeral 7 indica... "Publicación de los Estados Contables. La Dirección de Gestión Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de la Mujer, publica mensualmente en las carteleras de información institucional de la Entidad, el Estado de Situación Financiera y de Actividad Financiera, a nivel de cuenta, así mismo se divulgan en la página Web de la Entidad. al cierre de cada vigencia, adicionalmente publica las notas a los Estados Financieros, atendiendo las directrices, y guías emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad DDC y lo establecido en el procedimiento de registro contable de la Entidad". En virtud de lo anterior, el 18 de noviembre del 2022 se publicó en la página Web de la entidad los Estados Financieros comparativos periodo de octubre 2022-2021, los cuales se relacionan a continuación: SITUACION FINANCIERA OCTUBRE 2022 – ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA OCTUBRE 2022 –– CERTIFICACION EF OCTUBRE 2022 – NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2022. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Financiera | N/A | Presentar la información tributaria (información exógena), de acuerdo con la normativa vigente | Porcentaje de reportes de información exogena presentados da la SDH | Suma | N/A | % | No de informes enviados a la SHD / No de reportes a presetar de acuerdo con la normatividad vigente |  |  | 100% |  |  | De acuerdo a los tiempos establecidos por la SDH | Informes enviados: * Enero estampillas * Abril exogena nacional * Julio estampillas * Agosto exogena Distrital | PROGRAMACIÓN ENE: 25%; PROGRAMACIÓN ABR: 25%; PROGRAMACIÓN JUL: 25%; PROGRAMACIÓN AGO: 25%; AVANCE META ENE: 25%; AVANCE META ABR: 25%; AVANCE META JUL: 25%; AVANCE META SEP: 25% | 100% | 100% | Se cumplió el 100% en el mes Julio 2022, dado que remittido en dicho mes la información exogena asi como lo relacionado con las estampillas. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Financiera | N/A | Tramitar las solicitudes de CDP y CRP requeridas en la Entidad. | Porcentaje de CDP y CRP solicitados y emitidos | Constante | N/A | Cantidad CDP y CRP | No de CDP y CRP emitidos / No de CDP y CRP solicitados |  |  | 100% |  |  | Mensual | Reporte mensual de CDP y CRP registrados en Bogdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | Se atendieron todas las solicitudes de certificados presupuestales recibidas, expidiendo durante el mes de noviembre 103 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP, con lo que se llega a un acumulado de 1758 CDP expedidos entre enero y noviembre. Respecto a Certificados de Registro Presupuestal - CRP, se expidieron 106 en el mes de noviembre, para un acumulado de 1657 CRP expedidos entre enero y noviembre. | No se presentaron atrasos. | N/A.
518 | [5 empty] | Gestión Financiera | N/A | Elaborar y publicar reportes de seguimiento de la ejecución presupuestal y pagos programados a través de los aplicativos establecidos por la SDHacienda para tal fin | Porcentaje de reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados. | Suma | N/A | Reportes publicados en la página web | No de reportes publicados de ejecución presupuestal en la página web en el periodo de medición / 12 |  |  | 100% |  |  | Mensual | Informes publicados en la página web | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  | 91.63% | 91.63% | Mensualmente se publica en la página web de la entidad (mes vencido) la ejecución presupuestal. En el mes de noviembre se publicó la información relativa al mes de octubre 2022. | No se presentaron atrasos. | N/A.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Nayla Zoreth Isaza Tabon | [11 empty] | Nombre: Ana Rocío Murcia Gómez | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista DGAF | [11 empty] | Cargo: Directora de Gestión Administrativa y Financiera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 91.42%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on N14: Usuario de Microsoft Office: Se deben generar los reportes automáticos relevantes a la gestión de inventarios, calculo de depresiación y kardex consolidado.
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 8. Ind PA - CDI
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
[5 empty] | 1.1 | Control Disciplinario Interno |  | Realizar dos (2) jornadas de trabajo con las servidoras y servidores de la SDMujer sobre el cumplimiento de los deberes funcionales y la responsabilidad desde el punto de vista disciplinario y fiscal, con el fin afianzar los principios de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. | Numero de jornadas de trabajo con las servidoras y servidores de la SDMujer | Suma | 4 | Jornadas | Listado de asistencia |  |  | 2 |  |  | Semestral | Listado de asistencia | PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META MAY: 2; AVANCE META JUN: 2; AVANCE META AGO: 1 | 5 | 250% | A 30 de noviembre de 2022 se han realizado cinco (5) jornadas de trabajo junto con la Dirección de Talento Humano, en el mes de mayo dos (2), en el mes de junio 2 y en el mes de agosto una (1), donde se han tratado temas relacionados con las funciones que desarrolla la Oficina de Control Disciplinaripo Interno, principales cambios en la normatividad disciplinaria. (Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021). | No se presentaron retrasos | N/A
[5 empty] | 1.2 | Control Disciplinario Interno |  | Expedir cincuenta (50) decisiones de fondo dentro de los procesos disciplinarios iniciados en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 | Numero de autos proferidos | Suma | 90 | Autos | Informe semestral de las decisones de fondo que son proferidas por la OCDI Sdmujer |  |  | 50 |  |  | Semestral | Informe semestral soportado a traves de una matriz de las decisones de fondo que son proferidas por la OCDI Sdmujer | PROGRAMACIÓN JUN: 25; PROGRAMACIÓN DIC: 25; AVANCE META JUN: 42; AVANCE META JUL: 10; AVANCE META AGO: 4; AVANCE META SEP: 8; AVANCE META OCT: 8; AVANCE META NOV: 7 | 79 | 158% | Para el mes de noviembre de 2022 se expedieron siete (7) decisiones de fondo consolidandose un acumulado de 79 decisiones de fondo. | No se presentaron retrasos | N/A
[5 empty] | 1.3 | Control Disciplinario Interno |  | Adelantar 10 jornadas de sensibilización a servidoras y contratistas de la SDMujer a fin de lograr una mayor visualizacion de la OCDI ante la entidad | Numero de jornadas de sensibilización | Suma | 10 | Jornadas | Informe bimestral de las diferentes jornadas adelantadas por la OCDI SDMujer |  |  | 10 |  |  | Bimestral | Informe bimestral de las diferentes jornadas adelantadas por la OCDI SDMujer | PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 2; PROGRAMACIÓN JUN: 2; PROGRAMACIÓN AGO: 2; PROGRAMACIÓN OCT: 2; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META JUN: 5; AVANCE META JUL: 1; AVANCE META AGO: 4 | 10 | 100% | A 30 de noviembre de 2022 se han realizado diez (10 jornadas de sensibilización, para servidoras y servidores públicos y contratistas, en el mes de junio cinco (5), en el mes de julio una (1) y en el mes de agosto cuatro (4). Las jornadas de sensibilización las tematicas dadas a conocer versan sobre las funciones de esta Oficina, derechos, deberes, prohibiciones, el conflicto de intereses, PQRS en el marco de la función preventiva. | No se presentaron retrasos | N/A
[5 empty] | 1.4 | Control Disciplinario Interno |  | Llevar a cabo una semana de la Oficina de Control Interno Disciplinario | Semana de la Oficina de Control Interno Disciplinario | Suma | 2 | Jornada de la semana de la Oficina de Control Interno Disciplinario | Listados y encuestas de satisfaccion |  |  | 1 |  |  | Anual | Listados y encuestas de satisfaccion | [24 empty] | 0 | 0% | Esta actividad no corresponde para el mes de noviembre de 2022,, se llevó a cabo en el mes de octubre de 2022 la Semana de la Oficina de Control Disciplinario Interno, propiciando a través de la plataforma Teams, para toda la Entidad, una charla del más alto nivel sobre el Acoso Laboral desde el Derecho Disciplinario, así mismo se publicaron unos tips preventivos de la falta disciplinaria a través de un Fondo de Pantalla en todos los equipos de la SDMujer. | No se presentaron retrasos | N/A | bar: PROGRAMACIÓN OCT
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Esperanza Gil Estevez | [11 empty] | Nombre: Erika de Lourdes Cervantes Linero | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista | [11 empty] | Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 127%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 9. Ind PA - Contratación
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contratación | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de estudios previos (procesos precontractuales) revisados | Suma |  | % | (No. de estudios previos revisados en el periodo de medición / No. de estudios previos recibidos en el periodo de medición) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Estudios previos recibidos para revisión Estudios previos revisados remitidos al área solicitante | PROGRAMACIÓN MAR: 73%; PROGRAMACIÓN JUN: 12%; PROGRAMACIÓN SEP: 4%; PROGRAMACIÓN DIC: 11%; AVANCE META MAR: 73%; AVANCE META JUN: 12%; AVANCE META SEP: 4% | 89% | 89% | Por parte de los profesionales de la Dirección de Contratación se procedió con la revision de los Estudios Previos de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión. Asi mismo, se adelanta la revisión de procesos de bienes y servicios. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contratación | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de contratos firmados y legalizados | Suma |  | % | (No. de contratos firmados y legalizados / No. de solicitudes de contratación recibidas)*100 (peso porcentual del periodo) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Minutas (Secop II) de los Contratos Electrónicos y Minutas (Secop I) cuando aplique Actas de inicio? | PROGRAMACIÓN MAR: 73%; PROGRAMACIÓN JUN: 12%; PROGRAMACIÓN SEP: 4%; PROGRAMACIÓN DIC: 11%; AVANCE META MAR: 73%; AVANCE META JUN: 9%; AVANCE META SEP: 4% | 86% | 86% | Se procedio con la elaboración y publicacion de los Contratos de Prestacion de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión y de Bienes y Servicios. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contratación | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de procesos con pliegos de condiciones elaborados y publicados | Suma |  | % | (No. de pliegos de condiciones elabrorados y publicados / No. de estudios previos y anexos técnicos radicados para elaboración de pliego de condiciones)*100 (peso porcentual del periodo) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Solicitudes de contratación radicadas Pliegos publicados en SECOP | PROGRAMACIÓN MAR: 73%; PROGRAMACIÓN JUN: 12%; PROGRAMACIÓN SEP: 4%; PROGRAMACIÓN DIC: 11%; AVANCE META MAR: 73%; AVANCE META JUN: 6%; AVANCE META SEP: 4% | 83% | 83% | En este mes no se realizaron Pliegos de Condiciones, sin embargo en el mes pasado se materializo esta acción | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contrataciòn | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de informes de seguimiento al PAABS elaborados y presentados | Suma |  | % | (Numero de informes de seguimiento al PAABS elaborados y presentados en el periodo de medición/ Numero total de informes de seguimiento al PAABS a elaborar en la vigencia) * 100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Informes de seguimiento al PAABS Correos electrónicos Actas de reuniones de seguimiento. | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25%; AVANCE META SEP: 25% | 75% | 75% | Se remiten correos de seguimiento de publicación de PAABS | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contratación | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de respuestas a requerimientos emitidas. | Constante |  | % | (No. De respuestas a requerimientos emitidas o expedidas / No. de requerimientos recibidos)*100 (peso porcentual del periodo) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Correos, oficios o memorandos con respuestas emitidas | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | Se expidieron comunicaciones oficiales, respuesta a SDQS, Derechos de Petición a entes internos y externos. Asi mismo, se emitieron certificsciones | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contratación | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de capacitaciones y/o socializaciones sobre procesos de contratación realizadas | Suma |  | % | (Número de capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas en el periodo de medición/4)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas Grabaciones Listados de asistencia | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25%; AVANCE META SEP: 25% | 75% | 75% | Se realizo capacitación correspondiente a los tramites poscontractuales de contratos de bienes y servicios y prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contratación | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de contratos y/o convenios liquidados | Suma |  | % | (No. de liquidaciones realizadas /No. de soliciutdes liquidaciones radicadas ) * 100 (peso porcentual del periodo) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Solicitudes de liquidación liquidadas Actas de liquidación realizadas y publicadas en SECOP | PROGRAMACIÓN MAR: 14%; PROGRAMACIÓN JUN: 21%; PROGRAMACIÓN SEP: 23%; PROGRAMACIÓN DIC: 42%; AVANCE META MAR: 14%; AVANCE META JUN: 21%; AVANCE META SEP: 14% | 49% | 49% | Se emitieron 13 liquidaciones de contratos suscritos con personas naturales y juridicas. Se remite muestreo de contratos liquidados. | Las areas misionales no radican los contratos objeto d eliquidación | Se emiten alertas con el fin de recordar a las areas los contratos que son objeto de liquidacion.
[6 empty] | Dirección de Contratación | Contrataciòn | Desarrollo del 100% de los procesos radicados en la Dirección de Contratación, que cumplan con todos los requisitos definidos en la normativa vigente. | Porcentaje de alertas generadas de estado y fecha límite para trámite de liquidación de contratos y/o convenios | Constante |  | % | (No. de alertas generadas / No. de alertas identificadas) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Memorandos y/o correos remitidos a las dependencias. | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 80%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | Se remitieron alertas a los supervisores de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. Asi mismo, de bienes y servicios para realicen el tramite de liquidación. | No se presentaron retrasos | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Jennifer Lorena Moreno Arcila | [11 empty] | Nombre: Luis Guillermo Flechas Salcedo | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Abogada - Contratista Dirección de Contratación | [11 empty] | Cargo: Director de Contratación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 82.12%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 10. Ind PA - Atención Ciuda
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Actualizar el 100% de la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales (Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). | Porcentaje de actualizaciones de la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales | Suma |  | % | (No de actualizaciones desarrolladas en plataformas virtuales/No de actualizaciones programadas o solicitadas en plataformas virtuales)*100*(peso ponderado del periodo de medición) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Evidencias de actualización de la Información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25%; AVANCE META SEP: 25%; AVANCE META OCT: 8.33%; AVANCE META NOV: 8.33% | 91.66% | 91.66% | Se realizó la actualización mensual de los servicios de la SDMujer en la Guía de Trámites y Servicios, y se remitió el certificado de confiabilidad a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/secretaria_distrital_de_la_mujer | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Participar en Ferias de Servicio a la Ciudadanía, programadas por la Secretaría General de Bogotá D.C. u otras entidades distritales, y priorizadas por el proceso de Atención a la Ciudadanía. | Porcentaje de ferias de servicio a la ciudadanía con participación de la SDMujer | Constante |  | % | (No de ferias de servicio a la ciudadanía con participación de la SDMujer/No de ferias de servicio a la ciudadanía programadas o solicitadas)*100*porcentaje de ponderación del periodo |  |  | 100% |  |  | Semestral | Registros de participaciones en Ferias de Servicio a la Ciudadanía | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META JUN: 0%; AVANCE META OCT: 0%; AVANCE META NOV: 100% | 100% | 100% | la Subsecretaría de Gestión Corporativa a través del proceso de Atención a la Ciudadanía, recibió una (1) invitación por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a participar en la feria denominada “Primera Toma Integral de Transmilenio SA”. La feria se llevó a cabo el día 01 de noviembre, contó con la asistencia de la Profesional Contratista María Valentina Castillejo y tuvo como punto de encuentro el Centro Comercial NEOS (esquina oriental de la Carrera 10 con Avenida Jiménez). Este acompañamiento se basó principalmente en la promoción de la oferta institucional de la SDMujer. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía. | Desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Suma |  | Número | Número de informes de seguimiento |  |  | 1 |  |  | Anual | Informe de seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | [24 empty] | 0 | 0% | Esta actividad esta programada para su cumplimiento en el mes de diciembre, por lo cual no se reportan avances en el mes de noviembre. | No se presentaron retrasos | N/A | bar: PROGRAMACIÓN DIC
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Desarrollar mínimo 12 sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Número de sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas realizadas | Suma |  | Número | No de sensibilizaciones en temas de atención a la ciudadanía realizadas en el periodo de medición |  |  | 12 |  |  | Trimestral | Evidencias del desarrollo de sensibilizaciones en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | PROGRAMACIÓN MAR: 3; PROGRAMACIÓN JUN: 3; PROGRAMACIÓN SEP: 3; PROGRAMACIÓN DIC: 3; AVANCE META MAR: 5; AVANCE META JUN: 8; AVANCE META SEP: 5; AVANCE META OCT: 1; AVANCE META NOV: 1 | 20 | 166.7% | Al mes de noviembre, se han ejecutado un total de veinte (20) actividades de capacitación dirigidas a servidoras, servidores y contratistas de la Entidad, realizadas en las siguientes fechas y temas: - 25 de enero: Sensibilización de usuarios del sistema Bogotá te escucha. - 03 de febrero: Sensibilización de usuarios del sistema Bogotá te escucha. - 11 de febrero: Sensibilización en normatividad y trámite de PQRS. - 2 de marzo: Sensibilización de usuarios del sistema Bogotá te escucha. - 15 de marzo: Capacitación en servicio a la ciudadanía y protocolos de atención, LPD. - 04 de mayo: Capacitación de usuarios del sistema Bogotá te escucha, Subs. de Fortalecimiento. - 13 de mayo: Capacitación en gestión de peticiones de la ciudadanía, DEVAJ y Dir. Admin. - 18 de mayo: Sensibilización de usuarios del sistema Bogotá te escucha, Dir. Sistema del Cuidado. - 03 y 07 de junio: Taller virtual manejo de PQRS - sistema Bogotá te escucha. - 22 de junio: Inducción y reinducción Atención a la Ciudadanía SDMujer LPD (Grupo 1 y 2). - 22 de junio: Sensibilización del módulo de atención de primer nivel del aplicativo Simisional. - 23 de junio: Capacitación en protocolos de atención, preferencial y con enfoque diferencial. - 28 de junio: Sensibilización de usuarios del sistema Bogotá te escucha. - 01 de julio: Sensibilización de usuarios del sistema Bogotá te escucha, CDI. - 05 de agosto: Sensibilización en servicio a la ciudadanía y protocolos de atención, Terri. - 27 de agosto: Sensibilización servicio a la ciudadanía y protocolos de atención, Guardas (grupo 1). - 03 de sept.: Sensibilización servicio a la ciudadanía y protocolos de atención, Guardas (grupo 2). - 23 de sept.: Sensibilización en servicio a la ciudadanía y protocolos de atención, LPD. - 28 de octubre: Sensibilización en gestión de PQRS y manejo del Bogotá te escucha, equipo DAF. - 28 de noviembre: Sensibilización lineamientos y actualización del Procedimiento AC-PR-2 V9. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Difundir mínimo 10 piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Número de piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas difundidas | Suma |  | Número | No de piezas de comunicación difundidas para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas en el periodo de medición |  |  | 10 |  |  | Semestral | Correos electrónicos Boletinas | PROGRAMACIÓN JUN: 5; PROGRAMACIÓN DIC: 5; AVANCE META JUN: 2; AVANCE META SEP: 4; AVANCE META OCT: 3 | 9 | 90% | Al mes de noviembre, se ha realizado la difución de nueve (9) piezas comunicacionales en la Boletina Informativa, en las siguientes fechas y temáticas: - 02 de febrero: Manual de Atención a la Ciudadanía - Protocolos de atención con enfoque diferencial. - 01 de marzo: Actualización del Procedimiento para la Gestión de Peticiones de la Ciudadanía (V7). - 12 de julio: Nueva versión del Procedimiento para la Gestión de PQRSD de la ciudadanía (V8). - 19 de julio: Criterios de calidad de la respuesta de las PQRSD. - 26 de julio: Protocolos de atención en el canal telefónico. - 27 de septiembre: Gratuidad en los servicios de SDMujer. - 11 de octubre: Nueva versión del Manual de Atención a la Ciudadanía. - 13 de octubre: Atributos del buen servicio a la ciudadanía. - 18 de octubre: 10 pasos para comunicarse en lenguaje claro. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Realizar el seguimiento y actualización a la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades programadas para el seguimiento y actualización a la documentación del proceso de atención a la ciudadanía. | Constante |  | % | (Número de actividades de seguimiento a la documentación realizadas en el periodo de medición/Número de actividades programadas o solicitadas de seguimiento a la documentación)*100 |  |  | 100% |  |  | Semestral | Reportes de las actividades de seguimiento realizadas | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META NOV: 100% | 100% | 100% | En los meses de mayo y noviembre se realizaron los seguimientos a la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía, en los cuales se identificaron los documentos que deben ser actualizados (si se requiere) y las respectivas fechas en que se debe adelantar dichas actualizaciones. Esta información fue reportada mediante actas de reunión de seguimiento. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | N/A | Recibir, registrar, asignar y hacer seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas (PQRS) y al manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha. | Porcentaje de respuestas peticiones ciudadanas con respuesta oportuna de acuerdo con la normatividad vigente | Constante |  | % | (No de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente/No de peticiones ciudadana recibidas) |  |  | 100% |  |  | Mensual | Reportes de gestión de las peticiones ciudadanas (PQRS) en la Secretaría Distrital de la Mujer | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | Teniendo en cuenta que la información estadística es remitida por la Secretaría General los primeros días del mes siguiente, durante el mes anterior (octubre) se registraron 168 peticiones y se realizó el cierre de 181 peticiones (85 del mismo mes y 96 correspondientes al mes anterior), todas ellas recibidas a través de los distintos canales de atención dispuestos por la Secretaría Distrital de la Mujer y por traslado en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Porcentaje de espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía con participación de la SDMujer | Constante |  | % | (Número de espacios de articulación interinstitucional con participación de la SDMujer en el periodo de medición/Número de espacios de articulación interinstitucional participaciones programados Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales.) |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Listados de asistencia | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100%; AVANCE META OCT: 100%; AVANCE META NOV: 100% | 100% | 100% | Al mes de noviembre, el equipo de Atención a la Ciudadanía ha participado en un total de diecinueve (19) actividades y capacitaciones organizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital, realizadas en las siguientes fechas y temas:: - 17 de febrero: Capacitación para administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 18 de febrero: Asistencia al Nodo Central, Veeduría Distrital. - 17 de marzo: Capacitación de administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 24 de marzo: Asistencia al Nodo Sectorial Mujeres, Veeduría Distrital. - 30 de marzo. Asistencia al Nodo Intersectorial de Formación y Capacitación, Veeduría Distrital. - 05 de abril: Asistencia al Nodo Intersectorial de Comunicaciones y Lenguaje Claro, Veeduría Distrital. - 21 de abril: Reunión de acompañamiento estrategia de comunicación, Veeduría Distrital. - 28 de abril: Capacitación de administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 19 de mayo: Capacitación de reportes dirigida a administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 22 de junio: Manejo funcional para la administración del sistema Bogotá te escucha, Secretaría General. - 23 de junio: Asistencia al Nodo Intersectorial de Formación y Capacitación, Veeduría Distrital. - 29 de junio: Asistencia al Nodo Intersectorial de Comunicaciones y Lenguaje Claro, Veeduría Distrital. - 18 de julio: Asistencia al Nodo Sectorial, Veeduría Distrital. - 28 de julio: Capacitación de reportes dirigida a administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 18 de agosto: Capacitación de administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 14 de septiembre: Reunión presencial de seguimiento cumplimiento Índices de Calidad y Oportunidad en las respuestas de PQRS y manejo del sistema Bogotá te escucha, Secretaría General. - 29 de septiembre: Asistencia Nodo Intersectorial de Formación y Capacitación, Veeduría Distrital. - 20 de octubre: Capacitación de administradores funcionales del sistema BTE, Secretaría General. - 18 de noviembre: Asistencia al Nodo Sectorial Mujeres, Veeduría Distrital. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Adoptar al 100% las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha, remitidas desde la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Reporte del seguimiento de la gestión realizada frente a las sugerencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Bogotá Te Escucha adoptadas | Suma |  | Número | No de Reporte del seguimiento de la gestión realizada frente a las sugerencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Bogotá Te Escucha adoptadas |  |  | 2 |  |  | Semestral | Reportes de seguimiento a las sugerencias recibidas | [24 empty] | 1 | 50% | En el mes de junio se elaboró el informe del primer semestre de la vigencia 2022 del seguimiento a la gestión adelantada para la adopción de sugerencias emitidas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General respecto de la emisión de respuestas y la operatividad del sistema Bogotá te escucha. El próximo reporte esta programado para su cumplimiento en el mes de diciembre, por lo cual no se reportan avances en el mes de noviembre. | No se presentaron retrasos | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN DIC; AVANCE META JUN
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y a la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía. | Porcentaje de informes de seguimiento a la Atención a la Ciudadanía elaborados | Suma |  | % | (No de informes de seguimiento a la Atención a la Ciudadanía elaborados/ No de informes de seguimiento a la Atención a la Ciudadanía programados para la vigencia)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Informes de seguimiento | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25%; AVANCE META JUN: 25%; AVANCE META SEP: 25%; AVANCE META OCT: 8.33%; AVANCE META NOV: 8.33% | 91.66% | 91.66% | En el mes de noviembre, se elaboró el informe mensual de seguimiento de PQRS y atención a la ciudadanía correspondiente al mes de octubre. El informe se encuentra publicado en la página web de la SDMujer, en el menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía", en la siguiente ruta: https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Atención a la Ciudadanía | PAAC | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Informes de medición de la satisfacción ciudadana con respecto a la atención de la SDMujer elaborados | Suma |  | Número | No de informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía elaborados |  |  | 2 |  |  | Semestral | Informes de medición de la satisfacción de la cuidadanía | [26 empty] | En el mes de julio se realizó el envío masivo de la encuesta de satisfacción de servicios y estrategias de la SDMujer, cuyos resultados fueron incorporados en el informe de gestión de PQRS y atención a la ciudadanía del segundo trimestre que fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de julio. El próximo reporte esta programado para su cumplimiento en el mes de diciembre, por lo cual no se reportan avances en el mes de noviembre. | No se presentaron retrasos | N/A | bar: PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN DIC; AVANCE META JUL
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Diego Andrés Pedraza Peña | [11 empty] | Nombre: Luz Amparo Macías Quintana | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Laura Marcela Tami Leal; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Contratista - Subsecretaria de Gestión Corporativa | [11 empty] | Cargo: Contratista - Subsecretaria de Gestión Corporativa | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria de Gestión Corporativa; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 89%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## 11. Ind PA - G. Jurídica
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-12-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Implementar de manera transversal el enfoque de género y las políticas públicas lideradas por la SdMujer, en los 15 sectores de la administración distrital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
Brindar asesoría jurídica dentro del marco de sus competencias a la Secretaría conforme a la normatividad vigente. | [5 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 1: Expedir los conceptos jurídicos requeridos en el marco de la gestión institucional para crear unidad de criterio en la interpretación, aplicación e implementación de las disposiciones normativas y responder los derechos de petición a que hubiere lugar en ejercicio de sus funciones. | Porcentaje de conceptos jurídicos emitidos y/o derechos de petición, atendidos | Constante |  | % | (No. de conceptos jurídicos emitidos y/o derechos de petición atendidos / No. de conceptos jurídicos emitidos y/o derechos de petición requeridos)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Conceptos jurídicos - respuestas a derechos de petición | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | En el mes de NOVIEMBRE se recibieron y respondieron 47 peticiones y solicitudes de concepto, relacionadas con peticiones de Concejales, Entes de Control y solicitud de información de particulares. Es importante precisar que de una solicitud de concepto o derecho de petición se pueden generar varios radicados de salida, los cuales se contabilizan dentro de un sólo trámite de respuesta. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 2: Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos de ley, de acuerdo y demás actos administrativos | Porcentaje de proyectos de ley y/o de Acuerdo y Actos administrativos analizados | Suma |  | % | (No. de proyectos de ley y/o de Acuerdos, conceptuados /No. Proyectos de ley y/o de acuerdo, requeridos)*100*porcentaje de ponderación del periodo |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Comentarios a Proyectos de ley y/o acuerdo | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | En el mes de NOVIEMBRE se recibieron 8 solicitudes de pronunciamiento de Proyectos de Acuerdo y/o Ley y se emitieron 8 conceptos en respuesta a las solicitudes. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 3:Ejercer y orientar la defensa judicial de la Secretaría, representándola judicial y extrajudicialmente en los procesos y demás acciones legales que se instauren en su contra o que esta deba promover de conformidad con los lineamientos legales. | Porcentaje de casos en representación judicial con actuaciones y respuestas realizadas en el marco del ejerccicio de defensa y representación judicial de la entidad | constante |  | % | (No. de actuaciones y respuestas realizadas en el marco del ejercicio de la defensa y representación judicial de la entidad, atendidos /No. de actuaciones en el marco de la representación judicial, requeridos)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Contestación de demandas, y de acciones constitucionales y actuacioens judicales | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | En el mes de NOVIEMBRE se recibieron y tramitaron 7 acciones de tutela. Asi mismo en el mes de marzo la Entidad fue notificada de 2 nuevos procesos en calidad de demandada, para un total de 6 procesos judiciales en los que es parte procesal la SDMujer. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 4: Estudiar y proyectar las providencias y fallos que deba proferir la (el) Secretaria (o) en segunda instancia en los procesos disciplinarios contra las servidoras y servidores públicos de la Entidad. | Porcentaje de fallos en segunda instancia sustanciados | constante |  | % | (No. de fallos en segunda instancia, sustanciados / No. de fallos en segunda instancia, solicitados)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actos administrativos de segunda instancia | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | En el mes de NOVIEMBRE no se requirió proyectar decisiones de segunda instancia en los procesos disciplinarios de la entidad. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 5: Efectuar la revisión y ajuste desde la competencia normativa y consolidación de las respuestas a Proposiciones | Porcentaje de proposiciones con respuestas consolidadas | constante |  | % | (No. de proposiciones atendidas /No. de proposiciones recibidas)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Respuesta a Proposiciones | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | En el mes de NOVIEMBRE se recibieron 9 solicitudes por control político referentes a proposiciones del Concejo de Bogotá y se dio respuesta a las 9 solicitudes. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 6: Analizar y emitir conceptos de los casos que le sean asignados a la OAJ en el marco del Comité de Enlaces de la Estrategia Justicia de Género | Porcentaje de casos asignados a la OAJ en el marco del Comité de Enlaces de Justicia de género analizados | constante |  | % | (No. de casos estudiados / No. de casos asignados a la OAJ en el marco del Comité de Enlaces de Justicia de Género )*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Acta de Asistencia al Comité - Casos analizados por la OAJ | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100%; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META JUN: 100%; AVANCE META SEP: 100% | 100% | 100% | En el mes de NOVIEMBRE se asistió a 5 Comités de enlaces ordinario virtual ralizado por la plataforma teams, y se asiganarón por parte de la secretaría técnica del comité 9 casos para estudio, los cuales fueron presentados ante el comité. | No se presentaron retrasos | N/A
[6 empty] | Gestión Jurídica |  | Actividad 7:Ejercer la Secretaría Técnica para apoyar la labor del Comité de Conciliación de la Entidad. | Sesiones realizadas del Comité de Conciliación de conformidad con el marco legal. | Suma |  | % | (No. de sesiones del Comité de Conciliación realizadas en el periodo de medición / No. de sesiones del Comité programadas para la vigencia)*100 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas del Comité de Conciliación | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 19%; AVANCE META JUN: 27%; AVANCE META SEP: 25% | 71% | 71% | En el mes de NOVIEMBRE se realizarón 2 sesiones ordinarias del Comité de Conciliación, conforme a las 2 sesiones planeadas por mes. Mediante COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – MIPG del 19 de julio de 2022 se aprobó la modificacion de la programación de los dos primeros trimestres del indicador "Sesiones realizadas del Comité de Conciliación de conformidad con el marco legal", quedando ésta meta con programación de ejecucion trimestral del 25% para los cuatro trimestres del año, aclarando que para el primer y segundo trimestre se cumplió con la meta (19% y 27%) respectivamente, la cual se ajustó conforme a recomendacion hecha por Auditoria de Control Interno de fecha 29 de junio de 2022, ya que de acuerdo con las sesiones ordinarias realizadas por el Comité de Conciliacion el indicador de los cuatro trimestres debe ser del 25% como quiera que en todos los meses se realiza el mismo numero de sesiones ordinarias del comite de conciliacion. | No se presentaron retrasos | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Kelly Carolina Morantes Pérez | [11 empty] | Nombre: Andrea Catalina Zota Berna | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Catalina Campos Romero
|  |  | Cargo: Profesional Especializado | [11 empty] | Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
[45 empty] | PROMEDIO | 95.86%
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Metas 1 PA proyecto (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROPÓSITO | [10 empty] | LOGRO | [12 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [16 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL | [6 empty] | PONDERACIÓN META (%)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
0 |  | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. | [5 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 PA proyecto (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROPÓSITO | [10 empty] | LOGRO | [12 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [16 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL | [6 empty] | PONDERACIÓN META (%)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
0 |  | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. | [5 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 5 PA proyecto (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2022-01-14 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO
PROPÓSITO | [10 empty] | LOGRO | [12 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [16 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL | [6 empty] | PONDERACIÓN META (%)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
0 |  | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. | [5 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [74 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [74 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [74 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [74 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [24 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [24 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44