## VALIDACION (hidden)
[7 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales) | [15 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales)
|  |  |  | PROGRAMACION |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  |  |  | 9602923877 |  |  | 6726921106 | 90000000 | 2262603187 | 87122000 | 4217725695 | 22959012 | -932027123 | -2872380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9602923877 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPROMISOS | [6 empty] | 6689497774 | 0 | -5137626 | 30140193 | 131189539 | 1466125582 | 0 | 629600000 | 118051414 | 177608628 | 14957357 | -435917355 | 8816115506 | 107.7% |  |  | 5753056356 | 0 | -19600000 | 0 | -7947937 | -13247774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3414513057 | 2297747590
PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 9602923877 |  |  | 0 | 285410171 | 589199007 | 602699007 | 1109990533 | 1107838917 | 2020257523 | 663997659 | 602790005 | 603597658 | 730124327 | 1287019070 | 9602923877 |  |  |  | 0 | 1257629814 | 1752256565 | 1780223391 | 922150877 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
GIROS | [6 empty] | 0 | 96238222 | 567797313 | 609032369 | 573723468 | 752863105 | 614315970 | 592888394 | 599875238 | 1075264297 | 818341135 | 2080303028 | 8380642539 | 87.27% |  |  | 77754654 | 195328162 | 705786665 | 64338749 | 316725059 | 2004084 | 2004084 | 1379029 | 0 | 0 | 0 | 932427104 | 2297747590
|  |  |  | PROGRAMACION | PLAN DE ACCION |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | Documento Formulación Extensa 7718 SIDICU 28072022
No. De la Meta / Descripción
1 | 1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | PROG. DE COMPROMISOS | 340713963 | 385135092 | -44421129 | 291713963 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 47426115 | 0 | -3004986 | 385135092 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340713963 | 44421129
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 291713963 | 0 | -5124327 | -1608166 | 18226536 | 0 | 0 | 42000000 | 2995122 | -1 | 1 | 25054306 | 373257434 | 0.96916 | 96.92% |  | 706330045 | 0 | -2744000 | 0 | -179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703406667 | 0
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 340713963 | 385135092 | -44421129 | 0 | 11192930 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 39522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 32522700 | 123237862 | 385135092 | 0 |  |  | 0 | 6150667 | 0 | 697256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703406667 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 6932787 | 23074033 | 27829900 | 21252700 | 46409235 | 26411700 | 25403700 | 22909367 | 26246033 | 27957822 | 89683114 | 344110391 | 0.89348 |  |  | 3150000 | 256667 | 400000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703406667 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 1 | -1 | 72.11% | 74.93% | 77.74% | 80.55% | 83.37% | 86.18% | 88.48% | 90.78% | 93.08% | 95.39% | 97.69% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 72.11% | 74.93% | 77.74% | 80.55% | 81.83% | 83.88% | 88.23% | 90.79% | 93.14% | 95.49% | 97.84% | 99.99% | 99.99% | 99.99%
2 | 2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 254977520 | 276706434 | -21728914 | 205977520 | 0 | 0 | 0 | 16380000 | 0 | 0 | 32620000 | 0 | 28421450 | 0 | -6692536 | 276706434 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254977520 | 21728914
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 205977520 | 0 | -5618373 | -1771200 | 18226535 | 0 | 0 | 42000000 | 2995122 | 0 | 0 | 12978586 | 274788190 | 0.99307 | 99.31% |  | 3608711 | 0 | -3136000 | 0 | -179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 254977520 | 276706434 | -21728914 | 0 | 11266053 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 34104800 | 16931467 | 16931467 | 16931466 | 24724800 | 84917181 | 276706434 | 0 |  |  | 0 | 293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 293333 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 4014213 | 16927467 | 18493867 | 12844800 | 38991335 | 18740800 | 17588800 | 14738133 | 18551467 | 20079922 | 68969563 | 249940367 | 0.90327 |  |  | 0 | 293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293333 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 13 | -13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
3 | 3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 2501008965 | 2527791404 | -26782439 | 2207643126 | 22500000 | 0 | 19980500 | 147905833 | 10479506 | 15000000 | 77500000 | 0 | 20262845 | 0 | 6519594 | 2527791404 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501008965 | 26782439
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 2170219796 | 0 | -3824755 | 4605844 | 21830326 | 26006458 | 0 | 130400000 | 56129747 | 47393996 | 1776839 | 35292074 | 2489830325 | 0.98498 | 98.5% |  | 82795794 | 0 | -2744000 | 0 | -205003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79846793
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 2501008965 | 2527791404 | -26782439 | 0 | 102901452 | 191360940 | 194735940 | 193580996 | 213334225 | 222584225 | 230877557 | 217063730 | 223377557 | 239459225 | 498515557 | 2527791404 | 0 |  |  | 0 | 12368266 | 66303527 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79846793 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 33390260 | 185862787 | 190808174 | 191961100 | 218945781 | 195243358 | 193354576 | 198278040 | 230660292 | 233481848 | 508963407 | 2380949623 | 0.94191 |  |  | 7350000 | 2274267 | 61205245 | 1175000 | 2455084 | 2004084 | 2004084 | 1379029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79846793 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.25 | -0.25 | 2.308% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 25.23% | 25.23%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 1.614% | 2.083% | 2.759% | 2.083% | 2.1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0.24639 | 24.64%
4 | 4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 5645421889 | 2629552775 | 3015869114 | 2217335062 | 22500000 | 0 | 19980500 | 3990629862 | 10479506 | -688003041 | -3197500000 | 0 | 234645553 | 0 | 19485333 | 2629552775 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375421889 | 254130886
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 2217335062 | 0 | -5797508 | 8329342 | 18226535 | 26006459 | 0 | 206800000 | 41796058 | 37179828 | 17256 | 30886887 | 2580779919 | 0.98145 | 98.15% |  | 4725735192 | 0 | -2744000 | 0 | -6846045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3414513057 | 1301632090
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 5645421889 | 2629552775 | 3015869114 | 0 | 96865667 | 196200867 | 199575867 | 198420923 | 202767589 | 1355778641 | 31895446 | 18438285 | 9395446 | 39833779 | 280380265 | 2629552775 | 0 |  |  | 0 | 1036406616 | 1677538732 | 1080048922 | 922150877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3414513057 | 1301632090 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 25054974 | 192793583 | 203095379 | 199295518 | 223398418 | 198034383 | 197384118 | 202573355 | 250143504 | 248368568 | 550045498 | 2490187298 | 0.947 |  |  | 67254654 | 7763045 | 226238550 | 60813749 | 7134988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932427104 | 1301632090 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.24 | -0.24 | 1.955% | 1.955% | 1.955% | 1.777% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 24% | 24%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 1.795% | 1.955% | 1.955% | 1.911% | 2.489% | 2.489% | 2.489% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.777% | 1.795% | 23.99% | 23.99%
5 | 5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | PROG. DE COMPROMISOS | 394554764 | 428921193 | -34366429 | 345554764 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 39534416 | 0 | -5167987 | 428921193 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394554763 | 34366430
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 345554764 | 0 | -4916077 | -1873117 | 18226536 | 0 | 0 | 42000000 | 2995122 | 0 | 7000000 | 12848806 | 421836034 | 0.98348 | 98.35% |  | 3180045 | 0 | -2744000 | 0 | -179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256667
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 394554764 | 428921193 | -34366429 | 0 | 11837730 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 44358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 37358700 | 122855163 | 428921193 | 0 |  |  | 0 | 256667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256667 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 4248887 | 22478200 | 40617833 | 20938700 | 51245236 | 36397700 | 30239700 | 27745367 | 31082033 | 32793822 | 98163847 | 395951325 | 0.92313 |  |  | 0 | 256667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256667 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 100 | -100 | 75.25% | 80.5% | 85.75% | 88.67% | 91.58% | 94.5% | 96.67% | 97.33% | 98% | 98.67% | 99.33% | 100% | 100% | 100%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 75.37% | 79.98% | 84.58% | 88.27% | 91.25% | 93.47% | 97.39% | 98.07% | 98.75% | 99.37% | 99.98% | 100.6% | 100.6% | 100.6%
6 | 6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | PROG. DE COMPROMISOS | 547234329 | 600173313 | -52938984 | 371243829 | 22500000 | 0 | 27180500 | 18810000 | 1000000 | 34000000 | 72500000 | 0 | 72587067 | 0 | -19648083 | 600173313 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547234330 | 52938983
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 371243829 | 0 | 15695590 | 14195831 | 18226536 | 26006458 | 0 | 42000000 | 2995122 | 51624485 | 7461423 | 27830306 | 577279580 | 0.96185 | 96.19% |  | 224665526 | 0 | -2744000 | 0 | -179378 | -13211774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208530374
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 547234329 | 600173313 | -52938984 | 0 | 13926297 | 32504200 | 35879200 | 34724254 | 41640923 | 52324256 | 70160922 | 35890922 | 39760922 | 66765922 | 176595495 | 600173313 | 0 |  |  | 0 | 200686598 | 7059928 | 783848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208530374 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 8988603 | 31806534 | 33177133 | 31609200 | 56455250 | 37202714 | 32432450 | 33845022 | 51068219 | 49768637 | 138177241 | 504531003 | 0.84064 |  |  | 0 | 183052517 | 17167870 | 1175000 | 7134987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208530374 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 1 | -1 | 72.5% | 75% | 77.5% | 80% | 82.5% | 85% | 87.5% | 90% | 92.5% | 95% | 97.5% | 100% | 100% | 100%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 71.92% | 74.81% | 77.7% | 80.11% | 82.64% | 85.2% | 87.83% | 90.51% | 93.04% | 95.27% | 98.08% | 100.6% | 100.6% | 100.6%
7 | 7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 15% | PROG. DE COMPROMISOS | 3189012447 | 2754643666 | 434368781 | 1087452842 | 22500000 | 2262603187 | 19980500 | 16000000 | 1000000 | -293024082 | 72500000 | 0 | -442877446 | 0 | 8508665 | 2754643666 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189012447 | -434368781
|  |  | COMPROMISOS |  |  | 0 | 1087452840 | 0 | 4447824 | 8261659 | 18226535 | 1388106207 | 0 | 124400000 | 8145121 | 41410320 | -1298162 | -580808320 | 2098344024 | 0.76175 | 76.17% |  | 6741043 | 0 | -2744000 | 0 | -179377 | -36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781666
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 3189012447 | 2754643666 | 434368781 | 0 | 37420042 | 95526800 | 98901800 | 609658160 | 576489980 | 271584201 | 258250867 | 258584201 | 258250867 | 289459201 | 517547 | 2754643666 | 0 |  |  | 0 | 1467667 | 1354378 | 959621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781666 | 0
|  |  | GIROS |  |  | 0 | 0 | 13608498 | 94854709 | 95010083 | 95821450 | 117417850 | 102285315 | 96485050 | 99785954 | 467512749 | 205890516 | 626300358 | 2014972532 | 0.73148 |  |  | 0 | 1431666 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781666 | 1
|  |  | MAGNITUD PROGRAMADA | 0 | 0.25 | -0.25 | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 1.388% | 2.763% | 2.763% | 2.763% | 2.763% | 2.763% | 2.88% | 25.03% | 25.03%
|  |  | MAGNITUD EJECUTADA |  |  | 0% | 0.3333% | 1.361% | 1.361% | 1.361% | 1.361% | 1.361% | 3.236% | 2.763% | 2.763% | 3.458% | 2.763% | 2.847% | 24.97% | 24.97%
TOTAL |  | 100% |  | -3270000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5583 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | -3270000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3082 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | PROG. DE COMPROMISOS | 12872923877 | 9602923877 | 3270000000 | 6726921106 | 90000000 | 2262603187 | 87122000 | 4217725695 | 22959012 | -932027123 | -2872380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9602923877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COMPROMISOS | 0 | 0 | 0 | 6689497774 | 0 | -5137626 | 30140193 | 131189539 | 1466125582 | 0 | 629600000 | 118051414 | 177608628 | 14957357 | -435917355 | 8816115506 | 6.6357 |  | 0 | 5753056356 | 0 | -19600000 | 0 | -7947937 | -13247774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3414513057 | 2297747590 | #VALUE!
|  |  | PROGRAMACION DE GIROS | 12872923877 | 9602923877 | 3270000000 | 0 | 285410171 | 589199007 | 602699007 | 1109990533 | 1107838917 | 2020257523 | 663997659 | 602790005 | 603597658 | 730124327 | 1287019070 | 9602923877 | 0 |  | 0 | 0 | 1257629814 | 1752256565 | 1780223391 | 922150877 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2297747590 | 0
|  |  | GIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 96238222 | 567797313 | 609032369 | 573723468 | 752863105 | 614315970 | 592888394 | 599875238 | 1075264297 | 818341135 | 2080303028 | 8380642539 | 6.1809 |  | 0 | 77754654 | 195328162 | 705786665 | 64338749 | 316725059 | 2004084 | 2004084 | 1379029 | 0 | 0 | 0 | 932427104 | 2297747590 | 7
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) |  | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  |  |  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Meta 1 | 1. Diseñar el modelo de seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado | 0% | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 66.64% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8% | 99.63% | 66.64% | 0%
Meta 1 | 2. Consolidar el documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado |  | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.96% | 73.32% | 0.01%
|  |  |  | Ejecución | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% | 20% | 8.33% | 7% | 7% | 7% | 6% | 100.3% | 73.33% | 0.01%
Meta 2 | 3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 0% | 5% | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 50% | 3%
|  |  |  | Ejecución | 0% | 20% | 5% | 0% | 0% | 10% | 15% | 3% | 5% | 15% | 3% | 24% | 100% | 53% | 3%
Meta 2 | 4. Hacer seguimiento a los acuerdos de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (UTA) |  | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 66.64% | 0.34%
|  |  |  | Ejecución | 8.33% | 7% | 10% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 7% | 9% | 9% | 100.3% | 66.98% | 0.34%
Meta 2 | 5. Adelantar dos sesiones del mecanismo de participación y seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (Dec. 237 2020) |  | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% | 3%
|  |  |  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 3% | 0% | 15% | 28% | 4% | 100% | 53% | 3%
Meta 3 | 6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanos y actores territoriales | 0% | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
Meta 3 | 7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de siete (7) manzanas del cuidado |  | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
Meta 3 | 8. Monitorear las acciones intersectoriales de 14 manzanas del cuidado |  | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | -0.2267%
|  |  |  | Ejecución | 0% | 8.333% | 16.44% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 99.77% | 66.44% | -0.2267%
Meta 4 | 9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 0% | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 100% | 68.89% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 10% | 10% | 10% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 8% | 100.2% | 68.89% | 0%
Meta 4 | 10. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del componente de respiro para cuidadoras |  | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 66.64% | -0.33%
|  |  |  | Ejecución | 6.33% | 8.33% | 8.33% | 10% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.63% | 66.31% | -0.33%
Meta 4 | 11. Poner en marcha el programa de relevos de cuidado |  | 5% | Programación | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 15% | 15% | 15% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 99.99% | 75.55% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 15% | 15% | 15% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 99.99% | 75.55% | 0%
Meta 5 | 12. Diseñar e implementar la virtualización de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 0% | 5% | Programación | 20% | 20% | 20% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 100% | 82.22% | 1.098%
|  |  |  | Ejecución | 20% | 15% | 15% | 9% | 4.44% | 4.44% | 11% | 4.44% | 4.44% | 4% | 4% | 4% | 99.76% | 83.32% | 1.098%
Meta 5 | 13. Diseñar la estrategia de comunicación, de la estrategia pedagógica y de cambio cultural del Sistema Distrital de Cuidado |  | 5% | Programación | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | -0.45%
|  |  |  | Ejecución | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 14.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.55% | 99.55% | -0.45%
Meta 6 | 14. Implementar los talleres de cambio cultural | 0% | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0.665%
|  |  |  | Ejecución | 8.333% | 4.333% | 12.67% | 6.333% | 8% | 8.333% | 9.333% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8.333% | 99.66% | 67.33% | 0.665%
Meta 6 | 15. Producir e implementar la estrategia de comunicaciones |  | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
Meta 6 | 16. Implementar el componente de amplificación [Red de Alianzas del Cuidado] |  | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 66.67% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.33% | 12.33% | 8% | 99.66% | 66.67% | 0%
Meta 6 | 17. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales |  | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 66.64% | -0.04%
|  |  |  | Ejecución | 0% | 16.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8% | 8.33% | 99.53% | 66.6% | -0.04%
Meta 7 | 18. Definir y poner en marcha dos unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 0% | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 66.64% | -0.31%
|  |  |  | Ejecución | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.65% | 66.33% | -0.31%
Meta 7 | 19. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) |  | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 66.64% | -8.33%
|  |  |  | Ejecución | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 58.31% | -8.33%
Meta 7 | 20. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales de las dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (urbana y rural) |  | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.9% | 100.4% | 33% | 0%
|  |  |  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5% | 100% | 33% | 0%
|  | 0% | 100%

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [47 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [47 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 5. Sistema Distrital de Cuidado
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 1. Gestionar la puesta en marcha y articulación de un Sistema Distrital de Cuidado, que, bajo un modelo de corresponsabilidad en conjunto con otros actores como el sector privado, las comunidades y los hogares, asegure el acceso al cuidado para personas que requieren un nivel alto de apoyo. | [46 empty] | Total Cuatrienio
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE % |  |  |  | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
52 | [6 empty] | N/A | Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada | Creciente | 1 | Estrategia | Avance en la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá. | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1 | 0.75372 | 0.79978 | 0.84583 | 0.88267 | 0.91251 | 0.93467 | 0.97389 | 0.98071 | 0.98752 | 0.97 | 0.984 | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia 2022, la implementación de los talleres de cambio cultural vinculó a 4499 personas en la ciudad, de los cuales 1459 son hombres y 2992 fueron mujeres. En las Manzanas del cuidado, este servicio tuvo un alcance de 1302 personas, 3194 en otras ubicaciones y 3 en buses del cuidado. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por ciclo vital fue: 18 a 28 años: 1041 personas. 29 a 60 años: 2163 personas. Mayores de 60 años: 563 personas. Menor de 18 años: 630 personas. No registra: 102 personas. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por estrato socioeconómico fue: Estrato 1: 1038. Estrato 2: 3354. Estrato 3: 1892. Estrato 4: 224. Estrato 5: 37. Estrato 6: 13. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por orientación sexual fue: 4154 personas heterosexuales. 158 no dieron información. 74 personas bisexuales. 64 pesonas No saben no responden. 29 hombres gays y 20 mujeres lesbianas. En Unidades móviles se vincularon 199 personas en talleres de cambio cultural en diciembre, para un total de 4.698 personas vinculadas a los talleres de cambio cultural vinculadas en las diferentes formas de operar del Sistema Distrital de Cuidado. Durante el mes de diciembre se realizaron las gestiónes administrativas respectivas al cierre y consolidación de datos finales por parte del equipo de cambio cultural. | Ninguno | Ninguno | 1 | 100%
53 | [6 empty] | N/A | Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado | Suma | 100 | Porcentaje | Avance en la construcción del documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del Sistema Distrital de Cuidado y los resultados de articulación con las entidades distritales que hacen parte del sistema | 7 | 17.91 | 25.09 | 25 | 25 | Trimestral | Documento consolidado del Sistema Distrital de Cuidado | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0908 | 0.72063 | 3.46 | 2 | 0.8 | 0.92 | 0.83879 | 0.88228 | 0.90785 | 0.93139 | 9.5049 | 2 | 2.03 | 24.9959 | 99.62% | Las consultoras de la Fundación Barco - Open Society Fundation hicieron entrega del documento consolidado "Desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá", el cual cuenta con los aportes del equipo técnico de la Dirección del Sistema de Cuidado. Esta versión final será socializada en el mes de enero para ser aprobada y publicada con la Secretaría Distrital de la Mujer. De acuerdo con lo anterior, en el marco de la formulación de las bases técnicas y coordinar la implementación del Sistema Distrital de Cuidado se logró la elaboración del documento que contiene las bases técnicas y la coordinación y articulación del Sistema a través de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado, la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), el Mecanismo de Participación y Seguimiento, las cuatro Mesas de Trabajo de la UTA, las 15 Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado y la Mesa de Unidades Móviles, en el marco del Decreto 237 de 2037, el reglamento interno de la instancia y la Circular 001 de 2021 expedida por la presidencia de la Comisión ejercida por la secretaria de la Mujer. Se cuenta con un visualizador en power BI donde se improtan las bases de datos de los sectores que registran servicios en el Sistema Distrital de Cuidado. Está herramienta permite monitorear las atenciones de las beneficiarias del programa. Este visualizador permitirá hacer consultas internas y externas de los resultados del programa y migrará a la Dirección de Gestión de Conocimiento para su adminsitración permanente. Se realizó la cuarta sesión del año de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (la novena desde que se expidió el Decreto 237 de 2020). Se desarrolló la siguiente agenda: 1. Seguimiento Plan de Acción 2022 y proyección del Plan de Acción 2023. 2. Sistema de Información del Sistema Distrital de Cuidado. 3. Corresponsabilidad por parte de actores privados y comunitarios. 4. Socialización de la Ley 1831 de 2017 que regula el uso de desfibriladores externos automáticos. Participaron de manera presencial 38 directivas, personas delegadas y profesionales (25 mujeres y 13 hombres) y de manera virtual 21 personas (18 mujeres y 3 hombres) de 14 Sectores de la Administración Distrital (excepto la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia) y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con lo anterior, en el año 2022 se cumplió con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 237 de 2020: “La Comisión se reunirá ordinariamente cada trimestre, es decir, cuatro (4) veces al año, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica, y extraordinariamente las veces que considere necesarias a solicitud de cualquiera de sus miembros.”. | Ninguno | Ninguno | 49.9059 | 49.91%
56 | [6 empty] | N/A | Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas | Suma | 2 | Estrategia | Avances en la implementación de 1a estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.1 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | Trimestral | Informes de gestión de las manzanas y unidades de cuidado implementadas | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.018917 | 0.034442 | 0.041197 | 0.034442 | 0.034608 | 0.033608 | 0.052358 | 0.047633 | 0.047633 | 0.054575 | 0.047633 | 0.048467 | 0.49551 | 100% | Durante el mes de diciembre de 2022, se logró inaugurar la Manzana del Cuidado de Chapinero, hecho que coadyuvó a consolidar este año como el de mayor crecimiento operacional de esta estrategia territorial. Con la inauguración de esta Manzana, Bogotá logró pasar de 7 a 15 Manzanas del Cuidado en operación durante el 2022. Así mismo, se lograron llevar a cabo las acciones de articulación intersectorial requeridas para la concertación y aprobación de la ficha técnica que establece los servicios ofertados por el distrito, en beneficio de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidados en este importante sector de la ciudad. En lo corrido de la vigencia 2022, se avanzó en la realización de las actividades propias de las etapas precontractual y contractual para el establecimiento del Contrato No. 928 de 2022 cuyo objeto es: “Prestar los servicios requeridos para la operación y puesta en marcha de las Unidades Móviles en el marco de la implementación de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado, de acuerdo con el anexo técnico.”. Este se suscribió el 15 de junio y el acta de inició se firmó el 14 de julio. Con base en el concepto técnico de viabilidad de las zonas (urbana y rural) de ubicación de los buses del cuidado, la operación inició el 6 de octubre de 2022 y se implementó el ciclo III-2022 de los buses del cuidado, tanto el urbano como el rural. De manera paralela se realizaron las sesiones ordinarias mensuales de la Mesa de Unidades Móviles de Servicios de Cuidado, once (11) sesiones ordinarias y extraordinarias en el transcurso del año 2022, de las cuales una se realizó en el mes de diciembre de 2022. Para el mes de diciembre se avanzó en la aprobación del informe mensual del mes de noviembre de 2022 presentado por el contratista Feeling Company SAS, a través del informe de supervisión suscrito en diciembre de 2022, que detalla las actividades realizadas, rutas, lugares y horas de operación de las unidades móviles (urbana y rural), así como los aspectos ejecución administrativa, técnica, operativa, contable y financiera de la operación logística de las unidades móviles, del equipo de trabajo e insumos y del vehículo automotor para transporte de personas, así como la escogencia de las personas conductoras. NOTA: Por temas de decimales, se ajusta de manera manual la formula del porcentaje de avance teniendo en cuenta que el cumplimiento es de 0.50. | Ninguno | Ninguno | 1.0855 | 54.28%
| 905 | [6 empty] | Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres en el distrito capital | Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres (50,8 - 2017) |  | 47.2 | Porcentaje | La medición depende de la encuesta ENUT que realiza el DANE cada tres años (Datos anuales para Bogotá). | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | Cada tres años | DANE - ENUT | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% | 0.011292 | De acuerdo con los resultados de percepción de las mujeres, en cuanto a "las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres", se obtuvo un resultado del 53%. | Ninguno | Ninguno | 0.533 | 1.129%
| 906 | [6 empty] | Promover la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres en el distrito capital | Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres (52,2 - 2017) |  | 48.8 | Porcentaje | La medición depende de la encuesta ENUT que realiza el DANE cada tres años. | 0 | 0 | 48.8 | 0 |  | Cada tres años | DANE - ENUT | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 48.8 | 0 | 0 | 0 |  | 52.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.8% | 0.01082 | De acuerdo con los resultados de percepción de los hombres, en cuanto a "las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres", se obtuvo un resultado del 52,8%. | Ninguno | Ninguno | 0.528 | 1.082%
|  |  | 43 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 12000 | Mujeres formadas | Mujeres únicas formadas (Incluye certificadas). | 0 | 3000 | 4000 | 4000 | 1000 | Mensual | SiMisional | 0 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 327.2727 | 0 | 324 | 441 | 624 | 637 | 613 | 518 | 314 | 332 | 104 | 105 | 215 | 4227 | 105.7% | Programación y realización de 2 cursos de Formación Complementaria en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado", programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia anterior y a los que se accede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de las tutoras territoriales vinculadas al Componente de Formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras. El número total de cuidadoras graduadas en el mes de diciembre ascendió a 11. La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Kennedy 3 y Fontibón 8. En cuanto al proceso de Homologación de Saberes y para el periodo de referencia, no se registran en SIMISIONAL certificaciones. | Ninguno | Ninguno | 7907 | 65.89%
|  |  | 45 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | Suma | 9000 | Atenciones | Atención en los servicios (aseo) del sistema de cuidado a cuidadoras | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | Mensual | SiMisional | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1312 | 612 | 387 | 1148 | 2117 | 869 | 1236 | 27 | 232 | 134 | 283 | 8357 | 104.5% | Durante el mes de diciembre se realizaron 10 jornadas de alistamiento y gestión documental del archivo del Contrato No. 847 de 2021, por el cual se ejecutó el programa de relevos domiciliarios de cuidado. Se tramito el último pago del Contrato 847 de 2021, teniendo en cuenta las resoluciones 403 y 429 de 2022, y se liquidó. Respecto al número de atenciones de relevo de cuidado en casa realizadas entre 2021 y 2022, durante toda la ejecución del contrato se realizaron 9.396 atenciones, de las cuales 8.357 corresponden a la vigencia 2022. | Ninguno | Ninguno | 9396 | 104.4% | 1039 | 2963
|  |  | 46 |  |  | Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | N/A |  | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural | Suma | 16500 | Personas vinculadas | Número de personas vinculadas en talleres presenciales y virtual de cambio cultural. | 0 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | Mensual | SiMisional |  | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |  | 0 | 181 | 469 | 336 | 691 | 355 | 674 | 840 | 562 | 185 | 36 | 369 | 4698 | 93.96% | Durante la vigencia 2022, la implementación de los talleres de cambio cultural vinculó a 4499 personas en la ciudad, de los cuales 1459 son hombres y 2992 fueron mujeres. En las Manzanas del cuidado, este servicio tuvo un alcance de 1302 personas, 3194 en otras ubicaciones y 3 en buses del cuidado. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por ciclo vital fue: 18 a 28 años: 1041 personas. 29 a 60 años: 2163 personas. Mayores de 60 años: 563 personas. Menor de 18 años: 630 personas. No registra: 102 personas. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por estrato socioeconómico fue: Estrato 1: 1038. Estrato 2: 3354. Estrato 3: 1892. Estrato 4: 224. Estrato 5: 37. Estrato 6: 13. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por orientación sexual fue: 4154 personas heterosexuales. 158 no dieron información. 74 personas bisexuales. 64 pesonas No saben no responden. 29 hombres gays y 20 mujeres lesbianas. Durante el mes de diciembre se realizaron las gestiónes administrativas respectivas al cierre y consolidación de datos finales por parte del equipo de cambio cultural En Unidades móviles se vincularon 199 personas en talleres de cambio cultural en diciembre, para un total de 4.698 personas vinculadas a los talleres de cambio cultural vinculadas en las diferentes formas de operar del Sistema Distrital de Cuidado. | Ninguno | Ninguno | 9821 | 59.52%
56 | [8 empty] | Número de manzanas inauguradas | Suma | 19 | Manzanas puestas en operación | Número de manzanas del cuidado puestas en operación en Bogotá | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | Mensual | SiMisional |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 114.3% | El 9 de diciembre de 2022, fue inaugurada con éxito la Manzana del Cuidado de Chapinero, que representa la quinceava Manzana del Cuidado de Bogotá y la octava inaugurada en 2022, superando la meta establecida para esta vigencia. Con la implementación de esta manzana, Bogotá pasó de tener 7 manzanas en 2021 a 15 manzanas en 2022, siendo éste el año de mayor crecimiento en la operatividad de este modelo territorial del sistema de cuidado. Así mismo, se realizaron las acciones de articulación intersectorial requeridas para su apertura y puesta en operación, a saber, la concertación intersectorial del minuto a minuto de la inauguración y de la ficha técnica de la manzana que da cuenta de la oferta de servicios disponible por los sectores distritales para las personas cuidadoras y las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en la localidad de Chapinero. | Ninguno | Ninguno | 15 | 78.95%
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo. | [5 empty] | 7 | 25
|  |  | Nombre: Carol Viviana Rozo Almonacid | [11 empty] | Nombre: Erika Natalia Moreno Salamanca | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Diana María Parra Romero; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Sandra Catalina Campos Romero | [5 empty] | 4 | 100 | 14.2857
|  |  | Cargo: Contratista de la Dirección del Sistema de Cuidado | [11 empty] | Cargo: Directora del Sistema de Cuidado | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 5 | 500 | 25
[20 empty] | 5123 | PROGRAMACIÓN ENE: 2021; PROGRAMACIÓN FEB: 1039
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2022; PROGRAMACIÓN FEB: 20000
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2023; PROGRAMACIÓN FEB: 20000
[20 empty] | 4000 | PROGRAMACIÓN ENE: 2024; PROGRAMACIÓN FEB: 10000
[20 empty] | 17123 | PROGRAMACIÓN FEB: 51039
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Metas 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 291713963 |  |  |  | 14000000 |  |  | 35000000 |  | 47426115 |  | -3004986 | 385135092 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 706330045 |  | -2744000 | 0 | -179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 703406667 |  | 291713963 | 0 | -5124327 | -1608166 | 18226536 | 0 | 0 | 42000000 | 2995122 | -1 | 1 | 25054306 | 373257434 | 96.92%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 6150667 |  | 697256000 | [8 empty] | 703406667 |  |  | 11192930 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 39522700 | 25522700 | 25522700 | 25522700 | 32522700 | 123237862 | 385135092
GIROS |  | 3150000 | 256667 | 400000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 703406667 | 100% |  | 6932787 | 23074033 | 27829900 | 21252700 | 46409235 | 26411700 | 25403700 | 22909367 | 26246033 | 27957822 | 89683114 | 344110391 | 89.35%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 0.01 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0.01 | 0.01
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 10% | Programación | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.83368 | 0.86182 | 0.88483 | 0.90784 | 0.93085 | 0.95386 | 0.97687 | 0.99988 | 0.99988 | Las consultoras de la Fundación Barco - Open Society Fundation hicieron entrega del documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado denominado "Desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá", el cual cuenta con los aportes del equipo técnico de la Dirección del Sistema de Cuidado. Esta versión final será socializada en el mes de enero para ser aprobada y publicada con la Secretaría Distrital de la Mujer. Se cuenta con un visualizador en power BI donde se improtan las bases de datos de los sectores que registran servicios en el Sistema Distrital de Cuidado. Está herramienta permite monitorear las atenciones de las beneficiarias del programa. Este visualizador permitirá hacer consultas internas y externas de los resultados del programa y migrará a la Dirección de Gestión de Conocimiento para su adminsitración permanente. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | La identificación de variables de las personas atendidas en el Sistema Distrital de Cuidado permite a las entidades armonizar políticas y acciones concretas para atender las necesidades de la ciuadania de manera focalizada. |  |  |  | 867
|  | Ejecución | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.81833 | 0.83879 | 0.88228 | 0.90785 | 0.93139 | 0.95492 | 0.97845 | 0.99994 | 0.99994
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Diseñar el modelo de seguimiento y monitoreo del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se cuenta con un visualizador en power BI donde se improtan las bases de datos de los sectores que registran servicios en el Sistema Distrital de Cuidado. Está herramienta permite monitorear las atenciones de las beneficiarias del programa. Este visualizador permitirá hacer consultas internas y externas de los resultados del programa y migrará a la Dirección de Gestión de Conocimiento para su adminsitración permanente.
|  | Ejecución | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8% | 99.63%
2. Consolidar el documento de desarrollo técnico del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.96% | Las consultoras de la Fundación Barco - Open Society Fundation hicieron entrega del documento consolidado, el cual cuenta con los aportes del equipo técnico de la Dirección del Sistema de Cuidado. Esta versión final será scializada en el mes de enero para ser aprobada y publicada con la Secretaría Distrital de la Mujer. | [14 empty] | 323
|  | Ejecución | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% | 20% | 8.33% | 7% | 7% | 7% | 6% | 100.3%
*Incluir tantas filas sean necesarias
0.693
|  | Promedio prog | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.83368 | 0.86182 | 0.88483 | 0.90784 | 0.93085 | 0.95386 | 0.97687 | 0.99988
|  | Promedio ejec | 0.72114 | 0.74927 | 0.77741 | 0.80555 | 0.81833 | 0.83879 | 0.88228 | 0.90785 | 0.93139 | 0.95492 | 0.97845 | 0.99994
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado. (Objetivo 1) (Indicador 2. Meta PDD) | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 13 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 205977520 |  |  |  | 16380000 |  |  | 32620000 |  | 28421450 |  | -6692536 | 276706434 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 3608711 |  | -3136000 | 0 | -179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293333 |  | 205977520 | 0 | -5618373 | -1771200 | 18226535 | 0 | 0 | 42000000 | 2995122 | 0 | 0 | 12978586 | 274788190 | 99.31%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 293333 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 293333 |  |  | 11266053 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 17724800 | 34104800 | 16931467 | 16931467 | 16931466 | 24724800 | 84917181 | 276706434
GIROS |  |  | 293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 293333 | 100% |  | 4014213 | 16927467 | 18493867 | 12844800 | 38991335 | 18740800 | 17588800 | 14738133 | 18551467 | 20079922 | 68969563 | 249940367 | 90.33%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 15% | Programación | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | En el marco de la coordinación y articulación de las 13 secretarías del inivel distrital para la implementacion del Sistema Distrital de Cuidado, se cuenta con la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado que realizó 4 sesiones durante 2022 y su Unidad Técnica de Apoyo que realizó 15 sesiones ordinarias y extraordinarias en total. Así mismo, en el transcurso del año se realizaron 3 sesiones del Mecanismo de Participación y Seguimiento, 5 sesiones de la Mesa de Trabajo de Infraestructura de Cuidado y 3 sesiones de la Mesa de Seguimiento al Convenio 913 de 2021. Durante diciembre se realizó la cuarta sesión del año de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (la novena desde que se expidió el Decreto 237 de 2020). Se desarrolló la siguiente agenda: 1. Seguimiento Plan de Acción 2022 y proyección del Plan de Acción 2023. 2. Sistema de Información del Sistema Distrital de Cuidado. 3. Corresponsabilidad por parte de actores privados y comunitarios. 4. Socialización de la Ley 1831 de 2017 que regula el uso de desfibriladores externos automáticos. Participaron de manera presencial 38 directivas, personas delegadas y profesionales (25 mujeres y 13 hombres) y de manera virtual 21 personas (18 mujeres y 3 hombres) de 14 Sectores de la Administración Distrital (excepto la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia) y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con lo anterior, en el año 2022 se cumplió con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 237 de 2020: “La Comisión se reunirá ordinariamente cada trimestre, es decir, cuatro (4) veces al año, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica, y extraordinariamente las veces que considere necesarias a solicitud de cualquiera de sus miembros.”. Además, se realizaron dos sesiones de la UTA (una ordinaria y otra extraordinaria), una sesión extraordinaria del Mecanismo de Participación y Seguimiento, y una sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura de Cuidado. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | "Implementación del Decreto 237 de 2020 ""Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado"" y del Acuerdo 001 de 2020 ""Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado"", así como de la Resolución 233 de 2018 y la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. Articulación de las entidades de la Administración Distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial." |  |  |  | 1977
|  | Ejecución | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | [16 empty] | octubre
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD | [14 empty] | 100.1% | 2.1022
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [14 empty] | 100% | 2.1
3. Convocar y gestionar las sesiones de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado según lo establecido en el Decreto 237 de 2020 | 5% | Programación | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Se realizó la cuarta sesión del año de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (la novena desde que se expidió el Decreto 237 de 2020). Se desarrolló la siguiente agenda: 1. Seguimiento Plan de Acción 2022 y proyección del Plan de Acción 2023. 2. Sistema de Información del Sistema Distrital de Cuidado. 3. Corresponsabilidad por parte de actores privados y comunitarios. 4. Socialización de la Ley 1831 de 2017 que regula el uso de desfibriladores externos automáticos. Participaron de manera presencial 38 directivas, personas delegadas y profesionales (25 mujeres y 13 hombres) y de manera virtual 21 personas (18 mujeres y 3 hombres) de 14 Sectores de la Administración Distrital (excepto la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia) y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con lo anterior, en el año 2022 se cumplió con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 237 de 2020: “La Comisión se reunirá ordinariamente cada trimestre, es decir, cuatro (4) veces al año, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica, y extraordinariamente las veces que considere necesarias a solicitud de cualquiera de sus miembros.”. | [13 empty] | 1153
|  | Ejecución | 0% | 20% | 5% | 0% | 0% | 10% | 15% | 3% | 5% | 15% | 3% | 24% | 100%
4. Hacer seguimiento a los acuerdos de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (UTA) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se realizaron dos (2) reuniones de la Unidad Técnica de Apoyo, una ordinaria virtual que es la décima cuarta del año y otra presencial extraordinaria que es la décima quinta del año, las No. 27 y 28 desde la expedición del Decreto 237 de 2020. En la primera se aprobó la Ficha Técnica de la Manzana del Cuidado de Chapinero, así como el minuto a minuto de la inauguración de la Manzana del Cuidado de Chapinero el 09 de diciembre de 2022. Se realizó seguimiento a los compromisos establecidos en la sesión de la UTA realizada el 17 de noviembre de 2022; en la segunda, se actualizaron de las fichas técnicas de las 15 manzanas del cuidado en operación actualmente en el Distrito Capital y se presentó la propuesta del Plan de Acción de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado 2023. En ambas sesiones se contó con quorum con la participaron de 46 directivas y personas delegadas (41 mujeres y 5 hombres) y 34 (26 mujeres y 8 hombres) respectivamente, de 15 Sectores de la Administración Distrital (entidades del Sector Central y Descentralizado) y Alcaldía Mayor de Bogotá. En el transcurso del año 2022 se realizaron quince (15) sesiones ordinarias y extraordinarias. De acuerdo con lo anterior, se cumplió con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 237 de 2020: “La Unidad Técnica de Apoyo se reunirá ordinariamente (…) una vez cada dos meses durante el tiempo restante, y extraordinariamente las veces que se consideren necesarias.”. Se realizó una sesión de la mesa de trabajo creada por la UTA, la quinta sesión de la Mesa de Infraestructura de Cuidado donde se desarrolló la siguiente agenda: 1. Estado actual de la implementación del Sistema. 2. Plan 2023. 3. Avances en el mejoramiento de entornos de las Manzanas (intervención SDHT). 4. Adecuaciones a equipamientos ancla (intervención SDIS). Participaron representantes (10 mujeres y 8 hombres) de las siguientes entidades: Secretarías de Integración Social, Educación, Planeación y Hábitat, Movilidad, IDRD y DADEP. | [13 empty] | 1990
|  | Ejecución | 8.33% | 7% | 10% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 7% | 9% | 9% | 100.3%
5. Adelantar dos sesiones del mecanismo de participación y seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado (Dec. 237 2020) | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | Se realizó la tercera sesión extraordinaria y la quinta desde que se expidió el Decreto 237 de 2020, del Mecanismo de Participación y Seguimiento con el fin de socializar el proyecto de acuerdo “Por el cual se institucionaliza el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”. Las personas delegadas para esta instancia de participación ciudadana realizaron observaciones y comentarios al proyecto de acuerdo , así como las personas representantes de las entidades participantes. Participaron 31 personas (27 mujeres y 4 hombres). Participaron 7 representantes (6 mujeres y 1 hombre) de los siguientes procesos: Consejo Distrital de Discapacidad; Consejo Distrital de Sabios y Sabias; Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo Rrom o Gitano de la Kumpania de Bogotá; Comisión Consultiva Distrital de Bogotá de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; Consejo Consultivo LGBT; Organizaciones de Cuidadoras y Cuidadores y Autoridades Indígenas de Bakatá. Participó una profesional de la SDIS en representación de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes. Así mismo, participaron 23 representantes (20 mujeres y 3 hombres) de las siguientes entidades: Secretarías Jurídica, de Integración Social, Desarrollo Económico, Ambiente, Hábitat, Salud, Educación y la Mujer, y JBB. De acuerdo con lo anterior, se cumplió con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 237 de 2020: “El Mecanismo de Participación y Seguimiento se reunirá dos (2) veces al año, previa convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, con el fin de realizar seguimiento y recomendaciones a la labor de la Comisión Intersectorial.”. | [13 empty] | 1739
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 3% | 0% | 15% | 28% | 4% | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.027767 | 0.027767 | 0.1111 | 0.027767 | 0.027767 | 0.27777 | 0.027767 | 0.027767 | 0.1111 | 0.027767 | 0.19443 | 0.1111
|  | Promedio ejec | 0.027767 | 0.09 | 0.05 | 0.027767 | 0.027767 | 0.12777 | 0.17777 | 0.047767 | 0.044433 | 0.12333 | 0.13333 | 0.12333
|  | Numero de secretarias convocadas | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | Numero de Secretarías articuladas | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on U22: MI PC: Corresponde a licenciamiento
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.
Note on P35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los Sectores son constantes, por lo que no aplica la sumatoria de los mismos mes tras mes.

## Metas 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2207643126 | 22500000 |  | 19980500 | 147905833 | 10479506 | 15000000 | 77500000 |  | 20262845 |  | 6519594 | 2527791404 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 82795794 |  | -2744000 | 0 | -205003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 79846793 |  | 2170219796 | 0 | -3824755 | 4605844 | 21830326 | 26006458 | 0 | 130400000 | 56129747 | 47393996 | 1776839 | 35292074 | 2489830325 | 98.5%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 12368266 | 66303527 | 1175000 | [8 empty] | 79846793 |  |  | 102901452 | 191360940 | 194735940 | 193580996 | 213334225 | 222584225 | 230877557 | 217063730 | 223377557 | 239459225 | 498515557 | 2527791404
GIROS |  | 7350000 | 2274267 | 61205245 | 1175000 | 2455084 | 2004084 | 2004084 | 1379029 | 0 | 0 | 0 |  | 79846793 | 100% |  | 33390260 | 185862787 | 190808174 | 191961100 | 218945781 | 195243358 | 193354576 | 198278040 | 230660292 | 233481848 | 508963407 | 2380949623 | 94.19%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 0.009 |  | AVANCE MENSUAL ENE: 0.009 | 0.009
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 15% | Programación | 0.023083 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.25225 | Durante el mes de diciembre de 2022, se logró inaugurar la Manzana del Cuidado de Chapinero, hecho que coadyuvó a consolidar este año como el de mayor crecimiento operacional de esta estrategia territorial. Con la inauguración de esta Manzana, Bogotá logró pasar de 7 a 15 Manzanas del Cuidado en operación durante el 2022. Así mismo, se lograron llevar a cabo las acciones de articulación intersectorial requeridas para la concertación y aprobación de la ficha técnica que establece los servicios ofertados por el distrito, en beneficio de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidados en este importante sector de la ciudad. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | La inauguración de la Manzana del Cuidado de Chapinero ampliará significativamente la cobertura de atenciones y el posicionamiento de la estrategia territorial de las Manzanas del Cuidado, en beneficio de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en Bogotá.
|  | Ejecución | 0.016139 | 0.020833 | 0.027589 | 0.020833 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.24639
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Implementar actividades de difusión del programa de Sistema de Cuidado con ciudadanos y actores territoriales | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron, durante el mes de diciembre, 53 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas del Cuidado en 13 localidades de Bogotá, a saber: Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe, San Cristóbal, Usaquén y Usme. La difusión a nivel territorial con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. Con esto la Dirección cierra la vigencia con 1065 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital de Cuidado.
|  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | [14 empty] | 822
7. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de siete (7) manzanas del cuidado | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | El 9 de diciembre de 2022, fue inaugurada con éxito la Manzana del Cuidado de Chapinero, que representa la quinceava Manzana del Cuidado de Bogotá y la octava inaugurada en 2022, superando la meta establecida para esta vigencia. Con la implementación de esta manzana, Bogotá pasó de tener 7 manzanas en 2021 a 15 manzanas en 2022, siendo éste el año de mayor crecimiento en la operatividad de este modelo territorial del sistema de cuidado. Así mismo, se realizaron las acciones de articulación intersectorial requeridas para su apertura y puesta en operación, a saber, la concertación intersectorial del minuto a minuto de la inauguración y de la ficha técnica de la manzana que da cuenta de la oferta de servicios disponible por los sectores distritales para las personas cuidadoras y las personas que requieren cuidados o altos niveles de apoyo en la localidad de Chapinero.
|  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | [14 empty] | 877
8. Monitorear las acciones intersectoriales de 14 manzanas del cuidado | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | De acuerdo con la herramienta de seguimiento y monitoreo, entre el 1 y el 18 de diciembre de 2022 se registraron 13.386 nuevas atenciones en 14 manzanas del cuidado (la cifra no incluye la sumatoria de atenciones de SDIS, dado que esa Entidad decidió reportar mes vencido a partir de junio y el sistema distrital de información está en proceso de construcción, no la herramienta de seguimiento y monitoreo de atenciones de las manzanas). Entre enero y diciembre de 2022, se han registrado 230.631 atenciones. Y sumando 2021 y 2022, las manzanas del cuidado han aportado al Sistema de Cuidado un total de 288.831 atenciones. Es de resaltar que, entre 2021 y 2022, las atenciones en las manzanas del cuidado aumentaron 296%, ampliando significativamente la cobertura en beneficio de las personas cuidadoras de Bogotá. Durante el mes de diciembre se efectuaron 15 sesiones de las Mesas Locales de las Manzanas del Cuidado de Bosa - Porvenir, Bosa - Campo Verde, Kennedy, Ciudad Bolívar - Manitas, Usme, San Cristóbal - CEFE, Mártires, Usaquén, Centro, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar - Mochuelos, Tunjuelito, San Cristóbal - Juan Rey y Chapinero. Además, es un logro la puesta en operación de la Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Chapinero, cuya primera sesión se realizó a menos de una semana después de su inauguración. En dichas sesiones, se monitorearon las acciones intersectoriales de los sectores representados, el estado de la operación de los servicios implementados y el balance mensual de las atenciones prestadas. | [13 empty] | 0
|  | Ejecución | 0% | 8.333% | 16.44% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 99.77%
*Incluir tantas filas sean necesarias
| 2021 | 0.241
| 2022 | 0.009 | [13 empty] | 647 | 0
|  | Promedio prog | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
|  | Promedio ejec | 0.055556 | 0.083333 | 0.11036 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
% de avance diagnóstico de necesidades de 14 manzanas
|  | Núm. de manzanas puestas en operación | MES 2: 8
Núm. de manzanas inauguradas | bar: MES 1 to MES 12
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponden a ferretería, papelería, elementos de protección, operador logístico, licenciamiento, internet
Note on V22: MI PC: Corresponden a Equipos Tecnológicos, chalecos
Note on W22: MI PC: Corresponden a mobiliario
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 (Contrato relevos)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.24 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 2217335062 | 22500000 |  | 19980500 | 3990629862 | 10479506 | -688003041 | -3197500000 |  | 234645553 |  | 19485333 | 2629552775 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 4725735192 |  | -2744000 | 0 | -6846045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3414513057 | 1301632090 |  | 2217335062 | 0 | -5797508 | 8329342 | 18226535 | 26006459 | 0 | 206800000 | 41796058 | 37179828 | 17256 | 30886887 | 2580779919 | 98.15%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1036406616 | 1677538732 | 1080048922 | 922150877 | 0 | [5 empty] | -3414513057 | 1301632090 |  |  | 96865667 | 196200867 | 199575867 | 198420923 | 202767589 | 1355778641 | 31895446 | 18438285 | 9395446 | 39833779 | 280380265 | 2629552775
GIROS |  | 67254654 | 7763045 | 226238550 | 60813749 | 7134988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932427104 | 1301632090 | 100% |  | 25054974 | 192793583 | 203095379 | 199295518 | 223398418 | 198034383 | 197384118 | 202573355 | 250143504 | 248368568 | 550045498 | 2490187298 | 94.7%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 15% | Programación | 0.019552 | 0.019552 | 0.019552 | 0.017774 | 0.024886 | 0.024886 | 0.024886 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.23996 | De la Estrategia Cuidado a Cuidadoras, en la vigencia 2022 se han desarrollado 250 cursos de formación complementaria graduando a 3.733 mujeres en la "Aplicación de Herramientas de Información y Comunicación así como en manejo del Inglés Básico" a través del SENA y en "Herramientas para Cuidadoras en el Reconocimiento de su Trabajo de Cuidado" a través del Aula Virtual de la SDMujer. En las siguientes localidades: Ciudad Bolívar:747; Antonio Nariño:226; Bosa:206; Kennedy:261; Suba:232; Tunjuelito:164; Los Mártires:200; Puente Aranda:225; Usme:179; Barrios Unidos:145; Teusaquillo:153; San Cristóbal:187; Usaquén:167; Chapinero:149; Engativá:119; Santa Fe:98; Rafael Uribe Uribe:119; La Candelaria:67, Fontibón:79 y Sumapaz:10. De Homologación de Saberes, durante la vigencia 2022, 494 cuidadoras se certificaron en el Distrito Capital a través de grupos conformados por las Evaluadoras Certificadoras de la SDMujer, quienes también realizan el proceso en coordinación con el SENA. De Espacios de Desconexión o Descanso, durante 2022 se han adelantado un total de 61 actividades dirigidas a mujeres cuidadoras pertenecientes a las comunidades étnicas negras-afrocolombianas 29, raizales 13, indígenas 3 y 16 Rrom. El número acumulado de atenciones gestionadas en dichos espacios asciende a 760, distribuidas así: Afro 428, Raizales 55, Indígenas 50 y Rrom 227. El SIDICU con su implementación a diciembre de 2022, ha logrado 89.112 atenciones en las Manzanas del Cuidado, distribuidas así: Bosa-El Porvenir 10.436; Ciudad Bolívar Manitas 11.708; San Cristóbal 8.451; Los Mártires 7.805; Kennedy 8.714; Usme 16.623; Usaquén 4.492; Centro 6.945; Engativá 8.646; Rafael Uribe Uribe; 3951, Ciudad Bolívar Mochuelo: 475; Bosa-Campo Verde: 494; San Cristóbal-Aula Ambiental Juan Rey: 95, Tunjuelito; 277. En la oferta de servicios respiro ofrecidos por la SDMujer, se han logrado en la presente vigencia 5.843 orientaciones psicojurídicas para cuidadoras. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | Las cuidadoras apropian contenidos orientados al reconocimiento de su trabajo de cuidado y avanzan en el manejo de las técnologías de información a través de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras. Adicionalmente, disfrutan de la gestión de espacios de desconexión o descanso, ofrecidos por sectores corresponsables con el SIDICU en el marco de los procesos de coordinación territorial con expresión en la oferta de las Manzanas del Cuidado. |  |  |  | 1961 | 7
|  | Ejecución | 0.017952 | 0.019552 | 0.019552 | 0.01911 | 0.024886 | 0.024886 | 0.024886 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017952 | 0.23987 | [14 empty] | 7 | En el marco de los procesos realizados por el SIDICU y los sectores corresponsables con su implementación (Mujer, Ambiente, Cultura, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico y Hábitat) para el periodo enero a 27 de noviembre de 2022, se han logrado 79.778 atenciones en las Manzanas del Cuidado, distribuidas así: Bosa-El Porvenir 9.462; Ciudad Bolívar Manitas 11.276; San Cristóbal 7.688; Los Mártires 6.439; Kennedy 7.616; Usme 15.494; Usaquén 4171; Centro 5.669; Engativá 7.582; Rafael Uribe Uribe; 3.582, Ciudad Bolívar Mochuelo:373; Bosa-Campo Verde:384; San Cristóbal-Aula Ambiental Juan Rey:42, Cabe señalar que el 22 de noviembre se inauguró la Manzana de Tunjuelito. En la oferta de servicios respiro ofrecidos por la SDMujer, se han logrado en la presente vigencia 4.967 atenciones y orientaciones psicosociales y jurídicas para cuidadoras.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
9. Implementar el componente de formación para cuidadoras | 5% | Programación | 10% | 10% | 10% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 100% | Programación y realización de 2 cursos de Formación Complementaria en "Herramientas para cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado", programa de 10 horas cuyos contenidos fueron elaborados por la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia anterior y a los que se accede a través del Aula Virtual de la Secretaría Distrital de la Mujer con el apoyo de las tutoras territoriales vinculadas al Componente de Formación de la Estrategia Cuidado a Cuidadoras. El número total de cuidadoras graduadas en el mes de diciembre ascendió a 11. La distribución por localidad de prestación del servicio expresa el siguiente comportamiento: Kennedy 3 y Fontibón 8. En cuanto al proceso de Homologación de Saberes y para el periodo de referencia, no se registran en SIMISIONAL certificaciones. | [13 empty] | 799
|  | Ejecución | 10% | 10% | 10% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 7.778% | 8% | 100.2% | [14 empty] | 104
10. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del componente de respiro para cuidadoras | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Durante el mes de diciembre se implementaron (20) espacios respiro ofreciendo un total de (187) atenciones: Afro: 130 atenciones -Espacio pedagógico y de fortalecimiento de capacidades en materia de Cuidado Menstrual con mujeres cuidadoras negras afrocolombianas por medio del intercambio de saberes sobre menstruación y ancestralidad 03.12. San Cristóbal Asst.: 20. Mártires Asst.: 10 / 10.12. Engativá Asst.: 20/ 11.12. Bosa Asst.: 7 / 13.12. Usme Asst.: 25 / 18.12. San Cristóbal Asst.: 19 / -Espacio de desconexión. El 03.12. San Cristóbal Asst.:19. Los Mártires Asst.:10 Rrom: 21 atenciones a mujeres Rrom - Espacio desconexión parque Salitre Mágico mujeres pueblo Rrom Conversatorio – Ciclo Lunar Asst.: 21. El 03.12. Salitre Mágico Raizales: 36 atenciones personas cuidadoras raizales en la Manzana del Cuidado de Kennedy-Bellavista realizada el 10-12. En relación con la oferta de servicios en materia de respiro en el mes de diciembre (corte al 18), se logró un total de 7.470 atenciones en espacios de respiro en las Manzanas del Cuidado, ofrecidas por parte de los sectores Cultura, Salud, Ambiente, Integración Social, Desarrollo Económico, Hábitat y Mujer. Según su distribución por Manzana del Cuidado se obtuvo el siguiente resultado: Bosa El Porvenir: 974; Bosa Campo Verde (inaugurada en octubre): 110; Centro 296; Ciudad Bolívar-Manitas: 432; Engativá: 1064; Kennedy: 1098; Los Martires: 654; San Cristóbal: 656; Usaquén: 309; Usme: 1034; Rafael Uribe Uribe: 369, Ciudad Bolívar- Mochuelo: 102; Tunjuelito: 277; y San Cristobal Aula Ambiental Juan Rey (inaugurada en noviembre): 95. | [13 empty] | 1610
|  | Ejecución | 6.33% | 8.33% | 8.33% | 10% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.63%
11. Poner en marcha el programa de relevos de cuidado | 5% | Programación | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 15% | 15% | 15% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 99.99% | Durante el mes de diciembre se realizaron 10 jornadas de alistamiento y gestión documental del archivo del Contrato 847-2021, por el cual se ejecutó el programa de relevos domiciliarios de cuidado. Se tramito el último pago del Contrato 847 de 2021, teniendo en cuenta las resoluciones 403 y 429 de 2022, y se liquidó. Respecto al número de atenciones de relevo de cuidado en casa realizadas entre 2021 y 2022, durante toda la ejecución del contrato se realizaron 9.396 atenciones. Además, se convocó la séptima Mesa Distrital de Relevos Domiciliarios de Cuidado, donde se reportaron los avances de los programas casa a casa en el Sistema Distrital de Cuidado y se realizó el seguimiento a los compromisos de cada sector. | [13 empty] | 724
|  | Ejecución | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 15% | 15% | 15% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 6.11% | 99.99%
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.081467 | 0.081467 | 0.081467 | 0.074059 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059
|  | Promedio ejec | 0.0748 | 0.081467 | 0.081467 | 0.079626 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.074059 | 0.0748
|  | Número de mujeres formadas | MES 2: 324; MES 3: 441; MES 4: 624; MES 5: 637; MES 6: 613; MES 7: 518
Número de espacios respiro | bar: MES 1 to MES 12
|  | Número de mujeres vinculadas | MES 2: 11; MES 3: 27
|  | Atenciones centro respiro en manzanas | MES 2: 7862; MES 3: 6082
|  | Número de beneficiarias registradas en programa relevos | MES 2: 1850; MES 3: 1371
|  | Número de kits entregados | MES 2: 1802; MES 3: 2811
|  | Número de visitas | MES 2: 1022; MES 3: 1371
|  | Número de comités | MES 2: 4; MES 3: 5
|  | Número atenciones de relevos | MES 2: 1312; MES 3: xxxxx
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponde a papelería, elementos de protección, relevos, licenciamiento, internet, interventoría relevos
Note on V22: MI PC: Corresponde a equipos tecnológicos, chalecos
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 345554764 |  |  |  | 14000000 |  |  | 35000000 |  | 39534416 |  | -5167987 | 428921193 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 3180045 |  | -2744000 | 0 | -179378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256667 |  | 345554764 | 0 | -4916077 | -1873117 | 18226536 | 0 | 0 | 42000000 | 2995122 | 0 | 7000000 | 12848806 | 421836034 | 98.35%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 256667 | [10 empty] | 256667 |  |  | 11837730 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 44358700 | 30358700 | 30358700 | 30358700 | 37358700 | 122855163 | 428921193
GIROS |  |  | 256667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256667 | 100% |  | 4248887 | 22478200 | 40617833 | 20938700 | 51245236 | 36397700 | 30239700 | 27745367 | 31082033 | 32793822 | 98163847 | 395951325 | 92.31%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 10% | Programación | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1 | 1 | En el marco del siseño del documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá, se virtualizaron durante el transcurso del año 2022 doce (12) módulos que hacen parte de las Estrategias A cuidar se aprende dirigida a hombres en sus diferencias y diversidad y Cuidamos a las que nos cuidan, dirigida a mujeres en sus diferencias y diversidad, los cuales se encuentran disponibles en la plataforma Moodle de la Secretaría de la Mujer, constituyéndose en un instrumento de acceso permanente (24-7) de los contenidos tématicos relacionados con el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | Genera espacios de consula y fuentes de infrmación pedagogica disponible en la web (24-7), la cual puede ser utilizada por la misma ciudadania como referente de conocimiento y reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. |  |  |  | 753
|  | Ejecución | 0.75372 | 0.79978 | 0.84583 | 0.88267 | 0.91251 | 0.93467 | 0.97389 | 0.98071 | 0.98752 | 0.99366 | 0.9998 | 1.0059 | 1.0059
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Diseñar e implementar la virtualización de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 5% | Programación | 20% | 20% | 20% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 4.444% | 100% | El 2 de diciembre se crearon las credenciales de acceso a ciudadana que interpuso derecho de petición frente al acceso a los talleres de cambio cultural en la plataforma moodle de la Secretaría Distrita de la Mujer.
|  | Ejecución | 20% | 15% | 15% | 9% | 4.44% | 4.44% | 11% | 4.44% | 4.44% | 4% | 4% | 4% | 99.76%
13. Diseñar la estrategia de comunicación, de la estrategia pedagógica y de cambio cultural del Sistema Distrital de Cuidado | 5% | Programación | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Esta actividad fue cerrada 100% en el mes de julio de 2022.
|  | Ejecución | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 14.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.55%
*Incluir tantas filas sean necesarias
0.7
|  | Promedio prog | 0.7525 | 0.805 | 0.8575 | 0.88667 | 0.91583 | 0.945 | 0.96667 | 0.97333 | 0.98 | 0.98667 | 0.99333 | 1
|  | Promedio ejec | 0.75372 | 0.79978 | 0.84583 | 0.88267 | 0.91251 | 0.93467 | 0.97389 | 0.98071 | 0.98752 | 0.99366 | 0.9998 | 1.0059
|  | Programa virtual | MES 1: 20%; MES 2: 20%; MES 3: 20%; MES 4: 20%
Número de personas formadas presencial
|  | Número de personas formadas virtual | [13 empty] | 33.3333
Número de procesos de formación
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on U22: MI PC: Corresponde a licenciamiento
Note on X22: MI PC: Corresponden a central de medios
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Ptto2022 (hidden)
Ptto de inversión acumulado marzo 2022
| Presupuesto de inversion 2022 |  |  |  |  | Reservas constituidas 2021
Meta proyecto inversión | Programado 2022 | Comprometido 2022 | % | Girado 2022 | % | Reservas constituidas 2021 | Reservas definitivas 2021 | % | Girado 2022 | %
1. Diseñar 1 documento de lineamientos técnicos para la formulación de las bases del sistema distrital de cuidado. | 385135092 | 373257434 | 96.92% | 344110391 | 92.19% | 703406667 | 703406667 | 100% | 703406667 | 100% | 6932787 |  | 30006820
2. Coordinar y articular 13 secretarías del nivel distrital para la implementación del sistema distrital de cuidado | 276706434 | 274788190 | 99.31% | 249940367 | 90.96% | 293333 | 293333 | 100% | 293333 | 100% | 4014213 | 10947000 | 20941680
3. Gestionar 1 estrategia para la adecuación de infraestructura de manzanas de cuidado | 2527791404 | 2489830325 | 98.5% | 2380949623 | 95.63% | 79846793 | 79846793 | 100% | 79846793 | 100% | 33390260 |  | 219253047
4. Diseñar e implementar 1 estrategia de cuidado a cuidadoras. | 2629552775 | 2580779919 | 98.15% | 2490187298 | 96.49% | 1301632090 | 1301632090 | 100% | 1301632090 | 100% | 25054974 |  | 217848557
5. Diseñar 1 documento para la implementación de la estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 428921193 | 421836034 | 98.35% | 395951325 | 93.86% | 256667 | 256667 | 100% | 256667 | 100% | 4248887 |  | 26727087
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 600173313 | 577279580 | 96.19% | 504531003 | 87.4% | 208530374 | 208530374 | 100% | 208530374 | 100% | 8988603 | 13237490 | 40795137
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 2754643666 | 2098344024 | 76.17% | 2014972532 | 96.03% | 3781666 | 3781666 | 100% | 3781666 | 100% | 13608498 | 72053732 | 108463207
Total | 9602923877 | 8816115506 | 91.81% | 8380642539 | 95.06% | 2297747590 | 2297747590 | 100% | 2297747590 | 100% | 96238222
Fuente: Bogdata 31032022 | 2022-02-01 | 6689497774 | [6 empty] | 273082816
-2126617732
-640447225
NUEVO PRESUPUESTO REDUCCIÓN | 340713963
254977520
2501008965
3063424930
394554764
547234329
3482036529
10583951000

## Indic Gestión SPI (hidden)
Estrategia de relacionamiento con grupos de interés implementada: Se reporta con la agenda tratada en la comisión intersectorial y las sesiones de la UTA
2021 | 38% | 0.018333 | Avance de cada mes: si cada mes hubo reunión de UTA o de Comisión se reporta 0,02083
2022 | 25% | 0.018333 | Enero
2023 | 25% | 0.036667 | Febrero
2024 | 12% | 0.055 | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
|  | 0.11 | Abril
Cualitativo enero: |  | Se solicitó a todas las Entidades el envío del reporte sobre la delegación de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo mediante 17 oficios. Así mismo se proyecto cronograma de sesiones.
Cualitativo febrero: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo marzo: |  | Primera sesión extraordinaria con 11 entidades del Sector Central y 5 del Sector Descentralizado de la Unidad Técnica de Apoyo el 15 de marzo donde se adelantaron las acciones pertinentes para la inauguración de la manzana del cuidado de Engativá en entidad ancla equipamiento del Sector Salud.
Cualitativo abril: |  | Se avanzó en la conformación de siguientes mesas de trabajo de la Unidad Técnica de Apoyo: 1. Mesa Local de la Manzana del Cuidado Centro (Santa Fe – Candelaria); 2. Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Usaquén; 3. Mesa Local de la Manzana del Cuidado de Engativá; y 4. Mesa de Trabajo para el Seguimiento del Convenio 913 de 2021, en el marco del artículo 5 del Decreto 237 de 2020 y el artículo 12 del Acuerdo 001 de 2020.
Cualitativo mayo: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo junio: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo julio: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo agosto: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo septiembre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo octubre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo noviembre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
Cualitativo diciembre: |  | Primera sesión ordinaria Unidad Técnica de Apoyo de manera virtual. Agenda técnica: Sistema de información, Propuesta de implementación de la Manzana del Cuidado del centro, plan del Sistema de Cuidado 2022. Participaron directivas y personas delegadas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 10 Sectores.
295
Estrategias de comunicacion diseñadas: se reporta con el avance acumulado en % de la actividad 13 meta 5.
| 0.25 | 0.035714 | Enero
meses | 7 | 0.071429 | Febrero
|  | 0.14286 | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Diseño de líneas tácticas de activación, diseño de tablero de control y seguimiento mensual para cada una de las metas de las líneas tácticas propuestas. Definición de acciones en materia de posicionamiento del Sistema con las personas cuidadoras en el marco de la estrategia de comunicación.
Cualitativo febrero: |  | Diseño de estrategia Promotoras del Cuidado en marco de la campaña con Carter Center Informando a las Mujeres, Transformando vidas. Propuestas renovación de marca y testeo con grupo focal del Sistema de Cuidado. Diseño contenido jingle institucional realizado en el marco convenio con ONU Mujeres.
Cualitativo marzo: |  | Diseño de propuesta de campaña de comunicaciones para la Estrategia Pedagógica y de Cambio Cultutal. Se hizo la revisión y aprobación de la letra final jingle institucional del Sistema de Cuidado (producto desarrollado en el marco del convenio con ONU Mujeres).
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
262
PRODUCTO | 13 | Para indicadores de gestión en SPI
| 0.13 | Había de enero 5% de avance y 0,0125. Si 100 es 0,25, el avance % cuánto es? |  |  | 291
Se reporta: avances de la actividad 1 meta dos y actividad 3 meta 2 y se reporta el número de los sectores
| 2021 | 2022
enero | 0.05 | 0 | Se inició alistamiento de coordinación y articulación de sectores en implementación y seguimiento a compromisos del Sistema de Cuidado, se solicitó a sectores sus delegaciones de asistencia a la Unidad Técnica de Apoyo. Se cuenta con cronograma de la Comisión Intersectorial de sesiones en 2022.
febrero | 0 | 13 | Se convocaron Sectores de Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado y entidades invitadas permanentes a primera sesión del año. Resultado: Aprobación nueva marca institucional del Sistema y del Plan de Manzanas de Cuidado para 2022. Inclusión de oferta y acciones de Ambiente y Hábitat.
marzo | 0 | 13 | Sesión extraordinaria de Unidad Técnica de Apoyo con participación de 11 Sectores y 5 entidades descentralizadas adscritas, con quienes se coordinaron y articularon acciones para inauguración de manzana del cuidado de Engativá. Publicadción página WEB de la SDMujer y SIDICU actas de las sesiones.
abril: | 0.08
mayo: | 0.1025
junio: | 0.125
julio | 0.1475
agosto | 0.17
septiembre | 0.1925
octubre | 0.215
noviembre | 0.2375
diciembre | 0.25
Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados: se reporta con manzanas inauguradas y unidades móviles.Cualitativo con las gestiones.
2021 | 7 | manzanas incluye 2020 | 45% | Equivaldría al 0,45, se tendría que actualizar la formulación del indicador-proyecto
2022 | 7 | manzanas | 25% | Equivaldría al 0,25
2023 | 5 | manzanas | 25% | Equivaldría al 0,25
2024 | 0 | manzanas | 5% | Equivaldría al 0,05, que sería la elaboración del informe
| Avance mes: | 0.064286 | cuando se inaugure una manzana; y en el cualitativo tmb se añaden gestiones de personas que usan las unidades móviles
|  | 0.45 | Si no se actualiza el indicador en un momento se sobrepasará el 0,25 que está programado en SPI.
| 0.25 | 0.020833 | Enero
meses |  | 0.041667 | Febrero
|  | 0.083333 | Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cualitativo enero: |  | Articulación intersectorial inauguración Manzana Santa Fe-7 sectores y 18 servicios. Fase preparatoria licitación alquiler, adecuación y operación Unidades Móviles. Definición intersectorial servicios en zonas rurales y mayor necesidad según índice. Se proyectó servicio Educación Flexible con SED.
Cualitativo febrero: |  | Inauguración y puesta en marcha de Manzana del Cuidado de Santa Fe-La Candelaria, alcanzando la octava manzana del cuidado y la primera en equipamiento ancla en cabeza de la Secretaría de la Mujer (CIOM). 10.601 atenciones en 8 manzanas del cuidado, Usme con mayor demanda.
Cualitativo marzo: |  | Inauguación de la manzana del cuidado en Engativa. 104 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y servicios en 17 localidades. 30.073 atenciones en ocho manzanas del cuidado. Convocatoria Mesas Locales para monitoreo de acciones intersectoriales de los 13 sectores.
Cualitativo abril:
Cualitativo mayo:
Cualitativo junio:
Cualitativo julio:
Cualitativo agosto:
Cualitativo septiembre:
Cualitativo octubre:
Cualitativo noviembre:
Cualitativo diciembre:
274
Avance a diciembre |  | 0.14583
https://sts.dnp.gov.co/login.aspx?ReturnUrl=%2f%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fspi.dnp.gov.co%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252fRegistroTerritorio%25252fDefault.aspx%26wct%3d2022-04-07T15%253a59%253a15Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fspi.dnp.gov.co%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252fRegistroTerritorio%252fDefault.aspx&wct=2022-04-07T15%3a59%3a15Z

## ejec31may (hidden)
mpi1 | 373257434
mpi2 | 274788190
mpi3 | 2489830325
mpi4 | 2580779919
mpi5 | 421836034
mpi6 | 577279580
mpi7 | 2098344024
8816115506

## Metas 6 (ONU Mujeres)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 371243829 | 22500000 |  | 27180500 | 18810000 | 1000000 | 34000000 | 72500000 |  | 72587067 |  | -19648083 | 600173313 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 224665526 |  | -2744000 | 0 | -179378 | -13211774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208530374 |  | 371243829 | 0 | 15695590 | 14195831 | 18226536 | 26006458 | 0 | 42000000 | 2995122 | 51624485 | 7461423 | 27830306 | 577279580 | 96.19%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 200686598 | 7059928 | 783848 |  | 0 | [6 empty] | 208530374 |  |  | 13926297 | 32504200 | 35879200 | 34724254 | 41640923 | 52324256 | 70160922 | 35890922 | 39760922 | 66765922 | 176595495 | 600173313
GIROS |  |  | 183052517 | 17167870 | 1175000 | 7134987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208530374 | 100% |  | 8988603 | 31806534 | 33177133 | 31609200 | 56455250 | 37202714 | 32432450 | 33845022 | 51068219 | 49768637 | 138177241 | 504531003 | 84.06%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
6. Implementar 1 estrategia para el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres. | 20% | Programación | 0.725 | 0.74999 | 0.77499 | 0.79999 | 0.82499 | 0.84998 | 0.87498 | 0.89998 | 0.92498 | 0.94998 | 0.97497 | 0.99997 | 0.99997 | Durante la vigencia 2022, la implementación de los talleres de cambio cultural vinculó a 4499 personas en la ciudad, de los cuales 1459 son hombres y 2992 fueron mujeres. En las Manzanas del cuidado, este servicio tuvo un alcance de 1302 personas, 3194 en otras ubicaciones y 3 en buses del cuidado. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por ciclo vital fue: 18 a 28 años: 1041 personas. 29 a 60 años: 2163 personas. Mayores de 60 años: 563 personas. Menor de 18 años: 630 personas. No registra: 102 personas. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por estrato socioeconómico fue: Estrato 1: 1038. Estrato 2: 3354. Estrato 3: 1892. Estrato 4: 224. Estrato 5: 37. Estrato 6: 13. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por orientación sexual fue: 4154 personas heterosexuales. 158 no dieron información. 74 personas bisexuales. 64 pesonas No saben no responden. 29 hombres gays y 20 mujeres lesbianas. Durante el mes de diciembre se realizaron las gestiónes administrativas respectivas al cierre y consolidación de datos finales por parte del equipo de cambio cultural En Unidades móviles se vincularon 199 personas en talleres de cambio cultural en diciembre, para un total de 4.698 personas vinculadas a los talleres de cambio cultural vinculadas en las diferentes formas de operar del Sistema Distrital de Cuidado. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | La acciones de implementación de la estrategia han permitido un mayor reconocimiento, recordación y apropiación por parte de la ciudadanía del Sistema Distrital de Cuidado.
|  | Ejecución | 0.71919 | 0.7481 | 0.77701 | 0.80105 | 0.82638 | 0.85196 | 0.87829 | 0.90513 | 0.93043 | 0.95266 | 0.9808 | 1.0061 | 1.0061
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
14. Implementar los talleres de cambio cultural | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Durante el mes de diciembre se vicularon 170 personas a los talleres de cambio cultural. Durante la vigencia 2022, la implementación de los talleres de cambio cultural vinculó a 4.499 personas en la ciudad, de los cuales 1.459 son hombres y 2.992 fueron mujeres, además de personas intersexuales o sin registro de sexo. En las Manzanas del cuidado, este servicio tuvo un alcance de 1.302 personas, 3.194 en otras ubicaciones y 3 en buses del cuidado. De las 4.499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por ciclo vital fue: 18 a 28 años: 1041 personas. 29 a 60 años: 2163 personas. Mayores de 60 años: 563 personas. Menor de 18 años: 630 personas. No registra: 102 personas. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por estrato socioeconómico fue: Estrato 1: 1038. Estrato 2: 3354. Estrato 3: 1892. Estrato 4: 224. Estrato 5: 37. Estrato 6: 13. De las 4499 personas que se vincularon a los talleres de cambio cultural durante el 2022, el alcance por orientación sexual fue: 4154 personas heterosexuales. 158 no dieron información. 74 personas bisexuales. 64 pesonas No saben no responden. 29 hombres gays y 20 mujeres lesbianas. En Unidades móviles se vincularon 199 personas en talleres de cambio cultural en diciembre, para un total de 4.698 personas vinculadas a los talleres de cambio cultural vinculadas en las diferentes formas de operar del Sistema Distrital de Cuidado. | [13 empty] | 1490
|  | Ejecución | 8.333% | 4.333% | 12.67% | 6.333% | 8% | 8.333% | 9.333% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8.333% | 99.66%
15. Producir e implementar la estrategia de comunicaciones | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | INAUGURACIÓN MANZANA DEL CUIDADO CHAPINERO Y GRADUACIÓN FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Para divulgar y fortalecer la convocatoria de servicios de las MDC de Chapinero, en el marco del evento de apertura, y con el propósito de resaltar los logros de los procesos de formación complementaria del Sistema Distrital de Cuidado se realizaron las siguientes acciones: 1. Comunicado de Prensa. 2. Parrilla de contendios redes sociales. 3. 1 video 4. Redacción de brief . 5. Minuto a Minuto 6. Libreto 7. Agenda del evento. 8. Producción de piezas de invitación. ENTREGA LAVANDERÍA COMUNITARIA - COCINA - SISTEMA DE CALEFACCIÓN MDC LOS MÁRTIRES: Para resaltar, divulgar y fortalecer la convocatoria a los servicios de la MDC de Los Mártires, en el marco de la entrega de la lavandería comunitaria, la cocina y el Sistema de Calefacción en El Castillo de las artes, equipamiento ancla de la MDC, se realizaron las siguientes acciones: 1. Comunicado de prensa. 2. Parrilla de contenidos redes sociales. 3. Redacción de brief. 4. Minuto a minuto del evento. 5. Minuto a minuto. 6. Libreto. 7. Agenda del evento. 8. Pieza de invitación a medios. CUBRIMIENTOS: Durante octubre se realizaron diferentes eventos que fueron cubiertos y divulgados en todos los canales de la Secretaría Distrital de la Mujer. COMERCIALES TV: Se realizó la entrega final de los dos comerciales de televisión, producidos en alianza con ONU Mujeres. Estos comerciales serán difundidos a través de Código Cívico en 2023. | [13 empty] | 1482
|  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
16. Implementar el componente de amplificación [Red de Alianzas del Cuidado] | 5% | Programación | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Durante el mes de diciembre se adelantaron las siguientes acciones en el marco de la planeación e implementación de la Red de Alianzas del cuidado: 1. Documento final de la estrategia de conformación y fortalecimiento de la Red de Alianzas del Cuidado -RAC 2. Desarrollo de documento comparativo de micrositios de redes similares a la Red de Alianzas del Cuidado con el fin de encontrar componentes importantes para el desarrollo de un micrositio web de la Red de Alianzas del Cuidado – RAC. 3. Desarrollo mesa de trabajo con enlaces territoriales de cambio cultural con el fin de determinar las lecciones aprendidas en la implementación de acciones para la vinculación de organizaciones a la Red de Alianzas del Cuidado. 4. Estructuración matriz de logros, lecciones aprendidas y buenas prácticas con relación a lo desarrollado en el año 2021-2022 en la Red de Alianzas del Cuidado- RAC. 5. Presentación de la estrategia final para la conformación y fortalecimiento de la Red de Alianzas – del Cuidado – RAC a la dirección del Sistema Distrital de Cuidado de acuerdo a las observaciones y ajustes en el espacio generado de la socialización del esquema general.
|  | Ejecución | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 4.33% | 12.33% | 8% | 99.66%
17. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | El 13 de diciembre, en el marco de la sesión mensual ordinaria de la Mesa distrital de transformación cultural del Sistema de Cuidado, se realizó un ejercicio de retroalimentación de las acciones adelantadas en el marco de esta mesa y se hizo revisión a los compromisos de actualización de los servicios que cada entidad presta. Del mismo modo, se recogieron intereses y expectativas del trabajo que se puede desarrollar durante la vigencia 2023 y que permitirán en el mes de enero proyectar un plan de acción conjunto entre las entidades participantes. Se realizaron las actualizaciones de servicios relacionados en el documento Estrategía pedagógica y de cambio cultural A cuidar se aprende, de acuerdo a los insumos recibidos por las personas delegadas a la mesa.
|  | Ejecución | 0% | 16.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8% | 8.33% | 99.53%
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | 0.7 | 99.2% | 99.75% | 100.3% | 100.1% | 100.2% | 100.2% | 100.4% | 100.6% | 100.6% | 100.3% | 100.6% | 100.6% |  | 1508 | 0
|  | Promedio prog | 0.725 | 0.74999 | 0.77499 | 0.79999 | 0.82499 | 0.84998 | 0.87498 | 0.89998 | 0.92498 | 0.94998 | 0.97497 | 0.99997
|  | Promedio ejec | 0.71919 | 0.7481 | 0.77701 | 0.80105 | 0.82638 | 0.85196 | 0.87829 | 0.90513 | 0.93043 | 0.95266 | 0.9808 | 1.0061
|  | Número de talleres cambio cultural | MES 2: 3
|  | Número de personas vinculadas |  | 181 | 474 | 336 | 691 | 355 | 674 | 840 | 561 | 185
|  | Número de mujeres vinculadas | MES 2: 94; MES 3: 184; MES 5: 200; MES 10: 113
|  | Número de hombres vinculados | MES 2: 68; MES 3: 294; MES 5: 129; MES 10: 72
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on T22: MI PC: Corresponden a materiales talleres, transporte
Note on U22: MI PC: corresponden a papelería, elementos de protección, aseo y cafetería, licenciamiento
Note on V22: MI PC: Corresponden a Chalecos
Note on W22: MI PC: Corresponden a ONU Mujeres
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 7 (Unidades Moviles)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 08
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | DIC | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-01-10 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7718 - Implementación del Sistema Distrital de Cuidado
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local | [6 empty] | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 0.25 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 1087452842 | 22500000 | 2262603187 | 19980500 | 16000000 | 1000000 | -293024082 | 72500000 |  | -442877446 |  | 8508665 | 2754643666 |  | En el mes de diciembre se realizó la actualización en la distribución de los recursos para cada una de las metas del proyecto, considerando que, a partir de las dinámicas propias de su ejecución, han cambiado los valores del presupuesto asignado para cada meta, sin afectar el presupuesto total de la vigencia.
COMPROMISOS |  | 6741043 |  | -2744000 | 0 | -179377 | -36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3781666 |  | 1087452840 | 0 | 4447824 | 8261659 | 18226535 | 1388106207 | 0 | 124400000 | 8145121 | 41410320 | -1298162 | -580808320 | 2098344024 | 76.17% | Se realizó modificación al contrato 928-2022 redujendo su valor en $620.119.207, la diferencia entre 580.808.320 se debe a que se comprometieron otros recursos de procesos que le pegan a la meta
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 1467667 | 1354378 | 959621 | [6 empty] | 0 |  | 3781666 |  |  | 37420042 | 95526800 | 98901800 | 609658160 | 576489980 | 271584201 | 258250867 | 258584201 | 258250867 | 289459201 | 517547 | 2754643666
GIROS |  |  | 1431666 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3781666 | 100% |  | 13608498 | 94854709 | 95010083 | 95821450 | 117417850 | 102285315 | 96485050 | 99785954 | 467512749 | 205890516 | 626300358 | 2014972532 | 73.15%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | N/A | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) | [5 empty] | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
7. Gestionar la implementación de 1 estrategia de unidades móviles de cuidado. | 15% | Programación | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.027633 | 0.027633 | 0.027633 | 0.027633 | 0.027633 | 0.0288 | 0.25027 | En lo corrido de la vigencia 2022, se avanzó en la realización de las actividades propias de las etapas precontractual y contractual para el establecimiento del Contrato No. 928 de 2022 cuyo objeto es: “Prestar los servicios requeridos para la operación y puesta en marcha de las Unidades Móviles en el marco de la implementación de la estrategia territorial del Sistema Distrital de Cuidado, de acuerdo con el anexo técnico.”. Este se suscribió el 15 de junio y el acta de inició se firmó el 14 de julio. Con base en el concepto técnico de viabilidad de las zonas (urbana y rural) de ubicación de los buses del cuidado, la operación inició el 6 de octubre de 2022 y se implementó el ciclo III-2022 de los buses del cuidado, tanto el urbano como el rural. De manera paralela se realizaron las sesiones ordinarias mensuales de la Mesa de Unidades Móviles de Servicios de Cuidado, once (11) sesiones ordinarias y extraordinarias en el transcurso del año 2022, de las cuales una se realizó en el mes de diciembre de 2022. La población atendida por las unidades móviles entre el 01 de octubre y el 20 de diciembre de 2022, es la siguiente: Personas cuidadoras: 3.714; Personas que requieren cuidado (niños y niñas): 607; Personas que requieren apoyo: personas mayores, 253 y personas con discapacidad, 5; Ciudadanía en general (cambio cultural): 199. El total de personas atendidas fue de 4.778. Para el mes de diciembre se avanzó en la aprobación del informe mensual del mes de noviembre de 2022 presentado por el contratista Feeling Company SAS, a través del informe de supervisión suscrito en diciembre de 2022, que detalla las actividades realizadas, rutas, lugares y horas de operación de las unidades móviles (urbana y rural), así como los aspectos ejecución administrativa, técnica, operativa, contable y financiera de la operación logística de las unidades móviles, del equipo de trabajo e insumos y del vehículo automotor para transporte de personas, así como la escogencia de las personas conductoras. | [5 empty] | Ninguno |  |  |  | El proceso de implementación de las unidades móviles de cuidado permite ampliar la cobertura de servicios en la zona rural y urbana del distrito capital, generando mayor accesibilidad a mujeres cuidadoras y a la ciudadanía en general en el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado |  |  |  | 2010
|  | Ejecución | 0.0033333 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.013608 | 0.032358 | 0.027633 | 0.027633 | 0.034575 | 0.027633 | 0.028467 | 0.24968
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
18. Definir y poner en marcha dos unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Se realizó solicitud de modificación del contrato 928 de 2022 radicada ante la Dirección de Contratación mediante memorando 3-2022-004928 de fecha 03-12-2022 y 3-2022-005571 del 21 de diciembre de 2022. Con memorando 3-2022-005790 de Fecha: 27-12-2022, la Dirección de Contratación informó a la Dirección del Sistema de Cuidado que el 26 de diciembre de 2022 se realizó la modificación del Contrato 928 de 2022, relacionada con la reducción del valor del mismo. Se realizó revisión y aprobación de las hojas de vida de los conductores Giovana Carolina Rodríguez Gallo, Alexander González Pérez y Luis Alexander Sanabria, por cambio del equipo de trabajo y relevosen el marco del contrato 928 de 2022. La supervisión aprobó el informe mensual del mes de noviembre de 2022 presentado por el contratista Feeling Company SAS, a través del informe de supervisión suscrito en diciembre de 2022, que detalla las actividades realizadas, rutas, lugares y horas de operación de las unidades móviles y del vehículo automotor tipo VAN, así como los aspectos ejecución administrativa, técnica, operativa, contable y financiera de la operación logística de las unidades móviles, del equipo de trabajo e insumos y del vehículo automotor para transporte de personas. | [13 empty] | 1254
|  | Ejecución | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 14% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.65%
19. Articular las acciones intersectoriales para la puesta en operación de dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (Urbana y Rural) | 5% | Programación | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | Para el mes de diciembre se desarrolló 1 sesión ordinaria de la mesa local de Unidades Móviles de Servicios de Cuidado con el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación orden del día. 3. Balance implementación de los servicios ciclo III- 2022 4. Datos de atenciones con corte a 20 de diciembre BCR Y BCU 5. Varios.
|  | Ejecución | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.66% | 8.33% | 8.33% | 99.96%
20. Monitorear y hacer seguimiento a las acciones intersectoriales de las dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado (urbana y rural) | 5% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.9% | 100.4% | Para el periodo comperndido entre el 1 y 20 de diciembre de 2022 se realizaron 1.240 atenciones en los dos buses del cuidado (rural y urbano) distribuidas de la siguiente manera: personas cuidadoras 924; personas que requieren cuidado niñas y niños 215; personas mayores 33 y ciudadanía en general 68.
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 17.5% | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias
|  | Promedio prog | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.055533 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.1152
|  | Promedio ejec | 0.013333 | 0.054433 | 0.054433 | 0.054433 | 0.054433 | 0.054433 | 0.12943 | 0.11053 | 0.11053 | 0.1383 | 0.11053 | 0.11387
Número de unidades móviles operando
Número de atenciones
Número de mujeres cuidadoras
Número de personas que requieren cuidado
Note on Q22: MI PC: Corresponden a PSP
Note on R22: MI PC: Corresponde a SIMISIONAL
Note on S22: MI PC: Corresponden a Unidades Móviles, interventoría de unidades móviles
Note on T22: MI PC: Corresponde a transporte
Note on U22: MI PC: Corresponden a elementos de protección personal, licenciamiento
Note on V22: MI PC: Corresponden a Chalecos
Note on X22: MI PC: Corresponde a Central de medios, Impresos
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Relevos 2021-2022 (hidden)
| 2021 | Atenciones de relevos, noviembre 2021 - febrero 2022 (retraso de registro) | [14 empty] | Total corrido 2021 -2022
Relevo |  | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
R1 | 84 | 32 | 88 | 26 |  | 29 | [9 empty] | 146 | 230
R2 | 97 | 30 | 96 | 27 | 1 | 45 | [9 empty] | 154 | 251
R3 | 140 | 19 | 104 | 22 |  | 38 | [9 empty] | 145 | 285
R4 | 158 | 9 | 125 | 27 |  | 44 | [9 empty] | 161 | 319
R5 | 107 | 8 | 108 | 17 | 18 | 64 | [9 empty] | 151 | 258
R6 | 97 | 4 | 120 | 4 | 35 | 51 | [9 empty] | 163 | 260
R7 | 78 | 2 | 101 | 36 | 27 | 40 | [9 empty] | 166 | 244
R8 | 74 |  | 76 | 30 | 15 | 43 | [9 empty] | 121 | 195
R9 | 69 |  | 12 | 20 | 12 | 72 | [9 empty] | 44 | 113
R10 | 35 |  | 5 | 16 | 3 | 52 | [9 empty] | 24 | 59
R11 | 15 |  | 2 | 6 | 4 | 38 | [9 empty] | 12 | 27
R12 | 4 |  | 2 | 5 | 3 | 31 | [9 empty] | 10 | 14
R13 | 2 |  | 2 | 6 | 1 | 23 | [9 empty] | 9 | 11
R14 | 1 |  |  | 4 | 1 | 15 | [9 empty] | 5 | 6
R15 | [5 empty] | 14 | [9 empty] | 0 | 0
R16 |  |  |  |  | 1 | 13 | [9 empty] | 1 | 1
Totales | 1039 | 104 | 841 | 246 | 121 | 612 | [9 empty] | 1312 | 2273
Fuente equipo relevos. Ivette
Atenciones espacios de respiro en manzanas | 2022 | [11 empty] | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Bosa | 2022 mar: 831 |  |  | 831
Ciudad Bolívar | 2022 mar: 1049 |  |  | 1049
San Cristobal | 2022 mar: 703 |  |  | 703
Usme | 2022 mar: 1978 |  |  | 1978
Los Mártires | 2022 mar: 305 |  |  | 305
Kennedy | 2022 mar: 525 |  |  | 525
Usaquen | 2022 mar: 204 |  |  | 204
Centro (Santa Fe - Candelaria) | 2022 mar: 487 |  |  | 487
Engativa
Total atenciones manzanas | 0 | 7877 | 6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13959
ER-SDMujer (Aopsicosociales-juridicas) | 2022 feb: 272; 2022 mar: 230 |  |  | 502
Bosa | 2022 mar: 70 |  |  | 70
Centro | 2022 mar: 103 |  |  | 103
Los Martires | 2022 mar: 57 |  |  | 57

## Manzanas2020-2022 (hidden)
Atenciones manzanas | 2020 | 2021 | 2022 | [11 empty] | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022 | Total acumulado 2020-2022
|  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Bosa |  | 16682 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 72; 2022 mar: 6152 |  |  | 6224 | 22906
Ciudad Bolívar |  | 11309 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 1339; 2022 mar: 3401 |  |  | 4740 | 16049
San Cristobal |  | 7159 | 2022 ene: 156; 2022 feb: 916; 2022 mar: 1966 |  |  | 3038 | 10197
Usme |  | 7845 | 2022 ene: 512; 2022 feb: 3578; 2022 mar: 2291 |  |  | 6381 | 14226
Los Mártires |  | 3843 | 2022 ene: 154; 2022 feb: 1526; 2022 mar: 971 |  |  | 2651 | 6494
Kennedy |  | 7039 | 2022 ene: 1175; 2022 feb: 2807; 2022 mar: 1450 |  |  | 5432 | 12471
Usaquen |  | 4323 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 353; 2022 mar: 468 |  |  | 821 | 5144
Centro (Santa Fe - Candelaria) |  |  | 2022 ene: 0; 2022 feb: 10; 2022 mar: 776 |  |  | 786 | 786
Total atenciones manzanas | 0 | 58200 | 1997 | 10601 | 17475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30073 | 88273
El corte de este reporte es al corte de la antepenultima semana |  |  | 2022 mar: -6874; 2022 abr: -39.34%
17475
Atenciones unidades móviles | 2020 | 2021 | 2022 ene: 2022 | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022 | Total acumulado 2020-2022
|  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Unidad móvil urbana |  | 8402 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 0 |  |  | 0 | 8402
Unidad móvil rural |  | 3579 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 0 |  |  | 0 | 3579
Total atenciones manzanas | 0 | 11981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11981

## Formación 2020-2022 (hidden)
Procesos de formación |  | 2020 | 2021 | 2022 | [11 empty] | 2023 | 2024 | Total acumulado 2022 | Total acumulado 2020-2022
|  |  |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Talleres cambio cultura | [17 empty] | 636 | 5778
A cuidar se aprende | Mujeres |  | 443 | 2022 ene: 0; 2022 feb: 0 |  |  | 0 | 443 | 358
| Hombres |  | 1395 | 2022 feb: 68; 2022 mar: 290 |  |  | 358 | 1753
| NA/NS |  | 2 | [14 empty] | 0 | 2 |  | 655
Cuidamos a las que nos cuidan | Mujeres |  | 3162 | 2022 feb: 94; 2022 mar: 184 |  |  | 278 | 3440 | 297
| Mujeres negras/afro |  | 0 | 2022 feb: 19 |  |  | 19 | 19
| Intersexual |  | 3 | [14 empty] | 0 | 3
| Hombres |  | 114 | [14 empty] | 0 | 114
| NA/NS |  | 4 | [14 empty] | 0 | 4
Formación Certificada
Total formación |  | 0 | 5002 | 0 | 181 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 655 | 5638

## Instructivo (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | En este campo se debe diligenciar la descripción del plan al cual le aporta la acción e indicador a medir, en los casos que no aplique indicar con un N/A.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE | En este campo se debe relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento de la acción e impacto alcanzado respecto de la misionalidad de la entidad, ésta debe estar desagregada en: - Magnitud de la meta alcanzada. - Descripción cualitativa, respecto al alcance de los objetivos estratégicos y resultado esperado
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.

## Generalidades (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44

## Territorialización PA - PMR
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [73 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [73 empty] | Versión: 08
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [73 empty] | Fecha de Emisión: 4 de enero de 2022
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [73 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [38 empty] | EJECUCIÓN
PERIODO DE REPORTE: | DICIEMBRE
INDICADOR / META: | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31 |  | 106 |  | 249 |  | 27 |  | 0 |  | 204 |  | 617 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 21 |  | 17 |  | 33 |  | 24 |  | 19 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 136 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 33 |  | 17 |  | 33 |  | 24 |  | 23 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 155 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 14 |  | 17 |  | 16 |  | 11 |  | 8 |  | 18 |  | 11 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 103 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 3 |  | 13 |  | 20 |  | 62 |  | 23 |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 153 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 17 |  | 27 |  | 27 |  | 35 |  | 24 |  | 28 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 183 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 22 |  | 67 |  | 41 |  | 20 |  | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 171 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 40 |  | 22 |  | 36 |  | 35 |  | 42 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 201 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 50 |  | 24 |  | 19 |  | 41 |  | 23 |  | 53 |  | 0 |  | 10 |  | 6 |  | 13 |  | 3 |  | 242 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 20 |  | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 10 |  | 8 |  | 81 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 27 |  | 20 |  | 13 |  |  |  | 41 |  | 24 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 152 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 14 |  | 22 |  | 47 |  | 12 |  | 56 |  | 23 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 0 |  | 207 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 26 |  | 13 |  | 19 |  | 40 |  | 30 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 161 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 21 |  | 20 |  | 26 |  | 22 |  | 32 |  | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 148 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 20 |  | 18 |  | 38 |  | 37 |  | 28 |  | 28 |  | 20 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 201 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 76 |  | 44 |  | 40 |  | 30 |  | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 223 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 21 |  | 49 |  | 27 |  | 38 |  | 30 |  | 38 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 206 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 14 |  | 17 |  | 17 |  | 0 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 7 |  | 15 |  | 19 |  | 15 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 12 |  | 8 |  | 0 |  | 104 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 70 |  | 69 |  | 104 |  | 119 |  | 143 |  | 84 |  | 33 |  | 42 |  | 13 |  | 26 |  | 0 |  | 703 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 10 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 441 | 0 | 624 | 0 | 637 | 0 | 613 | 0 | 518 | 0 | 314 | 0 | 332 | 0 | 104 | 0 | 105 | 0 | 215 | 0 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE: | DICIMBRE
INDICADOR / META: | Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 7 |  | 41 |  | 7 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 134 |  |  |  | 208 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 39 |  | 22 |  | 4 |  | 34 |  | 85 |  | 7 |  | 18 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 209 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 9 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 41 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 17 |  | 17 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 76 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 101 |  | 44 |  | 38 |  | 65 |  | 207 |  | 52 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 |  | 571 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 73 |  | 34 |  | 43 |  | 91 |  | 139 |  | 87 |  | 55 |  | 8 |  | 23 |  |  |  | 39 |  | 592 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 10 |  | 7 |  | 1 |  | 13 |  | 13 |  | 16 |  | 9 |  | 17 |  | 0 | [5 empty] | 86 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 447 |  | 142 |  | 103 |  | 221 |  | 378 |  | 171 |  | 323 |  | 0 |  | 95 | [5 empty] | 1880 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 171 |  | 143 |  | 47 |  | 240 |  | 382 |  | 108 |  | 68 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1159 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 9 |  | 10 |  | 14 |  | 63 |  | 60 |  | 56 |  | 40 |  | 2 |  | 28 |  |  |  | 51 |  | 333 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 64 |  | 25 |  | 7 |  | 76 |  | 91 |  | 43 |  | 49 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 372 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 74 |  | 50 |  | 37 |  | 108 |  | 200 |  | 34 |  | 157 |  | 0 |  | 28 |  |  |  | 72 |  | 760 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 0 |  | 2 | [5 empty] | 26 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 8 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 2 |  | 4 | [5 empty] | 11 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 15 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 8 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 111 |  | 29 |  | 28 |  | 49 |  | 94 |  | 50 |  | 55 |  | 0 |  | 17 | [5 empty] | 433 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 178 |  | 88 |  | 50 |  | 165 |  | 388 |  | 200 |  | 383 |  | 0 |  | 36 |  |  |  | 59 |  | 1547 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0 | 612 | 0 | 387 | 0 | 1148 | 0 | 2117 | 0 | 869 | 0 | 1236 | 0 | 27 | 0 | 232 | 0 | 134 | 0 | 283 | 0 | 8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE: | DICIEMBRE
INDICADOR / META: | Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural (Criterio de territorialización para este indicador: Se toma el territorio donde se desarrolló el taller de cambio cultural, para aquellos que no reportan localidad, se reportará en Bogotá Distrito Capital.
LOCALIDAD | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 76 |  | 6 |  |  |  | 59 |  | 24 |  | 75 |  | 0 |  | 11 |  | 8 |  |  |  | 369 |  | 628 | 0
1. Usaquen | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 9 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 16 |  | 0 |  | 74 |  | 9 |  |  |  | 0 |  | 122 | 0
2. Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 19 |  | 25 |  | 29 |  |  |  | 13 |  | 74 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 160 | 0
3. Santafe | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 23 |  | 57 |  | 21 |  | 52 |  | 23 |  | 48 |  | 35 |  | 77 |  | 42 |  |  |  | 0 |  | 378 | 0
4. San Cristobal | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 22 |  | 65 |  | 53 |  | 10 |  | 9 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  |  |  | 0 |  | 195 | 0
5. Usme | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 12 |  | 35 |  | 36 |  |  |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 101 | 0
6. Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 13 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23 | 0
7. Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 24 |  |  |  | 51 |  | 31 |  | 8 |  | 230 |  | 119 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 478 | 0
8. Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 19 |  | 26 |  | 41 |  | 68 |  | 16 |  | 9 |  | 10 |  | 118 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 351 | 0
9. Fontibon | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 5 |  | 127 |  | 21 |  | 63 |  | 49 |  | 33 |  | 37 |  | 0 |  | 39 |  |  |  | 0 |  | 374 | 0
10. Engativa | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 16 |  | 74 |  | 25 |  | 63 |  |  |  | 47 |  | 92 |  | 39 | [5 empty] | 0 |  | 356 | 0
11. Suba | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 49 |  |  |  | 94 |  |  |  | 51 |  | 27 |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | 224 | 0
12. Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 9 |  | 7 |  | 15 |  |  |  | 32 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 63 | 0
13. Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 56 |  | 42 |  | 15 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 137 | 0
14. Los Martires | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 8 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 99 |  | 152 |  | 13 |  | 9 |  | 25 |  | 0 |  | 354 | 0
15. Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 24 | [5 empty] | 26 |  | 38 |  | 71 |  | 32 |  | 43 | [5 empty] | 0 |  | 234 | 0
16. Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 29 |  | 12 |  | 52 |  | 54 |  | 0 |  | 28 | [5 empty] | 0 |  | 175 | 0
17. La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 88 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 18 |  | 11 |  | 8 |  | 0 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 71 | 0
19. Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 12 |  | 26 |  | 25 |  | 33 |  | 32 |  | 58 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 186 | 0
20. Sumapaz | [24 empty] | 0 | 0 | [24 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 469 | 0 | 336 | 0 | 691 | 0 | 355 | 0 | 674 | 0 | 840 | 0 | 562 | 0 | 185 | 0 | 36 | 0 | 369 | 0 | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on BM37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se convalidaron y actualizaron los datos del lugar de prestación de servicio de los relevos, situación que esta asociada con las diferencias entre los números reportados en cada localidad.