## Metas 1 Orientacion y asesoría
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 8134 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 36333117 | [11 empty] | 36333117 |  | 445827140 | 863772000 |  | 41782543 | 20613966 | [7 empty] | 1371995649
COMPROMISOS |  | 36333117 | [11 empty] | 36333117 | 100% | 378911235 | 792866330 | [10 empty] | 1171777565 | 89.48%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 3476029 | 5363818 | 4140868 | 1998856 | 21353546 | [7 empty] | 36333117 |  |  | 4886725 | 125872930 | 167655473 | 127590761 | 127590761 | 127590761 | 127590761 | 126272261 | 126272261 | 126272261 | 184400694 | 1371995649
GIROS |  | 2917918 | 5921928 | [10 empty] | 8839846 | 100% |  | 6802902 | [10 empty] | 6802902 | 139.2%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 35% | Programación | 300 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 734 | 700 | 700 | 600 | 8134 | Se cuenta con el equipo completo de Caivas y Capiv. Se está culminando el proceso de contratación para las Casas de Justicia |  |  | Se cuenta con el equipo completo de Caivas y Capiv. Se está culminando el proceso de contratación para las Casas de Justicia | [6 empty] | Las mujeres se benefician con poder acceder al servicio de orientación y asesoría jurídica con enfoque de género y de derecho de las mujeres; adicionalmente, en los casos que la mujer manifieste su voluntariedad y se cumpla con los criterios de la Resolución 314 de 2022, pueden acceder al escalonamiento del caso para contar con abogada de representación.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 165; AVANCE DE META FEB: 742; AVANCE DE META TOTAL: 907
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en escenarios de fiscalia (Caivas, Capiv) | 13% | Programación | [12 empty] | 100% | Se realizó reunión de seguimiento al Convenio con la Fiscalía General de la Nación y se realizó la socialización de la oferta de servicios jurídicos y psicosociales de la SDM al grupo de receptores de denuncia del Caivas. En febrero 116 personas recibieron atención jurídica: en Caivas se atendió a 19 personas y en Capiv a 97, en este punto 3 personas registran más de una atención. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
2. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en Casas de justicia que no tiene implementada la ruta integral | 13% | Programación | [12 empty] | 100% | En el mes de febrero de 2023 se reiniciaron actividades en Casas de Justicia sin ruta integral en las localidades de Engativá, Los Mártires, Suba La Campiña, Bosa Centro, Usme, Chapinero y Usaquen, estas dos últimas vienen siendo atendidas por una profesional que alterna su tiempo de atención en ambas localidades. Bosa Centro, cuenta desde mediados del mes con apoyo de una profesional en psicología, dada la alta demanda de atención en dicho espacio. En febrero 129 personas recibieron atención juridicas distribuidas por punto de atención asi: CJ Bosa 41, Chapinero 31, Engativá 15, Fontibón 53, Los Mártires 18, Suba 15, Usaquen 16 y Usme 40. Del total de personas, 9 registran mas de una atención. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
3. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en casas de justicia con Ruta Integral | 9% | Programación | [12 empty] | 100% | En febrero 482 personas fueron atendidas por abogadas de la SDMujer, en las 7 casas con Ruta Integral En lo corrido del año el acumulado de personas atendidas por Casa de Justicia con Ruta Integral es 666 distribuidas así: Bosa Campo Verde 126, Suba Ciudad Jardín 41, Barrios Unidos 78, Ciudad Bolívar 201, Kennedy 82 y San Cristobal 138. Del total de pesonas, 10 de ellas registran más de una atención. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 16% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2 Representacion juridica
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejercer a 2770 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 450 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 40%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 63439925 | [11 empty] | 63439925 |  | 2471279210 | 398664000 |  | 41781637 | [8 empty] | 2911724847
COMPROMISOS |  | 63439925 | [11 empty] | 63439925 | 100% | 2135097765 | 403661057 | [10 empty] | 2538758822 | 88.46%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 3304659 | 31508238 | 12313273 | 1499142 | 14814613 | [7 empty] | 63439925 |  |  | 39268856 | 274890870 | 316672507 | 274890870 | 274890870 | 274890870 | 274890870 | 273572370 | 273572370 | 273572370 | 360612024 | 2911724847
GIROS |  | 16742838 | 20812192 | [10 empty] | 37555030 | 107.9% |  | 55249850 | [10 empty] | 55249850 | 140.7%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejercer a 2770 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | 40% | Programación | 15 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 450 | Se mantienen las articulaciones logradas con la Fiscalía General de la Nación y representantes del Ministerio Público (Personería y Procuraduría), se continúa trabajando en equipo, generando estrategias para la protección y materialización real y efectiva de los derechos de las mujeres víctimas de violencias. En relación con la implementación de MP complementarias se han logrado decisiones consistentes en desalojo del agresor, suspensión de visitas, fijación de cuota alimentaria, entre las más destacadas, logrando un 90% de casos de Medidas de Protección provisionales confirmadas en favor de las mujeres. |  |  | Se cuenta con el equipo de litigio contratado para ejercer la representación jurídica. Se mantienen las articulaciones logradas con la Fiscalía General de la Nación y representantes del Ministerio Público (Personería y Procuraduría), se continúa trabajando en equipo, generando estrategias para la protección y materialización real y efectiva de los derechos de las mujeres víctimas de violencias | [6 empty] | Las mujeres pueden acceder al servicio gratuito de representación jurídica, siempre que cumplan con los criterios establecidos, favoreciendo el acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos o de sus familias en caso de feminicidio.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 24; AVANCE DE META FEB: 73; AVANCE DE META TOTAL: 97
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4. Iniciar la representación judicial y/o administrativa de casos nuevos | 30% | Programación | [12 empty] | 100% | En febrero se inició la representación de 73 procesos, 32 procesos penales, 38 administrativos y 3 de familia. En el marco del litigio, el equipo reporta 205 audiencias y 47 cierres de casos. En lo corrido del año se inició la representación de 97 procesos, 43 procesos penales, 50 administrativos y 4 de familia | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 16% | bar: MES 1 to MES 12
5. Analizar el 100% de los casos escalonados para asignación de representación jurídica | 10% | Programación | [12 empty] | 100% | En el mes se analizaron 82 casos para validar cumplimiento de criterios para asignar abogada de representación. No se asignó abogada a 7 de los casos expuestos. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 16% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 Ruta integral
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 7 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 36007165 | [11 empty] | 36007165 |  | 651371510 | 694616160 |  | 41781637 | 20613966 | [7 empty] | 1408383273
COMPROMISOS |  | 36007165 | [11 empty] | 36007165 | 100% | 500430885 | 675460145 | [10 empty] | 1175891030 | 87.36%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 1953385 | 15713620 | 2738000 |  | 15602160 | [7 empty] | 36007165 |  |  | 4886725 | 130165990 | 171947627 | 131883821 | 131883821 | 131883821 | 131883821 | 130565321 | 130565321 | 130565321 | 182151684 | 1408383273
GIROS |  |  | 16131411 | [10 empty] | 16131411 | 102.7% |  | 7305595 | [10 empty] | 7305595 | 149.5%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 10% | Programación | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se mantuvo la atención jurídica en 6 de las casas de justicia con Ruta Integral. Se cuenta con el equipo de dinamizadoras y Psicosocial completo para las 7 casas de justicia. |  |  | Se mantuvo la atención jurídica en 6 de las casas de justicia con Ruta Integral. Se cuenta con el equipo de dinamizadoras y Psicosocial completo para las 7 casas de justicia. |  |  | Se adelantan las gestiones de contratación de las profesionales que brindan a la atención en las casas de justicicia y espacios institucionales, aún estan 6 profesionales en proceso de contratación. Se mantuvo la atención en las casas de justicia con Ruta Integral a exepción de Tunjuelito que cuenta con dinamizadora y psicóloga pero sin abogada. |  |  |  | Las mujeres se benefician con la implementación de la Ruta Integral en las Casas de Justicia, al poder acceder a atenciones socio jurídicas de orientación y asesoría especializadas, realizadas con enfoque de género y de derecho de las mujeres; adicionalmente, en los casos que lo requirieran pueden acceder al acompañamiento psicosocial con el objetivo de fortalecer en el marco de la estrategia de justicia de género, los esquemas de atención, acompañamiento y seguimiento psicosocial a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencias basadas en género, entendiendo que dichas situaciones afectan, limitan o disminuyen sus contextos de vida. Favoreciendo así, el acceso, la adherencia y permanencia en la ruta de administración de justicia, facilitando un acceso efectivo que contribuya a garantizar la validación y el reconocimiento de sus derechos y la posible transformación de sus realidades.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 7; AVANCE DE META FEB: 7; AVANCE DE META TOTAL: 7
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. Brindar en 7 casas de justicia con ruta integral los servicios de la SDMujer | 3% | Programación | [12 empty] | 100% | Se mantuvo la atención jurídica en 6 de las casas de justicia con Ruta Integral. Se adelantan las gestiones de contratación de las profesionales que brindan a la atención en las casas de justicicia y espacios institucionales, aún estan 6 profesionales en proceso de contratación. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 14% | bar: MES 1 to MES 12
7. Brindar los servcios de acompañamiento psicosocial al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en Casas de justicia con ruta integral | 4% | Programación | [12 empty] | 100% | En febrero se brindaron 147 acompañamientos psicosociales, así: Bosa Campo Verde 13, Ciudad Jardín 22, Barrios Unidos 14, Ciudad Bolivar 28, Kenney 42 y San Cristobal 28. Y en total 176 mujeres con seguimiento. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 10% | bar: MES 1 to MES 12
8. Realizar las acciones para dinamizar los servicios en Casas de Justicia con Ruta Integral | 3% | Programación | [12 empty] | 100% | Desde el proceso de dinamización se retomaron las articulaciones en los territorios con el fin de identificar los actores, organizaciones y/o entidades logrando la articulación con 34 de ellas y así el reconocimiento de la ruta integral en parte de las localidades. En cuanto a los procesos de sensibilización y divulgación se realizaron 49 en el mes de febrero en las distintas localidades que conllevaron al reconocimiento de los servicios de la SDMUJER y al igual que de los derechos humanos de las mujeres con aplicación de los distintos enfoques. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta5 Seguimiento RutaIntegral
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 100% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 8043845 | [11 empty] | 8043845 |  | 258260940 | 545769840 | [10 empty] | 804030780
COMPROMISOS |  | 8043845 | [11 empty] | 8043845 | 100% | 271549740 | 370357680 | [10 empty] | 641907420 | 79.84%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 8043845 | [10 empty] | 8043845 |  |  |  | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 76574360 | 114861540 | 804030780
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1113729 | [10 empty] | 1113729
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | 5% | Programación | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% | Se escalonaron e inició representación de 4 casos de mujeres que acudieron a Casas de Justicia con Ruta Integral |  |  | Se escalonaron e inició representación de 4 casos de mujeres que acudieron a Casas de Justicia con Ruta Integral |  |  | Por inicio de vigencia, el proceso de proceso de contratación se toma las primeras semanas del año ocasinando que algunos puntos de atención no tengan atención presencial mientras se culmina la contratación. Aunque se cuenta con atención con ruta integral en los 7 puntos aun faltan profesionales de derecho que se encuentran en proceso de contratación. |  |  |  | Las ciudadanas se benefician al contar con el acompañamiento de las abogadas de ruta integral y litigio para el seguimiento de los casos que tienen asignada abogada de representación, así como para casos con acompañamiento psicosocial.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 8%; AVANCE DE META FEB: 8%; AVANCE DE META TOTAL: 16%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
9. Realizar el escalonamiento a los casos que cumplen con los criterios establecidos por la SDMujer y son atendidos por las abogadas en las Casas de Justicia con ruta integral | 1% | Programación | [12 empty] | 100% | En febrero se escalonaron 11 casos, y 1 no cumpíia con los criterios. La Casa de Justicia Bosa Campoverde escalonó el 72% de los casos. En lo corrido del año se cuenta con 15 escalonamientos. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 16% | bar: MES 1 to MES 12
10. Realizar seguimiento de acuerdo con los criterios establecidos por la SDMujer a los casos asignados a las abogadas del nivel de representación en Casas de justicia con ruta integral | 3% | Programación | [12 empty] | 100% | En el mes se realizó seguimento a 88 casos en representación. 93 casos no reportan seguimientos en el simisional en febrero. Se dio el cierre de 9 casos. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 8% | bar: MES 1 to MES 12
11. Realizar seguimiento a las activaciones de ruta realizadas por las dinamizadoras en ruta integral. | 1% | Programación | [12 empty] | 100% | El equipo de dinamizadoras incentivando la activación de rutas y seguimientos a las mujeres que acuden a los servicios de la Casa de Justicia, se lograron realizar 253 seguimientos en las casas con ruta integral evidenciando la labor constante y pertinente de los equipos en la atención integral, real y efectiva a la ciudadanía. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 12% | 12%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6 URI
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | FEB | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar en 5 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 5 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 353053894 | [11 empty] | 353053894 |  | 110522625 | 2236176575 |  | 41781637 | 17669114 | [7 empty] | 2406149951
COMPROMISOS |  | 353053894 | [11 empty] | 353053894 | 100% | 197625375 | 1660472537 | [10 empty] | 1858097912 | 79.18%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 32134056 | 210272371 | 92234289 | 1499141 | 16914037 | [7 empty] | 353053894 |  |  | 4886725 | 253531850 | 295313487 | 255004276 | 255004276 | 255004276 | 255004276 | 253685776 | 253685776 | 253685776 | 71343457 | 2406149951
GIROS |  | 30180671 | 212225756 | [10 empty] | 242406427 | 100% |  | 6431659 | [10 empty] | 6431659 | 131.6%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar en 5 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 5% | Programación | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Articulación Interinstitucional, SDM, Ministerio Público, Policía, Seg. Seguridad y Fiscalía en el marco de implementación de la Mesa Técnica de trabajo en la URI Puente Aranda con el objetivo de dinamizar la ruta de acceso a la justicia a la hora de denunciar, obtener la potenciación de los equipos institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia y la reiteración de la puesta en marcha de las estrategias jurídicas de prueba anticipada. |  |  | Se continua con las articulaciones interinstitucionales para dinamizar la ruta de acceso a la justicia a la hora de denunciar, obtener la potenciación de los equipos institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia y la reiteración de la puesta en marcha de las estrategias jurídicas de prueba anticipada. Se destaca de manera particular el ejercicio de articulación con el Ministerio Público (Personería distrital y Procuraduría General de la Nación), en la URI de Ciudad Bolívar, como parte de la estrategia técnico legal para el impulso de los procedimientos del sector justicia relacionados con la denuncia, inicio de investigación, implementación de actos urgentes, solicitudes y otorgamiento medidas de protección, realización audiencias preliminares, actos de investigación y judicialización, propios de las Unidades de Reacción Inmediata (URI). |  |  | Se avanza en la gestión con la Secretaría Distrital de Seguridad para que la SDMujer entre en operación en una quinta URI, ubicada en el Centro Integral de Justicia de Campo Verde, en la localidad de Bosa. Se cuenta con la integración del equipo de representación en penal conformada actualmente por 5 abogadas, y se espera que para marzo tengamos una abogada adicional para conformar el equipo de litigio con priorización para los casos derivados de la Estrategia de URI. En este periodo se logró atender toda la demanda jurídica en casos de medidas de protección y asuntos penales. |  |  |  | Las mujeres se benefician con la implementación de la estrategia de atención en 4 URI, al recibir atención con abordaje psicojurídico, asistencia técnico legal y psicojurídica, para integrar de manera efectiva los hechos jurídicamente relevantes dentro del proceso penal desde el primer momento de abordaje de los casos conocidos por el sistema judicial, para facilitar el acceso oportuno y efectivo a la justicia con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, especialmente a través de la dinamización de los procedimientos del sector justicia relacionados con la denuncia, inicio de investigación, implementación de actos urgentes, solicitudes y otorgamiento medidas de protección, realización audiencias preliminares, actos de investigación y judicialización llevados a cabo en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 4; AVANCE DE META FEB: 4; AVANCE DE META TOTAL: 8
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
12. Brindar en 5 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 1% | Programación | [12 empty] | 100% | La estrategia psicojurídica de atención a mujeres víctimas de violencias en las Unidades de Reacción Inmediata mantuvo la prestación del servicio en 4 URI: Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, y Puente Aranda. Se avanza en la gestión con la Secretaría Distrital de Seguridad para que la SDMujer entre en operación en una quinta URI, ubicada en el Centro Integral de Justicia de Campo Verde, en la localidad de Bosa. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 12% | bar: MES 1 to MES 12
13. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en las URI priorizadas | 2% | Programación | [12 empty] | 100% | En febrero 178 personas recibieron atención juridicacas, URI Puente Aranda con 57, URI Ciudad Bolívar con 65, Engativa con 33 y Kennedy con 23. En lo corrido del año el acumulado de personas con atenciónn jurídica por URI es: URI Puente Aranda con 137, URI Ciudad Bolívar con 164, Engativa con 78 y Kennedy con 66. Para un total de 444 personas atendidas, 12 de ellas registran mas de una atención. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 16% | bar: MES 1 to MES 12
14. Brindar los servcios de acompañamiento psicosocial al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en las URI priorizadas | 2% | Programación | [12 empty] | 100% | En febrero 178 personas recibieron acompañamiento psicosocial, URI Puente Aranda con 60, URI Ciudad Bolívar con 74, Engativa con 26 y Kennedy con 18. Se dió seguimento a 259 personas. En lo corrido del año el acumulado de personas con acompañamiento psicoscial por URI es URI Puente Aranda con 150, URI Ciudad Bolívar con 162, Engativa con 72 y Kennedy con 54. Para un total de 438 personas. (un persona recibió atención en enero y febrero). | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 16% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 7 Ini_Regulatoria
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE | [6 empty] | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 35873200 | [11 empty] | 35873200 |  | 85606500 | [11 empty] | 85606500
COMPROMISOS |  | 35873200 | [11 empty] | 35873200 | 100% | [12 empty] | 0
PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  |  | 35873200 | [8 empty] | 35873200 |  |  |  | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 8153000 | 12229500 | 85606500
GIROS | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 5% | Programación |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
15. Presentar 1 iniciativa a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 5% | Programación |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-03-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Contribuir con el reconocimiento y la garantía, restablecimiento, de los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital, la eliminación de las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y el acceso efectivo a la justicia.
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
307 | [7 empty] | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | Realizar atención con ruta integral en 7 Casas de Justicia | Suma | 7 | Número Casas de justica | En la vigencia la medición responde a mantener la atención con el equipo interdisiplinario de ruta integral en las 7 casas de justicia seleccionadas | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Mensual | [25 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | Se adelantan las gestiones de contratación de las profesionales que brindan a la atención en las casas de justicicia y espacios institucionales, aún estan 6 profesionales en proceso de contratación. Se mantuvo la atención en las casas de justicia con Ruta Integral a exepción de Tunjulito que cuenta con dinamizadora y psicóloga pero sin abogada.
308 | [7 empty] | Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 5 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | Brindar atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia en 5 URI priorizadas. | Creciente | 5 | Número Uri | En la vigencia la medición responde a mantener la atención con el equipo interdisiplinario de URI en las URI priorizadas | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Mensual |  | AVANCE META ENE: 4; AVANCE META FEB: 4 | 4 | 80% | Articulación Interinstitucional, SDM, Ministerio Público, Policía, Seg. Seguridad y Fiscalía en el marco de implementación de la Mesa Técnica de trabajo en la URI Puente Aranda con el objetivo de dinamizar la ruta de acceso a la justicia a la hora de denunciar, obtener la potenciación de los equipos institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia y la reiteración de la puesta en marcha de las estrategias jurídicas de prueba anticipada. | Se continua con las articulaciones interinstitucionales para dinamizar la ruta de acceso a la justicia a la hora de denunciar, obtener la potenciación de los equipos institucionales en la atención a mujeres víctimas de violencia y la reiteración de la puesta en marcha de las estrategias jurídicas de prueba anticipada. Se destaca de manera particular el ejercicio de articulación con el Ministerio Público (Personería distrital y Procuraduría General de la Nación), en la URI de Ciudad Bolívar, como parte de la estrategia técnico legal para el impulso de los procedimientos del sector justicia relacionados con la denuncia, inicio de investigación, implementación de actos urgentes, solicitudes y otorgamiento medidas de protección, realización audiencias preliminares, actos de investigación y judicialización, propios de las Unidades de Reacción Inmediata (URI). | Se avanza en la gestión con la Secretaría Distrital de Seguridad para que la SDMujer entre en operación en una quinta URI, ubicada en el Centro Integral de Justicia de Campo Verde, en la localidad de Bosa. Se cuenta con la integración del equipo de representación en penal conformada actualmente por 5 abogadas, y se espera que para marzo tengamos una abogada adicional para conformar el equipo de litigio con priorización para los casos derivados de la Estrategia de URI. En este periodo se logró atender toda la demanda jurídica en casos de medidas de protección y asuntos penales.
|  | 327 | 35 |  |  |  |  | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS) | Suma | 35000 | Número Mujeres | Acumulado del número de mujeres que reciben atención jurídica por primera vez en el marco del PDD | 4191 | 8472 | 10000 | 8134 | 4203 | Mensual | Reporte Simisional | PROGRAMACIÓN ENE: 300; PROGRAMACIÓN FEB: 600; PROGRAMACIÓN MAR: 750; PROGRAMACIÓN ABR: 750; PROGRAMACIÓN MAY: 750; PROGRAMACIÓN JUN: 750; PROGRAMACIÓN JUL: 750; PROGRAMACIÓN AGO: 750; PROGRAMACIÓN SEP: 734; PROGRAMACIÓN OCT: 700; PROGRAMACIÓN NOV: 700; PROGRAMACIÓN DIC: 600; AVANCE META ENE: 165; AVANCE META FEB: 742 | 907 | 11.15% | En febrero 828 mujeres acudieron a las Casas de Justicia y CAF para recibir atención jurídica, de éstas 742 fueron atendidas por primera vez en estos espacios. | En lo corrido del año 1013 mujeres acudieron a las Casas de Justicia y CAF para recibir atención jurídica, de éstas 907 fueron atendidas por primera vez en estos espacios.
|  |  | 31 |  |  |  |  | Iniciar la representación judicial y/o administrativa de 2770 casos nuevos | Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | Suma | 2770 | Número Casos nuevos | Representaciones creadas en simisional | 445 | 720 | 990 | 450 | 165 | Mensual | Reporte Simisional | PROGRAMACIÓN ENE: 15; PROGRAMACIÓN FEB: 35; PROGRAMACIÓN MAR: 40; PROGRAMACIÓN ABR: 40; PROGRAMACIÓN MAY: 40; PROGRAMACIÓN JUN: 40; PROGRAMACIÓN JUL: 40; PROGRAMACIÓN AGO: 40; PROGRAMACIÓN SEP: 40; PROGRAMACIÓN OCT: 40; PROGRAMACIÓN NOV: 40; PROGRAMACIÓN DIC: 40; AVANCE META ENE: 24; AVANCE META FEB: 73 | 97 | 21.56% | En febrero se inició la representación de 73 procesos, 32 procesos penales, 38 administrativos y 3 de familia. En el marco del litigio, el equipo reporta 205 audiencias y 47 cierres de casos. | En lo corrido del año se inició la representación de 97 procesos, 43 procesos penales, 50 administrativos y 4 de familia
|  |  |  | 1,2,3 y 13 |  |  |  | Atender a las personas que acuden por primera vez para recibir atención sociojurídica por la SDMujer | Personas atendidas por primera vez en alguno de los puntos de atención Casas de Justicia, escenarios de fiscalias (URI, Caivas y Capiv) | Creciente | N/A | Número de personas | La medición incluye las atenciones en URI y en el cualitativo se especifica la distribución de personas por sexo. | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 451; AVANCE META FEB: 1001 | 1452 | #DIV/0! | En febrebro 1001 personas hab recibido atencion juridicas en los diferentes espacios. | En febrebro 1452 personas hab recibido atencion juridicas en los diferentes espacios.
|  |  |  | 4 |  |  |  | Iniciar representacion en procesos administrativos | Representaciones administrativas | Suma | N/A | Número Representaciones | Se suman las representaciones creadas en simisional con tipo de materia de consulta administrativo | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 12; AVANCE META FEB: 38 | 50 | #DIV/0! | Se inició la representación de 382 procesos administrativos | En lo corrido del año se cuenta con 50 nuevos procesos administrativos
|  |  |  | 4 |  |  |  | Iniciar representacion en procesos penales | Representaciones penales | Suma | N/A | Número Representaciones | Se suman las representaciones creadas en simisional con tipo de materia de consulta penal | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 11; AVANCE META FEB: 32 | 43 | #DIV/0! | Se inició la representación de 32 procesos penales | En lo corrido del año se cuenta con 43 nuevos procesos penales
|  |  |  | 4 |  |  |  | Iniciar representacion en procesos familia | Representaciones Familia | Suma | N/A | Número Representaciones | Se suman las representaciones creadas en simisional con tipo de materia de consulta Familia | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 1; AVANCE META FEB: 3 | 4 | #DIV/0! | Se inició la representación de 1 procesos familia | En lo corrido del año se cuenta con 4 nuevos procesos de familia
|  |  |  | 5 |  |  |  | Realizar asignaciones directas en estrategia URI y Ruta Integral | Asignaciones directas | Suma | N/A | Número asignaciones | Se suman las asignaciones directas reportadas en simisional realizadas por las abogadas de ruta integral y URI | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 14; AVANCE META FEB: 26 | 40 | #DIV/0! | Las asignaciones directas reportadas en febrero fueron 26: URI con 15 asignaciones de manera directa y Ruta Integral con 11. | El acumulado de asignaciones directas es 40: URI con 29 asignaciones de manera directa y Ruta Integral con 11.
|  |  |  | 7 y 14 |  |  |  | Brindar los servicios de acompañamiento psicosocial a las mujeres en el marco de ruta integral y estrategia URI | Mujeres con atención psicosocial | Suma | N/A | Número de mujeres | La medición suma las atenciones psicosociales y en el cualitativo se especifica la distribución por espacio de atención | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 261; AVANCE META FEB: 178 | 439 | #DIV/0! | En febrero 178 personas recibieron acompañamiento psicosocial, URI Puente Aranda con 60, URI Ciudad Bolívar con 74, Engativa con 26 y Kennedy con 18. | En lo corrido del año el acumulado de personas con acompañamiento psicoscial por URI es URI Puente Aranda con 150, URI Ciudad Bolívar con 162, Engativa con 72 y Kennedy con 54. Para un total de 438 personas. (un persona recibió atención en enero y febrero).
|  |  |  | 8 |  |  |  | Realizar articulaciones inter e intrainstitucional en el marco de ruta integral | Articulaciones inter e intrainstitucionales | Suma | N/A | Numero de articulaciones | Se suman las articulaciones realizadas por las dinamizadoras de ruta integral y en el cualitativo se detalla por espacio. | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 34 | 34 | #DIV/0! | Desde el proceso de dinamización se retomaron las articulaciones en los territorios con el fin de identificar los actores, organizaciones y/o entidades logrando la articulación con 34 de ellas y así el reconocimiento de la ruta integral en parte de las localidades. | Desde el proceso de dinamización se retomaron las articulaciones en los territorios con el fin de identificar los actores, organizaciones y/o entidades logrando la articulación con 34 de ellas y así el reconocimiento de la ruta integral en parte de las localidades.
|  |  |  | 11 |  |  |  | Realizar seguimiento activacion de ruta | Mujeres con seguimiento de activacion de ruta | Suma | N/A | Numero de mujeres con seguimiento | Se suman los seguimientos registrados en simisional realizados por las dinamizadoras de ruta integral y en el cualitativo se detalla por espacio. | [5 empty] | Mensual | Reporte Simisional | AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 253 | 253 | #DIV/0! | Se realizaron 253 seguimientos en las casas con ruta integral evidenciando la labor constante y pertinente de los equipos en la atención integral, real y efectiva a la ciudadanía. | Se realizaron 253 seguimientos en las casas con ruta integral evidenciando la labor constante y pertinente de los equipos en la atención integral, real y efectiva a la ciudadanía.
[6 empty] | PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES |  | Realizar y divulgar la revisión periodica y aleatoria de la información registrada en los módulos psicoscial y jurídico de las aten ciones en el marco de la EJG. | Seguimiento registro atenciones en SiMisional módulos psicosocial y sociojurídico |  | 100% | Correo - evidencia de reunion de divulgación de revisiónes | Revisión y divulgación periódica la información registrada en el SIMISIONAL | [5 empty] | Trimestral | Reporte Simisional | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | N/A
[6 empty] | PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES |  | Participar en espacios de articulación intrainstitucinal e interinstitucional, en el marco de Justicia de Género. | Comité - reuniones de articulación con participación de la SDMJ en marco de la EJG |  | 100% | Porcentaje | (Número de comités - reuniones de articulación en los que se participa /Número de comités - reuniones de espacios de articulación programados)*100 | [5 empty] | Trimestral | Actas, evidencias de reuniones | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | N/A
[6 empty] | PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES |  | Contribuir con la divulgación en las temáticas de derechos de las mujeres, acceso a la justicia y enfoque de género y/o realizar sensibilizaciones en género, justicia y derecho en los espacios concertados (inter o intrainstitucional; universidades, etc) | Sensibilizaciones de género, justicia y derecho de las mujeres |  | 100% | Porcentaje | (Número de sensibilizaciones realizadas / Número de sensibilizaciones programadas) * 100 | [5 empty] | Trimestral | Listados de asistencia | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN SEP: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | N/A
[6 empty] | PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES |  | Realizar un análisis de caso en cuanto a los transfeminicidios, que permita identificar criterios que pueden generar alertas para acompañar a la Fiscalía y Ministerio público en los momentos en que se identifiquen casos de transfeminicidios. | Análisis de caso |  | 100% | Numero de casos analizado | Resultado - informe de caso analizado | [5 empty] | Trimestral | Informe | PROGRAMACIÓN MAR: 10%; PROGRAMACIÓN JUN: 30%; PROGRAMACIÓN SEP: 60%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | N/A
[6 empty] | PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES |  | Elaborar boletinas de la gestión del Comité técnico de representación jurídica y/o documentos que visibilicen las violencias contra las mujeres, el acceso a la administración de justicia y/o que orienten la atención adecuada en estos casos | Documentos elaborados |  | 100% | Porcentaje | (No. de documentos elaborados /Número de documentos programados)*100 | [5 empty] | Semestral | Documentos | PROGRAMACIÓN JUN: 100%; PROGRAMACIÓN DIC: 100% | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Sandra Calderón/María del Pilar Duarte | [11 empty] | Nombre: LISA CRISTINA GÓMEZ CAMARGO | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: CATALINA PUERTA VELASQUEZ; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista - Instrumentos de planeación / Contratista - Seguimiento financiero | [11 empty] | Cargo: GERENTA PROYECTO DE INVERSIÓN | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: LIDERESA TECNICA PROYECTO INVERSIÓN; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | 2 | 12 | [14 empty] | 14 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | 10 | 2 | 2
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen |  | 21 | [14 empty] | 21 | 0 | [8 empty] | 10 | 9 | 2
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | 2 | 11 | [14 empty] | 13 | 0 | 1 | [7 empty] | 2 | 11 | 1
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe |  | 3 | [14 empty] | 3 | 0 | [8 empty] | 1 | 2
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | 42 | 90 | [14 empty] | 132 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 39 | 71 | 22
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | 1 | 50 | [14 empty] | 51 | 0 |  | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | 14 | 37 | 2
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  | 8 | [14 empty] | 8 | 0 | [8 empty] | 1 | 5 | 2
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | 33 | 118 | [14 empty] | 151 | 0 |  | 2 |  |  | 6 | 3 |  |  | 43 | 97 | 8
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | 25 | 68 | [14 empty] | 93 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 27 | 60 | 7
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon |  | 48 | [14 empty] | 48 | 0 | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 10 | 26 | 5
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | 1 | 32 | [14 empty] | 33 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 8 | 20 | 5
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | 4 | 63 | [14 empty] | 67 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 16 | 35 | 16
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | 5 | 30 | [14 empty] | 35 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 9 | 22 | 5
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | 1 | 11 | [14 empty] | 12 | 0 | 1 | [7 empty] | 2 | 9 | 1
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires |  | 15 | [14 empty] | 15 | 0 | 2 | [7 empty] | 2 | 11 | 2
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 3 | [14 empty] | 3 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | 2 | 9 | [14 empty] | 11 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 4 | 7
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0 | [9 empty] | 1
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 15 | [14 empty] | 15 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 8 | 6
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | 47 | 134 | [14 empty] | 181 | 0 | 1 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 55 | 118 | 11
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 165 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 255 | 559 | 91 | 2
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44