## SEGUIMIENTO_PMI
Anexo 2. Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno Informes de seguimiento PQRS corte a 31 de marzo de 2023
Avance (%) | Id Oportunidad de mejora | Fuente de Identificación | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Seguimiento y Evaluación OCI con corte 28 de febrero 2023 | Eficiente | Adecuada | Calificación del presente seguimiento
0% | 1031 | INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO 2022 - PAA 2022 | Oportunidad de Mejora No. 06 Falta de identificación de riesgos asociados con temas claves del proceso de promoción de la participación y representación de las mujeres Realizando el examen y análisis del mapa de riesgos para el proceso de promoción de la participación y representación de las mujeres, en el marco de lo consignado en su caracterización, se evidenció que solo se cuenta con riesgos asociados al seguimiento que se les realiza a los compromisos de los pactos de corresponsabilidad y del Consejo Consultivo de Mujeres - CCM, siendo estas temáticas solo una parte de las actividades que se desarrollan dentro del ciclo PHVA del proceso, y por ende no se cuenta con una gestión del riesgo relacionada con varios de los temas sobre promoción de la participación, representación social y fortalecimiento de la acción política colectiva de mujeres, asistencia técnica a instancias y/o espacios de participación y coordinación en el ámbito local (como COLMYG, CLM entre otros) y las diferentes actividades que se lideran desde el rol de referentas dentro del modelo CIOM para la promoción de la participación ciudadana que se lleva a cabo en las localidades del distrito. Esto en virtud de que dichas temáticas, se encuentran identificadas dentro del ciclo PHVA y en las actividades que se desarrollan en la etapa del HACER del proceso y que por ende podrían ser susceptibles de la materialización de riesgos que podrían afectar negativamente en el cumplimiento del objetivo del proceso. | Culminar el ejercicio de actualización que se viene llevando a cabo para la operación del proceso de promoción de la participación y representación de las mujeres, identificando todos los elementos y herramientas de gestión para el desarrollo del mismo, incluida la administración del riesgo. | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 2023-05-31 | En verificación del aplicativo LUCHA con corte al 31 de marzo de 2023, no se evidenció avance en la ejecución de la acción. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la acción tiene determinada como fecha limite de ejecución el 31 de mayo 2023 se mantiene la acción abierta y se recomienda al proceso priorizar lo correspondiente para dar cumplimiento a lo programado y registrar los soportes en el aplicativo que permitan verificar el cumplimiento de la acción formulada, teniendo en cuenta que se esta a dos meses de su finalización. | N/A | N/A | ABIERTA

## Parámetros (hidden)
Parámetros Seguimiento PMI
Eficiente | Adecuado (Eficaz) | Calificación Seguimiento
Eficiente | Adecuada | CERRADA
Ineficiente | Inadecuada | CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
N/A | N/A | CERRADA - REQUIERE REFORMULACIÓN
ABIERTA
VENCIDA