## Plan Accion CCM_2022
PLAN DE ACCIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE BOGOTÁ - VIGENCIA 2023
Funciones (Decreto 364 de 2021) | Objetivos propuestos | Código Actividad | Meta | Indicador | Actividad | Responsable | Avance | Cumplimiento
d. Presentar propuestas y formular recomendaciones que promuevan la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial y de género en las políticas públicas sectoriales. | 3.Seguimiento a proyectos de inversión de las entidades el nivel central, descentralizado y de las localidades así como a los avances de la implementación de la PPMYEG | D1 | Hacer una sesión de información a las consejeras consultivas sobre los lineamientos de transversalización de los enfoques de género y diferencial. | Una sesión realizada sobre los lineamientos de transversalización de los enfoques de género y diferencial | Presentar a las consejeras consultivas los lineamientos de transversalización de los enfoques de género y diferencial. | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Derechos y Diseño de Política). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.
|  | D2 | Hacer una sesión de información a las consejeras consultivas y seguimiento sobre el balance de las acciones de transversalización de los enfoques de género y difrerencial realizadas por los Sectores de la Administración Distrital. | Una sesión realizada sobre el el balance de las acciones de transversalización de los enfoques de género y difrerencial realizadas por los Sectores de la Administración Distrital. | Presentar a las consejeras consultivas el balance de las acciones de transversalización de los enfoques de género y diferencial realizadas por los Sectores de la Administración Distrital. | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Derechos y Diseño de Política). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad.
|  | D3 | Hacer dos sesiones ordinarias del Consejo Consultivo de Mujeres Espacio Ampliado (CCM-EA) al año. | % de sesiones ordinarias realizadas al año del CCM-EA. (Número de sesiones ordinarias realizadas al año del CCM-EA/ Total de sesiones ordinarias programadas al año del CCM-EA)*100 | Realizar las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo de Mujeres Espacio Ampliado al año. | Consejeras consultivas Sectores de la Administración Distrital Apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
|  | D4 | Revisión y análisis del CCM Espacio Autónomo sobre la información reportada por los Alcaldes y Alcaldesas Locales frente al seguimiento del Pacto de Corresponsabilidad | % de reuniones realizadas por el CCM Espacio Autónomo para el análisis de información remitida sobre el Pacto de Corresponsabilidad. (Número de reuniones realizadas por el CCM Espacio Autónomo para el análisis de información remitida sobre el Pacto de Corresponsabilidad./ Total reuniones programadas por el CCM Espacio Autónomo para el análisis de información remitida sobre el Pacto de Corresponsabilidad.)*100 | Realizar reuniones del CCM Espacio Autónomo para analizar y hacer un balance del cumplimiento del Pacto de Corresponsabilidad por parte de los Alcaldes y Alcaldesas Locales | Consejeras consultivas Apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
|  | D5 | Hacer una reunión con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimineto al Pacto de Corresponsabilidad suscrito con el Consejo Consultivo de Mujeres | % de reuniones realizadas con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad. (Número de reuniones realizadas con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad./ Total reuniones programadas con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad.)*100 | Realizar las reuniones con los Alcaldes y Alcaldesas Locales para el seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad. | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Territorialización). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad Alcaldesas y alcales locales Consejeras consultivas
f. Formular propuestas y sugerencias que promuevan la articulación del sector público distrital, las organizaciones y redes de mujeres y la vinculación de otros sectores a favor de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. | Actualizar comentarios y porpuestas para la reforma normativa de los COLMYG | F1 | Seguimiento a la reforma normativa de los COLMYG por parte del CCM y su aplicación en las localidades | Presentar recomendaciones y observaciones para la reforma normativa de los COLMYG | Definir las recomendaciones y observaciones para la reforma normativa de los COLMYG | Secretaría Distrital de la Mujer (Dirección de Territorialización). Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad Consejeras consultivas
| Promover escenarios de diálogo y trabajo articulado con los sectores de la Adminsitración Distrital para el seguimiento de la implementación de la PPMYEG | F2 | Mesas de trabajo relacionadas con los siguientes derechos: - Una vida libre de violencias: Actualización del Decreto 526 de 2013 Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres - Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad - Derecho a la participación y representación política de las mujeres - Educación (Seguimiento al trabajo y compromisos de la vigencia 2022) | % de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital. (Número de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital/ Total de mesas de trabajo programadas con los Sectores de la Administración Distrital)*100. | Realizar las mesas de trabajo con los sectores de la Administración Distrital competentes en los derechos de educación con equidad y a una vida libre de violencias | Consejeras consultivas Sectores priorizados para la realización de las mesas de trabajo Apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría de Políticas de Igualdad)
|  | F3 | Mesas de trabajo con los sectores de acuerdo a temas de interes y necesidades priorizadas por el CCM | % de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital. (Número de mesas de trabajo realizadas con los sectores de la Administración Distrital/ Total de mesas de trabajo programadas con los Sectores de la Administración Distrital | Realizar las mesas de trabajo con los sectores de la Administración Distrital para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el CCM-EA y a los informes entregados por los sectores en cumplimiento del plan de acción de la PPMYEG. | Consejeras consultivas Sectores priorizados para la realización de las mesas de trabajo Apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría de Políticas de Igualdad)
|  | F5 | Hacer incidencia desde el CCM con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Concejo de Bogotá |  |  | Consejeras consultivas
|  | F6 | Elaboración de la agenda de las mujeres | Una agenda de las mujeres elaborada | Elaborar la agenda de las mujeres | Consejeras consultivas Apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
|  | F7 | Incidencia del CCM con los candidatos y candidatas a la Alcaldía Mayor, Concejo de Bogotá y JAL | % de encuentros realizados con candidatos y candidatas a la Alcaldía Mayor, Concejo de Bogotá y JAL (Número de encuentros realizados con candidatos y candidatas a la Alcaldía Mayor, Concejo de Bogotá y JAL/ Total de encuentros realizados con candidatos y candidatas a la Alcaldía Mayor, Concejo de Bogotá y JAL)*100 | Realizar encuentros y/o esencarios de diálogo con candidatos y candidatas a la Alcaldía Mayor, Concejo de Bogotá y JAL | Consejeras consultivas Apoyo: Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
h. Realizar informes a la ciudadanía sobre las actividades desarrolladas en el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. | Promover escenarios de diálogo y encuentros con las mujeres y organizaciones de mujeres de Bogotá | H1 | Hacer un encuentro con organizaciones y procesos organizativos de mujeres para presentar el informe de gestión anual del CCM | Un encuentro con organizaciones y procesos organizativos de mujeres | Realizar un encuentro con organizaciones y procesos organizativos de mujeres, para presentar el informe de gestión anual del CCM | Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).
k. Elaboración del reglamento interno de la Mesa Coordinadora | Definir entre el CCM y la SDMujer el reglamento interno de la Mesa Coordinadora | K1 | Hacer el reglamento interno de la Mesa Coordinadora y Espacio Ampliado | Un reglamento interno de la Mesa Coordinadora elaborado | Realizar el reglamento interno de la Mesa Coordinadora | Consejeras consultivas Secretaría Distrital de la Mujer (Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad).