## RESERVA (hidden)
|  | RESERVA DEF | LIBERACIÓN | GIRO | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN
| META 1 | 232218004.44 | 3867335 | 228350669.44 | #REF! | #REF!
| META 2 | 27853639.44 |  | 27853639.44 | #REF! | #REF!
| META 3 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
| META 4 | 714765691.12 | 4782 | 714760909.12 | #REF! | #REF!
|  | 974837335 | 3872117 | 970965218 | #REF!
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ACUMULADO
|  | RESERVA DEF | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | RESERVA DEF | GIROS
SEGUIMIENTO OAP | META 1 | 232218004.44 | 0 | 19473830.64 | 0 | 3316409.14 | [20 empty] | 232218004.44 | 22790239.78
| META 2 | 27853639.44 | 0 | 19473830.64 | 0 | 2439379.14 | [20 empty] | 27853639.44 | 21913209.78
| META 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| META 4 | 714765691.12 | 0 | 20063946.72 | 0 | 2513299.72 | [20 empty] | 714765691.12 | 22577246.44
| TOTAL | 974837335 | 0 | 59011608 | 0 | 8269088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974837335 | 67280696
CARGADO POR EL PROYECTO | META 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
DIFERENCIA | META 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 3 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 4 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## VIGENCIA (hidden)
|  | VIGENCIA TOTAL | AJUSTE | VIGENCIA DEF |  | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN |  |  | RESERVA | LIBERACIÓN | GIRO | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN
| META 1 | 2865518321 | 462 | 2865518783 | 52.15% | #REF! | #REF! |  | 232218004.44 | 224807834.5 | 3867335 | 220940499.5 | 0 | 224807834.5
| META 2 | 230307550 | 0 | 230307550 | 4.191% | #REF! | #REF! |  | 27853639.44 | 21320499.5 |  | 21320499.5 | 0 | 21320499.5
| META 3 | 500000000 | 0 | 500000000 | 9.099% | #REF! | #REF! |  | 0 | 21320499.5 |  | 21320499.5 | 0 | 21320499.5
| META 4 | 1899200667 | 0 | 1899200667 | 34.56% | #REF! | #REF! |  | 714765691.12 | 707388501.5 | 4782 | 707383719.5 | 0 | 707388501.5
|  | 5495026538 |  | 5495027000 |  | #REF! |  |  |  | 974837335 | 3872117 | 970965218 | 0
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ACUMULADO
|  | VIGENCIA DEF | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS
SEGUIMIENTO OAP | META 1 | 2865518783 | 330359035 | 0 | 285761424 | 11653867 | [20 empty] | 616120459 | 11653867
| META 2 | 230307550 | 116998635 | 0 | 72394740 | 928106.8 | [20 empty] | 189393375 | 928106.8
| META 3 | 500000000 | 3571035 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3571035 | 0
| META 4 | 1899200667 | 684421435 | 0 | 198617320 | 10755627.2 | [20 empty] | 883038755 | 10755627.2
|  | 5495027000 | 1135350140 | 0 | 556773484 | 23337601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692123624 | 23337601
CARGADO POR EL PROYECTO | META 1 | 2865518783 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 2 | 230307550 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 3 | 500000000 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 4 | 1899200667 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| TOTAL | 5495027000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
DIFERENCIA | META 1 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 2 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 3 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 4 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## Metas 1 PA proyectotras
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 85% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 51% |  | 2130435096
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 658495736 | 522999700 | 45659830 |  | 210500000 | 309262731 | 10866500 |  |  | 37000000 | 65434146 | 270216453 | 2130435096
COMPROMISOS | [13 empty] | - |  | 330359035 | 285761424 | 107353840 | 168670310 | 322679976 | [7 empty] | 1214824585 | 57.02%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20130368 | 1190131.5 | 210897504.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232218004.44 |  | 0 | 54874644.6667 | 98457953 | 103023936 | 103023936 | 103023936 | 103023936 | 103023936 | 269253014 | 311169202 | 201169202 | 680391400.3333 | 2130435096 |  |  | 271960828
GIROS |  | 19473831 | 3316409 | 4353585 | 15230 | 1571614.44 | [7 empty] | 27159055 | 12% | - | 11653867 | 40219578 | 46090714 | 173996669.04 | [7 empty] | 271960828.04 | 12.77% |  | 63413442
4057926
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales) | [30 empty] | 259390538
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [14 empty] | 598822734
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | 0 | * Mayo (giros por $1.571.614) - Detalle: Orden de Compra 88193 Transporte terrestre $1.571.614 Abril (giros por $15.230) - Detalle: Cto.931_22 PUBBLICA S A S $15.230 M1 Marzo (giros por $4.353.585) - Detalle: Cto.1078_22 EN ALIANZA S.A.S $4.353.585
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 51% | Programación | 0.55 | 0.016871 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.022753 | 0.85 | Durante el mes de mayo, se adelantaron las actividades estipuladas para lograr la implementación de la estrategia de gestión del cambio al interior de la entidad que permita reconocer, apropiarse, usar y aprovechar el SIMISIONAL 2.0. De acuerdo con lo anterior, se iniciaron las capacitaciones de unidad de gestión trasversal del sistema, se acordó con las áreas el cronograma de capacitación para precisar las necesidades de profundización en unidades de gestión. Así mismo, se recibieron los primeros resultados generales de las capacitaciones, percepciones y recomendaciones recopiladas durante la ejecución del Plan de Trabajo de capacitación y finalmente se logró un avance importante en el proceso de migración final al nuevo sistema – SIMISIONAL 2.0. |  |  | El Sistema de Información del OMEG SIMISIONAL 2,0, cuenta con proceso de actualización y preparación del entorno de la entidad para soportar la migración de SIMISIONAL 2,0 con la Migración de datos, Pruebas integrales del sistema de información y la Instalación y despliegue del sistema de información. Se da inicio al proceso de gestión del cambio, adelantando el cronograma de capacitaciones, recibiendo las primeras recomendaciones y percepciones recopiladas durante la ejecución del plan de trabajo y logrando un avance importante en el proceso de migración al nueuvo sistema. Lo anterior para permitir la transición del SIMISIONAL 1.0 al SIMISIONAL 2.0 y que permita su reconocimiento, apropiación y uso. |  |  | No se presentaron retrasos durante el periodo reportado. Se dio trámite a la publicación de información y actualización de indicadores en la página web del OMEG. |  |  |  | Contar con un Sistema de Información 2.0 permite a la entidad mejorar los sistemas de recolección, almacenamiento y consulta de los datos producidos a nivel interno y externo, además contar con herramientas para avanzar en la automatización de procesos e instrumentos apropiados para la recolección de información, mejorar la calidad, veracidad y oportunidad de la información recolectada en las diferentes acciones del Observatorio La página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género se constituye en una herramienta para acercar los datos y la información a la ciudadanía, contando no solo con información actualizada y robusta, sino, amigable para su acceso y uso.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.55; AVANCE DE META FEB: 0.0097059; AVANCE DE META MAR: 0.035882; AVANCE DE META ABR: 0.028824; AVANCE DE META MAY: 0.028824; AVANCE DE META TOTAL: 0.65324
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Actualización permanentemente de los indicadores de la bateria de información asociada al sistema de información del OMEG | 21% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Durante el mes de mayo de 2023 se llevaron a cabo las siguientes actividades como parte de la actualización del OMEG: 1. Se actualizó la información de la sección de violencias con la información de fuente SIEDCO. Anexo: Reporte información SIEDCO corte abril 2023.pdf 2. Cronograma de actualización 2023 Medicina Legal (Riesgo de feminicidio) con cortes 31 de marzo y 30 de abril de 2023. Anexos: Reporte información Medicina Legal corte abril 2023.pdf; Reporte información Medicina Legal corte marzo 2023.pdf 3. Se actualizó la información de la sección de atenciones con la información de SIMisional con corte a 30 de abril de 2023. Anexo: Reporte información SiMisional corte abril 2023.pdf 4. Se actualizó el cronograma de actualización de los indicadores del visaulizador del OMEG. Anexo: Cronograma de actualización 2023.xlsx Las actualizaciones se pueden consultar en el vínculo: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 35%
2. Operación, actualización de usabilidad de la pàgina del OMEG y publicación de información de interes para usuarias y usuarios del espacio web | 20% | Programación | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99% | Como parte de la operación, actualización de usabilidad de la página del OMEG y publicación de información de interes para el mes de mayo se realizó la publicación de los reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. Especificamente: 1. Reporte atenciones Enero 1 -Abril 30 de 2023. Publicado el 29 de mayo de 2023 Link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/RepAtencionesEne2020_Ab2023.pdf Otras publicaciones. 1. Se realizó la publicación de los documentos de diagnostico de Ciudad, correspondientes a las localidades de Usaquen, Chapinero, Santa Fé, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolivar, Sumapaz, que presenta los resultados principales de la encuesta realizada para el levantamiento de la línea de base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género para Bogotá, por cada uno de los ocho derechos objeto de priorización en la PPMyEG. Estos documentos serán útiles como insumo para que en los distintos territorios se pueda seguir avanzando en la evaluación de la política pública, tanto por parte de la ciudadanía interesada como de la institucionalidad en desarrollo de la estrategia de transversalización de la PPMyEG de la ciudad. Se encuentran disponibles en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/publicaciones/analisis-de-ciudad Anexos: a. Reporte atenciones Enero 1 -Abril 30 de 2023 b. Documentos diagnsoticos de ciudad localidades de: Usaquen, Chapinero, Santa Fé, San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolivar, Sumapaz
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 3%; MES 3: 15%; MES 4: 9%; MES 5: 9% | 36%
3. Adquisión de sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG | 10% | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Como parte Adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG, se cuenta al mes de mayo de la presente vigencia con el siguiente estado en el avance de la contratación: 672 ORDEN DE COMPRA - Licenciamientos ARGIS y Power BI. Estudio previo aprobado el 24 de mayo de 2023, solicitud CDP realizada el 26 de mayo de 2023 673 PROVEEDOR EXCLUSIVO - Licenciamiento NVIVO para análisis cualitativo. El 30 de mayo de 2023 se recibió la actualización de la cotización para la priorización de este proceso. El 31 de mayo se recibió la certificación de proveedor exclusivo 675 PROVEEDOR EXCLUSIVO - Licencimiento SPSS para datos cuantitativos. El 30 de mayo de 2023 se recibió la nueva cotización con la inclusión de una licencia adicional. el estudio previo se encuentra adelantado. Anexos: a. Actualización cotización IBM b. Cotización actualizada NVIVO c. Correo de envio de EP licenciamientos ArgCIS, Power Bi para firma de OAP
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 10%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 30%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 25% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 7%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 230307550 |  |  |  | 41878941 | [7 empty] | 272186491 |  | 272186491 | 0
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 116998635 | 72394740 | 40486306 | 32839625 | [8 empty] | 262719306 | 96.52%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20130368 | 7723271.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27853639.44 |  |  | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 80263532.6667 | 272186491
GIROS |  | 19473831 | 2439379 | 4353585 | 15230 | 1571614.44 | [7 empty] | 27853639.44 | 100% |  | 928107 | 16438439 | 17821120 | 28225775.94 | [7 empty] | 63413441.94 | 23.3% | 63413442
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | 0 | * Mayo (giros por $1.571.614) - Detalle: Orden de Compra 88193 Transporte terrestre $1.571.614 Abril (giros por $15.230) - Detalle: Cto.931_22 PUBBLICA S A S $15.230 M2 Marzo (giros por $4.353.585) - Detalle: Cto.1078_22 EN ALIANZA S.A.S $4.353.585
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 7% | Programación | 0 | 0.012857 | 0.013 | 0.013 | 0.12014 | 0.013 | 0.013 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.25 | Para el mes de mayo se da continuidad a los acuerdos de intercambio de información y confidencialidad con actores externos para la captura de información con enfoque de género y diferencial, teniendo como referente la estrategia metodológica propuesta en la Caja de Herramientas producida, publicada y divulgada en la vigencia anterior. De esta manera, se continuó avanzando en la elaboración de la investigación sobre violencias interrelacionadas (violencia intrafamiliar, VBG y maltrato animal) en articulación con el Observatorio de Proyección y Bienestar Ambiental – OBYPA, específicamente se realizó la revisión teórico conceptual con rastreo documental. Se cuenta con la planeación de las Mesas Mujer avanzando en la construcción de una matriz con actores estrategicas para la convocatoria, un documento de lecciones aprendidas de las Mesas Mujer 2022 y la porpuesta metodológica para la ejecución de Mesas Mujer 2023. |  |  | Contar con una experiencia de investigación conjunta entre el sector mujeres y el sector de protección y bienestar animal del distrito, llevando a la práctica la estrategia metodológica de captura de información con enfoque de género y diferencial. Dado lo anterior, se da sostenibilidad a los acuerdos de intercambio de información y confidencialidad con actores externos, avanzando en la elaboración de una investigación conjunta sobre violencias interrelacionadas (violencia intrafamiliar, VBG y maltrato animal) en articulación con el Observatorio de Proyección y Bienestar Ambiental – OBYPA. Con corte a 31 de mayo, se ha avanzando en la revisión de trece (13) documentos que permita entender y explicar el fenómeno a investigar desde las violencias interrelacionads. Asimismo, se da lugar a la planeación de las Mesas Mujeres pacios pensados para el dialogo con otros sectores de la Administración Distrital como estrategia para incluir el enfoque de género y diferencial en la captura de información. |  |  | Aunque se tenía previsto implementar las Mesas Mujer en el mes de mayo, se reprograman para el segundo semestre de la vigencia, esto buscando garantizar los recursos logísticos para el efectivo desarrollo con calidad de los espacios, asimismo, prever que no se cruce con el cronograma electoral en el que se encuentra actualmente la ciudad. Como alternativa de solución la Dirección de Gestión de Conocimiento ha dispuesto de los recursos necesarios en la Bolsa Lógistica de la Entidad, realizando reuniones periodicas para garantizar el perfeccionamiento de dicho proceso contractual. |  |  |  | Reconocer la importancia de recolectar información de manera homogénea y con calidad respondiendo a un lineamiento metodológico que incorpore los enfoques de derechos, género y diferencial en los procesos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios, permite recoger información robusta sobre la situación de derechos de las mujeres en los territorios, desde sus diferencias y diversidades, asimismo, contar con datos relevantes para la toma de decisiones desde la gestión pública.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.01; AVANCE DE META MAR: 0.01; AVANCE DE META ABR: 0.012857; AVANCE DE META MAY: 0.039643; AVANCE DE META TOTAL: 0.0725
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4. Seguiminto a los acuerdos de intercambio de información y confidencialidad con actores externos para la captura de información con enfoque de género y diferencial | 4% | Programación | 0% | 9% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 99.5% | Para el mes de mayo se dio continuidad al intercambio de información con el Observatorio de Proyección y Bienestar Ambiental – OBYPA, dando lugar a la revisión bibliográfica sobre violencias interrelaciondas, contando con dos líneas de investigación: a. violencia intrafamiliar, b. violencia basada en género – VBG y maltrato animal Se avanzó en la revisión de trece (13) documentos y teniendo preguntas orientadoras para el análisis: - ¿Por qué ocurre este tipo de violencia? - ¿Cuál es la relación entre violencias? - ¿De dónde vienen esas violencias compartidas? Como parte del ejercicio se sistematiza la información en una matriz de revisión bibliográfica. Anexos: 1. Matriz de revisión y sistematización bibliográfica actualizada a mayo
|  | Ejecución | [12 empty] | 36% | bar: MES 1 to MES 12
5. Realización de una jornada de transferencia metodológica y de conocimiento con entidades de la administración distrital para refozar la incorporación del enfoque de género, diferencial e interseccional | 3% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Para el mes de mayo, se avanzó en la planeación de las Mesas Mujer. Las mesas mujeres son espacios pensados para el dialogo con otros sectores de la Administración Distrital como estrategia para incluir el enfoque de género y diferencial en la captura de información, garantizando la toma de decisiones informadas. Aunque se tenía previsto implementar estos espacios, se reprograman para el segundo semestre de la vigencia, esto buscando garantizar los recursos logísticos para el efectivo desarrollo con calidad de los espacios, asimismo, prever que no se cruce con el cronograma electoral en el que se encuentra actualmente la ciudad. Dado lo anterior, se realizó la consolidación de actores de la Administración Distrital que podrían ser invitados a los espacios. Por otro lado, se construyo un documento de recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas durante la implementación de las mesas en la vigencia anterior y finalmente se construyo un documento metodológico para la ejecución de los espacios. Anexos: 1. Matriz de actores estratégicos consolidado 2. Documento de recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas de Mesas Mujer 2022 3. Documento de Planeación Metodológica Mesas Mujer 2023
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 0%; MES 4: 0%; MES 5: 25% | 25%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 3 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 10 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 9% |  | 393311941
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 6311941 |  | 387000000 | [5 empty] | 393311941
COMPROMISOS | [13 empty] | - |  | 3571035 |  | 2740906 | [9 empty] | 6311941 | 1.605% | 1.605%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6311941 | [5 empty] | 387000000 | 393311941
GIROS | [13 empty] | - |  |  |  | 1749515 |  | 2308411.5 | [7 empty] | 4057926.5 | 1.032% | 4057927
4057926.5
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | 9% | Programación | 0.9 | 0.009 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1 | Para el mes de mayo se publicó en la plataforma SECOP II la solicitud de información a proveedores, como parte del insumo para la realización del estudio del sector, dentro del proceso se recibieron tres (3) cotizaciones. Con esta información, se inició la estructuración del estudio. |  |  | Se cuenta con los resultados finales del levantamiento de información de la Línea Base de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, este un logro de ciudad, considerando que históricamente el sector mujeres carecía de una Línea Base que permitiera dar cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad y realizar el seguimiento a los avances, logros e impactos atribuibles a las acciones de política pública. Considerando que los resultados de la Línea Base de la PPMYEG deben ser divulgados de forma estratégica a la ciudadanía, la DGestión de Conocimiento mediante el Contrato 1099 de 2022, pactó el diseño de una estrategia de divulgación y comunicación de estos resultados. Para la vigencia 2023 se busca contratar las actividades para realizar la implementación del componente territorial de la estrategia, adelantando en el mes de mayo la solicitud de información a proveedores, como insumo del documento de estudio del sector. |  |  | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | No se presentan beneficios asociados a la líne base de la Política Pública de Mujeres y Equida de Género, esto considerando que no se realizó la programación de entrega o divulgación de los mismos.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0.9; AVANCE DE META FEB: 0.009; AVANCE DE META MAR: 0.009; AVANCE DE META ABR: 0.009; AVANCE DE META MAY: 0.009; AVANCE DE META TOTAL: 0.936
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. divulgación de los resultados de la línea base de la PPMyEG | 9% | Programación | 0% | 9% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 99.5% | Para el mes de mayo se publicó en la plataforma SECOP II la solicitud de información a proveedores, como parte del insumo para la realización del estudio del sector y el estudio previo, dentro del proceso se recibieron tres (3) cotizaciones. Con esta información, se inició la estructuración del estudio del sector, en donde se analizaron los precios recibidos en las cotizaciones, con el fin de establecer un presupuesto general para el proyecto. Anexos: a. Captura de pantalla de publicación de solicitud a proveedores. b. Capturas de pantalla de 3 cotizaciones recibidas en plataforma secop II. c. Versión inicial del Estudio del Sector que seguirá siendo elaborado durante el mes de junio. No se presentan retrasos con respecto a la programación, tampoco se presentan beneficios teniendo en cuentao que no se ha realizado la actividad principal que es la divulgación.
|  | Ejecución | [12 empty] | 36% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 25% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 32% |  |  | 1345093472
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | 0
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 800000000 | 210516300 |  | 41159830 |  |  | 110000000 | 183417342 |  |  |  |  | 1345093472 |  |  | SUMA TOTAL COMPROMISOS | 4141027000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 684421435 | 198617320 | 44337203 | [9 empty] | 927375958 | 68.95% |  | EJECUCION COMPROMISOS | 2411231790 | TOTAL COMPROMISOS | 4141027000
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20130368 | 512374683.5 | 182260639.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714765691.12 |  |  | 66666666.6667 | 84209691.6667 | 84209691.6667 | 88783006.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 378526381 | 1345093471.7778 |  |  | PROGRAMACION GIROS | 4141026999.7778 | COMPROMISOS EJECUTADOS | 2411231790
GIROS |  | 20063947 | 2513300 | 515669872 | 15692 | 176498099.12 | [7 empty] | 714760910.12 | 100% |  | 10755627 | 75893745 | 82397160 | 90344005.52 | [7 empty] | 259390537.52 | 19.28% |  | EJECUCION GIROS | 598822734 | PROGRAMACION GIRO | 4141026999.7778
[33 empty] | EJECUCION GIROS | 598822734
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales) | [31 empty] | 259390538
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | 0 | *Mayo (giros por $176.498.099) - Detalle: Cto 1102_22 ANALYTICA MSE SAS BIC $174.878.860 - Orden de Compra 88193 Transporte terrestre $1.619.239 Abril (giros por $15.692) - Detalle: Cto.931_22 PUBBLICA S A S $15.692 M4 Marzo (giros por $515.669.872) - Detalle: Cto.1078_22 EN ALIANZA S.A.S $4.485.512; Cto 1102_22 ANALYTICA MSE SAS BIC $511.184.360
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 32% | Programación | 0 | 0.125 | 0.1875 | 0.5625 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.1875 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 2 | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se cuenta con la programación de dos (2) estudios para la vigencia 2023, aunque ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continuidad a otros estudios estos son: 1. Violencias de Género en Movilizaciones Sociales. Se cuenta con presentación y documento ejecutivo sin publicar. 2. Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá. Se cuenta con documento ejecutivo para revisión de directivas 3. Evaluaciones de impacto. Se cuenta con la estructura documental para iniciar producción de escritura de análisis. 4. Diagnósticos Locales. Se cuenta con estructura documental y gestión de fuentes de información. |  |  | Un (1) documento producido, publicado y divulgado en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 50% de la meta programada para la actual vigencia. Dicho documento corresponde al Análisis de Ciudad No 29, titulado “Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá”, publicado el 25 de abril y podrá ser consultado en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf |  |  | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con información actualizada sobre la situación, posición y condición de derechos de las mujeres, es fundamental para la toma de decisiones de la gestión publica. La toma de decisiones basada en la evidencia permite focalizar los esfuerzos y recursos de la administración en aquellos espacios, territorios y poblaciones que requieren con prioridad de la inversión pública, mostrando transformaciones en las realidades sociales y por ende en los datos, como es el caso, de la identificación del fenómeno la violencia contra la mujer, sus expresiones y ocurrencias, para actuar en la construcción de estrategias que permitan su reducción.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.0625; AVANCE DE META MAR: 0.09375; AVANCE DE META ABR: 0.86; AVANCE DE META MAY: 0.0625; AVANCE DE META TOTAL: 1.0787
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Elaboración de dos (2) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 20% | Programación | 0% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 100% | Durante el mes de mayo, se dio continuidad a la producción de estudios y/o investigaciones de interés para el sector mujeres. Específicamente se avanzó en: a. Movilizaciones Sociales. Investigación sobre violencias basadas en género – VBG en el marco de las Movilizaciones Sociales del 25 de noviembre. La investigación centra su atención en el estallido social del Paro Nacional en el 2021 y las movilizaciones sociales en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, generando información sobre la necesidad de revisar los protocolos, y otras recomendaciones para actores involucrados garantizando una vida libre de violencias para las mujeres. Se cuenta con el final ajustado según observaciones de las directivas. Se cuenta con documento ejecutivo para posicionamiento en mesas de trabajo intersectorial, sin embargo, no será publicado en el OMEG dada la información sensible relacionada con la fuerza pública. b. Actualización de la caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá Dado que ya se cuenta con la presentación de resultados divulgada en la página Web del OMEG, se procede a la socialización en espacios internos de la entidad y la construcción del documento de análisis de los resultados, avanzando en la cualificación del informe presentado por el operador en la vigencia 2022. Este documento se encuentra en la fase de escritura y busca profundizar los análisis para dar cuenta de la situación de derechos de las personas que realizas ASP y ampliar los análisis comparados entre los resultados 2017 y las situaciones encontradas en la actualizacíón 2022, c. Evaluaciones de Impacto servicio de Línea Purpura y Hospitales. El equipo de analistas del OMEG se encuentra realizando la revisión de datos, información, y resultados establecidos en el marco de las dos Evaluación de Impacto de servicios adelantadas en la vigencia 2022, específicamente la Estrategia Línea Purpura y la Estrategia de denuncia de violencia contra las mujeres en Hospitales. Asimismo, se inicia el proceso de escritura de los documentos de análisis haciendo enfasis en los impactos encontrados en cada una de las estrategias. Anexos: 1. Documento Ejecutivo de la Actualización de la caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá versión en revisión de Directivas | [13 empty] | u
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 10%; MES 3: 15%; MES 4: 25%; MES 5: 10% | 60%
8. Diagramación y Divulgación de dos (2) estudio y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 12% | Programación | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | No se tiene programada la actividad para el periodo
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 0%; MES 4: 50%; MES 5: 0% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [49 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [49 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [49 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [33 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-06-02 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 10. Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [12 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
452 |  |  |  |  | X SPI No 1000G502 |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de avance en la creación e implementación de SIMISIONAL 2.0 | Creciente | 100 | % | Avance en la creación e implementación de la versión 2.0 del Sistema de Información del OMEG | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Seguimiento a ejecución de contrato | 60% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 85% | 60% |  | 3% | 3% | 3% | [7 empty] | 9% | 78% | Durante el mes de mayo, se adelantaron las actividades estipuladas para lograr la implementación de la estrategia de gestión del cambio al interior de la entidad que permita reconocer, apropiarse, usar y aprovechar el SIMISIONAL 2.0. De acuerdo con lo anterior, se iniciaron las capacitaciones de unidad de gestión trasversal del sistema, se acordó con las áreas el cronograma de capacitación para precisar las necesidades de profundización en unidades de gestión. Así mismo, se recibieron los primeros resultados generales de las capacitaciones, percepciones y recomendaciones recopiladas durante la ejecución del Plan de Trabajo de capacitación y finalmente se logró un avance importante en el proceso de migración final al nuevo sistema – SIMISIONAL 2.0. Anexos: a. Listados de Asistencia teams y presencial a capacitaciones b.Cronograma de capacitaciones c.Archivo con recopilación inicial de recomendaciones | El Sistema de Información del OMEG SIMISIONAL 2,0, cuenta con proceso de actualización y preparación del entorno de la entidad para soportar la migración de SIMISIONAL 2,0 con la Migración de datos, Pruebas integrales del sistema de información y la Instalación y despliegue del sistema de información. Se da inicio al proceso de gestión del cambio, adelantando el cronograma de capacitaciones, recibiendo las primeras recomendaciones y percepciones recopiladas durante la ejecución del plan de trabajo y logrando un avance importante en el proceso de migración al nueuvo sistema. Lo anterior para permitir la transición del SIMISIONAL 1.0 al SIMISIONAL 2.0 y que permita su reconocimiento, apropiación y uso. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
452 |  |  |  |  | X SPI No 2200G001 |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos. | Creciente | 100 | % | Cumplimiento en la entrega de productos estadisticos | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Verificación en la entrega de productos estadisticos | 60% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 85% | 60% |  | 3% | 3% | 3% | [7 empty] | 9% | 78% | Como parte de los productos estaditiscos se elaboraron los reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. Especificamente: 1. Reporte atenciones Enero 1 Abril 30 de 2023. Así mismo, Se actualizó la información de la sección de violencias con la información de fuente SIEDCO, el cronograma de actualización 2023 Medicina Legal (Riesgo de feminicidio) con cortes 31 de marzo y 30 de abril de 2023, la información de la sección de atenciones con la información de Simisional con corte a 30 de abril de 2023 y finalmente el cronograma de actualización de los indicadores del visualizador del OMEG. Anexos: a. Reporte atenciones Enero 1 - Abril 30 de 2023 | Durante la vigencia 2023 se han elaborado los reportes de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura, correspondientes a los periodos: enero, enero a febrero, enero a marzo y enero a abril de 2023. Estos se encuentra publicados en la página del OMEG. Igualmente, se ha tramitado la información para la actualización de indicadores. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
454 |  |  | 34 |  |  |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Investigaciones realizadas Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | Suma | 16 | Investigaciones | Sumatoria de investigaciones producidas | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | Mensual | Documentos producidos | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 50% | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, se cuenta con la programación de dos (2) estudios para la vigencia 2023, aunque ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continuidad a otros estudios estos son: 1. Violencias de Género en Movilizaciones Sociales. Se cuenta con presentación y documento ejecutivo sin publicar. 2. Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá. Se cuenta con documento ejecutivo para revisión de directivas 3. Evaluaciones de impacto. Se cuenta con la estructura documental para iniciar producción de escritura de análisis. 4. Diagnósticos Locales. Se cuenta con estructura documental y gestión de fuentes de información. | Un (1) documento producido, publicado y divulgado en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 50% de la meta programada para la actual vigencia. Dicho documento corresponde al Análisis de Ciudad No 29, titulado “Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá”, publicado el 25 de abril y podrá ser consultado en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN SEP
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Ofrecer información sobre la situación, posición o condición de las mujeres en el Distrito Capital en materia de sus derechos | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | Suma |  | % | No. De respuestas a requerimientos sobre la situación de las mujeres / No. De requerimiento allegadas a la Dirección *100 * (peso ponderado del periodo) Suma de respuestas a requerimientos y solicitudes de información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Radicados con solicitudes realizadas y radicados con respuestas ofrecidas | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25% | 100% |  |  | 25% | [9 empty] | 25 | 25% | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Gestionar interinstitucionalmente con fuentes oficiales, para obtención de infomación que alimenta la bateria de indicadores sobre goce efectivo de derechos de las mujeres | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de Indicadores actualizados en la bateria del OMEG | Suma |  | % | Numero de indicadores actualizados/Numero de indicadores de la bateria OMEG según la fuente de información*100 *(Peso ponderado del periodo) En el OMEG existen 124 indicadores, solo serán actualizados acorde con la periocidad de la Fuente de Información |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas de reunión y/o correos de solicitud de información. Base de indicadores actualizados con la información gestionada | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25% | 100% |  |  | 25 | [9 empty] | 25 | 25% | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma: | [9 empty] | REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
|  |  | Nombre: Lesly Paola Niño - Miryam Fernanda Cuenca | [11 empty] | Nombre: Angie Paola Mesa Rojas | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Angie Paola Mesa Rojas; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | [13 empty] | Nombre:
|  |  | Cargo: Profesional Universitario -Profesional contratista DGC | [11 empty] | Cargo: Subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Directora (E) de Gestión del Conocimiento; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | [13 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## PONDERACIÓN
Reporte por metas |  | Vigencia 2022 | PORCENTAJE |  | Reserva
1. Operar 1 Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos provenientes de diferentes fuentes de información internas y externas | Programado | 2865518783 | 52.1475 | Programado | 224807835
Comprometido
| Girado |  |  | Girado
2. Formular e implementar una 1 estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | Programado | 230307550 | 4.1912 | Programado | 21320500
Comprometido
| Girado |  |  | Girado
3. Diseñar y producir 1 línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | Programado | 500000000 | 9.0991 | Programado | 21320500
| Comprometido | 0
| Girado | 0 |  | Girado
4. Producir y divulgar 14 estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | Programado | 1899200667 | 34.5622 | Programado | 707388502
Comprometido
| Girado |  |  | Girado
TOTAL DEL PROYECTO | Programado | 5495027000 | 100 | Programado | 974837337 |  |  | 5495027000 | 100
| Comprometido | [6 empty] | 2865518783 | 52.1475
| Girado |  |  | Girado
| Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar
SOLUCIONES INFORMATICAS IMPLEMENTADAS
FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PONDERACION
1.707% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.284% | 30%
1.425% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 1.9% | 25%
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos- |  | 25
FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 25
14 | 2
8
16
1.1429

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44