## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1_Paridad_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 20 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 30%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 101970000 | 191393334 | 80986666 |  | -20925334 | [7 empty] | 353424666
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 101970000 | 191393334 | 65160000 | -5098668 | [8 empty] | 353424666 | 94.41%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1854000 | 33402000 | 27450000 | 33966000 | 32074333 | 32074333 | 32074333 | 32074333 | 32074333 | 32074333 | 64306668 | 353424666
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1854000 | 14194000 | 26214000 | 31282000 | [7 empty] | 73544000 | 76.08%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 | En mayo el Equipo Técnico hizo incidencia de manera directa en 17 localidades: Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Chapinero y Tunjuelito. La articulación e incidencia en el territorio se realizó con el Consejo Local de Juventud, ASOJUNTAS, Comité de productividad, Consejo Local de la Bicicleta, el Comité Operativo Local de Mujer y Género y el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez. En articulación con la Gerencia de Instancias del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) el Equipo participó en 3 encuentros locales en Kennedy, Fontibón y Engativá. Para el desarrollo del trabajo, se articuló con 8 Casas de Igualdad Oportunidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Puente Aranda, San Cristóbal, Chapinero y Tunjuelito. Este ejercicio permitió trabajar con 466 personas, (406 mujeres y 60 hombres; 188 funcionarios/as y 278 representantes de la ciudadanía). |  |  | En lo corrido del año se ha brindado asistencia técnica a instancias de participación local de en localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Santa Fe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Chapinero y Tunjuelito). A nivel distrital se ha trabajado con el Consejo Distrital de la Bicicleta, Consejo de Territorial de Planeación Distrital y los sectores de cultura y deporte, en estos últimos impulsando el proceso electoral de los Consejos Locales de cultura y deporte. A nivel territorial se ha articulado trabajado con diferentes instancias, como, el Consejo Local de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE-, el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, el Consejo Local de la Bicicleta, la Comisión Ambiental Local, Consejos de Juventud, el Comité Operativo Local de Mujer y Género, con ASOJUNTAS, Comité de productividad y Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez. Desde el 2022 la SDMujer, viene afianzando su trabajo con el Consejo Distrital de la Bicicleta, desarrollando asistencia técnica través de sensibilizaciones, ejercicios de diálogo e intercambio de ideas para entender dimensión política y técnica del principio, en este sentido el Equipo realizó recomendaciones al Decreto Distrital 495 de 2019 para garantizar la paridad en esta instancia. Para este año, se verificó que la recomendación fue adoptada y en el nuevo Decreto 498 de 2022 la conformación de la instancia debe regirse bajo el principio de paridad. En desarrollo de las acciones de asistencia se ha trabajado con un total de 1119 personas, discriminados de la siguiente forma: a. febrero se trabajó con 14 personas (13 mujeres y 1 hombres; 11 funcionarios/as y 3 representantes de la ciudadanía), b. Marzo se trabajó con 288 personas (244 mujeres y 44 hombres; 79 funcionarios/as y 209 representantes de la ciudadanía), c. Abril se trabajó con 351 personas (245 mujeres y 106 hombres; 134 funcionarios/as y 217 representantes de la ciudadanía) y, d. Mayo se trabajó con 466 personas (406 mujeres y 60 hombres; 188 funcionarios/as y 278 representantes de la ciudadanía). |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | La asistencia técnica para la promoción de la paridad a instancias a nivel local y distrital contribuye a avanzar y dar sostenibilidad a la participación incidente de las mujeres en sus diversidades y al fortalecimiento de su participación y su representación. En los procesos de acompañamiento se realizan procesos de apropiación del marco jurídico, conceptual e internacional de la paridad, la importancia de la aplicabilidad y sostenibilidad a largo plazo en el territorio.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 4; AVANCE DE META MAR: 10; AVANCE DE META ABR: 13; AVANCE DE META MAY: 17; AVANCE DE META TOTAL: 18
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1.1 Ofrecer asistencia técnica a las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | En mayo se logró hacer gestión y articulación con las referentas de 8 casas de igualdad para incidir en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Puente Aranda, San Cristóbal, Chapinero y Tunjuelito. Se trabajó con un total de 466 personas, de las cuales 406 fueron mujeres, 60 hombres, de estos 188 funcionarios/as y 278 representantes de la ciudadanía. El Equipo realizó la charla "hablemos de paridad", para sensibilizar sobre el concepto de paridad, el marco normativo internacional e institucional ante el Comité Local de Productividad de Bosa, el Consejo Local de la Bicicleta de Mártires, en el Consejo Local de Juventud de Usme, en los Comités Operativos Locales de Vejez y Envejecimiento de Teusaquillo y Suba, en los COLMYEG de Antonio Nariño y Usme. También se realizó el juego “escalera por la paridad” en los encuentros de instancias del IDPAC, en Fontibón y Engativá, identificando la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres en las instancias, ya que en los encuentros algunos hombres manifestaron resistencia al concepto con intervenciones agresivas. En los Encuentros Locales de Instancias de Usaquén y Engativá se trabajó con las mujeres con el objetivo de identificar demandas y necesidades para la actualización de su agenda de derechos. En Barrios Unidos se viene trabajando una mesa de fortalecimiento a la participación con mujeres de distintas instancias en este sentido. Para este mes se trabajó en 17 localidades: Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Chapinero y Tunjuelito.
|  | Ejecución | MES 1: 1%; MES 2: 4%; MES 3: 10%; MES 4: 13%; MES 5: 17% | 45%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on T23: Karen Paola Barraza Caro: Se registra el valor resultante de liberaciones a los contratos 700,701,740.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 3_Escuela
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 1200 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 128234000 | 721074500 |  |  | 26186000 | 114814729 | 21136838 | [5 empty] | 1011446067
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 128234000 | 648674500 | 38986133 | 15215527 | 73697554 | [7 empty] | 904807714 | 103.3%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 72595511 | 6266520 | 28641 | [9 empty] | 78890672 |  |  | 4271333.3333 | 80203000 | 65732400 | 90433900 | 96340500 | 118637600 | 110866276 | 89729438 | 89729438 | 89729438 | 175772744 | 1011446067.3333
GIROS |  | 39971861 | 38820936 | 69234 | [9 empty] | 78862031 | 99.96% |  | 4271333 | 27356840 | 65732400 | 65732400 | [7 empty] | 163092973 | 67.77%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 120 | 130 | 150 | 0 | 1200 | En mayo se vincularon 237 mujeres nuevas a la Escuela Política, y se realizaron 4 ciclos de formación y una Tertulia: 1. Ciclo virtual “Oratoria y negociación para la incidencia” que inició el 11 de abril y cerró el 11 de mayo - logrando vincular un total de 195 mujeres, de las cuales se certificaron 136. - Tertulia I "Recogiendo saberes" que se desarrolló el 30 de mayo y se vincularon 44 mujeres (derivado del ciclo de Oratoria). 2. Ciclo Fortalecimiento de la participación de las mujeres en las instancias de participación local y distrital - con un seminario presencial "Liderazgo de las mujeres en instancias de participación" vinculando 97 mujeres. 3. Ciclo presencial - Fortalecimiento político y construcción de agendas para las mujeres localidad Los Mártires, se desarrollaron 4 módulos vinculando 28 mujeres de 3 localidades (Mártires, Puente Aranda y Barrios unidos). 4. Ciclo “Formación para la Democracia” en alianza con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD dirigido a candidatas. Se han desarrollado dos jornadas vinculado a 55 mujeres candidatas que cuentan con ejercicios de representación en sus localidades y aspiran a avales de partidos. Para este mes el equipo Diseñó el Ciclo de Paz: “El Derecho a la Paz y la Participación como Agenda Política de las Mujeres que iniciaría el 15 de junio de 2023. |  |  | La Escuela Política ha vinculado 583 mujeres en ciclos de formación para el fortalecimiento de sus liderazgos, hasta el momento se han realizado 4 ciclos de formación: 1. Ciclo virtual "Oratoria y negociación para la incidencia política" que inició en abril y cerró en mayo, se vincularon 195 mujeres, y se certificaron 136. Este fue un espacios orientado a generar conceptos y herramientas de oratoria y negociación, mecanismos que las equipan de seguridad y apropiación para hablarle a un público y comunicar una idea. El ciclo se desarrolló en cuatro sesiones, a. Contexto y la propuesta pedagógica de la escuela, b. La negociación como un proceso de comunicación, c. Consejos prácticos y recomendaciones que les permitan a las mujeres reconocer sus temores al hablar en público y la d. Elaboración y desarrollo de un discurso teniendo en cuenta lo visto en las jornadas anteriores. 1.1. Del ciclo de oratoria se derivó la Tertulia I "Recogiendo saberes", se buscó con el espacio poner en práctica lo aprendido en el Ciclo de Oratoria y generar redes de confianza. 2. Ciclo Liderazgo de las mujeres en instancias de participación se inició en mayo con el seminario presencial “La incidencia política en instancias de participación y toma de decisión, como oportunidad para el empoderamiento político de las mujeres" que se hizo el 23 de mayo de 2023. 3. Ciclo de Fortalecimiento político y construcción de agendas para las mujeres usuarias de la CIOM Mártires, se han desarrollado 4 sesiones. 4. Ciclo “Formación para la Democracia” en alianza con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD dirigido a candidatas. - El Foro Distrital “Las mujeres y el poder en Bogotá” que propició el diálogo con lideresas y directivas distritales, sobre el derecho a la participación y representación política de las mujeres, se reconoce que han logrado incidir y llegar al poder para transformar sus realidades y aportar en importantes cambios sociales. - Participación en la jornada conmemorativa del 8M, se ganó en visibilidad e interés de las mujeres por vincularse a la Escuela. |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | La Clínica Política “Lidera – Par”. Formación política para la incidencia: implementa procesos de formación política, con ciclos dirigidos a mujeres diversas y con intereses diferenciados. Se combinan herramientas, contenidos técnicos y procesos de asistencia técnica, para acompañar a las mujeres con iniciativas concretas para la cualificación de su liderazgo, la Clínica Política Lidera- Par forma a mujeres con aspiraciones políticas o simplemente con espíritu de liderazgo y las prepara para incursionar en la vida pública. El proceso de formación, sumadas a las reflexiones que comparten las mujeres, permiten construir un espacio de confianza en donde ellas encuentran sus fortalezas y la seguridad para buscar bien sea caminos de solución o estrategias para las negociaciones o técnicas que les ayuden a reconocer la importancia de su propia voz. La Escuela Política Liderar Par ha permitido a las mujeres adquirir herramientas para hablar en público y aterrizar sus ideas, discursos y aprendizajes a sus ejercicios de representación, liderazgo e incidencia en las diferentes instancias y espacios de participación.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0; AVANCE DE META MAR: 168; AVANCE DE META ABR: 178; AVANCE DE META MAY: 237; AVANCE DE META TOTAL: 583
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3.1 Vincular 1200 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 35% | Programación |  | 1% | 5% | 9% | 16% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 0% | 100% | En mayo se realizaron 4 ciclos de Ciclos de formación y una Tertulia: 1. Ciclo virtual "Oratoria y negociación para la incidencia política" inició en abril y cerró en mayo. Se vincularon 195 mujeres y certificaron 136. Orientado a generar conceptos y herramientas de oratoria y negociación, permite fortalecer habilidades para hablar en público. Aprendieron sobre técnicas de respiración, construcción de discursos, organizaciones y transmisión de ideas orales y escritas. Lo que permite a las mujeres enfrentarse a espacios públicos con determinación y expresar sus ideas. Participaron mujeres de 19 localidades exceptuando la localidad de Sumapaz. De este ciclo se derivó la Tertulia I "Recogiendo saberes" para poner en práctica lo aprendido y generar redes de confianza, vinculando 44 mujeres de 15 localidades exceptuando San Cristóbal, Fontibón, Candelaria y Sumapaz. 2. Ciclo Liderazgo de las mujeres en instancias de participación, seminario “La incidencia política en instancias de participación y toma de decisión, como oportunidad para el empoderamiento político de las mujeres", para fomentar un espacio de diálogo y fortalecer las estrategias de posicionamiento de las agendas políticas de las mujeres desde sus diversidades en las instancias de participación local y distrital, y en escenarios de planeación local. 3. Ciclo de Fortalecimiento político y construcción de agendas para las mujeres usuarias CIOM Mártires, desarrollado en 4 sesiones, vinculando 28 mujeres (Los Mártires, Puente Aranda y Barrios Unidos). 4. Ciclo “Formación para la Democracia” con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD dirigido a candidatas que aspiran a avales de partidos, vinculando 55 mujeres de 18 localidades, exceptuando Puente Aranda y Sumapaz. El equipo Diseñó el Ciclo de Paz: “El Derecho a la Paz y la Participación como Agenda Política de las Mujeres que iniciaría el 15 de junio de 2023.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 1%; MES 3: 16%; MES 4: 16%; MES 5: 18.96% | 51.96%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on T23: Karen Paola Barraza Caro: Se registra el valor resultante de liberaciones a los contratos 718,699,690,754,744,614,663,653,640.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 4_Bancadas
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 19 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 91773000 |  | 70840000 | -16773400 | [7 empty] | 145839600
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  |  | 91773000 |  | 54066600 | [8 empty] | 145839600 | 89.69%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4449600 | 8343000 | 11563000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 14783000 | 32786000 | 145839600
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  |  | 4449600 | 8343000 | 9845667 | [7 empty] | 22638267 | 92.95%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 15% | Programación |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 19 | En mayo, se da continuidad al trabajo de acompañamiento y asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres, para retomar sus planes de acción, materializar estos planes en donde no se han hecho y hacer asistencia técnica a los temas de coyuntura que se presenten. Se hizo gestión en 10 localidades de manera directa (Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Sumapaz, Engativá, Teusaquillo, Tunjuelito, Bosa, Usaquén y Rafel Uribe Uribe). El 17 de mayo se realizó un encuentro virtual extraordinario de Mesa Distrital Multipartidaria de Género, se convocó a 15 partidos y movimientos políticos, y se contó con la participación de 11 (Partido Cambio Radical, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Dignidad, Partido Salvación Nacional, Partido Colombia Justa Libres, Partido Comunes, Partido Polo Democrático, Partido Alianza Verde, Partido UP y Partido Alianza Social Indígena -ASI-). |  |  | En lo corrido de la vigencia se ha brindado asistencia técnica a Edilesas de 13 localidades (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz), en las localidades donde existen bancadas, el Equipo Profesional acompaña la formulación e implementación del Plan de Acción. Hasta el momento, se han conformado 10 bancadas de mujeres, se ha trabajado con 9 de estos espacios (Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Sumapaz, Bosa, Santa Fe, Tunjuelito). En el Encuentro de la Mesa Multipartidaria, cumpliendo lo acordado el 11 de abril de 2023, se determinó la realización de mesas de seguimiento técnico para identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus liderazgos y participación política. En el Encuentro de mayo se definió la metodología de trabajo para el desarrollo de las Mesas Técnicas. Se definieron las temáticas a desarrollar en las 3 mesas, Coyuntura Electoral, Violencia contra las mujeres en política y Seguridad y medidas de protección en la coyuntura electoral. Continua el trabajo articulado con el Instituto Holandés para la Democracia y se activan los diálogos con los diferentes partidos y movimientos políticos con el objetivo de activar la Mesa Multipartidaria y se brindó información sobre el lanzamiento de la Escuela de Formación para futuras candidatas a cargos electorales. El Equipo logró revisar y dar sus recomendaciones a los documentos de Proyecto de Acuerdo de los reglamentos internos de las JAL de 4 localidades (Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño y Sumapaz), con el objetivo de crear la comisión permanente para la Equidad de la Mujer y Género e incorporar el uso del lenguaje incluyente en la corporación. Para el mes de mayo se dio continuidad al trabajo con las Bancadas conformadas en 2022 de 10 localidades, con el objetivo de formular o acompañar la ejecución de sus planes de acción. Además se lleva a cabo el segundo encuentro de la Mesa Distrital Multipartidaria de Género. |  |  | Para el mes de abril se programó el desarrollo del trabajo en 10 localidades, sin embargo, el Equipo Técnico solo logró trabajar en 6, la coyuntura electoral ha incidido en la dinámica de participación de las edilesas, algunas de ellas han manifestaron que serán candidatas para las próximas elecciones. Por el momento, su interés está centrado en el proceso electoral. Sin embargo, revisando los datos de territorialización de la meta se constata que se ha trabajado en 12 localidades, lo que significa un avance del 60% en la meta. Desde la Dirección de Territorialización se elevará correo de alerta al Equipo de Trabajo de la Meta4 de Bancadas sobre la programación de la misma para el mes de mayo y se les recomendará el diseño de actividades novedosas que sean atractivas a las Edilesas para superar las dificultades de este contexto electoral. |  |  |  | La conformación de bancadas informales y verticales de mujeres de las JAL además de fortalecer la democracia, son una fuerza representativa que tiene potencia, visibilidad y poder de incidencia, es una acción política colectiva que logra mejores resultados en la representación de las apuestas comunes por los derechos de las mujeres y, además, potencia las capacidades políticas de las mujeres, enfrentando las violencias y discriminaciones que viven en su quehacer político. El acompañamiento a la Mesa Distrital Multipartidaria de Género permite reflexionar sobre la favorabilidad de los partidos políticos para la participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones en Bogotá, y construir conjuntamente procesos de fortalecimiento de la participación e incidencia de las mujeres en estos espacios.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0%; AVANCE DE META FEB: 7; AVANCE DE META MAR: 9; AVANCE DE META ABR: 6; AVANCE DE META MAY: 10; AVANCE DE META TOTAL: 13
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4.1 Ofrecer asistencia técnica a 18 bancadas de mujeres de Juntas Administradoras Locales para su conformación y dinamización. | 10% | Programación |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 100% | En mayo se da continuidad al trabajo de acompañamiento y asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres para retomar sus planes de acción, materializar estos planes en donde no se han hecho y hacer asistencia técnica a los temas de coyuntura que se presenten. Este acompañamiento se dio a las bancadas conformadas en Puente Aranda, Tunjuelito, y Antonio Nariño. A demás de esto, se realizaron asistencias técnicas para la atención a las violencias contra las mujeres en política y la activación de la ruta de atención, contando con el acompañamiento de la profesional Ana Paula Castro especialista en Violencia Contra las Mujeres en Política -VCMP. Por su parte, se continuó con el proceso de construcción del Plan de acción de la bancada de Sumapaz, en temas de economía, eliminación de violencias y formación. Para este mes se realizó el encuentro “Hablemos de lo que nos une” en localidad de Engativá, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social de las mujeres, identificar sus necesidades y propuestas de cara a la actualización de la agenda local de mujeres. La asistencia y acompañamiento técnico se realizó en 10 Localidades: Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Sumapaz, Engativá, Teusaquillo, Tunjuelito, Bosa, Usaquén y Rafel Uribe Uribe. Logrando la participación de 128 personas, de estas 121 fueron mujeres, 7 hombres, y de este total, 95 personas representantes de la ciudadanía y colectivos de mujeres y 33 edilesas. Finalmente, se logró trabajar con las referentas de 2 casas de igualdad, Engativá y Puente Aranda.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 7%; MES 3: 9%; MES 4: 6%; MES 5: 10% | 32%
4,2 Convocar y brindar asistencia técnica a la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | 5% | Programación |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | El 17 de mayo se realizó un encuentro extraordinario de Mesa Distrital Multipartidaria de Género, el equipo contactó a 15 partidos y/o movimientos y se logra la participación de representantes de 11 de estos (Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Sumapaz, Engativá, Teusaquillo, Tunjuelito, Bosa, Usaquén y Rafel Uribe Uribe). En el encuentro extraordinario de la Mesa, cumpliendo lo acordado el 11 de abril de 2023, se determinó la realización de mesas de seguimiento técnico para identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus liderazgos y participación política y se acordó la metodología de trabajo para el desarrollo de las Mesas Técnicas. Se definieron las temáticas a desarrollar: 1. Coyuntura Electoral, 2. Violencia contra las mujeres en política y, 3. Seguridad y medidas de protección en la coyuntura electoral. A través de la metodología "Café del mundo", se busca que, por cada mesa se discuta en grupos pequeños que van rotando a medida que se desarrolla la sesión. Para concretar esta propuesta, se realizaron dos actividades virtuales: uno encuentro para la construcción de la metodología del encuentro extraordinario de MDMG el día 9 de mayo y el otro, el encuentro extraordinario de la Mesa para la construcción de insumos y metodologías de las mesas técnicas.
|  | Ejecución | MES 2: 5%; MES 3: 9%; MES 4: 10%; MES 5: 10% | 34%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 6_TEG_Instancias
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-06-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 52. Gobierno abierto | [6 empty] | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 60 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 155660000 | 135240000 |  |  | -13845333 | [7 empty] | 277054667
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 155660000 | 64400000 | 56780000 | [9 empty] | 276840000 | 95.17%
PROGRAMACION DE GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1448000 | 26877333 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 27360000 | 29849334 | 277054667
GIROS | [13 empty] | 0 |  |  | 1448000 | 13514667 | 20705333 | 25428000 | [7 empty] | 61096000 | 73.57%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 20% | Programación | AVANCE DE META MAR: 60; AVANCE DE META JUN: 60; AVANCE DE META SEP: 60; AVANCE DE META DIC: 60; AVANCE DE META TOTAL: 60 | Durante el mes de mayo, como se puede verificar en la territorialización, se ha brindado Asistencia Técnica para la transversalización de los enfoques de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género para los proyectos de inversión local y la presupuestación participativa en 52 instancias (20COLMYG/CLM, 16 CPL y 16 FDL). Se brindó asistencia a 18 COLMYEG y 2 CLM. Se contó con la participación de 70 mujeres nuevas. Se brindó asistencia y acompañó a 32 Consejeras de 16 Consejos Locales de Planeación (Usaquén, Chapinero, Los Mártires, Santafé, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Suba, Ciudad Bolívar). Se brindó asistencia técnica a 16 Fondos de Desarrollo Local - FDL (exceptuando Santa Fe, Kennedy, Suba, Teusaquillo y La Candelaria), La asistencia se realiza en la Mesa mensual de Trabajo de la que participan personas Referentes Locales de Mujer y Género de las Alcaldías y en las Mesas Técnicas de acompañamiento a los proyectos de inversión local, este mes se realizaron 14 mesas. |  |  | En lo corrido de la vigencia se ha trabajado con 55 instancias (Consejos Locales de Planeación, Fondos de Desarrollo Local y Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género) en las 20 localidades. Se da continuidad a los procesos de asistencia técnica a las Alcaldía Locales para la incorporación de los enfoques de la Política Pública, acompañando las Mesas Técnicas de los proyecto de inversión y la mesa mensual de Referentes Locales. Con los Comités Operativos Locales - COLMyEG y/o Consejos Locales de Mujeres -CLM se continúa el trabajo en torno a los Planes de Transversalización, normativa de actualización de los COLMyEG y se brinda información sobre la Fase2 -2023 de presupuestos participativos. El acompañamiento a los COLMyEG garantiza a las mujeres información sobre el avance en la ejecución de diferentes proyectos de inversión específicos del sector mujeres, para la vigencia 2022 o 2023, además de conocer el ejercicio de asistencia técnica desarrollado con la Alcaldía para la formulación de los proyectos de inversión 2023 que a la fecha no han sido contratados. Para el caso de los Consejos de Planeación Local - CPL, se evidencia la disposición de las Consejeras para fortalecer sus ejercicios participación incidente tanto en lo Local como en lo Distrital, para ello, con el objetivo de fortalecer su quehacer y visibilización se están articulando con otras instancias de participación los territorios. Se consolida la RED de Consejeras de Planeación. |  |  | No se identifican retrasos |  |  |  | El acompañamiento técnico desarrollado con los FDL, CLP y los COLMYG/CLM permite avanzar en la formulación de proyectos de inversión en las localidades que visibilicen e implementen las agendas políticas de las mujeres y las propuestas priorizadas en presupuestos participativos. Así mismo, los procesos de asistencia técnica a las mujeres y funcionarios(as), de estas instancias, permiten la apropiación de la importancia de los presupuestos sensibles al género en el desarrollo de las localidades, de tal forma, seguir promoviendo la sostenibilidad y efectiva ejecución de los presupuestos ganados por la ciudadanía en el marco de los encuentros locales y procesos de presupuestos participativos. De igual forma, permite a las alcaldías contar con los lineamientos técnicos necesarios para la incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los proyectos de inversión local. La Asistencia Técnica a las Consejeras de Planeación les ha permitido reconocer la importancia del trabajo colectivo, identificar posibles diferencias y tensiones en la Red, así como su vía de trámite. Reconocen y validan los ejercicios de incidencia desarrollados en cada localidad con protagonismo de consejeras tanto en Presupuestos Participativos, como en el seguimiento a la ejecución de proyectos.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 14; AVANCE DE META MAR: 46; AVANCE DE META ABR: 34; AVANCE DE META MAY: 52; AVANCE DE META TOTAL: 55
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6.1 Brindar a 20 FDL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% | En mayo se brindó asistencia técnica a 16 Fondos de Desarrollo Local - FDL (exceptuando Santa Fe, Kennedy, Suba, Teusaquillo y La Candelaria), para la transversalización de los enfoques de la Política Pública de Mujeres en los procesos de planeación y presupuestación local, contando con la participación de 4 personas, servidores/as, nuevos. Se realizó el Balance Planes Locales de Transversalización - 2023, identificando el número de jornadas de sensibilización y proyectos priorizados para transversalizar; se aborda la información relativa a la actualización normativa COLMYG, se aclaran algunas inquietudes sobre el proceso de actualización, se reitera la importancia de firmar los actos administrativos en julio. Se presentó el estado de avance en la construcción anexo técnico del sector mujeres, que está en revisión por parte de SDGobierno. Y se brinda información sobre presupuestos participativos fase 2-2023, se resalta la necesidad de articular las estrategias para el desarrollo de los laboratorios cívicos. Adicional, con el fin de fortalecer la asistencia técnica con FDL, el equipo desarrolló 14 Mesas de acompañamiento en 8 localidades (Usaquén, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Los Mártires, Antonio Nariño y La Candelaria) para brindar orientaciones desde la PPMYEG y las competencias del sector para las diferentes etapas de planeación de los proyectos.
|  | Ejecución | MES 1: 1%; MES 2: 1%; MES 3: 7.6%; MES 4: 12%; MES 5: 10% | 31.6%
6.2 Brindar a 20 CPL asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 12% | 8% | 8% | 12% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | En mayo se realizaron dos reuniones de la RED una presencial y otra virtual, contando con la participación de 32 Consejeras de 16 Localidades. La Asistencia Técnica a las Consejeras busca fortalecer sus liderazgos y capacidades de incidencia política y acción colectiva. Desde la SDMujer se está consolidando una estrategia de formación e intercambio de experiencias entre ellas, con las localidades y otras áreas de la Secretaría y actores estratégicos. En los espacios de trabajo, las Consejeras reconocen los avances y retos del rol de seguimiento que realizan los CPL y la oportunidad de movilización de los intereses e iniciativas de las comunidades de diferentes sectores sociales; se considera importante trabajar en torno a la comunicación estratégica, para ello es necesario diagnosticar acerca de cómo se entiende y se implementa para lograr resultados de promoción y de incidencia para los derechos de las mujeres; así mismo, se reconoce la importancia de la incidencia colectiva, de manera concreta, en el Plan Nacional de Desarrollo; o en los procesos de seguimiento local presentando informes en las sesiones de rendición de cuentas. CPL. se realizaron las siguientes actividades: 1. Gestión de reuniones con la Gerencia de instancias del IDPAC y la posible reglamentación del Acuerdo 878 de 2023. 2. Se realizó un primer taller de Comunicación estratégica para la incidencia con la profesional de comunicaciones de la escuela Lidera Par. 3. Se acompañó a 5 consejeras en la reunión con la comisión del Consejo Territorial de Planeación y la Secretaría Distrital de Planeación en el IDPAC; y en el foro de la comisión de participación del Consejo Territorial.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 1%; MES 3: 7.6%; MES 4: 0%; MES 5: 12% | 20.6%
6.3 Brindar a 20 COLMYG/CLM asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | 6.6% | Programación | 0% | 5% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 9% | 4% | 100% | En mayo el Equipo Técnico de la SDMujer acompañó 18 COLMYEGS y 2 Consejos Locales de Mujeres (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, RUU, Ciudad Bolívar, Sumapaz). Se brindó información sobre planeación local y presupuestos participativos en las sesiones de estas instancias a las mujeres asistentes. Se contó con la participación de 70 mujeres nuevas. En los espacios se abordaron los siguientes temas: a. Información sobre el avance en la ejecución de diferentes proyectos de inversión específicos del sector mujeres, para la vigencia 2022 - 2023. b. Socialización con las ciudadanas sobre la asistencia técnica desarrollada con Alcaldías locales para la formulación de los proyectos de inversión 2023 que a la fecha no han sido contratados, esto les permite acceder información clave para el diálogo con la autoridad local respectiva para la incidencia en los proyectos de inversión. Las agendas de trabajo en los Comités y Consejos Locales de Mujeres se trabajan de manera articulada con las Alcaldías locales.
|  | Ejecución | MES 1: 0%; MES 2: 5%; MES 3: 7.6%; MES 4: 12%; MES 5: 12% | 36.6%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 5 | 10 | 374500000 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 5 |  | 20 | 374500000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 358523334 | [12 empty] | 0 | 358523334
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | #REF! | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 5 | 10 | 374500000 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 374500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 4 | 10 | 358523334 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 358523334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 5 | 10 | 162613000 | 10 | 10 | 5 |  | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 10 | 5 |  | 19 | 162613000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 91773000 | [12 empty] | 0 | 91773000
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | [14 empty] | 1 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 4 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 5 | 10 | 162613000 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 19 | 162613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 7 | 9 | 91773000 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META: | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indígenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  |  | 60 | 290900000 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 60 | 290900000 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital |  |  |  | 220060000 | [12 empty] | 0 | 220060000
1. Usaquén | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquén |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 | [10 empty] | 7 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 9 | 0
3. Santafé | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafé |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 8 | 0
4. San Cristóbal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristóbal |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 6 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme |  |  | 2 |  | 1 | 3 | [10 empty] | 6 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 9 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa |  | 1 | 2 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 8 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 8 | 0
9. Fontibón | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibón |  |  | 1 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 6 | 0
10. Engativá | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativá |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 9 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba |  |  | 2 |  | 2 | 2 | [10 empty] | 6 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 1 | 2 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 8 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | [10 empty] | 5 | 0
14. Los Mártires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Mártires |  |  | 3 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 8 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 1 | 2 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 8 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | [10 empty] | 7 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 6 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 1 | 2 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 8 | 0
19. Ciudad Bolívar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolívar |  |  | 3 |  | 2 | 3 | [10 empty] | 8 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz |  |  | 2 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 5 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 60 | 290900000 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 290900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 14 | 46 | 220060000 | 34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 220060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [32 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-06-07 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Promover la participación y representación social y política de las mujeres en el ámbito social, político y organizativo en el Distrito Capital
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
[7 empty] | PDD 431 | Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito | Constante | 20 | Instancias | Instancias con participación paritaria en el Distrito, con asistencia técnica |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Informe semestral con caracterización de la Paridad en las instancias distritales y Locales. | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25%; AVANCE META MAR: 25% | 25% | 25% | La Secretaría Distrital de la Mujer acompaña y promueve en las diferentes instancias de participación ciudadana la incorporación del principio de la paridad en la estructura y funcionamiento de estas, para el caso de las Juntas Administradoras Locales se ha promovido la conformación de Bancadas de mujeres. En relación con las Instancias Locales y/o Distritales, teniendo en cuenta que son espacios de carácter autónomo, la Secretaría de la Mujer orienta el trabajo entorno a la identificación de estereotipos, imaginarios y prejuicios que obstaculizan o limitan la participen o vinculación de las mujeres de manera más activa en estos escenarios. La asistencia técnica de la SDmujer, busca propiciar condiciones favorables que conlleven a la modificación normativa para incorporar la paridad, mediante ejercicios de sensibilización sobre el derecho a la participación de las mujeres, historia de los derechos de las mujeres o espacios de diálogo en donde se reflexiona sobre la importancia de la paridad para la democracia. | En relación con la asistencia técnica para alcanzar la paridad en las instancias de participación, para el caso de las bancadas de mujeres, hasta el momento van conformadas 10 bancadas (Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Sumapaz, Bosa, Santa Fe, Tunjuelito, Fontibón). Este mecanismo permite a las Edilesas gestionar de forma articulada propuestas en beneficio de las mujeres de su localidad u otros temas de interés común en beneficio de su comunidad. La SDMujer acompaña en la formulación e implementación del Plan de Acción de las Bancadas y brinda asistencia a las Edilesas para desarrollar asuntos coyunturales propios de las dinámicas de las Juntas Administradoras Locales. En relación con las instancias de participación, en el marco del Sistema Distrital de Participación, la SDMujer ha brindado asistencia técnica a instancias de participación local de 14 localidades(Usaquén, Santafé, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar). Con el objetivo de incorporar el principio de paridad en la dinámica organizativa y de funcionamiento de las instancias ha trabajado con los Consejos Locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE-, Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, Consejos Locales de la Bicicleta, la Comisión Ambiental Local, Consejos de Juventud y el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Es importante mencionar que la Secretaría Distrital de la Mujer incidió en la modificación del Decreto 495 de 2019, que regula los Consejos Locales de la Bicicleta, logrando que en el nuevo Decreto, 498 de 2022, se incorporará el principio de paridad: "b) Con el fin de avanzar hacia la participación paritaria, en la conformación de los consejos locales de la bicicleta, se requiere que el consejo esté compuesto, al menos, por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres electas como consejeras en cada localidad, cuando el número de consejeros sea impar se deberá aproximar hacia el porcentaje mayor el número de mujeres. En caso de no lograrse al menos la representación del cincuenta por ciento (50%) de mujeres, se continuará en la conformación de los Consejos con las personas que sigan en lista ordenadas según el número de votos. En caso de no cumplir con el número mínimo de consejeras(os) establecidos en la tabla No. 1, el IDPAC deberá definir el procedimiento para la conformación del Consejo Local de la Bicicleta”.
[7 empty] | PDD 461 | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | Un lineamiento adoptado | Constante | 1 | Documento | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | [24 empty] | 0 | 100% | La SDMujer cuenta con un documento que orienta la incorporación del Enfoque de Género en el proceso de presupuestación participativa, que le permite al Equipo Técnico del Proyecto de Inversión asociado a la Meta6 orientar la asistencia técnica y fortalecer las capacidades de incidencia de mujeres vinculadas a instancias como los Consejos Locales de Planeación y los Comités Operativos Locales de Mujeres y Equidad de Género y Consejos Locales de Mujeres. Este lineamiento traza la ruta con las y los profesionales de las Oficinas de Planeación Local que se desempeñan como Puntos Focales de Mujer y Equidad de Género.
|  |  |  | 1.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | Número de localidades vinculadas a procesos de asistencia técnica para la participación paritaria. | Constante | 20 | Localidades | Asistencia técnica para la participación paritaria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Informe semestral de promoción de la participación paritaria en instancias del ámbito local | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 4; AVANCE META MAR: 10; AVANCE META ABR: 13; AVANCE META MAY: 17 | 18 | 90% | En mayo se logró hacer gestión y articulación con las referentas de 8 casas de igualdad para incidir en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Usme, Puente Aranda, San Cristóbal, Chapinero y Tunjuelito. Se trabajó con un total de 466 personas, de las cuales 406 fueron mujeres, 60 hombres, de estos 188 funcionarios/as y 278 representantes de la ciudadanía. - El Equipo realizó la charla "hablemos de paridad", para sensibilizar sobre el concepto de paridad, el marco normativo internacional e institucional ante el Comité Local de Productividad de Bosa, el Consejo Local de la Bicicleta de Mártires, en el Consejo Local de Juventud de Usme, en los Comités Operativos Locales de Vejez y Envejecimiento de Teusaquillo y Suba, en los COLMYEG de Antonio Nariño y Usme. También se realizó el juego “escalera por la paridad” en los encuentros de instancias del IDPAC, en Fontibón y Engativá, identificando la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres en las instancias, ya que en los encuentros algunos hombres manifestaron resistencia al concepto con intervenciones agresivas. - En los Encuentros Locales de Instancias de Usaquén y Engativá se trabajó con las mujeres con el objetivo de identificar demandas y necesidades para la actualización de su agenda de derechos. En Barrios Unidos se viene trabajando una mesa de fortalecimiento a la participación con mujeres de distintas instancias en este sentido. El equipo hizo gestión para lograr incidencia distrital con el Consejo Distrital de la Bicicleta a través de vinculación hecha el mes de abril con la Gerencia de Instancias del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) una de sus acciones tiene como objetivo hacer promoción de la paridad en los Consejos Locales de la Bicicleta a través de espacios de pedagogía y sensibilización tuvo participación en 3 encuentros locales de instancias en las localidades de Kennedy, Fontibón y Engativá. Se realizó la escuela de mujeres de Los Mártires en articulación con la escuela de formación Lidera Par, con el fin de fortalecer los liderazgos locales, incluyendo la paridad como clave para el avance de la participación de las mujeres en el ámbito local, participaron aprox. 100 mujeres de las diferentes localidades. Finalmente, se inició una mesa técnica para la construcción de un protocolo para la prevención y atención de violencias políticas contra las mujeres en la localidad de Usaquén en articulación con la alcaldía local, la casa de Igualdad de oportunidades para las mujeres, la estrategia 50/50 y el IDPAC con las gerencias de género y de instancias. Para este mes se trabajó en 17 localidades: Barrios Unidos, Usme, Bosa, Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Chapinero y Tunjuelito. | En lo corrido del año se ha brindado asistencia técnica a instancias de participación local en14 localidades(Usaquén, Santafé, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar) A nivel distrital se ha trabajado con el Consejo Distrital de la Bicicleta, Consejo de Territorial de Planeación Distrital y los sectores de cultura y deporte, en estos últimos impulsando el proceso electoral de los Consejos Locales de cultura y deporte. A nivel territorial se ha articulado trabajado con diferentes instancias, como, el Consejo Local de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE-, el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, el Consejo Local de la Bicicleta, la Comisión Ambiental Local, Consejos de Juventud y el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Para el 1er trimestre, se realizaron ejercicios de incidencia con los sectores movilidad, cultura y deporte, en el territorio se articuló con Instancias de Participación en 10 localidades (Barrios Unidos, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Suba, Engativá, Los Mártires, Fontibón y Teusaquillo), se trabajó con los Consejos Locales de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos -DRAFE (acciones de comunicación que promuevan la participación de las mujeres en el proceso eleccionario de este Consejo); Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio CLACP, con la Comisión Ambiental Local, Consejos Locales de Juventud y con el Comité Operativo Local de Mujer y Género. Con el fin de afianzar el ejercicio de promoción del principio de paridad en las Instancias de Participación, El Equipo afianza la articulación con las Referentas de las Localidades de Barrios Unidos, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Sumapaz y Los Mártires, esto con el fin de facilitar el diálogo con otras instancias como la de ASOJUNTAS. Para el 1trimestre se vincularon a las acciones de articulación, incidencia y acompañamiento un total de 288 personas de las cuales, 244 fueron mujeres, 44 hombres, 79 funcionarios y funcionarias y 209 representantes de la ciudadanía, se identificó la participación de 45 jóvenes, 2 madres cabeza de hogar, 2 personas bisexuales y 3 personas intersexuales.
|  |  | 33 | 3.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres | Suma | 4800 | Mujeres | Mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia y liderazgo | 0 | 1400 | 1239 | 1200 | 1000 | Anual | Listado de las mujeres participantes, Módulos desarrollados Informe ejecutivo trimestral de ciclos implementados |  |  | 50 | 100 | 200 | 150 | 150 | 150 | 120 | 130 | 150 | 0 | 0 | 0 | 168 | 178 | 237 | [7 empty] | 583 | 48.58% | En mayo se vincularon 237 mujeres nuevas a la Escuela Política, y se realizaron 4 ciclos de formación y una Tertulia: 1. Ciclo virtual "Oratoria y negociación para la incidencia política" inició en abril y cerró en mayo. Se vincularon 195 mujeres y certificaron 136. Orientado a generar conceptos y herramientas de oratoria y negociación, permite fortalecer habilidades para hablar en público. Aprendieron sobre técnicas de respiración, construcción de discursos, organizaciones y transmisión de ideas orales y escritas. Lo que permite a las mujeres enfrentarse a espacios públicos con determinación y expresar sus ideas. Participaron mujeres de 19 localidades, exceptuando la localidad de Sumapaz. De este ciclo se derivó la Tertulia I "Recogiendo saberes" para poner en práctica lo aprendido y generar redes de confianza, vinculando 44 mujeres de 15 localidades, exceptuando San Cristóbal, Fontibón, Candelaria, Sumapaz y Tunjuelito. 2. Ciclo Liderazgo de las mujeres en instancias de participación, seminario “La incidencia política en instancias de participación y toma de decisión, como oportunidad para el empoderamiento político de las mujeres". Para fomentar un espacio de diálogo y fortalecer las estrategias de posicionamiento de las agendas políticas de las mujeres desde sus diversidades en las instancias de participación local y distrital, y en escenarios de planeación local. Participaron 19 localidades - exceptuando la localidad Sumapaz 3. Ciclo de Fortalecimiento político y construcción de agendas para las mujeres usuarias CIOM Mártires, desarrollado en 4 sesiones, donde se hablaron temas sobre: a. Género, enfoques de la política pública de mujeres y equidad de género. b. Estructura del Estado Nacional y Distrital. c. Construcción de agendas políticas. d. Veeduría Ciudadana y control social. Vinculando 28 mujeres de las localidades de (Mártires, Puente Aranda y Barrios Unidos). 4. Ciclo “Formación para la Democracia” con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD dirigido a candidatas que aspiran a avales de partidos, donde se desarrollaron temas de Marketing Político y Comunicación, además de Tips para realizar mejores videos para sus respectivas campañas, vinculando 55 mujeres de 17 localidades, exceptuando Chapinero, Puente Aranda y Sumapaz. El equipo Diseñó el Ciclo de Paz: “El Derecho a la Paz y la Participación como Agenda Política de las Mujeres que iniciaría el 15 de junio de 2023. | En lo corrido del año se han vinculado 346 mujeres a los procesos de la Escuela Política. Para el 1er trimestre se realizó el Foro “Las Mujeres y el poder en Bogotá” con la vinculación de 168 mujeres, fue desarrollado en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Desarrollado en alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil; la Misión de Observación Electoral -MOE-; Transparencia por Colombia; Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD- y ONU Mujeres. El objetivo central del espacio fue Propiciar un diálogo con lideresas y directivas distritales, sobre el derecho a la participación y representación política de las mujeres, haciendo énfasis en que a pesar de los obstáculos que ellas enfrentan de manera diferenciada como las violencias en el ejercicio de sus liderazgos y las cargas desequilibradas de cuidado, las mujeres han logrado incidir y llegar al poder para transformar sus realidades y aportar en importantes cambios sociales. Al Foro se inscribieron 182 personas, de las cuales se registran como vinculadas 175 personas, de la cuales 168 son mujeres y 6 hombres y una persona intersexual. Participaron del Foro al menos dos personas de cada una de las localidades de Bogotá, exceptuando Sumapaz, es decir, hubo presencia de 19 localidades de la ciudad. En abril se dio inicio al ciclo de formación virtual oratoria y negociación para la incidencia política, que se desarrolla a través de cuatro sesiones, en la primera se aborda el contexto y la propuesta pedagógica, en la segunda se trabaja sobre la negociación como un proceso de comunicación, en la tercera sesión se dan recomendaciones y consejos que permitan a las mujeres identificar sus temores al hablar en público y en la cuarta sesión se realiza un ejercicio práctico sobre elaboración de un discurso. Se inscribieron 181 personas, de estas 178 fueron mujeres..
|  |  |  | 4.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Números de bancadas de mujeres asistidas técnicamente. | Constante | 19 | Instancias | Bancadas de mujeres asistidas para el fortalecimiento del liderazgo y la participación. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | Anual | Informe semestral de fortalecimiento a los liderazgos para participación y la representación política en Bogotá a través de bancadas de mujeres de las JAL. | PROGRAMACIÓN MAR: 19; PROGRAMACIÓN JUN: 19; PROGRAMACIÓN SEP: 19; PROGRAMACIÓN DIC: 19; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 7; AVANCE META MAR: 9; AVANCE META ABR: 6; AVANCE META MAY: 10 | 13 | 68.42% | En mayo, se da continuidad al trabajo de acompañamiento y asistencia técnica a las Bancadas de Mujeres, para retomar sus planes de acción, materializar estos planes en donde no se han hecho y hacer asistencia técnica a los temas de coyuntura que se presenten. Este acompañamiento se dio a las bancadas conformadas en Puente Aranda, Tunjuelito, y Antonio Nariño. A demás de esto, se realizaron asistencias técnicas para la atención de violencias contra las mujeres en política y la activación de la ruta de atención, contando con el acompañamiento de la profesional Ana Paula Castro especialista en VCMP. Por su parte, sé continuo con el proceso de construcción del Plan de acción de la bancada de Sumapaz, en temas de economía, eliminación de violencias y formación. Como ejercicio de reconstrucción del tejido social de las mujeres y de identificar necesidades y propuestas, para la actualización de la agenda local de mujeres, se llevó a cabo el encuentro “Hablemos de lo que nos une” el cual tuvo la participación de la localidad de Engativá. Él equipo hizo gestión puntual en el territorio en 10 localidades de manera directa, las localidades fueron: (Santafé, Puente Aranda, Antonio Nariño, Sumapaz, Engativá, Teusaquillo, Tunjuelito, Bosa, Usaquén y Rafel Uribe Uribe) Se logró articulación con 128 personas, de las cuales, 121 fueron mujeres, y 7 hombres, asimismo 95 representantes de la ciudadanía y colectivos de mujeres y 33 edilesas. Finalmente, se logró trabajar con las referentas de 2 casas de igualdad para incidir en las localidades de Engativá y Puente Aranda. | En lo corrido de la vigencia se ha brindado asistencia técnica a Edilesas de 12 localidades (Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz), en las localidades donde existe bancadas, el Equipo Profesional acompaña la formulación e implementación del Plan de Acción. Hasta el momento, se han conformado 10 bancadas de mujeres, se ha trabajado con 9 de estos espacios (Antonio Nariño, Puente Aranda, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Sumapaz, Bosa, Santa Fe, Tunjuelito). Para el 1er semestre se retoma el contacto e inicia la articulación con las Bancadas de Mujeres conformadas en 2022. El objetivo para esta vigencia es apoyar la materialización de los planes de acción y continuar el fortalecimiento cualitativo del liderazgo y el ejercicio de la participación política de las Edilesas. En Desarrollo de la asistencia técnica se revisaron los reglamentos internos de las Juntas Administradoras Locales de Puente Aranda, Bosa, Antonio Nariño y Sumapaz con el fin de hacer recomendaciones puntuales que en el Proyecto de Acuerdo de estos se cree la comisión permanente para la Equidad de la Mujer y Género y se incorpore el uso del lenguaje incluyente en la corporación.
|  |  |  | 4.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | Número de sesiones realizadas con la Mesa Multipartidaria de género en el Distrito Capital | Constante | 4 | Sesiones | Número de sesiones convocadas y desarrolladas. |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Informe trimestral de los avances en la asistencia con la Mesa Multipartidaria Acta y listado de asistencia de las sesiones de la Mesa Multipartidaria | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 1; PROGRAMACIÓN SEP: 1; PROGRAMACIÓN DIC: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META ABR: 1; AVANCE META MAY: 1 | 3 | 75% | En mayo se realizó el encuentro extraordinario de Mesa Distrital Multipartidaria de Género, donde se definió la metodología de trabajo de las mesas técnicas para identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus liderazgos y participación, a través de la actividad: Café del mundo, que busca que el tema de cada mesa se discuta en grupos pequeños que van rotando a medida que se desarrolla la sesión. Los temas que se trataron fueron: a. Mesa 1. Coyuntura Electoral. b, Mesa 2. Violencia contra las mujeres en política. c. Mesa 3. Seguridad y medidas de protección en la coyuntura electoral. Se llevaron las actividades virtuales: Encuentro virtual para la construcción de la metodología del encuentro extraordinario de MDMG el día 9 de mayo y Encuentro Virtual de la MDMG para la construcción de insumos y metodologías de las mesas técnicas. El día 17 mayo. El equipo se contactó con 15 partidos y/o movimientos políticos que se listan a continuación: (Salvación Nacional, Cambio Radical, Partido de la U, Dignidad, Comunes, MAIS, Alianza Verde, Colombia Renaciente, Colombia Justa y Libres, Colombia Humana, UP, Centro Democrático, Polo Democrático Alternativo, Mira y Nuevo Liberalismo), para convocar a sus delegadas a un Encuentro extraordinario de Mesa Distrital Multipartidaria de Género del 2023. | En lo corrido de la vigencia se han realizado dos encuentros de la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital, una de carácter virtual fue de alistamiento e informativa sobre los procesos de formación política que adelantará la SDMujer para candidatas La segunda mesa se desarrolló en abril y se realizó seguimiento al Plan de trabajo. Para el 1er trimestre se da continuidad a la alianza con el Instituto Holandés para la Democracia y con el fin de promover y calificar el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres interesadas en ser candidatas para futuras elecciones se les informa y motiva a participar de la Escuela de Formación lideradas por el Instituto.
|  |  |  | 6.1 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 461 Cumplida Un documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de FDL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias | Asistencia Técnica FDL para la incorporación de los enfoques transversales de la PPMYEG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anual | Acta y Listados asistencia de las mesas mensuales Informe semestral sobre la asistencia técnica brindada a los FDL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 19; AVANCE META ABR: 17; AVANCE META MAY: 16 | 16 | 80% | En mayo se realizó la tercera Mesa de Trabajo Mensual con Referentes de Mujer y Género de 16 Alcaldías Locales (exceptuando Santa Fe, Kennedy, Suba, Teusaquillo y La Candelaria), con la participación de 4 personas funcionarias nuevas. En este espacio se realizó el Balance de los Planes Locales de Transversalización - 2023, identificando el número de jornadas de sensibilización y los proyectos priorizados para transversalizar este año; se aborda la información relativa a la actualización normativa COLMYG, se aclaran algunas inquietudes sobre el proceso de actualización y se reitera la importancia de firmar los actos administrativos en julio. Se presentó el estado de avance en la construcción anexo técnico del sector mujeres, el cual se encuentra en revisión por parte de SDGobierno. Y se brindó información sobre presupuestos participativos fase 2-2023, se resalta la necesidad de articular las estrategias para el desarrollo de los laboratorios cívicos. El Equipo Técnico, además, acompaña las Mesas técnicas de seguimiento a los proyectos de inversión en las Alcaldías para brindar orientaciones desde la PPMYEG y las competencias del sector para las diferentes etapas de planeación de los proyectos. En mayo se realizaron 14 mesas de acompañamiento en 8 localidades (Usaquén, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria). | En lo corrido de la vigencia, el Equipo Profesional ha brindado asistencia técnica a 19 Fondos de Desarrollo Local (exceptuando la Candelaria) a través de la Mesa de trabajo mensual de la que participan las referentes de Mujer y Género de las Alcaldías Locales, el objetivo de la mesa es presentar las acciones sugeridas desde el Sector Mujeres, para los proyectos de inversión de cada PDL para la vigencia 2023. Para el 1er trimestre el Equipo participa de diferentes mesas de acompañamiento técnico de los proyectos, esto permite que una vez incorporado los enfoques de la Política Pública en estos, la ejecución este acorde no sólo con el documento de política y demás herramientas técnicas, sino que además, estos estén en sintonía con las necesidades y requerimientos de las mujeres en materia de garantía de derechos.
|  |  |  | 6.2 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de CPL con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Actas y listados de asistencia Informe semestral sobre la asistencia técnica brindada a CPL | PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN JUN: 20; PROGRAMACIÓN SEP: 20; PROGRAMACIÓN DIC: 20; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 9; AVANCE META ABR: 0; AVANCE META MAY: 16 | 16 | 80% | En mayo se consolidó la RED de consejeras de Planeación local para cualificar las acciones de liderazgo social, incidencia política y acción colectiva. Se avanzó en desarrollo de plan de formación y de incidencia de la RED. Y se brindó información y socialización de experiencias en el rol de seguimiento y control social de los CPL. Con el fin de ampliar oportunidades para atender las inquietudes y propuestas de las Consejeras sobre la inclusión y garantías para la participación incidente de los CPL. se realizaron las siguientes actividades: 1. Gestión de reuniones con la Gerencia de instancias del IDPAC y la posible reglamentación del Acuerdo 878 de 2023. 2. Se realizó un primer taller de Comunicación estratégica para la incidencia con la profesional de comunicaciones de la escuela Lidera Par. 3. Se acompañó a 5 consejeras en la reunión con la comisión del Concejo, la Secretaría Distrital de Planeación en el IDPAC y en el foro de la comisión de participación del Concejo Territorial de Planeación Distrital. Participaron de las actividades 32 consejeras de 16 localidades: Usaquén, Chapinero, Mártires, Santafé, Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Suba, Ciudad Bolívar. | En lo corrido de la vigencia, se ha trabajado con Consejeras de Planeación Local de 9 localidades (Usaquén, Chapinero, Mártires, Santa Fe, Candelaria, Tunjuelito, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar). Para el 1er trimestre, se activan los escenarios de trabajo articulado con la RED de Consejeras de cara al fortalecimiento de su ejercicio en los procesos de planeación Local. Para el desarrollo de la asistencia técnica El Equipo Profesional acuerda el cronograma y ruta de acompañamiento a esta instancia. Se define el énfasis del trabajo en formación, organización e incidencia de las mujeres en los CPL y de la Red Distrital de consejeras Locales de Planeación.
|  |  |  | 6.3 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de COLMYG/CLM con asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género | Constante | 20 | Instancias |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Actas y listados de asistencia Informe semestral de asistencia técnica brindada a los COLMYG | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 14; AVANCE META FEB: 14; AVANCE META MAR: 18; AVANCE META ABR: 17; AVANCE META MAY: 20 | 20 | 100% | En mayo el Equipo Técnico de la SDMujer acompañó 18 COLMYEGS y 2 Consejos Locales de Mujeres (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, RUU, Ciudad Bolívar, Sumapaz). Se brindó información sobre planeación local y presupuestos participativos en las sesiones de estas instancias a las mujeres asistentes. Se contó con la participación de 70 mujeres nuevas. Dicha información se relaciona de la siguiente manera: a. Información sobre el avance en la ejecución de diferentes proyectos de inversión específicos del sector mujeres, para la vigencia 2022 - 2023. b. Socialización con las ciudadanas sobre la asistencia técnica desarrollada con Alcaldías locales para la formulación de los proyectos de inversión 2023 que a la fecha no han sido contratados, esto les permite acceder información clave para el diálogo con la autoridad local respectiva para la incidencia en los proyectos de inversión. Las agendas de trabajo en los Comités y Consejos Locales de Mujeres se trabajan de manera articulada con las Alcaldías locales. | En lo corrido de la vigencia se ha brindado asistencia técnica a 16 COLMYG (Exceptuando Fontibón y Teusaquillo) y 2 Consejos Locales de Mujeres (Puente Aranda y Sumapaz). Para el 1er trimestre, normalizada la contratación de los Equipo Profesionales, se garantizó la presencia del Equipo Transversalización en los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género - COLMYEG, esto ha permitido afianzar los procesos de comprensión y apropiación técnica de las mujeres vinculadas a estos escenarios en relación con la incorporación del Enfoque de Género en los proyectos de inversión de su localidad, hacer seguimiento a la inversión. Así, como afianzar y fortalecer su participación de cara a los ejercicios de presupuestación participativa Fase2 -2023.
|  |  |  | 6.3 |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | PDD 428 | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | Número de Mujeres participantes en procesos de asistencia técnica en presupuesto participativo sensible al género articuladas al COLMYG/CLM | Suma | 20 | [7 empty] | Por demanda | Base de datos mujeres participantes de los COLMYEG | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 55; AVANCE META FEB: 55; AVANCE META MAR: 40; AVANCE META ABR: 84; AVANCE META MAY: 70 | 249 |  | Se contó con la participación de 70 mujeres nuevas. | En lo corrido de la vigencia 179 mujeres han participado de los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género - COLMyEG. Para el 1er trimestre se han vinculado a los COLMYEG y/o CLM, 95 mujeres.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
|  |  | Nombre: Anne Paola Mendoza González | [11 empty] | Nombre: Marcela Enciso Gaitán | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: LISA CRISTINA GÓMEZ CAMARGO; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratista | [11 empty] | Cargo: Directora de Territorialización de Derechos y Participación | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: GERENTA PROYECTO; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir según: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc.). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medición del indicador y del reporte del seguimiento
Note on AV5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el instrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderación vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de caracteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el instrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico institucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir según aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc.). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualización en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medición del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutados.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se está generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, múltiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44