## Segto_30.11.22
ANEXO 1. ACCIONES DE MEJORA ABIERTAS NOVIEMBRE 2022 - REPORTE SIVICOF
PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
# | VIGENCIA AUDITORIA PAD | CODIGO AUDITORIA | Tipo de Auditoria | No. HALLAZGO | CODIGO ACCIÓN | ID LUCHA | FECHA INICIO SIVICOF | FECHA FINAL SIVICOF | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | ESTADO CONTRALORIA DE BOGOTA | SEGUIMIENTO OCI CORTE A 30 NOV 2022 | ESTADO DE LA ACCIÓN POR EVALUACIÓN OCI
1 | 2019 | 2 | Regularidad | 3.1.4.2 | 1 | 491 | 2019-08-01 | 2020-01-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DEL PRESUPUESTO EN RESERVAS PRESUPUESTALES POR $3.383.748.063 | REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS CON ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO, QUE PERMITAN EL CONTROL DEL PORCENTAJE DE RESERVAS EN RELACIÓN CON EL PORCENTAJE PERMITIDO PARA LA VIGENCIA. | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | CUMPLIDA INEFECTIVA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción y adicionalmente la acción fue revisada y cerrada por el ente de control dentro del Informe de Auditoria de Desempeño de la Contraloría de Bogotá Código No.34 Secretaria Distrital de la Mujer – SDMujer - Septiembre de 2022, numeral 3.2. y 3.2.1. Plan de Mejoramiento. | CUMPLIDA
2 | 2020 | 35 | Desempeño | 3.3.2.1.1 | 2 | 543 | 2020-05-11 | 2020-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DE RESERVAS CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2019, EN CUANTÍA DE $4.837.171.176 | REALIZAR SEGUIMIENTO PERIODICO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CUMPLIDA INEFECTIVA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción y adicionalmente la acción fue revisada y cerrada por el ente de control dentro del Informe de Auditoria de Desempeño de la Contraloría de Bogotá Código No.34 Secretaria Distrital de la Mujer – SDMujer - Septiembre de 2022, numeral 3.2. y 3.2.1. Plan de Mejoramiento. | CUMPLIDA
3 | 2020 | 35 | Desempeño | 3.3.2.1.1 | 1 | 543 | 2020-05-11 | 2020-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ATENDER EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL AL PERMITIR LA CONSTITUCIÓN DE UN ALTO MONTO DE RESERVAS CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2019, EN CUANTÍA DE $4.837.171.176 | SENSIBILIZAR A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD SOBRE EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTAL Y SOBRE LA ADECUADA PLANEACIÓN CONTRACTUAL QUE EVITE LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE CADA VIGENCIA | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA | CUMPLIDA INEFECTIVA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción y adicionalmente la acción fue revisada y cerrada por el ente de control dentro del Informe de Auditoria de Desempeño de la Contraloría de Bogotá Código No.34 Secretaria Distrital de la Mujer – SDMujer - Septiembre de 2022, numeral 3.2. y 3.2.1. Plan de Mejoramiento. | CUMPLIDA
4 | 2020 | 39 | Desempeño | 3.3.1 | 1 | 589 | 2021-03-01 | 2021-12-23 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES (FASE POS CONTRACTUAL) LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACIÓN DE SALDOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SDMUJER POR CONCEPTO DE RECURSOS ASIGNADOS NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS NROS 381 Y 382 DE 2018, 24, 143,195, 284, 289, 301, 311, 325, 336, 337, 338, 339, 340 Y 343 DE 2019. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO GF. PR- 4 CON EL FIN DE DETERMINAR EL SOPORTE ADECUADO EN LAS LIBERACIONES DE SALDOS. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CUMPLIDA INEFECTIVA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción | EN EJECUCIÓN
5 | 2021 | 34 | Regularidad | 3.1.3.8 | 1 | 645 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE RADICACIÓN DE LOS INFORMES PARA PAGO, DE LOS CONTRATISTAS CONTRATOS 247 DE 2020, 399 DE 2020 Y 773 DE 2020. | EMITIR UN LINEAMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGOS QUE GENERE LA RADICACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CUMPLIDA INEFECTIVA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción | EN EJECUCIÓN
6 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.1 | 1 | 719 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AVALAR LOS INFORMES SIN SER RADICADOS, EN LOS CONTRATOS 227 Y 297 DE 2020. | VERIFICAR MENSUALMENTE LA RADICACIÓN DE INFORMES DE PAGO AL OPERADOR LA LÍNEA PÚRPURA, AL REPORTAR A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL NÚMERO DE RADICADO DEL TRÁMITE EN LA PLATAFORMA ORFEO. | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 90% de ejecución en la acción, aportando documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos en las siguientes fechas: a. El 22-08-2022, soporte de correo electrónico del 19-08-2022 mediante el cual el operador de la Línea Púrpura, evidencio radicado 2-2022-008682 con Fecha de radicación: 2022-08-19 remitiendo documentos para el pago de la factura del mes de julio del contrato 513 de 2021. b. El 21-09-2022 se aportó correo electrónico del 20-09-2022 del radicado 2-2022-009970 con Fecha de radicación: 2022-09-20 la factura del mes de agosto. c. El 24-10-2022 correo electrónico del 19-10-2022 del radicado 2-2022-01164 con Fecha de radicación: 2022-10-19 de la factura del mes de Septiembre y el pago correspondiente al One Time. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes faltantes hasta la fecha de finalización de esta (octubre y noviembre). | EN EJECUCIÓN
7 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.2 | 1 | 720 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DEL ACTA DE REUNIÓN QUE AVALARA LAS HOJAS DE VIDA DE LAS CONTRATISTAS A OPERAR LA LÍNEA PURPURA EN LOS CONTRATOS 227 Y 297 DE 2020. | AVALAR POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO LAS HOJAS DE VIDA DEL TALENTO HUMANO REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL ENVIADAS POR EL OPERADOR, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos en las siguientes fechas: a. El 24-10-2022 correos electrónicos del mes de mayo, en los que se remiten hojas de vida por parte del Operador de la Línea Púrpura Distrital, así mismo revisiones, observaciones y aprobaciones a las mismas, de igual manera acta de reunión del 02-06-2022 de seguimiento a la operación de la Línea Púrpura Distrital -123. b. El 12-08-2022 se aportó acta de reunión del 12-08-2022 de Seguimiento a la operación de la Línea Púrpura Distrital -123. c. El 12-12-2022 acta de reunión del 15-09-2022 de seguimiento a la operación de la Línea Púrpura Distrital -123, en efecto no es coherente que en el presente seguimiento se encuentren cargados soportes de documentos con esta fecha de ejecución (12-12-2022), dado lo anterior se recomienda que al cargar los soportes queden con la fecha actual, con el fin de evitar contradicciones. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes adicionales hasta la fecha de finalización de esta. | EN EJECUCIÓN
8 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.3 | 1 | 721 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | 3.2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS 227 DE 2020 Y 297 DE 2020. | SOLICITAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL OPERADOR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL INFORME Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES PARA LA RADICACIÓN DE LAS FACTURAS | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 90% de ejecución en la acción, aportando documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos en las siguientes fechas: a. El 22-08-2022, correo electrónico del 05-08-2022, en el que se solicita al Operador Línea Púrpura, entrega del informe de ejecución del periodo del 1-31 de julio 2022 del Contrato 513-2021. b. El 21-09-2022, correo electrónico del 04-09-2022, en el que se solicita al Operador Línea Púrpura, entrega del informe de ejecución del periodo del 1-31 de agosto 2022 Contrato 513-2021, de igual manera correo electrónico del 06-09-2022 reiterando se remita el informe de ejecución del mes de agosto 2022, Cto. 513-2021. c. El 24-10-2022, correo electrónico del 03-10-2022, en el que se solicita al Operador Línea Púrpura, entrega del informe de ejecución del mes de septiembre 2022 del Contrato 513-2021, cabe mencionar que en este correo se requiere el envío oportuno del informe de gestión con el fin de poderlo revisar con tiempo y gestionar el pago, sin embargo, no se hace la precisión de una fecha de envió, en consecuencia se mantiene la recomendación dada en los anteriores seguimientos, en cuanto a establecer una fecha oportuna de envió. No se evidencia los soportes de octubre y noviembre 2022. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma. | EN EJECUCIÓN
9 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.4 | 1 | 722 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LAS LLAMADAS RECIBIDAS EN LA LÍNEA PÚRPURA-LP | ACTUALIZAR Y FORMALIZAR EL DOCUMENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO "GUÍA GENERAL DEL SERVICIO DE LA LÍNEA PÚRPURA DISTRITAL "MUJERES QUE ESCUCHAN MUJERES" Y SUS ANEXOS ASOCIADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LUCHA. | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación efectuada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, en el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso no aporto documentos adicionales a los mencionados en el anterior seguimiento OCI con corte 31 de julio de 2022, cuyo porcentaje de avance fue del 100% de ejecución dando cumplimiento a la acción formulada mediante los soportes cargados; en los cuales se evidencian pantallazos que soportan la actualización y formalización de la Guía General del Servicio de la Línea Púrpura Distrital "Mujeres que escuchan mujeres”, con fecha de emisión del 29-06-2022, versión 1 código PAMVV-GU-1, con 5 anexos, sin embargo se recomienda realizar socialización de la misma en el proceso y grupo competente. | CUMPLIDA
10 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.6 | 1 | 723 | 2022-05-20 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE EVIDENCIA DE LOS SOPORTES DE LAS DOS PRÓRROGAS REALIZADAS. | EXPEDIR UN LINEAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL ARCHIVO VIRTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo con la verificación efectuada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, en el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso no aporto documentos adicionales a los mencionados en el anterior seguimiento OCI con corte 31 de julio de 2022, cuyo porcentaje de avance fue del 100% de ejecución dando cumplimiento a la acción formulada mediante el soporte cargado; en el cual se evidencia archivo de lineamientos para la organización de los documentos de la gestión contractual en el archivo virtual de la Dirección de Contratación, sin embargo se reitera la recomendación dada en el seguimiento anterior respecto a la formalización y socialización de dicho lineamiento incluyéndolo como parte de los documentos del proceso de gestión contractual, en consecuencia se sugiere solicitar orientación a la OAP. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes a que haya lugar, hasta la fecha de finalización de la misma. | CUMPLIDA
11 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.8 | 1 | 724 | 2022-05-20 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RESPECTIVAS PRÓRROGAS. | EXPEDIR UN LINEAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL ARCHIVO VIRTUAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo con la verificación efectuada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, en el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso no aporto documentos adicionales a los mencionados en el anterior seguimiento OCI con corte 31 de julio de 2022, cuyo porcentaje de avance fue del 100% de ejecución dando cumplimiento a la acción formulada mediante el soporte cargado; en el cual se evidencia archivo de lineamientos para la organización de los documentos de la gestión contractual en el archivo virtual de la Dirección de Contratación, sin embargo se reitera la recomendación dada en el seguimiento anterior respecto a la formalización y socialización de dicho lineamiento incluyéndolo como parte de los documentos del proceso de gestión contractual, en consecuencia se sugiere solicitar orientación a la OAP. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes a que haya lugar, hasta la fecha de finalización de la misma. | CUMPLIDA
12 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.9 | 1 | 725 | 2022-01-03 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 002 DE 2020. | INCLUIR EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO DEL INMUEBLE, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos en las siguientes fechas: El 24-11-2022, aporto actas de entrega e inventario de los inmuebles (CIOM BOSA, CIOM SUBA, CIOM FONTIBON, CIOM USME, CIOM PUENTE ARANDA), con los datos generales del contrato, información general del inmueble, información de entrega e inventario del inmueble, descripción de los niveles con el estado inicial de entrega y fecha de suscripción acta de entrega e inventario. También se evidencian las actas de entrega y recibo de inmuebles aportadas como soportes con fecha de seguimiento de 28-07-2022 y 31-03-2022. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma. | EN EJECUCIÓN
13 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.10 | 1 | 726 | 2022-01-03 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO CLARIDAD EN VALORES DEJADOS DE TRIBUTAR, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CASA DE TODAS NO. 141 DE 2020. | SOLICITAR UN CONCEPTO A LA DIAN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación efectuada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, en el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso no aporto documentos adicionales a los mencionados en el anterior seguimiento OCI con corte 31 de julio de 2022, cuyo porcentaje de avance fue del 100% de ejecución dando cumplimiento a la acción formulada mediante el soporte cargado; en el cual se evidencia la comunicación de Consulta facturación electrónica mediante radicado 1-2022-003444 del 11-04-2022, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y respuesta dada a la misma, sin embargo se recomienda socializar el concepto dentro del proceso y grupo competente. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma. | CUMPLIDA
14 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.11 | 1 | 727 | 2022-01-17 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE CONTROL EN LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DE 2020 DEL CONTRATO N° 6 DE 2020 Y N° 08 DE 2020 CARGADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II AL EVIDENCIAR ARCHIVOS QUE NO CORRESPONDEN CON LAS ACTIVIDADES INFORMADAS PARA EL PERIODO REFERIDO. | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA SOBRE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES Y CARGUE DE SUS SOPORTES EN SECOP. | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos en las siguientes fechas: a. El 14-12-2022, el proceso aporto acta general y actas de las reuniones realizadas el 11, 24 y 25 de octubre de 2022, de resocialización de orientaciones y lineamientos sobre elaboración de informes, cargue y aprobación en ICOPS y SECOP II, el cargue para contratos de prestación de servicios de la DEVAJ – En reuniones de equipo, en la que se dieron orientaciones y lineamientos sobre elaboración de informes, cargue y aprobación en ICOPS y SECOP II el cargue para contratos de prestación de servicios de la DEVAJ, con el fin de reforzar y fortalecer dichas actividades. Dado lo anterior se da cumplimiento a la acción en el plazo de formulación (20-12-2022). | CUMPLIDA
15 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.12 | 1 | 728 | 2022-05-20 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO O RESOLUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOPII EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 92 DE 2020 QUE INFORMA LA JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN EN CONTRATOS DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA TRANSGREDIENDO LO NORMADO POR EL DECRETO 1082 DE 2015. | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo con la verificación efectuada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, en el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso no aporto documentos adicionales a los mencionados en el anterior seguimiento OCI con corte 31 de julio de 2022, cuyo porcentaje de avance fue del 100% de ejecución, sin embargo se reitera la recomendación dada en dicho seguimiento en el cual se solicitó al proceso aportar acta de la mesa de trabajo del 03 de mayo de 2022 con el fin de poder evidenciar las temáticas tratadas de acuerdo con la acción formulada. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma. | EN EJECUCIÓN
16 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.13 | 1 | 729 | 2022-01-03 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EVIDENCIARSE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUERIMIENTOS ACORDADOS DENTRO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES (CIOM) SEDE LA CANDELARIA UBICADA CALLE 9 NO. 3 - 11 DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 92 DE 2020. | INCLUIR EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO DEL INMUEBLE, LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos en las siguientes fechas: a. El 24-11-2022, aporto anexo técnico de arrendamiento bien inmueble para la operación del modelo de atención Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres en la localidad de Barrios Unidos, en el que se relaciona el objeto, especificaciones y requisitos técnicos mínimos, requisitos del sector, requisitos del modelo de operación CIOM, firmado por el arquitecto Contratista de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera; de igual manera estudios previos para arrendamiento de sedes, en el que se identifica el punto 2.1. especificaciones técnicas mínimas. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma. | EN EJECUCIÓN
17 | 2021 | 35 | Desempeño | 3.2.14 | 1 | 730 | 2022-01-03 | 2022-12-20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POR VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, AL OMITIR LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP. | VERIFICAR MENSUALMENTE EL CARGUE DE LOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN EL SECOP. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 95% de ejecución en la acción, aportando los siguientes documentos adicionales a los mencionados en los anteriores seguimientos: a. Soportes de pantallazos SECOP de pagos realizados de contrato de arrendamiento de Archivo Central CTO 600-2021 hasta Junio 2022, de igual manera del Archivo Central CTO 957-2022 hasta Agosto 2022, de las casas CIOM a noviembre 2022, de la sede de nivel central a noviembre 2022. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 20-12-2022, razón por la que se recomienda evidenciar de manera organizada los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma. | EN EJECUCIÓN
18 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.1.2.1 | 1 | 923 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.1.3.8, AUDITORÍA CÓDIGO NO. 34 DE LA VIGENCIA 2021, DENTRO DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL | ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS EN EL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO, PARA TODO TIPO DE CONTRATOS. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando los siguientes documentos: a. El 31-10-2022, se aportó archivo Word nombrado “cronograma de las acciones para la radicación de cuentas en ORFEO”, sin embargo, este archivo se encuentra cortado e incompleto, motivo por el cual se recomienda cargar nuevamente el archivo y verificar que sea comprensible. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 31-03-2023, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma incluyendo el cronograma para el mes de marzo 2023. | EN EJECUCIÓN
19 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.1.2.2 | 1 | 924 | 2022-08-01 | 2023-06-15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.3.1, AUDITORÍA CÓDIGO NO. 39 DE LA VIGENCIA 2020, DENTRO DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA INCLUSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE SALDOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando los siguientes documentos: a. El 14-12-2022, se aportó acta de reunión con fecha 01-12-2022, con el objetivo de realizar seguimiento semestral a la inclusión de los certificados de liberación de saldos en los expedientes contractuales de la vigencia 2021 y 2022 en virtud de los ID 924 y 927 del plan de mejoramiento de la entidad proveniente de la auditoría código No. 39 de la vigencia 2020, en la que se evidencia la verificación de la inclusión de acta de liberación de saldo de manera aleatoria de 10 contratos de la vigencia 2021 y 10 contratos vigencia 2022. Dado lo anterior se entiende que dicha acta corresponde al segundo semestre 2022, razón por la cual se recomienda continuar evidenciando mediante los soportes necesarios hasta la fecha de finalización de la misma, ya que la acción tiene fecha fin hasta el 15-06-2023, es decir que se requiere de un seguimiento a la inclusión de certificados de liberación de saldos en los expedientes contractuales para el primer semestre de 2023. | EN EJECUCIÓN
20 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.1 | 1 | 925 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE IDENTIFICADORES ALUSIVOS A LA SDMUJER EN LOS PARQUEADEROS ASIGNADOS DENTRO DEL MARCO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4 DE 2021 | IDENTIFICAR CON INFORMACIÓN ALUSIVA A LA SDMUJER, LOS PARQUEADEROS VEHICULARES ASIGNADOS EN LA SEDE CENTRAL. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando los siguientes documentos: a. El 28-10-2022, aporto pantallazos de imágenes alusivas a la señalización realizada en los parqueaderos asignados en la sede central de la SDMujer en las paredes. b. El 30-11-2022, aporto pantallazos de imágenes alusivas a la señalización realizada en los parqueaderos asignados en la sede central de la SDMujer, que se descuelgan de la plancha del techo. Dado lo anterior se dio cumplimiento a la acción en el plazo de formulación (30-11-2022). | CUMPLIDA
21 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.10 | 1 | 934 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCLUIR EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS NOS. 015-2021 Y 016-2021 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DISTINTAS A LAS PACTADAS O ESTIPULADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y MINUTA CONTRACTUAL. | REALIZAR UNA REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 31/12/22, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
22 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.12 | 1 | 935 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASÍ COMO FALLAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN AL AVALAR PAGOS SIN LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO 803 DE 2021. | DESIGNAR EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE MEMORANDO SUSCRITO POR LA SUPERVISORA EN LOS CONTRATOS O CONVENIOS DE LA DGC, A QUE HAYALUGAR. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 31/12/22, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
23 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.12 | 2 | 935 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASÍ COMO FALLAS EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN AL AVALAR PAGOS SIN LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO 803 DE 2021. | REALIZAR UNA LISTA DE CHEQUEO DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS A CADA PAGO, SUSCRIBIENDO ACTA Y LISTADO DE REUNIÓN ENTRE LA SUPERVISORA Y EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CADA CONTRATO. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 31/12/22, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
24 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.3 | 1 | 926 | 2022-08-01 | 2023-06-15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR IRREGULARIDADES E INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS SOPORTES DEL EXPEDIENTE Y LA INFORMACIÓN ERRÓNEA SUMINISTRADA AL ENTE DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS NOS. 4 Y 11 DE 2021 RESPECTIVAMENTE. | IMPLEMENTAR UN PUNTO DE CONTROL ADICIONAL EN LA VERIFICACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA D. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, INSUMO PARA DAR RESPUESTAS A LA AUDITORÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | Se observa el 28/10/22 en LUCHA el cargue de un Acta de la Dirección Administrativa y Financiera realizada el día 14/10/22 que tuvo por objeto "Implementar punto el control establecido en la Acción ID 926", el cual fue asignado en su ejecución a la contratista Claudia Patricia Velazco. Así las cosas, se evidencia la creación del punto de control al momento de la entrega de información a las autoridades de control en los procesos de auditoría, no obstante, no se observa la implementación del mismo, como fue identificado en la acción. De este modo, en caso de contar con soportes sobre la implementación de la presente acción hasta la fecha de ejecución de la misma, se recomienda cargarlos en LUCHA y/o dejar nota aclaratoria de la imposibilidad de la misma. De otra parte, se recomienda también, que para futuras formulaciones de acciones en la superación del hallazgo u oportunidad de mejora, se valore la viabilidad de las mismas teniendo en cuenta la operación del proceso o área responsable. De acuerdo con lo anterior, se califica en EJECUCIÓN, con motivo a que la presente acción fue formulada hasta el 15/06/23. | EN EJECUCIÓN
25 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.4 | 1 | 927 | 2022-08-01 | 2023-06-15 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACIÓN DE SALDOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SDMUJER EN OCASIÓN A RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 96, 103, 135 Y 281 DE 2021. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA INCLUSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE SALDOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando los siguientes documentos: a. El 14-12-2022, se aportó acta de reunión con fecha 01-12-2022, con el objetivo de realizar seguimiento semestral a la inclusión de los certificados de liberación de saldos en los expedientes contractuales de la vigencia 2021 y 2022 en virtud de los ID 924 y 927 del plan de mejoramiento de la entidad proveniente de la auditoría código No. 39 de la vigencia 2020, en la que se evidencia la verificación de la inclusión de acta de liberación de saldo de manera aleatoria de 10 contratos de la vigencia 2021 y 10 contratos vigencia 2022. Dado lo anterior se entiende que dicha acta corresponde al segundo semestre 2022, razón por la cual se recomienda continuar evidenciando mediante los soportes necesarios hasta la fecha de finalización de la misma, ya que la acción tiene fecha fin hasta el 15-06-2023, es decir que se requiere de un seguimiento a la inclusión de certificados de liberación de saldos en los expedientes contractuales para el primer semestre de 2023. | EN EJECUCIÓN
26 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.5 | 1 | 928 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE RADICACIÓN DE LOS INFORMES Y CUENTAS EN EL SISTEMA ORFEO DE LOS CONTRATOS 12, 15, 16, 30, 57, 93, 96, 103, 217, 257, 268, 281, 376, 377, 396, 438, 542, 655 Y 803 DE 2021. | ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS EN EL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO, PARA TODO TIPO DE CONTRATOS. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | De acuerdo con la verificación realizada en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, para el presente seguimiento con corte 30 de noviembre, se identifica que el proceso reporto un avance del 100% de ejecución en la acción, aportando los siguientes documentos: a. El 31-10-2022, se aportó archivo Word nombrado “cronograma de las acciones para la radicación de cuentas en ORFEO”, sin embargo, este archivo se encuentra cortado e incompleto, motivo por el cual se recomienda cargar nuevamente el archivo y verificar que sea comprensible. En virtud de lo anterior se identifica que la acción se encuentra en ejecución dado que la misma tiene fecha de finalización hasta el 31-03-2023, razón por la que se recomienda evidenciar los soportes pendientes hasta la fecha de finalización de la misma incluyendo el cronograma para el mes de marzo 2023. | EN EJECUCIÓN
27 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.6 | 1 | 929 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO ADJUNTAR LOS SOPORTES DEL ANEXO 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÒN -INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO NO. 103 DE 2021 | ELABORAR UNA GUÍA INTERNA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS OPERADORES DEL SECOP II, PARA EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | Se observa el 02/12/22 en LUCHA el cargue de una lista de asistencia a la reunión de capacitación realizada el 28/11/22 por la Dirección de Contratación sobre "Liquidaciones contractuales". No obstante, no se observa el inicio del proceso de elaboración de la "GUÍA INTERNA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS OPERADORES DEL SECOP II, PARA EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES", de conformidad con la formulación de la acción realizada por el proceso. De acuerdo con lo anterior, se califica en EJECUCIÓN, con motivo a que la presente acción fue formulada hasta el 31/12/22 y no se allegaron los soportes correspondientes a la misma. | EN EJECUCIÓN
28 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.7 | 1 | 930 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CUIDADO AL PUBLICAR INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP - Hallazgo Administrativo por falta de aprobación de la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual en el contrato interadministrativo 655 de 2021. | ELABORAR UNA GUÍA INTERNA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS OPERADORES DEL SECOP II, PARA EL CARGUE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 31/12/22, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
29 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.8 | 1 | 933 | 2022-07-18 | 2022-10-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CARGAR EN EL SECOP II INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE AL CONTRATO NO.135 DE 2021. | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA ORIENTACIÓN SOBRE EL CARGUE Y VALIDACIÓN DE LOS INFOMES DE SUPERVISIÓN EN EL SECOP II PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DEVAJ | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | Se observa el 28/10/22 en LUCHA el cargue de un Acta de reunión de la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia realizada el día 21/10/22 que tuvo por objeto "Realizar mesa de trabajo con apoyos a la supervisión y segundos filtros de revisión de informes para orientación sobre el cargue y validación de los informes de supervisión en el SECOP II para contratos de prestación de servicios de la DEVAJ", en la cual se estableció un cronograma para la presentación de informes durante la vigencia 2022 con actividades, fechas y responsables a cargo, todo lo anterior en oportunidad de conformidad con la fecha límite para la ejecución de la presente acción. De acuerdo con lo anterior, se califica como CUMPLIDA. (El presente seguimiento se hizo con corte al 30 de noviembre). | CUMPLIDA
30 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.2.9 | 1 | 940 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN AL NO REALIZAR EN EL TIEMPO PREVIAMENTE ESTABLECIDO LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 850 DE 2021. | REUNIONES MENSUALES INTERNAS DE SEGUIMIENTO AL NUEVO CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA OEI PARA IDENTIFICAR SITUACIONES DE ALERTA QUE PUEDAN AFECTAR LOS PLAZOS Y HACER SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PARA DEFINIR SOLUCIONES. | DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL | ABIERTA | Se observa en LUCHA el 31/08/22, el 30/09/22, el 28/10/22 y el 30/11/22 cuatro (4) soportes relacionados correspondientemente con: 1) Acta de reunión de la Dirección de Enfoque Diferencial realizada el 26/08/22 con el objeto de "Realizar la primera reunión interna de seguimiento al Convenio de Cooperación con la OEI cuyo objeto es (...), en cumplimiento del Plan de Mejoramiento establecido frente al hallazgo No. 3.2.2.9 de la Auditoria de Regularidad PAD 2022 COD 33". 2) Zip en el que reposa el Acta de la segunda reunión de seguimiento realizada el 28/09/22 y demás y demás actividades correspondientes al mes de septiembre. 3) Zip en el que reposa el Acta de la tercera reunión de seguimiento realizada el 26/10/22 y demás y demás actividades correspondientes al mes de octubre. 4) Zip en el que reposa el Acta de la cuarta reunión de seguimiento realizada el 24/11/22 y demás y demás actividades correspondientes al mes de Noviembre. De acuerdo con lo anterior, la presente acción se encuentra en ejecución dado que su fecha de culminación es 31/12/2022, por lo que se recomienda al proceso incluir el soporte correspondiente al mes de diciembre de 2022. (El presente seguimiento se hizo con corte al 30 de noviembre). | EN EJECUCIÓN
31 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.3.13 | 1 | 936 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE LAS ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO RELACIONADAS COMO SOPORTES DE LOS INFORMES 1, 2 Y 4, (OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 4 A CARGO DEL CONTRATISTA) | DEFINIR DENTRO DE LAS OBLIGACIONES LAS REUNIONES PERIODICAS DEL COMITÉ TÉCNICO (SI HAY LUGAR A ESTE) E INCLUIR EL ACTA COMO UN ENTREGABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA DGC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 31/12/22, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
32 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.3.14 | 1 | 931 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE CUIDADO EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL - Hallazgo Administrativo por no incluir dentro del clausulado contractual el registro presupuestal correspondiente, que ampara la erogación. | HACER UNA REUNIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA DETECTAR LAS EVENTUALES FALENCIAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | Se observa el 02/12/22 en LUCHA el cargue una lista de asistencia a la reunión de equipo sobre el Diagnóstico de falencias e implementación de acciones de mejora, realizada el 29/11/22. Así mismo, se describe en la hoja de vida de la acción en LUCHA el cargue de la grabación de la misma, no obstante, no se visualiza link o soporte que permita validar el contenido de la misma. Se recomienda cargar la grabación o soporte que permita validar el contenido de la reunión, teniendo aún tiempo, por cuanto el tiempo de ejecución determinado por el proceso es hasta el 31/12/22. De acuerdo con lo anterior, se califica EN EJECUCIÓN. (El presente seguimiento se hizo con corte al 30 de noviembre). | EN EJECUCIÓN
33 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.3.16 | 1 | 937 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR PUBLICAR EN EL SIPROJ LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN NÚMEROS 5 Y 10 DESPUÉS DE LOS 5 DÍAS DE REALIZADO EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN, INCUMPLIENDO LA DIRECTRIZ ESTABLECIDA EN EL DECRETO 839 DE 2018 NUMERAL 15.01. | REALIZAR EL REGISTRO DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN E INCLUSIÓN DEL ACTA APROBADA DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A LA REALIZACIÓN DEL MISMO, LO CUAL SE INFORMARÁ A LAS INTEGRANTES DEL MISMO EN LA SESIÓN ORDINARIA SIGUIENTE. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado se identificó dos soportes cargados en LUCHA del 07/10/22 y 22/11/22 correspondientes a los pantallazos del cargue oportuno de las actas de las sesiones del Comité de Conciliación en SIPROJ WEB dentro de los 5 días siguientes a la realización de los mismos, habiéndose verificado desde la fecha de creación de la presente acción hasta el corte del 30/11/22. Así las cosas, la presente acción se califica en EJECUCIÓN, en razón a que el periodo de cargue de evidencias se determinó hasta el 31/12/22, estando pendiente el soporte del periodo faltante en el SIPROJ por el proceso. (El presente seguimiento se hizo con corte al 30 de noviembre). | EN EJECUCIÓN
34 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.2.3.17 | 1 | 938 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCONSISTENCIA EN EL NÚMERO DEL ACTA DEMANDADA EN EL PROCESO 2021-00327, PUBLICADO EN SIPROJ. | REALIZAR EL REGISTRO EN EL SIPROJ EN EL MÓDULO DE PROCESOS-JUDICIALES CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE; SI LO HACE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SE VERIFICARÁ Y SE TOMARÁ UN PANTALLAZO PARA REVISIÓN DE LA JEFA DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | OFICINA ASESORA JURÍDICA | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado se identificó dos soportes cargados al corte del 30/11/2022 en LUCHA, en las fechas del 07/10/22 y el 22/11/22, correspondientes a los pantallazos del SIPROJ en el que se evidencia que durante el periodo de ejecución de la presente acción, la SDMujer no ha sido vinculada ni notificada de ninguna demanda judicial, motivo por el cual no se cuentan con nuevos registros. Sin embargo, tampoco se cuenta con el soporte que permita evidenciar, la corrección realizada por la Secretaría Jurídica Distrital en el SIPROJ sobre la demanda 2021-00327. Así las cosas, se recomienda al proceso que si bien, las acciones para la superación del hallazgo fueron realizadas con anticipación a la formulación de la acción del hallazgo y/u oportunidad de mejora, ésta debe cargarse en LUCHA, junto con las evidencias sobre las acciones a futuro a llevarse a cabo. Así las cosas, la presente acción se califica en EJECUCIÓN, en razón a que el periodo de cargue de evidencias se determinó hasta el 31/12/22, estando pendiente el soporte del periodo faltante en el SIPROJ y la evidencia de la corrección realizada sobre el proceso, producto del presente hallazgo. (El presente seguimiento se hizo con corte al 30 de noviembre). | EN EJECUCIÓN
35 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.2 | 1 | 932 | 2022-08-01 | 2023-01-30 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA REDUCCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INICIAL DE PRESUPUESTO 2021 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUMA DE $144.000.000 COMO CASTIGO AL VIOLAR LOS TOPES EN LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL RESPECTIVO RUBRO DURANTE LA VIGENCIA 2020. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022, QUE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO, SEAN INFERIORES AL 4% PERMITIDO. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 01/30/23, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
36 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.3 | 1 | 939 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y FALTA DE GESTIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROYECTOS 7673 Y 7668 DEBIDO A LA NO EJECUCIÓN DE $2.954.375.367 EQUIVALENTE AL 73,24%, ENTRE LOS DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | REALIZAR SEMÁFORO DE CONTRATACIÓN PARA IDENTIFICAR DE MANERA TEMPRANA LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS Y REDISTRIBUIR LOS RECURSOS O IDENTIFICAR NECESIDADES ADICIONALES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL RESORTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673 Y 7668 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ABIERTA | En virtud del seguimiento realizado en LUCHA con corte al 30/11/2022, no se observó el registro y/o soportes del avance por parte del proceso en la presente acción. Se recomienda al proceso antes de culminar el tiempo de ejecución, siendo éste hasta el 01/30/23, cargar los soportes correspondientes para el cumplimiento de la misma. De acuerdo con lo anterior, se califica como NO HA INICIADO. | NO HA INICIADO
37 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 1 | 941 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL PARA REVISAR LA FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS BOLSA CONTRA LA PROGRAMACIÓN DEL PAC PARA PROYECTAR LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO Y DISMINUIR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES (7678-7663) | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso aporto dos archivos en PDF que contiene el Acta con fecha Agosto 5 de 2022 en donde se da cuenta de la reunión efectuada por el proceso Dirección de Gestión del Conocimiento cuyo objeto es: " Presentación Pagos programados PAC Procesos Bolsa para revisión revisar la forma de pago de los contratos bolsa contra la programación del PAC para proyectar la ejecución financiera del contrato y disminuir las reservas presupuestales" seguimiento que corresponde a los meses de agosto y septiembre de 2022 según lo describe el contenido del acta en mención, así mismo se aporto el Acta de fecha septiembre 29 de 2022 en donde la misma Dirección de Gestión del Conocimiento efectuó reunión con el objeto de: "Presentación Pagos programados PAC Procesos Bolsa para revisar la forma de pago de los contratos bolsa contra la programación del PAC para proyectar la ejecución financiera del contrato y disminuir las reservas presupuestales" seguimiento que corresponde a los meses de octubre y noviembre según lo describe el contenido del acta en mención, por lo anterior se evidencia el desarrollo de la acción descrita. | EN EJECUCIÓN
38 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 2 | 941 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | REALIZAR UNA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL PARA REVISAR EL CRONOGRAMA DE GIROS A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LA DSC, ENTRE LA D DEL SISTEMA DE CUIDADO Y EL EQUIPO FINANCIERO. (7718) | DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADO | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso hizo el cargue de dos archivos en PDF los cuales contienen la información referente a: "SEGUIMIENTO BIMESTRAL PARA REVISAR EL CRONOGRAMA DE GIROS A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADO" correspondiente a las reuniones efectuadas en julio 26 y Agosto 23 de 2022 para el bimestre julio-agosto , así mismo se realizaron reuniones en septiembre 23 y 1 de noviembre de 2022 correspondientes al bimestre octubre-noviembre, en donde se dejo constancia sobre la ejecución financiera del proyecto de inversión 7718, en cada una de estas reuniones se pudo evidenciar la lista de asistencia en el formato GD-FO-32 Versión 1 de fecha 4-4-2022 junto con las diapositivas que dan cuenta de la presentación socializada. | EN EJECUCIÓN
39 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 3 | 941 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | SEGUIMIENTO Y/O GENERACIÓN DE ALERTAS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PAC, Y A LA PROGRAMACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS CON PROCESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROYECTO 7675. | DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción. Esta oficina recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción y aportar las evidencias en el aplicativo LUCHA de dicho desarrollo. | NO HA INICIADO
40 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 4 | 941 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | SEGUIMIENTO Y/O GENERACIÓN DE ALERTAS BIMESTRALES AL AVANCE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE BOLSA EN LOS CUALES APORTA PRESUPUESTO EL PROYECTO 7675. | DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta del seguimiento y/o generación de alertas bimestrales al avance precontractual de los procesos de bolsa en los cuales aporta presupuesto el proyecto 7675. Esta oficina recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción y aportar las evidencias en el aplicativo LUCHA de dicho desarrollo. | NO HA INICIADO
41 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 5 | 941 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | SEGUIMIENTO Y/O GENERACIÓN DE ALERTAS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PAC, Y A LA PROGRAMACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS CON PROCESOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROYECTO 7734 | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso ha cargado los seguimientos y alertas mensuales a la ejecución del PAC con recurso del proyecto 7734 en archivos PDF así: -Correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2022 referente a PAC julio 2022, Correo del 3 de agosto de 2022 con la matriz de seguimiento al proyecto 7734-corte a 31-7-2022, correo agosto 4 de 2022 Alerta -Pagos programados PAC agosto, correo agosto 19 de 2022 alerta informes faltantes. Correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2022 Alerta -Informes pendientes Agosto-PAC DEVAJ, correo del 27 de septiembre de 2022 Alerta Pagos Programados LPD-PAC octubre. Correo 4 de octubre de 2022 Seguimiento PAC septiembre, correo 4 de octubre de 2022 Matriz de seguimiento Proyecto 7734-DEVAJ con corte mes de septiembre. Pese a que el proceso manifiesta en la ejecución de la acción que se aportaron soportes del mes octubre, no se evidenciaron los mismos en los registros efectuados. Así mismo no se han aportado soportes del seguimiento del mes de noviembre de 2022 | EN EJECUCIÓN
42 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 6 | 941 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | SEGUIMIENTO Y/O GENERACIÓN DE ALERTAS BIMESTRALES AL AVANCE PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE BOLSA EN LOS CUALES APORTA PRESUPUESTO EL PROYECTO 7734. | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso ha cargado los seguimientos y alertas mensuales al avance precontractual con recurso del proyecto 7734 en archivos PDF así: correo electrónico de fecha agosto 17 de 2022 Seguimiento contractual 2022 - Dirección de Eliminación de Violencias, correo del 30 de agosto de 2022 Seguimiento contractual 2022 - Dirección de Eliminación de Violencias, correo del 30 de agosto de 2022 Seguimiento PAABS agosto DEVAJ, correo DEL 28 de septiembre de 2022 Seguimiento PAABS septiembre DEVAJ, correo del 26 de octubre de 2022 Seguimiento PAABS octubre y correo del 31 de octubre 2022 Seguimiento Bolsas. Por el mes de noviembre no se evidencio soporte alguno. | EN EJECUCIÓN
43 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 7 | 941 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | PROGRAMAR LA MAYOR PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ETB HASTA NOVIEMBRE, PARA GESTIONAR CON LOS OPERADORES LOS PAGOS DE LA PAUTA EMIITIDA.(7739) | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | ABIERTA | De conformidad con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a noviembre 30 de 2022, se evidencio que el proceso Comunicaciones Estratégicas aportaron un archivo en PDF que contiene la Reprogramación del Plan anual mensualizado de caja-PAC formato GF-FO-9, versión 4 de fecha abril 4 de 2022, en donde se reprogramo pagos por el mes de noviembre y diciembre, así como las deudas por pagar, estos formatos tiene fechas de elaboración de septiembre 20 de 2022,así mismo se adjunta archivo en Excel de SIDICU sin formato, situación que permite establecer que la acción se esta ejecutando de acuerdo a la acción planteada.. | EN EJECUCIÓN
44 | 2022 | 33 | Regularidad | 3.3.4.4 | 8 | 941 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7673, 7675, 7718, 7734, 7739 Y 7668, DEL PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. | REQUERIR A ETB PARA LA REALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS MEDIOS QUE REALIZAN LA PAUTA Y SE INDIQUE LA NECESIDAD DE TRAMITAR LOS COBROS DE PAUTA OPORTUNAMENTE (7739) | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | ABIERTA | De conformidad con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a noviembre 30 de 2022, se evidencio que el proceso aporto soportes sobre todo el tema de contratación con la ETB en cuanto al servicio requerido por la SDMujer para pautar la publicidad de la entidad, en la ejecución de la acción el proceso hace la siguiente explicación:" En el contrato interadministrativo 965 de 2022 se definió la forma de pago a la ETB, así: "El valor del contrato se pagará por la Secretaría Distrital de la Mujer al CONTRATISTA de la siguiente manera: Mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados por el contratista y recibidos a satisfacción por la supervisora del contrato, teniendo en cuenta los valores mensuales facturados por el contratista, los cuales se pagarán previa programación del PAC". Adicionalmente el contratista deberá cumplir con los tiempos de entrega de los productos de acuerdo con lo definido en el contrato, los Estudio Previo y el Anexo Técnico. Se anexan copia de los documentos con los cuales se da cumplimiento a la actividad ", pese a la explicación antes mencionada, el proceso no aporto evidencia que de cuenta del cumplimiento de la acción descrita. | EN EJECUCIÓN
45 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.1 | 1 | 993 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO Y DE LAS PÓLIZAS, EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA LOS CONTRATOS 064, 096, 110, 120, 390, 331, 324 Y 325 DE 2021 | SOLICITAR CONCEPTO A LA AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CON EL FIN QUE SE INDIQUE COMO ACTUALIZAR LOS ESTADOS DE LOS PROCESOS TERMINADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De conformidad con la revisión efectuada al aplicativo LUCHA con corte a noviembre 30 de 2022, se evidencio que el proceso aporto soportes en donde se evidencia el cumplimiento de la acción descrita, de la siguiente manera: Con correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2022 de soporte @secop.gov.co se dio la siguiente respuesta: " En atención a su solicitud reportada a la Mesa de Servicio de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, nos permitimos informarle que, al realizar las validaciones a su caso se confirma que la única manera de que un contrato ya finalizado cambie de estado en la plataforma del SECOP II es realizando la acción a través de una modificación para dar por finalizado y que de esta manera cambie el estado a Terminado". Así mismo se evidencio que se aportaron otros correos con fechas 21 de noviembre de 2022 del mismo emails de soporte@secop.gov.co en donde se da respuesta definitiva a la solicitud enmarcada en la acción, así: " De: Soporte <soporte@secop.gov.co> Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2022 11:19 a. m. Para: Mónica Triana Nustes <mtriana@sdmujer.gov.co> Asunto: [GLPI #0825102] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso Estimado Sr.(a) MONICA TRIANA ÑUSTES Su solicitud sobre 1 - SECOP II - PLANEACION SELECCION Y CONTRATACION - ENTIDAD. registrado con el número 0825102 a su nombre, ha sido resuelto por Andrés Felipe Diosa Pulgarín , a continuación el detalle de la respuesta: Fecha de solución: 2022-11-21 11:19 Tipo de solución: Definitivo | CUMPLIDA
Solución : Cordial saludo De acuerdo con su solicitud le informamos que, verificando la información en el sistema según los criterios de búsqueda indicados anteriormente, nos permitimos informarle desde la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente que una vez el contrato esta ejecutado se debe hacer una modificación de contrato para modificar dicho estado. Se sugiere hacer la consulta de la guía para validar que opción es acorde al requerimiento de la entidad y del proveedor. Si ninguna de las opciones habilitadas en modificaciones del contrato aplica, debe remitirse de manera interna o con el área jurídica para confirmar cual es el paso por seguir. Desde la Mesa de servicio brinda únicamente soporte técnico funcional de las plataformas de compra publica, (SECOP I, SECOP II y TVEC), en este caso la entidad como dueña y rectora de sus Procesos de Contratación, es quien definen de qué manera estructurar sus procesos y debe decidir sobre las diferentes situaciones que se puedan presentar, sean estas internas o externas, dado que Colombia Compra Eficiente no cuenta con la competencia para resolver aspectos particulares. 23/11/22, 17:23 Correo: Luz Diana Mayorga Ulloa - Outlook https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20221111004.10&view=print 2/3 Lo invitamos a consultar la guía de "Gestión contractual", en el siguiente enlace: Página 48. Enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi13eegestioncontractual08-09-2021.pdf El SECOP II habilitará el gestor de modificaciones del contrato electrónico. Para crear la modificación deberá seleccionar de la lista la modificación que requiera o se ajuste al cambio que desea realizar. Las modificaciones habilitadas por la plataforma son: 1. Suspensión del contrato 2. Reactivación del contrato 3. Modificación del contrato 4. Adición al contrato 5. Cesión del contrato, 6. Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato. 7. Cerrar el contrato.
Gracias por comunicarse con la mesa de servicio de la ANCP-CCE esperamos con esta información haber resuelto su requerimiento. Le recordamos nuestros canales de atención: Teléfonos: (+57 601) 7456788 Bogotá y 018000520808 (línea nacional gratuita) en el resto del país. Sitio Web www.colombiacompra.gov.co Formulario de soporte https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte Secobot https://secobot.colombiacompra.gov.co/ Canal (PQRSD) https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 o Bogotá – Colombia Cordialmente, Mesa de Servicio Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente" Se recomienda por parte de esta oficina que el proceso realice las actualizaciones correspondientes en el aplicativo de SECOP II de los casos quer tenga pendientes y así mismo aporte dicha evidencia en el aplicativo LUCHA a fin de corroborar que el concepto recibido ha sido aplicado en debida forma.
46 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.2 | 1 | 994 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EXPEDIR CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD ANTERIOR AL ESTUDIO PREVIO, QUÉ FUNDAMENTE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA DESARROLLAR EL OBJETO A CONTRATAR A LOS CPS 324, 325 Y 331 DE 2021. | REALIZAR 2 DIVULGACIONES DE LA LISTA DE CHEQUEO FORMATO GC-FO-24-EXPEDIENTE ÚNICO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TODOS SERVIDORES Y COLABORADORES DE LA ENTIDAD | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO
47 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.3 | 1 | 995 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ENTREGAR EL EXPEDIENTE COMPLETO RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES QUE SOPORTEN LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD DENTRO DEL CONTRATO 331 DE 2021 | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LA CUAL SE SOCIALICEN LOS CONTROLES APLICABLES EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO
48 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.4 | 1 | 996 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLAR EL RÉGIMEN DE CONFIDENCIALIDAD AL REVELAR LA UBICACIÓN DE LA CASA REFUGIO “POLICARPA” CONTRATO 621 DE 2021 Y A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS 145 Y 184 DE 2021 EN LA PLATAFORMA DE SECOP II | SOLICITAR AL PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DOS SENSIBILIZACIONES SOBRE EL MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, DIRIGIDAS AL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER Y ACCESO A LA JUSTICIA | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no había cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción, sin embargo con fecha 12 de diciembre de 2022 el proceso aporto el Memorando No 3-2022-004716 con fecha 24 de noviembre de 2022 en donde solicita espacios de sensibilización sobre el Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información - ID 996. Se recomienda al proceso aportar las evidencias en forma oportuna aq fin de evaluar a tiempo las evidencias correspondientes, así mismo dejar evidencia de las sensibilizaciones que se efectúen. | EN EJECUCIÓN
49 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.4 | 2 | 996 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VIOLAR EL RÉGIMEN DE CONFIDENCIALIDAD AL REVELAR LA UBICACIÓN DE LA CASA REFUGIO “POLICARPA” CONTRATO 621 DE 2021 Y A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS 145 Y 184 DE 2021 EN LA PLATAFORMA DE SECOP II | SOLICITAR UN CONCEPTO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA SOBRE LAS ACCIONES A SEGUIR POR INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no había cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción, sin embargo con fecha de diciembre 12 de 2022 el proceso aporto evidencia del Memorando No 3-2022-005126 del 10 de diciembre de 2022 en donde se solicita a la Oficina Asesora Jurídica concepto a las acciones a seguir por incumplimiento del régimen de confidencialidad de la información. – Acción de mejora ID 996. Surtido el desarrollo de la acción, se recomienda por parte de esta oficina una vez se obtenga el concepto antes descrito, se efectué su registro en el aplicativo LUCHA. | CUMPLIDA
50 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.6 | 1 | 997 | 2022-11-01 | 2023-05-31 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 751 DE 2021 | REALIZAR UN A REUNIÓN MENSUAL CON LOS OPERADORES DE LAS CASAS REFUGIO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DE LOS CONTRATOS VIGENTES RESPECTO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE Y DE HABER DIFERENCIAS ESTABLECER UN PLAN DE MEJORA | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no había cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción, pese a que con fecha de noviembre 24 de 2022 se aporto evidencia de reuniones efectuadas durante el mes de octubre de 2022, fecha distinta al inicio en SIVICO de la acción, es decir noviembre 1 de 2022. Por otra parte, con fecha de 14 de diciembre de 2022 el proceso aporto las evidencias de las reuniones mensuales efectuadas a las casas refugio en cumplimiento del anexo técnico de cada contrato, así: con fechas 16 y 29 de noviembre a la Casa Refugio Policarpa Contrato 621 de 2021, noviembre 15 de 2022 a la Casa Refugio La Esmeralda Contrato 623 de 2021, 30 de noviembre de 2022 Casa Refugio Amarú Contrato 748 de 2021, 18 y 28 de noviembre a la Casa Refugio Rosa Elvira Cely Contrato 751 de 2021, 18 de noviembre a la Casa Refugio Modelo Intermedio Contrato 920 de 2022 y 25 y 29 de noviembre a la Casa Refugio Modelo Rural Contrato934 de 2022. | EN EJECUCIÓN
51 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.7 | 1 | 998 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACIÓN DE SALDOS CON OCASIÓN A RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 747 Y 796 DE 2021 | REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA INCLUSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE SALDOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA. | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO
52 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.8 | 1 | 999 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO REPOSAR Y CONSOLIDAR EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y LAS DOS CESIONES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 748 Y 245 DE 2021 RESPECTIVAMENTE | EMITIR UNA CIRCULAR CON LOS LINEAMIENTOS APLICABLES A LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO
53 | 2022 | 34 | Desempeño | 3.3.2.9 | 1 | 1000 | 2022-11-01 | 2023-04-28 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ID DE PAGO Y LOS NÚMEROS DE CUENTA DE COBRO DEL SECOP CONTRA LAS RESPECTIVAS CUENTAS GENERADAS POR LA CONTRATISTA DENTRO DE LOS PRIMEROS 8 PAGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 245 DE 2021 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES CON LOS CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL CARGUE DE LAS CUENTAS DE COBRO EN EL SECOP. | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO
54 | 2022 | 34 | Desempeño | 4.1.1 | 1 | 1001 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ACCIONES INDIVIDUALES EN SALUD POR PARTE DE LA SDMUJER EN SU ROL DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN SECTORIAL Y SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PSICOJURIDICA DENTRO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MANZANAS DEL CUIDADO DE BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, USAQUÉN, KENNEDY Y SAN CRISTÓBAL, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MANZANAS DEL CUIDADO EN CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN | REALIZAR REUNIONES BIMENSUALES CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER, PARA HACER SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO “ACCIONES INDIVIDUALES: CONSULTORIO MÉDICO” Y DEL SERVICIO "ORIENTACIÓN PSICOJURÍDICA" EN EL COMPONENTE RESPIRO, RESPECTIVAMENTE, EN LAS MANZANAS DEL CUIDADO DE BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, USAQUÉN, KENNEDY Y SAN CRISTÓBAL. | DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADO | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte ni registro que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO
55 | 2022 | 34 | Desempeño | 4.1.1 | 2 | 1001 | 2022-11-01 | 2023-09-01 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS ACCIONES INDIVIDUALES EN SALUD POR PARTE DE LA SDMUJER EN SU ROL DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN SECTORIAL Y SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PSICOJURIDICA DENTRO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MANZANAS DEL CUIDADO DE BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, USAQUÉN, KENNEDY Y SAN CRISTÓBAL, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MANZANAS DEL CUIDADO EN CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN | ELABORAR UN TABLERO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL QUE INCLUYE UN ÍTEM DE PLAN DE INAUGURACIÓN DE LAS MANZANAS DEL CUIDADO. | DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADO | ABIERTA | De acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo lucha, con corte a 30 de noviembre de 2022, se evidencio que el proceso no ha cargado ningún soporte ni registro que de cuenta de la ejecución de la acción. Se recomienda al proceso iniciar la ejecución de la acción a fin de tener avances que permitan evaluar su desarrollo. | NO HA INICIADO

## INSTRUCCIONES (hidden)
CALIFICACIONES OCI | DEFINICIÓN
CUMPLIDA | Esta cumplida si se tienen todos los soportes de acuerdo con lo definido en la acción formulada y la periodicidad establecida por las áreas responsables.
EN EJECUCIÓN | La acción se encuentra en desarrollo y se debe reportar la evaluación sobre su avance.
INCUMPLIDA | La acción no se cumplió dentro del periodo determinado y/o no se adjuntan los soportes correspondientes y/o no se cuenta con reporte de ejecución.
NO HA INICIADO | El reporte de la acción en el aplicativo LUCHA no presenta reporte de ejecución. Tener en cuenta en la revisión, el periodo de ejecución, ya que si ha pasado más de un mes a partir de la fecha de inicio establecida por el área responsable para la acción, se debe hacer la recomencación pertinente.