## RESERVA (hidden)
|  | RESERVA DEF | LIBERACIÓN | GIRO | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN
| META 1 | 232218004.44 | 3867335 | 228350669.44 | #REF! | #REF!
| META 2 | 27853639.44 |  | 27853639.44 | #REF! | #REF!
| META 3 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
| META 4 | 714765691.12 | 4782 | 714760909.12 | #REF! | #REF!
|  | 974837335 | 3872117 | 970965218 | #REF!
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ACUMULADO
|  | RESERVA DEF | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | ANULACIONES | GIROS | RESERVA DEF | GIROS
SEGUIMIENTO OAP | META 1 | 232218004.44 | 0 | 19473830.64 | 0 | 3316409.14 | [20 empty] | 232218004.44 | 22790239.78
| META 2 | 27853639.44 | 0 | 19473830.64 | 0 | 2439379.14 | [20 empty] | 27853639.44 | 21913209.78
| META 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| META 4 | 714765691.12 | 0 | 20063946.72 | 0 | 2513299.72 | [20 empty] | 714765691.12 | 22577246.44
| TOTAL | 974837335 | 0 | 59011608 | 0 | 8269088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974837335 | 67280696
CARGADO POR EL PROYECTO | META 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 3 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 4 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
DIFERENCIA | META 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 3 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 4 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## VIGENCIA (hidden)
|  | VIGENCIA TOTAL | AJUSTE | VIGENCIA DEF |  | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN |  |  | RESERVA | LIBERACIÓN | GIRO | PLAN DE ACCIÓN | VALIDACIÓN
| META 1 | 2865518321 | 462 | 2865518783 | 52.15% | #REF! | #REF! |  | 232218004.44 | 224807834.5 | 3867335 | 220940499.5 | 0 | 224807834.5
| META 2 | 230307550 | 0 | 230307550 | 4.191% | #REF! | #REF! |  | 27853639.44 | 21320499.5 |  | 21320499.5 | 0 | 21320499.5
| META 3 | 500000000 | 0 | 500000000 | 9.099% | #REF! | #REF! |  | 0 | 21320499.5 |  | 21320499.5 | 0 | 21320499.5
| META 4 | 1899200667 | 0 | 1899200667 | 34.56% | #REF! | #REF! |  | 714765691.12 | 707388501.5 | 4782 | 707383719.5 | 0 | 707388501.5
|  | 5495026538 |  | 5495027000 |  | #REF! |  |  |  | 974837335 | 3872117 | 970965218 | 0
|  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ACUMULADO
|  | VIGENCIA DEF | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS | COMPROMISOS | GIROS
SEGUIMIENTO OAP | META 1 | 2865518783 | 330359035 | 0 | 285761424 | 11653867 | [20 empty] | 616120459 | 11653867
| META 2 | 230307550 | 116998635 | 0 | 72394740 | 928106.8 | [20 empty] | 189393375 | 928106.8
| META 3 | 500000000 | 3571035 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3571035 | 0
| META 4 | 1899200667 | 684421435 | 0 | 198617320 | 10755627.2 | [20 empty] | 883038755 | 10755627.2
|  | 5495027000 | 1135350140 | 0 | 556773484 | 23337601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692123624 | 23337601
CARGADO POR EL PROYECTO | META 1 | 2865518783 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 2 | 230307550 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 3 | 500000000 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| META 4 | 1899200667 | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
| TOTAL | 5495027000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
DIFERENCIA | META 1 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 2 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 3 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| META 4 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| TOTAL | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!

## Metas 1 PA proyectotras
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-09-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 85% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 51%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 658495736 | 522999700 | 45659830 |  | 210500000 | 309262731 | 10866500 |  |  | 37000000 | 65434146 | 270216453 | 2130435096
COMPROMISOS | [13 empty] | - |  | 330359035 | 285761424 | 107353840 | 168670310 | 322679976 | 21924273 | 265410702 | -3362553 |  |  |  |  | 1498797007 | 70.35%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20130368 | 1190131.5 | 210897504.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232218004.44 |  | 0 | 54874644.6667 | 98457953 | 103023936 | 103023936 | 103023936 | 103023936 | 103023936 | 269253014 | 311169202 | 201169202 | 680391400.3333 | 2130435096
GIROS |  | 19473831 | 3316409 | 4353585 | 15230 | 1571614.44 | 0 | 3867333 | 0 |  |  |  |  | 32598002.44 | 12% | - | 11653867 | 40219578 | 46090714 | 179118136 | 104379151 | 115016767 | 245914068 |  |  |  |  | 742392281 | 34.85% | 496478213
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | 0 | *Julio (Liberación $3.867.333) - Detalle: Cto.602_22 Diana Patricia Díaz $3.867.333 Junio (No se realizaron ni giros, ni liberaciones de reservas) Mayo (giros por $1.571.614) - Detalle: Orden de Compra 88193 Transporte terrestre $1.571.614 Abril (giros por $15.230) - Detalle: Cto.931_22 PUBBLICA S A S $15.230 M1 Marzo (giros por $4.353.585) - Detalle: Cto.1078_22 EN ALIANZA S.A.S $4.353.585
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 51% | Programación | 0.55 | 0.016871 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.028929 | 0.022753 | 0.85 | INFOCUIDADO: Se operó el Sistema de Información de Cuidado con la integración de los servicios y personas atendidas por los 9 sectores que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado. Durante este mes se integraron 50 bases de datos enviadas por las entidades y se tuvieron 22 mesas técnicas con los diversos sectores para la revisión y validación de la información. Se realizó un informe semestral con los avances del Sistema Distrital de Cuidado para el Concejo de Bogotá. Y se realizaron dos presentaciones, una con los avances del Sistema Distrital de Cuidado y otra de seguimiento para la Alcaldesa Mayor De Bogotá. SIMISIONAL 2.0: Durante el mes de agosto se iniciaron los ajustes de acuerdo a la categorización realizada en el mes de julio, se continuó con la migración de datos y se alistaron los contenidos de los 3 primeros módulos del curso para el menejo del SIMISIONAL 2.0 en la plataforma Moodle. |  |  | INFOCUIDADO: El Sistema de Información de Cuidado opera con los 9 sectores que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado. Se han integrado 252 bases de datos enviadas por las entidades y se han tenido 56 mesas técnicas con los diversos sectores para la revisión y validación de la información recibida e integrada. Se ha realizado el aprovisionamiento, configuración y puesta en marcha de la infraestructura Cloud del sistema de información de cuidado, dentro del ecosistema Azure, incluyendo el acompañamiento a la contratación de créditos de nube pública. SIMISIONAL 2.0: El Sistema de Información del OMEG SIMISIONAL 2,0, cuenta con proceso de actualización y preparación del entorno de la entidad para soportar la migración de SIMISIONAL 2,0 con la Migración de datos, Pruebas integrales del sistema de información y la Instalación y despliegue del sistema de información. Se continua el proceso de gestión del cambio, adelantando el cronograma de capacitaciones, recibiendo las recomendaciones y percepciones recopiladas durante la ejecución del plan de trabajo y continuando con un avance importante en el proceso de migración al nuevo sistema, atendiendo y procesando las observaciones recibidas. Lo anterior para permitir la transición del SIMISIONAL 1.0 al SIMISIONAL 2.0 y que permita su reconocimiento, apropiación y uso. |  |  | No se presentaron retrasos durante el periodo reportado. Se dio trámite a la publicación de información y actualización de indicadores en la página web del OMEG. |  |  |  | INFOCUIDADO: Se cuenta con un Sistema de Información de Cuidado que permite integrar información de todos los servicios que se brindan en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. La arquitectura del sistema de información de cuidado incorpora 3 dimensiones clave para su implementación: a) experticia del equipo técnico, b) procesos y procedimientos, y c) infraestructura tecnológica de vanguardia. Además, este permite identificar atenciones y personas únicas que son atendidas por todos los sectores. SIMISIONAL 2.0: Contar con un Sistema de Información 2.0 permite a la entidad mejorar los sistemas de recolección, almacenamiento y consulta de los datos producidos a nivel interno y externo, además contar con herramientas para avanzar en la automatización de procesos e instrumentos apropiados para la recolección de información, mejorar la calidad, veracidad y oportunidad de la información recolectada en las diferentes acciones del Observatorio La página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género se constituye en una herramienta para acercar los datos y la información a la ciudadanía, contando no solo con información actualizada y robusta, sino, amigable para su acceso y uso.
|  | Ejecución | 0.55 | 0.0097059 | 0.035882 | 0.028824 | 0.028824 | 0.028824 | 0.028824 | 0.028824 |  |  |  |  | 0.73971
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) |  | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
1. Actualización permanentemente de los indicadores de la bateria de información asociada al sistema de información del OMEG | 21% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Durante el mes de agosto de 2023 se llevaron a cabo las siguientes actividades como parte de la actualización del OMEG: 1. Se actualizó la información de la sección de violencias con la información de fuente SIEDCO y los datos de valoraciones por riesgo de feminicidio: Anexo: Reporte información SIEDCO y Medicinal legal corte julio de 2023.df 2. Se actualizó la información de la sección de atenciones con la información de SIMisional con corte a julio de 2023. Anexo: Reporte información SiMisional corte julio 2023.pdf Las actualizaciones se pueden consultar en el vínculo: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html 3. De acuerdo al cronograma para el procesamiento y publicación de la información de pobreza monetaria y multidimensional junto con los indicadores de pobreza teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la fuente de los datos, DANE por medio de los instumentos GEIH y Encuesta de Calidad de Vida. Anexos: a. Indicadores laborales: entrega de indicadores laborales de 2021. Anexos: Solicitud indicadores laborales GEIH.pdf;Entrega indicadores laborales GEIH.pdf; GEIH 2021 OMEG TRIM - ANUAL 28082023.xlsx b. Indicadores de pobreza: procesamiento y generación de cuadros de salida pobreza nacional, distrital y localidad y construcción de fichas técnicas. Anexos: Cuadros de salida pobreza.xlsx; Ficha técnica pobreza extrema V2.0 28082023 DGC.pdf; Ficha técnica pobreza multidimensional V1.0 30062022_DGC.pdf; Ficha técnica pobreza V2.0 28082023 DGC.pdf
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 65%
2. Operación, actualización de usabilidad de la pàgina del OMEG y publicación de información de interes para usuarias y usuarios del espacio web | 20% | Programación | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99% | Como parte de la operación, actualización de usabilidad de la página del OMEG y publicación de información de interes para el mes de agosto se realizó la publicación de los reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. Especificamente: 1. Reporte atenciones Enero 1 -Julio 31 de 2023. Publicado el 11 de agosto de 2023 Link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/RepAtenciones_JUL31.pdf Otras Publicaciones: Se realizó la publicación del documento Actualización caracterización sobre personas que realizan actividades sexuales pagadas, que cuenta con ocho apartados divididos de la siguiente manera: metodología de la caracterización, aspectos sociodemográficos, funcionamiento y dinámicas de las ASP, dinámicas de funcionamiento, características económicas de estas actividades y descripción de las modalidades alternativas, luego se encuentra el apartado de violencias, posteriormente el de vivienda, educación, salud y finalmente conclusiones y recomendaciones, publicado y disponible en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf Anexos: a. Reporte atenciones Enero 1 -Julio 31 de 2023 b. Actualización de la caracterización sobre personas que realizan ASP
|  | Ejecución | 0% | 3% | 15% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  |  | 63%
3. Adquisión de sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG | 10% | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1, Como parte Adquisión de equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura del OMEG, se cuenta al mes de agosto de la presente vigencia con el siguiente estado en el avance de la contratación: 672 ORDEN DE COMPRA ARCGIS: Contratado y pendiente de ejecución de la Orden de compra en el mes de diciembre de 2023. Respecto al LOTE 1 PRODUCTOS POWER BI: En el mes de agosto se emitió la ORDEN DE COMPRA No. 114426 correspondiente a los productos Power Bi Pro Open, se aprobaron y publicaron las garantías por parte de la SDMUJER. Posteriormente el 18 de agosto de 2023 se remitió para revisión y firma el acta de inicio de la orden de compra 114426, se recibieron y respondieron observaciones, se proyectó el acta de reunión la cual fue socializada el 23 de agosto y firmada el 29 de agosto. Finalmente el 28 de agosto de 2023 se realizó la “Consulta forma de entrega licencias Orden de Compra No. 114426 Contrato No 999-2023”. 673 PROVEEDOR EXCLUSIVO - Licenciamiento NVIVO para análisis cualitativo: El 01 de agosto de 2023 se remitió retroalimentación por parte de la Dirección de contratación y la Dirección de gestión Corporativa sobre los documentos remitidos por el proveedor a finales de julio, fueron recibidos del proveedor los documentos ajustados, sin embargo, se evidenció el cambio en la titularidad del desarrollador del Software. A continuación, se solicitó al proveedor la remisión de la carta de presentación, la cual fue entregada el 28 de agosto. Finalmente, se tramitaron las firmas del EP del PC 673, sin embargo, se recibió la solicitud de nuevos ajustes por parte de la Dirección de Contratación los cuales fueron escalados al proveedor y junto con ello se le solicitaron los documentos actualizados requeridos para la contratación. 675 PROVEEDOR EXCLUSIVO - Licencimiento SPSS para datos cuantitativos.Se continua con la elaboración del estudio previo. Anexos: a. Evidencias Proceso 672 b. Evidencias Proceso 673 2. INFOCUIDADO: Se operó el Sistema de Información de Cuidado con la integración de los servicios y personas atendidas por los 9 sectores que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado. Anexos a. Inventario Infocuidado corte agosto 2023.xlsx b. Variables_Basicas_Infocuidado.xlsx c. Cronograma de actividades Infocuidado.xlsx d. Inventario de Reuniones Infocuidado corte agosto 2023.xlsx e. Informe Semestral Concejo.docx f. PPT avances infocuidado agosto.pdf g. PPT seguimiento Alcaldesa 10.08.23
|  | Ejecución | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 60%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 2 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-09-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 25% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 7%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 230307550 |  |  |  | 41878941 | [7 empty] | 272186491
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 116998635 | 72394740 | 40486306 | 32839625 |  | -410000 | 0 | 7593600 |  |  |  |  | 269902906 | 99.16%
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20130368 | 7723271.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27853639.44 |  |  | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 19192295.8333 | 80263532.6667 | 272186491
GIROS |  | 19473831 | 2439379 | 4353585 | 15230 | 1571614.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27853639.44 | 100% |  | 928107 | 16438439 | 17821120 | 25189001 | 36135866 | 23777480 | 24060000 |  |  |  |  | 144350013 | 53.03% | 120290013
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | 0 | * Junio (No se realizaron ni giros, ni liberaciones de reservas) Mayo (giros por $1.571.614) - Detalle: Orden de Compra 88193 Transporte terrestre $1.571.614 Abril (giros por $15.230) - Detalle: Cto.931_22 PUBBLICA S A S $15.230 M2 Marzo (giros por $4.353.585) - Detalle: Cto.1078_22 EN ALIANZA S.A.S $4.353.585
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 7% | Programación | 0 | 0.012857 | 0.013 | 0.013 | 0.12014 | 0.013 | 0.013 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.25 | Para el mes de agosto se da continuidad a los procesos de intercambio de información con actores externos para garantizar la inclusión de los enfoques de género y diferencial en los procesos de captura de información en las entidades del distrito. De esta manera, se continuó avanzando en la elaboración de la investigación sobre violencias interrelacionadas (violencia intrafamiliar, VBG y maltrato animal) en articulación con el Observatorio de Proyección y Bienestar Ambiental – OBYPA, específicamente se avanzó en la revisión del estado del arte. Por otra parte, se cuenta con el acuerdo entre la entidad y la organización Change plataforma mundial para el intercambio de información. Este intercambio está pensado para ampliar la información sobre actividades de cuidado comunitario en dos territorios: Usme y Usaquén. Para ello, en el mes de agosto se aplicó el instrumento de entrevista a lideresas de organizaciones de cuidado comunitario. Asimismo, se avanzó en el intercambio de información con Bloomberg-PNUD proyecto que busca evaluar el Sistema de Cuidado adelantado en la ciudad, en lógica de visibilizarlo como una experiencia exitosa en la región. |  |  | Uno de los principales logros, es contar con tres experiencias de investigación en articulación con actores externos, llevando a la práctica la estrategia metodológica de captura de información con enfoque de género y diferencial. La primera experiencia es sin duda una muestra de la articulación intersectorial, en donde se conjugan los análisis de dos sectores (Protección y Bienestar Ambiental – SDMUJER) para ampliar el conocimiento y la comprensión sobre las violencias interrelacionadas (violencia intrafamiliar, Violencia Basada en Género y maltrato animal), y desde allí, brindar recomendaciones para establecer acciones que permitan prevenir el fenómeno. La segunda experiencia es una articulación con un actor externo privado (Change – SDMUJER) dando cuenta de como las situaciones socialmente relevantes como puede ser el Cuidado Comunitario podrían ser abordado por entidades Publico – privadas para ampliar el conocimiento sobre lo que pasa con las poblaciones en sus territorios. Finalmente, la tercera experiencia es una tripe articulación intersectorial con un actor externo Regional, un actor privado y un actor local (PNUD - Bloomberg – SDMUJER) llevando a la práctica estrategias de captura de información con enfoque de género y diferencial. |  |  | Aunque se tenía previsto implementar las Mesas Mujer en el mes de mayo, se reprograman para el segundo semestre de la vigencia, esto buscando garantizar los recursos logísticos para el efectivo desarrollo con calidad de los espacios, asimismo, prever que no se cruce con el cronograma electoral en el que se encuentra actualmente la ciudad. Como alternativa de solución la Dirección de Gestión de Conocimiento ha dispuesto de los recursos necesarios en la Bolsa Lógistica de la Entidad, realizando reuniones periodicas para garantizar el perfeccionamiento de dicho proceso contractual, perfeccionado y puesto en marcha en el mes de agosto |  |  |  | Reconocer la importancia de recolectar información de manera homogénea y con calidad respondiendo a un lineamiento metodológico que incorpore los enfoques de derechos, género y diferencial en los procesos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios, permite recoger información robusta sobre la situación de derechos de las mujeres en los territorios, desde sus diferencias y diversidades, asimismo, contar con datos relevantes para la toma de decisiones desde la gestión pública.
|  | Ejecución | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.012857 | 0.039643 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 |  |  |  |  | 0.11107
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
4. Seguiminto a los acuerdos de intercambio de información y confidencialidad con actores externos para la captura de información con enfoque de género y diferencial | 4% | Programación | 0% | 9% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 99.5% | Para el mes de agosto se dio continuidad al intercambio de información con el Observatorio de Proyección y Bienestar Ambiental – OBYPA, realizando avances de la investigación sobre violencias interrelacionadas, en el periodo de reporte se inicio el ejercicio de consolidación de la información para escritura del estado del arte, y análisis de datos. Por otra parte, se cuenta con el acuerdo entre la entidad y la organización Change plataforma mundial para el intercambio de información. Este intercambio está pensado para ampliar la información sobre actividades de cuidado comunitario en dos territorios: Usme y Usaquén. Para ello, en el mes de agoste se aplicó el instrumento de entrevista a lideresas de organizaciones de cuidado comunitario. Por otra parte, se avanzó en el intercambio de información con Bloomberg-PNUD proyecto que busca evaluar el Sistema de Cuidado adelantado en la ciudad, en lógica de visibilizarlo como una experiencia exitosa en la región. Durante el mes de agosto, se adelantaron reuniones de socialización de la propuesta e intercambio de información relacionada con la Línea Base de Cuidado levantada por la SDMujer, formato de encuesta, indicadores y propuesta para la creación de indicadores de Monitoreo y Seguimiento. Anexos: 1. OBYPA - Violencias Interrelacionadas 2. Change - Cuidado comunitario. 3. Bloomberg/PNUD – Sistema de Cuidado
|  | Ejecución | [12 empty] | 63% | bar: MES 1 to MES 12
5. Realización de una jornada de transferencia metodológica y de conocimiento con entidades de la administración distrital para refozar la incorporación del enfoque de género, diferencial e interseccional | 3% | Programación | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Para el mes de agosto, no se reportan avances de seguimiento a la meta, esto considerando lo programado para la vigencia 2023. No obstante, considerando que se inicia la ejecución del contrato de logística se da inicio a la revisión, ajustes y complementación de la planeación del evento de Mesas Mujer que permita llevar a cabo la implementación de las mismas en el mes de noviembre. En este espacio, se prioriza la transferencia de conocimientos en el uso y apropiación de metodológicas de investigación cuantitativa, cualitativa y mixtas para la captura de información con enfoque de género, diferencial e interseccional en estudio y/o investigaciones que sean adelantadas por las entidades de la administración distrital.
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25%
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 3 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-09-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 10 |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 9% |  | 393311941
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 6311941 |  | 387000000 | [5 empty] | 393311941
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 3571035 |  | 2740906 |  |  | 200000000 | 0 | [5 empty] | 206311941 | 52.46% | 52.46%
PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6311941 | [5 empty] | 387000000 | 393311941
GIROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1749515 |  | 1821520.5 | 2458385 | 0 | -847560 |  |  |  |  | 5181860.5 | 1.317%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | [14 empty] | 0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género | 9% | Programación | 0.9 | 0.009 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 1 | Para el mes de agosto se ajustaron los documentos, de acuerdo con las observaciones recibidas y acogidas en el marco del comité de contratatación, radicando así los documentos definitivos del proceso en la Dirección de Contratación. |  |  | Se cuenta con los resultados finales del levantamiento de información de la Línea Base de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, este un logro de ciudad, considerando que históricamente el sector mujeres carecía de una Línea Base que permitiera dar cuenta de la situación de derechos de las mujeres en la ciudad y realizar el seguimiento a los avances, logros e impactos atribuibles a las acciones de política pública. Considerando que los resultados de la Línea Base de la PPMYEG deben ser divulgados de forma estratégica a la ciudadanía, la DGestión de Conocimiento mediante el Contrato 1099 de 2022, pactó el diseño de una estrategia de divulgación y comunicación de estos resultados. Para la vigencia 2023 se busca contratar las actividades para realizar la implementación del componente territorial de la estrategia, adelantando en el mes de agosto el ajuste de los documentos, de acuerdo con las observaciones recibidas y que fueron acogidas en el marco del Comité de Contratación, radicando los documentos definitvos del proceso en la dirección de Contratación para su publicación. |  |  | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | No se presentan beneficios asociados a la líne base de la Política Pública de Mujeres y Equida de Género, esto considerando que no se realizó la programación de entrega o divulgación de los mismos.
|  | Ejecución | 0.9 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |  |  |  | 0.963
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
6. divulgación de los resultados de la línea base de la PPMyEG | 9% | Programación | 0% | 9% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 99.5% | Para el mes de agosto se revisó y se dio respuesta a las observaciones hechas por el comité de contratatación,. Posteriormente, se modificaron los documentos del proceso de acuerdo con las observaciones que fueron acogidas según el equipo técnico, radicando así los documentos definitivos del proceso en la Dirección de Contratación. Anexos: a. Radicado 3-2023-003840, oficio de alcance a la solicitud de contratación inicial. b. Estudio previo ajustado en formato pdf c. Estudio previo ajustado en formato word editable d. Anexo técnico ajustado e. Dos (2) formatos ajustados
|  | Ejecución | [12 empty] | 63% | bar: MES 1 to MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Meta 1..n (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión:
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [22 empty] | Fecha de Emisión:
Página 1 de 3
NOMBRE DEL PROYECTO | [16 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO | [11 empty] | LOGRO | [9 empty] | PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) | [17 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  | PONDERACIÓN META (%)
PERIODO REPORTADO |  | mmmm | [13 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados (giros) |  |  | Recursos Programados | Recursos Ejecutados |  | Recursos girados
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE TRIMESTRE ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
|  | Programación | [13 empty] | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances de forma acumulada e integrada. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. | bar: AVANCE DE META TOTAL
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
|  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto. - El avance acumulado y los productos obtenidos, señalando las alternativas de solución que se emplearon para mitigar la alerta presentada.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C26: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q26: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on U27: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Metas 4 PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 09
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 1 de 3
PERIODO REPORTADO |  | AGO | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2023-09-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  |  |  |  | 25% |  | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 32%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
|  | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 800000000 | 210516300 |  | 41159830 |  |  | 110000000 | 183417342 |  |  |  |  | 1345093472 |  |  | SUMA TOTAL COMPROMISOS | 4141027000
COMPROMISOS | [13 empty] | 0 |  | 684421435 | 198617320 | 44337203 |  |  | 221924274 | 121742000 | 30374400 |  |  |  |  | 1301416632 | 96.75% |  | EJECUCION COMPROMISOS | 3276428486 | 3276428486 | 3241823039
PROGRAMACION DE GIROS |  | 20130368 | 512374683.5 | 182260639.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714765691.12 |  |  | 66666666.6667 | 84209691.6667 | 84209691.6667 | 88783006.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 107116339.1111 | 378526381 | 1345093471.7778 |  |  | PROGRAMACION GIROS | 4141026999.7778
GIROS |  | 20063947 | 2513300 | 515669872 | 15692 | 176498099.12 | 0 | 4781 | 0 |  |  |  |  | 714765691.12 | 100% |  | 10755627 | 75893745 | 82397160 | 88746207 | 98500579.88 | 83458440 | 85690960.5 |  |  |  |  | 525442719.38 | 39.06% |  | EJECUCION GIROS | 1417366873.88 | 1417366873.88 | 1062549405
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales) | [30 empty] | 439751758
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | 0 | *Julio (Liberación $4.781) - Detalle: Cto.1074_22 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION $4.781 Junio (No se realizaron ni giros, ni liberaciones de reservas) Mayo (giros por $176.498.099) - Detalle: Cto 1102_22 ANALYTICA MSE SAS BIC $174.878.860 - Orden de Compra 88193 Transporte terrestre $1.619.239 Abril (giros por $15.692) - Detalle: Cto.931_22 PUBBLICA S A S $15.692 M4 Marzo (giros por $515.669.872) - Detalle: Cto.1078_22 EN ALIANZA S.A.S $4.485.512; Cto 1102_22 ANALYTICA MSE SAS BIC $511.184.360
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 32% | Programación | 0 | 0.125 | 0.1875 | 0.5625 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.1875 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 2 | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, durante el mes de agosto se dio lugar a la publicación de la segunda investigación programada para la vigencia, específicamente: Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá (Publicada el 29 de agosto de 2023) y puede ser consultada en la página web del OMEG en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf Pese al cumplimiento de la meta, desde las necesidades de información y prioridades definidas por el nivel directivo de la entidad, se da continuidad a otras investigaciones que vienen en curso. Estas son: 1. Violencias de Género en Movilizaciones Sociales. Se cuenta con presentación y documento ajustado incorporando las observaciones por parte de los sectores involucrados. 2. Evaluaciones de impacto Línea Purpura y Hospitales. Se cuenta con presentaciones de resultados y documento final de Estrategia de Hospitales a espera de la retroalimentación de los equipos que operativizan la estrategia. 3. Diagnósticos Locales sobre la situación de derechos de las mujeres. Se cuenta con estructura documental, gestión de fuentes de información y procesamiento inicial de datos. Asimismo, producción del documento de ciudad en proceso de diagramación. |  |  | Dos (2) documentos producidos, publicados y divulgados en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 100% de la meta programada para la actual vigencia. Dichos documentos corresponden a: a. Análisis de Ciudad No 29, titulado “Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá”, publicado el 25 de abril y puede ser consultado en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf b. Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá, publicada el 29 de agosto de 2023 y puede ser consultada en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf |  |  | No se presentan retrasos acorde con la programación |  |  |  | Contar con información actualizada sobre la situación, posición y condición de derechos de las mujeres, es fundamental para la toma de decisiones de la gestión publica. La toma de decisiones basada en la evidencia permite focalizar los esfuerzos y recursos de la administración en aquellos espacios, territorios y poblaciones que requieren con prioridad de la inversión pública, mostrando transformaciones en las realidades sociales y por ende en los datos, como es el caso, de la identificación del fenómeno la violencia contra la mujer, sus expresiones y ocurrencias, para actuar en la construcción de estrategias que permitan su reducción.
|  | Ejecución | 0 | 0.0625 | 0.09375 | 0.86 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.8 |  |  |  |  | 2.0038
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ACCIÓN) | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
7. Elaboración de dos (2) estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 20% | Programación | 0% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 100% | Pese al cumplimiento de la meta, desde las necesidades de información y prioridades definidas por el nivel directivo de la entidad, se da continuidad a otras investigaciones que vienen en curso. Estas son: 1. Violencias de Género en Movilizaciones Sociales. Se cuenta con presentación y documento ajustado incorporando las observaciones por parte de los sectores involucrados. 2. Evaluaciones de impacto Línea Purpura y Hospitales. Se cuenta con presentaciones de resultados y documento final de Estrategia de Hospitales y Línea Purpura a espera de la retroalimentación de los equipos que operativizan la estrategia. 3. Diagnósticos Locales sobre la situación de derechos de las mujeres, denominado: Mujeres en las localidades y mujeres cuidadoras. Bogotá con enfoque territorial. Se cuenta con producción del documento global de ciudad en proceso de diagramación. Y redacción inicial de los diagnósticos por localidades. Pese al cumplimiento de la meta, desde las necesidades de información y prioridades definidas por el nivel directivo de la entidad, se da continuidad en el mes de agosto a otras investigaciones que vienen en curso. Estas son: a. Movilizaciones Sociales. Investigación sobre violencias basadas en género – VBG en el marco de las Movilizaciones Sociales del 25 de noviembre. Se cuenta con presentación de resultados y documento final ajustado según observaciones de las directivas. En el mes de agosto luego de evaluar las observaciones de la mesa de técnica interinstitucional, se concluye que los datos proporcionados corresponden al año 2021 y se encuentran desactualizados con respecto a las acciones adelantadas por la administración distrital. Dado lo anterior, el documento quedará en etapa de producción y consulta interna, pero no será publicado. b. Evaluaciones de Impacto servicio de Línea Purpura y Hospitales. Se cuenta con presentaciones de resultados y documento final de Estrategia de Hospitales y Línea Purpura a espera de la retroalimentación de los equipos que operativizan la estrategia. c. Diagnósticos Locales sobre la situación de derechos de las mujeres, denominado: Mujeres en las localidades y mujeres cuidadoras. Bogotá con enfoque territorial. Se cuenta con producción del documento global de ciudad en proceso de diagramación. Y redacción inicial de los diagnósticos por localidades. Anexos: 1. Documento Final de Resultados Actualización de la caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá. Versión revisada por directora. 2. Documento Final de Resultados Evaluación de Impacto Estrategia Hospitales. Versión preliminar con ajustes iniciales. 3. Documento Final de Resultados Evaluación de Impacto Estrategia Línea Purpura. Versión preliminar con ajustes iniciales. 4. Documento final Diagnóstico Mujeres en las localidades y mujeres cuidadoras. Bogotá con enfoque territorial. Versión sin diagramar | [13 empty] | u
|  | Ejecución | 0% | 10% | 15% | 25% | 10% | 10% | 10% | 20% |  |  |  |  | 100%
8. Diagramación y Divulgación de dos (2) estudio y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 12% | Programación | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | Dos (2) documentos producidos, publicados y divulgados en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 100% de la meta programada para la actual vigencia. Dichos documentos corresponden a: a. Análisis de Ciudad No 29, titulado “Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá”, publicado el 25 de abril y puede ser consultado en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf b. Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá, publicada el 29 de agosto de 2023 y puede ser consultada en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on C32: Microsoft Office User: Corresponde a la magnitud programada en coherencia con la unidad de medida de la meta proyecto.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa. Teniendo en cuenta el número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on W33: Microsoft Office User: En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [49 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [49 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [49 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
Página 2 de 3
PROGRAMACIÓN | [33 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2023-08-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | 2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 10. Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial
NIVEL | [5 empty] | INFORMACIÓN PLANES OPERATIVOS ANUALES |  | META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PROGRAMACIÓN | [12 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso | Planes Decreto 612 | [6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
452 |  |  |  |  | X SPI No 1000G502 |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de avance en la creación e implementación de SIMISIONAL 2.0 | Creciente | 100 | % | Avance en la creación e implementación de la versión 2.0 del Sistema de Información del OMEG | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Seguimiento a ejecución de contrato | 60% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 85% | 60% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |  |  |  |  | 17% | 77% | Durante el mes de agosto se iniciaron los ajustes de acuerdo a la categorización realizada en el mes de julio, se continuó con la migración de datos y se alistaron los contenidos de los 3 primeros módulos del curso para el menejo del SIMISIONAL 2.0 en la plataforma Moodle. Anexos: a. Carpeta contenido SIMISIONAL 2.0 b. Archivo Seguimiento ambiente de prueba SIMISIONAL 2.0 | El Sistema de Información del OMEG SIMISIONAL 2,0, cuenta con proceso de actualización y preparación del entorno de la entidad para soportar la migración de SIMISIONAL 2,0 con la Migración de datos, Pruebas integrales del sistema de información y la Instalación y despliegue del sistema de información. Se continua el proceso de gestión del cambio, adelantando el cronograma de capacitaciones, recibiendo las recomendaciones y percepciones recopiladas durante la ejecución del plan de trabajo y continuando con un avance importante en el proceso de migración al nuevo sistema, atendiendo y procesando las observaciones recibidas. Lo anterior para permitir la transición del SIMISIONAL 1.0 al SIMISIONAL 2.0 y que permita su reconocimiento, apropiación y uso. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
452 |  |  |  |  | X SPI No 2200G001 |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos. | Creciente | 100 | % | Cumplimiento en la entrega de productos estadisticos | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Verificación en la entrega de productos estadisticos | 60% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 85% | 60% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |  |  |  |  | 17% | 77% | Como parte de los productos estaditiscos se elaboraron los reporte de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura. Especificamente: 1. Reporte atenciones Enero 1 a Julio 31 de 2023. Así mismo, se actualizó la información de la sección de violencias con la información de fuente SIEDCO y los datos de valoraciones por riesgo de feminicidio, así mismo la información de la sección de atenciones con la información de SIMisional con corte a julio de 2023. Por otro lado, de acuerdo con el cronograma para el procesamiento y publicación de la información de pobreza monetaria y multidimensional junto con los indicadores de pobreza teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la fuente de los datos, DANE por medio de los instumentos GEIH y Encuesta de Calidad de Vida. | Durante la vigencia 2023 se han elaborado los reportes de atenciones de la Secretaria de la Mujer teniendo como fuente de información el registro Simisional y las llamadas a la línea purpura, correspondientes a los periodos: enero, enero a febrero, enero a marzo, enero a abril, enero a mayo , enero a junio de 2023y enero a julio de 2023. Estos se encuentra publicados en la página del OMEG. Igualmente, se ha tramitado la información para la actualización de indicadores del OMEG. | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
454 |  |  | 34 |  |  |  | Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial. | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Investigaciones realizadas Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | Suma | 16 | Investigaciones | Sumatoria de investigaciones producidas | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | Mensual | Documentos producidos | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 100% | Como parte de la producción de estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG, durante el mes de agosto se dio lugar a la publicación de la segunda investigación programada para la vigencia, específicamente: Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá (Publicada el 29 de agosto de 2023) y puede ser consultada en la página web del OMEG en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf | Dos (2) documentos producidos, publicados y divulgados en la página web del OMEG, dando cumplimiento al 100% de la meta programada para la actual vigencia. Dichos documentos corresponden a: a. Análisis de Ciudad No 29, titulado “Principales Hitos en la Participación de las Mujeres en los Niveles Decisorios de la Administración de Bogotá”, publicado el 25 de abril y puede ser consultado en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/AC29_HitosMujeresNivelesDecisorios-final.pdf b. Actualización de la Caracterización de personas que realizan actividades sexualmente pagadas - ASP en Bogotá, publicada el 29 de agosto de 2023 y puede ser consultada en el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2023/01%20Informe_Caracterizacion_ASP.pdf | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN SEP
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Ofrecer información sobre la situación, posición o condición de las mujeres en el Distrito Capital en materia de sus derechos | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | Suma |  | % | No. De respuestas a requerimientos sobre la situación de las mujeres / No. De requerimiento allegadas a la Dirección *100 * (peso ponderado del periodo) Suma de respuestas a requerimientos y solicitudes de información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Radicados con solicitudes realizadas y radicados con respuestas ofrecidas | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25% | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% | [6 empty] | 50% | 50% | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
[6 empty] | Gestión del Conocimiento | Gestionar interinstitucionalmente con fuentes oficiales, para obtención de infomación que alimenta la bateria de indicadores sobre goce efectivo de derechos de las mujeres | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de Indicadores actualizados en la bateria del OMEG | Suma |  | % | Numero de indicadores actualizados/Numero de indicadores de la bateria OMEG según la fuente de información*100 *(Peso ponderado del periodo) En el OMEG existen 124 indicadores, solo serán actualizados acorde con la periocidad de la Fuente de Información |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Actas de reunión y/o correos de solicitud de información. Base de indicadores actualizados con la información gestionada | PROGRAMACIÓN MAR: 25%; PROGRAMACIÓN JUN: 25%; PROGRAMACIÓN SEP: 25%; PROGRAMACIÓN DIC: 25% | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% | [6 empty] | 50% | 50% | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se encuentra programada para el periodo de reporte | No se presentan retrasos acorde con la programación | No se presentan retrasos acorde con la programación
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [5 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma: | [9 empty] | REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
|  |  | Nombre: Lesly Paola Niño | [11 empty] | Nombre: Angie Paola Mesa Rojas | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Oriana La Rotta Amaya; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | [13 empty] | Nombre:
|  |  | Cargo: Profesional Universitario | [11 empty] | Cargo: Subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Directora de Gestión del Conocimiento; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | [13 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on K11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on N11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on T11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 09
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 10/01/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 3
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA No. 1 METAS PA PROYECTO
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROPÓSITO
LOGRO
PROGRMA
PERIODO REPORTADO | En este campo se debe diligenciar el mes de reporte de la información. Favor recordar que la información debe ser acumulada vigencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al presupuesto programado y recursos ejecutados, según aplique vigencia y reservas. (Cifras en pesos)
PONDERACIÓN META (%) | En este campo se debe diligenciar el peso porcentual de la meta con relación al total de las metas (100%) del proyecto de inversión y la ponderacion vertical de las actividades, este peso debe estar directamente relacionado con la asignación presupuestal y la relevancia técnica.
CRONOGRAMA | En este campo se debe diligenciar la ponderación horizontal de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas durante la vigencia.
META (PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO) | En este campo se debe diligenciar la magnitud física de la meta programada y ejecutada de acuerdo con la unidad de medida de la meta, según aplique vigencia o reserva.
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | En este campo se debe diligenciar la información correspondiente a las reservas presupuestales, se debe relacionar si aporta al cumplimiento de la magnitud física de la meta.
REPORTE METAS VIGENCIA DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | Avances y Logros (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los logros y avances de la meta de forma acumulada e integrada. Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas de forma acumulada e integrada. En el caso de no presentarse retrasos en el periodo de reporte, incluir una nota indicando que las cifras son acordes con la programación. Beneficios (2.000 caracteres): En este campo se debe diligenciar lo relacionando a los beneficios de forma acumulada e integrada. Nota: El número límite de cartarteres se establece teniendo en cuenta lo permitido en el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
PESTAÑA No. 2 INDICADORES PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una ves por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL | En este campo se debe diligenciar la descripción del Producto, meta, resultado - PMR al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se debe diligenciar la descripción del objetivo estratégico que se detalla en el Plan Estratégico intitucional al cual aportan las acciones e indicadores que se van a medir
NIVEL | En este campo se debe seleccionar el instrumento de planeación del cual hace parte la acción e indicador a medir según aplique (Seleccionar el nivel del indicador a reportar, así como relacionar el código asignado del indicador a medir segun aplique: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc). Consultar en la pestaña de generalidades.
PROCESO | En este campo se debe relacionar la descripción del proceso en coherencia con el mapa de procesos vigente
PLANES DECRETO 612 | Este campo solo aplica para los planes relacionados con el Decreto 612.
META | En este campo se debe diligenciar la descripción de la meta PDD o meta proyecto articulada con la acción e indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta operativa nueva en caso de evidenciar la necesidad.
INDICADOR | En este campo se debe detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo Ejemplo: Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (según aplique) | Este campo no es obligatorio, se diligencia según aplique En este campo se debe relacionar el tipo de anualizacioón en coherencia con los mediciones establecidas por la SDH: Suma, Creciente, Decreciente y Constante.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la meta programada de acuerdo al indicador formulado Parámetro de referencia para determinar la magnitud. Ejemplo: 600, 100, 4.000.
UNIDAD DE MEDIDA | En este campo se debe relacionar el producto, servicio, porcentaje que se afectará con la intervención de acuerdo con el indicador propuesto. Parámetro de referencia para determinar el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: mujeres, %, atenciones
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | En este campo se debe diligenciar: 1.La descripción detallada de la medición del indicador. De acuerdo a la meta programada, se debe realizar una descripción cualitativa de a que se refiere cada avance programado para cada trimestre desde la programación. (Si aplica) Ejemplo 1: Programación actividad Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% 40% Fase I - Diseño de ... 60% Fase II - Socialización y ejecución de ... 2.La representación matemática del cálculo del indicador. Ejemplo 2: No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas *100
PERIODICIDAD | En este campo se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
MEDIOS DE VERIFICACIÓN | En este campo se deben relacionar los soportes en los cuales se puede revisar el cumplimiento de las acciones e indicadores programados y ejecutatos.
PROGRAMACIÓN META | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE META | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador
SEGUIMIENTO TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE MES | En este campo se debe relacionar el avance mensual del indicador.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADA | En este campo se debe registrar el avance del indicador a la fecha del reporte de forma acumulada e integrada.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar en caso de retraso, las razones por las cuales se esta generando un retraso en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | En este campo se debe relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población en discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Generalidades
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres

## PONDERACIÓN
Reporte por metas |  | Vigencia 2022 | PORCENTAJE |  | Reserva
1. Operar 1 Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos provenientes de diferentes fuentes de información internas y externas | Programado | 2865518783 | 52.1475 | Programado | 224807835
Comprometido
| Girado |  |  | Girado
2. Formular e implementar una 1 estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | Programado | 230307550 | 4.1912 | Programado | 21320500
Comprometido
| Girado |  |  | Girado
3. Diseñar y producir 1 línea base de la política pública de las Mujeres y Equidad de Género | Programado | 500000000 | 9.0991 | Programado | 21320500
| Comprometido | 0
| Girado | 0 |  | Girado
4. Producir y divulgar 14 estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | Programado | 1899200667 | 34.5622 | Programado | 707388502
Comprometido
| Girado |  |  | Girado
TOTAL DEL PROYECTO | Programado | 5495027000 | 100 | Programado | 974837337 |  |  | 5495027000 | 100
| Comprometido | [6 empty] | 2865518783 | 52.1475
| Girado |  |  | Girado
| Sin ejecutar |  |  | Sin ejecutar
SOLUCIONES INFORMATICAS IMPLEMENTADAS
FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PONDERACION
1.707% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.284% | 30%
1.425% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 1.9% | 25%
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos- |  | 25
FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 2.2727 | 25
14 | 2
8
16
1.1429

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44