## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá - Código BPIN: 2020110010303 | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-31 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  |  | PROGRAMA |  | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 2% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 20%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 349942904
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | 20% | 2% | AVANCE DE META JUL: 0.3%; AVANCE DE META AGO: 0.34%; AVANCE DE META SEP: 0.34%; AVANCE DE META OCT: 0.34%; AVANCE DE META NOV: 0.34%; AVANCE DE META DIC: 0%; AVANCE DE META TOTAL: 1.66% | Se desarrollaron las acciones de contratación para la ejecución de las actividades del proyecto. Se mantienen estables los servicios tecnológicos, sistemas y aplicativos y la infraestructura tecnológica institucional. En este sentido: Se actualizó la Política de Seguridad de la Información, dado que fue aprobada la Política General de Seguridad de la Información, en el Comité de MIPG. Se continúa con la ejecución del Plan de Mantenimientos de la Infraestructura tecnológica. Se tiene avance del 70% en la actualización del PETI. En el proceso de la transición de IPV4 a IPV6, se finalizó la Fase I - Diagnóstico, análisis y Planeación y se dió inicio a la Fase II - Acompañamiento al modelo de convivencia y migración, se finalizó la Fase III - Pruebas de funcionalidad de IPv6, se realizó la recepción de los documentos de todas las fases. Se fortaleció el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de diferentes capacitaciones virtuales. Se automatizó el proceso de consolidación de información de Gestión Documental para el FUID. Se automatizó el proceso de votaciones de consejo consultivo. Se habilitó la aplicación para el servicio de capacitación de las áreas misionales a través de Mooodle. | [7 empty] | Se ha mantenido la operación de la entidad en tiempos de pandemia, logrando excelentes resultados a través del uso de herramientas tecnológicas, para la prestación de los servicios misionales, administrativos, financieros y de gestión de la Secretaría. Se fortaleció el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a través de diferentes capacitaciones virtuales. Se automatizó el proceso de consulta, seguimiento y control para el formato Construcción de aplicativo para el Formulario Único de inventario Documental FUID. Automatización de la captura de información para el registro de las votaciones de consejo consultivo. Se habilitó el servicio de capacitación de las áreas misionales a través de la herramienta Mooodle.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Avanzar en la Dimensión "Gestión con valores para el Resultado" en la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - MIPG | 7 | Programación | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17%; MES 12: 17% | 100% | Se actualizó y publicó la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría de la Mujer, en la página web y en el sistema integrado de gestión. Se realizó la socialización de la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales en las siguientes áreas de la entidad (Atención a la ciudadanía, control interno disciplinario, dirección de enfoque diferencial, gestión contractual, oficina asesora jurídica), para el mes de agosto se realizó esta socialización a 80 colaboradores de la Dirección de Territorialización, En noviembre se realizó socialización de las políticas en la jornada de inducción. Se realizó consolidación de las preguntas de Gobierno Digital, y se presentó a la jefa de la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó reformulación de los objetivos específicos de la Política General de Seguridad de la Información y fue aprobada. Se actualizó y publicó el Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información. Se realizó consolidación de las preguntas de Seguridad de la Información frente a las recomendaciones del DAFP y se estableció compromisos de cumplimiento a Dic 31. Se presentó a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación los dominios y habilitadores transversales de la política de Gobierno Digital, para aprobar las actividades propuestas que permitan avanzar en la implementación. Se realizó la revisión de la documentación relacionada con la actualización del PETI, se estableció el cronograma con las actividades y responsables de la su ejecución, para el mes de noviembre se tiene avance del 70% en el documento final. Se formuló la cláusula de confidencialidad de la información para los contratos de prestación de servicios 2021. Se formuló en Nov el manual de riesgos de seguridad digital, se presentó al equipo de riesgos para revisión y aprobación. Se realizó la revisión y actualización del autodiagnóstico de MSPI, se determinaron los documentos que se van a realizar a 31 de Dic.
|  | Ejecución | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17% | 83%
Documentos para la planeación estratégica en TI (1) Agosto/sept |  | Producto MGA | MES 7: 0; MES 8: 0.23; MES 9: 0.07; MES 10: 0.07; MES 11: 0.33 | 0.7
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI (80%) Noviembre |  |  | MES 7: 0%; MES 8: 60%; MES 9: 5%; MES 10: 0.05; MES 11: 0.05 | 75%
Garantizar el Funcionamiento, soporte y mantenimiento de los servicios e Infraestructura tecnológica | 7 | Programación | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17%; MES 12: 17% | 100% | Se realizó el contrato No. 584 de 2020 de garantías Extendidas y documentos de pago. Se realizó el proceso de contratación de adquisicón de SAN, esta en proceso de adjudicación. Se realizó mantenimiento preventivo del Aire Acondicionado, cambio de filtro de aire. Se realizó mantenimeinto preventivo de la UPS. Se creó MV para Orfeo desarrollo solicitada po Francisco Bravo de Financiera. Los servicios de comunicaciones convergentes se mantienen estables y operando en las diferentes sedes de la entidad, garantizando el trabajo remoto (en casa) de las colaboradoras y colaboradores y la ciuadadanía en general. Para el mes de agosto se recibieron y atendieron190 requerimientos. Para el mes de septiembre se recibieron 246 requerimientos de los cuales se atendieron 231, los 15 requerimientos que quedan pendientes corresponden a los recibidos después del 25 de septiembre (fecha de corte mensual) y estos se atenderán para el mes siguiente. Para el mes de noviembre se recibieron 241 requerimientos de los cuales se atendieron 241a corte 25 de noviembre (fecha de corte mensual) los 68 restantes se atenderàn para el mes siguiente. El consolidado del año a noviembre se han atendido 2247 de forma exitosa. Se realizó la renovación de los servicios de Oracle Cloud mediante orden de compra No 60008 de fecha 27/11/2020. Se adquirió las licencias de Adobe para la SDMUJER mediante contrato No 744 de fecha 27/11/2020.
|  | Ejecución | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17% | 83%
Servicios tecnológicos - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología (2%) Licenciamiento, comunicaciones convergentes, soporte mesa de ayuda, plan de mantenimiento, entre otros |  | Producto MGA | MES 7: 0%; MES 8: 0.64%; MES 9: 0.34%; MES 10: 0.34%; MES 11: 0.34% | 1.66%
Servicios tecnológicos - Índice de servicios de tecnología implementados (2%) Adquisición de nuevos servicios, compras, nuevas implementaciones |  |  | MES 7: 0%; MES 8: 0.66%; MES 9: 0.34%; MES 10: 0.34%; MES 11: 0.34% | 1.68%
Garantizar el soporte y actualización de Sistemas de Información y Servicios de información | 6 | Programación | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17%; MES 12: 17% | 100% | Se adquirió la renovación del servicio de soporte, mantenimiento y actualización de las licencias de Oracle a través de la tienda virtual del Estado Colombiano Se realizaron actualizaciones a las aplicaciones y sistemas de información de la Secretaria Distrital de Mujer. Se realizaron las instalaciones del aplicativo BogData a la usuarias de la Dirección Administrativa y Financiera, se ha dado el soporte a las áreas para el uso del sistema y la generación de archivos planos. Está pendiente la evaluación de los resultados del proceso de cargue inicial de datos. Se realizarón las actualizaciones de sistemas operativos Windows server y linux del centro de datos de la Entidad. Se construyó el aplicativo para el Formulario Único de inventario Docuemntal FUID, el cual se encuentra en pruebas por parte de los usuarios finales de Gestión Documental. Se realizó el alistamiento de máquina para el análisis y migración del portal web. Se realizo el alistamiento de servidor y construcción del aplicativo de votaciones para el proceso eleccionario del Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD, el cual se encuentra en pruebas por parte de los usuarios finales. Se realiza el alistamiento de servidor y alistamiento de ambiente desarrollo en el aplicativo moodle, destinado a la Universidad Nacional. Se realizó la actualización del Moodle de producción de la versión 3.2 a la versión 3.8. Se alisto las maquinas para el sistema de capacitaciones en Moodle solicitadas por la subsecretaría de políticas de igualdad y la Dirección de Eliminación de Violencias. Se realizarón las actualizaciones en la página Web, referente a botón de transparencia, ley tratamiento de datos, políticas de seguridad y normatividad marco legal, información de talento humano y actualización de información de presupuest
|  | Ejecución | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17% | 83%
Sistemas de información actualizados. Aplicativos de la entidad que deben ser actualizados - SICAPITAL, página web, mesa de ayuda, LUCHA, BOGData. (100%) |  |  | MES 7: 15%; MES 8: 17%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17% | 83%
Servicios de Información (1), nuevos requerimientos Tablero de control |  |  | MES 7: 0; MES 8: 0.002; MES 9: 0; MES 10: 0.002; MES 11: 0.002 | 0.006
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Andrea Paola Bello Vargas - Contratista Blanca Cecilia Lievano Lozano - Profesional especializada |  | MES 11: Nombre: Adriana Estupiñan Jaramillo, Jefa Oficina Asesora de Planeación | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñan Jaramillo
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-31 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  |  | PROGRAMA | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 54%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 993434033
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 54% | 100% | AVANCE DE META JUL: 9%; AVANCE DE META AGO: 17.4%; AVANCE DE META SEP: 19.4%; AVANCE DE META OCT: 20.4%; AVANCE DE META NOV: 20.4%; AVANCE DE META TOTAL: 86.6% | Con corte al mes de noviembre de 2020, se continuó con la estructuración de estudios previos y la contratación del personal de apoyo en la SDMujer. A continuación se describen algunos de los avances y/o logros: 1. Estructuración de Estudios Previos. 2. Elaboración y aprobación de los contratos. 3. Evaluaciones médicas ocupacionales 4. Expedición de CDP. 5. Trámites de pago a contratistas y proveedores. 6. Respuestas a órganos de control. 7. Conversatorios en salud "técnicas para vencer el estrés" y otros en el marco del plan de bienestar. 8. Nombramientos y renuncias. 9. Inducción a los nuevos servidoras y servidores público(a)s de la Entidad que ganaron el concurso de méritos. | [6 empty] | Algunos de los principales beneficios que a la fecha se han logrado son: 1. Contar con el 90% del personal contrato para que brinde apoyo al cumplimiento de la Misión, objetivos y metas de la SDMujer,y así garantizar el cumplimiento del que hacer misional. 2. Dar respuesta en los tiempos establecidos por la ley a los diferentes requerimientos allegados a la SDMujer. 3. Rendición oportuna de cuentas mensuales y debidamente soportadas / Gestión de ejecución contractual con documentos soporte idóneos de conformidad con procedimientos internos. 4.cumplimiento del 90 % de ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las/los servidoras/es públicos y afianzando el sentido de pertenencia a la entidad. Esto deriva en una gestión oportuna de la actividaes transversales que dan soporte al ejercicio de la administración pública de la Secretaría.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Gestionar y/o aprobar las herramientas y documentos para una correcta gestiòn administrativa y organizacional. | 11 | Programación | MES 7: 10%; MES 8: 18%; MES 9: 18%; MES 10: 18%; MES 11: 18%; MES 12: 18% | 100% | Desde la Subsecretaría de Gestión Corporativa, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al mes de noviembre de 2020, se llevaron a cabo las actividades que se describen a continuación. 1. Revisión de minutas y certificaciones de contratos con objetos iguales, previa revisión de los soportes correspondientes. 2. Revisión y aprobación en el SECOP II de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión suscritos por la SDMujer. 3. seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscrito por la Secretaría Distrital de la Mujer y la Contraloría de Bogotá D.C., 4. Elaboración y publicación de los informes de seguimiento a las peticiones ciudadanas gestionadas en la SDMujer durante el mes noviembre de 2020. 5. Respuesta a requerimientos del Concejo y Contraloría de Bogotá D.C. 6. Revisión de trámites de pago sobre cuentas registradas por contratistas y proveedores. 7. Apoyo a las áreas técnicas en aspectos financieros de la contratación. 8. Revisión de resoluciones y rendición de la cuenta mensual de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre la cual debe ser transmitida a través de la plataforma Sivicof de la Contraloría de Bogotá D.C. 9. Apoyo en las articulaciones estratégicas para la consecución de acciones misionales Tema: Emprendimiento y empleabilidad, a partir de las directrices de la Subsecretaría.
|  | Ejecución | MES 7: 10%; MES 8: 18%; MES 9: 18%; MES 10: 18%; MES 11: 18% | 82%
Servicio a la gestión - Herramientas implementadas - sistemas de información actulizados (1) vigencia 2020 y (1) cuatrienio |  | Producto MGA | MES 7: 0.09; MES 8: 0.174; MES 9: 0.194; MES 10: 0.204; MES 11: 0.204; MES 12: 0 | 0.866
Tramitar las diferentes solicitudes en las etapas (Precontractual, Contractual y Poscontractual), radicadas en la dirección de contracción. | 12 | Programación | MES 7: 15%; MES 8: 25%; MES 9: 20%; MES 10: 15%; MES 11: 15%; MES 12: 10% | 100% | Desde la Dirección de Contratación, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al mes de noviembre, se recibieron de las diferentes direcciones y/o áreas de la SDMujer 453 solicitudes de contratación, las cuales fueron tramitadas y a su vez se suscribieron los respectivos contratos. Por otra parte, se realizó la liquidación a 30 contratos por diferentes modalidades de selección. Así mismo realizo un total de 59 modificaciones entre las cuales se encuentran, cesiones, Adiciones y Prórroga, Prórroga, Reinicios, otrosí, Terminaciones Anticipadas y Cambios de Supervisor (se adjunta muestra).
|  | Ejecución | MES 7: 15%; MES 8: 25%; MES 9: 20%; MES 10: 15%; MES 11: 15% | 90%
Atender los requerimientos administrativos y financieros que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretarìa Distrital de la Mujer. | 12 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 10% | 100% | Desde la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, en el marco del proyecto 7662, con corte al mes de Noviembre de 2020, se expidieron el 100% de las solicitudes de CDP, CRP y Reservas Presupuestales, solicitados por las diferentes Direcciones y/o áreas de la SDMujer. De igual manera, se continuó con la estructuración de los EP de los contratistas que brindarán apoyo a la DGAF y se han venido radicando los procesos en la Dirección de Contratación, Adicionalmente se realizó la contrtación de profesionales de apoyo a la gestión financiera.
|  | Ejecución | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30% | 90%
Gestionar la implementación y evaluación de los planes y programas a cargo de la Dirección de Talento Humano que mejoren las competencias, el bienestar y la calidad de vida de las servidoras y servidores de la entidad. | 11 | Programación | MES 7: 10%; MES 8: 20%; MES 9: 20%; MES 10: 20%; MES 11: 20%; MES 12: 10% | 100% | Desde la Dirección de Talento Humano, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al mes de noviembre de 2020. Se ejecutaron gran parte de las actividades de los ejes del plan de bienestar e incentivos tales como: Reconocimiento de cumpleaños, gimnasia laboral, tarjetas de condolencias, conversatorios en salud "vence el miedo", "desarrolla tu resiliencia" y "técnicas para vencer el estrés". Como parte de las actividades del Plan Institucional de formación y capacitación, se realizaron las siguientes actividades: Modelo integrado de planeación y gestión, gestión de riesgos, curso de políticas públicas, formulación y evaluación y la inducción a los nuevos servidoras y servidores público(a)s de la Entidad. Por otro lado, se realizaron evaluaciones médicas ocupacionales, se hizo entrega de elementos de protección personal a las servidoras y contratistas que realizan atención a ciudadanas, se adelantaron los tramites de los procesos contractuales para la compra de elementos de bioseguridad, exámenes médicos y recargas de extintores, se llevaron a cabo capacitaciones en temas de SST y se realizó la socialización del SG-SST con los nuevos servidoras y servidores público(a)s de la Entidad. Por otra parte, se han gestionado los nombramientos, renuncias y situaciones administrativas de las servidoras y servidores públicos de la Entidad y se realizaron 3 contratos para el apoyo en el desarrollo de la gestión de la Dirección de Talento Humano.
|  | Ejecución | MES 7: 10%; MES 8: 20%; MES 9: 20%; MES 10: 20%; MES 11: 20% | 90%
Responder en los términos legales establecidos y según el marco normativo vigente, los requerimientos que sean asignados a la Oficina Asesora Jurídica. | 8 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 19%; MES 9: 19%; MES 10: 19%; MES 11: 19%; MES 12: 19% | 100% | Desde la Oficina Asesora Jurídica, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al 30 de noviembre de 2020, se vinculó todo el equipo que brinda apoyo a la Oficina Asesora Jurìdica, con el cual se ha dado respuesta a 115 requerimientos realizados por órganos de control, PQRS, tutelas, solicitud de conceptos a proyectos de ley y de decreto, interveciones ante la Corte.
|  | Ejecución | MES 7: 5%; MES 8: 19%; MES 9: 19%; MES 10: 19%; MES 11: 19% | 81%
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-31 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  |  | PROGRAMA | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 314652067
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 15% | 100% | AVANCE DE META JUL: 12%; AVANCE DE META AGO: 16.67%; AVANCE DE META SEP: 18.67%; AVANCE DE META OCT: 17%; AVANCE DE META NOV: 18.67%; AVANCE DE META TOTAL: 83% | Con corte a noviembre de 2020, se llevó a cabo la contratación del personal de apoyo profesional que brinda acompañamiento y asesoría en las diferentes acciones de mantenimiento del Sistema de Gestión, entre las que se encuentran: Seguimiento y revisión de las políticas de gestión institucional, planeación y seguimiento a la inversión y a los diferentes planes institucionales, seguimiento de los planes de mejoramiento, riesgos, politíca de transparencia, revisión y actualización de la documentación de procesos y procedimiento, seguimiento al plan de gestón ambiental, así como la elaboración y publicación del plan estratégico en el marco del PDD-Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, lo anterior, como base del Direccionamiento estratégico de la SDMujer. Este apoyo se realizó de manera transversal a todas las áreas de la Secretaría. Por último, se llevaron a cabo las acciones de evaluación lideradas por la Oficina de Control Interno a partir de sus auditorias internas. Se efectuarón modificaciones en comite de MIPG, se planteo tener el cronograma de seguimiento de acciones de mejora a todas las políticas y a los planes institucionales de Gestión y Desempeño y se llevó a cabo el reporte y actualización del ITA - Indice de información, lo anterior, como parte del soporte a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | [6 empty] | Maximización de la eficiencia y calidad de la información a partir de la articulación entre las acciones administrativas, organizaciones y de planeación para una correcta toma de decisiones respecto a la gestion institucional y misional de la Secretaría. Elaboración de planes de mejora MIPG, lo que permite conocer la brecha para lograr los diferentes estandares que la norma exige y tener las acciones para el cierre de estas y cumplir con lo exigido por FURAG, en cumplimiento de una gestión pública de calidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Soportar la implementación del Sistema de Gestión en el marco de MIPG | 5 | Programación | MES 7: 15%; MES 8: 15%; MES 9: 20%; MES 10: 15%; MES 11: 20%; MES 12: 15% | 100% | 1. Actualización de documentación de Procesos: Se actualizaron 8 procesos incluyendo 10 documentos en el marco de actualización de Mapa de Procesos 2020 – 2021. 2. Avance en la ejecución de los Planes de mejoramiento: Reportes de seguimiento, a corte de 30 de noviembre se reportan 56 planes abiertos y en proceso, de los cuales 6 llevan un 50% de avance en ejecución, 1 con un avance del 90% y 24 cuentan con un avance del 100%, estos planes incluyen tres (3) auditorías PAD realizadas por la Contraloría y las auditorías ejecutadas de acuerdo al Plan anual de Auditoria interna de la OCI. 3. Avance de la implementación de las políticas MIPG En el marco de la Política de Administración de Riesgo: Se realizó el acompañamiento técnico a un 1 proceso con la revisión de 1 riesgo, 2 controles. Se generó la matriz consolidada con los cambios realizados en los riesgos y la revisión general encontrando 53 riesgos activos para el cierre a 30 de noviembre. En el marco de la política de Planeación institucional, se generan los planes de mejora de MIPG dando cumplimiento a recomendaciones FURAG; En el marco de la política de Transparencia, se reporta ITA 2020 y se desarrolla plan de trabajo de diálogos con la ciudadanía. 4. Análisis de informes internos y externos: Se generan los planes de mejora de MIPG dando cumplimiento a recomendaciones FURAG; Se realiza cronograma de seguimiento a planes de mejora en Comité de Gestión y Desempeño Institucional; este se ha actualizado según acto administrativo Res 423/octubre 2020. Se actualiza el ITA, también se actualiza el PIGA y sus programas e indicadores. 5. Procesos de capacitación: Se realizó capacitación del 24 al 27 de noviembre, en mapa de procesos y MIPG para nuevas servidoras y servidores de la entidad en el Módulo de documentación LUCHA. El equipo MIPG asistieron a 6 sesiones de mejora coordinadas por la Secretaría Distrital de Planeación en el marco de los resultados de la evaluación FURAG del distrito capital.
|  | Ejecución | MES 7: 15%; MES 8: 15%; MES 9: 20%; MES 10: 15%; MES 11: 20% | 85%
1. Actualización de documentación de Procesos |  |  | MES 7: 0; MES 8: 20; MES 9: 85; MES 10: 11; MES 11: 10 | 126
2. Avance de en la ejecución de los Planes de mejoramiento: Reportes de seguimiento a Planes de Mejoramiento |  |  | MES 7: 0; MES 8: 15; MES 9: 27; MES 10: 7; MES 11: 7 | 56
3. Avance de la implementación de las políticas MIPG - Servicio de implementación Sistemas de Gestión (1)vigenica 2020 y (1) cuatrienio |  | Producto MGA | MES 7: 0.12; MES 8: 0.16667; MES 9: 0.18667; MES 10: 0.17; MES 11: 0.18667 | 0.83
4. Análisis de informes internos y externos (DAFP, Veeduría, Transparencia, Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, etc). |  |  | MES 7: 0; MES 8: 0; MES 9: 1; MES 10: 0; MES 11: 1 | 2
5. Procesos de capacitación realizados: Actas del proceso |  |  | MES 7: 0; MES 8: 2; MES 9: 0; MES 10: 0; MES 11: 3 | 5
Desarrollar acciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión en el marco de la planeación institucional y del Sistema de gestión. | 5 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 19%; MES 9: 19%; MES 10: 19%; MES 11: 19%; MES 12: 19% | 100% | Se avanzó en la contratación del equipo que apoya el proceso de Direccionamiento estratégico, en el marco del PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", se llevó a cabo la respectiva aprobación técnica por parte de la Oficina Asesora de Planeación de los difentes estudios previos y solicitud de CDPS de los procesos de contratación por cada proyecto de inversión. Por otro lado, se emitieron los líneamientos correspondientes a: 1. Lineamientos y cronograma para la presentación de instrumentos de planeación, 2. Directrices para la ejecución, seguimiento y cierre vigencia 2020 y programación 2021, 3. Lineamientos reportes SIMISIONAL 4. Instrucciones y fechas para la modificación del PAABS, en este sentido, se avanzó en la formulación de los planes de acción de los once proyectos de inversión, así como su seguimiento mensual en DNP-SPI y seguimiento trimestral con corte a septiembre en SEGPLAN, se avanzó en la revisión, mesas de trabajo y elaboración del anteproyecto presupuestal 2021, así como en la elaboración de la presentación y mesa de presupuesto 2021 con la SDP y SDH. Asímismo, otros instrumentos a los cuales, se les realizó seguimiento son: Planes Operativos anuales, Productos, metas y resultados - PMR, y su respectivo seguimiento y control de presupuesto de inversión de la Secretaría Distrital de la Mujer
|  | Ejecución | MES 7: 5%; MES 8: 19%; MES 9: 19%; MES 10: 19%; MES 11: 19% | 81%
Apoyar el desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la entidad, en ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno para la evaluación del Sistema de Control Interno en articulación con el Sistema de Gestión | 5 | Programación | MES 7: 16%; MES 8: 16%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17%; MES 12: 17% | 100% | Se realizó el apoyo en la elaboración del informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, en los componentes "Actividades de control" y "Actividades de monitoreo" (el informe definitivo se publicó el 30 de julio de 2020 en el link http://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/control/Informe_SCI_27.07.2020.pdf). Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudanía segundo cuatrimestre 2020 (rad. 3-2020-002114 del 14.09.2020). Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento internos y externos (rad. 3-2020-002164 del 18.09.2020 y 3-2020-002185 del 21.09.2020). Se realizó el cierre de las auditorías al proceso "Gestión finenciera" (informe con rad. 3-2020-002021 del 31.08.2020, ratificado con rad. 3-2020-002272 del 28.09.2020), a la "Política se servicio a la ciudadanía" (informe con rad. 3-2020-002021 del 02.09.2020), y al proceso "Particpación ciudadana y corresponsabilidad" (informe con rad. 2-2020-002696 del 10.11.2020). Se desarrollaron las etapas de recopilación y análisis de información de las auditorías a la "Política de integridad" y al "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo". Se elaboraron los informes relacionados con la Directiva 003 de 2013 (rad. 3-2020-002618 del 03.11.2020 y correo a la DDAD de fecha 13.11.2020), las medidas tomadas por la entidad en el marco de la emergencia sanitaria (rad. 3-2020-002802 del 19.11.2020) y medidas de austeridad del gasto adoptadas durante el III trimestre de 2020 (rad. 3-2020-002854 del 25.11.2020). Se participó en la reunión convocada por la Dirección Distrital de Contabilidad en acompañamiento al proceso contable, realizada el 8.07.2020. Se participó en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del 06.11.2020.
|  | Ejecución | MES 7: 16%; MES 8: 16%; MES 9: 17%; MES 10: 17%; MES 11: 17% | 83%
Note on A39: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-31 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  |  | PROGRAMA | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 10% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 11%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | N/A |  |  | N/A |  |  | 160909991
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 11% | 10% | AVANCE DE META JUL: 0.22%; AVANCE DE META AGO: 0.8%; AVANCE DE META SEP: 2%; AVANCE DE META OCT: 3%; AVANCE DE META NOV: 3%; AVANCE DE META TOTAL: 9.02% | Con corte a 30 de noviembre, se vienen realizando las actividades programadas, tales como la adquisición de la bodega en donde opera el Archivo Central de la entidad, se realiza intervención documental para los documentos producidos en la Dirección de Contratación y Talento Humano de la entidad, se da asistencia técnica para la intervención documental institucional, se socializan instrumentos archivisticos y se da continudad a la implementaciòn del SIC en su primera fase. | [6 empty] | 1. El beneficio de la implementación de la política de gestión documental esta dada en la implementación de los instrumentos archivisticos de conformidad con el Decreto 1080 de 2015, en términos de organización y accesibilidad a la información. 2. Dar cumplimiento a los requerimientos normativos del ente rector en esta materia. (Archivo de General de la Nación) 3. Contar con personal idóneo en procura de consolidar la memoria institucional de la entidad.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Transferencia Documental Primaria - 300 metros lineales al Archivo Central de la Entidad | 3 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 10% | 100% | Durante los meses de julio a noviembre de la vigencia 2020, se realizaron las actividades correspondientes para la transferencia documental: se socializó y aprobó en Comite de Gestión y Desempeño Institucional la transferencia de los archivos de gestión, realizado el 17 de noviembre de 2020. Se firmo contrato No. 701 de arrendamiento de la bodega ubicada en la AK 97 24C 51 BG 17 en la ciudad de Bogotá D.C . Se realizó visita de seguimiento a compromisos frente a las adecuaciones de iluminación y techo, según lo solicitado al contratista y de igual manera se firmó el acta de recibido de la bodega. Durant el segundo semestre se diligenciaron inventarios documentales y alistamiento de 300 metros linealesubicados en casa archivo, edificio elemento y CIOM y Casa de todas, además del archivo que se recibió del IDEPAC, completando una cantidad aproximada de 300 metros lineales, representados en 1261 cajas, cantidad propuesta para transferencias para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en su sesión dle 17 de noviembre, Al finalizar el mes de noviembre se programó el transporte de cajas de casa archivo a la nueva sede del archivo central en Fontibón, completando un 90% correspondiente a esta actividad del proyecto, resta en diciembre efectuar el transporte de las cajas y se completaría el 10% restante para cumplir al 100% esta actividad
|  | Ejecución | MES 7: 3%; MES 8: 8%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30% | 91%
Archivos transferidos |  |  | MES 7: 0; MES 8: 0; MES 9: 0; MES 10: 0; MES 11: 0 | 0
Sistema de gestión implementado (10%) |  | Producto MGA | MES 7: 0.0022; MES 8: 0.008; MES 9: 0.02; MES 10: 0.03; MES 11: 0.03; MES 12: 0 | 0.0902
Intervención archivística de los archivos de gestión de la Secretaría. | 2 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 10% | 100% | Durante los meses de julio a noviembre de la vigencia 2020, en cumplimiento a plan de trabajo de la técnica y auxiliar, se apoyó en la intervención archivistica de la Entidad ( Dirección de Contratatación y Dirección de Talento Humano), para lo cual se realizó, inserción y foliación de 93 carpetas en agosto, 108 carpetas en septiembre de las vigencias 2017 y 2019 y se apoyó la gestión de consulta de expedientes por parte de la Contraloría. Se presentó propuesta para la transferencia de la documentación producida en las CIOM para el mes de noviembre se intervinieron: 22 expedientes de Historias laborales y 48 expedientes de Contratos. Se realizó la contratación de cinco (5) auxiliares y una (1) técnica para apoyar el proceso técnico de intervención archivistica programada, con los traslados al archivo central y transferencias documentales. En el mes de noviembre, se intervinieron en el marco de la implementación de las TRD 70 expedientes (22 expedientes laborales y 48 contractuales) a los cuales se le realizaron los procesos técnicos de clasificación, ordenación, depuración, diligenciamiento hoja de control, inventario documental y préstamo para un avance del 90% al mes de noviembre, cabe resaltar que aun cuando el equipo de GD se fortaleció, se están apoyando actividades de alistamiento de transferencias documentales primarias
|  | Ejecución | MES 7: 2%; MES 8: 8%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30% | 90%
Archivos gestionados |  |  | MES 7: 0; MES 8: 93; MES 9: 108; MES 10: 85; MES 11: 0 | 286
Actualización, Capacitación y/o Sensibilización e Implementación de los Instrumentos y Herramientas Archivistica | 2 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 10% | 100% | Durante los meses de julio a noviembre de la vigencia 2020, se realizó la contratación de los profesionales de apoyo. En actualización de la TRD se realizaron mesas técnicas con las dependencias: Despacho incluído Comunicaciones, Planeación , Control Interno, Jurídica en sept/20, Dirección de Derechos y diseño de Políticas, Dirección de Gestión del Conocimiento, Subsecretaría de Políticas de Igualdad, Dirección de Territorialización, Derechos y Participación, Subsecretaría de Fortalecimiento de Oportunidades, Dirección de Eliminación de Violencias, Dirección de Contratación, Subsecretaría de Gestión Corporativa, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera en oct/20. y Dirección de Eliminación de Violencias Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia en nov/20. Se formuló el memorando para diligenciamiento y seguimiento del FUID. Se realizó cronograma para la socialización de instrumentos archivísticos para nov/20, socialización de memorado 3-2020-002271 Diligenciamiento FUID GA-FO-10 a las y los servidores públicos y contratistas en el momento de retiro de la entidad. Se capacitaron 10 personas del equipo de trabajo de gestión documental, en lineamientos de gestión documental e instrumentos archivísticos. Convocatoria los auxiliares de CIOM y nivel para socializar lineamientos de transferencia documental. Se Participó en la Inducción Institucional en presentación de instrumentos archivísticos para el recurso humano vinculado por concurso de méritos. En lo relacionado con el proceso de actualización de Tablas de Retención Documental, se han realizado 14 de las 15 mesas técnicas programadas con las unidades administrativas de la Secretaría Distrital de la Mujer, con un avance del 90%, queda pendiente elaboración del Cuadro de Clasificación Documental - CCD y el Cuadro de Caracterización Documental, en diciembre de 2020 y así cubrir el 100% de la actividad.
|  | Ejecución | MES 7: 2%; MES 8: 8%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30% | 90%
Instrumentos archivisticos actualizados |  |  | MES 7: 0; MES 8: 0; MES 9: 0; MES 10: 0; MES 11: 0 | 0
Implementación del SIC – Plan de Conservación Documental | 2 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 10% | 100% | Durante los meses de julio a noviembre de la vigencia 2020, se contrató la profesional que llevó a cabo la implementación de la primera fase del SIC (Programa de Conservación Documental), desarrollando el plan de trabajo correspondiente; proyectó el anexo técnico para la contratación de la empresa que va a realizar el saneamiento ambiental de los espacios de archivo, como cumplimiento a la implementación del programa de saneamiento ambiental y documental del Sistema Integrado de Conservación. - Se formuló el documento con las propuestas para el realmacenamiento de los documentos que lo requieren, en cumplimiento del cronograma del Plan de Conservación del SIC, fase I. Se realizó visita de inspección al archivo de contratos de la sede central, para determinar las condiciones de la documentación y del mobiliario, se elaboró el formato de inspección de instalaciones físicas), se tuvo apoyo técnico para la elaboración del anexo técnico y estudio previo del proceso de saneamiento ambiental y equipos de medición ambiental, la Propuesta de almacenamiento y realmacenamiento de la Serie Historias de Atención. Se realizó limpieza de mobiliario de archivo de las CIOM. Para alcanzar el porcentaje del 90% en esta actividad se desarrollaron los siguientes programas apuntando a la implementación del SIC: capacitación y sensibilización, inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, monitoreo y control de condiciones ambientales, saneamiento ambiental y documental, almacenamiento y realmacenamiento, prevención de emergencias y atención de desastres; todo lo anterior apuntando a la conservación de la memoria institucional de la SDMujer y cumplimiento normatividad en materia de gestión documental.
|  | Ejecución | MES 7: 2%; MES 8: 8%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30% | 90%
Documentos físicos conservados |  |  | MES 7: 0; MES 8: 0; MES 9: 0; MES 10: 0; MES 11: 0 | 0
Implementación del SIC – Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 2 | Programación | MES 7: 5%; MES 8: 5%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 10% | 100% | Durante los meses de julio a noviembre de la vigencia 2020, se realizó la contratación del equipo de gestión documental, para el llevar a cabo el desarrollo del sistema de gestión documental ORFEO y del apoyo en la administración y soporte del mismo. Se realiza modificación del Formato de activos de información, se incluye la columna “Formato(s) usado(s) para almacenar la información” con el fin de recolectar información que permita el diagnóstico de documentos electrónicos que se requiere preservar, teniendo en cuenta el cronograma de implementación fase I del Plan dePreservación digital a Largo Plazo, el cual ya se encuentra publicado en KAWAK. Se avanza en el proceso de implementación de la nueva versión del Sistema de Gestión Documental Orfeo, se generan adaptaciones para mejorar la usabilidad del sistema, adicionalmente, se avanza en el proceso de depuración de contactos, tanto de ciudadanas como de entidades, que se cargaran a la nueva versión, con eso se garantiza mejorar la calidad de los metadatos de los documentos radicados. Se realiza socialización de la nueva versión del sistema de gestión documental y la estrategia de preservación digital durante la inducción a las funcionarias vinculadas a la secretaría. Con las actividades desarrolladas por los contratistas en el ajuste de la nueva versión del ORFEO se completó el 90% de las tareas, para el mes de diciembre se tienen programadas capacitaciones a servidores públicos y contratistas de la SDMujer, con el objetivo que todas y todos en la entidad queden capacitados para implementar y poner en marcha la nueva versión del ORFEO, a partir del 2 de enero de 2021. A la nueva versión del ORFEO se migrarán todos los datos de la actual versión con el fin de preservar a largo plazo la documentación que reposa en este aplicativo.
|  | Ejecución | MES 7: 2%; MES 8: 8%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30% | 90%
Documentos digitales preservados |  |  | MES 7: 0; MES 8: 0; MES 10: 0; MES 11: 0 | 0
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A37: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A40: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Seguimiento PDD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
Meta sectorial | 518 | Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas | Constante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesrias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Prácica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Plneación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión) | 0 | 0 | 1.42 | 1.11 | 2.53 | 84.33% | Se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la contratación de los compromisos necesarios para cumplir los objetivos planteados desde el proyecto de inversión 7662, y así brindar el soporte transversal necesario para ejecutar en optimas condiciones los proyectos de inversión de la Secretaría, en este sentido, a continuación se presentan algunos avances: 1. Se mantienen estables los servicios tecnológicos, sistemas y aplicativos y la infraestructura tecnológica institucional. En este sentido, se brindó el soporte respectivo a través de la mesa de ayuda para garantizar el correcto funcionamiento de BogData, construcción de aplicativo documental, revisión página web, mantenimiento y resolución de inconsistencias tecnológicas, documentación soporte de tecnología, entre los que se encuentran PETI y Política de Seguridad. 2. Se llevó a cabo todo el proceso de soporte (aspectos contractuales, técnicos, financieros, jurídicos y de talento humano) para la gestión administrativa, financiera, contractual y organizacional de todos los proyectos de inversión, así como de la gestión institucional desde los rubros de funcionamiento. 3. Se brindó el soporte necesario para la correcta implementación de MIPG, en este sentido, se realizó el respectivo seguimiento a planes de mejoramiento, riesgos, actualización de documentos de procesos y procedimientos, así como el acompañamiento necesario para una correcta ejecución de la inversión. Por otro lado, se realizó la revisión de las Políticas del Sistema de Gestión en coherencia con la recomendaciones dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Meta 1 - Tecnología
[15 empty] | 2% | 1
[15 empty] | 1.66% | 0.83
Meta 2 - Organizacional
[15 empty] | 100% | 1
[15 empty] | 87% | 0.87
Meta 3 - MIPG
[15 empty] | 100% | 1
[15 empty] | 83% | 0.83
[15 empty] | Acumulado Meta PDD | 2.53
[14 empty] | Gestión MGA | 2.53 | 3
Note on A7: Microsoft Office User: Esta información corresponde a la estructura del PDD y al tipo de meta al cual se le va a hacer seguimiento: 1. Meta sectorial 2. Meta trazadora 3. Metas estratégicas
Note on L7: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador

## Prog. cuatrienio (hidden)
No. De la Meta / Descripción | Tipo de anualización | 2020 | Asignación porcentual por recursos | Asignación porcentual por criterio técnico y recursos | No. De la Meta / Descripción | Tipo de anualización | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total
1. Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión “Gestión con valores para Resultados" | Suma | 2.297% | 20.47% |  | 1. Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión “Gestión con valores para Resultados" | Suma | 2% | 24% | 16% | 17% | 21% | 80%
| Presupuesto | 372420000 |  |  |  | Presupuesto | 372420000 | 4148887000 | 2749406340 | 2414821108 | 3094855715 | 12780390163
2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | Contante | 100% | 53.69% |  | 2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | Contante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Presupuesto | 976668000 |  |  |  | Presupuesto | 976668000 | 2168267000 | 2159136600 | 2220503782 | 2286438981 | 9811014363
3. Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Constante | 100% | 14.86% |  | 3. Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Presupuesto | 270350995 |  |  |  | Presupuesto | 270350995 | 842427000 | 817959060 | 891763410 | 862545304 | 3685045769
4. Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | Creciente | 10% | 10.97% |  | 4. Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental contenida de la entidad | Creciente | 10% | 35% | 60% | 85% | 90% | 90%
| Presupuesto | 199500000 |  |  |  | Presupuesto | 199500000 | 458865000 | 472230000 | 485595000 | 498960000 | 2115150000
| Total | 1818938995 | 79.53%
7618446000
Componente del gasto | 2020 | [6 empty] | 7618446005
Adquisición de hardware y/o software | 199000000 | [6 empty] | 5
Adquisición de papelería y otros servicios para la promoción de procesos de Movilización y Divulgación | 0
Arrendamiento de Inmuebles y Pago de Servicios Públicos que permitan el Desarrollo de las Actividades de la SDMJ | 0
Fortalecimiento de canales de comunicación entre la administración y la ciuadanía | 0
Otros Gastos Operativos | 0
Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 1619938995
Total | 1818938995
Meta/insumo MGA | 2020
Ejecutar el 100% de las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 976668000
Mano de obra calificada | 976668000
Materiales | 0
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión “Gestión con valores para Resultados" | 372420000
Mano de obra calificada | 173420000
Maquinaria y Equipo | 199000000
Servicios domiciliarios | 0
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 270350995
Mano de obra calificada | 270350995
Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental contenida de la entidad | 199500000
Mano de obra calificada | 199500000
Total general | 1818938995
1446518995

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44