## Table 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá - Código BPIN: 2020110010303 | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  | PROGRAM A | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 24% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 42%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | MARZO | JUNIO |  | SEPT |  | DIC | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 114308434 |  | 114308434 |  |  | 3538857651 |  | 3516789547
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | N/A | [10 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | A 30 de septiembre se pagó el 100% de la reserva presupuestal constituida, quedando un valor liberado por $ 224.534, correspondiente al contrato de prestacion de servicio 653- 2020
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACI ÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Avanzar en el 80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital contenidas en la Dimensión Gestión con valores para Resultados | 42% | 24% | [12 empty] | 24% | Se presento al comité de gestión y desempeño el seguimiento y estado de avance acorte del mes de noviembre de los 16 proyectos del PETI. Se realizó seguimiento al avance de los 16 proyectos del PETI y a las recomendaciones de FURAG frente a la política de gobierno digital y seguridad digital se definieron los hitos y fechas de entrega de avances y responsables. Se presentó al comite institucional de gestión y desempeño. Se elaboraron piezas comunicativas frente acorreos maliciosos, se publicó en fondos de pantalla y se envió por correo electrónico a toda la entidad. Se realizó simulacro controlado de phishing a todos los correos institucionales. Se realizaron reuniones con todos los procesos y dependencias para actualizar el inventario de activos de información. Control Interno realizó auditoria al MSPI, riesgos, activos de información, controles de seguridad, declaración de aplicabilidad, entre otros.n. Se proyectó y fue aprobado, el plan de sensibilización en seguridad de la información. Se proyectó y oficializó el formato de identificación de Datos Personales en los procesos. Se realizó Socialización de la Política de Tratamiento de Datos Personales con los enlaces MIPG y procesos. Se proyectó ruta de implementación de política de protección de datos. Se realizó revisión y seguimiento alos riesgos de gestión tecnológica, se recolectaron las evidencias, se presentó el acta a OAP y a Control Interno. Se aprobó el documento de Indicadores de Seguridad para el MSPI. Se creó la cuenta de correo "seguridad@sdmujer.gov.co", para conectarse a los temas de seguridad digital de colCERT y enviar información alos usuarios internos. Respuesta a las preguntas de FURAG de Gobierno Digital y Seguridad Digital, publicación de evidencias en el aplicativo de FURAG. Se creó un micrositio para recopilar las evidencias de la evaluación de FURAG 2021 para todas las áreas. Se realizó seguimiento a la Política de Seguridad Digital, según recomendaciones del DAFP en el CIGD. | [5 empty] | Se da cumplimiento a la normatividad en materia de planes y se incrementa la capacidad de almacenamiento de información de la entidad | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META DIC

## Table 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACI ÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMUL ADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Avanzar en la Dimensión "Gestión con valores para el Resultado" en la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital - MIPG | 8 | Programació n | [12 empty] | 100% | Se realizó revisión y seguimiento a los riesgos de gestión tecnológica, se recolectaron las evidencias, se presentó el acta a OAP y a Control Interno. Se realizó sensibilización en seguridad de la información el 15 de diciembre a 50 funcionarios. Se realizó ajuste al índice de información clasificada y reservada y a la matriz de activos, se aprobó en diciembre por el comité de gestión y desempeño, se expidió resolución 0707 de 29 diciembre 2021. Se presentó al comité de gestión y desempeño el seguimiento y estado de avance a corte del mes de noviembre de los 16 proyectos del PETI. Se elaboraron piezas comunicativas frente a correos maliciosos, se publicó en fondos de pantalla y se envió por correo electrónico a toda la entidad. Se realizó simulacro controlado de phishing a todos los correos institucionales. Se realizaron reuniones con todos los procesos y dependencias para actualizar el inventario de activos de información. Control Interno realizó auditoria al MSPI, riesgos, activos de información, controles de seguridad, declaración de aplicabilidad, entre otros. Se proyectó y fue aprobado, el plan de sensibilización en seguridad de la información. Se proyectó y oficializó el formato de identificación de Datos Personales en los procesos. Se realizó Socialización de la Política de Tratamiento de Datos Personales con los enlaces MIPG y procesos. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Documentos para la planeación estratégica en TI (1) - Ejecución 2021 |  | Producto MGA | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI (85%) - Ejecución 2021 Noviembre | [14 empty] | 84% | bar: MES 1 to MES 12
Garantizar el Funcionamiento, soporte y mantenimiento de los servicios e Infraestructura tecnológica de la Secretaría. | 22 | Programació n | [12 empty] | 100% | La empresa ETB realizó instalación de canales de internet dedicado de 30MB y APs para los CID, se solicito la instalación de telefonía IP. Engativa, Barrios Unidos Santafe, queda pendiente Rafael Uribe Uribe el servicio no esta completo. Se cuenta con 3.404 suscripciones de productos con Microsoft, de las cuales se están utilizando 3.344 (98% de utilización). Se actualizó el sistema operativo de los servidores Windows a 2019. Se implementó y se realizó proceso de pago a la empresa SOSNET del contrato 936 de 2021. Se realizó prorroga por 4 meses del proceso de switch a la empresa REDNEET contrato 933 de 2021. Se implementó y se realizó el pago a la empresa STS del contrato No. 877 de seguridad perimetral. Se declaro desierto el proceso de Monitoreo debido a que el valor ofertado por el proponete fue mayor a presupuestado por la entidad. Se realizó mantenimiento de las SAN DELL Se adjudicaron 6 eventos del proceso de equipos Se sigue con fastrack de Microsoft el tema de seguridad con ITUNE y Endpoint (se instaló Endpoint para los equipos de usuario final). A la fecha se han recibido 4.960 requerimientos por mesa de ayuda, de los cuales se atendieron 4.904, quedando 56 para ser atendidos en el mes de noviembre, debido a su complejidad. De parte de contratación solicitaron cancelar proceso de Adobe para el próximo año Se adjudico adición y prorroga del contrato 497 OC.66713 Se realizaron las evaluaciones para el proceso de adquisición de computadores.(OC 83697 - Cto 964-2021 - 83698 - Cto 965-2021-83694 - Cto 966 -2021-83695 - Cto 968-2021- 83696 - Cto 969-2021). A la fecha se han recibido 5553 requerimientos por mesa de ayuda, de los cuales se atendieron 5507, quedando 46 para ser atendidos en el mes de enero 2022, debido a su complejidad, los requerimientos mas solicitados son simisional, ICOPS, usuarios de red, correo electronico y Orfeo | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 96% | bar: MES 1 to MES 12
Servicios tecnológicos - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología (24%) Ejecución 2021. Licenciamiento, comunicaciones convergentes, soporte mesa de ayuda, plan de mantenimientos (infraestructura - Sistemas de Información). |  | Producto MGA | [12 empty] | 24% | bar: MES 1 to MES 12
Servicios tecnológicos - Índice de servicios de tecnología implementados 24%, Adquisición e implementación de servicios tecnológicos. | [14 empty] | 24% | bar: MES 1 to MES 12
Garantizar el soporte y actualización de Sistemas de Información y Servicios de información | 12 | Programació n | [12 empty] | 100% | A la fecha se han atendido 1289 requerimientos, relacionados con soporte a la página Web, los cuales corresponden a actualización de contenido y de funcionalidades. Se atendieron los 856 requerimientos de soporte recibidos, relacionados con soporte y ajustes al aplicativo ICOPS. Realizaron solicitud de 6 nuevas funcionalidades para el para el sistema ICOPS, se realizó entrega de 3 en pruebas y se aprobaron para produccción Se realizo capacitación para el sistema ICOPS a los nuevos contratistas de la entidad. Se realizó el cargue de artículos de consumo, y ajustes al Kardex y se está apoyando el cargue de entradas y salidas a la fecha para el sistema de inventarios. Se está realizando el cargue de los inventarios documentales en cada una de las áreas del sistema de información FUID, apoyo en la construcción de guía técnica. Se realizó acompañamiento y ajustes al sistema de votaciones al CCMEG. Se asistio a capacitación para puesta en funcionamiento de la licencia TOAD Se habilito la base de datos del sistema de información LIMAY y se habilito el FTP para cargue de información. Se realizaron los mantenimientos de los sistemas de información según el cronograma. Se construyo prototipo de seguimiento a procesos contractuales de gestión tecnológica con tablero de control | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Soporte y actualización a los sistemas de información y aplicativos de la entidad a cargo de gestión tecnológica (por demanda) |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Servicios de Información: Identificación y construcción de los aplicativos requeridos por la Entidad para la automatización de los procesos. (por demanda) |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Table 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  | PROGRA MA | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 39%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | MARZO | JUNIO |  | SEPT |  | DIC | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 136233333 |  | 136233333 |  |  | 4122021482 |  | 3567757852
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | N/A | [10 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | A 31 de Agosto se pago el 100% de la reserva presupuestal constituida, quedando un saldo liberado por valor de $5.300.000 correspondiente a dos contratos de PS.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Ejecutar el 100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional | 39% | 100% | 7% | 9% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 100% | Al cierre de diciembre de 2021 se culminó con la contratación del personal de apoyo en la SDMujer. Acontinuación se describen algunos de los avances y/o logros: 1. Estructuración de Estudios Previos 2022. 2. Elaboración y aprobación de los contratos. 3. Estructuración del protocolo de Bioseguridad. 4. Contratación oportuna del personal para el fortalecimiento de la gestión de la Subsecretaria de Gestiòn Corporativa. 4. Inducción a los nuevos servidores y servidoras de la Entidad. 5. Expedición de CDP y RP del presupuesto de la vigencia y de reservas presupuestales. 6. Respuestas a órganos de control. 7. Trámites de pago a contratistas y proveedores. 8. Formulación de los Planes Estratégicos de la DTH para la vigencia 2021. | [5 empty] | Algunos de los principales beneficios que se han logrado en el mes son: 1. Contar con un porcentaje significativo del personal contratado para que brinde apoyo al cumplimiento de la Misión, objetivos y metas de la SDMujer. 2. Dar respuesta en los tiempos establecidos por la ley a los diferentes requerimientos allegados a la SDMujer. 3. Tramitar en el menor tiempo los certificados de disponibilidad y regitro presupuestal y las órdenes de pago a contratistas. 4. Rendición oportuna de cuentas mensuales y debidamente soportadas

## Table 4
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
DESPACHO SUBCOPORATIVA : Gestionar las herramientas y documentos para una correcta gestión administrativa y organizacional, así como apoyar el componente estratégico en las actividades misionales que sean requeridas desde la Subsecretaría Corporativa y el despacho de la entidad. | 8 | Programación | [12 empty] | 100% | La Subsecretaría de Gestión Corporativa, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al mes de diciembre de 2021 llevó a cabo las actividades que se describen a continuación. 1. Revisión de minutas y certificaciones de contratos con objetos iguales, previa revisión de los soportes correspondientes. 2. Revisión y aprobación en el SECOP II de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión suscritos por la SDMujer. 3. Elaboración y publicación del informe trimestral de gestión de PQRS y los informes de PQRS de los meses de diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abrill, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021. 4. Respuesta a requerimientos a Órganos de Control. 5. Consolidación y rendición de las cuentas anual de la vigencia 2020 y mensual de diciembre 2020 hasta noviembre 2021 en la plataforma Sivicof. 6. Revisión de trámites de pago sobre cuentas registradas por contratistas y proveedores. 7. Apoyo a las áreas técnicas en aspectos financieros de la contratación. 8. Apoyo en la estructuración de los estudios previos y demás trámites administrativos para la contratación de los profesionales que brindarán apoyo a la Subsecretaría de Gestión Corporativa en la vigencia 2022. Lo anterior, en el marco del instructivo No. 5 emitido por la Dirección de Contratación y la ley de garantías. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Servicio a la gestión - Herramientas implementadas - sistemas de información actualizados (1) vigencia 2021 y (1) cuatrienio |  | Producto MGA | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.01
CONTRATACIÓN : Tramitar las diferentes solicitudes radicadas en la Dirección de contratación en las etapas (Precontractual, Contractual y Postcontractual). | 8 | Programación | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | La Dirección de contratación, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al mes de diciembre de 2021 se han recibido de las diferentes áreas 126 solicitudes de contracción en el marco del proyecto de inversión 7662 y 834 solicitudes de otros proyectos, para un total de 960 solicitudes, las cuales fueron tramitadas y a su vez se suscribieron los respectivos contratos. Así mismo, se realizó un total de 386 modificaciones entre las cuales se encuentran, Adiciones, Adiciones y Prórroga, Prórroga, Terminaciones Anticipadas, Otro Sí Modificatorios, Cesiones, Suspensiones, Reanudaciones, liquidaciones, Aclaratorios (se adjunta muestra) .
|  | Ejecución | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : Atender los requerimientos administrativos y financieros que impactan el desarrollo de las actividades transversales de la Secretaría Distrital de la Mujer a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera | 8 | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Desde la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, en el marco del proyecto de inversión 7662, con corte al mes de diciembre de 2021, expidó el 100% de las solicitudes de CDP, CRP y Reservas Presupuestales, solicitados por las diferentes Direcciones y/o áreas de la SDMujer, así mismo se reaizó el seguimiento a la ejecución presupuestal.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
TALENTO HUMANO : Realizar la formulación, gestionar la ejecución y desarrollar la evaluación de los planes y programas a cargo de la Dirección de Talento Humano que mejoren las competencias, el bienestar y la calidad de vida de las servidoras y servidores de la entidad. | 8 | Programación | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 5% | 100% | La Dirección de TH en el marco del proyecto 7662 con corte a diciembre 2021 formuló el PETH y sus 5 planes anexos: Bienestar: Juegos distritales, cumpleaños, días emblemáticos, ferias servicios, psicoretos, día salud de las mujeres, gimnasia laboral, primeros auxilios psicológicos, incentivos, celebración 8 años sdmujer, cursos moños y empaques, terrarios y joyería, torneo virtual parchis, voces de mujeres, vacaciones recreativas, día familia, caminata ecológica, día dulce, charla nacidas para servir, entrega bonos y boletas cine. Capacitación: Inducción y reinducción, innovación, evaluación desempeño, sidicu, orfeo, gd, trd, omeg, outlook, one drive, almacén e inventarios, conservación documental, elaboración encuestas, to do, yammer, liquidación contractual, ley garantías, atención al ciudadano, gráficas, simisional, acoso laboral y sexual, mesa ayuda, ppmyeg, diplomados género, digitalización certificada, metodologías ágiles scrum y modulo mlds – big data, lenguaje claro e incluyente, competencias blandas – directivas, la mujer en el sindicalismo, derechos mujeres, pólizas y seguros, derechos mujeres discapacidad, novedades código disciplinario, entre otros. Seguridad y Salud en el Trabajo: Afiliaciones ARL, exámenes ocupacionales, entrega EPP, revisiones matrices, COPASST, Borrador Programas, Registro y Seguimiento COVID 19, Ausentismos, Inspección Puestos Teletrabajo, Brigada, Plan Emergencias, Reunión PESV, Investigación AT, Medición Iluminación, Simulacro Autoprotección, Auditoría Interna y Charlas: Semana de la Salud, Vacunación, Teletrabajo, Pausas Activas, entre otros. Situaciones Administrativas: Contratación de personal para fortalecimiento de la Dirección; consulta plataforma Talento No Palanca; gestión y trámite para provisión de empleos vacantes de carácter permanente; gestión trámites y actos administrativos para vinculación, posesiones, convocatoria teletrabajo y encargos y gestión de las situaciones administrativas allegadas a la Dirección.
|  | Ejecución | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
OICINA ASESORA JURÍDICA : Responder en los términos legales establecidos y según el marco normativo vigente, los requerimientos que sean asignados a la Oficina Asesora Jurídica. | 7 | Programación | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Desde la Oficina Asesora Jurídica, con corte al mes de diciembre de 2021, en el marco del proyecto de inversión 7662, se estructuraron los estudios previos, así como las solicitudes de CDP y certificados de insuficiencia de personal en la planta de la entidad, para adelantar los procesos de contratación de 4 profesionales para apoyar las estrategias y procesos jurídicos a cargo de la Entidad. Por otra parte, se han tramitado 360 respuestas a requerimientos asignados a la OAJ en los términos legales establecidos.
|  | Ejecución | 2% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%

## Table 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [20 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[21 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  | PROGRAMA | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% |  |  |  | 13%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | MARZO | JUNIO |  | SEPT |  | DIC | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 34437000 |  | 34437000 |  | 1266523533 |  | 1155482684
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N/A | [10 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | Durante el primer trimestre del año se ejecutó el 100% de la reserva presupuestal constituida
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  | Beneficios
Soportar al 100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 13% | 100% | 7% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 100% | Con corte al mes de diciembre de 2021, se continua con los seguimientos a planes de mejora FURAG 2021. Se continua con la revisión de los planes institucionales y se continua con la ejecución de las actividades de PIGA y riesgos. En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se expusieron los avances del seguimiento a los planes de mejora FURAG, adicionalmente se presentarón los 6 planes institucionales de Talento Humano, el plan de servicio al ciudadano, y los planes que tiene acargo la OAP (Planeación institucional, racionalización de trámites, Fortalecimiento, Transparencia y seguimiento y evaluación) y se presentarón los temas de Socialización, adopción y actualización de documentos y actualización a la política de gestión Documental. Sepresentó el cambio de formato de Plan de acción. Se recibe requerimiento control interno sobre comité de MIPG. Se continua con la asesoría y el acompañamiento técnico alos diferentes procesos de la entidad para la programación de los diferentes instrumentos de planeación (Planes de acción, POAS, planes de mejoramiento, actualización de la documentación asociada a los procesos, ). Se logro realizar seguimiento a los planes programados, verificando su cumplimiento y toma de acciones para aquellos que no han logrado su cumplimiento. |  |  |  |  | Puesta en marcha de las buenas practicas en Entidad para la implementacion de las politcas del MIPG enmarcadas en los planes de mejora FURAG

## Table 6
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMUL ADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Soportar la implementación del Sistema de Gestión en el marco de MIPG | 5 | Programación | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1. Se actualizaron 71 documentos entre Procedimientos, planes, programas y formatos, asociados a 11 procesos (Gestión Administrativa, Gestión Documental Gestión Financiera, Gestion de talento Humano Gestion Juridica, Gestion Tecnológica, Gestion Contractual, Gestión Juridica, Atencion a la ciudadania, Transversalizacion del enfoque de genero, Direccionamiento Estrategico, Trretorialización de la Politica y Seguimiento, evaluacion y Control) 2. Avance en Planes de mejoramiento: En reunión realizada con los enlaces MIPG se presentó el informe relacionado con el estado de acciones de mejora 118 acciones abiertas las cuales cuentan con 150 planes de mejoramiento con corte 31 de diciembre así: 108 acciones de mejora con avance del 100% vencimiento al 31 diciembre 2021, 2 Acciones de mejora con avance entre en 30% y el 60% vencimiento 2022 y 40 Acciones de mejora con avance del 0% vencimiento en 2022 - 3. Implementación de las políticas MIPG: Se realizó el seguimiento a los planes de mejora FURAG 2021 Participación ciudadana, planeación institucional, fortalecimiento, seguimiento y evaluación, transparencia, racionalización de trámites y servicio al ciudadano, igualmente, se presento resultados de seguimientoa los 6 planes institucionales de Talento Huamno. Se presentarón los temas de Socialización, adopción y actualización de documentos y actualización a la política de gestión Documental. Se realizó el comité de MIPG mensual, Se aprobo el cambio de formato de plan de acción para el 2022. Se publicarón y se enviarón las respuestas realizadas por las delegadas y participantes a la audiencia publica. Se publicó el informe final de Rendición de cuentas. En cuanto a la Política de Administración de Riesgo se continuan los talleres de implemantación SARLAFTcon acompañamiento de la Secretaria General de la Alcaldia mayor de Bogotáy la UNODC, Se presentó en comité de Control Interno el acta estándar de seguimiento de riesgos, se realizó el tercer seguimiento cuatrimestral del año y se esta terminando de elaborar la guía de gestión de Riesgos. 4. Informes internos y externos: Se realizó el comité de gestión y desempeño. Se asistió a sesiones diferentes con Secretaría General para recibir lineamientos de Rendición de cuentas, PAAC y talleres de sarlaft. Se entrega respuesta asolicitudes de control interno sobre comité de MIPG, requerimiento de participación ciudadana - circular 016, requerimiento secretaria general sobre PAAC 2022, requerimiento de racionalización de trámites con secretaria general y requerimiento de protocolo de rendición de cuentas con secretarai general. 5. Avances PIGA: Se realizó seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad No. 384 de 2018 con la asociación recicladora Puerta de Oro, se elaboraron campañas ambientales de sensibilización respecto a la reducción del consumo de agua y energía, compras sostenibles, manejo de residuos, entre otros; se realizó la revisión einclusión de criterios de sostenibilidad alos procesos de contratación aplicables. Se realiza el seguimiento alos consumos de agua y energía, de las actividades correspondientes a la OAP del período de octubre a diciembre de 2021, y reporte de indicadores de austeridad para los mismos períodos. Se realiza seguimiento a la generación de residuos y consolida el informe trimestral del PAI. Se realiza caminata a humedal Santa Maria del Lago, como parte del programa de reconociemiento de los ecosistemas del distrito; se realizan y reportan ante el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente los informes de planificación y formulación de PIGA 2022.
|  | Ejecución | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 92%
1. Asesorar a los procesos en la revisión y actualización de documentos de calidad (manual, formatos, procedimientos, instructivos etc.,) |  |  | 4 | 6 | 14 | 16 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 94
2. Efectuar el apoyo y seguimiento a la ejecución de los Planes de mejoramiento: Reportes de seguimiento a Planes de Mejoramiento |  |  | - | 34 | 47 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 | 76 | 68 | 67 | 108 | 612
3. Implementar las políticas MIPG - (planes de mejoramiento FURAG 2021) |  | Producto MGA | 0.1 | 0.09 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 18 | 17 | 100
4. Dar respuesta a requerimientos de entes de control internos y externos (DAFP, Veeduría, Transparencia, Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, etc.). |  |  | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 19
5. Ejecutar el Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 10% | 11% | 11% | 11% | 100%
Desarrollar acciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los diferentes instrumentos de gestión en el marco de la planeación institucional y del Sistema de gestión. | 5 | Programación | [12 empty] | 100% | Durante la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes acciones: - Revisión y aprobación de los planes de acción de los proyectos de inversión (Seguimiento IV Trimestre 2020, Reprogramación 2021, Seguimiento mensual). - Revisión y aprobación de los planes operativos anuales enmarcados en los procesos de la SDMujer (Seguimiento IV Trimestre 2020, Formulación 2021 y Seguimiento I, II y III Trimestre 2021). - Revisión y aprobación de PMR (Seguimiento IV Trimestre 2020, Seguimiento mensual). - Elaboración de informes, entre los que se encuentran: el informe de gestión, informe de reservas 2020, informes de cuenta anual de la Contraloría e informe de inversión social. - Actualización del Botón de transparencia (numeral 4. Planeación). - Cargue, validación y cierre en los sistemas dispuestos para hacer seguimiento a proyectos de inversión (SEGPLAN - seguimiento IV Trimestre, reprogramación 2021, Seguimiento I, II y III Trimestre. SUIFP TERRITORIO - Actualización). - Acompañamiento para la actualización a Decreto de liquidación y DNP-SPI vigencias 2021 y 2022 - acompañamiento en el cargue del seguimiento mensual. - Elaboración de lineamientos y cronogramas para la presentación de los diferentes instrumentos de planeación vigencia 2021, así como el cronograma de modificación PAABS. - En el marco del proceso de anteproyecto presupuestal: Se elaboraron lineamientos para el ejercicio de programación presupuestal de la inversión 2022 y elaboración de presentación de anteproyecto de presupuesto, junto con el formato de conceptos POSPRE y fondo, elaboración y radicación del Anteproyecto de presupuesto. 2022, junto con los respectivos cargues de información presupuestal designado para ello (POAI-SEGPLAN y elementos POSPRE y PMR-BOGDATA). - Se llevó a cabo el proceso de consolidaciòn y aprobación de la programacion presupuestal 2022, como insumo para el archivo PAABS 2022 V1. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Apoyar el desarrollo del Plan Anual de Auditoría de la entidad, en ejercicio de los roles de la Oficina de Control Interno para la evaluación del Sistema de Control Interno | 3 | Programación | 3% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100% | Se dio cierre al Plan Anual de Auditoria 2021, con las siguientes actividades: AUDITORIAS INTERNAS: Auditoria TI, se culminó con la reunión de cierre realizada el 20.12.21, se envió el informe de auditoría a OAP con radicado 3-2021-005956 (27.12.21) y fue publicado en página web institucional. SEGUIMIENTOS: Se enviaron y socializaron en pág web los informes finales de los Segto a Plan Mejora Internos mediante rad. 3-2021-005671 de 20.12.21 con anexo que contiene las observaciones al desarrollo de acciones de mejoramiento y Segto a Plan Mejora Externos, dado aconocer con rad. 3-2021-006011 del 29.12.21 el cual incluye anexo con las observaciones sobre la ejecución de acciones de mejora abiertas. Como parte del segto a PMInternos se enviaron dos memorandos de solicitud de formulación de acciones de mejora y de ajuste en planes de mejora para la OAP mediante rad. 3-2021-005892 y 3-2021-005897 (27.12.21). REGLAMENTARIOS: Se construyó el informe del 2 semestre 2021 Actividad de Control Interno, el cual se dio aconocer con rad. 3-2021-006026 (30.12.21) y fue publicado en pág web. Segto PAAC 3Cuatrim 2021, se envió atodos los procesos rad. 3-2021-005643, 3-2021-005644 y 3-2021-005646 (20.12.21) con el fin de dar anuncio y se solicitó la información sobre ajustes a PAAC a las OAP con rad. 3-2021-005669. ACTVCONSULTORÍA, Se llevó acabo la Secretaria Técnica del CICCI de 20.12.21, se participó en la sesión ordinaria No. 17 CIGD del 09.12.21 y sesión extraordinaria 17 del 20.12.21. Se ha dado participación de la OCI en el conocimiento metodológico del modelo SARLAFT (03, 07 y 15 diciembre 2021). Organización documental del proceso SEC y publicación en LUCHA. SE envío alerta temprana mediante rad. 3-2021-005668 (20.12.21) de asunto “Cumplimiento de Ley 2013 de 2019 -Publicación de las declaraciones de Bienes, Renta y el registro de los Conflictos de Interés”.
|  | Ejecución | 3% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 100%

## Table 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7662 - Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PROPÓSITO |  | 05 - Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 30 - Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. |  |  |  | PROGRAMA | 56 - Gestión Pública Efectiva
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 35% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 7%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | NOV | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | MARZO | JUNIO |  | SEPT |  | DIC | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 16648559 |  | 16648559 |  |  | 551045334 |  | 533348467
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | N/A | [10 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | A 31 de Agosto se pago el 100% de la reserva presupuestal constituida, Se liberan recursos por valor de $ 307.015
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Ejecutar al 90% la implementación de la Política de Gestión Documental institucional | 7% | 35% | 11% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 35% | Con la participación del equipo interdisciplinario, se ejecutaron a 31 de diciembre las actividades y compromisos asociados a la meta de gestión documental, contemplados en planes de acción y cronogramas para la vigencia 2021. Preparación y alistamiento para la intervención archivística, ejecución del cronograma de transferencias para el fortalecimiento del Archivo Central, se continuó con implementación de la segunda fase del Sistema Integrado de Conservación, con sus planes de conservación y de preservación digital a largo plazo, con ajustes al procedimiento de gestión documental, saneamiento ambiental capacitación en lineamientos de conservación documental, seguimiento a nueva versión de ORFEO, efectuando el debido soporte técnico y capacitaciones con el fin de que los usuarios tengan el conocimiento y se tramite la documentación, para garantizar la conservación y preservación a largo plazo de la documentación que produce la SDMujer, en cumplimiento de su misionalidad. Se realizó la modificación de las funcionalidad de ventanilla virtual para permitir la radicación de anónimos, adecuaciones en la generación de estadísticas de Orfeo para garantizar que funcionen con la estructura de radicación, adecuaciones en la generación de indicadores del dashboard para garantizar que funcionen correctamente, se modifica la funcionalidad de consultas para permitir búsqueda de radicados mediante el código de SDQS, Se realiza el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento de la funcionalidad para incluir documentos y URLs a expedientes sin necesidad de radicados. Se elaboran videos para el centro de ayuda de ORFEO y se realizan pruebas de seguridad, actualización servicio web Bogotá te escucha, lo anterior en armonía e implementando estrategías para consolidar el plan de preservación a largo plazo, enfocado en el documento digital y electrónico. | [5 empty] | Contar con archivos de gestión y central con el cumplimiento de la normatividad emitida a nivel distrital por la Dirección de Archivo de Bogotá y a nivel Nacional por el Archivo General de la Nación, garantizando la conservación de la memoria institucional de la SDMujer y con la disponibilidad de los archivos para atender con oportunidad los requerimientos y observaciones de ciudadanas, ciudadanos, entidades del orden distrital, nacional y entes de control y vigilancia en materia de gestión documental.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
META MEDIDAD EN DNP-SPI (0,25) |  | MGA | 0.005 | 0.008 | 0.025 | 0.018 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.02 | 0.007 | 0.24
Transferencia Documental Primaria de 75 metros lineales de los archivos de gestión al Archivo Central de la Entidad | 1 | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Se impartieron lineamientos por parte del archivista y se preparó el plan de trabajo con el líder de CIOM y el archivista, para determinar volúmenes de transferencias de las CIOM y Nivel central. Debido a los continuos aislamientos determinados por la administración distrital y por contagios de COVID- 19 dentro del equipo de trabajo, se ve una disminución en la ejecución del cronograma lo que impactó de manera notable el avance en procesos de alistamiento en abril. En mayo desde la DGAF, se remitió correo electrónico, dando continuidad al cronograma de Transferencias programado para la vigencia 2021, en el que se determina el acompañamiento para realizar el alistamiento de la documentación sujeta atransferencia. En junio se efectuaron visitas de seguimiento a 5 CIOM y 13 dependencias del nivel central; recopilando información del estado y volumetría de los archivos, objeto de transferencia al Archivo Central, con el propósito de establecer el cronograma de transferencias, se efectuó reunión en julio con los enlaces de Territorialización, para determinar volúmenes de transferencia de CIOM de documentación generada en el año 2018,. En agosto se realizaron las transferencias de CIOM Usaquén, Mártires y Puente Aranda de las vigencias 2013 a 2017, en toral 17 cajas, 4,25 ML. Se consolidó el cronograma de transferencia que fue sometido aaprobación por parte del CIGD en sesión de 27/08, en el que fue aprobado. Para el mes de septiembre se socializó mediante memorando dirigido a las jefas (es) de las 14 dependencias las fechas de transferencia documental para que se realice el respectivo alistamiento. Durante el mes de octubre se adelantaron transferencias documentales de CIOM y de nivel central de la Secretaría con un volumen de 174 cajas de tamaño x200 equivalentes a 43,5 transportados y ubicados en archivo central. en noviembre se traladaron 180 cajas, 45 metros lineales culminando el proceso de transferencia documental en la vigencia 2021.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 17% | 15% | 0% | 100%
Servicio de gestión documental - Archivos transferidos (10%) |  |  | - | - | - | 7 | 13.3 | - | - | 4 | - | 43.5 | 45 |  | 112.75
Intervención archivística de 144 metros lineales de los archivos de gestión | 1 | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Se trabajó en el archivo de gestión de la Dirección de Contratación, en atención a requerimientos de la Fiscalíay la Contraloría, de contratos de la vigencia 2020, relacionados con las casas refugio, con procesos de clasificación, ordenación, foliación, rotulación, ubicación topográfica, cambio de unidad de conservación, diligenciamiento de hoja de control, diligenciamiento de FUID, atención de consultas, préstamo de expedientes y digitalización de expedientes contractuales. Debido alos continuos aislamientos determinados por la administración distrital y por contagios de COVID 19 dentro del equipo de trabajo, se ve una disminución en la ejecución del cronograma lo que impactó de manera notable el avance en procesos de intervención en junio. Durante el mes de julio se adelantó el proceso de organización de 49,05 metros lineales de documentos correspondiente a series documentales de contratos, historias laborales y de procesos disciplinarios. Además de solicitudes de contratos para la Oficina Asesora de Control Interno y Dirección de Eliminación de Violencias. Para el mes de septiembre se intervino el contrato 259 de 2017, para una consulta de Control Disciplinario, contrato comprendido por 482 carpetas, además de las consultas para Contraloría y Personería de Bogotá, también se intervinieron 6 metros lineales de expedientes contractuales. En octubre se adelantó la organización de 12,5 metros lineales de expedientes contractuales e HL. En diciembre se adelantó la intervención de 125 cajas correspondientes a 31,25 metros lineales de documentación correspondiente a expedientes contractuales vigencias 2018-2020 e historias laborales, además de atender el servicio de consulta y prestamo para atender requerimientos de la recien creada Oficina de Control Disciplinario Interno y la Contraloria, cumplindo con la meta establecida en intervención archivística.
|  | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 3% | 13% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100%
Servicio de gestión documental - Metros lineales Intervenidos (10%) | [5 empty] | 2.7 | 15.8 | 9.3 | 49.05 | 30 | 6 | 12.5 | 9 | 31 | 165.25
Actualización, Capacitación y/o Sensibilización e Implementación de los Instrumentos y Herramientas Archivísticas y del Gestor Documental Orfeo | 1 | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Se efectuaron reuniones del equipo para revisar la documentación del proceso de gestión documental, en razón a que era parte del proceso de gestión administrativa, debido al nuevo mapa de procesos pasa a G Documental, se hicieron mesas de trabajo del equipo con el fin de revisar y actualizar los documentos,, se efectuaron capacitaciones y socializaciones de instrumentos archivísticos en inducción institucional del 7 de abril y capacitación de gestión documental e instrumentos archivísticos dirigido a auxiliares de Territorialización y CIOM. En julio se desarrollaron reuniones con el equipo, con el propósito de revisar en detalle el PGD y cronograma de implementación, con el fin de alinearlo con el PINAR, SIC y los instrumentos archivísticos. En agosto se desarrollaron reuniones con el equipo, con el propósito de revisar en detalle el PGD y cronograma de implementación, con el fin de alinearlo con el PINAR, SIC y demás instrumentos, se revisó el PGD por la Directora GAF y la Subsecretaría de GC, de igual manera se sometió a aprobación del CIGD en sesión del 27 de agosto, en donde fue aprobado, además se presentaron avances del plan PINAR. En septiembre se socializó a todas las dependencias de la Secretaría la metodología de levantamiento del Inventario de Activos de la Información Índice de Información Clasificada y Reservada. En octubre se actualizó la política de gestión documental, además de reuniones con enlaces de las dependencias para actualización de la matriz de activos de información. En el transcurso del mes de diciembre aprobó y publicó del Registro de Activos de Información e Índice de información clasificada y reservada, estos instrumentos que determina la Ley de1712, ley de Transparencia, fueron aprobados en la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 29 de diciembre. Además fueron actualizado el MOREQ y la Política de Gestión Documental
|  | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
Servicio de gestión documental - Instrumentos archivísticos actualizados (10%) | [14 empty] | -
|  | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Ejecución del plan de acción para implementación de la segunda fase del plan de conservación, elaborado por la profesional en restauración, en la que se contemplan actividades que abarcan: capacitación, seguimiento asaneamiento ambiental, inspección de instalaciones físicas, elaboración de formatos de control para cada uno de los programas, prevención y atención de desastres e informes de re-almacenamiento

## Table 8
de series documentales de conservación total, se efectuaron visitas de inspección al archivo central, Direcciones de Contratación y Talento Humano, se actualizó la guía de almacenamiento y desinfección con

## Table 9
Implementación del SIC – Plan de Conservación Documental | 2 | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | documentación afectada con deterioro biológico. En junio se brindó capacitaciónaabogados(as), psicólogos(as), referentes y auxiliares administrativas de las Casas de Igualdad de Oportunidades, alos auxiliares de todas las dependencias del nivel central sobre lineamientos de conservación y buenas prácticas en la conservación de documentos en el marco del Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIC. En octubre se efectuó seguimiento al proceso de saneamiento ambiental que se adelantó en nivel central y CIOM y adquisición de equipos de monitoreoambiental, se elaboró mapa de riesgos en conservación para los espacios de archivo de la Secretaría. En el mes de noviembre en ejecución del contrato 793, se recibieron 6 datalloggers y Luxometro, equipos de monitoreo de condiciones ambientales, instalados en en archivo de gestión centralizado, archivo de Dirección de Talento Humano y en el archivo central de la Secretaría, para el registro y medición de las condiciones ambietales en cuantoa humedad relativa. En diciembre se recibió el equipo de monitoreo de material particulado y se efectuaron las mediciones de condiciones ambientales en archivocentral y archivos de gestón de la dirección de talento humano y contratación, gestionando la totalidad de actividades relativas al plan de conservación documental programadas para la vigencia 2021.
Servicio de gestión documental - Documentos físicos conservados (10%) | [14 empty] | -
Implementación del SIC – Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 2 | Programación | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | Se pasó a producción con la nueva versión de ORFEO, monitoreo de creación y conformación de expedientes. Diseño de piezas comunicativas de lanzamiento de la nueva versión de ORFEO, además se realizó la actualización de plantillas de comunicaciones. Lo anterior en armonía con el Sistema Integrado de Conservación SIC, en su segunda fase de implementación. Con la puesta en marcha de la nueva versión de Orfeo se llevó acabo el soporte funcional de ambas versiones del ORFEO, conelaboración de sus manualestécnicos y de usuario, videos y capacitaciones por demanda de la nueva versión del ORFEO, además de la evaluacióny solución de requerimientos realizados por las usuarias. En el mes de mayocontinuó en producción la nueva versión de ORFEO, adelantando el respectivo soporte funcional, evaluación y solución de requerimientos realizados por las usuarias a través de la mesa de ayuda, llamadas y WhatsApp. Se realizan reuniones de seguimiento, pruebas y requerimientos de las funcionalidades de Orfeo. Se realiza la modificación de las funcionalidad de ventanilla virtual para permitir la radicación de anónimos. Se realiza adecuaciones en la generación de estadísticas de Orfeo para garantizar que se funcionen con la estructura de radicación de la Secretaría de la Mujer. Para el mes de junio Se realiza el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento de la funcionalidad para incluir documentos y URLs aexpedientes sin necesidad de radicados. Se realiza también la modificación para permitir asignar el permiso para utilizar la opción desde la administración de usuarios. En el mes de noviembre se continuo con el proceso de capacitación del ORFEO en sus aspectos funcionales y se prestó el soporte técnico por medio de la mesa de ayuda. Además se elaboraron y publicaron nuevos videos para el centro de ayuda. En diciembre se presentó informe consolidado de actualizaciones de ORFEO y la actualización del MOREQ, modelo de requisitos de documentos electrónicos
|  | Ejecución | 2% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
Servicio de gestión documental - Documentos digitales preservados (10%) | [14 empty] | -
ELABORÓ | Nombre: Zareth Ivana Doncel Baracaldo | [5 empty] | APROBÓ | [5 empty] | Firma: |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Firmas:
[13 empty] | Nombre: Catalina Campos Romero, Jefa Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Nombre: Catalina Campos Romero
| Cargo: Líder Técnico.Contratista OAP | [11 empty] | Cargo: Gerenta de Proyecto |  |  |  |  | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación

## Table 10
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | 3
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
Meta sectorial | 518 | Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas | Constante | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Práctica No. 1 Fortalecimiento organizacional - La Subsecretaría de Gestión Corporativa tiene a su cargo la determinación de objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad, relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, contractual, logístico, operativo y financiero (100% las actividades programadas para una correcta gestión administrativa y organizacional) Práctica No. 2 Fortalecimiento tecnológico - La Oficina Asesora de Planeación brinda las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar y soportar la gestión pública. (80% en las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital) Práctica No. 3 Fortalecimiento de MIPG - La Oficina Asesora de Planeación lidera y articula la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (100% la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión) | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 3 | 100% | A cierre de la vigencia 2022, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto de inversión 7662, y poder brindar el soporte transversal necesario para la óptima ejecución de los recursos, la SD de la Mujer presenta los siguientes avances: Se realizó seguimiento al avance de los 16 proyectos del PETI y a las recomendaciones de FURAG frente a la política de gobierno digital y seguridad digital. Se definieron los hitos y fechas de entrega de avances y responsables. Se adelantaron gestiones institucionales como elaboración de piezas comunicativas frente a correos maliciosos, simulacro controlado de phishing, actualización del inventario de activos de información, se socializó la Política de Tratamiento de Datos Personales con los enlaces MIPG y procesos, entre otros. Se dio respuestaa las preguntasde FURAG de Gobierno Digital y Seguridad Digital, y se publicaron las evidencias en el aplicativo de FURAG. Se culminó con la contratación del personal de apoyo en la SDMujer, se realizó la estructuración del protocolo de Bioseguridad, la inducción a los nuevos servidores y servidoras de la Entidad, se realizó la expedición de CDP y RP del presupuesto de la vigencia y de reservas presupuestales, se dio respuestas a órganos de control, se realizó el trámite de pago a contratistas y proveedores y se hizo la formulación de los Planes Estratégicos de la DTH. Se continua con los seguimientos a planes de mejora FURAG 2021, con la revisión de los planes institucionales, con la ejecución de las actividades de PIGA y riesgos, y con la asesoría y el acompañamiento técnico a los diferentes procesos de la entidad para la programación de los diferentes instrumentos de planeación. Se presentaron los 6 planes institucionales de Talento Humano, el plan de servicio al ciudadano, los planes que tiene a cargo la OAP y los temas de Socialización, adopción y actualización de documentos y la actualización a la política de gestión Documental. Se ejecutaron las actividades y compromisos asociados a la meta de gestión documental, contemplados en planes de acción y cronogramas para la vigencia. Se hizo la preparación y alistamiento para la intervención archivística, ejecución del cronograma de transferencias para el fortalecimiento del Archivo Central. Se continuó con implementación de la segunda fase del Sistema Integrado de Conservación, con sus planes de conservación y de preservación digital a largo plazo, con ajustes al procedimiento de gestión documental, saneamiento ambiental, capacitación en lineamientos de conservación documental, seguimiento a nueva versión de ORFEO, efectuando el debido soporte técnico y capacitaciones con el fin de quelos usuarios tengan el conocimiento y se tramite la documentación, para garantizar la conservación y preservación a largo plazo de la documentación queproduce la SDMujer, en cumplimiento de su misionalidad. Se realizó la modificación de las funcionalidad de ventanilla virtual para permitir la radicación de anónimos.