## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad de género, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la ciudadanía en su diversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.725 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 15.19%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 237580205 |  |  | 209176358 |  | 88.04%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | N/A | [7 empty] | x
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | 15.19% | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07159 | 0.20522 | 0.21238 | 0.21716 | 0 | 0.70635 | Como avances, tener construido un lineamiento de transversalización del enfoque diferencial y su manual operativo, listo para ser implementado, con elementos conceptuales y metodológicos, dirigido a los 15 sectores distritales. Diseñados tres lineamiento de Desarrollo de capacidades ciudadanas de las mujeres que participan en el Consejo Territorial de Planeación del Distrito, el Consejo Consultivo de Mujeres -Espacio Autónomo y la Subcomisión de Genero en el marco del Decreto 563 de 2015. Estos lineamientos permiten orientar el trabajo con las mujeres para que posiciones la agenda de sus derechos con enfoque de género y diferencial en las mencionadas instancias. |  |  |  | Se tomó la decisión de hacer 3 lineamientos para las instancias priorizadas y se proyecta para el año entrante la realización de los respectivos manuales operativos. |  |  |  | Los lineamientos permiten orientar el trabajo con cada una de las instancias priorizadas, entendiendo sus particularidades y el contexto en el que tienen que actuar las mujeres para el posicionamiento de la agenda de sus derechos desde los enfoques de la Política Pública. |  |  | 671 | 165
97.43%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Diseñar un (1) lineamiento de transversalización del enfoque diferencial y su manual operativo. | 14% | Programación | AGO: 10%; SEP: 30%; OCT: 30%; NOV: 30% | 100% | Como se reportó en el mes anterior, está actividad se logró a cabalidad, en tanto se consolidó un documento de lineamientos de transversalización del enfoque de género, diferencial y el análisis interseccional; este documento se comienza a implementar desde el año 2021 en el acompañamiento a cada uno de los 15 sectores. Como beneficios, la implementación de los lineamientos, va a permitir un cambio cultural organizacional en el Distrito Capital a partir de los enfoques propios de la SDMujer.
|  | Ejecución | AGO: 10%; SEP: 30%; OCT: 30%; NOV: 30% | 100%
497
Diseñar un (1) lineamiento para el desarrollo de capacidades de las mujeres y su manual operativo | 0.5% | Programación | AGO: 90%; SEP: 10%; OCT: 0%; NOV: 0%; DIC: 0% | 100% | Diseñados tres lineamientos, así: 1) Desarrollar capacidades ciudadanas desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el Consejo Territorial de Planeación Distrital", 2) Desarrollar capacidades en las mujeres que participan en la Subcomisión de Género del Decreto 563 d 2015 y 3) Desarrollar capacidades en las mujeres que participan en el Consejo Consultivo de Mujeres -Espacio Autónomo. Estos lineamientos contribuyen a la apropiación de habilidades ciudadanas de las mujeres para que estas posicionen la agenda de sus derechos en las instancias priorizadas, teniendo en cuenta para ello, la transversalización de los enfoques de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.
|  | Ejecución | AGO: 10%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 30%; DIC: 0% | 80%
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 773
Diseñar un (1) lineamiento para el desarrollo de capacidades ciudadanas de las mujeres dirigido a servidoras y servidores del Distrito y su manual operativo. | 0.5% | Programación | AGO: 10%; SEP: 30%; OCT: 30%; NOV: 30% | 100% | Durante el mes de octubre se incorporaron los ajustes y comentarios tanto de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad como de la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas al borrador de lineamiento para la transversalización del enfoque de género y el enfoque diferencial para las mujeres en los 15 sectores de la administración.
|  | Ejecución | AGO: 10%; SEP: 0%; OCT: 30%; NOV: 40% | 80%
333
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Lideresa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Diseñar un (1) lineamiento de transversalización del enfoque diferencial y su manual operativo. | 14% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.14
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.14
Diseñar un (1) lineamiento para el desarrollo de capacidades de las mujeres y su manual operativo | 0.5% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.005
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0.004
Diseñar un (1) lineamiento para el desarrollo de capacidades ciudadanas de las mujeres dirigido a servidoras y servidores del Distrito y su manual operativo. | 0.5% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.005
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0015 | 0.002 | 0 | 0.004
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.043 | 0.0445 | 0.0455 | 0 | 0.148
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07159 | 0.20522 | 0.21238 | 0.21716 | 0 | 0.70635
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A39: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.2 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 8.055%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 175263378 |  |  | 151921558 |  | 86.68%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | 8.055% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036003 | 0.017381 | 0.027313 | 0.04221 | 0.03352 | 0.037244 | 0.19367 | Estrategia de Cuidado Menstrual: Se logró consolidar en el semetre la estrategia de cuidado menstrual y los módulos de Educación para el Autocuidado y Autoconocimiento -EMAA-, especificando un módulo para mujeres que están en habitabilidad en calle. Esto prermite tener los insumos pedagógicos para comenzar la implemetación de la estrategia del próximo año. Estrategia de capacidades psicosociales: En el semestre se consolidó la estrategia que contiene espacios respiro, escuelas de educación emocional y acciones para eliminar barreras de acceso y estereotipos de discrminación frente a la salud mental en mujeres; se espera comenzar la implementación de la estrategia el próximo año. Estrategia de empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes: Se consolidó la estrategia de empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes, junto a una estructura de planeación frente a la implementación de dicha estrategia. |  |  |  | Estrategia de Cuidado Menstrual: Se evidenció retraso en la actividas 2, ya que por la situación de pandemia, no fue posible concertar con algunos grupos que tenían dificultades en acceder desde lo virtual. Como alternativa se adelantarán las acciones pertinentes durante el primer trimestre de la vigencia 2021 para lograr culminar de manera satisfactoria esta actividad. Del mismo modo, el retraso no afecta la implementación de la fase 1 con mujeres en habitabilidad en calle. Estrategia de capacidades psicosociales: No se evidencian retrasos al momento. Estrategia de empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes: No se evidencian retrasos al momento. |  |  |  | Estrategia de Cuidado Menstrual: La estrategia beneficia a las mujeres en sus diferencias y diversidad frente a la experiencia de cuidado menstrual; igualmente, a mujeres que están en habitabilidad en calle. Estrategia de capacidades psicosociales: La consolidación de la estrategia, va a beneficiar a mujeres que accederan a espacios de sanación emocional y formación en ello; es importante porque reinvindica el derecho a la salud mental en mujeres desde sus diferencias y diversidad. Estrategia de empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes: Con la estrategia se busca tener espacios de sensibilización, formación y atención a niñas, adolescentes y jóvenes. |  |  | 913 | 659
96.84%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Diseñar la estrategia de cuidado menstrual, con énfasis en mujeres y personas con experiencias menstruales habitantes de calle. | 1% | Programación | JUL: 100%; AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 0%; NOV: 0%; DIC: 0% | 100% | La estrategia fue diseñada con éxtio desde el mes de Julio, logrando consolidarla con las líneas de acción y especificidades para la implementación en los próximos años.
|  | Ejecución | JUL: 100%; AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 0%; NOV: 0 | 100%
170
Socializar la estrategia de cuidado menstrual en espacios internos y externos para su retroalimentación y ajuste. | 1% | Programación | JUL: 20%; AGO: 30%; SEP: 30%; OCT: 20%; NOV: 0 | 100% | Desde el mes de octubre, se reportó que la socialización de la estrategia se realizó con éxito y buenos resultados en espacios internos a la entidad, interinstitucional y también con sectores comunitarios. Por este año 2020, se cumplió con el objetivo de dar a conocer la Estrategia en los espacios previstos, de manera que pudiera ser conocida y concertada con entidades y organizaciones.
|  | Ejecución | JUL: 20%; AGO: 30%; SEP: 30%; OCT: 10%; NOV: 10% | 100%
390
Formular de forma conjunta la estrategia de cuidado menstrual, destinada a diferentes poblaciones de mujeres y personas con experiencias menstruales, en su diversidad. | 1% | Programación | JUL: 0%; AGO: 0%; SEP: 40%; OCT: 50%; NOV: 10%; DIC: 0% | 100% | Durante el año 2020 se avanzó satisfactoriamente en la recolección de información y trabajo de sistematización que se encontraba pendiente como resultado del trabajo realizado con grupos o en los meses de septiembre y octubre. Así mismo se logró un acuerdo con ACNUR para realizar un pilotaje sobre educación menstrual, autocuidado y autoconocimiento con mujeres de las Casas Refugio y en ASP, adicionalmente se logró obtener un borrador del documento de la Estrategia Distrital de Cuidado Menstrual el cual se encuentra pendiente de ser socializado con la comunidad. No obstante, durante la vigencia 2020, no fue posible dar cumplimiento a la totalidad de la meta como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID- 19 algunos de los grupos con los que se pretendía lograr concertaciones, no tenían la posibilidad de acceder a formas no presenciales para la recolección de información y esto era una actividad necesaria para adelantar las acciones previstas para las fases 2 y 3 de la estrategia. En ese sentido, se adelantarán las acciones pertinentes durante el primer trimestre de la vigencia 2021 para lograr culminar de manera satisfactoria esta actividad. Lo anterior, sin perjuicio de que se dé inicio la implementación de la fase 1 con habitantes de calle a comienzos del próximo año, fortaleciendo los recorridos por la dignidad menstrual, así como los equipos de abordaje para que la entrega de los kits en calle.
|  | Ejecución | JUL: 5%; AGO: 0%; SEP: 20%; OCT: 50%; NOV: 5%; DIC: 0% | 80%
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 1431
Elaborar guías pedagógicas / metodológicas con enfoque diferencial para el fortalecimiento de equipos territoriales de las entidades coordinadoras de la estrategia de cuidado menstrual, para mujeres y personas con experiencias menstruales habitantes de calle. | 1% | Programación | JUL: 0%; AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 40%; NOV: 50%; DIC: 10% | 100% | Se elaboraron las guías pedagógicas / metodológicas con enfoque diferencial para el fortalecimiento de equipos territoriales de las entidades coordinadoras de la estrategia de cuidado menstrual, para mujeres y personas con experiencias menstruales habitantes de calle., a través de la construcción de los módulos pedagógicos para la línea de acción "Educación Menstrual para el Autocuidado y Autoconocimiento-EMAA".
|  | Ejecución | JUL: 0%; AGO: 0%; SEP: 20%; OCT: 30%; NOV: 40%; DIC: 10% | 100%
416
Documento de estructura de la estrategia de generación de capacidades psicosociales dirigida a mujeres en toda sus diversidades. | 2% | Programación | SEP: 30%; OCT: 30%; NOV: 30%; DIC: 10% | 100% | Se finaliza la propuesta de estrategia de generación de capacidades psicoemocionales, el documento contiene contexto de la situación problemática frente a la salud mental de las mujeres, justificación de la acción afirmativa, objetivo general y específicos de la estrategia, líneas de acción y actividades, grupos de mujeres priorizados para la estrategia y proyección de cronograma para el desarrollo de la misma. Así como el desarrollo de conceptos clave como aporte técnico. Se desarrolla proyección de la estrategia en matriz de plan de acción para 2021, desagregando objetivo, producto, alianzas, tiempos, necesidades, entre otros.
|  | Ejecución | SEP: 0%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 60% | 100%
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 637
Documento de estructura de la estrategia de empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes | 2% | Programación | JUL: 10%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 10% | 100% | Se realizaron avances sobre la estructura del documento de la estrategiá de empoderamiento dirigida a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Se cuenta actualmente con una estructura ya definida del documento compuesta por: Introduccción, justificación, objetivos, problemática, antecedentes, referente jurídico, marco de referencia, marco teórico y la estructura de la estrategia conformada por componenetes, divididos por ciclo vital. Dentro del documento tambien se contemplan tiempos, posibles articulaciones y pincelazos metodológicos. Durante el mes de octubre se participó en reuniones técnicas de líderes de estrategias en la que se propuso una estructura unificada compuesta por: nombre, objetivos, con una extensión máxima de 7 hojas. Se acuerda fecha de entrega del documento estructurado para el 9 de noviembre del 2020. Así mismo, se realizó acompañamiento técnico al convenio entre UNICEF y la SDMujer que proyecta 3 productos: 1 curso multiformato para la prevención de violencias basadas en género de niñas, niños y adolescentes, 1 protocolo para la atención teléfonica, por medio de línea púrpura, a niñas y adolescentes y la elaboración de material artístico dirigido a primera infancia para la transformación cultural de estereotipos de género y la prevención de violencias. Se contempla iniciar la implementación de la estrategia en el 2021, para lo cual se han adelantado concertaciones con las comunidades indígienas y gitanas donde se proyecta realizar 4 semilleros de empoderamiento con niñas y adolescentes. Dos semilleros con niñas y adolescentes gitanas y dos semilleros con niñas indígenas. Este semillero se proyecta a 10 meses, una sesión al mes con cada grupo. En el mes noviembre se ajustó la estructura del documento al formató unificado de la DED, se elaboró presentación interactiva de la estrategia y se socializó con el equipo de la DED con el objetivo de recibir propuestas de ajustes y sugerencias. Para diciembre se incorporaron los ajustes realizados por el equipo a la propuesta, se adaptó el documento a las solicitudes realizadas por la directora y se hizo propuesta de productos al plan de acción de la dirección cumpliendo con el 100% de la elaboración del documento.
|  | Ejecución | JUL: 10%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 10% | 100%
2215
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Líderesa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Diseñar la estrategia de cuidado menstrual, con énfasis en mujeres y personas con experiencias menstruales habitantes de calle. | 1% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0001
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Socializar la estrategia de cuidado menstrual en espacios internos y externos para su retroalimentación y ajuste. | 1% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01
Formular de forma conjunta la estrategia de cuidado menstrual, destinada a diferentes poblaciones de mujeres y personas con experiencias menstruales, en su diversidad. | 1% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.0005 | 0 | 0.008
Elaborar guías pedagógicas / metodológicas con enfoque diferencial para el fortalecimiento de equipos territoriales de las entidades coordinadoras de la estrategia de cuidado menstrual, para mujeres y personas con experiencias menstruales habitantes de calle. | 1% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.01
Documento de estructura de la estrategia de generación de capacidades psicosociales dirigida a mujeres en toda sus diversidades. | 2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.02
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.02
Documento de estructura de la estrategia de empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes | 2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.02
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.02
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.0135 | 0.015 | 0.078
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036003 | 0.017381 | 0.027313 | 0.04221 | 0.03352 | 0.037244 | 0.19367
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar la Estrategia Casa de Todas | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 40.86%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 546902314 |  |  | 521825500 |  | 95.41%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Implementar la Estrategia Casa de Todas | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar la Estrategia Casa de Todas | 40.86% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17258 | 0.15652 | 1.0034 | "Durante el mes de diciembre de 2020, se dio continuidad a la operación de la Estrategia Casa de Todas con atención presencial y telefónica, brindando atención integral y acompañamiento a las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se hicieron 7.157 atenciones en el periodo julio a diciembre, desagregadas por área así: 4.302 intervenciones por trabajo social, 1.451 actuaciones jurídicas, 1.404 atenciones psicológicas, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de la población a través de una oferta institucional diferencial y especializada, producto de estas asesorías, se ha logrado la caracterización detallada de la población atendida, la sistematización de las acciones realizadas, informes mensuales del trabajo realizado, y la prestación de los servicios requeridos por la población en el marco de las competencias de la entidad. Así mismo, debido al COVID 19, entre julio y diciembre se han entregado 4.840 ayudas provenientes de donaciones que han llegado a la entidad." |  |  |  | Las mujeres no buscan los servicios tradicionales de la estrategia Casa de Todas, sino que requieren ayudas económicas o en especie debido a la crisis por la pandemia |  |  |  | Se ha brindado atención integral y acompañamiento a las mujeres que realizan ASP con el fin de contribuir a la garantía de derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de esta población a través de una oferta institucional diferencial y especializada.
100.3%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar atenciones en intervención social que comprenden plan de intervención, asesoría, acompañamiento, enrutamiento y seguimiento a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 8.2% | Programación | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100% | Durante los meses de julio a diciembre, se han realizado 4.032 atenciones en trabajo social desagregadas así: intervenciones 953, seguimientos 2.989 y valoraciones iniciales 360. Derivado de la emergencia por el COVID-19, durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica y se continuó con las intervenciones de trabajo social, donde el nivel de atenciones aumentó sustancialmente debido a la difícil situación económica que afrontan las personas que desarrollan actividades sexuales pagadas ya que no han podido desarrollar la actividad que les genera ingresos. A través de la atención, en el periodo julio a diciembre se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: 14 remisiones para IVE, 21 planificación familiar, 28 solicitudes encuesta socioeconómica SISBEN, 44 afiliaciones salud, 7 posible barrera acceso a salud, 2 movilidad de régimen en salud, 3 portabilidades salud, 8 traslados municipio para servicios de salud, 8 procesos de cedulación, se enviaron 353 casos para activación de servicios SDIS proyecto enlace social; se apoyó en la convocatoria para educación flexible 2 semestre de 2020, actualmente hay 106 estudiantes recibiendo clases de forma virtual; junto con 51 casos para primer semestre de 2021; 3 inscripciones en página de Bogotá Cuidadora, 112 casos para ruta de intermediación laboral con SDE, 3 casos para intermediación laboral con el SENA, 16 casos para formación para el trabajo con la Fundación Miquelina, 24 solicitudes de citas médicas con el Comité Internacional de Rescate, 29 para asesoría con el Fondo Nacional del Ahorro, 4 Tamizaje (pruebas rápidas de VIH y sífilis - tratamiento); Se prepararon, desarrollaron y sistematizaron 2 acciones colectivas sobre importancia del agenciamiento en la vida de las mujeres y 2 sobre redes de apoyo institucionales. Se articuló con entidades como: Secretaria de Salud, Fundación Acción contra el Hambre, COIS Mártires, CAIDSG, Comité Internacional de Rescate, programa Bogotá Cuidadora, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Fundación del Buen Pastor, Secretaria de Educación, Secretaria Integración Social, Secretaria de Planeación, Fundación AHF.
|  | Ejecución | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100%
Número de atenciones de Trabajo Social registradas en Sistema de Información Misional de la entidad |  |  | JUL: 1184; AGO: 599; SEP: 826; OCT: 642; NOV: 494 | 3745 | [11 empty] | 2221
Realizar atenciones psicosociales (valoracion, asesoría y seguimiento) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y sus familias | 8.2% | Programación | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100% | Durante los meses de julio a diciembre, se han realizado 1.404 atenciones psicosociales desagregadas así: asesorías 358, seguimientos 936 y valoraciones iniciales 110. Teniendo en cuenta la contingencia a nivel global de la pandemia COVID-19 la atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se brindó orientación y acompañamiento psicosocial, realizando contenciones emocionales y brindando técnicas de afrontamiento de los pensamientos irracionales, así como herramientas para la gestión de las emociones negativas que la situación económica y de aislamiento social puede ocasionar, buscando fomentar cambios positivos en las situaciones que presentan las mujeres y fortalecer la salud mental. Se sensibilizó frente a las medidas preventivas y de contención que debe realizar cada persona en sus diferentes entornos, familiar, laboral y social en el marco de la pandemia del COVID-19.
|  | Ejecución | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100%
Número de atenciones psicosociales registradas en Sistema de Información Misional de la entidad - SIMISIONAL |  |  | JUL: 319; AGO: 83; SEP: 196; OCT: 127; NOV: 205 | 930 | [11 empty] | 924
Realizar atenciones jurídicas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, que consisten en orientación, asesoría y representación jurídica especializada y llevar casos de intervención o representación judicial, con valoraciones iniciales y los seguimientos correspondientes a cada caso. | 8.2% | Programación | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100% | Durante los meses de julio a diciembre, se han realizado 1.451 atenciones socio jurídicas, desagregadas así: asesorías 368, seguimientos 966 y valoraciones iniciales 117. Se cumplió en forma oportuna y efectiva con la orientación y asesoría requerida por las personas asistentes, con la entrega de la información precisa sobre los temas consultados y las acciones legales pertinentes respectivas. A pesar de las dificultades en la atención presencial generadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, se prestó atención telefónica, con mayor participación de las mujeres beneficiarias e incluso con mayor cumplimiento de la agenda por parte de las señoras citadas. En el marco de estas atenciones, durante el periodo julio a diciembre se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: 12 acciones referidas a peticiones encaminadas a la protección y asistencia en el goce efectivo de los Derechos Fundamentales; 12 acciones para la exigencia y garantía de derechos en temas de: desalojo, PRDs, victimas y violencia intrafamiliar; 6 Acciones para la solicitud de impulso procesal a casos de procesos en penal; 4 acciones para solicitud de impulso procesal a casos judiciales y/o administrativo; 1 acción de Tutela; 36 derechos de petición; 1 Audiencia; Catorce (14) reuniones, de comité jurídico e interdisciplinar para estudio de casos en curso; 17 acciones conjuntas en memoriales proyecto Secretaría Distrital de la Mujer – ACNUR; 6 actuaciones para seguimientos de casos en Juzgados y renuncias de poderes, comunicación a las ciudadanas, memoriales.
|  | Ejecución | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100%
Número de atenciones jurídicas registradas en Sistema de Información Misional de la entidad, asesorías, seguimientos y valoraciones iniciales |  |  | JUL: 450; AGO: 90; SEP: 177; OCT: 248; NOV: 227 | 1192 | [11 empty] | 1620
Generar y divulgar en boletines la información sobre la situación de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 8.2% | Programación | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100% | A continuación, se detallan los boletines generados: 1. Boletín caracterización de personas nacionales y migrantes 2. Boletín de caracterización de personas ASP de la localidad de Kennedy 3. Boletín de caracterización de personas ASP de la localidad de Mártires 4. Boletín de caracterización de personas ASP de la localidad Santa Fe 5. Boletín de caracterización de personas ASP de la localidad Bosa
|  | Ejecución | JUL: 17%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 15% | 100%
Número de boletines generados y divulgados | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 400 | bar: ENE to DIC
Fortalecimiento de capacidades y generación de rutas y protocolos con enfoque diferencial para mujeres transgénero y migrantes que realizan actividades sexuales pagadas. | 8.2% | Programación | JUL: 10%; AGO: 18%; SEP: 18%; OCT: 18%; NOV: 18%; DIC: 18% | 100% | Se diseñó una propuesta de fortalecimiento a funcionarias de Casa de Todas, inlcuyendo temas de primeros auxilios psicológicos y temas de género e identidad de género. Actualmente se está trabajando en la construcción de un protocolo de atención para personas transgénero. Se realizaron reuniones y grupos focales con profesionales de atención y gestoras territoriales de Casa de todas y uno con mujeres transgenero y personas no binarias, como insumo para protocolo de atención. El documento se presentó a la Dirección de Enfoque Diferencial el día 8 de octubre a todas las profesionales. Así mismo, el 21 de octubre Se asistió a una reunión con la profesional Catalina Melendro de la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas y 5 profesionales del IDARTES, para realizar una articulación interinstitucional alrededor del proyecto “El Castillo de las Putas Artes”. Se describieron los componentes del proyecto, y dentro de ellas está la posibilidad de realizar un coro o performance transgénero, como parte de la apropiación del espacio de las mujeres trans que realizan actividades sexuales en la zona del Barrio Santafé, localidad de los Mártires. Resultado de esta articulación, se realizaron jornadas los días martes y viernes en Casa de Todas durante el mes de noviembre y primera semana de diciembre. El día 23 de noviembre se realizó una reunión virtual con la profesional Marcela Salazar, referente de mujeres habitantes de calle y la coordinadora de la Casa de Todas, Yanira Espinoza para revisar los comentarios y sugerencias de cambio al protocolo de atención para mujeres trans y personas no binarias. Una vez hechas las concertaciones y cambios se envió el documento para la aprobación final a la directora de Enfoque Diferencial Yenny Guzmán.
|  | Ejecución | JUL: 10%; AGO: 18%; SEP: 18%; OCT: 18%; NOV: 18%; DIC: 18% | 100%
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 1759
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Líderesa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Realizar atenciones en intervención social que comprenden plan de intervención, asesoría, acompañamiento, enrutamiento y seguimiento a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 8.2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
Realizar atenciones psicosociales (valoracion, asesoría y seguimiento) a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y sus familias | 8.2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
Realizar atenciones jurídicas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, que consisten en orientación, asesoría y representación jurídica especializada y llevar casos de intervención o representación judicial, con valoraciones iniciales y los seguimientos correspondientes a cada caso. | 8.2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
Generar y divulgar en boletines la información sobre la situación de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | 8.2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.01394 | 0.0123 | 0.082
Fortalecimiento de capacidades y generación de rutas y protocolos con enfoque diferencial para mujeres transgénero y migrantes que realizan actividades sexuales pagadas. | 8.2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.082
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01476 | 0.082
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06396 | 0.07052 | 0.07052 | 0.07052 | 0.07052 | 0.06396 | 0.41
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17258 | 0.15652 | 1.0034
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.05 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 4.342%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 97443145 |  |  | 77791767 |  | 79.83%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | 4.342% | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034543 | 0.0046058 | 0.0034543 | 0.010363 | 0.01209 | 0.0051815 | 0.039149 | Reuniones de avance en la planeación del 2021 en coordinación con la Dirección de Derechos y Diseño de Política. Consolidación del documento de Educación Flexible y la matriz de planeación del 2021. Se da un avance significativo en noviembre por la consolidación del documento estrcutural de la estrategia junto con la planeación anual de la ejecución |  |  |  | No se cuenta con la alianza con la SED en el presente año, puesto que la estrategia estuvo en diseño y revisión interna por parte de la Dirección de Enfoque Diferencial y en articulación con la Dirección de Derechos y Diseño de Política. Se tiene retrasos en la generación de las alianzas, precisamente por la carencia del documento estructurante. Como alternativa, al ya tener el documento se estará revisando la generacón de alianzas. |  |  |  | Con la consolidación del documento de la estrategia y las matrices de planeación se cuenta con todos los insumos necesarios para la implementación de la estrategia estableciendo el convenio con la Secretaría de Educación. Otro beneficio, es obtener 24 mujeres graduadas del Modelo de Educación Flexible desde Casa de Todas en el segundo semestre del 2020.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD | [10 empty] | 78.3%
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Generar alianzas para la estrategia de educación flexible | 1% | Programación | JUL: 20%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 0% | 100% | Se realizan dos reuiones de planeación junto con la Dirección de Derechos y Diseño de Política (referentes de Educación) para establecer la hoja de ruta del 2021 y se programa realizar el convenio interadminsitrativo con la SED en el primer trimestre del año. Se recibe la retroalimentación de la Dirección de Derechos frente al documento de Educación Flexible para ser incorporados a la propuesta.
|  | Ejecución | JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 0%; OCT: 0%; NOV: 5%; DIC: 5% | 40%
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 399
Seguimiento al proceso educativo de las mujeres en actividades sexuales pagadas, inscritas en el proceso de educación felxible, en alianza con la Secretaría Dsitrital de educación. | 1% | Programación | JUL: 10%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 10% | 100% | Durante el mes de julio desde Casa de Todas se realizó el seguimiento al proceso educativo con la convocatoria e inscripción de las mujeres al modelo de educación flexible. Durante octubre y noviembre se reporta el seguimiento a la graduación de las mujeres en el modelo de Educación Flexible desde Casa de Todas con un total de 24 mujeres y 2 hombres. En diciembre el seguimiento finaliza con la ceremonia de graduación de las mujeres, que se realizó de manera virtual.
|  | Ejecución | JUL: 10%; AGO: 10%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 470
Documento de estructura de la estrategia de educación flexible para mujeres diversas. | 2% | Programación | AGO: 20%; SEP: 35%; OCT: 35%; NOV: 10% | 100% | Finaliza la construcción del documento de la estrategia de Educación Flexible con la matriz de planeación del 2021 y la programación de los recursos para los siguientes años. Además se realizan dos reuniones con la dirección de Enfoque Diferencial para organizar la planeación, la revisión de los indicadores y la programación del plan de acción del 2021.
|  | Ejecución | AGO: 10%; SEP: 5%; OCT: 35%; NOV: 40%; DIC: 10% | 100%
Número de acciones desarrolladas | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 356
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñan Jaramillo
| Cargo: Líderesa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Generar alianzas para la estrategia de educación flexible | 1% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004
Seguimiento al proceso educativo de las mujeres en actividades sexuales pagadas, inscritas en el proceso de educación felxible, en alianza con la Secretaría Dsitrital de educación. | 1% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01
Documento de estructura de la estrategia de educación flexible para mujeres diversas. | 2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.02
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.02
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.0105 | 0.0045 | 0.034
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034543 | 0.0046058 | 0.0034543 | 0.010363 | 0.01209 | 0.0051815 | 0.039149
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.225 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 5.204%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 100272154 |  |  | 84277586 |  | 84.05%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | 5.204% | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005625 | 0.073125 | 0.061875 | 0.084375 | 0.225 | Proyectados el articulado del decreto que modifica al decreto 224 de 2014 y elaborado el documento técnico de exposición de motivos, los cuales contienen las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica de la SDMujer. Este nuevo decreta se alinea con las resoluciones de la Secretaría General para la coordinación de las instancias de partiicpación del Distrito. Este decreto reglamenta el funcionamiento del Consejo Consultivo de Mujeres , el cual dará las direcctrices para el proceso eleccionario que se adelantará el próximo año. De otra parte, se acompañó técnicamente a las consejeras consultivas en la realización de los procesos formativos en "Habilidades Digitales para la autonomía de las mujeres" e "Introducción a los Indicadores de Género", los cuales contribuyen al fortalecimiento de capacidades para afianzar el uso de las herramientas virtuales y la aprehensión de elementos de seguimiento a las políticas de género, mediante el uso de indicadores de género. | [7 empty] | Las consejeras consultivas cuentan con capacidades para el uso de herramientas digitales y la comprensión de indicadores de género, que contribuyen al ejercicio de participación informada que realizan en el Consejo Consultivo de Mujeres.
100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Diseñar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 2.5% | Programación | AGO: 10%; SEP: 30%; OCT: 30%; NOV: 30% | 100% | Las consejeras consultivas desarrollaron los dos procesos formativos ofertados por la Dirección de Gestión del Conocimiento. Dichos procesos hacen referencia a "Habilidades Digitales para la autonomía de las mujeres" e "Introducción a los Indicadores de Género". Adicionalmente, se incentivó a tomarlos visibilizando la importancia de estos en la generación de destrezas técnicas para afianzar el uso de las herramientas virtuales. Además, de permitir la aprehensión de elementos de análisis como los indicadores de género para el seguimiento a las políticas públicas, lo cual fortalece las capacidades de las consejeras en el derecho a la participación y en el ejercicio de control social, aspecto relevante para el ejercicio de su ciudadanía.
|  | Ejecución | AGO: 0%; SEP: 5%; OCT: 45%; NOV: 15%; DIC: 35% | 100%
0
Socializar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 2.5% | Programación | AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 0%; NOV: 0%; DIC: 100% | 100% | Socializada la propuesta a las consejeras consultivas de un nuevo decreto que actualiza al Decreto 224 de 2014 vigente. Esta propuesta recibió recomendaciones por parte de la Oficina Asesora Jurídica. El nuevo decreto permite orientar el desarrollo del Consejo Consultivo de Mujeres y para el 2021 será relevante en el marco del proceso de elección de nuevas consejeras consultivas. La propuesta de nuevo decreto contiene las siguientes actualizaciones: Objeto, principios, composición, funciones y funcionamiento. De otra parte, este Decreto incluye nuevas representaciones, tales como una por las mujeres excombatientes constructoras de paz; una por las mujeres cuidadoras, diferenciada de las mujeres con discapacidad; una por los derechos de las mujeres privadas de la libertad; y finalmente, una por las mujeres de talla baja. A esto se suma el cambio de la denominación de las “mujeres en ejercicio de prostitución” por “mujeres en actividades sexuales pagadas”. Con estos cambios se propicia la visibilización de otras identidades políticas, realidades sociales y particularidades de los colectivos de mujeres, que también trabajan por la exigibilidad y defensa de sus derechos. Tener estas voces fortalecen las capacidades para el ejercicio del derecho el derecho a la participación y representación. A su vez, se construyó el documento técnico de exposición de motivos para formalizar la señalada modificación del Decreto.
|  | Ejecución | AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 20%; NOV: 40%; DIC: 40% | 100%
0
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñan Jaramillo
| Cargo: Líderesa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Diseñar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 2.5% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0.01125 | 0.00375 | 0.00875 | 0.025
Socializar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 2.5% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.025
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0.01625 | 0.01375 | 0.01875 | 0.05
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005625 | 0.073125 | 0.061875 | 0.084375 | 0.225
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 4 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 6.481%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 116581916 |  |  | 100587348 |  | 86.28%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | 6.481% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | Las cuatro instancias a acompañar técnicamente en el marco del fortalecimiento de capacidades de liderazgo, son el Consejo Consultivo de Mujeres - CCM, el Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD, el Concejo de Bogotá y la Subcomisión de género, mesa del Decreto 563 de 2015. En el caso del CTPD, se hizo una caracterización de las mujeres que participan en esta instancia. Igualmente, se realizó el diseño para el proceso de elección de una de las representantes del sector mujeres, el cual fue socializado en 16 Comités Operativos Locales de Mujer y Género (COLMYG). En el Consejo Consultivo de Mujeres se acompañó técnicamente los diferentes espacios que lo constituyen como son la Mesa Coordinadora y plenarias del espacio Autónomo. Igualmente, se acompañaron las comisiones del espacio autónomo. También se apoyó mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Gobierno (2 mesas), Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2 mesas) y con la Veeduría Distrital. En la Subcomisión de Género se acompañó técnicamente la actualización del Decreto 563 de 2015, las movilizaciones sociales realizadas en los meses de septiembre a diciembre, la minga social y comunitaria, el 25 de noviembre y el acompañamiento al puesto de mando unificado de las movilizaciones. | [7 empty] | Divulgación en los COLMYG del proceso eleccionario de la representante del sector mujer en el CTPD. Informadas las mujeres del Consejo Consultivo Espacio Autónomo sobre el plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, los conceptos de gasto y los proyectos distritales transversalizados. Actualizado el decreto 563 de 2015 con enfoque de género en todo el documento.
100%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Acompañar técnicamente el desarrollo de la Mesa coordinadora y la plenaria del espacio autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | 0.9% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Se acompañaron 4 sesiones ordinarias de las mesas coordinarias y 4 sesiones ordinarias de la plenaria del espacio autónomo y 1 sesión extraordinaria de este espacio. En las mesas coordinadoras se socializaron a las consejeras consultivas la propuesta de plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Igualmente, se socializó la Guía de Seguimiento de las Políticas Públicas. Asimismo, se hizo la programación de las mesas de trabajo con los sectores de la administración y la Veeduría Distrital. También se hizo rendición permanente de cuentas, en las cuales, entre otros temas, se trató sobre la planta permanente de la entidad. Se socializaron los 137 proyectos distritales con acciones de transversalización. Se socializó el Sistema Distrital de Cuidado. Igualmente, se socializó el proceso eleccionario de la representación de las mujeres en el CTPD. Se divulgaron los resultados de los conceptos de gasto priorizados por localidades y el presupuesto asignado para los conceptos del sector mujeres. Igualmente, se compartió el cronograma del proceso eleccionario del espacio autónomo para el 2021. | [10 empty] | 1126
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
0
Acompañar técnicamente el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la administración distrital y el Consejo Consultivo de Mujeres - EA. | 0.9% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Se apoyó técnicamente la realización de las mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Gobierno (2 mesas), Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2 mesas) y con la Veeduría Distrital. Con la Secretaría Distrital de Gobierno se logró la firma del pacto de corresponsabilidad por los derechos de las mujeres entre el Consejo Consultivo de Mujeres -Espacio Autónomo, alcaldesas y alcaldes locales y la Subsecretaría de Gestión Local de Gobierno y la Subsecretaría de Políticas de Igualdad de la SDMujer. Con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se socializaron las rutas de emprendimiento, se respondieron los interrogantes presentados por las consejeras consultivas, la inclusión de los enfoques en los conceptos de gastos del Sector para los territorios. Finalmente, con la Veeduría Distrital se fortaleció el acompañamiento para el seguimiento de los compromisos de la administración distrital con el espacio autónomo. | [10 empty] | 944
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
0
Acompañar técnicamente el desarrollo de comisiones de trabajo del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | 0.9% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Se acompañó la Comisión de Ética para la modificación del Decreto 224 de 2014. Igualmente, se acompañó la Comisión de Comunicaciones para la definición de la ruta de trabajo. También se acompañó la Comisión POT, en la cual se socializó el diagnóstico y el proyecto de Ley Bogotá Región Metropolitana. | [10 empty] | 300
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
0.009 | [14 empty] | 0
Diseñar e implementar una propuesta para el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo. | 0.6% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Se hizo una propuesta de las fases y el cronogra para el proceso eleccionario, la cual se socializó con las consejeras consultivas. Igualmente, se articuló la realización de este proceso con las Direcciones de Enfoque Diferencial, Derechos y Diseño de Políticas, Territoritorialización de Derechos y Participación, así como con el equipo de comunicaciones. Externamente se articuló con el IDPAC. | [10 empty] | 396
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género a las bancadas de mujeres del Concejo de Bogotá. | 0.9% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Se elaboró e implementó la estrategia de fortalecimiento del enfoque de género en el Concejo de Bogotá. Se realizó el taller sobre el POT con Enfoque de Género y se entregó de la Caja de Herramientas para la Transversalización del Enfoque de Género final al Concejo. | [10 empty] | 267
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
Acompañar técnicamente a las instancias de participación y representación de las mujeres priorizadas en el Distrito para fortalecer sus capacidades de liderazgo. | 0.9% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | CTPD- Consejo Territorial de Planeación Distrital: Se proyectó un documento conceptual que contiene el análisis del PDD "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI". El documento tiene como fin acercar a las instancias acompañadas con los propósitos del PDD y su relación con los derechos de las mujeres.Se elaboró una matriz y un mapa conceptual del Proyecto de acuerdo del PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI". Este mapa permite tener una mirada global de lo que contiene el Plan en términos de propósitos, logros, programas estratégicos, programas generales, indicadores, metas y presupuesto. Por lo tanto, es un insumo primordial para que las mujeres pueden conocer y reflexionar sobre el Plan y hacer observaciones y recomendaciones sobre el mismo. Estos insumos fueron enviados al sector mujeres dentro del CTPD.Se hizo la caracterización de la instancia y la propuesta del plan de fortalecimiento, según lo establecido en el procedimiento establecido para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en instancias y procesos organizativos del Distrito Capital. También se diseñó y se hizo envío de un formulario para aplicar una encuesta a las 37 mujeres del CTPD. Con la información recolectada, se realizó el documento de caracterización de la instancia, el cual contiene 6 capítulos: 1. Introducción. 2. ¿Qué es el CTPD? 3. Representantes de mujeres dentro del CTPD. 4. Caracterización de mujeres que participan en el CTPD. 5. Propuestas de fortalecimiento. 6. Bibliografía. 6. Anexos. Asimismo, se elaboró una informe síntesis con los resultados de dicha caracterización para ser compartido con las consejeras territoriales. Dicho informe contiene la propuesta del plan de fortalecimiento que surge tras un análisis de la caracterización. Por otro lado, y considerando que una de las representantes por las organizaciones sociales de mujeres presentó su renuncia al CTPD, se inició el proceso eleccionario para elegir una nueva consejera territorial. Para iniciar este proceso, se convocó a una reunión a la secretaría técnica de la instancia para conocer cómo se debe realizar la elección respetando los protocolos y documentos normativos al respecto. Seguidamente se elaboró un plan de trabajo a 3 meses en donde se define cronológicamente las siguientes actividades: 1. Definir plataforma y estrategia de votaciones. 2. Aprobación Consejo Consultivo de Mujeres. 3. Convocatoria. 4. Publicación del proceso eleccionario. 5. Proceso de inscripción. 6. Asamblea de elecciones. 7. Designación de la ganadora. Dicho plan de trabajo fue aprobado por el Consejo Consultivo de Mujeres en la mesa plenaria de septiembre. Se avanzó en el proceso eleccionario para elegir democráticamente una mujer que represente las organizaciones de mujeres en la instancia. Para lo cual, se realizaron tres mesas de trabajo con el equipo de sistemas de la Oficina Asesora de Planeación para el diseño y construcción de una plataforma de votación virtual, además se trabajó mancomunadamente con el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para crear una estrategia de divulgación y convocatoria del proceso eleccionario y se socializó en 14 Comités Operativos Locales de Mujer y Género la metodología y los requisitos para que las organizaciones de mujeres participen como votantes y postulen candidatas al Consejo Territorial de Planeación Distrital. También se generó una articulación exitosa con la Personería de Bogotá, la Veeduría Distrital y la MOE. Por otro lado, se construyó la primera versión del documento técnico que presenta los lineamientos para fortalecer las capacidades ciudadanas de los y las consejeras territoriales, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial. El documento está organizado en 4 secciones. En la primera se hizo un diagnóstico inicial en donde se identifican necesidades, fortalezas, barreras, intereses y conocimientos de las consejeras territoriales. En la segunda, se definieron cuáles y por qué son las capacidades ciudadanas que deben ser fortalecidas. En la tercera, se propuso el plan de trabajo, con objetivos, líneas de acción y acciones y finaliza con la bibliografía consultada. En diciembre se hizo una reunión de balance de lo realizado por parte del equipo de participación ciudadana y corresponsabilidad responsable del tema, en la cual se precisa que el proceso de elección de la representante del sector mujeres ante el CTPD se deja para enero de 2021. De igual forma, en este periodo se deberá llevar a cabo la estrategia de comunicación para la convocatoria de las organizaciones de mujeres y se publicará en la página Web de la entidad el ABC del proceso de elección. Igualmente, se hizo el informe anual de seguimiento a la instancia, según se establece en el respectivo procedimiento. Se acompañó técnicamente a la Subcomisión de género, mesa del Decreto 563 de 2015. De otra parte, se participó en 10 reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría de Distrital de Gobierno , con el fin de trabajar en la actualización y modificación del Decreto 563 de 2015, junto con las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, los sectores y los invitados permanentes de esta mesa. También para preparar y concertar las movilizaciones sociales que se realizaron en los mes de septiembbre a diciembre. Asimismo, se acompañó las actividades programadas en el marco del 21N, denominada PARO NACIONAL y el 25N, denominado día de eliminación de todo tipo de violencias en contra de las mujeres. Adicionalmente, se asistió a dos reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de Gobierno para trabajar el primer bloque legislativo de la actualización del Decreto 563 de 2015. | [10 empty] | 5725
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
Desarrollar la estrategia de corresponsabilidad en articulación con el derecho a la participación. | 0.9% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | En cuanto a los pactos suscritos en el 2019, se hizo el cierre del pacto con ONU Mujeres y la Universidad Central, debido a que el mismo estaba orientado a hacer una declaración conjunta entre quienes lo acordaron sobre las violencias de género, en particular la que enfrentan las mujeres en las universidades por acoso sexual. Asimismo, se cerró el pacto con biciusuarias ya que se cumplió el plazo fijado de un año y se cumplieron los compromisos establecidos en el mismo. El pacto sobre la inclusión del enfoque de género en el POT se realizaron las comisiones de trabajo programadas por las consejeras consultivas con el apoyó técnico de la Dirección de Derechos y Diseño de Políticas y la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Igualmente, se trabajó con las consejeras consultivas la actualización del pacto con concejalas y concejales y se realizaron sesiones de trabajo del equipo de participación ciudadana y corresponsabilidad para hacer un balance del proceso de actualización. En relación con el pacto con las alcaldesas y alcaldes locales se enviaron oficios solicitando la información sobre las actividades desarrolladas desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre. Igualmente, se hicieron reuniones de trabajo entre la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación y la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Finalmente, se realizó un lineamiento de la estrategia de corresponsabilidad, el cual contiene el marco normativo, conceptual y de los enfoques de la polítca, los antecedentes, objetivos, lineamientos generales y plan de acción. | [10 empty] | 1576
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Lideresa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
6%
0.8571%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Acompañar técnicamente el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la administración distrital y el Consejo Consultivo de Mujeres - EA. | 0.9% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
Acompañar técnicamente el desarrollo de comisiones de trabajo del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | 0.9% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
Diseñar e implementar una propuesta para el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres - Espacio Autónomo. | 0.9% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género a las bancadas de mujeres del Concejo de Bogotá. | 0.6% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.006
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.006
Acompañar técnicamente a las instancias de participación y representación de las mujeres priorizadas en el Distrito para fortalecer sus capacidades de liderazgo. | 0.9% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
Desarrollar la estrategia de corresponsabilidad en articulación con el derecho a la participación. | 0.9% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
Desarrollar la estrategia de corresponsabilidad en articulación con el derecho a la participación. | 0.9% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.009
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.06
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-12-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Sistema Distrital de Cuidado
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.3 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 19.86%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[16 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 314003888 |  |  | 278659511 |  | 88.74%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | 19.86% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030206 | 0.027186 | 0.054372 | 0.061923 | 0.025675 | 0.090619 | 0.28998 | Se logró consolidar una estrategia de Transformación Cultural y el respectivo reporte de Plan de acción de la misma para el año 2021. Esto permite comenzar su implementación en el próximo año y comenzar a generar las alianzas necesarias para su efectivo desarrollo. |  |  |  | Se presenta únicamente retraso en la actividad 3, específicamente en lo relacionado con el convenio con IDARTES, en términos de consolidar los estudios previos. Frente a ello, la alternativa de solución ha sido enviar las observaciones desde la DED a dichos estudios y estar al tanto de la próxima reunión donde se espera consolidar dicho documento y continuar con la conformación de un Comité y establecer el Plan de acción a realizar entre las dos entidades. |  |  |  | La consolidación de la estrategia de Transformación Cultural, va a beneficiar a los sectores distritales, funcionarios y funcionarias, implementando los enfoques propios de la DED y esto a su vez pretende impactar a las ciudadanas que son atendidas por dichas entidades, para así reducir barreras de acceso y formas de discrimanción contra las mujeres en sus diferencias y diversidad. |  |  | 266 | 461
96.66%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Desarrollar una (1) investigación que sirva de insumo para la construcción de estrategia acerca de la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial. | 10% | Programación | JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 10%; TOTAL: 100% | Se logró realizar una reunión con el equipo de análisis de las memorias sociales, para así culiminar la estructura y el orden del documento. Posterior a ello, fue posible culminar el documento de Análisis de memorias sociales producto de la Beca “Iniciativas Culturales de las Mujeres Diversas por la Promoción de una Cultura Libre de Sexismos”, años 2018 y 2019; dicho documento contiene la siguiente estructura: 1. Introducción; 2. Contexto de la situación problemática que origina la beca “Iniciativas Culturales de las Mujeres Diversas por la Promoción de una Cultura Libre de Sexismos”; 3. Enfoques y categorías de análisis; 4. Análisis y resultados de las memorias sociales; 5. Recomendaciones y reflexiones finales y 6; Referencias bibliográficas. Cabe mencionar que, el documento contiene análisis desde las diversidades y diferencias de las mujeres que participaron de los distintos procesos que lideraron las ganadoras de las becas.
|  | Ejecución | JUL: 20%; AGO: 10%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 10%; DIC: 20%; TOTAL: 100%
|  |  | TOTAL: 0 | [11 empty] | 943
Documento de estructura de la estrategia para la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial.. | 2% | Programación | SEP: 20%; OCT: 25%; NOV: 35%; DIC: 20%; TOTAL: 100% | Se logró consolidar un documento con la estrategia que se denomina "Tranformación Cultural para la Igualdad de las Mujeres Diversas"; dicho documento contiene: a.Situación problemática; b.Objetivos; c. Justificación; d. Líneas estratégicas; e. Plan de comunicación y sistematización de la estrategia y f. Referencias bibliográficas. Igualmente, contiene un anexo que es un borrador de Planeación donde se estableció durante el cuatrenio cómo se vana desarrollar las fases de las líneas de la estrategia. También, se elaboró y socializó al equipo que lidera las estrategias, una matriz que permite dar cuenta de actividades, fases, población impactada, alianzas dentro y fuera de la SDMujer, productos e indicadores. Del ejercicio de la anterior matriz, se consolidó un borrador de Plan de acción del año 2021; donde se estableció la descripción de la actividad y cronograma en porcentajes. Es un avance significativo, ya que la estrategia está consolidada y lista para su implementación.
|  | Ejecución | SEP: 20%; OCT: 25%; NOV: 15%; DIC: 40%; TOTAL: 100%
|  |  | TOTAL: 0 | [11 empty] | 989
Gestionar alianzas y convenios para la articulación de acciones conjuntas encaminadas a la construcción de estrategias para la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial | 8% | Programación | AGO: 10%; SEP: 25%; OCT: 25%; NOV: 25%; DIC: 15%; TOTAL: 100% | Se avanzó en continuar revisando los estudios previos para el convenio que se pretende con IDARTES; se enviaron ajustes realizados a profesional de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Se espera que IDARTES incorpore las observaciones y se pueda consolidar la versión final. Cabe mencionar que, se reporta retraso ya que ha habido inconvenientes en lo concerniente a lo jurídico en cuanto a establecer qué tipo de convenio se realizará. Como alternativa de solución, se ha estado atenta a asistir a las reuniones y realizar las revisiones que requieren los documentos para celebrar el convenio. Por otra parte, se asistió a reunión con la institución USAID en cuanto pueden brindar apoyo técnico en temas de prevención de xenofobia, atención a migrantes y jalonar recursos y acompañar a la SDMujer para generar proyectos de inversión. Se conversa frente a la posibilidad de que USAID acompañe la línea de Comunicaciones de la estrategia de Transformación Cultural en cuanto al trato digno a mujeres migrantes. Igualmente, USAID trabaja en temas de inclusión que pueden ser importantes en las sensibilizaciones que se pretenden desarrollar a funcionarios de los 15 sectores distritales. Igualmente, se logró articular con el Sistema Distrital de Cuidados -SIDICU- de la SDMujer, en tanto en las 4 líneas de la estrategia de Transformación Cultural se aunarán esfuerzos para elaborar las herramientas pedagógicas donde se incluyan reflexiones de lo que significa el cuidado desde un Enfoque Diferencial, se reivindicará aquellas fechas de mujeres cuidadoras y llegar a las manzanas de cuidado con los actos conmemorativos, entre otras acciones que se harán en alianza.
|  | Ejecución | AGO: 10%; SEP: 15%; OCT: 20%; NOV: 5%; DIC: 40%; TOTAL: 90%
|  |  | TOTAL: 0 | [11 empty] | 1675
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Yenny Maritza Guzmán Moyano |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [7 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Lideresa Técnica Acciones |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [7 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Desarrollar una (1) investigación que sirva de insumo para la construcción de estrategia acerca de la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial. | 10% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1
Documento de estructura de la estrategia para la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial.. | 2% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.02
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.02
Gestionar alianzas y convenios para la articulación de acciones conjuntas encaminadas a la construcción de estrategias para la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial | 8% | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012 | 0.08
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.004 | 0.032 | 0.072
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.018 | 0.036 | 0.041 | 0.017 | 0.06
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030206 | 0.027186 | 0.054372 | 0.061923 | 0.025675 | 0.090619 | 0.28998
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Ponderación
Proyecto de inversión "7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá"
Metas Proyecto inversión |  | Presupuesto 2020 | Ponderación 2020 | Programación 2020 SEGPLAN
Meta 1 | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | 241205318 | 15.19% | 0.725
Meta 2 | Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | 127899287 | 8.055% | 0.2
Meta 3 | Implementar la Estrategia Casa de Todas | 648842084.6 | 40.86% | 1
Meta 4 | Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | 68950189 | 4.342% | 0.05
Meta 5 | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | 82635198 | 5.204% | 0.225
Meta 6 | Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | 102915636 | 6.481% | 4
Meta 7 | Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | 315399287.45 | 19.86% | 0.3
Total |  | 1587847000.05 | 100%
Note on E9: Angela Adriana Avila Ospina: En esta meta debemos replantear la programación, está en cero pero tiene recursos asociados. Se ajusta programación al 0.30

## Seguimiento PDD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-NOV | MAGNITUD FÍSICA
| 37 | Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39 Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades | Constante | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | El avance anual del número de sectores impactados distribuida de manera sumatoria, un primer avance con un documento lineamiento de transversalización del enfoque diferencial y de género en el año 2020, y el desarrollo de las estrategias que se implementarán en los sectores del distrito durante 2021, 2022, 2023 y 2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | Durante la vigencia se avanzó en el diseño de 6 estrategias de implementación de acciones de sensibilización a sectores del distrito y sus oficinas de comunicaciones. Las estrategias ya se encuentran diseñadas y planeadas, para ser implementadas durante los próximos años. En el mismo marco, se consolidó el documento "Lineamientos para la implementación de la estrategia de tranvsersalización de los enfoques de género y del enfoque diferencial para mujeres, en el Distrito Capital"; dicho documento brinda elementos conceptuales y metodológicos a los 15 sectores de la Administración Distrital. Con la consolidación de este lineamiento se logra tener un documento institucional que sea la guía para los 15 sectores del distrito en la implementación del enfoque de género, diferencial y análisis interseccional, que permita garantizar que las políticas públicas, programas y proyectos de cada sector garanticen los derechos de las mujeres en su diversidad y diferencias y se reduzcan las barreras de acceso a los servicios. Este documento se realizó en articulación con la Dirección de Derechos y Diseño de Política. Como otro avance de meta, se realizó la primera capacitación en enfoque diferencial al sector de la Secretaría General de la Alcaldía y se espera para el año 2021 continuar con las capacitaciones y sensibilizaciones con los demás sectores del distrito.
Note on A7: Microsoft Office User: Esta información corresponde a la estructura del PDD y al tipo de meta al cual se le va a hacer seguimiento: 1. Meta sectorial 2. Meta trazadora 3. Metas estratégicas
Note on L7: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44