## VALIDACION
| No. De la Meta / Descripción | Tipo de anualización** | SEGUIMIENTO Y SEGPLAN 2021 | PLAN DE ACCION 2021 | DIFERENCIA | EJECUTADO | EJECUTADO SEGUIMIENTO | DIFERENCIA | PONDERACIÓN META (%) | PONDERACIÓN ACTIVIDAD (%) | RESERVAS SEGUIMIENTO 2020 | RESERVAS PLAN DE ACCION 2021 | RESERVAS SEGUIMIENTO EJECUCION 2020 | EJECUCION RESERVAS 2021 | VALIDACION DE AVANCE
1 | 1.1.1 Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede. | Suma | 8472 | 8472 | 0 | 8700 | [8 empty] | 102.7%
|  | Presupuesto | 1560926737 | 1560926737 | 0 | 1530957302 | 1530957302 | 0 | 35% | 0.35 | 68252094 | 68252094 | 68252094 | 68252094 | 98.08%
2 | 1.1.2 Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representación jurídica. | Suma | 720 | 720 | 0 | 767 | [8 empty] | 106.5%
|  | Presupuesto | 1053637054 | 1053637054 | 0 | 1021879416 | 1021879416 | 0 | 35% | 0.35 | 34401072 | 34401072 | 34401072 | 34401072 | 96.99%
3 | 1.1.3 Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica. | Constante | 100% | 100% | 0 | 100.2% | [8 empty] | 100.2%
|  | Presupuesto | 984728639 | 984728639 | 0 | 981819039 | 981819039 | 0 | 5% | 0.05 | 15656799 | 15656799 | 15656799 | 15656799 | 99.7%
4 | 2.1.1 Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | Creciente | 4 | 4 | 0 | 4 | [8 empty] | 100%
|  | Presupuesto | 691565620 | 691565620 | 0 | 656294099 | 656294099 | 0 | 10% | 0.1 | 3750400 | 3750400 | 3750400 | 3750400 | 94.9%
5 | 2.1.2 Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | Constante | 100% | 100% | 0 | 99.97% | [8 empty] | 99.97%
|  | Presupuesto | 209330176 | 209330176 | 0 | 202827093 | 202827093 | 0 | 5% | 0.05 | 1562667 | 1562667 | 1562667 | 1562667 | 96.89%
6 | 2.1.3 Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia . | Creciente | 1 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 100%
|  | Presupuesto | 1080585574 | 1080585574 | 0 | 984171631 | 984171631 | 0 | 5% | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.08%
7 | 3.1.1 3.1 Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | Constante | 100% | 100% | 0 | 100% | [8 empty] | 100%
|  | Presupuesto | 55902792 | 55902792 | 0 | 55902792 | 55902792 | 0 | 2% | 0.02 | 3750400 | 3750400 | 3750400 | 3750400 | 100%
8 | 3.1.2 3.2 Presentar cuatro iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes. | Suma | 1 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 100%
|  | Presupuesto | 28798408 | 28798408 | 0 | 28798408 | 28798408 | 0 | 3% | 0.03 | 1562667 | 1562667 | 1562667 | 1562667 | 100%
|  | **Constante, suma, creciente, decreciente | 5665475000 | 5665475000 | 0 | 5462649780 | 5462649780 | 0 | 100% | 100% | 128936099 | 128936099 | 128936099 | 128936099
[6 empty] | 96.42% | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
| ACTIVIDADES |  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACUMULADO
1 | Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 0.35 | Programación | 5% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  |  | Ejecución | 5.139% | 10.84% | 11.16% | 9.261% | 8.458% | 9.368% | 9.328% | 10.52% | 10.72% | 5.9% | 6% | 6% | 102.7%
2 | Iniciar la representación judicial y/o administrativa de los casos asignados. | 0.35 | Programación | 5% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  |  | Ejecución | 5.71% | 18.73% | 24.44% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 9% | 9.5% | 7.2% | 106.5%
3 | Realizar seguimiento por lo menos una vez al trimestre a cada uno de los casos activos de representación jurídica. | 0.05 | Programación | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100%
|  |  | Ejecución | 7% | 6.6% | 7.7% | 7.226% | 7.4% | 8% | 7.3% | 7.4% | 10.5% | 12% | 10% | 8.87% | 100%
4 | Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 0.1 | Programación | 0% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | Seguimiento al 100% de los casos que se representan en el marco de la atención de casas de justicia con ruta integral | 0.05 | Programación | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100%
|  |  | Ejecución | 7% | 6% | 8.471% | 8% | 7.68% | 12.8% | 8% | 8% | 9% | 8.05% | 8% | 9% | 100%
6 | Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 0.05 | Programación | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | 0.02 | Programación | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100%
|  |  | Ejecución | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100%
8 | Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 0.03 | Programación | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | Ejecución | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
1

## Realizar 35000 OYA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 8472 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 35%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 68252094 |  |  | 68252094 |  |  | 1560926737 |  |  | 1530957302
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 35% | 8472 | 384 | 810 | 834 | 692 | 632 | 700 | 697 | 786 | 800 | 817 | 832 | 716 | 8700 | Durante la vigencia 2021 se mantuvo la prestación del servicio, tanto de manera virtual como presencial, en las Casas de Justicia y escenarios de Fiscalía que lo permitieron, logrando un cumplimiento de la meta proyectada del 102,7%. Por ser la orientación y asesoría jurídica un servicio a demanda, la estimación se realiza con base en el comportamiento histórico. Se evidenció un incremento de atenciones a partir de la articulación de las remisiones de Línea Púrpura Distrital (LPD) con los servicios que se brindan en las casas de justicia y escenarios de fiscalías, toda vez que las atenciones de LPD también presentaron un incremento con relación a la vigencia anterior. | [7 empty] | En lo corrido de 2021, 8.700 mujeres se han beneficiado con los servicios de orienentación y asesoría sociojurídica en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar a 35000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 0.35 | Programación | 5% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | En diciembre se realizaron 798 atenciones jurídicas brindadas a 774 mujeres y 7 hombres. De las 774 mujeres, 716 acudieron por primera en diciembre y 58 han recibido atención en este mes y algún mes anterior. De las mujeres atendidas en diciembre 187 son cabeza de familia. ACUMULADO 2021: 8.700 mujeres recibieron orientación y/o asesoría jurídica, 7 mujeres acudieron en 3 meses diferentes a los espacios de la SDMujer para recibir el servicio y 175 mujeres en dos meses diferentes. Los temas de consulta más recurrentes: Trámite medida de protección; Violencia Intrafamiliar; alimentos; custodia; 2.182 Mujeres son cabezas de familia, lo que equivale al 25% de las mujeres atendidas.
|  | Ejecución | 5.139% | 10.84% | 11.16% | 9.261% | 8.458% | 9.368% | 9.328% | 10.52% | 10.72% | 5.9% | 6% | 6% | 102.7%
Mujeres atendidas por primea vez |  |  | 384 | 810 | 834 | 692 | 632 | 700 | 697 | 786 | 800 | 817 | 832 | 716 | 8700
Hombres atendidos |  |  | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 12 | 7 | 73
Intersexuales atendidos |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12
Atenciones realizadas en escenarios de fiscalías |  |  | 130 | 240 | 247 | 201 | 174 | 208 | 201 | 248 | 208 | 198 | 193 | 175 | 2423
Atenciones realizadas en casas de justicia y sede |  |  | 289 | 648 | 610 | 590 | 565 | 613 | 616 | 644 | 699 | 712 | 763 | 623 | 7372
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Catalina Puerta Velásquez |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [8 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A39: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A40: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## 1500 Representacion
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 720 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 35%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 34401072 |  |  | 34401072 |  |  | 1053637054 |  | 1021879416
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN
Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Ejercer a 1500 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | 35% | 720 | 18 | 59 | 77 | 60 | 46 | 76 | 66 | 88 | 91 | 74 | 62 | 50 | 767 | Se inicia la representación de 767 casos nuevos durante la vigencia 2021, logrando un. porcentaje de ejecución del 106,5%. La implementación de nuevas estrategias en 2021 como son las Casas de Justicia con Ruta Integral, la atención en URI Puente Aranda y la estrategia de Hospitales aportaron en la remisión de casos para estudio por parte del Comité de Enlaces y en consecuencia para nuevos casos de representación, específicamente 178 casos, el 23%, fueron remitidos por estos espacios. | [6 empty] | 686 Mujeres, 4 hombres y 1 intersexual cuentan con el servicio gratuito de representación judicial, favoreciendo el acceso a la justicia, en pro del restablecimiento de los derechos de las mujeres o sus familias en caso de feminicidio.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Iniciar la representación judicial y/o administrativa de los casos asignados. | 0.35 | Programación | 5% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Diciembre: Se dio inicio a la representación de los 50 casos, 31 son administrativos, 12 Penales y 7 de familia. De los casos penales, 3 fueron pon tentativa de feminicidio y 1 por feminicidio agravado. ACUMULADO: Se dio inicio en 2021 a 767 casos nuevos de representación; el 58,6% procesos administrativos en temas de medidas de protección (Trámite o incumplimiento); el 34,8% en procesos penales y un 6,5% procesos de familia.
|  | Ejecución | 5.71% | 18.73% | 24.44% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 9% | 9.5% | 7.2% | 106.5%
Representaciones administrativas |  |  | 11 | 23 | 50 | 41 | 24 | 51 | 40 | 49 | 49 | 43 | 38 | 31 | 450
Representaciones penales |  |  | 7 | 30 | 22 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 38 | 26 | 20 | 12 | 267
Representaciones Familia |  |  | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 50
Note on Q27: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q31: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A35: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A37: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Seguimiento Rep
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 15656799 |  |  | 15656799 |  |  | 984728639 |  | 981819039
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos activos de representación jurídica. | 5% | 1 | 7% | 6.6% | 7.7% | 7.226% | 7.428% | 8% | 7.3% | 7.4% | 10.5% | 12% | 10% | 9% | 100.2% | Se ha mantenido depurada la base unificada de casos de representación por abogada, se hace revisión de casos entre los apoyos técnicos y las abogadas de los casos activos y los próximos a cierre. A corte de 31 de diciembre, se cuenta con 930 casos activos en el inventario indicativo de representación | [6 empty] | Las ciudadanas se han beneficiado al contar con el acompañamiento de las abogadas en los casos que ejercen representación, impulsando acciones para el acceso a la justicia y eliminación de barreras en los casos que sea pertinente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar seguimiento por lo menos una vez al trimestre a cada uno de los casos activos de representación jurídica. | 0.05 | Programación | [12 empty] | 100% | Con corte a diciembre se registró seguimiento en el trimestre de octubre a diciembre a 900 casos. En diciembre se cerraron 62 casos en simisional, se realizó la revisión física para cierre de 183 expedientes. ACUMULADO: En el año se realizó seguimiento a los procesos activos, se realizó cierre en simisional a 776 casos, Los cierres anormales se dieron por: 11% por voluntariedad de la ciudadana, 5% por incumplimiento de la ciudadana, 2% Por existencia de abogado de confianza y 2% por imposibilidad de contacto con la ciudadana. El 80% de los casos cerrados se dieron por finalización del proceso. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 7% | 6.6% | 7.7% | 7.226% | 7.4% | 8% | 7.3% | 7.4% | 10.5% | 12% | 10% | 8.87% | 100%
Casos con actuaciones en el mes |  |  | 344 | 754 | 602 | 578 | 617 | 609 | 670 | 735 | 792 | 746 | 747 | 627
Casos abiertos (para gestionar) al finalizar el mes |  |  | 847 | 886 | 934 | 923 | 919 | 959 | 943 | 988 | 998 | 1003 | 927 | 930
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A37: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Ruta Integral
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 4 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 10%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 3750400 |  |  | 3750400 |  |  | 691565620 |  | 656294099
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 10% | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Los equipos de las Casas de Justicia con Ruta Integral implementadas en 2021 se encuentran conformados por abogadas, psicólogas y dinamizadoras. Se está adelantando atención de manera virtual y presencial cuando se permite. Se termina la vigencia 2021 realizando atención con Ruta Integral en 4 Casas de Justicia, Ciudad Bolivar implementada en 2020 y Suba Ciudad Jardín, Barrios Unidos y Bosa implementadas en 2021. | [6 empty] | En lo corrido del año, 2.035 personas se beneficiaron con la implementación de la Ruta Integral en las Casas de Justicia, en donde recibieron atenciones socio jurídicas de orientación y asesoría especializadas, realizadas con enfoque de género y de derecho de las mujeres; en los casos que lo requirieron se les brindó contención emocional mediante el acompañamiento psicosocial especializado; así mismo, se activó la ruta remitiendo a diferentes servicios internos, o a servicios distritales - nacionales, articulando con las entidades respectivas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 0.1 | Programación | MES 2: 33%; MES 3: 33%; MES 11: 34% | 100% | Diciembre: Se logró tener la Casa de Justicia Bosa con el equipo completo de ruta integral, en este mes 120 personas recibieron 122 atenciones socio jurídica y 23 acompañamiento psicosocial. En Ciudad Bolívar 78 personas recibieron 80 atenciones, en Barrios Unidos 47 personas con 48 atenciones y en Suba Ciudad Jardín 37 personas con 37 atenciones. ACUMULADO Casa de Justicia Ciudad Bolívar: Con atención desde enero 2021, logró que 1.195 personas recibieron atención socio jurídica, 228 acompañamiento psicosocial. Casas de justicia implementadas en mayo 2021: Casa de Justicia Barrios Unidos: 429 personas recibieron atención socio jurídica, 166 acompañamiento psicosocial; Casa de Justicia Suba Ciudad Jardín: 293 personas recibieron atención socio jurídica, 242 acompañamiento psicosocial y en diciembre la implementación de Casa de Justicia Bosa: 20 personas recibieron 122 atenciones socio jurídica y 23 acompañamiento psicosocial. Una persona puede recibir más de una atención socio jurídica y/o acompañamiento psicosocial. En cada una de las Casas de Justicia se coordinaron y realizaron sesiones de sensibilización de los 8 derechos de las mujeres, actividades para la divulgaciones de la oferta institucional y acciones de articulación inter e intrainstitucional para efectos de activación de ruta de servicios. Todas las articulaciones que se realizan con la institucionalidad, comunidad y/u organizaciones tiene el propósito de visibilizar las "Rutas de atención Integral" en las distintas localidades y los servicios de la SDMujer, con el fin de lograr la vinculación a los distintos procesos en pro del restablecimiento de los derechos de las mujeres.
|  | Ejecución | MES 2: 33%; MES 3: 0%; MES 5: 67% | 100%
Atenciones Casas de justicia Ruta Integral Ciudad Bolívar |  |  | 51 | 114 | 141 | 106 | 101 | 123 | 119 | 123 | 126 | 96 | 92 | 80 | 1272
Atenciones Casas de justicia Ruta Integral Suba Ciudad Jardín |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 48 | 42 | 42 | 30 | 44 | 37 | 309
Atenciones Casas de justicia Ruta Integral Barrios Unidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 48 | 68 | 70 | 56 | 72 | 48 | 446
Atenciones Casas de justicia Ruta Integral Bosa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A37: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A38: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A39: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Seguimiento Ruta
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 1562667 |  |  | 1562667 |  |  | 209330176 |  | 202827093
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN
Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | 5% | 1 | 7% | 6% | 8.471% | 8% | 7.7% | 12.8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 99.97% | Los equipos de las Casas de Justicia con Ruta Integral Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Suba Ciudad Jardín y Bosa se encuentran conformados por abogadas, psicólogas y dinamizadoras. Las atenciones se brindan tanto de manera presencial (de acuerdo con las disposiciones de cada Casa de Justicia) y virtual. | [6 empty] | Las ciudadanas se han beneficiado al contar con el acompañamiento de las abogadas en de ruta integral y litigio para el seguimeinto de los casos que tienen asignada abogada de representación.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Seguimiento al 100% de los casos que se representan en el marco de la atención de casas de justicia con ruta integral | 5% | Programación | [12 empty] | 100% | Se ha realizado seguimiento al 100% de los casos en representación escalonados por la ruta integral. En lo corrido de la vigencia y desde la apertura de cada Casa de Justicia, se han escalonado 105 casos, de los cuales 93 cumplían con los criterios establecidos. Estos casos cuentan con abogada de representación para temas administrativos el 61 equivalente al 65%, penales 22 casos equivalente al 24%, y de familia 10 casos con un el 11%. Ya se cuenta con 25 casos cerrados, 4 por decisión de la ciudadana y 21 por finalización del trámite. Se realiza oportunamente el seguimiento a cada uno de los casos, entre los 105 casos escalonados se registraron 1.259 seguimientos. Desde la SDMujer se articula con otras entidades para apoyar a las ciudadanas en el acceso a los servicios del distrito. Los equipos de las Casas de Justicia con Ruta Integral Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Suba Ciudad Jardín y Bosa se encuentran conformados por abogadas, psicólogas y dinamizadoras. Las atenciones se brindan tanto de manera presencial como virtual. | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | 7% | 6% | 8.471% | 8% | 7.68% | 12.8% | 8% | 8% | 9% | 8.05% | 8% | 9% | 100%
Casos asignados para representación escalonados en el marco de la Ruta Integral |  |  | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 | 14 | 10 | 4 | 93
Casos que iniciaron representación en el periodo |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 16 | 5 | 68
Note on Q27: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q31: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A35: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Uri
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 5%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 1080585574 |  | 984171631
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 5% | 1 | [13 empty] | Con la permanencia de un equipo interdisciplinario de atención para las mujeres víctimas de violencia que son atendidas en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, la SDMujer ha logrado afianzar la interlocución con la coordinación de Fiscalía en dicho espacio, fortaleciendo de manera importante la atención de ciudadanas que se acerca para realizar la interposición de la denuncia penal y requieren activación de la ruta de acceso a la justicia con actos urgentes. | [6 empty] | 989 personas se han beneficiado con el abordaje integral de atención en la URI Puente Aranda, de las cuales 754 recibieron orientación y asesoría psicojuridica especializada sobre la garantía, restablecimiento y exigibilidad de sus derechos. Desde la implementación de la estrategia 44 personas han contado con representación jurídica. | bar: AVANCE DE META ABR to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Brindar en 3 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 0.05 | Programación | [12 empty] | 100% | ACUMULADO: En abril se implementó la estrategia de atención semi presencial en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, cumpliendo con la meta planteada de 1 URI en 2021. En el marco de la implementación se realizaron periódicamente mesas de trabajo con la coordinación de la URI, la Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación, en pro de fortalecer los canales de articulación con fiscal de actos urgentes, en materia del abordaje y acompañamiento a casos de mujeres víctimas de violencia. Se realizaron 924 atenciones jurídicas, de las cuales 904 fueron en los niveles de orientacion y asesoria y 20 atenciones realizadas entre mayo y junio en los niveles de asesoría y representación por las profesionales de litigio del equipo URI. En cuanto a las atenciones psicosociales se brindaron 880 acompañamientos. En total, las personas que recibieron atención juridica, psicosocial o psicojurídica fueron 989 discriminadas de la siguiente manera: 754 Personas recibieron atención psicojuricida (atención juridica y psicosocial de manera articulada); 131 personas solo atención jurídica y 104 personas solo atención psicosocial. Una persona puede recibir más de una atención sociojurídica y/o acompañamiento psicosocial | bar: MES 4
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Atenciones jurídicas en URI | [5 empty] | 3 | 56 | 175 | 154 | 130 | 117 | 110 | 103 | 76 | 924
Atenciones psicosociales en URI | [5 empty] | 32 | 53 | 147 | 147 | 127 | 100 | 96 | 101 | 77 | 880
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A43: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on A44: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Conceptos
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 2%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 3750400 |  |  | 3750400 |  |  | 55902792 |  | 55902792
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | 2% | 1 | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | Se dio respuesta oportuna al 100% de solicitudes de conceptos relacionadas con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | [6 empty] | Visibilización e incidencia de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, en las diferentes instancias y entidades que solicitan conceptos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Emitir el 100% de los conceptos jurídicos relacionados con los derechos humanos de las mujeres del Distrito Capital. | 2% | Programación | [12 empty] | 100% | Diciembre: Se realizaron comentarios a los resultados de la consultoría con ONU Mujeres, en el marco del programa Ciudades Seguras. ACUMULADO: Se dio respuesta oportuna a las solicitudes de conceptos relacionados con los derechos de las mujeres; entre los que sobresalen: Procedimiento y rol de las Comisarías de Familia en relación con la sanción de arresto y su efectividad Conceptos respecto a los términos de referencia para la consultoría de análisis jurisprudencial sobre acoso para ONU Mujeres. Comentarios al Proyecto de Ley 195 DE 2021 “Por medio del cual se crea el Código de la Mujer” | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Iniciativas
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [22 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 07
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2022-01-03 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia |  |  |  |  | PROGRAMA | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 3%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 1562667 |  |  | 1562667 |  |  | 28798408 |  | 28798408
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 3% | 1 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Durante la vigencia 2021 se cumple con el plan de trabajo de los temas priorizados, específicamente para el proyecto de ley de comisarias de familia se logró incorporar algunos aspectos del trabajo articulado con organizaciones y generar confianza con estas para la circulación de información sobre agenda normativa. | [6 empty] | Para los temas priorizados los beneficios son: Acoso sexual contra mujeres: Posicionamiento y reflexión frente al tema,en pro de una propuesta regulatoria del acoso sexual que sea integral y más allá del ámbito penal. Sanción de arresto: Lograr la efectividad sanción de arresto, que debe operar ante el incumplimiento de las medidas de protección. Proyecto Ley modificación Comisarías de Familia: incidencia ante el Congreso, para fortalecer la atención de las Comisarías de Familia a las violencias contra las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 3% | Programación |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Diciembre: - Acoso sexual: En el mes de diciembre, se convocó a los asistentes e invitados del grupo de trabajo de la Comisión Asesora de Política Criminal a la socialización de resultados, se realiza y remite informe del grupo de trabajo. De otra parte, se lleva a cabo la socialización de resultados de la consultoría en el marco del programa Ciudades Seguras, para lo cual se aportaron comentarios a la presentación y articulación para presentación del espacio, se remite información de reporte de la consultoría. ACUMULADO: Se cumplió con 1 iniciativa programada para 2021, relacionada con el Proyecto de Ley de Comisarías. Durante la vigencia se realizó seguimiento e incidencia en el Proyecto, mediante la participación en espacios de articulación con organizaciones de mujeres brindando apoyo técnico para las estrategias de incidencia ante el Congreso durante el curso del proyecto de Ley. Se participó en reunión con delegados de las UTL de Senadoras ponentes en cámara y de la comisión en Senado, una vez aprobado el proyecto y sancionada la Ley 2126 se organizó Facebook Live, con la participación de ponentes de Ministerio de Justicia y Secretaría Distrital de Integración Social, Sobre los retos y avances de la ley 2126 de 2021. Acoso sexual: Se logró posicionamiento del tema en Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario, mediante las gestiones de la presidenta del grupo técnico ejercida por la Subsecretaria de fortalecimiento de capacidades y oportunidades. Se trabajo con el equipo Comisión Asesora de Política Criminal y con la consultoría de ONU Mujeres, dando cumplimiento al objetivo en 2021 dirigido a realizar una recopilación de herramientas y hallazgos frente al tema.
|  | Ejecución |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Note on Q35: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q39: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.

## Seguimiento PDD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
1 | 327 | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS) | SUMA | 35000 | 4191 | 8472 | 8542 | 8592 | 5203 | El indicador mide el número de mujeres que han recibido una o más atenciones de orientación y asesoría en las casas de justicia, escenarios de fiscalía y sede. | 2028 | 2024 | 2283 | 2365 | 8700 | 102.7% | Durante la vigencia 2021, 8.700 mujeres recibieron 9.788 atenciones jurídicas, el 25% son cabezas de Familia. Capiv brindó 2.033 atenciones a 1.781 mujeres, 13 hombres y 1 intersexualessiendo el punto de mayor atención, seguido de Casa de justicia Ciudad Bolivar con 1.272 atenciones a 1.184 mujeres atendidas, 9 hombres y 2 intersexuales. Se logró un cumplimiento superior al 100%, dado que por ser un servicio a demanda, se evidenció un incremento de atenciones a partir de la articulación de las remisiones de la Línea Púrpura Distrital LPD con los servicios que se brindan en las casas de justicia y escenarios de fiscalías, toda vez que las atenciones de LPD también presentaron un incremento con relación a la vigencia anterior.
1 | 307 | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | Realizar atención con ruta integral en 7 Casas de Justicia | SUMA | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | El indicador mide el numero de casas de justicia en las que se ha implementado la ruta integral de atencion para las mujeres. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% | Se mantienen la atención con Ruta Integral en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, implementada en 2020 y en las casas de justicia de Suba Ciudad Jardín, Barrios Unidos y Bosa implementadas durante la vigencia 2021. El servicio se brinda con un equipo interdisicplinario conformado por abogadas de orientación, asesoría y abogada para representación jurídica, psicóloga y profesional para dinamizar la ruta integral.
1 | 308 | Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | Brindar atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia en 3 URI priorizadas. | CRECIENTE | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | El indicador mide el número de URIs en donde se ha implementado la estrategia semipermanente de atención para las mujeres |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con el equipo profesional conformado por coordinadora, abogadas, psicosociales y apoyos para la atención en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda. 989 personas se han beneficiado con el abordaje integral de atención en la URI Puente Aranda, de las cuales 754 recibieron orientación y asesoría psicojuridica especializada sobre la garantía, restablecimiento y exigibilidad de sus derechos, 131 personas recibieron solo atención jurídica y 104 personas solo atención psicosocial. Desde la implementación de la estrategia 44 personas han contado con representación jurídica. especializada sobre la garantía, restablecimiento y exigibilidad de sus derechos, así como acompañamiento para la estabilización emocional durante el servicio de atención
Note on A7: Microsoft Office User: Esta información corresponde a la estructura del PDD y al tipo de meta al cual se le va a hacer seguimiento: 1. Meta sectorial 2. Meta trazadora 3. Metas estratégicas
Note on L7: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador