## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-11-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un Nuevo Contrato Social con Igualdad de Oportunidades para la Inclusión Social, Productiva Y Política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 2000 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 34.39%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | octubre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 104570000 |  |  | 104564466 |  | 99.99%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META | [10 empty] | 100%
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 36% | 2000 | AVANCE DE META AGO: 219; AVANCE DE META SEP: 427; AVANCE DE META OCT: 682; AVANCE DE META NOV: 613; AVANCE DE META DIC: 59; AVANCE DE META TOTAL: 2000 | Durante el periodo reportado se dio sostenibilidad a los procesos formativos a través de la modalidad virtual, alcanzando la formación de 2000 mujeres, lo que equivale al 100% de avance en el cumplimiento de la meta. Durante la vigencia se implementaron seis cursos: a. Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres con 734 mujeres formadas b. Habilidades socioemocinales con 988 mujeres formadas c. Construcción TIC para la paz con 108 mujeres formadas. d. Indicadores de género con 132 mujeres formadas. e. Activismo digital con 35 mujeres formadas. f. Derechos de las mujeres con 3 mujeres formadas. Como parte de los principales aprendizajes durante el mes encontramos: a. Los cursos enfocados a temas de participación polìtica y construcción de indicadores de género llaman la atención de mujeres con un perfil de formación más alto, sin embargo, son las que más decertan de los cursos por la falta de tiempo y/o desinteres en los contenidos. b. El acompañamiento constante que se hace a las mujeres a través de correo, whatsApp y la plataforma de classroom, dejó en evidencia que si las mujeres sienten apoyo, le dedican más tiempo a desarrollar el curso y cumplir con todas las actividades. |  |  |  | No se presentaron retrasos en el periodo de reporte. |  |  |  | 988 mujeres formadas en habilidades socio emocionales, reconocen que existen algunas capacidades que se pueden desarrollar para mejor su entorno social y laboral, asimismo, estrategias para ganar autonomía en sus espacios cotidianos. 734 mujeres desarrollan habilidades y destrezas digitales para el manejo de sus celulares, ganan autonomía en su vida cotidiana y la oportunidad de emplear esta herramienta en temas que les permiten mejorar sus espacios inmediatos. 108 mujeres formadas en Escenarios Tic para la paz, logran reconocer la paz y la convivencia pacifica como un derecho, asimismo, lo relacionan con la realización de acciones cotidianas de convivencia para mejorar su entorno familiar y barrial. 132 mujeres formadas en indicadores de gènero, reconocen la manera como se construyen indicadores para la medición de sus proyectos o iniciativas de planeación, incluyendo la variable gènero como herramienta para identificar la manera como las acciones que se implementan impactan de manera diferencial a hombres y mujeres. Entre algunas de las cosas que se expresaron las mujeres participantes del curso, y que se convierte en valor agregado o beneficio indirecto es: a. las mujeres logran relacionar los contenidos vistos en los cursos con temas o experiencias de su realidad inmediata, lo que les permite aplicar lo aprendido de manera práctica. |  |  |  | 0
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Diseñar un (1) modelo metodológico y pedagógico de operación de los Centros de Inclusión Digital, que incluya el direccionamiento estratégico de los procesos formativos en derechos de las mujeres a través del uso de TIC. | 11% | Programación | AGO: 50%; SEP: 50%; OCT: 0%; NOV: 0%; DIC: 0% | 100% | Durante la vigencia 2020 se diseñó y elaboro el documento de modelo metodológico y pedagógico de operación de los Centros de Inclusión Digital que contiene la siguiente estructura: a. Generalidades. Brechas digitales de género b. Conceptualización de las TIC. TEC Y TEP c. Relación con los ODS d. Descripción de las necesidades e. Ecosistema para la transformación digital de las mujeres f. Lineamientos metodológicos y pedagógicos g. Desarrollo de capacidades h. Contenidos j. Evaluación k. Oferta 2020 El documento se mantiene como referente para los lineamientos metodológico y pedagógico de otros procesos de formación en la entidad, y se asocia al procedimiento de Lineamientos metodológicos para procesos de formación de la entidad. Aunque el documento fue culminado en el mes de septiembre, en los meses siguientes se realizaron ajustes en lógica de mejora continua y en el mes de diciembre fue aprobado por la Directora. Anexos 1. Documento Modelo operación de los Centros de Inclusión Digital 2020 - 2024 aprobado.
|  | Ejecución | AGO: 50%; SEP: 50%; OCT: 0%; NOV: 0% | 100%
0
Implementar una (1) estrategia de trabajo colaborativo con actores estratégicos que favorezcan los procesos formativos en derechos de las mujeres a través del uso del TIC y otras relacionadas | 7% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Reconociendo que los procesos de formación requieren de actores estratégicos con lo que se avance en el proceso de acuerdos de trabajos mancomunados para la cualificación de la oferta formativa, se realizó la construcción de un documento que da cuenta de la estrategia de trabajo colaborativo con la siguiente estructura a. Conceptualización del trabajo colaborativo b. Guía de trabajo colaborativo c. Mapeo de actores d. Objetivos comunes e. Plan de trabajo f. Seguimiento El documento fue referente para establecer acciones concretas durante la vigencia, como parte de dichas acciones colaborativas podemos mencionar. a. Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) se realizó un proceso de formación con 11 mujeres del barrio Paraíso en Ciudad Bolívar este se hizo de manera presencial para algunas mujeres conservando las medidas de bioseguridad y de manera virtual para las mujeres que tenían las herramientas Tic. b. Alta Consejería Tic para establecer sinergias con entidades que trabajen por la transformación Digital, se avanzó en la virtualización del 100% del curso Habilidades digitales elaborado por el equipo de formación Tic de la Secretaría Distrital de la Mujer. c. Secretaría Distrital de Seguridad ofertas a incluir en el Plan de Bienestar MEBOG: Se realizó la socialización del diseño del Plan de Bienestar encaminado a mejorar la calidad de vida de los funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá y posibles articulaciones Anexos 1. Documento de estrategia de trabajo colaborativo. 2. Soportes de reuniones para la implementación de acciones colaborativas
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
0
Elaborar un (1) reporte mensual de seguimiento a la implementación del modelo metodológico y pedagógico de formación en derechos de las mujeres a través del uso de herramientas TIC. | 11% | Programación | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | Durante la vigencia 2020 del actual Plan Distrital de Desarrollo se ofertaron a las ciudadanas seis cursos, específicamente: Habilidades socioemocionales, Habilidades Digitales, Constructoras de Paz, Activismo Digital, Derechos de las mujeres e Indicadores de Género. Los procesos formativos permitieron formar a 2.000 mujeres, lo que equivale a un avance del 100% de lo programado. La formación en cada curso fue la siguiente: a. Habilidades digitales 734 mujeres formadas, en este proceso las mujeres desarrollaron habilidades digitales en el uso de herramientas tic, manejo de teléfonos celulares, aplicaciones más comunes como WhatsApp, con el fin de mejorar sus habilidades comunicacionales a través de herramientas tic. b. Habilidades Socioemocionales 988 mujeres formadas, en este proceso las mujeres formadas reconocen aprendizajes relacionados con comunicación asertiva, liderazgo, planificación y autoestima. c. Constructoras de Paz 108 mujeres formadas, donde las mujeres cuando termina el proceso formativo se apropian del concepto de la paz desde sus entornos más cercanos: la familia y el barrio d. Indicadores de género 132 mujeres formadas, que conocieron el concepto de indicador, tipos de indicador y como se hace un indicador e. Activismo digital 35 mujeres formadas, estas mujeres se acercaron a herramientas tic útiles para usar en procesos de incidencia política. f. Derechos de las mujeres 3 mujeres formadas, en donde las mujeres reconocen los 8 derechos priorizados por la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. Anexos: 1. Seguimiento Cualitativo 2. Consolidado mujeres formadas en vigencia 2020 3. Cursos ofertados 2020 4. Seguimiento cursos ofertados 2020
|  | Ejecución | AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 37%; DIC: 3% | 100%
0
Elaborar un (1) documento de lecciones aprendidas de los procesos formativos en derechos de las mujeres a través del uso de TIC, implementados durante la vigencia. | 7% | Programación | AGO: 0%; SEP: 15%; OCT: 15%; NOV: 35%; DIC: 35% | 100% | Se hace entrega del documento de lecciones aprendidas en donde se recopilaron los avances, logros y lecciones del proceso 2020 para la actual vigencia del Plan de Desarrollo Distrital, así como las recomendaciones y oportunidades de mejora durante el desarrollo e implementación de cada uno de los cursos tanto en su modalidad virtual como en los espacios presenciales que han surgido. Dentro de lo recogido por el documento se debe destacar la evaluación positiva del equipo de facilitadoras en aspectos como el uso de la plataforma, el constante seguimiento de las participantes y los contenidos de los cursos. Como oportunidades de mejora la principal recomendación es actualizar los contenidos y la dinamización de los materiales. Si bien la convocatoria ha sido exitosa, se espera realizar ajustes frente a las bases de datos y las publicaciones de las inscripciones para no retrasar el inicio de los cursos, ni restar tiempo en el desarrollo de los cursos por parte de las participantes. Anexos. 1. Documento Lecciones aprendidas
|  | Ejecución | AGO: 0%; SEP: 15%; OCT: 15%; NOV: 35%; DIC: 35% | 100%
0
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Andrea Ramírez Pisco Lideresa Técnica - Meta 1 |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero Gerenta de Proyecto - Líder técnica Meta 2 y 3 | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Directora de Gestión del Conocimiento |  | NOV: Cargo: Subsecretaria de Políticas de Igualdad | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
0
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-11-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[24 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un Nuevo Contrato Social con Igualdad de Oportunidades para la Inclusión Social, Productiva Y Política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 31%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | octubre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 120000000 |  |  | 120000000 |  | 100%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | 31% | 2 | AVANCE DE META JUL: 0; AVANCE DE META AGO: 0; AVANCE DE META SEP: 0.1; AVANCE DE META OCT: 0.2; AVANCE DE META NOV: 0.76774; AVANCE DE META DIC: 0.93226; AVANCE DE META TOTAL: 2 | Durante el mes de noviembre se realizan comunicaciones entre equipos de desarrolladores de la SDMujer y la Universidad Nacional de Colombia para revisar operación de la plataforma Moodle en la que se entregan los cursos. El 25 de noviembre de acuerdo al cronograma se realiza la presentación de la versión final del curso de educación financiera para mujeres y el 26 de noviembre se entregan comentarios finales por parte de SDMujer para recibir finalizado este producto el 1 de diciembre de 2020. Durante el mes de diciembre se finalizan las acciones y se hacen las pruebas para la puesta en marcha de los dos modulos en la página web de la entidad los cuales se lanzarán a la ciudadanía durante el primer trimestre de 2021. |  |  |  | No se presentaron retrasos en el periodo de reporte. |  |  |  | Se cuenta con dos cursos: habilidades socioemocionales para el empleo, el emprendimiento y la vida; y educación financiera. Disponibles a partir del mes de enero para todas las mujeres interesadas en Bogotá como primer paso para su tránsito hacia oportunidades de empleo y emprendimiento. Se espera beneficiar más de 6000 mujeres por año, considerando que ambos cursos quedarán disponibles indefinidamente en la plataforma de SDMujer |  |  | 725 | Inicia la ejecución del contrato 643-2020 con la UN, con el fin de poner en marcha dos cursos virtuales, uno de formación en educación financiera y otro enfocado al desarrollo de capacidades para el empleo, el emprendimiento y la vida, desde un enfoque de género, dirigidos a las mujeres en Bogotá. | 299
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD | [10 empty] | 100%
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Elaborar, desarrollar y virtualizar un (1) módulo de desarrollo de capacidades financieras, e implementación de prueba piloto. | 16% | Programación | AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 10%; NOV: 90%; DIC: 0% | 100% | Durante agosto, septiembre y octubre el equipo de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad prepara los términos de referencia y anexo técnico y define el tipo de contratación que finalmente se realiza por contrato interadministrativo con la Escuela de Género de la Universidad Nacional Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la Universidad Nacional con apoyo técnico constante de la SDMujer realiza el curso y entrega este finalizado en el mes de diciembre. El curso ya se encuentra en plataforma de la SDMujer completamente funcional listo para ser lanzado al público en el mes de enero y esperando que beneficie 6000 mujeres por año considerando que el curso quedará disponible en plataforma indefinidamente. | [11 empty] | 726
|  | Ejecución | AGO: 0%; SEP: 5%; OCT: 10%; NOV: 65%; DIC: 20% | 100% | [15 empty] | 0
0
Elaborar, desarrollar y virtualizar un (1) módulo de desarrollo de capacidades para el empleo, el emprendimiento y la vida, e implementación de prueba piloto | 15% | Programación | AGO: 0%; SEP: 0%; OCT: 0%; NOV: 10%; DIC: 90% | 100% | Durante agosto, septiembre y octubre el equipo de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad prepara los términos de referencia y anexo técnico y define el tipo de contratación que finalmente se realiza por contrato interadministrativo con la Escuela de Género de la Universidad Nacional. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la Universidad Nacional con apoyo técnico constante de la SDMujer realiza el curso y entrega este finalizado en el mes de diciembre. El curso ya se encuentra en plataforma de la SDMujer completamente funcional listo para ser lanzado al público en el mes de enero y esperando que beneficie 6000 mujeres por año considerando que el curso quedará disponible en plataforma indefinidamente. | [11 empty] | 727 |  | Segundo producto - creación de un módulo virtual sobre educación para mujeres, se resalta la importancia de tener secciones diversas que respondan a los intereses y necesidades de las mujeres en su diversidad considerando las caracterizaciones de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad.
|  | Ejecución | AGO: 0%; SEP: 5%; OCT: 10%; NOV: 10%; DIC: 75% | 100% | [15 empty] | 295
0
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: |  | NOV: Cargo: Gerenta de Proyecto | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Elaborar, desarrollar y virtualizar un (1) módulo de desarrollo de capacidades financieras, e implementación de prueba piloto. | 1.0323 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.144 | 0 | 0.16
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0.104 | 0.032 | 0.16
Elaborar, desarrollar y virtualizar un (1) módulo de desarrollo de capacidades para el empleo, el emprendimiento y la vida, e implementación de prueba piloto | 0.96774 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.135 | 0.15
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.015 | 0.015 | 0.1125 | 0.15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.031 | 0.119 | 0.1445
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.76774 | 0.93226 | 2
100%
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on M34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión de socialización de avance a los 15 dias despúes de la firma del contrato
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.
Note on N37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reunión de socialización de avance a los 15 dias despúes de la firma del contrato

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [23 empty] | Código: DE-FO-05
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [23 empty] | Versión: 06
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [23 empty] | Fecha de Emisión: 22 Julio 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  |  | 2020-08-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION |  | X
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un Nuevo Contrato Social con Igualdad de Oportunidades para la Inclusión Social, Productiva Y Política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. |  |  |  |  | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | [15 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0.2 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 33%
TRIMESTRE REPORTADO |  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
[7 empty] | octubre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR | [5 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[22 empty] | 97800000 |  |  | 97776667 |  | 99.98%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 33% | 0.2 | AVANCE DE META JUL: 0.012606; AVANCE DE META AGO: 0.021879; AVANCE DE META SEP: 0.029758; AVANCE DE META OCT: 0.029758; AVANCE DE META NOV: 0.045515; AVANCE DE META DIC: 0.052606; AVANCE DE META TOTAL: 0.19212 | A 31 de diciembre se tiene el 80% de los lineamientos para la construcción de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad con sus dos ejes de acción: formación en habilidades socioemocionales y complementarias y transversalización de enfoque de género para el empoderamiento económico de las mujeres. Se espera en enero de 2021 contar con el diagnóstico para completar los lineamientos. Se realizaron los ajustes finales de la propuesta del programa presupuestal para la reducción de la feminización de la pobreza y se presentó a la Secretaria Distrital de la Mujer y su equipo previo a la presentación que se espera en el 2021 al Despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá para su aprobación. Por otra parte durante la vigencia se trabajó en la formulación del proyecto con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas. Entre octubre y noviembre ONU Mujeres avanzó en la aprobación interna y contratación de la firma ejecutora. Finalmente el 16 de noviembre se dio inicio al Piloto de reactivación socioeconómica de mujeres víctimas y mujeres excombatientes en contexto del Covid – 19 y la sostenibilidad de la paz en Bogotá. |  |  |  | A lo largo de la meta 3 se presenta un retraso en la entrega total de los lineamientos para la construcción de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad en el componente de diagnóstico . Durante el primer trimestre de enero se activaran las actividades para finalizar el lineamiento conforme a la informacón recibida. |  |  |  | Se cuenta con lineamientos técnicos que apoyen al equipo de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y a las referentas de la Dirección de Diseño de Política y Derechos para la transversalización de enfoque de género en programas de empleo, emprendimiento y formación para los mismos. Se cuenta con la propuesta de programa presupuestal para la reducción de la feminización de la pobreza integrando acciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con ruta de empleo y programas de emprendimiento con enfoque de género para que las ciudadanas en Bogotá puedan acceder a orientación, formación, e intermediación frente a ofertas de trabajo. Gracias al proyecto piloto de reactivación socioeconómica de mujeres víctimas y mujeres excombatientes en contexto del Covid – 19 y la sostenibilidad de la paz en Bogotá, implementado por la Corporación Mundial de la Mujer y financiado por ONU Mujeres con recursos del gobierno de Suecia, se fortalecerán 5 organizaciones o iniciativas productivas de mujeres víctimas y excombatientes que habitan en las Localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar y Bosa. |  |  | 1139 | Avances respecto a la matriz intersectorial con metas identificadas para mujeres, y un primer borrador de CONPES con cadenas de valor preliminares. Alianzas estratégicas público privada enfocadas en formación y desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas. | Avances en la elaboración del lineamiento técnico para la estrategia de empleabilidad y emprendimiento; asistencia a reuniones intersectoriales para la reducción de la pobreza en mujeres y avance en alianzas para formación y desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas con diversos actores | 300 | Durante el mes de septiembre, se precisa la estructura para la elaboración de los lineamientos técnicos. Para el primer componente se realiza reunión con la Dirección de Gestión del Conocimiento que realizará el diagnóstico con la guía de la referente técnica de empleabilidad. | 278 | CONPES-reducción de la pobreza en mujeres: presentación final y diseño del programa (en aprobación). Estrategia de emprendimiento: definición variables para diagnóstico. Alianzas: PolitécnicoGC: inscripciones a mujeres tenderas del programa de Bavaria. ONUMuj-PDET: Aprobación financiación de Piloto | 300
96.06%
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Elaborar un (1) lineamiento técnico que contribuya al diseño de la estrategia emprendimiento y empleabilidad de las mujeres en su diversidad. | 13% | Programación | JUL: 0%; AGO: 0%; SEP: 10%; OCT: 30%; NOV: 30%; DIC: 30% | 100% | * El lineamiento técnico que contribuye a la estrategia de emprendimiento y empleabilidad está constituido de tres partes: diagnóstico, Eje 1 de formación en habilidades socioemocionales y complementarias, Eje 2 transversalización de enfoque de género para el empoderamiento económico de las mujeres, y un anexo sobre buenas prácticas para el emprendimiento. En noviembre se entregó el Eje 1 y el anexo sobre buenas prácticas para el emprendimiento, en diciembre se entregó el Eje 2 de transverisalización de enfoque de género, y está pendiente de entrega el diagnóstico por parte de la Dirección de Gestión de Conocimiento que complementa apartes del Eje 2. (El no contener el diagnóstico indica que el avance fue el 80%). Se espera contar con el diagnóstico en el mes de enero. Con esto se cuenta con lineamientos técnicos con enfoque de género para la transversalización en emprendimiento, formación en habilidades socioemocionales y complementarias, e identificación de acciones en los diferentes sectores y áreas que permitan el empoderamiento económico de las mujeres. Se espera que el diagnóstico que completa la actividad sea entregado en el primer trimestre de 2021. | [16 empty] | En octubre se propuso la estructura, los componentes y los principales elementos de la estrategia. Así mismo, se realizó reunión con la DGC para aclarar algunos puntos y solicitar información. | 192
|  | Ejecución | JUL: 0%; AGO: 0%; SEP: 10%; OCT: 10%; NOV: 30%; DIC: 40% | 90%
Lineamiento técnico | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1179
Coordinar en articulación con la Secretaría Distrital de Hacienda la mesa intersectorial para la reducción de la pobreza de las mujeres en Bogotá. | 13% | Programación | JUL: 16%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 16% | 100% | Desde julio hasta diciembre se avanza en al consolidación del programa presupuestal para la reducción de la feminización de la pobreza, se realizan las respectivas articulaciones sectoriales con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de la Mujer y Secretaría Distrital de Hacienda. Se definen entre otros los objetivos, la cadena de valor del programa, marco teórico indicadores de monitoreo, identificación de proyectos a articular, identificación de la ruta de empleo y sus oportunidades de transversalización, e instrumento de focalización como la Base de Bogotá solidaria que permitieron en el mes de diciembre presentar el programa a la Secretaria Distrital de la Mujer y a la Subsecretaria de Políticas de Igualdad, así como el plan de acción finalizado para inicio de implementación en 2021. Con este programa se garantiza la articulación de los proyectos de inversión de cara a la reducción de la pobreza que incluyan efectivamente a las mujeres como participantes reconociendo sus barreras. En 2021, se realizará la presentación al Despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá para la formalización del programa presupuestal. En diciembre se realizan las siguientes actividades: 02,09,16,21-12-20. Presentación por parte del equipo de las metas SDDE y de IPES desagregados por actividades y proyectos, de la ruta de empleabilidad con enfoque de género, indicadores de monitoreo, mecanismos de implementación, y se realiza presentación a la Secretaria de SDMujer.
|  | Ejecución | JUL: 16%; AGO: 17%; SEP: 17%; OCT: 17%; NOV: 17%; DIC: 16% | 100%
Reuniones realizadas de articulación | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1548
Generar y desarrollar alianzas estratégicas que contribuyan a la implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 7% | Programación | JUL: 0%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100% | A continuación el detalle de los avances entre julio y diciembre: *ONU Mujeres PDET. Entre julio y septiembre se trabajó en la formulación del proyecto con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas. Entre octubre y noviembre ONU Mujeres avanzó en la aprobación interna y contratación de la firma ejecutora. Finalmente el 16 de noviembre se dio inicio al Piloto de reactivación socioeconómica de mujeres víctimas y mujeres excombatientes en contexto del Covid – 19 y la sostenibilidad de la paz en Bogotá, implementado por la Corporación Mundial de la Mujer y financiado por ONU Mujeres con recursos del gobierno de Suecia. Gracias a este proyecto, se fortalecerán 5 organizaciones o iniciativas productivas de mujeres víctimas y excombatientes que habitan en las Localidades de Sumapaz, Ciudad Bolívar y Bosa. *Politécnico Gran Colombiano. Desde el mes de agosto se han hecho gestiones el Politécnico Grancolombiano para que mujeres beneficiarias de la Secretaría puedan inscribirse en el año 2021 en el Curso de Educación en Derechos Humanos de las Mujeres, Gestión y Sostenibilidad , el cual beneficia de manera gratuita a mujeres emprendedoras en condición de alta vulnerabilidad socioeconómica. Fruto de estas gestiones, se logró que la Fundación Bavaria se vinculara a esta articulación para que 1.000 mujeres de su programa“Creciendo por un sueño”, que beneficia a mujeres tenderas, se puedan inscribir en este curso. *Adicionalmente se exploraron alternativas de alianzas con: i)ACDI/VOCA (reuniones 13.08.20 y 29.09.20); ii) Cemex (reunión 20.11.20); iii)*Fundación Alpina (reunión 22.12.20) ; iv) Rotary Club (reunión 10.11.20) ; v) Equilátera (11.08.20) | [11 empty] | Se da continuidad a las reuniones y mesas técnicas de posibles alianzas con: ONU Mujeres Compras Públicas. ONU Mujeres PDET. ACDI /VOCA y el Politécnico Grancolombiano. | 169 |  | Alianzas: PolitécnicoGranColombiano: apertura de inscripciones al curso "mujeres emprendedoras" dirigido a mujeres tenderas del programa de Bavaria. ONUMuj-PDET: Aprobación financiación de Piloto de reactivación socioeconómica de mujeres víctimas y mujeres excombatientes en contexto del Covid. | 296 | 0
|  | Ejecución | JUL: 0%; AGO: 20%; SEP: 20%; OCT: 20%; NOV: 20%; DIC: 20% | 100%
Número de alianzas estratégicas | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 1683
|  | Programación | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
0
ELABORÓ | Firma: |  | MAY: APROBÓ; NOV: Firma: |  |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Andrea Ramírez Pisco Lideresa Técnica - Meta 1 |  | NOV: Nombre: Diana María Parra Romero Gerenta de Proyecto - Líder técnica Meta 2 y 3 | [8 empty] | Nombre: Adriana Estupiñán Jaramillo
| Cargo: Directora de Gestión del Conocimiento |  | NOV: Cargo: Subsecretaria de Políticas de Igualdad | [8 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
Elaborar un (1) lineamiento técnico que contribuya al diseño de la estrategia emprendimiento y empleabilidad de las mujeres en su diversidad. | 0.13 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.13
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.039 | 0.052 | 0.117
Coordinar en articulación con la Secretaría Distrital de Hacienda la mesa intersectorial para la reducción de la pobreza de las mujeres en Bogotá. | 0.13 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0208 | 0.13
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0208 | 0.13
Generar y desarrollar alianzas estratégicas que contribuyan a la implementación de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 0.07 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.07
|  | Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.07
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0.0361 | 0.0491 | 0.0491 | 0.0751 | 0.0868 | 0.317
|  | En porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012606 | 0.021879 | 0.029758 | 0.029758 | 0.045515 | 0.052606 | 0.19212
96.06%
|  |  | 2020 | 2410200
|  |  | 2021 | 2468044.8
|  |  | 2022 | 2527277.8752
|  |  | 2023 | 2587932.5442
|  |  | 2024 | 2650042.9253
12643498.1447
153000000
[8 empty] | 38250000 | 3477272.7273
Note on Q28: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on Q32: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Máximo de caracteres Avances y logros: 2.000 (Incluidos espacios) Máximo de caracteres Retrasos y alternativas de solución: 1.000 (Incluidos espacios) Para la caracterización del avance de la meta, ésta debe ser cualitativa y cuantitativa, adicional, atendiendo al número de caracteres que permite el sistema SEGPLAN, se recomienda dejar la información que se considere estratégica desde el área misional y de mayor relevancia.
Note on A36: Espacio para definir producto en relación con la actividad y la meta.

## Seguimiento PDD
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-NOV | MAGNITUD FÍSICA | [9 empty] | Reporte PDD jul-sep | Reporte PDD oct | Reporte PDD nov | Reporte PDD dic
|  | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. (Meta 1 -P.Inv) | Indicador 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Suma | 26100 | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | Se sumarán las mujeres que finalicen los procesos de formación en desarrollo de capacidades en el uso de las TIC. | 0 | 0 | 646 | 1354 | 2000 | 100% | Durante la vigencia 2020 del actual Plan Distrital de Desarrollo se ofertaron a las ciudadanas seis cursos, específicamente: Habilidades socioemocionales, Habilidades Digitales, Constructoras de Paz, Activismo Digital, Derechos de las mujeres e Indicadores de Género. Los procesos formativos permitieron formar a 2.000 mujeres, lo que equivale a un avance del 100% de lo programado. La formación en cada curso fue la siguiente: a. Habilidades digitales 734 mujeres formadas, en este proceso las mujeres desarrollaron habilidades digitales en el uso de herramientas tic, manejo de teléfonos celulares, aplicaciones más comunes como WhatsApp, con el fin de mejorar sus habilidades comunicacionales a través de herramientas tic. b. Habilidades Socioemocionales 988 mujeres formadas, en este proceso las mujeres formadas reconocen aprendizajes relacionados con comunicación asertiva, liderazgo, planificación y autoestima. c. Constructoras de Paz 108 mujeres formadas, donde las mujeres cuando termina el proceso formativo se apropian del concepto de la paz desde sus entornos más cercanos: la familia y el barrio d. Indicadores de género 132 mujeres formadas, que conocieron el concepto de indicador, tipos de indicador y como se hace un indicador e. Activismo digital 35 mujeres formadas, estas mujeres se acercaron a herramientas tic útiles para usar en procesos de incidencia política. f. Derechos de las mujeres 3 mujeres formadas, en donde las mujeres reconocen los 8 derechos priorizados por la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. | Meta 1 | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100 | 32.3% | 66.4% | 97.05% | 100%
|  | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Indicador 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Suma | 100 | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | Teniendo en cuenta que uno de los indicadores es constante y el otro suma, se establecieron porcentajes de avance para el cuatrienio y se sacó promedio anual con el fin de establecer el porcentaje de avance anual. Meta 2. Se sumará el número de contenidos (10 módulos, 3 diplomados) diseñados para el desarrollo de capacidades socioemoacionales, técnicas y digitales de las mujeres en toda su diversidad. Meta 3. Dado que el indicador es el diseño e implementación de la estrategia, se estableció realizar la medición de manera constante durante el cuatrienio | 0 | 0 | 0.97 | 16.4957 | 17.4657 | 97.06% | Durante la vigencia 2020 del actual Plan Distrital de Desarrollo se avanzó en el diseño de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres El desarrollo de acciones encaminadas al diseño de la estrategia permitieron alcanzar un avance del 97,06% con respecto a lo programado. Para el cierre de la vigencia se elaboró la versión peliminar de lineamientos técnicos con la siguiente estructura: -Eje 1 de formación en habilidades socioemocionales y complementarias -Eje 2 transversalización de enfoque de género para el empoderamiento económico de las mujeres, y un anexo sobre buenas prácticas para el emprendimiento; quedando pendiente la finalización una vez se reciba el diagnóstico requerido para tal fin Los lineamientos técnicos servirán de apoyo al equipo de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y a las referentas de la Dirección de Diseño de Política y Derechos para la transversalización de enfoque de género en programas de empleo, emprendimiento y formación para los mismos. Así mismo, se cuenta con la propuesta de programa presupuestal para la reducción de la feminización de la pobreza integrando acciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con ruta de empleo y programas de emprendimiento con enfoque de género para que las ciudadanas en Bogotá puedan acceder a orientación, formación, e intermediación frente a ofertas de trabajo. Como parte fundamental de la estrategia durante la vigencia se avanzó en la elaboración de 2 cursos que contribuirán al desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad, el primero enfocado a educación financiera y el segundo encaminado a habilidades socioemocionales para el empleo, el emprendimiento y la vida; se lanzarán durante la vigencia 2021 y estará disponible para todas las mujeres interesadas en Bogotá como primer paso para su tránsito hacia oportunidades de empleo y emprendimiento. Se espera beneficiar más de 6000 mujeres por año, considerando que ambos cursos quedarán disponibles indefinidamente en la plataforma de SDMujer Por otra parte, gracias al proyecto piloto de reactivación socioeconómica de mujeres víctimas y mujeres excombatientes en contexto del Covid – 19 y la sostenibilidad de la paz en Bogotá, implementado por la Corporación Mundial de la Mujer y financiado por ONU Mujeres con recursos del gobierno de Suecia, se fortalecerán 5 organizaciones o iniciativas productivas de mujeres víctimas y excombatientes que habitan en las Localidades Sumapaz, Ciudad Bolívar y Bosa.. | Meta 2 | 15 | 31 | 31 | 23 | 0 | 100 | 0.76923 | 1.5385 | 5.9054 | 7.2015
[6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | Meta 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 6.42 | 2.97 | 4.55 | 5.626
[19 empty] | Promedio | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 10 | 100 | 3.5946 | 2.2542 | 5.2277 | 6.4138
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | [9 empty] | Redondeo | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 100
|  |  |  | Meta 1 | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100 | [6 empty] | 62.5
|  |  |  | Meta 2 | 15 | 31 | 31 | 23 | 0 | 100
|  |  |  | Meta 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | [8 empty] | jul | ago | sep | oct | nov | dic
|  |  |  | Promedio | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 10 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.76774 | 0.93226
|  |  |  | Redondeo | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 100 | [8 empty] | 0.012606 | 0.021879 | 0.029758 | 0.029758 | 0.045515 | 0.052606
[19 empty] | Meta 2 | 13 | 100 | Meta 3 | 0.2 | 20
[20 empty] | 2 | 15 |  | 1 | 100
[19 empty] | jul | 0 | 0 | jul | 0.012606
[19 empty] | ago | 0 | 0 | ago | 0.021879
[19 empty] | sep | 0.1 | 0.76923 | sep | 0.029758 | 6.4242
[19 empty] | oct | 0.2 | 1.5385 | oct | 0.029758 | 2.9758
[19 empty] | nov | 0.76774 | 5.9057 | nov | 0.045515 | 4.5515
[19 empty] | dic | 0.93226 | 7.1712 | dic | 0.052606 | 5.2606
Note on A7: Microsoft Office User: Esta información corresponde a la estructura del PDD y al tipo de meta al cual se le va a hacer seguimiento: 1. Meta sectorial 2. Meta trazadora 3. Metas estratégicas
Note on L7: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador

## Seguimiento Ppto.Giros
Proyecto de inversión "7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá"
Metas Proyecto inversión |  | Presupuesto inicial asignado x meta (jul-2020) | Ponderación 2020 | Ejecutado (31-jul-2020) | Ponderación 2020 | Ejecutado (31-ago-2020) | Ponderación 2020 | Presupuesto ajustado (sep-2020) | Ponderación 2020 | Ejecutado (30-sep-2020) | Ponderación 2020 | Ejecutado (31-oct-2020) | Ponderación 2020 | Ejecutado (30-nov-2020) | Ponderación 2020 | Presupuesto ajustado (dic-2020) | Ponderación 2020 | Ejecutado (31-dic-2020) | Ponderación 2020
Meta 1 | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC. | 114870000 | 35.63% | 0 | 0% | 62435000 | 19.37% | 110870000 | 34.39% | 80795000 | 25.06% | 99852800 | 30.97% | 97710800 | 30.31% | 104570000 | 32.44% | 104564466 | 32.44%
Meta 2 | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad. | 100000000 | 31.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120000000 | 37.22% | 0 | 0% | 120000000 | 37.22% | 120000000 | 37.22% | 120000000 | 37.22% | 120000000 | 37.22%
Meta 3 | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 107500000 | 33.35% | 0 | 0% | 76000000 | 23.58% | 91500000 | 28.38% | 76000000 | 23.58% | 87400000 | 27.11% | 87400000 | 27.11% | 97800000 | 30.34% | 97776667 | 30.33%
Total |  | 322370000 | 100% | 0 | 0% | 138435000 | 42.94% | 322370000 | 100% | 156795000 | 48.64% | 307252800 | 95.31% | 305110800 | 94.65% | 322370000 | 100% | 322341133 | 99.99%
28867
10376667

## Hoja2
PMR | Proposito | Logro de ciudad | Programa | Meta Plan de Desarrollo | N° + descripción meta proyecto de inversión | % Distribución Presupuestal meta proyecto de inversión | Código componente de gasto | Descripción componente de Gasto | No. De Proceso | Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato (en días) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos (PREDIS) | Valor total estimado en la vigencia actual Inicial | Modificaciones PAABS | Valor total estimado en la vigencia actual a fecha de corte | ¿Se requieren vigencias futuras? SI/NO | Nombre del responsable | Valor honorarios mensuales | Seguimiento presupuestal (comprometido vs.programado) | No. CDP | Valor CDP | NUMERO DE CONTRATO | No. RP | FECHA RP | VALOR CONTRATADO | LIBERACIONES | VALOR NETO | CONTRATISTA | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO | GIROS ACUMULADO MES |  | VALIDACION OBJETO | VALIDACION PLAZO | POR PAGAR
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 511 | 80111600 | 511.7673.Apoyar las actividades relacionadas con el proceso de desarrollo de capacidades para el emprendimiento y la empleabilidad de las mujeres en toda su diversidad | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 35000000 | 5000000 | 40000000 | NO | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 8000000 | 37066667 | 640 | 37066667 | 478 | 763 | 2020-08-11 | 80000000 | 42933333 | 37066667 | SARA ORTIZ DIAZ |  | 37066667 | 42933333 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 512 | 80111600 | 512.7673.Apoyar a la Secretaría en la orientación estratégica y desarrollo de actividades de gestión y seguimiento de iniciativas en materia de alianzas y cooperación técnica y financiera, nacional e internacional, pública y privada, para la garantía de derechos de las mujeres | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 40000000 | 0 | 40000000 | NO | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 8000000 | 34933333 | 847 | 34933333 | 518 | 810 | 2020-08-19 | 36000000 | 1066667 | 34933333 | LAURA CATALINA GUTIERREZ CAMPOS |  | 34933333 | 1066667 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | ADICION | 80111600 | Adición y prórroga al contrato No. 518 de 2020, cuyo objeto es: "Apoyara la Secretaría en la orientación estratégica y desarrollo deactividades de gestión y seguimiento de iniciativas en materia dealianzas y cooperación técnica y financiera, nacional e internacional,pública y privada, para la garantía de derechos de las mujeres".CD-PS-526-2020 | 12 | 30 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito |  | 8000000 | 8000000 | NO | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 8000000 | 8000000 | 1253 | 8000000 | 518 | 1332 | 2020-12-22 | 8000000 | 0 | 8000000 | LAURA CATALINA GUTIERREZ CAMPOS |  | 0 | 8000000 | #N/A | #N/A | 8000000
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 513 | 80111600 | 513.7673.Apoyar la generación, desarrollo y seguimiento de alianzas estratégicas con diversos actores entre los que se cuenta la cooperación nacional e internacional, entidades públicas y privadas y la academia, que le permitan, faciliten y apoyen a la Secretaría el cumplimiento de los logros correspondientes al sector mujeres | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 32500000 | -5000000 | 27500000 | NO | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 5500000 | 13016667 | 939 | 13016667 | 630 | 997 | 2020-10-19 | 15400000 | 2383333 | 13016667 | ELIANA ANDREA GONZALEZ BENAVIDES |  | 13016667 | 2383333 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | 100% | 03-01-0366 | 0366-Actividades de visibilización de los derechos de las mujeres | 514 | 80101700 | 514.7673.Elaborar, desarrollar, virtualizar y poner en marcha un curso virtual de formación en educación financiera y un curso virtual de desarrollo de capacidades para el empleo, el emprendimiento y la vida, desde un enfoque de género, dirigidos a las mujeres en Bogotá | 7 | 90 | CCE-05 - Contratación directa (con ofertas) | 12 - Distrito | 100000000 | 20000000 | 120000000 | NO | Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 40000000 | 120000000 | 948 | 120000000 | 643 | 984 | 2020-10-17 | 120000000 | 0 | 120000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  | 120000000 | 0 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 515 | 80111620 | 515.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en el seguimiento técnico y operativo de los procesos formativos relacionados con los derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC. | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 28685000 | 0 | 28685000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 5737000 | 25242800 | 785 | 25242800 | 506 | 792 | 2020-08-18 | 28685000 | 3442200 | 25242800 | YENY CONSUELO ALVAREZ CUENCA |  | 25242800 | 3442200 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | ADICION | 80111620 | Adición y prórroga al contrato No. 506 de 2020, cuyo objeto es: "Apoyara la Dirección de Gestión del Conocimiento en el seguimiento técnico yoperativo de los procesos formativos relacionados con los derechos delas mujeres mediante el uso de herramientas TIC". CD-PS-514-2020 | 11 | 30 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 5737000 | 5737000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 5737000 | 5737000 | 1226 | 5737000 | 506 | 1288 | 2020-12-16 | 5737000 | 0 | 5737000 | YENY CONSUELO ALVAREZ CUENCA |  | 0 | 5737000 | #N/A | #N/A | 5737000
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 516 | 80111620 | 516.7673.Eliminado.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la elaboración y puesta en marcha de contenidos formativos relacionados con los derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC. | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 30000000 | -30000000 | 0 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | FALSE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 517 | 80111620 | 517.7673.Eliminado.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la visualización digital de contenidos de formación relacionados con los derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC. | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 28685000 | -28685000 | 0 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | FALSE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 518 | 80111620 | 518.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC. | 7 | 150 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 12500000 | 0 | 12500000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 2500000 | 11250000 | 786 | 11250000 | 498 | 786 | 2020-08-14 | 11250000 | 0 | 11250000 | CLAUDIA MARCELA DIAZ PEREZ |  | 11250000 | 0 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 519 | 80111620 | 519.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC | 8 | 135 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 7500000 | 3750000 | 11250000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 2500000 | 11250000 | 787 | 11250000 | 494 | 785 | 2020-08-14 | 11250000 | 0 | 11250000 | JONATHAN ANDRES VANEGAS DEVIA |  | 11250000 | 0 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 520 | 80111620 | 520.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC | 8 | 135 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | 7500000 | 3750000 | 11250000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 2500000 | 11250000 | 788 | 11250000 | 493 | 784 | 2020-08-14 | 11250000 | 0 | 11250000 | PILAR ANDREA RAMIREZ PEÑA |  | 11250000 | 0 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 810 | 80111620 | 810.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la consolidación e implementación de procesos de formación orientados a la implementación y seguimiento de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género a través de las TIC, TAC y TEP | 8 | 120 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 18360000 | 18360000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 4590000 | 16218000 | 890 | 16218000 | 592 | 911 | 2020-09-15 | 18360000 | 2142000 | 16218000 | ANGIE CAROLINA PIEDRAHITA SANCHEZ |  | 16218000 | 2142000 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 831 | 80111620 | 831.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC | 9 | 90 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 7500000 | 7500000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 2500000 | 5833333 | 928 | 5833333 | 640 | 993 | 2020-10-17 | 7500000 | 1666667 | 5833333 | LINA MARIA OSORIO VILLADA |  | 5833333 | 1666667 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 832 | 80111620 | 832.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC | 9 | 90 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 7500000 | 7500000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 2500000 | 6000000 | 929 | 5833333 | 639 | 994 | 2020-10-17 | 7500000 | 1500000 | 6000000 | YAMILE AGUILAR OCHOA |  | 6000000 | 1500000 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 100% | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 833 | 80111620 | 833.7673.Apoyar a la Dirección de Gestión del Conocimiento en la implementación de los procesos formativos asociados a temas de derechos de las mujeres mediante el uso de herramientas TIC | 9 | 90 | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 7500000 | 7500000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 2500000 | 5833333 | 930 | 6000000 | 638 | 995 | 2020-10-17 | 7500000 | 1666667 | 5833333 | VIVIAN JOHANA MUÑOZ RODRIGUEZ |  | 5833333 | 1666667 | TRUE | TRUE | 0
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y |  | 03-01-0254 | Arrendamiento De Inmuebles Y Pago De Servicios Públicos Que Permitan El Desarrollo De Las Actividades De La Sdmj | ADICION | 80111620 | Adición y prórroga al contrato No. 163 de 2020, cuyo objeto es:"Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes querequiera la SDMujer". CD-CI-173-2020 | 12 |  | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 0 | 10710000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 0 | 10710000 | 1277 | 10710000 | 163 | 1364 | 2020-12-24 | 4760000 | 0 | 4760000 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP |  | 0 | 10710000 | #N/A | #N/A | 10710000
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC |  | 03-01-0254 | Arrendamiento De Inmuebles Y Pago De Servicios Públicos Que Permitan El Desarrollo De Las Actividades De La Sdmj | ADICION | 80111620 | Adición y prórroga al contrato No. 163 de 2020, cuyo objeto es:"Suministrar los servicios integrados de comunicaciones convergentes querequiera la SDMujer". CD-CI-173-2020 | 12 |  | CCE-16 - Contratación Directa | 12 - Distrito | - | 0 | 10710000 | NO | Dirección de Gestión del Conocimiento | 0 | 10710000 | 1277 | 10710000 | 163 | 1364 | 2020-12-24 | 5950000 | 0 | 5950000 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP |  | 0 | 10710000 | #N/A | #N/A | 10710000
[15 empty] | TOTAL | 322370000 | 23412000 | 345782000 |  |  |  | 322341133 |  | 333051133 |  |  |  | 379142000 | 56800867 | 322341133 |  |  | 297894133 | 70537867
RESUMEN PROYECTO
No. | 7673 | [31 empty] | 251567134
NOMBRE | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
GERENTA | DIANA MARIA PARRA ROMERO - Subsecretaria de Políticas de Igualdad | [31 empty] | -46326999
LIDERESA | Diana María Parra – Subsecretaria de Políticas de Igualdad
ENLACE PRESUPUESTAL
ENLACE FISICO
VALOR TOTAL PROYECTO CUATRIENIO | 15367681000
VALOR PROYECTO 2020 | 322370000
VALOR PROYECTO 2021 | 3990985000
VALOR PROYECTO 2022 | 4171326000
VALOR PROYECTO 2023 | 3916200000
VALOR PROYECTO 2024 | 2966800000
VALOR PROGRAMADO INICIAL | 322370000 | 0
VALOR PROGRAMADO FECHA DE CORTE | 322341133 | 28867
97776667
META PROYECTO DE INVERSION
Etiquetas de fila | Suma de Valor total estimado en la vigencia actual Inicial | Suma de Seguimiento presupuestal (comprometido vs.programado)
Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 100000000 | 120000000
Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y | 107500000 | 87400000
empleabilidad.
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 114870000 | 103447800
Total general | 322370000 | 310847800
COMPONENTE DE GASTO
Nombre del responsable | Código componente de gasto | Descripción componente de Gasto | Suma de Valor total estimado en la vigencia actual a fecha de corte | Suma de Seguimiento presupuestal (comprometido vs.programado) | Suma de VALOR NETO | Suma de GIROS ACUMULADO MES
Dirección de Gestión del Conocimiento | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 110282000 | 103447800 | 97710800 | 42723467
Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 03-01-0366 | 0366-Actividades de visibilización de los derechos de las mujeres | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 0
Subsecretaría de Políticas de Igualdad | 03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 107500000 | 87400000 | 87400000 | 42016667
Total general |  |  | 337782000 | 310847800 | 305110800 | 84740134
Código Componente Gasto | Resumen Gasto | Presupuesto Asignado | Presupuesto Programado | Ppto comprometido a la fecha 30_septiembre | Ppto girado a la fecha 30_septiembre | Contratado
Subsecretaría de Políticas de Igualdad |  | 322370000 | 310847800 | 305110800 | 84740134
03-01-0312 |  | 202370000 | 190847800 | 185110800 | 84740134
03-01-0366 |  | 120000000 | 120000000 | 120000000 | -
Total Proyecto |  | 322370000 | 310847800 | 305110800 | 84740134 | -
|  | #¡REF! | #¡REF!
Código componente de gasto | Descripción componente de Gasto | No. De Proceso | Suma de Valor total estimado en la vigencia actual a fecha de corte | Suma de VALOR NETO
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 511 | 40000000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 512 | 40000000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 513 | 27500000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 515 | 28685000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 516 | 30000000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 517 | 28685000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 518 | 12500000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 519 | 7500000 | 0
03-01-0312 | 0312-Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 520 | 7500000 | 0
03-01-0366 | 0366-Actividades de visibilización de los derechos de las mujeres | 514 | 100000000 | 0
Total general |  |  | 322370000 | 0
|  | 10 |  | 0

## Resumen (hidden)
No. De la Meta | Descripción de la meta | Tipo de anualización | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |  | Indicadores plan de desarrollo | Anualización | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
1 | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | Anualización Suma | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100 | 26.100 mujeres formadas | Indicador 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Suma | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100
|  | Presupuesto | 110870000 | 2363000000 | 2523000000 | 2491086000 | 2219930000 | 9707886000 | Bien y servicio MGA - PROCESO DE FORMACIÓN, SE DEBERÍA AJUSTAR
2 | Diseñar 13 contenidos para el desarrollo de capacidades socioemocionales, técnicas y digitales de las mujeres, en toda su diversidad | Anualización Suma | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | Un programa de desarrollo de capacidades socio emocionales, técnicas y digitales dividido en 10 módulos y 3 diplomados a ejecutar así: 2020 - 1 módulo, 0 diplomados / 2021 - 3 módulos, 1 diplomado / 2022 - 3 módulos, 1 diplomado y 2023 - 3 módulos y 1 diplomado y 2024 - 0 módulos y 0 diplomados | Indicador 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Suma | 18% | 25% | 25% | 22% | 10% | 100% | Meta 2 | 15 | 31 | 31 | 23 | 0 | 100
|  | Presupuesto | 120000000 | 800000000 | 800000000 | 700000000 | 0 | 2420000000 | [9 empty] | Meta 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
3 | Diseñar e implementar 1 estrategia para el desarrollo de capacidades sociomecionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | Anualización constante | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | Una estrategia por fases (programación interna en construcción) | [8 empty] | Promedio | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 10 | 100
|  | Presupuesto | 91500000 | 827985000 | 848326000 | 725114000 | 746870000 | 3239795000 | [9 empty] | Redondeo | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 100
Total |  |  | 322370000 | 3990985000 | 4171326000 | 3916200000 | 2966800000 | 15367681000
Si no tiene magnitud asociado, no se le pueden asignar recursos,en la MGA si esta 1
Código | Componente del gasto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total cuatrienio
31312 | Personal contratado para apoyar las actividades propias de los proyectos de inversión de la entidad | 222370000 | 2136485000 | 2286991000 | 2357114000 | 2214000000 | 9216960000
31366 |  | 100000000 | 800000000 | 800000000 | 700000000 | 0 | 2400000000
26254 | Otros gastos operativos | 0 | 354500000 | 384335000 | 250000000 | 270000000 | 1258835000
31366 | Actividades de visibilización de derechos de las mujeres | 0 | 700000000 | 700000000 | 609086000 | 482800000 | 2491886000
Total |  | 322370000 | 3990985000 | 4171326000 | 3916200000 | 2966800000 | 15367681000
Tipo de anualización:
Metas con Anualización Decreciente:
El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto).
Metas con Anualización Creciente: | [17 empty] | 100 | 13
El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. | [17 empty] | 23.0769 | 3
Metas con anualizacón constante:
El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.
La magnitud total esperada debe ser programada por lo menos dos años consecutivos. Para el primer año del plan, la anualización de la magnitud puede ser inferior a la de la programación, atendiendo que no se programa la totalidad de la vigencia, sino solo un semestre.
Metas con Anualización Suma:
La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Note on B12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Inicialmente se clasifica en este componente de gasto, sin embargo sería importante que desde OAP nos colaboren con un componente que esté asociado a los diplomados Respuesta: Se asocia a este componente conforme a las opciones remitidas por la OAP

## Hoja1 (hidden)
| ACTIVIDAD | PRIMER TRI |  |  |  | SEGUNDO TRIM |  |  |  | TERCER TRIM
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 2 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 3 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 30%
| 4 | 10% | 10% | 20% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10%
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
META 2 | 6 | 10% | 10% | 10% | 30%
7
8
9
META 3 | 10
11
12
13
META 4 | 14
15
16
META 5 | 17
18
19
20
META 6 | 21
22
23
24
META 7 | 25
26
27
28
29
META 10 | 30
31
32
META 11 | 33
34
35
META 12 | 36
37
38
META 14 | 39
40
41
42
META 15 | 43
44