## Table 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 20 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 30%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [6 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 91720000 |  |  | 50882000
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ofrecer en las 20 localidades, el servicio de asistencia técnica a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30% | 20 | AVANCE DE META JUL: 0%; AVANCE DE META AGO: 5%; AVANCE DE META SEP: 10%; AVANCE DE META OCT: 45%; AVANCE DE META NOV: 25%; AVANCE DE META DIC: 15%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | La apuesta por la paridad en todos los espacios de participación, parte de la articulación interinstitucional, en el mes de agosto se asistió a un mesa de trabajo de la Comisión intersectorial de participación, orientada a consolidar la subcomisión de reformulación de la política pública de participación incidente, que permita avanzar hacia la garantia de los derechos de las mujeres. La participación en dichas instancias ratifica la necesidad de articular esfuerzos en materia de participación: en la reactivación del decreto 448 de 2007, la reformulación de los Acuerdos 12 y 13 de 2000 y la revisión (reconstrucción) del decreto 819 de 2019, lo que implica conocer el un balance de lo que ha sido la PPPI y definir las apuestas que en marco del nuevo plan de desarrollo, en especial las referidas a Gobierno abierto, han de ser ejes estructurantes en las nuevas apuestas en materia de participación, en las que sin duda la paridad es elemento central. Esta administración tiene una mayor sensibilidad tanto hacia el tema de la participación como hacia el tema de la equidad de género. Además, las entidades manifiestan interés por formar a sus equipos territoriales que trabajan con instancias de participación en el tema de la paridad. Los intercambios con los equipos territoriales durante los encuentros de asistencia técnica han sido fluidos con diálogos productivos y resultados interesantes en términos de la identificación de barreras y retos para la promoción de la paridad en las instancias de participación (institucionales, sociales y culturales). Existe apertura a seguir desarrollando procesos de formación para las secretarías técnicas, en pro del cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo. Con todo esto se logra incertar la importancia de |  |  | En el mes 10 se esperaba avanzar en la coordinación con IDPAC para priorizar instancias y lineamientos sobre paridad se van a posicionar en las instancias locales. El proceso de formulación de los planes de desarrollo local,concentró los intereses de las lideresas en el terriotrio: por lo que será necesario reforzar las acciones en el sgte mes. El 5/Oct se realizó reunión con la Dirección Territorial de la SDIS, pactandose un encuentro con 20 agentes territoriales que apoyan a los directores/as locales de la SDIS con las secretarías técnicas de CLOPS.Esta actividad tendrá lugar el 27/Nov,siendo estrategica ya que muchas de las instancias locales están adscritas al CLOPS. Por la premura de las elecciónes de JACs se proponen asistencias técnicas en el primer trimetre2021 para los equipos que las apoyan.La pandemia dificultó generar cercanía con las secretarías técnicas de las instancias, y todo ha sido virtual,lo que ha supuesto también un reto para el funcionamiento de las instancias |  |  |  | Se brindó asistencia técnica a 18 gestores de instancias de participación de 15 localidades: Usme, Santa Fe, Engativá, La Candelaria, Suba, Barrios Unidos, San Cristóbal, Tunjuelito, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Sumapaz, Puente Aranda, Chapinero, Fontibón y Suba, lo que supone un avance significativo en las acciones de promoción de la participación paritaria en las instancias locales de participación (octubre). En noviembre logramos formar a 36 profesionales que hacen asistencia técnica y apoyo territorial a 24 instancias de participación en todas las localidades de la ciudad. Estos resultados suponen un avance significativo en las acciones de promoción de la participación paritaria en las instancias locales. En Diciembre se brindó asistencia técnica a 59 agentes locales, impactando a 35 instancias. Así mismo se elaboró propuesta de plan de acción para promover participación en las JACs desde enfoque de género y diferencial; borrador del plan de acción para promover participación paritaria desde las CLIP; 2 borradores de instrumentos para evaluar equidad de género al interior de las instancias;y se actualizó borrador diagnóstico sobre equidad de género en la participacion ciudadana del D.C
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Ofrecer asistencia técnica en las 20 localidades a instancias de participación y/o de coordinación para la promoción de la participación paritaria. | 30 | Programación | MES 7: 0%; MES 8: 15%; MES 9: 20%; MES 10: 21%; MES 11: 22%; MES 12: 22% | 100% | En mes 07 se inició caracterización de instancias de participación del D.C. desde enfoque de género y diferencial a fin de priorizarlas para la asistencia técnica. Se continuó acompañamiento técnico a mujeres de Consejos Locales de Planeación en el fortalecimiento de su liderazgo. El mes 08 se realizó encuentro con 5 gestores y 13 gestoras de las instancias de participación del IDPAC y el equipo de paridad de la SDMujer para informar sobre la importancia de la paridad en las instancias de participación social y política a partir de la inclusión del enfoque de género. Asi se inicia la asistencia técnica a gestoras/es encargados de los procesos de fortalecimiento a la participación de las instancias que involucra a 35 de ellas. En Noviembre se logran 2 asistencias técnicas a secretarías técnicas y profesionales de apoyo. La 1ra fue el 12/Nov con 20 movilizadoras del IDPAC. La 2da sesión fue el 27/Nov con las agentes territoriales de la SDIS que hacen las secretarías técnicas de CLOPS y de sus comités operativos locales adscritos (Vejez,Infancia,Familia,Mesa de habitabilidad en Calle,Mesa LGBT,Consejo deInfancia y Adolescencia), fundamentales para las UAT (Unidades de Asistencia Técnica), llegando así a 24 instancias. El mes 12se evidencia 3 asistencias técnicas:una el 4/Dic para articuladores del IDPAC de 14 localidades y profesionales del nivel central; y los otros dos para gestoras territoriales de juventud de la SDIS el 12/Dic, con particiación de 9 localidades y luego de otras 10 localidades.Este avance permitió impactar a 35 instancias sobre la importancia de la paridad de género.Se elaboró propuesta de plan de acción para promover participación en las JACs desde enfoque de género y diferencial; borrador del plan de acción para promover participación paritaria desde las CLIP; 2 borradores de instrumentos para evaluar equidad de género al interior de las instancias;y se actualizó borrador diagnóstico sobre equidad de género en la participacion ciudadana del D.C
|  | Ejecución | MES 7: 0%; MES 8: 5%; MES 9: 10%; MES 10: 45%; MES 11: 25%; MES 12: 15% | 100%
Numero de asistencias realizadas |  |  | MES 7: -; MES 8: -; MES 9: -; MES 10: 15; MES 11: 20; MES 12: 20 | 20
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Rosa Patricia Chaparro Niño |  | MES 11: Nombre: Lisa Cristina Gómez Camargo | [7 empty] | Nombre:
| Cargo: Líder/esa Tecnico/a |  | MES 11: Cargo: Gerenta de Proyecto | [7 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación

## Table 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA | 426.Implementar una estrategía de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Elaborar 1 propuesta de modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 1 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [6 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 131800000 |  | 131744000
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Elaborar 1 propuesta de modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Elaborar 1 propuesta de modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 20% | 1 | AVANCE DE META JUL: 0%; AVANCE DE META AGO: 0%; AVANCE DE META SEP: 20%; AVANCE DE META OCT: 30%; AVANCE DE META NOV: 30%; AVANCE DE META DIC: 20%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | La sistematización de experiencias previas de formación política a mujeres permite que la entidad estucture un modelo pedagógico basado en los aprendizajes propios y de otros actores que han realizado esfuerzos en la materia, lo que sin duda contribuye a fortalecer la actuación y actuar en consonancia con los retos que requiere promover la participación activa de las mujeres en el ejercicio del poder y de toma de decisiones. En el periodo de noviembre de 2020 se avanzó en la consolidación de los ciclos de formación para 2021, armonizados con los distintos procesos de elección que se darán en el año: Consejos Locales de Juventud, Juntas de Acción Comunal, Consejo Consultivo de Mujeres y el inicio de las campañas parlamentarias de 2022, así como en la estructuración del ciclo básico de formación. Se desarrollaron los módulos de formación para el piloto de formación dirigido a dignatarias de las Juntas de Acción Comunal de la localidad de Rafael Uribe Uribe en los siguientes temas: Género y enfoque de género, Territorialización de la Política Pública, Planeación Local y Construcción de Agendas. Finalmente, en Diciembre se termina la elaboración del documento de propuesta de modelo pedagógico y se construye el total de contenidos y ciclos de la Escuela. | [5 empty] | La escuela de formación política brindará las herramientas necesarias para avanzar hacia la paridad e incidencia efectiva de las mujeres en los diferentes espacios de discusión de las necesidades de la población. La entidad cuenta con una propuesta para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres articulada a Bogotá 50/50 Ruta de la Paridad de Género en el Gobierno Abierto de Bogotá.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Elaborar 1 propuesta de modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 1 | Programación | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 20% | 100% | Se consolida equipo que apoya la Dirección en la elaboración del modelo pedagógico y de contenidos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres. En el mes 07, se trazó el "Diseño de instrumentos para recoger información y sistematizar experiencias de formación”:A) Instrumento con preguntas sobre contenidos, procedimientos y balance sobre los aspectos positivos y negativos del proceso, B)Instrumento de sistematización, C) Mapa de actores seleccionados para las entrevistas. D)Base de datos de actores y actoras relevantes". Así mismo, se avanzó en la revisión de experiencias de otras entidades, ciudades y países en torno a la formación política a mujeres, lo cual incluyó la realización de entrevista a actores institucionales, para identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que aporte al diseño de la escuela. En el mes 10 se avanzó en la consolidación de estructura de formación para la Escuela de Formación Política que incluye: 1)Identidad de la Escuela, 2)Objetivos de la Escuela, 3)Enfoques de la Escuela, desde la PPMYEG y 4)Ciclos de la Escuela, estableciendo los 3 ciclos diseñados, la población a la que se dirigen y los tiempos. En el mes 11 se definió la estructura de la Escuela alrededor de: 1) Ciclo Básico dirigido a mujeres lideresas de las localidades (COLMYG, CCM, organizaciones de mujeres) 2) Ciclos dirigidos de acuerdo con coyunturas electorales de instancias de participación o corporaciones públicas (CLJ, JAC , CCM, Congreso, CCDComunidades Negras , JAL- CONCEJO, CTPD, CPL; 3) Desarrollo de Capacidades institucionales; 4) Seminarios para la incidencia. Finalmente, en el mes de12 se termina la elaboración del documento de propuesta de modelo pedagógico y se construye el total de contenidos y ciclos de la Escuela, materializandose el documento “ESTRUCTURA GENERAL - Escuela de Formación Política – Secretaría Distrital de la Mujer.” que se implementará en el periodo 2021 – 2024.
|  | Ejecución | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 20%; MES 10: 30%; MES 11: 30%; MES 12: 20% | 100%
Propuesta de modelo pedagógico y contenidos. | [14 empty] | 1 | bar: MES 1 to MES 12

## Table 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA | 426.Implementar una estrategía de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 0%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [15 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 0 |  | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 0% | 0 | bar: AVANCE DE META JUL to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Vincular 4800 mujeres a los procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 0 | Programación | [12 empty] | 0% | Para este periodo no se desarrolló ninguna accción asociada a esta actividad. | bar: MES 7 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
número de mujeres vinculas a procesos formativos | [14 empty] | - | bar: MES 1 to MES 12

## Table 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | x
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA | 426.Implementar una estrategía de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 19 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [6 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 24720000 |  | 11948000
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 20% | 19 | AVANCE DE META JUL: 0%; AVANCE DE META AGO: 0%; AVANCE DE META SEP: 5%; AVANCE DE META OCT: 38%; AVANCE DE META NOV: 35%; AVANCE DE META DIC: 22%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | Se realizó un encuentro con edilesas, quienes resaltaron la iniciativa de la SDMUJER frente a la conformación de bancadas de mujeres y manifestaron su interés de iniciar el trabajo en sus localidades. Durante noviembre se logró vincular 31 edilesas que integran 15 Juntas administradoras locales Antonio Nariño, Barrios Unidos, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón, Engativá, Kennedy, Puente Aranda , Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén, con quienes se avanza en matria de promoción de bancadas de mujeres en las JAL. En el mes de Diciembre se realizó reunión de alistamiento para la conformación de la mesa multipartidista, lográndose la vinculación de 7 partidos y movimientos politicos y proyectándose el trabajo que vendrá para el 2021, cumpliéndose así con el total de la meta propuesta para el año. |  |  | Debido a que las JAL en el mes 09 estuvieron concentradas en en el proceso de planeación local, las mesas técnicas con la institucionalidad y los debates de aprobación del PDL, la entidad estimó conveniente dar inicio al trabajo en el mes de octubre. A partir del Primer encuentro se da inicio al trabajo de asistencia técnica por localidad a cada una de las bancadas, actividad que tuvo lugar entre noviembre y diciembre. Los ejercicios de convocatoria han permitido identificar que en 2 localidades (Usme y Los Mártires) no hay mujeres en las JAL como edilesas, por lo que se evaluará el desarrollo de una estrategia para la promoción de las agendas de las mujeres en JAL de dichas localidades. Por otra parte, en el mes de diciembre se convocó en diferentes oportunidades a las edilesas de las JAL de Suba y Santa Fe, sin embargo dado la temporada no fue posible realizar una reunión e iniciar el proceso con ellas; lo cual se propone continuar durante el primer trimestre del 2021. |  |  | En el II ENCUENTRO DISTRITAL DE EDILESAS con el apoyo del NIMD se reflexionó alrededor de las violencias políticas contra las mujeres, las cuales se ejercen en estos espacios de decisión y poder, donde las mujeres han logrado conquistar escaños, posibilitando mayor conciencia respecto a la problemática y afianzando la necesidad de fortalecer la acción colectiva de las muejres desde las bancadas de mujeres. Lograr la realización de la primera reunión de alistamiento de la mesa multipartidista representa un gran avance a fin de visibilizar y posicionar las necesidades de las muejres en la agenda pública.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Ofrecer asistencia técnica a 19 instancias que incluyen las Bancadas de Mujeres de las Juntas Administradoras Locales y la Mesa Multipartidista de género en el Distrito Capital | 20 | Programación | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 20%; MES 10: 35%; MES 11: 35%; MES 12: 10% | 100% | Se elaboró concepto al proyecto de acuerdo 247 del 2020 "por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento interno del Concejo de Bogotá) para dar cumplimiento al artículo 2do de la Ley 1981 de 2019". El 29/oct se hizo un encuentro con Edilesas, en el que se presentó la estrategia de Promoción de la participación social y política Bogotá 50/50: ruta de la paridad de género en el gobierno abierto de Bogotá. Se enfatizó en la importancia de conformar bancadas de mujeres para visibilizar y potenciar la acción política colectiva de las mujeres que actualmente hacen parte de corporaciones y de instancias de participación ciudadana, independientemente de su filiación política. Participaron 10 de las 52 edilesas, de 8 JAL (Tunjuelito,Barrios UnidosTeusaquillo,La Candelaria,Kennedy,Puente Aranda,Chapinero,San Cristóbal) y que hacen parte de los partidos Partido Alianza Verde, Colombia Humana, Centro Democrático y Polo Democrático. En el mes 11 con el Apoyo del instituto Holandés para la democracia multipartidaria, se realizó un 2do encuentro con Edilesas en el que se dialogó sobre las violencias políticas contra las mujeres en estos espacios de decisión y poder. Asistieron 31 edilesas que integran 15 JAL: Antonio Nariño, Barrios Unidos,Candelaria, Chapinero,Ciudad Bolívar,Fontibón,Engativá,Kennedy,Puente Aranda,Rafael Uribe Uribe,San Cristóbal,Sumapaz,Teusaquillo,Tunjuelito yUsaquén.El mes 12 se hace reunion Edilesa de la JAL Kennedy Astrid Daza donde dialoga sobre lo tratado en el 2do encuentro y presenta su compromiso con la propuesta de bancada; y el 11/Dic se hace la reunión de alistamiento de la mesa multipartidista, lográndose la vinculación de 7 partidos y movimientos politicos y proyectándose el trabajo que vendrá para el 2021. Asi mismo, se proyectó documento de la estrategia para conformación de las bancadas de mujeres en las Juntas Administradoras Locales y el de la ruta de asistencia técnica para conformación bancada de mujeres en las JAL
|  | Ejecución | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 5%; MES 10: 38%; MES 11: 35%; MES 12: 11% | 89%
Numeros instancias asistidas técnicamente |  |  | MES 7: -; MES 8: -; MES 9: -; MES 11: 15; MES 12: 2 | 17

## Table 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA | 428.Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 0%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [15 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 0 |  | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género | 0% | 0 | bar: AVANCE DE META JUL to AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Desarrollar 1 documento de lineamientos de presupuesto participativo sensible al género | 0 | Programación | [12 empty] | 0% | Para este periodo no se desarrolló ninguna accción asociada a esta actividad. | bar: MES 7 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
un documeto de lineamiento | [14 empty] | - | bar: MES 1 to MES 12

## Table 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA | 428.Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 60 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 30%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [6 empty] | X | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 76400000 |  | 76301667
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 30% | 60 | AVANCE DE META JUL: 0%; AVANCE DE META AGO: 0%; AVANCE DE META SEP: 20%; AVANCE DE META OCT: 80%; AVANCE DE META NOV: 0%; AVANCE DE META DIC: 0%; AVANCE DE META TOTAL: 100% | La Transversalización de los enfoques de la PPMYEG en la formulación e implementación de los planes y proyectos locales, son la base fundamental para poner en la agenda pública las necesidades de las mujeres en cada una de las localidades, por ello, durante este periodo se ha brindado asistencia tecnica a los FDL, los COLMYG / CLM y a los CLP, durante la II fase de presupuestos participativos en 49 instancias. Se ha logrado posicionar al sector en el ámbito local a través de los ejercicios de asistencia técnica tanto a Fondos de Desarrollo Local, como a Consejos de Planeación y Comités operativos locales, orientando técnicamente el proceso de presupuesto participativo de acuerdo con las competencias del sector mujeres y bajo los lineamientos de la Coordinación general de PP. Posibilitando así mayor claridad para las mujeres sobre tiempos, estrategias de incidencia y metodologías, lo cual se traduce en mayor apropiación de sus agendas y recursos de inversión para la garantía de sus derechos en el ámbito local. En total se ha brindado asistencia técnica en 57 instancias.Finalmente, en el mes de diciembre se enviaron los conceptos técnicos preliminares de las propuestas de inversión ciudadanas presentadas en las 20 localidades, en el marco del acompañamiento técnico realizado a los 20 FDL, así mismo se socializó en los COLMYG/CLM los resultados del proceso de Presupuestos Participativos en cuanto a las metas de competencia del sector mujeres en los diferentes PDL, se realizó acompañamiento al CPL de Sumapaz en el | [5 empty] | Los 20 Fondos de Desarrollo Local cuentan con la asisitencia técnica de la SDMUJER para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. En todas las localidades se definieron recursos de PP para los 3 conceptos de gastos el sector mujeres y se acompaña la formulación de los proyectos de inversión. Las alcaldías Locales recepcionaron un total de 1052 iniciativas ciudadanas en el marco de las metas asociadas al sector mujeres, logrando una participación significativa por parte de las mujeres, que evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo los procesos de transversalización de género al presupuesto participativo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Brindar a 60 instancias, incluidos los Fondos de Desarrollo Local, el servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo | 30 | Programación | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 20%; MES 10: 35%; MES 11: 35%; MES 12: 10% | 100% | En el mes de Octubre se brindó asistencia técnica a 49 instancias así: se realizaron 26 jornadas locales de asistencia técnica con 19 FDL. A través de 33 jornadas se trabajó en 14 COLMYG/CLM con las integrantes de dicha instancia a fin de socializar la metodología definida en la Fase II de PP y brindar asistencia técnica a la formulación de iniciativas ciudadanas para CPL, mediante 32 sesiones de trabajo, con quienes se trabajó sobre la estructura del PDL local, de los proyectos de inversión y el formato de presentación de iniciativas ciudadanas en la fase II, señalando las oportunidades para la transversalización de la igualdad de género. En noviembre se culminó el proceso de asistencia técnica a lideresas de los COLMYG en la formulación de iniciativas de PP, se brindó acompañamiento técnico a los FDL y Consejeras de Planeación de 19 localidades (sin Sumapaz) en el desarrollo de las Asambleas Temáticas de Mujer, Género, Víctimas, Discapacidad y Familia, para esta etapa de la Fase II de los PP y de acuerdo con lo establecido en los lineamientos dados, se hizo la presentación de los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector, así mismo se socializó la revisión previa realizada por la Secretaría de las iniciativas de inversión presentadas por la ciudadanía y se resolvieron las inquietudes presentadas por las personas en las Asambleas. Y se realizó la evaluación de viabilidad de las iniciativas ciudadanas y se emitió concepto a los FDL. En el mes de diciembre se enviaron los conceptos técnicos preliminares de las propuestas de inversión ciudadanas presentadas en las 20 localidades, en el marco del acompañamiento técnico realizado a los 20 FDL, así mismo se socializó en los COLMYG/CLM los resultados del proceso de Presupuestos Participativos en cuanto a las metas de competencia del sector mujeres en los diferentes PDL, se realizó acompañamiento al CPL de Sumapaz en el desarrollo de la Asamblea Temática donde se abordaron las metas del sector.
|  | Ejecución | MES 7: 0%; MES 8: 0%; MES 9: 20%; MES 10: 80%; MES 11: 0%; MES 12: 0% | 100%
Numero de instancias con asistencia tecnica en presupuesto participativo |  |  | MES 7: -; MES 8: -; MES 9: -; MES 10: 49; MES 11: 8; MES 12: 3 | 60

## Table 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2021-12-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
PROPÓSITO |  | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | 52. Gobierno abierto |  |  |  | PROGRAMA | 428.Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 0 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 0%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO | [15 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 0 |  | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | n/a
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | 0% | 0 | bar: AVANCE DE META JUL to AVANCE DE META OCT; AVANCE DE META TOTAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULAD O | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Promover 1 Veeduría Ciudadana de mujeres para el seguimiento a la garantía de sus derechos | 0 | Programación | [12 empty] | 0% | Para este periodo no se desarrolló ninguna accción asociada a esta actividad. | bar: MES 7 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: MES 1 to MES 12
acciones realizadas para la promoción de una veeduría cuidadana de mujeres | [14 empty] | - | bar: MES 1 to MES 12

## Table 8
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [15 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [15 empty] | Versión: 07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [15 empty] | Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 2 de 2
REPORTE METAS PLAN DE DESARROLLO ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN GENERAL | [11 empty] | SEGUIMIENTO
NIVEL PDD | COD. META | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACI ÓN | MAGNITUD CUATRIENIO | Programación |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA META | AVANCE META |  |  |  | TOTAL |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEPT | OCT-DIC | MAGNITUD FÍSICA | AVANCE %
| 426 | Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, Número de mujeres vinculadas a liderazgo, empoderamiento y procesos de formación para el participación política de las desarrollo de capacidades de mujeres, fortaleciendo las escuelas incidencia, liderazgo, de formación política y definiendo empoderamiento y participación mecanismos para involucrar a las política de las mujeres mujeres en los proceso de planeación del Distrito |  | SUMA | 4800 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | MUJERES VINCULADAS A PROCESOS FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PROCESO DE FORMADORAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 428 | Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos | Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado | SUMA | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 404 | Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito | CRECIENTE | 50% | 7% | 15% | 30% | 39.5% | 50% |  | 0% | 0% | 15% | 70% | 85% | 85% | La apuesta por la paridad en todos los espacios de participación, parte de la articulación interinstitucional, por ello en el mes de agosto se asistió a un mesa de trabajo de la Comisión intersectorial de participación, orientada a consolidar la subcomisión de reformulación de la política pública de participación incidente, que permita avanzar hacia la garantia de los derechos de las mujeres. La participación en dichas instancias ratifica la necesidad de articular esfuerzos en materia de participación: en la reactivación del decreto 448 de 2007, la reformulación de los Acuerdos 12 y 13 de 2000 y la revisión (reconstrucción) del decreto 819 de 2019, lo que implica conocer el balance de lo que ha sido la PPPI y definir las apuestas que en marco del nuevo plan de desarrollo, en especial las referidas a Gobierno abierto, han de ser ejes estructurantes en las nuevas apuestas en materia de participación, en las que sin duda la paridad es elemento central. Durante el mes de septiembre se dió inicio a las actividades de identificación y caracterización de las instancias de participación del Distrito desde el enfoque de derechos de las mujeres, de género y diferencial a fin de priorizarlas para la asistencia técnica. Adiconalmente, se dió continuidad al acompañamiento técnico a mujeres de los Consejos Locales de Planación en el fortalecimiento de su liderazgo en el proceso de planeacipon local.Durante el mes de octubre se realizó un encuentro con 5 gestores y13 gestoras de las instancias de participación del IDPAC y el equipo de paridad de la SDMujer con el fin de realizar un proceso de información sobre la importancia de la paridad en las instancias de participación social y política a partir de la inclusión del enfoque de genero. Dicho encuentro permitió dar inicio a la asistencia técnica a gestoras/es encargados de los procesos de fortalecimiento a la participación de las instancias y que involucra a 35 instancias locales. Se realizaron 2 sesiones de asistencia técnica a secretarías técnicas y profesionales de apoyo: la primera tuvo lugar el 12 de noviembre con 20 agentes territoriales: movilizadoras y movilizadores del IDPAC; la segunda sesión tuvo lugar el día 27 de noviembre, con los y las agentes territoriales de la SDIS que hacen las secretarías técnicas de los CLOPS y de sus comités operativos locales adscritos (COLEV (Vejez), Colia (Infancia), Colfa (Familia), Mesa de habitabilidad en Calle, Mesa LGBT, y Consejo de Infancia y Adolescencia), quienes juegan un papel central en el trabajo de las UAT (Unidades de Asistencia Técnica) de los CLOPS. Esto permitió llevar el propósito de promoción de la paridad de género a 24 instancias de participación. En el mes de diciembre se realizaron 3 asistencias técnicas:una el 4/Dic para articuladores del IDPAC de 14 localidades y profesionales del nivel central; y los otros dos para gestoras territoriales de juventud de la SDIS el 12/Dic, con particiación de 9 localidades y luego de otras 10 localidades, permitiendo impactar a 35 instancias.