## Table 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  | PROGRAMA | “Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres”
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 15 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 45%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | X | X |  | X |  | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 11968000 |  | 11968000 |  |  | 1398460557 |  | 1389900557
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | N/A |  | X | [12 empty] | El saldo por pagar por valor de $618.000 se giró en el mes de marzo, por lo tanto, se da cumplimiento de giros de las reservas
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Acompañar técnicamente a 15 sectores de la Administración Distrital en la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos así como en su cultura organizacional e institucional | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se realizaron y enviaron propuestas de concertación (PIOEG y PSTG), se acompañó la revisión y aprobación de estas para 2021 con los 15 sectores; se realizó seguimiento a reportes de logros de transversalización con corte a noviembre y seguimiento a la ejecución 2020-2 de los sectores pendientes. Se realizo monitoreo y retroalimentación a reporte PIOEG-PSTG de primer, segundo y tercer trimestre. Se avanzó en la Guía metodológica para la estrategia de transversalización del enfoque de género- MIPG, se expidió el Lineamiento para la estrategia de transversalización de los enfoques de género y diferencial para mujeres. Se realizó la revisión, ajuste y marcación del 100 % de las metas proyectos de los 15 sectores con el TPIEG. Se realizaron los documentos y conceptos técnicos solicitados por las Entidades para la implementación de acciones para la transversalización de género. Se realizaron sensibilizaciones sobre violencias, enfoque de género, transversalización del enfoque de género, comunicación no sexista, lenguaje incluyente, masculinidades y derechos priorizados en la PP, dirigidos a funcionarios y funcionarias. TPIEG: Documento categorías y subcategorías, guía de uso, bullets, matriz de marcación, documento preguntas frecuentes, talleres y acompañamiento a los sectores y localidades en el proceso de marcación. Doc. téc y bullets Sello de igualdad. Organización y desarrollo de actividades Semana de la bici: Construcción y firma Pacto 50/50, sensibilización moteras y feria de servicios, construcción de documentos: barreras y tips para convocatorias con enfoque de género para EMRE. Acompañamiento a los sectores y sensibilizaciones sobre el derecho a una vida libre de violencias en el marco de la conmemoración del 25 N. Se avanzó en la propuesta de concertación de acciones PIOEG y de acciones de la estrategia de transversalización 2022 y se avanzó en la propuesta de actividades para la implementación de productos de la PPMyEG | [5 empty] | *Beneficiarios: las personas contratistas y funcionarias de las entidades públicas del Distrito y de forma indirecta la Mujeres desde sus diversidades de Bogotá D.C, **Beneficios: Conocimiento e insumos técnicos sobre la transversalización del enfoque de género en su trabajo y la mujeres desde sus diversidades recibe servicios y productos acorde a sus necesidades
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULA DO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar el acompañamiento técnico para la definición y monitoreo de acciones a través de la concertación en el marco de la Transversalización del Enfoque de Género y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género, entre las cuales están los 50 logros. | 15% | Programación | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se realizó el monitoreo a reportes de concertación de los sectores Mujer, Gestión Pública y Educación 2020. Se realizaron y enviaron propuestas de concertación (PIOEG y PSTG) de los 15 sectores y se acompañó la revisión y aprobación de estas para el periodo 2021. Se realizó propuesta de logros de transversalización de género 2021 y se realizó monitoreo del reporte hasta noviembre. Se realizó monitoreo y retroalimentación al reporte PIOEG- PSTG del primer, segundo y tercer trimestre y reportes de PP. Se realizó propuesta de monitoreo a los productos de las PP 2021. Se realizó revisión, ajuste y marcación del 100% de las metaproyectos de los 15 sectores con el trazador presupuestal. Se avanzó en la propuesta de concertación de acciones PIOEG y de acciones de la estrategia de transversalización 2022 y se avanzó en la propuesta de actividades para la implementación de productos de la PPMyEG. Se realizó consolidación de la información para reporte de acciones de la SD Mujer al Comité Intersectorial de Salud.
|  | Ejecución | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
-
Realizar asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género para la adecuación institucional y transformación de la cultura organizacional de los sectores | 15% | Programación | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | GEP: Circular 001; CT: subcomité género, reto mujer, buenas prácticas contra discriminación y #NadaJustificaLaViolenciaContraLaMujer; diálogo bienestar de las mujeres; S: 3 EG, 2 TRV, VBG, espacio público, cultura libre de sexismos y LI. DEE: PPT servicios de SDMujer; bullets Mujeres en el Turismo; S: 3 TRV. JUR: CT: Trabajo en casa y manual de funciones; S: 6 derechos priorizados y TRV; DT: ABC comunicación no sexista. SAL: S: PAPSIVI y EG y TRV a PIC. INT: CT Protocolo ASL. HAB: S: Construyendo Género, Mujeres en la Construcción y 5 TRV; ruta empleo y formación. GOB: S: 1 EG y 2 TRV; DT: Consejos de Juventud y CT: protocolos: defensoras, LGBTI y trata de personas. GOB/EDU: Metodología D.H de las mujeres. JUR/GOB/HAB/DEE: S: LI. PLN: S: incorporación EG en DTS, EG y TRV; CT: incorporación de E en proyectos de inversión y aportes a formato de verificación. MOV: S: comunicación no sexista, masculinidades y TRV. HAC: DT: página web y S: 2 LI, EG y TRV.SEG: DT: Protocolo ASL, curso ataques con agentes químicos y articulación entre líneas; S: 2 EG, 1 TRV, 4 comunicación no sexista y 1 masculinidades; CT: Casa Libertad y responsabilidad penal. SEG/MOV: Bullets Facebook Live SCJ. EDU: CT: Comité de Edu y DDHH; doc educación flexible; DT Resolución de TRV para UD y S: 1 entornos laborales con equidad y 2 TRV. EDU/HAC: S: planeación con EG a U Pedagógica. AMB: Guía y talleres TRV en procesos educativos a sector y formadoras de Mujeres que reverdecen y S: EG, 2 violencias, 2 LI, 2 TRV. CUL: S: TRV, EG y comunicación, Acuerdo 792/ 20. HAC-SEG-AMB: S: 25N. SDM: Lineamiento TRV, DT y bullets Sello de igualdad; planeación de acciones de TRV en MIPG y TPIEG: Doc categorías; guía de uso; bullets; taller localidades, sectores y Concejo; matriz de marcación; doc téc, preguntas frecuentes y acompañamiento marcación; docs para EMRE: barreras de Genero y tips convocatorias con EG. *CT:Conceptotéc*DT:Doctéc*Trv:Transversalización*S:Sensibililización*LI:lenguaje incluyente
|  | Ejecución | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administración Publica Realizados | [14 empty] | -
Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de acciones en el marco de la transversalización del enfoque de género en su labor misional en el marco de la planeación territorial, social, económica, presupuestal y ambiental de la ciudad rural y urbana. | 15% | Programación | 0% | 6% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 100% | EDU: Proyección oferta cursos Reto a la U; CT: criterios elegibilidad-viabilidad; PPT y B Educamp; sensibilización G en la investigación IDEP y B salud mental. HAB: Formulario inscripción SENA; doc sentido y B EBMHM; encuesta mujeres en la construcción; propuesta intervenciones urbanas con EG; B: cupos de formación-mujeres en la construcción, Ferias Construyendo Empleo y Bogotá Imparable; CT: ficha poblacional ERU; matriz puntos priorizados para EV; PPT y doc dignificación de recicladoras.INT: CT: cocinas comunales y módulo 1 D.H; DT jefatura femenina. GOB: CT: criterios de elegibilidad-viabilidad, 3 módulos curso 1, 2 curso 2 y 1 curso 3- cuidado y convivencia, PP participación incidente, PP acción comunal, manual diálogo social, EMRE y participación paritaria. AMB: Sensibilización cuidadoras de humedales y CT: Planes del aire y autorregulación ambiental. CUL: B: Dimayor y creo en mí. SAL: B comité de salud. HAC: CT beneficios tributarios. HAC/PLN: Producción indicadores y DT Reducción feminización de la pobreza. JUR: CT: APP Móvil, jornadas de orientación: ESAL y legalbog; B y PPT jornada ESAL. GEP: B plan de acción PPMyEG; sensibilización EG y VBG; DT curso habilidades para mujeres en puestos de decisión y CT: gala de reconocimiento acciones afirmativas con EG, rendición de cuentas, índice de desarrollo, manual servicio a la ciudadanía y formato inscripción PP TICS; valoración de la propuesta; B y PPT rendición de Cuentas. MOV: Doc Rutas seguras. DEE: CT: Empleo para jóvenes, creo en mí, mujeres empresarias, empleo joven, ruta de empleo, impulso al empleo y Ruta E; propuesta de focalización y priorización Bonos de Impacto Social; B y taller: ferias vendedoras informales; PPT, Foro y metodología vendedoras informales y encuesta consejo consultivo. GOB/DEE/HAB/CUL: CT Zona Rosa. EQUIPOAT: Organización y desarrollo de actividades Semana bici: Construcción y firma Pacto 50/50, sensibilización moteras y feria de servicios. *CT:Conceptotéc*DT:Doctéc* *B:bullets
|  | Ejecución | 0% | 6% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 100%
-

## Table 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  | PROGRAMA | “Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres”
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer. | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 2 | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 15%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | X | X |  | X |  | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[16 empty] | 5170000 |  | 5170000 |  |  | 435127250 |  | 427554779
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer. |  |  | X | [12 empty] | Considerando que las metas de acompañamiento y transversalización consignadas en el proyecto 7738, se materializan mediante el diseño, organización y ejecución de una serie de procesos, administrativos, contractuales y de gestión, que exigen continuas acciones de monitoreo y seguimiento para garantizar niveles de eficacia y eficiencia en su implementación para el logro de las metas misionales del proyecto, se realizaron las adiciones de contratos de prestación de servicios 300, 302 y 645 de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 con la finalidad garantizar la continuidad en las actividades de apoyo técnico, respecto a la incorporación y seguimiento de las políticas públicas lideradas por la Dirección, así como la elaboración, consolidación y entrega de informes de cierre de vigencia, la continuidad en la información física, presupuestal y financiera de la vigencia 2020 y los procesos iniciales en cuanto al presupuesto y la etapa pre contractual de la vigencia 2021 de acuerdo con los lineamientos jurídicos y administrativos establecidos. Se da cumplimiento de giros de las reservas.
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Realizar el seguimiento de 2 Políticas Públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer. | 15% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se realizó el informe del plan de acción del primer semestre de la PPASP y PPMyEG, así como el informe semestral de los productos de política PIOEG y PSTIG. Se cuenta con retroalimentaciones a los reportes de plan de acción de la PPMyEG y PPASP del primer, segundo y tercer trimestre y la consolidación de matrices de los planes de acción, con su respectiva semaforización. Se realizó acompañamiento técnico a las profesionales que hacen asistencia técnica a los sectores de la Administración Distrital frente a la retroalimentación del reporte de primer, segundo y tercer trimestre de lo concertado en los productos asociados al Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y la Estrategia de Transversalización para la Equidad de Género. De igual manera, se realizó revisión, consolidación y retroalimentación al reporte de logros de transversalización de género a corte del mes de noviembre. Fue actualizado en la PPMyEG el balance de seguimiento al plan de acción vigencia 2020 y consolidada la matriz de plan de acción. Fue elaborado el balance de la implementación del PIOEG con corte a septiembre 2021, el cual se remitirá al Consejo de Política Social y a su vez al Concejo de Bogotá, también fue actualizado el documento balance de la ejecución de logros de transversalización de género con corte al mes de octubre, este último socializado en la Comisión Intersectorial de Mujeres - CIM. Para la PPASP se cuenta con el documento capítulo de seguimiento de política año 2020, el desarrolló del registro de trazabilidad de los reportes sectoriales de la PPASP para la vigencia 2020. Así como la consolidación de matrices de plan de acción 2020 y a corte de septiembre 2021 con su respectiva matriz de semaforización. | [5 empty] | A través de las acciones desarrolladas la ciudadanía tiene acceso a información oportuna, de calidad y completa sobre los avances en la implementación y ejecución de las actividades concertadas por los 15 sectores de la Administración Distrital en el PIOEG y el PSTIG para la vigencia 2021, a través de su socialización.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULA DO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, a partir de su plan de acción, y la implementación de los productos a cargo de la DDDP: la Estrategia de Transversalización de Género y del PIOEG | 7.5% | Programación | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Se cuenta con un informe semestral del plan de acción de la PPMyEG 2021 y documento balance de la implementación de los derechos priorizados en la PPMyEG, con corte a septiembre, a remitirse al Consejo de Política Social y a su vez al Concejo de Bogotá. Se consolidó la matriz de seguimiento de la vigencia 2020 y con corte a septiembre de 2021 de la PPMyEG, con su respectiva semaforización. Se cuenta con retroalimentaciones a los reportes de plan de acción de la PPMyEG del primer, segundo y tercer trimestre de todos los sectores responsables. Se realizó el diseño de los instrumentos PIOEG y PSTIG, su instructivo y socialización. Frente a PIOEG y PSTIG se revisó, validó y consolidaron propuestas de concertación, validadas por todos los sectores. Se realizó acompañamiento técnico a las profesionales que hacen asistencia técnica a los sectores de la Administración Distrital frente a todas las retroalimentaciones realizadas de lo concertado en los productos asociados al PIOEG y la Estrategia de Transversalización para la Equidad de Género. Fue elaborado en la PPMyEG el balance de seguimiento al plan de acción vigencia 2020. Para Logros de transversalización vigencia 2021 se hizo una propuesta del top 10, se tienen 58 logros dentro de los más relevantes se incluyen la Escuela de padres cuidadores en el marco de nuevas masculinidades, en Jardines Infantiles -SDIS-, la Orquesta de Mujeres -OFB-, Capacitar 500 mujeres para ser operadoras de la flota de buses del operador público de Transmilenio, Servicios integrales de atención en salud para las mujeres, Casas de Justicia con ruta integral para atención a mujeres víctimas de violencias – Seguridad. Se realizó seguimiento de logros del mes de noviembre y actualización del balance de la ejecución de logros de transversalización de género, fue socializado en la CIM.
|  | Ejecución | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
Informes de seguimiento PPMYEG | [14 empty] | -
Realizar el seguimiento, la verificación, consolidación, análisis y reporte de información relacionada con la implementación de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas, a partir de su plan de acción. | 7.5% | Programación | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Se realizó informe balance de seguimiento del primer semestre del plan de acción de la PPASP 2021. Se realizó revisión técnica y retroalimentación a los reportes del primer, segundo y tercer trimestre 2021 de los sectores responsables de la implementación de la política. Se elaboró documento de seguimiento insumo para el evento de socialización y rendición de cuentas de la PPASP y consolidación de la matriz con su respectiva semaforización. Se actualizó el capítulo de informe de seguimiento de la PPASP 2020. Se realizó la consolidación de la información y la retroalimentación de los 4 cortes de la vigencia 2020 de los reportes sectoriales de la PPASP, para los sectores: Gestión Jurídica; Salud; Cultura, Recreación y Deporte; Educación; Gestión Pública; Integración social; Seguridad, Justicia y Convivencia, Movilidad, Hábitat y Mujeres. Se desarrolló el balance y registro de trazabilidad de los reportes sectoriales de la PPASP para la vigencia 2020, con el fin de generar alertas tempranas sobre la información faltante.
|  | Ejecución | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
Informes de seguimiento PPASP | [14 empty] | -

## Table 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [21 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
ACTUALIZACION
[22 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  | PROGRAMA | “Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres”
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  | 20%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | X | X |  | X |  | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 629882899 |  | 622842894
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | N/A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  | Beneficios
Acompañar el 100% la incorporación del enfoque de género y la implementación de siete derechos de la PPMyEG | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7D: 7 documentos técnicos y PIOEG. Metodologías: sensibilización 7 derechos servidorxs y ciudadanía, enfoque género, 8M, DSDR-IVE, víctimas, masculinidades, docentes, taxistas, CCM, privados. Sensibilizaciones derechos a: SDM, DASC, Jur, GP, SGral, SAmb, JardínBot, SDS, IDU, COLMYG Engativá, CIOM Suba, Mesa Víctimas, UNAL, UCorpas, UPed, U.Dist, privados, 4 CasasRef, IDEP, CIDPO. Trabajo: Articulación y documentos técnicos estrategia empleo y emprendimiento, mesa reducción feminización pobreza, conmemoración trabajo doméstico, avance manual buenas prácticas género transporte. Salud: Coordinación maternidad y paternidad temprana, Profamilia, Mesa Salud, plan rescate, PP salud mental, lactancia materna, avances identificación barreras acceso salud. 3 conmemoraciones: salud plena, aborto y Sentencia IVE. Educación: Articulación mesa prevención violencias inst. educ. superior; CADE, IDEP; guía transversalización SAmb; conmemoración Ed. no sexista; eventos comunidades educativas y salud mental; propuesta acompañamiento universidades. Hábitat: Bullets urbanismo, enfoque género, movilidad y POT; coordinación intersectorial proyectos renovación urbana, urbanismo táctico, mejoramiento integral asentamientos humanos, conurbación Bosa- Soacha; incorporación enfoque género POT; diseño manzana cuidado ideal; revisión POT con CCM y Concejo. Paz: Identificación acciones género Acuerdo Paz. Coordinación intersectorial atención mujeres víctimas y excombatientes, pueblos indígenas; curso 2 territorios PDET. Conmemoración día DDHH. Cultura: Manual lenguaje incluyente, ABC lenguaje incluyente; articulación SCRD; curso cuidado cotidiano IDPAC. Participación: Apoyo fortalecimiento CCM; coordinación intersectorial promoción participación. DEE-PYR:-TID: Módulos habilidades gerenciales DASCD. PYR-DEE-SP: Articulación UNal transversalización género. TID-PRIV: Avances lineamiento transversalización sector privado. TID- DEE-PyR: 4 preencuentros candidatas CCM, mujeres emprendedoras y académicas feministas. 2 asambleas elecciones CCM derecho paz | [5 empty] | La propuesta de PIOEG permite a las entidades distritales implementar acciones afirmativas dirigidas a garantizar la equidad de género para las mujeres en sus diferencias y diversidades. Las metodologías de sensibilización sobre enfoques y derechos aportan al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y a eliminar los estereotipos de género asociados a discriminaciones y violencias contra ellas. Los conceptos y documentos técnicos aportan a la implementación del enfoque de género por parte de las entidades distritales y a la toma de decisiones del Concejo respecto a planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la equidad de género en el Distrito Capital.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULA DO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Coordinar y acompañar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la implementación de la PPMyEG, así como a la definición y construcción de acciones afirmativas en el marco de la política y el PIOEG | 7% | Programación | [12 empty] | 100% | Hábitat: Coordinación intersectorial: renovación San Bernardo; urbanismo táctico enfoque género, barrios vitales y planeación manzanas cuidado. Bullets prioridades reglamentación POT; balance proposiciones Concejo al POT. Paz: Identificación acciones género en Acuerdo Paz, PIOEG y otras intervenciones SDMujer. Coordinación intersectorial: Comité Justicia Transicional, comité impulso consejos paz, Centro Memoria, mesas PDET, GPAZ/Humanas, Comité Distrital Paz; balance acciones intersectoriales 2021; Mesa Enfoque Diferencial Víctimas, seguimiento PAD. Cultura: Manual comunicación no sexista; articulación relanzamiento Línea Calma; retroalimentación módulo cuidado - IDPAC. Salud: Aportes investigación lactancia materna SDS-INS; propuesta articulación Profamilia y Mesa Salud y Vida Mujeres. Articulación metodología identificación barreras acceso mujeres a salud. Coordinación intersectorial: plan acción maternidades tempranas; curso IVE servidoras SDMujer; lactancia materna. SP- DEE: 2 conmemoraciones: Día Salud Mujeres y Aborto Seguro. Trabajo: Aportes estrategia empleo y emprendimiento; coordinación intesectorial proyectos empleabilidad SMov y SHáb; lineamientos transversalización género programas EMRE. 1 conmemoración día trabajo doméstico. Avance manual buenas prácticas equidad género sector transporte. 2 asambleas eleccionarias CCM derecho a la paz. Educación: 1 conmemoración Día Ed. no Sexista. Articulación estrategia Reto U, Acuerdo 792/20, red CADE, mesa prevención violencias inst. educ superior. Insumos mujeres académicas y científicas. DEE- PyR: Recomendaciones promoción participación niñas enfoque género y diferencial. PYR-DEE-SP: Articulación UNacional transversalización enfoque género. Participación: Apoyo proceso eleccionario CCM. Participación balance pacto eliminación violencias contra las mujeres -IDPAC. TID-PRIV: Avance lineamiento transversalización enfoque género sector privado.7 derechos: Documentos técnicos derechos; ajustes PIOEG; aportes trazador presupuestal | bar: MES 1 to MES 12
|  | Ejecución | [12 empty] | 100% | bar: MES 1 to MES 12
-
Elaborar material pedagógico y metodológico para los procesos de información y sensibilización en el marco de los derechos: a la paz y convivencia con equidad de género; trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; educación con equidad de género; salud plena; cultura libre de sexismo; hábitat y vivienda dignas y participación y representación con Equidad | 7% | Programación | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100% | 7 Derechos: Metodologías sensibilización derechos servidorxs públicxs, ciudadanía y talento humano SDM. Cultura: Curso IDPAC redistribución cuidado cotidiano; metodología conductores élite SDEcon; ABC lenguaje incluyente y comunicación no sexista; metodologías: hombres y masculinidades población reincorporada y firmantes paz; material lenguaje incluyente CIOM y CasasRef; bullets Escuela Hombres al Cuidado. Salud: Metodología derechos sexuales universidades. Bullets articulación IVE Profamilia y Causa Justa. Hábitat: Presentaciones: POT enfoque género CCM y sistema cuidado y servicios sociales SDM Concejo. Bullets: Audiencias POT Concejo, CCM, Cabildo Abierto y redes sociales. Educación: Metodología sensibilización docentes UDistrital; propuesta sensibilización Red CADE; propuesta acompañamiento universidades; guía transversalización enfoque género procesos educativos S.Amb. y metodología capacitación uso guía equipos SAmb; bullets comunidades educativas y salud mental. Paz: Propuesta asistencia técnica mesas locales participación víctimas; metodología plan acción Mesa Enfoque Dif.; curso paz y participación política mujeres 2 territorios PDET. Bullets implementación acciones género en Acuerdo Paz. Trabajo: Bullets: lanzamiento feria empleo programa Háb; género, trabajo y transporte. Aportes presentación Concejo pobreza y pandemia. Participación: Módulo autoaprendizaje enfoque género SDIS; metodología sensibilización candidatas CCM. TID-PYR: Propuesta sensibilización derechos a mujeres sindicalistas. SP-DEE: Metodologías sensibilización CIOM y Casa de Todas para Día Salud. PYR-DCLS-TID-PRIV: Propuesta sensibilización Google. DEE–PYR-TID: 3 módulos virtuales curso habilidades gerenciales mujeres DASCD. DEE-DCLS: Documento buenas prácticas divulgación ofertas formativas mujeres. PRIV: Ajuste metodología sensibilización enfoque género sector privado. PC-DCLS: Preparación evento distrital paz y derechos humanos
|  | Ejecución | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
-
Realizar y apoyar los procesos de sensibilización e información relacionados con la implementación de los derechos: a la paz y convivencia con equidad de género; trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; educación con equidad de género; salud plena; cultura libre de sexismo; hábitat y vivienda dignas y participación y representación con Equidad | 6% | Programación | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | Cultura: Sensibilizaciones: lenguaje incluyente y comunicación no sexista: servidorxs SJur, DASCD, SGral, UNal y 4 CasasRef; hombres y masculinidades: SAmb y población reincorporada y firmante paz; enfoque género USPEC; conversatorio COLMYG Engativá, hombres ASP. Salud: 4 eventos conmemoración día aborto seguro y libre. Participación mesas Concejo y Proyecto Ley acuerdos maternidad y lactancia. Sensibilizaciones derecho: servidorxs DASCD; enfoque género y DSDR: UNal y U.JNCorpas; sensibilización servidoras SDMujer curso IVE; conversatorios CIOM Suba y COLMYG Engativá; salud mental enfoque género – SDS, foro salud mental SED, evento IVE Chapinero. Presentaciones: oferta servicios gestantes y lactantes- Concejo, acciones SDMujer cáncer mama y embarazo adolescente- JAL Chapinero y Usme. Educación: Capacitación transversalización enfoques PPMyEG en procesos educativos: Jardín Botánico, SAmb, IDIGER, IDPYBA y equipo Mujeres que Reverdecen. Sensibilización género e investigación escolar docentes IDEP. Trabajo: Socialización estrategia empleo y emprendimiento SDIS y UTA. Hábitat: 2 sesiones debate Comisión POT Concejo; 2 reuniones Concejalas modificaciones POT y observaciones artículo ASP del POT; asistencia técnica y acompañamiento a CCM revisión articulado POT e incorporación observaciones en matriz SPlan; 2 sensibilizaciones derecho a funcionariado IDU. Paz: Sensibilización estereotipos género y VBG población reincorporada; curso acuerdo paz y participación política en 2 territorios PDET mujeres víctimas y firmantes paz, sensibilización URosario; conmemoración día DDHH Víctimas. Participación: Apoyo eventos firma pacto 50/50 y socialización PPMyEG, sensibilización funcionariado Distrito enfoque género. PC- DHVD: Sesión CCM revisión POT y PDET. PYR-DCLS-TID: 3 sesiones sensibilización empresa TGI. TID-DEE-PyR: 4 preencuentros candidatas CCM, mujeres emprendedoras y académicas feministas. 7 derechos: 7 sensibilizaciones derechos a talento humano SDMujer
|  | Ejecución | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100%
-

## Table 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS | [22 empty] | Código: DE-FO-05
Versión: 07
Fecha de Emisión: 23 de septiembre de 2020
Página 1 de 2
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7738 - Implementación de las Políticas Públicas lideradas por la Secretaría de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres en Bogotá | [14 empty] | FECHA DE REPORTE |  | 2022-03-01 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[23 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [9 empty] | LOGRO |  |  |  |  | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local |  |  |  | PROGRAMA |  | “Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres”
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | [14 empty] | MAGNITUD META VIGENCIA ACTUAL |  | 100% | PONDERACIÓN META (%) |  |  |  |  | 20%
|  | ENE-MAR | ABR-JUN |  | JUL-SEP |  | OCT-DIC | [8 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
TRIMESTRE REPORTADO |  | X | X |  | X |  | Diciembre | [8 empty] | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR |  |  |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL
[16 empty] | Recursos Programados |  | Recursos Ejecutados |  |  | Recursos Programados |  |  | Recursos Ejecutados
[21 empty] | 634740294 |  |  | 628180294
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PROG. |  | AVANCE TRIMESTRE | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres))
|  |  | ENE-MAR |  |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | N.A
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE DE META | [12 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros (2.000 caracteres) |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Acompañar el 100 por ciento la implementación de las Políticas Públicas de PPMYEG y PPASP y de los productos que la SDMujer es responsable | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | De enero a diciembre se avanzó en el proceso de socialización de la PPMYEG con un total de 75 jornadas realizadas en espacios como las JAL, equipos de trabajo de la SDMujer, los COLMYG, mujeres palenqueras e indígenas, encuentro distrital de socialización para la ciudadanía y los sectores de la Administración Distrital, dando cumplimiento al cronograma de jornadas de socialización programado. Respecto al proceso de ajustes al plan de acción de la PPASP, se realizó la radicación de la solicitud de ajustes a la Secretaría técnica del CONPES incluyendo las observaciones realizadas por la SDP y aceptadas por los sectores responsables. Igualmente, se coordinó la Mesa Interinstitucional con la Policía Metropolitana de Bogotá, en favor de las Personas que realizan ASP, en atención de la Sentencia T594/16., proponiendo como línea temática y trasversal la PPASP, se adelantaron 37 jornadas de socialización de esta política con personal de la MEBOG, equipos de la SDMujer, ciudadanía y mujeres lideresas en Casa de Todas |  |  | N/A |  |  |  | La socialización de la PPMYEG permite a la ciudadanía conocer y hacer seguimiento a las acciones mediante las cuales la administración distrital ha planeado la implementación de dicha Política, identificando los bienes y servicios ofertados para la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá. Así mismo, el acompañamiento técnico a los sectores responsables de la implementación de la PPASP aporta a la garantía de los derechos de las PRASP, mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de esta Política. De otro lado, el avance en el proceso de actualización del Plan de Acción de PPASP permite incluir ajustes a los bienes y servicios ofertados para dar respuesta a dinámicas sociales impactadas por al Pandemia del COVID 19
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA % | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULA DO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
Apoyar técnicamente la socialización e implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - PPMYEG-. | 9% | Programación | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | De enero a diciembre se realizaron 75 jornadas de socialización sobre la PPMyEG, de los cuales 19 se han realizado en los COLMYG de Usaquén, Rafael Uribe, Teusaquillo, Santa Fe, Chapinero, Tunjuelito, Barrios Unidos, Puente Aranda, Antonio Nariño, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Fontibón, Bosa, Candelaria, Engativá, Los Mártires y San Cristóbal; 33 jornadas en los sectores y entidades distritales de la Personería de Bogotá, SDMujer, Movilidad, Gestión Pública, Gobierno, Desarrollo Económico, Hacienda, Integración Social, Cultura, Ambiente, Educación, Cuerpo Oficial de Bomberos, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Seguridad y Convivencia, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Instituto Distrital de Turismo, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (Equipo pedagógico Código de Policía), Hacienda (Catastro), Mesa Institucional de Mujer Género y Diversidades del IDIPRON, Planeación, Seguridad y Convivencia, (2) Desarrollo Económico, Gestión Jurídica, Hábitat, Salud, la Caja de Vivienda Popular, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Empresa de Renovación Urbana, Departamento Administrativo del Servicio Civil, Empresa de Teléfonos de Bogotá y el Instituto Para la Economía Social; 3 jornadas en las JAL de Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos, 1 en la Mesa Coordinadora del Espacio Autónomo del CCM,1 en la CIM y 1 en la CIDPO, 1 con la Mesa Equidad de Género; 8 jornadas con equipos de la SDMujer (1 de inducción y reinducción) , 2 en la UTA con los Consejos Operativos Locales de Política Social; 1 evento Master Class de rendición de cuentas; 1 evento con mujeres palenqueras; 1 evento con mujeres indígenas; y 1 con candidatas al Consejo Consultivo de Mujeres y 1 evento distrital de socialización para ciudadanas
|  | Ejecución | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100%
-
Apoyar técnicamente la socialización, implementación y ajustes de la Pública de Actividades Sexuales Pagadas - PPASP-. | 9% | Programación | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | De enero a diciembre se realizaron 37 jornadas de socialización de la PPASP de las cuales 13 jornadas se desarrollaron con personal de policía de la MEBOG, 1 con el equipo de Casa de Todas, 1 con Consultores de ACNUR, 1 con mujeres lideresas en Casa de Todas, 1 con el equipo de la DDDP de la SDMujer, 1 en la estación de policía de Barrios Unidos, 1 con el Comité de Lucha Contra la Trata de Personas en Bogotá D.C, 1 con mujeres transgénero en el CDC de Lourdes, de la localidad de Santa Fe, 1 con Empresa aseguradoras de planes de beneficios, 4 jornadas con personas que realizan ASP y población vinculada a contexto ASP, 2 con sector Salud, 1 con sector Seguridad, 1 con sector mujeres, 1 con sector Integración Social, y 6 con ciudadanía. Se llevaron a cabo 2 encuentros con Lideresas en ASP, 1 en marzo y 1 en abril; 93 mesas de trabajo con los sectores responsables de la implementación de la política pública de ASP. Igualmente se realizaron mesas de trabajo con 11 sectores para la revisión de la respuesta de la Secretaría Técnica del CONPES de los ajustes solicitadosal Plan de Acción de la PPASP. Se dio continuidad con la coordinación de la Mesa Interinstitucional para fortalecer el trato digno hacia las PRASP desde la MEBOG, llevando a cabo 2 espacios de concertación. Así mismo, se acompañó al sector Cultura en la ejecución de 4 talleres con personas en ASP, producto referente al documento de memoria histórica y cultural de las ASP; y 1 taller con hombres que realizan ASP sobre cartografía del cuerpo
|  | Ejecución | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100%
-
Apoyar la inclusión del enfoque de género, para la garantía de los derechos de las mujeres en el ciclo de formulación de política pública (de acuerdo a la guía de la SDP) a través de los conceptos en cada una de sus fases, según lo requerido por las diferentes entidades en la formulación de sus políticas | 2% | Programación | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | De enero a diciembre se emitieron 14 conceptos de viabilidad: el primero en respuesta a la solicitud de concepto del Proyecto de Acuerdo 048 “Por medio del cual se adoptan nuevos lineamientos para actualizar la política distrital de salud mental de Bogotá y se dictan otras disposiciones”, analizando su viabilidad con relación a lo establecido en la Política Pública de Mujer y Equidad de Género sobre el derecho de las mujeres a una salud plena. El segundo concepto se emitió sobre el documento CONPES y plan de acción de la Política Pública de Consumo Sostenible. En el mes de abril se emitió concepto de viabilidad de inclusión de enfoque de género para el Documento de Diagnóstico y Factores Estratégicos de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones. En el mes de mayo se dio concepto técnico de la Política Pública CONPES Juventud de nivel Nacional. En el mes de junio no se solicitaron conceptos. En el mes de julio se elaboró concepto preliminares de inclusión de enfoque de género para el esquema de participación ciudadana y documento de reformulación de la Política Pública de Participación Incidente, así como concepto preliminar para Documento de Diagnóstico de la Política Pública Distrital de Acción Comunal. En el mes de agosto se brindó concepto técnico al documento de investigación "Memoria Histórica de la última década de las ASP solicitado por el sector cultura, para potencializar las acciones de garantía de derechos de las personas que realizan ASP. En el mes de septiembre no se emitieron conceptos. En el mes de octubre se emitieron 5 conceptos de viabilidad de enfoque de género para documento CONPES y plan de acción de las políticas públicas de adultez, envejecimiento y vejez; familias; Acción comunal; Fenómeno de habitabilidad en calle. En el mes de noviembre se emitieron 2 conceptos de viabilidad sobre las Políticas Públicas de Gestión Integral del Hábitat y Discapacidad (Diagnóstico). En el mes de diciembre no se emitieron conceptos
|  | Ejecución | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100%
Conceptos Técnicos de Políticas Públicas Emitidos |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 5 | 2 | - | 14
ELABORÓ | Firma: |  | MES 5: APROBÓ; MES 11: Firma: |  |  |  | REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Clara López García Gerenta de Proyecto |  | MES 11: Nombre: Diana María Parra Romero Gerenta de Proyecto Aprobado: 13-ene-2022 | [7 empty] | Nombre:Sandra Catalina Campos Romero
| Cargo: Directora de Derechos y Diseño de Política |  | MES 11: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad | [7 empty] | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación