## Cerradas_Aud30_23
ANEXO 1. ACCIONES DE MEJORA CERRADAS A 30 NOVIEMBRE 2023 - REPORTE SIVICOF
INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO 30 PAD 2023 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. (Octubre 2023)
# | VIGENCIA AUDITORÍA | CODIGO AUDITORÍA | ID LUCHA | No. HALLAZGO | No. ACCION | MODALIDAD | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | AREA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIÓN CIERRE ACCIONES NOV 2023 | ESTADO CONTRALORIA DE BOGOTA
1 | 2022 | 35 | 1070 | 3.3.2.11 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL NO CUMPLIMIENTO (OMISIÓN) DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 66587, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CONFORME EL LITERAL N, CLAUSULA 6ª -ACCIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA DURANTE LA OPERACIÓN SECUNDARIA- DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CCE-972-AMP-2019 | INCLUIR EN LAS ACTAS DE INICIO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA, DERIVADAS DEL AMP PARA EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, LA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTRATO CON EL SOPORTE DE LA EVIDENCIA DE LA REUNIÓN PRELIMINAR REALIZADA CON EL PROVEEDOR COMO PARTE INTEGRAL DE LAS MISMAS. | UN ACTA DE INICIO CON LA EVIDENCIA DE LA REUNIÓN PRELIMINAR CON EL PROVEEDOR | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2023-03-25 | 2023-06-30 | Acción revisada y cerrada por el ente de control dentro del Informe de Auditoria de Cumplimiento de la Contraloría de Bogotá Código No. 30 para la SDMujer PAD 2023 de octubre de 2022, numeral 3.1.2. Plan de Mejoramiento el cual concluye que fueron evaluadas 19 acciones como cumplidas efectivas. | CUMPLIDA EFECTIVA
2 | 2022 | 35 | 1071 | 3.3.2.15 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS CONTRATOS 204, 216, 392, 397 Y 404 DE 2021 | REALIZAR MESA DE TRABAJO AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PARA ESTABLECER UN MECANISMO ENCAMINADO AL CIERRE DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | LISTA DE ASISTENCIA Y SOPORTE DE LA SENSIBILIZACIÓN | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
3 | 2022 | 33 | 923 | 3.1.2.1 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.1.3.8, AUDITORÍA CÓDIGO NO. 34 DE LA VIGENCIA 2021, DENTRO DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL | ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS EN EL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO, PARA TODO TIPO DE CONTRATOS. | CRONOGRAMA DE ACCIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022-08-01 | 2023-03-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
4 | 2022 | 33 | 924 | 3.1.2.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.3.1, AUDITORÍA CÓDIGO NO. 39 DE LA VIGENCIA 2020, DENTRO DEL FACTOR GESTIÓN CONTRACTUAL. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA INCLUSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE SALDOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA. | ACTA DE SEGUIMIENTO | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-08-01 | 2023-06-15 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
5 | 2022 | 33 | 927 | 3.2.2.4 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACIÓN DE SALDOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SDMUJER EN OCASIÓN A RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 96, 103, 135 Y 281 DE 2021. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA INCLUSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE SALDOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA. | ACTA DE SEGUIMIENTO | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-08-01 | 2023-06-15 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
6 | 2022 | 33 | 928 | 3.2.2.5 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE RADICACIÓN DE LOS INFORMES Y CUENTAS EN EL SISTEMA ORFEO DE LOS CONTRATOS 12, 15, 16, 30, 57, 93, 96, 103, 217, 257, 268, 281, 376, 377, 396, 438, 542, 655 Y 803 DE 2021. | ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS EN EL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO, PARA TODO TIPO DE CONTRATOS. | CRONOGRAMA DE ACCIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022-08-01 | 2023-03-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
7 | 2022 | 35 | 1064 | 3.3.2.4 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA TRASGRESIÓN A LA RESOLUCIÓN 287 DE 2021, ARTÍCULOS 5 Y 7 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 694 DE 2021 – COLSUBSIDIO | SOLICITAR FORMALMENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SOBRE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DAN LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y PARTICIPAR EN LA MISMA. | SOLICITUD FORMAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
8 | 2022 | 35 | 1065 | 3.3.2.5 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR TRANSGRESIÓN AL NUMERAL 4.4. LITERAL A), DEL ESTUDIO PREVIO AL NO RADICAR LA FACTURA PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 694 DE 2021 -COLSUBSIDIO | SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA OAP SOBRE PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DE LA TVEC | SOLICITUD FORMAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
9 | 2022 | 35 | 1065 | 3.3.2.5 | 2 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR TRANSGRESIÓN AL NUMERAL 4.4. LITERAL A), DEL ESTUDIO PREVIO AL NO RADICAR LA FACTURA PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 694 DE 2021 -COLSUBSIDIO | ESTABLECER UNA LISTA DE CHEQUEO QUE FACILITE EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LA TVEC DE RESPONSABILIDAD DE LA OAP A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | UNA LISTA DE CHEQUEO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
10 | 2022 | 35 | 1066 | 3.3.2.6 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN SU ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 847 DE 2011, POR PLAZO INSUFICIENTE PARA CUBRIR TODAS LAS OBLIGACIONES Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS ESTABLECIDAS; ASÍ COMO CRITERIOS DE ACCESO INADECUADOS QUE RESPETARAN EL NÚMERO TOTAL ESTIMADO DE 3.340 BENEFICIARAS, 26.720 RELEVOS DOMICILIARIOS Y 13.360 ACOMPAÑAMIENTOS DE FORMACIÓN ESTABLECIDOS | REALIZAR UNA SOCIALIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS IDENTIFICADAS DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN EN LA ESTRUCTURACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE CUIDADO DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ENCARGADOS. | UNA SOCIALIZACIÓN | DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CUIDADO | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
11 | 2022 | 35 | 1068 | 3.3.2.9 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LAS INCONSISTENCIAS EN LA FECHA DEL PERIODO A PAGAR EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME DE SUPERVISIÓN GENERAL Y EL CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 661 DE 2021 | ESTABLECER UNA LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DENTRO DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS DE LOS CONTRATOS DE LA SUBSECRETARÍA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD. | UNA LISTA DE CHEQUEO | SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD | 2023-02-01 | 2023-03-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
12 | 2022 | 34 | 994 | 3.3.2.2 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EXPEDIR CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD ANTERIOR AL ESTUDIO PREVIO, QUÉ FUNDAMENTE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA DESARROLLAR EL OBJETO A CONTRATAR A LOS CPS 324, 325 Y 331 DE 2021. | REALIZAR 2 DIVULGACIONES DE LA LISTA DE CHEQUEO FORMATO GC-FO-24-EXPEDIENTE ÚNICO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A TODOS SERVIDORES Y COLABORADORES DE LA ENTIDAD | DIVULGACIONES DE LISTA DE CHEQUEO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-11-01 | 2023-04-28 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
13 | 2022 | 34 | 995 | 3.3.2.3 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO ENTREGAR EL EXPEDIENTE COMPLETO RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES QUE SOPORTEN LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD DENTRO DEL CONTRATO 331 DE 2021 | REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LA CUAL SE SOCIALICEN LOS CONTROLES APLICABLES EN LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES. | ACTA DE MESA DE TRABAJO | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-11-01 | 2023-04-28 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
14 | 2022 | 34 | 997 | 3.3.2.6 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO 751 DE 2021 | REALIZAR UN A REUNIÓN MENSUAL CON LOS OPERADORES DE LAS CASAS REFUGIO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DE LOS CONTRATOS VIGENTES RESPECTO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE Y DE HABER DIFERENCIAS ESTABLECER UN PLAN DE MEJORA | UNA REUNIÓN MENSUAL | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | 2022-11-01 | 2023-05-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
15 | 2022 | 34 | 998 | 3.3.2.7 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACIÓN DE SALDOS CON OCASIÓN A RECURSOS PRESUPUESTALES NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 747 Y 796 DE 2021 | REALIZAR UN SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA INCLUSIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERACIÓN DE SALDOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA. | ACTA DE SEGUIMIENTO | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-11-01 | 2023-04-28 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
16 | 2022 | 34 | 1000 | 3.3.2.9 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ID DE PAGO Y LOS NÚMEROS DE CUENTA DE COBRO DEL SECOP CONTRA LAS RESPECTIVAS CUENTAS GENERADAS POR LA CONTRATISTA DENTRO DE LOS PRIMEROS 8 PAGOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 245 DE 2021 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO TRIMESTRALES CON LOS CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL CARGUE DE LAS CUENTAS DE COBRO EN EL SECOP. | ACTA DE MESA DE TRABAJO | DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA | 2022-11-01 | 2023-04-28 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
17 | 2022 | 33 | 932 | 3.3.4.2 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA REDUCCIÓN DE LA ASIGNACIÓN INICIAL DE PRESUPUESTO 2021 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUMA DE $144.000.000 COMO CASTIGO AL VIOLAR LOS TOPES EN LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL RESPECTIVO RUBRO DURANTE LA VIGENCIA 2020. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022, QUE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO, SEAN INFERIORES AL 4% PERMITIDO. | DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2022-08-01 | 2023-01-30 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
18 | 2020 | 39 | 589 | 3.3.1 | 1 | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO INCLUIR DENTRO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES (FASE POS CONTRACTUAL) LAS CERTIFICACIONES DE LIBERACIÓN DE SALDOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SDMUJER POR CONCEPTO DE RECURSOS ASIGNADOS NO EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS NROS 381 Y 382 DE 2018, 24, 143,195, 284, 289, 301, 311, 325, 336, 337, 338, 339, 340 Y 343 DE 2019. | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO GF. PR- 4 CON EL FIN DE DETERMINAR EL SOPORTE ADECUADO EN LAS LIBERACIONES DE SALDOS. | UN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2021-03-01 | 2021-12-23 |  | CUMPLIDA EFECTIVA
19 | 2021 | 34 | 645 | 3.1.3.8 | 1 | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE RADICACIÓN DE LOS INFORMES PARA PAGO, DE LOS CONTRATISTAS CONTRATOS 247 DE 2020, 399 DE 2020 Y 773 DE 2020. | EMITIR UN LINEAMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGOS QUE GENERE LA RADICACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS PARA PAGO A PROVEEDORES. | UN LINEAMIENTO EMITIDO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | CUMPLIDA EFECTIVA