## CONSOLIDADO
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO - INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SDM (17 noviembre de 2023) - PAA 2022
Avance (%) | Fuente de Identificación | ID OM | Descripción | Id Acción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Seguimiento y Evaluación OCI Noviembre 2023 | Eficiente | Adecuada | Calificación del presente seguimiento
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SDM - PAA 2022 | 1035 | Oportunidad de Mejora No. 03 O-03-PG-2022 Ausencia de lineamientos para la implementación y seguimiento de planes de tratamiento como estrategia para combatir el riesgo. Dando lectura a los parámetros establecidos en el documento de Política de Administración del Riesgos versión N°6, en relación con el tratamiento de los riesgos y los niveles de aceptación, se observó que no se dan directrices específicas para llevar a cabo la implementación de planes de tratamiento como parte de las estrategias para combatir el riesgo de acuerdo con la ubicación de la zona de riesgo residual y el nivel de aceptación en cuanto a capacidad, tolerancia y apetito del riesgo. Adicionalmente, tampoco se cuenta con lineamientos específicos para realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de tratamiento de los riesgos de la entidad, lo cual se evidenció en revisión de las actas de las diferentes sesiones llevadas a cabo durante el periodo en evaluación (01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022), para el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD. | 1536 | Actualizar el documento de Política de Administración del Riesgos versión N°6, precisando las directrices específicas para llevar a cabo la implementación de planes de tratamiento como parte de las estrategias para combatir el riesgo de acuerdo con la ubicación de la zona de riesgo residual y el nivel de aceptación en cuanto a capacidad, tolerancia y apetito del riesgo, incluyendo lineamientos específicos para realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes de tratamiento de los riesgos de la entidad. | PLANEACION Y GESTION | 2023-09-29 | De acuerdo con la revisiòn efectuada al aplicativo LUCHA con corte a 31 de octubre de 2023, se evidenciò que se llevó a cabo la actualización del cocumento PG-PLT-1 Polìtica de Administraciòn del Riesgo en su versión 7 del 28 de julio de 2023, documento que incluyó lineamientos en materia de la implmentación del sistema SARLAFT, criterios de valoración de impacto, probabilidad, aceptación y se amplian las estrategias para combatir el riesgo para los riesgos de gestión y los asociados a corrupción y LA/FT. Asimismo se incluyen las responsabilidades de seguridad de la información para la segunda línea de defensa de la gestión del riesgo. De acuerdo con lo anterior, la presente acción se califica como eficiente por ejecutarse dentro del tiempo programado y es adecuada toda vez que se dió cumplimiento a lo definido en la acciòn formulada, por lo que se determina su cierre dentro del aplicativo LUCHA modulo de mejoramiento continuo. | Eficiente | Adecuada | CERRADA
100% | INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SDM - PAA 2022 | 1036 | O-05-PG-2022 Oportunidad de Mejora No. 05 Falta de Trazabilidad en el aplicativo LUCHA y Acta Estándar de Seguimiento a la Gestión de Riesgos por Proceso de la información de Materialización del Riesgo y Planes de Contingencia. De acuerdo con los reportes dados a conocer desde la segunda línea de defensa como parte del seguimiento periódico que se viene realizando a la gestión del riesgo en la entidad, se anunció la materialización de 03 riesgos identificados en el 1er cuatrimestre de 2022, a través de la información registrada en el acta de reunión de la tercera sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 26 de julio de 2022. No obstante, en revisión del acta estándar de seguimiento a la Gestión de Riesgos por Proceso y el aplicativo LUCHA módulo de riegos y oportunidades, no se evidenciaron las fechas especificas dentro del cuatrimestre, en las cuales efectivamente se materializaron los riesgos. Adicionalmente, a pesar de contar con el registro de las actividades planteadas para los planes de contingencia en estos eventos de materialización dentro del aplicativo LUCHA, no se encontró la fecha de ejecución ni la evidencia de aplicación de dichas actividades del plan de contingencia de acuerdo con el lineamiento del numeral 9. Materialización de un Evento de Riesgo de la Política de Administración del Riesgo para la SDMujer versión N°6. | 1537 | Incluir en el aplicativo LUCHA las fechas de aplicación de planes de contingencia y el registro de las actividades planteadas en caso de materialización del riesgo. | PLANEACION Y GESTION | 2023-10-31 | De acuerdo con la información y los soportes consignados en el aplicativo LUCHA con corte a 31 de octubre de 2023, se evidenciò que para los procesos de gestión financiera y gestión contractual se realizó la inclusión de las fechas de aplicación de los planes de contingencia dentro del seguimiento consignado en el aplicativo LUCHA, registrando el avance y/o culminación de las actividades que se plantearon para la materialización de los riesgos ID 2134 Posibilidad de publicaciones de actos contractuales fuera de los términos legales, debido al inoportuno tiempo del requerimiento normativo y ID 2123 Posibilidad de realizar pagos inoportunos, errados o de no realizarlos por fallas del proceso de trámite de pagos. De acuerdo con lo anterior, la presente acción se califica como eficiente por ejecutarse dentro del tiempo programado y es adecuada toda vez que se dió cumplimiento a lo definido en la acciòn formulada, por lo que se determina su cierre dentro del aplicativo LUCHA modulo de mejoramiento continuo. | Eficiente | Adecuada | CERRADA

## CALIFICACIONES
CALIFICACIÓN SEGUIMIENTO | Eficiente | Adecuada
CERRADA | Ineficiente | Inadecuada
CERRADA CON OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN | N/A | N/A
CERRADA - REQUIERE REFORMULACIÓN
ABIERTA
VENCIDA