## C1. Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023
Versión 7 Aprobado: Comité MIPG # 13 del 30 de Noviembre continuación 4 de dieimbre 2023
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del indicador | Formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualización, aprobación y publicacion de la Política de Administración de Riesgos | Política de administración del riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación | septiembre | Política de Administracion del Riesgo actualizada | Se asigna el avance del 100% cuando la política de administración del riesgo se encuentre actualizada, aprobada y publicada | Acta de Comité de Control Interno en la cual se aprobó el documento de la política actualizada y publicación en página Web | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar actividades de socialización de los lineamientos contenidos en la Política de Gestión de Riesgos de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Socialización de la política de riesgos realizadas a través de reuniones del equipo de enlaces MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de cumplimineto de las actividades de socialización de la política de riesgos | (Número de actividades de socialización de la política de riesgos realizadas/ Número de actividades de socialización programadas (3))*100 | Actas de reuniones de enlaces MPG en las cuales se realizó la socialización | V1: Creación del documento
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañar a los procesos en la aplicación de los lineamientos establecidos para la construccion, actualización y revisión en el aplicativo LUCHA de los riesgos asociados a corrupción de cada proceso y generar reporte para publicación en página web | Información de riesgos asociados a corrupción actualizada en la página web de acuerdo con lo contenido en el aplicativo LUCHA | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Enero | Matriz de riesgos asociados a corrupción actualizada | Se asigna el avance del 100% cuando la matriz de riesgos asociados a corrupción se encuentre actualizada y aprobada | Acta de Comité Institucional de Control Interno | V1: Creación del documento
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Matriz de riesgos asociados a corrupción publicada | Se asigna el avance del 100% cuando la matriz de riesgos asociados a corrupción se encuentre publicada | Actualización de la matriz de riesgos publicada en el botón de transparencia de la página Web | V1: Creación del documento
| 3.2 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo y el mapa de riesgos asociados a corrupcion. | Divulgación de la política de administración de riesgos y el mapa de riesgos asociados a corrupción de la entidad con el apoyo del proceso de comunicación estratégica | Oficina Asesora de Planeación | Mayo Septiembre | Porcentaje de piezas con contenido de la política de riesgos y el mapa de riesgos difundidas | (Número de piezas con contenido de la política de riesgos y mapa de riesgos difundidas a través del proceso de comunicación estratégica / Número de piezas con contenido de la política de riesgos y mapa de riesgos programadas para difusión (2))*100 | Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | V1: Creación del documento
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificar la eficacia de los controles, determinar si se presentó o no la materialización del riesgo y realizar el cargue de las evidencias | Seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos y controles de los procesos que cuenten con riesgos asociados a corrupción | Procesos de la Entidad | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de procesos con riesgos asociados a corrupción identificados que realizaron reunión cuatrimestral de seguimiento a riesgos | (Número de procesos con riesgos asociados a corrupción que realizaron reunión de seguimiento a riesgos para el cuatrimestre / Número total de procesos que tienen identificados riesgos asociados a corrupción)* 33,3 | Actas de reuniones cuatrimestrales de seguimiento de cada proceso cargada en kawak | V1: Creación del documento | cuatrimestre | reporte
| 4.2 | Realizar el acompañamiento y orientación a los procesos para ajustar los riesgos en el aplicativo lucha de acuerdo a los seguimientos cuatrimestrales y aprobacion por parte del Comité Institucional de Control Interno | Matriz de riesgos actualizada | Procesos de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Enero Junio Diciembre | Porcentaje de ajustes realizados para la actualización de la matriz de riesgos asociados a corrupción | (Número de ajustes a la matriz de riesgos de corrupción aprobados / Número de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción requeridos)*33,3 | Matriz actualizada y publicada con los cambios aprobados por el comité | V1: Creación del documento
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la política de administración del riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Seguimiento a la implementación de la política de administración del riesgo | Oficina de Control Interno | Diciembre | Evaluación independiente a la política de riesgos realizada | Se asigna el avance del 100% cuando se realice el Informe de evaluación independiente a la implementación de la política de riesgos | Informe de evaluación independiente a la implementación de la política de riesgos | V1: Creación del documento V2: Ajuste de la fecha Programada | agosto | septiembre
| 5.2 | Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Seguimiento cuatrimestral a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer en el marco del Plan Anticorrupción y de atencion a la ciudadanía programado para la vigencia | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre | Porcentaje de seguimientos a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer realizados por la Oficina de Control Interno - OCI | (Número de seguimientos a la gestión de los riesgos asociados a corrupción realizados por la OCI / Número de seguimientos a la gestión de los riesgos de corrupción programados por la OCI en el marco del PAAC (3))*100 | Informes de seguimientos cuatrimestral realizados por la OCI | V1: Creación del documento | diciembre | enero
|  |  | Informes de auditoria y seguimiento donde se registren los resultados del análisis y evaluación de los riesgos asociados a corrupción, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría. | Oficina de Control Interno | Diciembre | Porcentaje de los informes de auditoria y de seguimiento de los riesgos asociados a corrupción | (Numero de informes de auditoria y seguimientos emitidos / Numero de informes de auditoria y seguimiento programados donde aplique la revisión de riesgos de corrupción)*100 | Informes de auditoria y seguimiento realizados por la OCI | V1: Creación del documento V2: Ajuste de fecha Programada

## C2. Racionalización de tramites
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023
Versión 7 Aprobado: Comité MIPG # 13 del 30 de Noviembre continuación 4 de dieimbre 2023
Secretaría Distrital de la Mujer
Justificación: Para la vigencia 2023 la Secretaría Distrital de la Mujer no formuló acciones de racionalización toda vez que solo cuenta con 3 OPA (Otros procedimientos administrativos), sin embargo la entidad realizará una revisión al inventario de OPAs de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía.

## C3. Rendicion de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023
Versión 7 Aprobado: Comité MIPG # 13 del 30 de Noviembre continuación 4 de dieimbre 2023
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 3. Rendición de Cuentas | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del Indicador | Formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación
1. Informar avances y resultados de la Gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el informe de los resultados del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas en lenguaje comprensible | Retroalimentar a la ciudadanía a través del informe de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas publicado en la sección de transparencia - menú participa | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre | Informe de los resultados de estrategia de rendición de cuentas publicado | El 100% de avance se alcanzará una vez se haya desarrollado el diálogo, la audiencia pública de rendición de cuentas y se haya publicado el informe. El avance se reporta cuando el proceso de rendición de cuenta se termina, teniendo en cuenta las actividades propuestas en la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia. | Informe de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas publicado en el botón de transparencia - menu participa | V1: Creación del documento
| 1.2 | Diseñar y elaborar las piezas de comunicación para informar sobre la gestión de la SDMujer a la ciudadanía a partir de los insumos de las áreas misionales | Cuidadanía informada sobre la gestión de la SDMujer a través de piezas de comunicación | Áreas Misionales Consolida: Proceso Comunicación estratégica | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre | Reporte cuatrimestral de piezas comunicativas sobre la gestion de la SDMujer publicadas con una muestra aleatoria de la publicación de piezas en las redes sociales | (Número de piezas comunicativas publicadas por la SDMujer para informar a la ciudadanía sobre su gestión / Número de piezas solicitadas por las áreas misionales con los contenidos requeridos) *33,3 | Reporte cuatrimestral de piezas comunicativas publicadas con una muestra aleatoria de la publicación de piezas en las redes sociales | V1: Creación del documento V4: Ajuste del medio de verificación
| 1.3 | Diseñar y elaborar piezas comunicativas de píldoras informativas sobre el procesos de la estrategia de rendición de cuentas a partir de los insumos proporcionados por la Oficina Asesora de Planeación. | Píldoras informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Oficina Asesora de planeacion Consolida: Proceso Comunicación estratégica | 30 de Diciembre | Píldoras de rendición de cuentas de la SDMujer publicadas | Sumatoria del número de píldoras informativas del informe de rendición de cuentas elaboradas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Reporte (inventario) de piezas comunicativas de rendición de cuentas | V1: Creación del documento
| 1.4 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Información estadistica actualizada de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicada a través del OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre | Porcentaje de estudios y/o investigaciones con información estadística actualizados sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | (Numero de estudios y/o investigaciones con información estadística actualizados sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG/ Numero de estudios y/o investigaciones con información estadística actualizados sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG, programados(3))*100 | Estudios y/o investigaciones con información estadística actualizados sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | V1: Creación del documento
| 1.5 | Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Alertas enviadas a los sujeros obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | Talento Humano | Agosto a Noviembre | Porcentaje de alertas enviadas para realizar la declaración de renta y conflicto de intereses (Ley 2013 de 2019) | (Numero de alertas enviadas a los sujetos obligados para realizar la declaración de renta y conflicto de intereses (Ley 2013 de 2019) / Numero de alertas programadas a los sujetos obligados para realizar la declaración de renta y conflicto de intereses (Ley 2013 de 2019 (4))*100 | correos electronicos de alerta | V1: Creación del documento V:2 Se ajusta la actividad y la fecha programada teniendo en cuenta la responsabilidad legal de los sujetos obligados V3: se ajusta la meta el responsable, fecha programada, el nombre del indicador, la formula del indicador y el medio de verificacion.
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Realizar espacios con grupos poblacionales de mujeres en sus diferencias y diversidad (grupos étnicos, jóvenes y mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero) | Espacios virtuales con grupos de mujeres en sus diferencias y diversidad realizados. | Direccion de Enfoque Diferencial | Mayo a Agosto | Número de espacios virtuales realizados con grupos de mujeres en sus diferencias y diversidad | (Número de espacios virtuales con grupos de mujeres en sus diferencias y diversidad realizados/Número de espacios virtuales con grupos de mujeres en sus diferencias y diversidad programados) (4))*100 | Formatos de evidencia de reuniones internas y externas diligenciados y listados de asistencia | V1: Creación del documento V4: Ajuste del nombre del indicador V5: se elinina la actividad 2.1 por tratarse de la misma actividad de 2.2
| 2.3 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Marzo Junio Septiembre Diciembre | Porcentaje de informes de rendición de cuentas de la SDMujer presentados en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres | (Número de informes de rendición de cuentas presentados por la SDMujer en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres / Número de informes de rendición de cuentas programados para ser presentados por la SDMujer en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres (4))*100 | Informes presentados | V1: Creación del documento
| 2.4 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Diciembre | Avance en la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas | Se asigna el 100% de avance cuando haya culminado la audiencia pública de rendición de cuentas | Pieza de invitación Informe de sistematización de la audiencia pública Presentación de la audiencia pública | V1: Creación del documento
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Resultados de la evaluación y retroalimentación incluidos en el informe de sistematización de los espacios realizados de rendición de cuentas de la SDMujer | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Diciembre | Informe de sistematización de rendición de cuentas con numeral de evaluación y retroalimientación de los espacios de rendición de cuentas | Se asigna el 100% cuando se realice el informe de sistematización de rendición de cuentas que incluye el numeral de evaluación y retroalimentación de los espacios de rendición de cuentas | Informe de sistematización de rendición de cuentas | V1: Creación del documento
| 3.2 | Realizar seguimiento a los compromisos generados en el proceso de rendición de cuentas de las vigencias 2021 y 2022. | Seguimiento de los compromisos publicados en página web | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Enero Mayo Septiembre | Porcentaje de seguimientos a los compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas publicados | (Número de seguimientos a compromisos de la rendición de cuentas publicados en la página web / Número de seguimientos a los compromisos del proceso de rendición de cuentas programados (3))*100 | Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web | V1: Creación del documento
| 3.3 | Sensibilizar a mujeres sordas en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en rendición de cuentas. | Mujeres sordas sensibilizadas a través del curso virtual en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en rendición de cuentas. | Dirección de Enfoque Diferencial | Junio a Septiembre | Porcentaje de mujeres sordas sensibilizadas a través del curso virtual en el derecho a la participación y representación con equidad, con énfasis en rendición de cuentas. | (Número de mujeres sordas sensiblizadas / El número de mujeres sordas programadas (20))*100 | Reportes de seguimiento a la participación de las mujeres en el proceso de sensibilización generados por la plataforma Moodle. Reporte final de mujeres que aprueban el curso generado por la plataforma Moodle. | V1: Creación del documento V3: Se ajusta la fecha programada
| 3.4 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo), | Talleres de formación en los derechos de la Política Publica de Mujeres | Dirección de Derechos y Diseño de políticas | Abril a Diciembre | Porcentaje de talleres de formación en derechos de la política pública de mujeres realizados con colaboradores y colaboradoras de la SDMujer | (Número de talleres de formación en los derechos de las mujeres realizados con colaboradoras y colaboradores de la SDMujer / Número de talleres programados (7)) * 100 | Listados de asistencia Formato ""Ficha de resultados de sensibilizaciones"" de los talleres | V1: Creación del documento
| 3.5 | Actualizar el documento de la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas 2023 actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Agosto | Avance en la actualización de la estrategia de rendición de cuentas | Se asigna el 100% cuando se tiene el documento de la estrategia de rendición de cuentas actualizado y publicado | Documento de estrategia de RDC | V1: Creación del documento

## C4. Atención a la Ciudadnia
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023
Versión 7 Aprobado: Comité MIPG # 13 del 30 de Noviembre continuación 4 de dieimbre 2023
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del Indicador | Formula del Indicadores | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Grupos de valor caracterizados | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | 30 de septiembre | Avance en la caracterización de los grupos de valor | Se asigna un avance del 100% cuando el proceso de caracterización se encuentre terminado y se cuente con un informe que recoja la caracterización | Informe de caracterización de los grupos de valor | V1: Creación del documento
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio ciudadano | 2.1 | Capacitación en protocolos de atención incluyente. | Servidoras/es que atienden a la ciudadanía capacitadas (os) en protocolos de atención incluyente | Gestión del Talento Humano Consolida: Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | Junio diciembre | Porcentaje de capacitaciones en protocolos de atención incluyente realizadas | (Número de capacitaciones realizadas sobre protocolos de atención incluyente /Número de capacitaciones sobre protocolos programadas (2)) * 100 | Grabaciones de las capacitaciones Listados de asistencia | V1: Creación del documento
| 2.2 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | diciembre | Avance en la evaluación del cumplimiento de aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía. | Asignar el 100% de avance cuando se hayan evaluado las condiciones de accesibilidad en todos los puntos de atención al ciudadano | Informe de seguimiento | V1: Creación del documento
| 2.3 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de acuerdo a la programación enviada por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Participación en los espacios de articulación interinstitucional | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de participación de la SDMujer en espacios de articulación interinstitucional | (Número de participaciones efectivas de la SDMujer en espacios de articulación interinstitucional/ Número de participaciones programadas de la SDMujer en espacios de articulación interinstitucional (9)) * 100 | Listados de asistencias de los espacios de articulación interinstitucional en los cuales participa la SDMujer. | V1: Creación del documento
| 2.4 | Adoptar las sugerencias enviadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, las cuales son remitidas a la Entidad solo cuando se generan observaciones frente al cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad en la emisión de respuestas de PQRS y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha. | Sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha adoptadas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | Julio diciembre | Porcentaje de cumplimineto de los criterios de calidad relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Bogotá Te Escucha adoptadas | (Número de informes de seguimiento a la respuesta de PQRS de Bogota te escucha elaborados /Número de informes de seguimiento a la respuesta de PQRS de Bogota te escucha programados (2)) *100" | Informes de seguimiento a la adopción de las sugerencias relacionadas con la emisión de respuestas y la operatividad del sistema Bogotá Te Escucha | V1: Creación del documento
3. Gestión de relacionamiento con la ciudadanía | 3.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad (Resolución 1519 de 2020) | Proceso Comunicación estratégica Proceso de Gestión Tecnológica Consolida: Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso Atención a la Ciudadanía | 30 de noviembre | Número de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | Sumatoria de las de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | Informe de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | V1: Creación del documento
| 3.2 | Fortalecer a servidoras/es y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial. | Jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial, realizadas. | Dirección de Enfoque Diferencial | Febrero a Abril | Porcentaje de jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial logrado | (Número de jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial realizadas / Número de jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial programadas (3))*100 | Formatos de evidencia de reuniones internas y extenas diligenciados y listados de asistencia. | V1: Creación del documento
| 3.3 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de acciones de sensibilización a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas realizadas | (Número de acciones de sensibilización a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas realizadas / Número de acciones de sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas programadas (12)) *100 | Listados de asistencia Presentación y/o grabación de Teams | V1: Creación del documento
| 3.4 | Difundir piezas comunicacionales para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Sensibilización a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas, a través de piezas de comunicación | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de piezas de comunicación difundidas para sensibilizar a servidores y/o contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones | (Número de piezas comunicacionales difundidas para sensibilizar a servidoras/es y/o contratistas en temas de atención al ciudadano / Número de piezas comunicacionales programadas para sensibilizar a servidoras/es y/o contratistas en temas de atención al ciudadano (6)) * 100 | Piezas elaboradas Boletinas Correos electrónicos U otros medios en los que se tenga previsto difundir | V1: Creación del documento
4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseño y desarrollo de nuevos escenarios de relacionameinto con la ciudadania | Identificar escenarios de relacionamientos de las areas misionales | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Julio diciembre | Numero de escenarios de relacionamiento identificados en la SDMujer | Sumatoria de los escenarios de relacionamiento identificados en la SDMujer | Reporte semestral | V1: Creación del documento
| 4.3 | Elaborar informes mensuales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Febrero a Diciembre | Porcentaje de seguimientos a la gestión de peticiones realizados | (Número de seguimientos realizados a la gestión de peticiones / Número de seguimientos a la gestión de peticiones programados (11))*100 | Informes mensuales de seguimiento | V1: Creación del documento
5. Evaluación de Gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | Método de ciudadano incógnito en el canal telefónico diseñado e implementado | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | 30 de noviembre | Avance en la implementacion del método de ciudadano incógnito | Se asigna el avance del 100% cuando se tenga el informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito | Informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito. | V1: Creación del documento
| 5.2 | Actualizar la información relacionada al proceso de Atención a la Ciudadanía en plataformas virtuales (Portal Web Institucional y Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). | Revisión de los servicios y estrategias de la entidad | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | febrero a Diciembre | Porcentaje de Seguimientos realizados a las plataformas virtuales de los servicios y estrategias de la entidad | (Numero de seguimientos realizados a las plataformas virtuales de los servicios y estrategias de la entidad /Número de seguimientos programados a las plataformas virtuales de los servicios y estrategias de la entidad (11)) * 100 | Acta de seguimiento mensual | V1: Creación del documento
| 5.3 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer. | Subsecretaría de Gestión Corporativa - Proceso de Atención a la Ciudadanía | Julio diciembre | Número de informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer publicados | Sumatoria de los informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer publicados | Informe semestral de satisfacción publicado | V1: Creación del documento

## C5. Transparencia y Acceso
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023
Versión 7 Aprobado: Comité MIPG # 13 del 30 de Noviembre continuación 4 de dieimbre 2023
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre del indicador | Formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información para el cumplimiento del anexo dos de la resolución 1519 del 2020 - botón de transparencia | Seguimientos realizados a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de cumplimiento de la programación del seguimiento a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | (Seguimientos realizados a la actualización de la información del botón de transparencia de la página Web de la SDMujer / Seguimientos programados a la actualización de la información del botón de transparencia de la página web de la SDMujer (3)) *100 | Matriz de seguimiento realizados | V1: Creación del documento
| 1.2 | Suministrar oportunamente información veraz, confiable y verificable, sustentada en fuentes de información fidedignas que permitan la toma de decisiones basadas en la evidencia en la Secretaría Distrital de la Mujer. | Producción y publicación mensual en la página del OMEG de reportes acumulados sobre las atenciones de la Secretaria Distrital de la Mujer | Dirección de Gestión del Conocimiento | Febrero a Noviembre | Porcentaje de reportes acumulados de atenciones de la SDMujer publicados en la página del OMEG, con periodicidad mensual | Número de reportes acumulados de atenciones de la SDMujer publicados con periodicidad mensual en el OMEG / Número de reportes acumulados de atenciones de la SDMujer programados para publicación mensual en el OMEG (10)) *100 | Reporte acumulado publicado mensualmente en la página del OMEG | V1: Creación del documento V6: Ajuste de redacción de la meta, nombre del indicador, formula del indicador y medio de verificación
| 1.3 | Elaborar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Elaborar el reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, producidas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Proceso Comunicación estratégica | Abril Agosto Diciembre | Reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género elaboradas de acuerdo con las solicitudes de las áreas misionales con el contenido requerido | (Número de Reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género producidas y publicadas / Número de reportes programados con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género producidas y publicadas (3))*100" | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | V1: Creación del documento V4: Ajuste de meta producto, Nombre del indicador, formula del indicador y medio de verificación
| 1.4 | Realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023 y sus componentes, a través de piezas graficas y/o videos difundidos en los distintos canales de comunicación con que cuenta la Entidad, para conocimientos interno y externo del mismo. | Acciones de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía realizadas | Proceso Comunicación estratégica Responsable: Oficina Asesora de Planeación | Diciembre | Número de publicaciones realizadas en canales de comunicación internos y externos para divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023 y sus componentes | Sumatoria de las piezas gráficas publicadas para realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023 y sus componentes | Reporte de las piezas elaboradas y publicadas | V1: Creación del documento
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Ejercicios de control de calidad de las respuestas emitidas a las PQRS. | Atención a la ciudadanía | Enero abril Julio Octubre | Porcentaje de ejercicios de control de la calidad de las respuestas brindadas a las PQRS realizados | (Número de ejercicios de control de calidad de las respuestas a las PQR realizados / Número de ejercicios programados (4)) *100 | Actas del ejercicio de control de calidad de las respuestas a las PQRS | V1: Creación del documento
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica Consolida: Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Diciembre | Avance en la actualización del levantamiento de activos de información | (Número de áreas con activos de información levantados / Número de áreas de la entidad) * 100 | Inventario de activos de Información actualizado | V1: Creación del documento
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica Consolida: Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Diciembre | Avance en la actualización del índice de información clasificada y reservada | (Número de áreas con el índice de información clasificada y reservada, actualizado/ Número de áreas de la entidad) * 100" | Índice de información Clasificada y reservada | V1: Creación del documento
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la resolución 1519. | Esquema de publicación de información actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica Consolida: Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Agosto | Esquema de Publicación actualizado | Se asigna el 100% cuando el esquema de publicación se encuentre publicado | Documento de esquema de Publicación oficializado | V1: Creación del documento
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | accesibilidad en las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación - Gestión tecnológica | Abril Agosto Diciembre | porcentaje de publicaciones en cumplimiento de accesibilidad web | (Número de publicaciones con accesibilidad realizadas / Número de publicaciones con accesibilidad solicitadas)*33,3 | Listados de Publicaciones realizadas | V1: Creación del documento
| 4.2 | Producir y publicar videos subtitulados y en lengua de señas colombiana - LSC para público en condición de discapacidad auditiva | Videos subtitulados y traducidos a lengua de señas colombiana - LSC producidos y publicados | Consolidan: Comunicación Estratégica Apoyo traducción LSC: Enfoque Diferencial | Entre septiembre a Noviembre | Porcentaje de videos subtitulados y traducidos a lengua de señas colombiana - LSC | (Número de videos subtitulados y traducidos a lengua de señas colombiana - LSC producidos y publicados/ Total de videos subtitulados y traducidos a lengua de señas colombiana - LSC programados (2)) *100 | Un (1) reporte de los videos realizados | V1: Creación del documento
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Seguimientos a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía realizados | Atención a la ciudadanía | Enero Abril Julio octubre | Porcentaje de seguimientos realizados a la gestión de peticiones ciudadanas | (Número de seguimientos realizados a la gestión de peticiones ciudadanas / Número de seguimientos programados a la gestión de peticiones ciudadanas (4)) *100 | Informes de los seguimientos | V1: Creación del documento
,

## C6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2023
Versión 7 Aprobado: Comité MIPG # 13 del 30 de Noviembre continuación 4 de dieimbre 2023
Secretaría Distrital de la Mujer
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Integridad y Conflicto de interes | [8 empty] | Control de Cambios
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Nombre de indicador | formula del indicador | Medio de verificación | Cambios Realizados y justificación
1. Diagnótico | 1.1 | Realizar encuesta a las servidoras y servidores de la Entidad para conocer sus propuestas de actividades sobre el código de integridad para la vigencia 2023. | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada. | Dirección de Talento Humano | Abril | Encuesta a las servidoras y servidores de la Entidad para conocer sus propuestas de actividades relacionadas con el Código de Integridad. | Se asigna el avance del 100% cuando se realice el reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada. | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia 2022. | Reporte de las respuestas generadas en la evaluación de las acciones de integridad 2022 realizada. | Dirección de Talento Humano | Abril | Evaluación de las acciones de integridad ejecutadas en la vigencia 2022. | Se asigna el avance del 100% cuando se realice el reporte de las respuestas generadas en la evaluación realizada. | Reporte de las respuestas generadas en la evaluación realizada. | V1: Creación del documento
2. Alistamiento | 2.1 | Socializar con el equipo de gestoras y gestores de integridad los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2023 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2022. | Socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2023 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2022 con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Dirección de Talento Humano | Abril | Socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2023 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2022. | Se asigna el avance del 100% cuando realice la socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2023 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2022 con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Acta de reunión del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | V1: Creación del documento
| 2.2 | Convocatoria y actualización del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad por cumplimiento de al vigencia (2 años) del equipo actual. | Conformación del nuevo equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad, por un periodo de 2 años. | Dirección de Talento Humano | Agosto | Conformación del nuevo Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Se asigna el avance del 100% cuando se realice la conformación del nuevo Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad mediante acto administrativo. | Acto Administrativo por el cual se conforma el nuevo Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad. | V1: Creación del documento
| 2.3 | Realizar la Propuesta de transición del PAAC al Programa de transparencia y ética pública | Propuesta del Programa de transparencia y ética pública | Oficina Asesora de Planecación | Diciembre | Propuesta de Programa de transparencia y ética pública | Se asigna el avance del 100% cuando se realice la propuesta del programa de transparencia y ética pública | Documento Excel de la propuesta del programa de transparencia y ética pública | V1: Creación del documento V7: Ajuste de la actividad, meta, nombre del indicador, formunlacion del indicador y medio de verificación
3. Armonización | 3.1 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Pieza gráfica divulgada mediante correo institucional o Boletina a toda la entidad, con información del Código de Integridad de la Entidad. | Proceso Comunicación estratégica Consolida: Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de piezas de difusión y socialización del código de integridad públicadas | (Número de piezas de difusión y socialización del código de integridad públicadas / Número de piezas de difusión y socialización del código de integridad elaboradas (3)) * 100 | Reporte de las piezas de difusión y socialización del código de integridad públicadas. | V1: Creación del documento
| 3.2 | Actualización del Código de Integridad de la Entidad. | Código de Integridad de la Entidad actualizado. | Dirección de Talento Humano Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad | Diciembre | Código de Integridad de la Entidad actualizado. | Se asigna el avance del 100% cuando el Código de Integridad de la Entidad se encuentre actualizado. | Código de Integridad actualizado y acto administrativo por el cual se adopta. | V1: Creación del documento
4. Implementación | 4.1 | Integrar en la Inducción y reinducción de personal la socialización y divulgación del Código de Integridad. | Jornadas de inducción y reinducción realizadas en la Entidad sobre el código de integridad. | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Número de jornadas de inducción o reinducción realizadas con socialización de código de integridad | Sumatoria de las jornadas de inducción o reinducción realizadas con socialización de código de integridad. | Actas, Grabaciones, Presentaciones y listados de asistencia utilizadas en jornadas de inducción o reinducción para divulgar o socializar el código de integridad. | V1: Creación del documento
| 4.2 | Realizar una actividad general, que permita la reflexión y apropiación del código de integridad de la entidad. | Actividad de reflexión y apropiación del código de integridad de la Entidad. | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Desarrollo de la actividad de reflexión y apropiación del código de integridad. | Se asigna un avance del 100% cuando la actividad se haya culminado y se haya elaborado documento. | Documento sobre la ejecución de la actividad de reflexión y apropiación del código de integridad. | V1: Creación del documento
| 4.3 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para realizar los cursos relacionados con integridad. | Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para realizar los cursos relacionados con integridad. | (Número de invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para que realicen los cursos relacionados con integridad / Número de invitaciones programadas para ser enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para que realicen los cursos relacionados con integridad (3)) * 100 | Correos electrónicos de las invitaciones enviadas. | V1: Creación del documento
5. Evaluación y Seguimiento | 5.1 | Realizar reuniones con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad por lo menos una vez cada cuatro meses. | Reuniones con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad realizadas | Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de reuniones del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad realizadas | (Número de reuniones realizadas con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad / Número de reuniones con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad de la Entidad programadas (3))*100 | Actas de reuniones. Listados de asistencia. Grabaciones de reuniones. Presentaciones realizadas. | V1: Creación del documento
| 5.2 | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante toda la vigencia 2023. | informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de la vigencia 2023. | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Consolidación de la información correspondiente a las acciones realizadas en la vigencia 2023 en materia de integridad. | Se asigna un avance del 100% cuando se consolide la totalidad de la información en un documento. | Documento que consolida la información relacionada con las acciones desarrolladas en materia de integridad en la vigencia 2023. | V1: Creación del documento
| 5.3 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia 2023 y comparar los resultados de la evaluación realizada para las acciones 2022, con el fin de determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación. | Determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2022 y en el 2023. | Dirección de Talento Humano | Diciembre | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2022 y en el 2023. | Se asigna un avance del 100% cuando se consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2022 y en el 2023 en un documento. | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2022 y en el 2023. | V1: Creación del documento
6. Gestión anual para la prevención de conflictos de interés | 6.1 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | Acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de intereses en los sistemas de información destinados para tal fin. | Dirección de Talento Humano | Abril Agosto Diciembre | Porcentaje de acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | (Número de acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin / Número de acciones programadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin (3)) * 100 | Correos electrónicos. | V1: Creación del documento