## Meta 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
86040220 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 16826674 | [10 empty] | 16826674 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 714052000 |  |  |  | 159334000 | [6 empty] | 873386000
LIBERACIONES |  |  |  | 7228077 | [8 empty] | 7228077 |  | COMPROMISOS | 16747500 | [11 empty] | 16747500 | 0.019175 | 1.918%
RESERVA DEFINITIVA | 86040219 | [11 empty] | 86040219 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 12098256.342 | 66950756.342 | 74744769.0259 | 74744769.0259 | 76793397.1969 | 91798897.1969 | 85688540.8808 | 78842025.3678 | 78842025.3678 | 78842025.3678 | 154040538 | 873386000.1138
GIROS | 40224313 | [11 empty] | 40224313 | 0.46751 | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Los giros de la reserva de meta 1 corresponden a giros de contratos de prestaciones de servicios y un pago pendiente del contrato de logística
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial | 18 | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | En enero se ajustó el Procedimiento “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” y se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de este en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Se socializó a las dependencias el Plan de Fortalecimiento consolidado, solicitando tener presente la implementación de las acciones definidas, así mismo se solicitó el primer reporte de avance correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024. |  |  |  | En enero se ajustó el Procedimiento “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” y se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de este en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Se socializó a las dependencias el Plan de Fortalecimiento consolidado, solicitando tener presente la implementación de las acciones definidas, así mismo se solicitó el primer reporte de avance correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024. |  |  |  | No se presentaron retrasos. |  |  |  | Se cuenta con la actualización del Procedimiento de “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” que orientará la asistencia técnica durante el 2024.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Realizar actividades de asistencia técnica dirigidas a los Sectores de la Administración Distrital, orientadas a la implementación de los lineamientos para la estrategia de transversalización del enfoque diferencial y del procedimiento de asistencia técnica que lidera la Dirección de Enfoque Diferencial. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 5%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | En enero se ajustó el Procedimiento de “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” y se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de este en el Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer. Lo anterior, con base en las propuestas de ajuste aprobadas en la reunión final de evaluación del procedimiento, realizada en diciembre de 2023 con el equipo de profesionales que lideraron la asistencia técnica. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EtQp9KVAAfJApnqmP_1lovAB2ND9xVvLF9uTCAt0z1Nm0A?e=BrbB3v
|  | Ejecución | [12 empty] | 5% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
2. Socializar con los diferentes sectores de la Administración Distrital, la caja de herramientas que contribuya a la eliminación de barreras de acceso a los servicios y a la realización de acciones afirmativas dirigidas a mujeres en sus diferencias y diversidad para la garantía de sus derechos en el Distrito Capital. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero. | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
3. Hacer seguimiento al plan de fortalecimiento interno para la incorporación de acciones afirmativas con enfoque diferencial que permitan el acceso de las mujeres en toda su diversidad a los servicios que presta la Secretaría Distrital de la Mujer. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 10%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 18%; CRONOGRAMA % MES 4: 18%; CRONOGRAMA % MES 5: 18%; CRONOGRAMA % MES 6: 18% | 100% | En enero se remitió el Plan de Fortalecimiento consolidado a las diferentes dependencias de la entidad para su conocimiento y para solicitar que tengan presente el cumplimiento de las acciones propuestas, así como solicitar la designación de una persona responsable del reporte de los avances y evidencias cada mes. De igual forma, se remitió la solicitud del primer reporte de avance en el cumplimiento de las acciones previstas para los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024 a las dependencias que proyectaron acciones para este periodo. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Ev-4e1p_3q5Mk4ClAnIpV54BcHQEJVOIA9C_GuShvcYI3Q?e=MatwtK
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 10% | 10%
4. Socializar e implementar la hoja de ruta para incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, a través del acompañamiento y articulación con la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Género. | 3 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero. | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
62464142 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5429367 |  |  | 500000 | [7 empty] | 5929367 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 638341000 |  |  | 9936000 | 78267000 | [6 empty] | 726544000
LIBERACIONES |  |  |  | 5988383 | [8 empty] | 5988383 |  | COMPROMISOS | 11962500 | [11 empty] | 11962500 | 0.016465 | 1.646%
RESERVA DEFINITIVA | 61614393 | [11 empty] | 61614393 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 7740930.9302 | 58338430.9302 | 61878792.7905 | 63325457.8408 | 64052923.3058 | 79058423.3058 | 68396944.1661 | 65326388.7709 | 65053388.7709 | 65053388.7709 | 128318930 | 726543999.5821
GIROS | 48614076 | [11 empty] | 48614076 | 0.78901 | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Los giros de la reserva de meta 2 corresponden a giros de contratos de prestaciones de servicios y un pago pendiente del contrato de logística
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | 20 | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | Desde la Estrategia de empoderamiento, en enero se realizó difusión del curso Observo, Identifico y Protejo a diferentes entidades distritales que hacen parte del Comité Operativo Distrital de infancia y Adolescencia como SDIS, Secretaría de Salud, ICBF, IDIPRON y Secretaría de Educación. Se efectuó socialización y difusión de la estrategia de empoderamiento a las 20 CIOM y a Casa de Todas. Desde la Estrategia de capacidades psicoemocionales, en enero se generó articulación con el equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer para inicio de alistamiento de plataforma moodle y de acciones para la inscripción de usuarias para los cursos "Escuela de educación emocional Amarte" y "Tejiendo redes comunidad y servidoras y servidores públicos". Se envío correo a la directora de Enfoque Diferencial para revisión y aprobación de la metodología para el desarrollo de los espacios vivenciales de transferencias de conocimientos con equipos psicosociales de otras entidades. Desde la Estrategia de Cuidado Menstrual, en enero mediante correo a Idipron se solicitó fecha para llevar a cabo el taller de Educación Menstrual para el Autocuidado y el Autoconocimiento con las personas víctimas de la ESCNNA que se encuentran en protección del Instituto. |  |  |  | A enero: La Estrategia de empoderamiento, realizó difusión del curso Observo, Identifico y Protejo a diferentes entidades distritales que hacen parte del Comité Operativo Distrital de infancia y Adolescencia como SDIS, Secretaría de Salud, ICBF, IDIPRON y Secretaría de Educación. Efectuó socialización y difusión de la estrategia de empoderamiento a las 20 CIOM y a Casa de Todas. La Estrategia de capacidades psicoemocionales, generó articulación con el equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer para inicio de alistamiento de plataforma moodle y de acciones para la inscripción de usuarias para los cursos "Escuela de educación emocional Amarte" y "Tejiendo redes comunidad y servidoras y servidores públicos". Envío correo a la directora de Enfoque Diferencial para revisión y aprobación de la metodología para el desarrollo de los espacios vivenciales de transferencias de conocimientos con equipos psicosociales del Distrito.La Estrategia de Cuidado Menstrual, a través de correo a Idipron solicitó fecha para llevar a cabo el taller de Educación Menstrual para el Autocuidado y el Autoconocimiento con las personas víctimas de la ESCNNA que se encuentran en protección del Instituto. |  |  |  | En la Estrategia de empoderamiento para el mes de diciembre no se presentaron retrasos en el desarrollo de la estrategia. En la Estrategia de capacidades psicoemocionales no se presenta retraso. En la Estrategia de Cuidado Menstrual no se presenta retraso. |  |  |  | Desde la Estrategia de empoderamiento se logró brindar herramientas de empoderamiento a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en sus diferencias y diversidad, fortaleciendo su comprensión y la detección y rutas de atención de violencias basadas en género. Desde la Estrategia de capacidades psicoemocionales se consolidó una oferta de bienestar emocional para las mujeres en sus diversidades en especial aquellas que por las diferentes dinámicas sociales y culturales han vivido discriminación y violencias, la oferta busca el fortalecimiento de capacidades para la gestión emocional, así como la búsqueda y consolidación de redes de apoyo entre mujeres, además de trabajo de cooperación entre sectores del distrito y con organizaciones internacionales favoreciendo la sostenibilidad y capacidad de la estrategia. Desde Estrategia de Cuidado Menstrual se brindó información pertinente y elementos para el cuidado menstrual que impacta en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, el Derecho a la Salud Plena de las personas beneficiarias atendiendo a las solicitudes de la Corte Constitucional, de acuerdo con la Sentencia T 398-19 ampliando a estas actividades a mujeres pertenecientes a otras poblaciones.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
5. Fortalecer redes protectoras con madres, padres, cuidadoras, cuidadores y profesionales que en el marco de sus acciones trabajan con niños, niñas y adolescentes para la identificación, prevención y actuación frente a las violencias y formas de discriminación basadas en género contra niños, niñas y adolescentes en sus diferencias y diverisidad. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 2%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 13%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | Durante el mes de enero se realizó difusión del curso Observo, Identifico y Protejo a diferentes entidades distritales que hacen parte del Comité Operativo Distrital de infancia y Adolescencia como SDIS, Secretaría de Salud, ICBF, IDIPRON y Secretaría de Educación en aras de fortalecer redes protectoras de niñas y adolescentes. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EhgjVncVFJ1FlTt2u7r8P1kB2o0ald7JzjcMYS6Jo0Nmng?e=Av2Q9N
|  | Ejecución | [12 empty] | 2% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
6, Realizar semilleros y jornadas significativas que brinden herramientas para el empoderamiento. Dirigidos a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en sus diferencias y diversidad | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 15%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
7, Desarrollar acciones de difusión, visibilización y divulgación de la estrategia de empoderamiento. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 2%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 13%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | En el mes de enero se realizó socialización y difusión de la estrategia de empoderamiento a las 20 Casas de Igualdad y a Casa de Todas, donde se explica el desarrollo de semilleros de empoderamiento y jornadas significativas. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Es_jtARLmJhLn785ZYaz1F0B_raFeBCc91MyWe9QnQMMpw?e=cfvTu2
|  | Ejecución | [12 empty] | 2% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
8. Desarrollar escuelas de educación emocional enfocadas en fortalecer capacidades y herramientas para gestionar la salud mental de las mujeres en su diversidad en la ciudad de Bogotá. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 1%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 15%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 24% | 100% | En enero se generó articulación con el equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer y se inició alistamiento de plataforma moodle y de acciones para la inscripción de usuarias para los cursos "Escuela de educación emocional Amarte" y "Tejiendo redes comunidad y servidoras y servidores públicos". | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/El-uacnCw_xFvq0e-JcEYnUBNsOw6H7JUFzM4_DN194YeA?e=o0wJW8
|  | Ejecución | [12 empty] | 1% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
9. Desarrollar espacios de encuentro de mujeres para el cuidado emocional denominados Espacios Respiro. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 15%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
10.Diseñar e implementar una estrategia de difusión y socialización de la caja de herramientas construida en el marco de la estrategia de capacidades psicoemocionales | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 1%; CRONOGRAMA % MES 2: 14%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 15%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | En enero se envío correo a la directora de Enfoque Diferencial para revisión y aprobación de la metodología para el desarrollo de los espacios vivenciales de transferencias de conocimientos con equipos psicosociales de otras entidades; con el fin de que se de continuidad de la estrategia metodológica en el año 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EnTWbaMAjF9Eipex_MDVk5MBzwLDJ0xzJbzLJ00ZbsrUIg?e=7zMoJf
|  | Ejecución | [12 empty] | 1% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
11. Implementar la Fase I y II de la EDCM. Espacios EMAA mujeres en sus diferencias y diversidad; hombres trans y personas no binarias. Jornadas de Dignidad Menstrual. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
12. Realizar la Mesa Interinstitucional activa, implementando Plan de Trabajo | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
13. Definir e implementar acciones de las fases III y IV de la Estrategia de Cuidado Menstrual dirigidas a mujeres y personas con experiencias menstruales en sus diferencias y diversidad, según priorización y pertinencia. | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 1%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 19% | 100% | En enero mediante correo a Idipron se solicitó fecha para llevar a cabo el taller de Educación Menstrual para el Autocuidado y el Autoconocimiento con las personas víctimas de la ESCNNA que se encuentran en protección del Instituto. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:b:/s/Instrumentosplaneacin2021/EfQVnXErQg1Nszm1tUqNIrIBlC14kpZN6FFSSE7l6wtNOQ?e=kdb1vi
|  | Ejecución | [12 empty] | 1% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
14. Diseñar y poner en acción el Plan Estratégico de Comunicaciones de la EDCM | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 10% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on F22: user: Fotocopiado
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar la Estrategia Casa de Todas
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
134900856 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 76818826 | 8615060 | 2158601 | 500000 | 899738 | [6 empty] | 88992225 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 361759000 | 1156691000 | 126621000 | 3091000 | 10458000 | 40670000 |  | 2949000 |  |  |  |  | 1702239000
LIBERACIONES |  |  | 789418 | 5150000 | [8 empty] | 5939418 |  | COMPROMISOS | 277196390 | [11 empty] | 277196390 | 0.16284 | 16.28%
RESERVA DEFINITIVA | 134900856 | [11 empty] | 134900856 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 706500 | 30694988.1923 | 143604977.1923 | 148493518.7892 | 153411183.8395 | 151197749.9053 | 169177916.572 | 152703427.5022 | 152334982.6379 | 150667649.3045 | 150667648.3045 | 298578458 | 1702239000.2398
GIROS | 23389411 | [11 empty] | 23389411 | 0.17338 | GIROS | 652960 | [11 empty] | 652960 | 0.00038359 | 0.03836%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar la Estrategia Casa de Todas | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | La reserva de la meta 3 se contituye por contratos de prestación de servicios, aseo y cafeteria de Casa de Todas, comunicaciones convergentes, transporte, fumigación, recarga de extintores y fotocopiado
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar la Estrategia Casa de Todas | 32 | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | Durante el mes enero 2024, se dio continuidad a la operación de la Estrategia Casa de Todas con atención presencial y telefónica, brindando atención integral y acompañamiento a 320 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizaron 739 atenciones en el periodo desagregadas por área así: 330 intervenciones por trabajo social, 229 actuaciones jurídicas, 180 atenciones psicosociales, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de la población a través de una oferta institucional diferencial y especializada, producto de estas asesorías, se ha logrado la caracterización detallada de la población atendida, la sistematización de las acciones realizadas, informes mensuales del trabajo realizado, y la prestación de los servicios requeridos por la población en el marco de las competencias de la entidad. Se realizó jornada de servicios en Casa de Todas. |  |  |  | Durante el mes enero 2024, se dio continuidad a la operación de la Estrategia Casa de Todas con atención presencial y telefónica, brindando atención integral y acompañamiento a 320 mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, se realizaron 739 atenciones en el periodo desagregadas por área así: 330 intervenciones por trabajo social, 229 actuaciones jurídicas, 180 atenciones psicosociales, con el fin de contribuir a la garantía de los derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de la población a través de una oferta institucional diferencial y especializada, producto de estas asesorías, se ha logrado la caracterización detallada de la población atendida, la sistematización de las acciones realizadas, informes mensuales del trabajo realizado, y la prestación de los servicios requeridos por la población en el marco de las competencias de la entidad. Se realizó jornada de servicios en Casa de Todas. |  |  |  | Fnalizando el mes de enero se realizó parte del proceso de contratación del personal de atención de la Casa de Todas; sin embargo, este hecho fue contemplado en la planeación de las metas por tanto no se presentaron retrasos en el cumplimiento de las mismas. Con el equipo completo a partir del mes de febrero las metas se cumplirán a cabalidad. La atención se ha prestado de manera presencial y telefónica. |  |  |  | Se ha brindado atención integral y acompañamiento a las mujeres que realizan ASP con el fin de contribuir a la garantía de derechos, combatir la estigmatización y mejorar la calidad de vida de esta población a través de una oferta institucional diferencial y especializada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
15. Realizar atenciones en intervención de trabajo social que comprenden plan de intervención, valoraciones iniciales, intervenciones, seguimiento y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 12%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 18%; CRONOGRAMA % MES 4: 18%; CRONOGRAMA % MES 5: 17%; CRONOGRAMA % MES 6: 17% | 100% | Durante el mes de enero de 2024 se atendieron 184 mujeres en trabajo social y se realizaron 330 atenciones desagregadas así: 136 intervenciones, 142 seguimientos, 29 cierres y 23 valoraciones iniciales. Durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica. A través de la atención, en el periodo se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: * 3 Portabilidad. * 12 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 4 Afiliaciones al sistema de salud * 19 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social , bono de adulto mayor y jardines * 17 Solicitud cupo DLE. *13 Proceso educación flexible. * 13 Formación para el trabajo (Miquelina Conviventia y Scalabrini). *46 Pruebas rápidas con secretaria de salud. *14 Fondo Nacional del Ahorro. *14 Empleabilidad. *2 educación superior *2 Anticoncepción *2 IVE *1 cedulación *1 traslado municipio salud. *1 Albergue. *1 Emprendimiento. *5 Salud sexual y reproductiva Se realizaron remisiones a entidades como: Secretaría de Salud, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del Ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaria de Educación, Secretaria Integración Social, Secretaria de Planeación, Oriéntame, Liga contra el cáncer, Secretaria de Hábitat, Conviventia, centro de formación Scalabrini, Agencia de empleo del SENA. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EiIsRVMt3EdDhADCu7S_wZ4B4lUUmMZzrBtsWXcdozY6iA?e=LUNYA5
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 12% | 12%
16. Realizar atenciones psicosociales (valoraciones iniciales, asesoría, seguimientos y cierres a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y sus familias | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 15%; CRONOGRAMA % MES 2: 17%; CRONOGRAMA % MES 3: 17%; CRONOGRAMA % MES 4: 17%; CRONOGRAMA % MES 5: 17%; CRONOGRAMA % MES 6: 17% | 100% | Durante el mes de enero de 2024 se atendieron 125 mujeres en el área psicosocial y se realizaron 180 atenciones desagregadas así: 23 asesorías, 113 seguimientos, 32 cierres y 12 valoraciones iniciales . La atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se han realizado primeras atenciones y orientación psicosocial con énfasis en gestión del malestar emocional que manifiestan por las mujeres, se brindaron herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se amplió su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación actual. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EiPIx46BckNNpHno36mhnm8Bw4Y1qt0AkygMwjODwZKE5A?e=rlyLZN
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 15% | 15%
17. Realizar atenciones jurídicas a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, que consisten en orientación, asesoría y representación jurídica especializada y llevar casos de intervención o representación judicial, con valoraciones iniciales, asesorías u orientaciones, seguimiento y cierres. | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 11%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 18%; CRONOGRAMA % MES 4: 18%; CRONOGRAMA % MES 5: 18%; CRONOGRAMA % MES 6: 17% | 100% | Durante el mes de enero de 2024, se atendieron en el área jurídica 97 mujeres y se realizaron 229 atenciones desagregadas así: 53 asesorías, 100 seguimientos, 66 cierres y 10 valoraciones iniciales. Se cumplió en forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de; valoraciones iniciales, actualización de datos, orientaciones, asesorías en materia jurídica y demás acciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual aclarando que en la atención, se brinda la información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales. Se prestó atención telefónica y presencial, en el marco de estas atenciones, durante el periodo se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: -Derechos de petición: 5 -Comités Jurídicos de estudio de casos:2 - Comités interdisciplinares de estudio de caso: 1 -Conceptos jurídicos: 4 | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Es9CIeZcQfJEpe7F1Cato1IBk15h4A19wbmiDOk1-9EHjA?e=NkJYle
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 11% | 11%
18. Generar información de los sitios, dinámicas y contextos de las actividades sexuales pagadas en Bogotá | 2 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | Actividad no programada para el mes de enero 2024 | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on C22: user: Prestaciones de servicios + Aseo y Cafeería + ETB + Trasnporte + Recarga de extintores
Note on D22: user: Pago ETB + Fotocopiado+Ferretería
Note on E22: user: Pago ETB
Note on F22: user: Fotocpiado
Note on G22: user: Ferreteria
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on D23: user: Liberación de lavado de tanques
Note on E23: user: Adición CPS
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
9478140 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 32409338 | [10 empty] | 32409338 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 400120000 |  |  | 25266000 | 50000000 | [6 empty] | 475386000
LIBERACIONES |  |  |  | 3728990 | [8 empty] | 3728990 |  | COMPROMISOS | 7177500 | [11 empty] | 7177500 |  | 1.51%
RESERVA DEFINITIVA | 9886473 | [11 empty] | 9886473 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 3395000 | 34531000 | 34553000 | 34826000 | 34553000 | 57354000 | 67793000 | 43066000 | 34553000 | 59553000 | 71209000 | 475386000
GIROS | 1608333 | [11 empty] | 1608333 | 0.16268 | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | La reserva presupuestal se constituye por contratos de prestación de servicios y fotocopiado
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar una estrategia de educación flexible con enfoque diferencial. | 9 | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | En enero se solicitó a Comunicaciones de la SDMujer la realización de pieza comunicativa editable para las invitaciones internas a las beneficiarias del ICFES, y a la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer reunión de articulación en febrero con el equipo de la Estrategia de Educación Flexible de la DED, con el fin de avanzar en las acciones previstas para este semestre relacionadas con la oferta de cursos que se articulan desde esta Dirección y se compartió el documento del informe final del ICFES, en donde se encuentran los avances en el área de inglés de las participantes que presentaron las Pruebas Saber 11 en el 2023. |  |  |  | En enero se solicitó a Comunicaciones de la SDMujer la realización de pieza comunicativa editable para las invitaciones internas a las beneficiarias del ICFES, y a la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer reunión de articulación en febrero con el equipo de la Estrategia de Educación Flexible de la DED, con el fin de avanzar en las acciones previstas para este semestre relacionadas con la oferta de cursos que se articulan desde esta Dirección y se compartió el documento del informe final del ICFES, en donde se encuentran los avances en el área de inglés de las participantes que presentaron las Pruebas Saber 11 en el 2023. |  |  |  | No se presentan retrasos. |  |  |  | La Estrategia de Educación Flexible permite la reducción de las barreras de acceso al derecho a la educación de las mujeres en sus diferencias y diversidad. .
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
19. Promover los apoyos de acceso a educación superior a través del acompañamiento, preparación (PRE ICFES) y financiación del Examen Saber 11° (ICFES). | 3 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 1%; CRONOGRAMA % MES 2: 4%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | En enero se solicitó a Comunicaciones de la SDMujer la realización de pieza comunicativa editable para las invitaciones internas a las beneficiarias del ICFES. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Ervv5ISMFrpIsjTukJ4Gc04BSvDEKSvIF8g-iT4SKkPY0A?e=dedNKG
|  | Ejecución | [12 empty] | 1% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
20. Promover la vinculación de las mujeres en toda su diversidad a la educación superior a través de ferias universitarias, y la divulgación/socialización de herramientas formativas (manuales, documentos, caja de herramientas) con diversas Universidades e Instituciones educativas que permitan facilitar el acceso, permanencia y culminación de los estudios superiores. | 3 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
21. Promover y acompañar a las mujeres en toda su diversidad en las estrategias de educación flexible y en los procesos de vinculación a la formación complementaria (cursos cortos) a través de alianzas interinstitucionales públicas y privadas. | 3 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 1%; CRONOGRAMA % MES 2: 9%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 25%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | En enero se solicitó a la Dirección de Gestión del Conocimiento de la SDMujer reunión de articulación en febrero con el equipo de la Estrategia de Educación Flexible de la DED, con el fin de avanzar en las acciones previstas para este semestre relacionadas con la oferta de cursos que se articulan desde esta Dirección y revisar el proceso que se llevará para este año, relacionado con los cursos del Sena; asimismo, se compartió el documento del informe final del ICFES, en donde se encuentran los avances en el área de inglés de las participantes que presentaron las Pruebas Saber 11 en el 2023. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/ElPiz9fHYFtOjyF9UEX1T2UBnI0Ae2yx42Ti7mtNNtVIEg?e=oEqZOX
|  | Ejecución | [12 empty] | 1% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on C22: user: Adiciones prestación de servicios + ICFES
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on E23: user: Terminaciones Anticipadas
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 5
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 9475180 | [10 empty] | 9475180 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 185938000 |  |  |  | 34820000 | [6 empty] | 220758000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | [13 empty] | 0%
RESERVA DEFINITIVA | 9057180 | [11 empty] | 9057180 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 900416 | 16467416.3327 | 18282248.998 | 18282248.998 | 18732457.1643 | 33293457.1643 | 20687260.8296 | 19182665.3306 | 19182665.3306 | 19182665.3306 | 36564499 | 220758000.4785
GIROS | 0 | [11 empty] | 0 |  | GIROS | 0 | [13 empty] | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | [14 empty] | 0 | La reserva presupuestal se constituye por contratos de prestación de servicios | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres | 6 | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | Avances en la implementación de la estrategia de fortalecimiento, con la realización de actividades programadas durante el mes deenero, especificamente con el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. Se realizaron actividades de fortalecimiento con el CCM como lamesa coordinadora del mes de enero. La actividad se realizó con apoyo del operador logístico. |  |  |  | Avances en propuesta de fortalecimiento al CCM. Se han acompañado los eventos programados durante la vigencia 2024 sin ninguna dificultad: Se conto con el apoyo y articulación con la dirección de Enfoque Diferencial. |  |  |  | No se presentaron retrasos, las cifras son acordes con la programación |  |  |  | Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en torno al ejercicio del derecho de la participación
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
22. Realizar la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en el Distrito. | 6 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 15%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 15%; CRONOGRAMA % MES 4: 15%; CRONOGRAMA % MES 5: 15%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | Durante el mes de enero se realizó solicitud al operador logísitico para el desarrollo de la mesa coordinadora del 31 de enero de 2024 De igual manera, durante este mes se brindó asistencia técnica a las instancias que acompaña la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad a través de los siguientes contratos: - CCM: Yudy Stephany Álvarez Poveda - Contrato 320 de 2023 y Mayra Alejandra Palacios Guacheta - Contrato 145 de 2023. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjyW4BLKiXRIlft78U3JmdMBGEMiwCetUF4OiVL3ObfFyQ?e=l8Jyny
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 15% | 15%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 6
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 5429367 |  |  | 500000 | [7 empty] | 5929367 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 638341000 |  |  | 9936000 | 78267000 | [6 empty] | 726544000
LIBERACIONES |  |  |  | 5988383 | [8 empty] | 5988383 |  | COMPROMISOS | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | 9057180 | [11 empty] | 9057180 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 7740930.9302 | 58338430.9302 | 61878792.7905 | 63325457.8408 | 64052923.3058 | 79058423.3058 | 68396944.1661 | 65326388.7709 | 65053388.7709 | 65053388.7709 | 128318930 | 726543999.5821
GIROS | 0 | [11 empty] | 0 |  | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Implementar 3 estrategias con enfoque diferencial para mujeres en su diversidad | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | La reserva de la meta 7 se constituye por contratos de prestación de servicios, apoyo logístico y fotocopiado
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Acompañar técnicamente 4 instancias de participación y representación de las mujeres para fortalecer sus capacidades de liderazgo | 5 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0.12; AVANCE DE META FEB: 0.76; AVANCE DE META MAR: 0.76; AVANCE DE META ABR: 0.76; AVANCE DE META MAY: 0.76; AVANCE DE META JUN: 0.84; AVANCE DE META TOTAL: 4 | Se realizó reunión del CCM con la secretaria didtrital de la mujer y la sesión ordinaria del Espacio Autónomo, la mesa coordinadora del CCM del mes de enero de 2024, con el acopañamiento técnico de la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad . |  |  |  | Se ha realizado el acompañamiento técnico al CCM. Se realizó articulación para el acompañamiento del CCM con la Dirección de Enfoque Diferencial para la logística y presentacionesde los eventos progamados. |  |  |  | No se presentaron retrasos, las cifras son acordes con la programación |  |  |  | Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del derecho a la participación de las mujeres en las diferentes instancias priorizadas, para el posicionamiento de sus agendas.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
23. Acompañar técnica y operativamente el desarrollo de la Mesa coordinadora, el Espacio Ampliado y cuando se solicite por parte del CCM la plenaria del espacio autónomo. | 1 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 15%; CRONOGRAMA % MES 2: 15%; CRONOGRAMA % MES 3: 15%; CRONOGRAMA % MES 4: 15%; CRONOGRAMA % MES 5: 15%; CRONOGRAMA % MES 6: 25% | 100% | El 10 de enero se llevó a cabo una ruenión entre Consejo Consultivo de Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer, con el objetivo de identificar la articulación requerida este año para el funcionamiento de la instancia y conocer las acciones a implementar por parte de la SDMujer. El 31 de enero se llevó a cabo la Mesa Coordinadora, en la cual se reviso el plan de acción elaborado por la instancia para la vigencia 2024 y se socializó por parte de la Directora de Enfoque Diferencial, la transversalización del enfoque diferencial. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Eomz7xe4RAdEvHVAs-vJV7YBt-Zg9vrEGWuAlnYU0tXgZg?e=2fa53Z
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 15% | 15%
24. Acompañar técnicamente el desarrollo de las mesas de trabajo con los sectores de la administración distrital y alcaldias locales, y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración distrital y los alcaldes locales en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | 0.5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
25. Acompañar técnicamente el desarrollo de comisiones de trabajo del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres. | 1 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
26. Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá, con énfasis en las bancadas de mujeres de este órgano | 1 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
27. Gestionar, coordinar y acompañar técnicamente las reuniones de la Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Género. | 0.5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
28. Realizar acompañamiento técnico al Puesto de mando Unificado (PMU) a los cuales se convoque a la SDMujer, durante las movilizaciones y protesta social que se realicen. | 0.5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
29. Acompañar técnicamente la transversalización del enfoque de género en dos instancias de participación del Distrito Capital | 0.5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on F22: user: Fotocopiado
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A53: Denis Helbert Morales Roa: Se propone que se mantenga este acompañamiento pero que se sume a la meta el acompañamiento a otra instancia que podría ser el Consejo Distrital de Jóvenes

## Meta 7
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-06 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7671 - Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá
PROPÓSITO |  | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Implementar el sistema distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los enfoques de género y diferencial para garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Promoción de la igualdad, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de las mujeres.
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS |  | 4877183 | 500000 | [9 empty] | 5377183 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 638341000 |  |  | 9936000 | 78267000 | [6 empty] | 726544000
LIBERACIONES |  |  | 54882 | 5648483 | [8 empty] | 5703365 | 1141% | COMPROMISOS | 11962500 | [11 empty] | 11962500 | 0.016465 | 1.646%
RESERVA DEFINITIVA | 20762293 | [11 empty] | 20762293 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 7740930.9302 | 58338430.9302 | 61878792.7905 | 63325457.8408 | 64052923.3058 | 79058423.3058 | 68396944.1661 | 65326388.7709 | 65053388.7709 | 65053388.7709 | 128318930 | 726543999.5821
GIROS | 2408332 | [11 empty] | 2408332 | 0.116 | GIROS | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | [14 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Diseñar e implementar 4 estrategias de transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación con enfoque diferencial y de género, dirigidas a la ciudadanía | 10 | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | En enero se desarrolló un documento de alistamiento, a partir de los CONPES de las Políticas Públicas diferenciales, como punto de partida para la identificación y diagnóstico de las principales problemáticas de los grupos poblacionales, con los cuales se adelantarán los encuentros diferenciales. |  |  |  | En enero se desarrolló un documento de alistamiento, a partir de los CONPES de las Políticas Públicas diferenciales, como punto de partida para la identificación y diagnóstico de las principales problemáticas de los grupos poblacionales, con los cuales se adelantarán los encuentros diferenciales. |  |  |  | No se presenta retrasos. |  |  |  | Se contribuye en la eliminación de estereotipos, imaginarios y representaciones de discriminación para las mujeres en sus diferencias y diversidad, a través de fomentar la incorporación del enfoque diferencial en los diferentes sectores de la administración distrital, visibilizar las agendas políticas de las mujeres en sus diferencias y diversidades por medio de las conmemoraciones, crear herramientas con enfoque diferencial, así como vincular a las mujeres en las actividades de la Dirección.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
30. Apoyar el desarrollo de las conmemoraciones de mujeres en sus diferencias y diversidad con la cuales se trabaja en la dirección de enfoque diferencial, con el objetivo de reducir los estereotipos e imaginarios arraigados que perpetúan la discriminación; mediante el posicionamiento activo de las agendas públicas que abordan las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres, vinculando a la sociedad civil, organizaciones de mujeres y sectores de la Administración Distrital. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 5%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 30%; CRONOGRAMA % MES 6: 35% | 100% | La actividad no estaba programada en enero | [7 empty] | No aplica
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
31. Desarrollar encuentros diferenciales de mujeres, con el fin de diseñar e implementar jornadas informativas dirigidas a los sectores de la administración distrital, para la incorporación del enfoque de género y diferencial en las políticas y prácticas institucionales, para generar una transformación cultural efectiva, reduciendo los imaginarios, estereotipos y representaciones de las mujeres sus diferencias y diversidad. | 5 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 1%; CRONOGRAMA % MES 2: 5%; CRONOGRAMA % MES 3: 5%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 29%; CRONOGRAMA % MES 6: 35% | 100% | En enero se desarrolló un documento de alistamiento, a partir de los CONPES de las Políticas Públicas diferenciales, como punto de partida para la identificación y diagnóstico de las principales problemáticas de los grupos poblacionales, con los cuales se adelantarán los encuentros diferenciales. | [7 empty] | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EqXoDvuiOMZBmWVJGrPjf98BHdQHJUJhne9TuNLZ5gcLQQ?e=PwgfMR
|  | Ejecución | [12 empty] | 1% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on D22: user: Fotocopiado
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on D23: user: Pubblica liquidación
Note on E23: user: Terminaciones Anticipadas
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-02-06 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
37 | N/A | N/A | N/A | N/A | Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades | Sumatoria de sectores a los que se transversaliza el enfoque diferencial | suma | 15 | Número | Se cuantificará el número de sectores a impactar anualmente, que deben ser 15 en total; se espera que tales sectores transversalicen el enfoque diferencial e implementen acciones afirmativas con enfoque diferencial. | Catherine Niño | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | Anual | Documentos de implementación de las estrategias; actas de reuniones, listados de asistencia y reportes | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN ABR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 1; PROGRAMACIÓN JUN: 1; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | La meta no estaba programada para el mes de enero | No aplica | La meta no estaba programada para el mes de enero | No presenta retrasos | No aplica | suma
N/A | 39 | N/A | N/A | N/A | Realizar atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (valoraciones inciales, asesorias u orientacicones, seguimientos y cierres) | Sumatoria de atenciones juridicas brindadas a las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | suma | 12200 | Número | Se cuantificarán mensualmente las atenciones sociojuridicas: valoraciones iniciales, asesorías, seguimientos y cierres. | Yanira Espinosa | 900 | 3200 | 3900 | 3300 | 900 | Mensual | Reporte mensual de atenciones socio jurídicas realizadas-PMR Mensual | PROGRAMACIÓN ENE: 100; PROGRAMACIÓN FEB: 160; PROGRAMACIÓN MAR: 160; PROGRAMACIÓN ABR: 160; PROGRAMACIÓN MAY: 160; PROGRAMACIÓN JUN: 160; AVANCE META ENE: 229 | 229 | 25.44% | Durante el mes de enero de 2024, se atendieron en el área jurídica 97 mujeres y se realizaron 229 atenciones desagregadas así: 53 asesorías, 100 seguimientos, 66 cierres y 10 valoraciones iniciales. Se cumplió en forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de; valoraciones iniciales, actualización de datos, orientaciones, asesorías en materia jurídica y demás acciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual aclarando que en la atención, se brinda la información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales. Se prestó atención telefónica y presencial, en el marco de estas atenciones, durante el periodo se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: -Derechos de petición: 5 -Comités Jurídicos de estudio de casos:2 - Comités interdisciplinares de estudio de caso: 1 -Conceptos jurídicos: 4 | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EsZhexKRtp5IooZRX55ri-QBxsCXb0MZch9O67boRDhOIw?e=2VHILJ | Durante el mes de enero de 2024, se atendieron en el área jurídica 97 mujeres y se realizaron 229 atenciones desagregadas así: 53 asesorías, 100 seguimientos, 66 cierres y 10 valoraciones iniciales. Se cumplió en forma oportuna y efectiva, con la agenda programada para atención a las mujeres y en este orden con la realización de; valoraciones iniciales, actualización de datos, orientaciones, asesorías en materia jurídica y demás acciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual aclarando que en la atención, se brinda la información precisa sobre los temas consultados y se desarrollan las acciones legales pertinentes, en lo que se relaciona con la elaboración de documentos y memoriales, para la garantía y la protección de los derechos fundamentales. Se prestó atención telefónica y presencial, en el marco de estas atenciones, durante el periodo se logró además de dar las asesorías requeridas, el seguimiento a casos en curso y la elaboración y trámite de: -Derechos de petición: 5 -Comités Jurídicos de estudio de casos:2 - Comités interdisciplinares de estudio de caso: 1 -Conceptos jurídicos: 4 | No presenta retrasos | No aplica | creciente
N/A | 40 | N/A | N/A | N/A | Realizar atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (valoraciones inciales, asesorias, seguimientos y cierres) | Sumatoria de atenciones psicosociales brindadas a las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas | suma | 8100 | Número | Se cuantificarán mensualmente las atenciones psicosociales: valoraciones iniciales, asesorías, seguimientos y cierres. | Yanira Espinosa | 650 | 2400 | 2200 | 2200 | 650 | Mensual | Reporte mensual de atenciones psicosociales realizadas-PMR Mensual | PROGRAMACIÓN ENE: 100; PROGRAMACIÓN FEB: 110; PROGRAMACIÓN MAR: 110; PROGRAMACIÓN ABR: 110; PROGRAMACIÓN MAY: 110; PROGRAMACIÓN JUN: 110; AVANCE META ENE: 180 | 180 | 27.69% | Durante el mes de enero de 2024 se atendieron 125 mujeres en el área psicosocial y se realizaron 180 atenciones desagregadas así: 23 asesorías, 113 seguimientos, 32 cierres y 12 valoraciones iniciales . La atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se han realizado primeras atenciones y orientación psicosocial con énfasis en gestión del malestar emocional que manifiestan por las mujeres, se brindaron herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se amplió su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación actual. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EsJvgZt57NFCoXx2wrKIDIYBOH67NMZym0_w7YeXs62beA?e=B23oHv | Durante el mes de enero de 2024 se atendieron 125 mujeres en el área psicosocial y se realizaron 180 atenciones desagregadas así: 23 asesorías, 113 seguimientos, 32 cierres y 12 valoraciones iniciales . La atención se prestó de manera presencial y telefónica acorde a la agenda programada. Se han realizado primeras atenciones y orientación psicosocial con énfasis en gestión del malestar emocional que manifiestan por las mujeres, se brindaron herramientas psicológicas dirigidas a gestionarlo, facilitar la expresión de sentimientos y avanzar en su reconocimiento como sujetas de derechos. Así mismo, se amplió su empoderamiento motivando la corresponsabilidad para el cuidado de su salud mental, focalizándoles en su proyecto de vida y preparación para la toma de decisiones y mejorar su situación actual. | No presenta retrasos | No aplica | decreciente
N/A | 41 | N/A | N/A | N/A | Realizar atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (valoraciones inicales intervenciones, seguimientos y cierres) | Sumatoria de servicios de intervención social para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas y sus familias | suma | 19200 | Número | Se cuantificarán mensualmente las atenciones en trabajo social: valoraciones iniciales, asesorías, seguimientos y cierres. | Yanira Espinosa | 1500 | 5000 | 6200 | 5000 | 1500 | Mensual | Reporte mensual de atenciones en trabajo social realizadas-PMR Mensual | PROGRAMACIÓN ENE: 180; PROGRAMACIÓN FEB: 270; PROGRAMACIÓN MAR: 270; PROGRAMACIÓN ABR: 260; PROGRAMACIÓN MAY: 260; PROGRAMACIÓN JUN: 260; AVANCE META ENE: 330 | 330 | 22% | Durante el mes de enero de 2024 se atendieron 184 mujeres en trabajo social y se realizaron 330 atenciones desagregadas así: 136 intervenciones, 142 seguimientos, 29 cierres y 23 valoraciones iniciales. Durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica. A través de la atención, en el periodo se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: * 3 Portabilidad. * 12 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 4 Afiliaciones al sistema de salud * 19 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social , bono de adulto mayor y jardines * 17 Solicitud cupo DLE. *13 Proceso educación flexible. * 13 Formación para el trabajo (Miquelina Conviventia y Scalabrini). *46 Pruebas rápidas con secretaria de salud. *14 Fondo Nacional del Ahorro. *14 Empleabilidad. *2 educación superior *2 Anticoncepción *2 IVE *1 cedulación *1 traslado municipio salud. *1 Albergue. *1 Emprendimiento. *5 Salud sexual y reproductiva Se realizaron remisiones a entidades como: Secretaría de Salud, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del Ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaria de Educación, Secretaria Integración Social, Secretaria de Planeación, Oriéntame, Liga contra el cáncer, Secretaria de Hábitat, Conviventia, centro de formación Scalabrini, Agencia de empleo del SENA. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EgBG2wB_yixAqA52SIR07ucBKVQphJA3KoOMIr651BcXuA?e=xDnjpd | Durante el mes de enero de 2024 se atendieron 184 mujeres en trabajo social y se realizaron 330 atenciones desagregadas así: 136 intervenciones, 142 seguimientos, 29 cierres y 23 valoraciones iniciales. Durante el periodo se realizó atención presencial y telefónica. A través de la atención, en el periodo se logró dar respuesta a las siguientes necesidades específicas: * 3 Portabilidad. * 12 Solicitud de encuesta socioeconómica SISBEN * 4 Afiliaciones al sistema de salud * 19 Activación servicios de SDIS, proyecto enlace emergencia social , bono de adulto mayor y jardines * 17 Solicitud cupo DLE. *13 Proceso educación flexible. * 13 Formación para el trabajo (Miquelina Conviventia y Scalabrini). *46 Pruebas rápidas con secretaria de salud. *14 Fondo Nacional del Ahorro. *14 Empleabilidad. *2 educación superior *2 Anticoncepción *2 IVE *1 cedulación *1 traslado municipio salud. *1 Albergue. *1 Emprendimiento. *5 Salud sexual y reproductiva Se realizaron remisiones a entidades como: Secretaría de Salud, Fundación Miquelina, Fondo Nacional del Ahorro, Registraduría, Secretaría Desarrollo Económico, Secretaria de Educación, Secretaria Integración Social, Secretaria de Planeación, Oriéntame, Liga contra el cáncer, Secretaria de Hábitat, Conviventia, centro de formación Scalabrini, Agencia de empleo del SENA. | No presenta retrasos | No aplica | constante
N/A | N/A | N/A | Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | N/A | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoque de derechos de las mujeres, de género y diferencial. | 1. Número de actividades de alistamiento, seguimiento y evaluación de la asistencia técnica implementadas | Sumatoria de actividades de alistamiento, seguimiento y evalauación de la asistencia técnica | suma | 130 | Número | 10 actividades de alistamiento anuales. | Catherine Niño | 0 | 48 | 48 | 24 | 10 | Mensual | 1. Evidencias de reuniones internas para alistar, planear y hacer seguimiento a la asistencia técnica 2. Documentos elaborados asociados a la asistencia técnica | PROGRAMACIÓN ENE: 1; PROGRAMACIÓN FEB: 2; PROGRAMACIÓN MAR: 2; PROGRAMACIÓN ABR: 2; PROGRAMACIÓN MAY: 2; PROGRAMACIÓN JUN: 1; AVANCE META ENE: 1 | 1 | 10% | En el mes de enero se realizó una actividad de alistamiento: se ajustó el Procedimiento de “Asistencia técnica a los Sectores de la Administración Distrital y las localidades para la transversalización del enfoque diferencial” y se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de este en el Sistema Integrado de Gestión de la SDMujer. Lo anterior, con base en las propuestas de ajuste aprobadas en la reunión final de evaluación del procedimiento, realizada en diciembre de 2023 con el equipo de profesionales que lideraron la asistencia técnica. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Ei3PHpDRLfRJoe5da4XWJY8Blx_z9O1azDF-cIrge6zWkw?e=cNeaDU | Al mes de enero se ha implementado una actividad de alistamiento de la asistencia técnica. | No presenta retrasos | No aplica
N/A | N/A | N/A | Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | N/A | Elaborar e implementar 3 lineamientos con enfoque de derechos de las mujeres, de género y diferencial. | 2. No. de actividades de asistencia técnica para la transversalización del enfoque diferencial para mujeres implementadas. | Sumatoria de actividades de asistencia técnica para la transversalización del enfoque diferencial | suma | 132 | Número | 16 actividades de asistencia anuales | Catherine Niño | 0 | 40 | 40 | 36 | 16 | Mensual | 1. Evidencias de reuniones externas para asistencia técnica 2. Informes de asistencia técnica mensuales | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 4; PROGRAMACIÓN ABR: 4; PROGRAMACIÓN MAY: 4; PROGRAMACIÓN JUN: 4; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | La meta no estaba programada para el mes de enero | No aplica | La meta no estaba programada para el mes de enero | No presenta retrasos | No aplica
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá Bogotá | Personas con acceso a los servicios sociales del Estado con enfoque diferencial. | Sumatoria de mujeres que participan en acciones afirmativas | suma | 14926 | Número | Mujeres atendidas en el marco del proyecto de inversión 7671 | Gabriela Córdoba | 0 | 1632 | 6476 | 5998 | 820 | Mensual | Reporte SIMISIONAL | PROGRAMACIÓN ENE: 20; PROGRAMACIÓN FEB: 160; PROGRAMACIÓN MAR: 160; PROGRAMACIÓN ABR: 160; PROGRAMACIÓN MAY: 160; PROGRAMACIÓN JUN: 160; AVANCE META ENE: 55 | 55 | 6.707% | En el mes enero se realizaron atenciones a 55 mujeres nuevas en sus diferencias y diversidad desde la Dirección de Enfoque Diferencial. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/ErT-SsapcftDvR0FGIc05pEBgxMggSPhcdj5RXVw8zFK0A?e=AmHQmW | En el mes enero se realizaron atenciones a 55 mujeres nuevas en sus diferencias y diversidad desde la Dirección de Enfoque Diferencial. | No presenta retrasos | No aplica
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: Mireya Leuro Vásquez | [12 empty] | Nombre: Marcia Yazmin Castro Ramírez | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Angie Mesa Rojas; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
| Cargo: Profesional Especializada Dirección de Enfoque Diferencial | [12 empty] | Cargo: Directora de Enfoque Diferencial | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on Z15: Usuario de Windows: promedio 200 1000 año por ppasp

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres