## Metas 1 Orientacion y asesoría
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar a 39000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
40726122 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 32779077 | 6910485 | 1036560 | [9 empty] | 40726122 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1238578967 | [6 empty] | 767966033 |  |  |  |  | 2006545000 |  |  | 156441789 | 11026000000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 116350000 | [11 empty] | 116350000 | 0.093938 | 5.799% | 0 | 2910030500
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 88585500 | 177171000 | 177171000 | 182630362 | 227416000 | 175216000 | 175216000 | 175216000 | 175216000 | 175216000 | 277491138 | 2006545000 |  |  | 0 | 11026000000
GIROS | 20566000 | [11 empty] | 20566000 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0% | 82268000 | 0
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar a 39.000 mujeres, orientaciones y asesorías socio jurídicas través de Casas de Justicia y escenarios de fiscalías (CAPIV, CAVIF y CAIVAS) y Sede | 35% | Programación | AVANCE DE META ENE: 500; AVANCE DE META FEB: 800; AVANCE DE META MAR: 950; AVANCE DE META ABR: 950; AVANCE DE META MAY: 1044; AVANCE DE META TOTAL: 4244 | Dentro del periodo se avanzó en los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica en los espacios institucionales. Se realizó atención en 6 Casas de Justicia. |  |  |  | Dentro del periodo se avanzó en los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica en los espacios institucionales. Se realizó atención en 6 Casas de Justicia, brindando atención por primera vez a 105 mujeres. |  |  |  | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  |  | Las mujeres se benefician con poder acceder al servicio de orientación y asesoría jurídica con enfoque de género y de derecho de las mujeres; adicionalmente, en los casos que la mujer manifieste su voluntariedad y se cumpla con los criterios de la Resolución 314 de 2022, pueden acceder al escalonamiento del caso para contar con abogada de representación.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 105; AVANCE DE META TOTAL: 105
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en escenarios de fiscalia (Caivas, Capiv) | 13% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 12%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 22%; CRONOGRAMA % MES 4: 22%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales en los puntos de Caivas, Capiv. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
2. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en Casas de justicia que no tiene implementada la ruta integral | 13% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 12%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 22%; CRONOGRAMA % MES 4: 22%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales en los puntos de Casas de justicia sin ruta integral. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
3. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en casas de justicia con Ruta Integral | 9% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 12%; CRONOGRAMA % MES 2: 18%; CRONOGRAMA % MES 3: 22%; CRONOGRAMA % MES 4: 22%; CRONOGRAMA % MES 5: 26% | 100% | Al fiinalizar enero se cuenta con la contratación de 12 abogadas para los servicios en casas de justicia con ruta integral. Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 10.3% | 10.3%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Metas 2 Representacion juridica
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Ejercer a 3900 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
30702542 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 30702542 | [11 empty] | 30702542 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1982706500 | [6 empty] | 1336504500 |  |  |  |  | 3319211000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 1346000500 | [11 empty] | 1346000500 | 0.67887 | 40.55%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 148500500 | 297001000 | 297001000 | 297001000 | 349201000 | 297001000 | 297001000 | 297001000 | 297001000 | 297001000 | 445501500 | 3319211000
GIROS | 6856000 | [11 empty] | 6856000 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Ejercer a 3900 casos nuevos asignados por Comité de Enlaces representacíón jurídica. | 40% | Programación | AVANCE DE META ENE: 20; AVANCE DE META FEB: 50; AVANCE DE META MAR: 90; AVANCE DE META ABR: 90; AVANCE DE META MAY: 102; AVANCE DE META TOTAL: 352 | El equipo de abogadas de litigio durante enero asistieron a 138 audiencias programadas de procesos que se encuentran activos. En este mes no se programaron sesiones del Comité técnico de representación jurídica, para asignación de nuevos procesos de representación. El caso nuevo corresponde a un caso asignado en 2023, que tenía audiencia para enero 2024 por incumplimiento de medida de protección. |  |  |  | El equipo de abogadas de litigio durante enero asistieron a 138 audiencias programadas de procesos que se encuentran activos. En este mes no se programaron sesiones del Comité técnico de representación jurídica, para asignación de nuevos procesos de representación. El caso nuevo corresponde a un caso asignado en 2023, que tenía audiencia para enero 2024 por incumplimiento de medida de protección. |  |  |  | En diciembre no se realizaron sesiones de Comité técnico de representación jurídica, de acuerdo con la programación establecida en memorando 3-2023-004827 que indica: "dado el inicio de la vacancia judicial, el cierre de la vigencia 2023 y el inicio de la vigencia 2024, se hace necesario suspender el escalonamiento de casos para el servicio de representación jurídica ante el Comité Técnico de Representación Jurídica desde el 22 de noviembre de 2023 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024". Las sesiones semanales del comité iniciarán a partir de febrero 2024. |  |  |  | Las mujeres pueden acceder al servicio gratuito de representación jurídica, siempre que cumplan con los criterios establecidos, favoreciendo el acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos o de sus familias en caso de feminicidio.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
4. Iniciar la representación judicial y/o administrativa de casos nuevos | 0.4 | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 6%; CRONOGRAMA % MES 2: 14%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | El equipo de abogadas de litigio durante enero asistieron a 140 audiencias programadas de procesos que se encuentran activos. En este mes no se programaron sesiones del Comité técnico de representación jurídica, para asignación de nuevos procesos de representación. El caso nuevo corresponde a un caso asignado en 2023, que tenía audiencia para enero 2024 por incumplimiento de medida de protección. | [7 empty] | Acumulado mujeres 7672-2024 y memorando 004827 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 6% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A35: Rocío López: 3417 Casos

## Metas 4 Ruta integral
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
27031164 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 20882238 |  | 5873925 | 275001 | [8 empty] | 27031164 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1005847500 | [6 empty] | 622309500 |  |  |  |  | 1628157000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 462208500 | [11 empty] | 462208500 | 0.45952 | 28.39%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 69145500 | 138291000 | 142854000 | 142854000 | 195054000 | 142854000 | 142854000 | 142854000 | 142854000 | 142854000 | 225688500 | 1628157000
GIROS | 13986000 | [11 empty] | 13986000 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar atención en 7 Casas de Justicia con ruta integral | 10% | Programación | AVANCE DE META ENE: 7; AVANCE DE META FEB: 7; AVANCE DE META MAR: 7; AVANCE DE META ABR: 7; AVANCE DE META MAY: 7; AVANCE DE META TOTAL: 7 | En enero se dio servicio de atencion jurídica en 5 Casas de Justicia con Ruta Integral: Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy y Suba Ciudad Jardín. Con 102 mujeres atendidas. Y en atención psicosocial en casa de justicia Bosa Campo Verde, realizando 40 atenciones. |  |  |  | En enero se dio servicio de atencion jurídica en 5 Casas de Justicia con Ruta Integral: Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy y Suba Ciudad Jardín. Con 102 mujeres atendidas. Y en atención psicosocial en casa de justicia Bosa Campo Verde, realizando 40 atenciones |  |  |  | El retraso de la meta es ocasionado porque aun no se han culminado los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención psicojurídica en los espacios institucionales. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  |  | Las mujeres se benefician con la implementación de la Ruta Integral en las Casas de Justicia, al poder acceder a atenciones socio jurídicas de orientación y asesoría especializadas, realizadas con enfoque de género y de derecho de las mujeres; adicionalmente, en los casos que lo requirieran pueden acceder al acompañamiento psicosocial con el objetivo de fortalecer en el marco de la estrategia de justicia de género, los esquemas de atención, acompañamiento y seguimiento psicosocial a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencias basadas en género, entendiendo que dichas situaciones afectan, limitan o disminuyen sus contextos de vida. Favoreciendo así, el acceso, la adherencia y permanencia en la ruta de administración de justicia, facilitando un acceso efectivo que contribuya a garantizar la validación y el reconocimiento de sus derechos y la posible transformación de sus realidades.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 6; AVANCE DE META TOTAL: 6
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
5. Brindar en 7 casas de justicia con ruta integral los servicios de la SDMujer | 3% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | En enero se dio servicio de atención en 5 Casas de Justicia con Ruta Integral: Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy y Suba Ciudad Jardín. El retraso de la meta es ocasionado porque aun no se ha culminado con los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica en los espacios institucionales. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 17% | 17%
6. Brindar los servcios de acompañamiento psicosocial al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en Casas de justicia con ruta integral | 4% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | En enero se contó con profesional psicosocial en casa de justicia Bosa Campo Verde, realizando 40 atenciones. El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las 7 profesionales psicosociales y coordinadora del equipo psicosocial en los puntos de Casas de justicia con ruta integral. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 3% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
7. Realizar las acciones para dinamizar los servicios en Casas de Justicia con Ruta Integral | 3% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las 7 profesionales dinamizadoras en los puntos de Casas de justicia con ruta integral. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta5 Seguimiento RutaIntegral
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
13829904 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 13829904 | [11 empty] | 13829904 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 534722500 | [6 empty] | 370192500 |  |  |  |  | 904915000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 276035500 | [11 empty] | 276035500 | 0.51622 | 30.5%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 41132500 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 82265000 | 123397500 | 904915000
GIROS | 9746000 | [11 empty] | 9746000 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Realizar seguimiento al 100% de los casos que se atienden en 7 Casas de Justicia con ruta integral. | 5% | Programación | AVANCE DE META ENE: 20%; AVANCE DE META FEB: 20%; AVANCE DE META MAR: 20%; AVANCE DE META ABR: 20%; AVANCE DE META MAY: 20%; AVANCE DE META TOTAL: 1 | En enero se dio seguimiento a mujeres con atención en 6 Casas de Justicia con Ruta Integral: Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy y Suba Ciudad Jardín. Se registran 31 seguimientos juridicos efectivos y 5 psicosociales. |  |  |  | En enero se dio seguimiento a mujeres con atención en 5 Casas de Justicia con Ruta Integral: Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Fontibón, Kennedy y Suba Ciudad Jardín. Se registran 31 seguimientos efectivos. |  |  |  | El retraso de la meta es ocasionado porque aun no se ha culminado con los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica en los espacios institucionales. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  |  | Las ciudadanas se benefician al contar con el acompañamiento de las abogadas de ruta integral y litigio para el seguimiento de los casos que tienen asignada abogada de representación, así como para casos con acompañamiento psicosocial.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 20%; AVANCE DE META TOTAL: 20%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
8. Realizar seguimiento de acuerdo con los criterios establecidos por la SDMujer a las mujeres que reciben atención en Casas de justicia con ruta integral. | 3% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 10%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | En enero se registran 31 seguimientos sociojurídicos a mujeres atendidas en las casas de justicia con ruta integral y 5 seguimientos psicosociales | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 10% | 10%
9. Realizar seguimiento a las activaciones de ruta realizadas por las dinamizadoras en ruta integral. | 2% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 10%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las 7 profesionales dinamizadoras en los puntos de Casas de justicia con ruta integral. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 10% | 10%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 6 URI
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | ENE | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Brindar en 5 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
44152057 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 35889457 |  |  | 3340200 | 4922400 | [7 empty] | 44152057 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1857476500 |  |  |  |  | 1217317500 | [6 empty] | 3074794000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 709436000 | [11 empty] | 709436000 | 0.23073 | 23.07%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 135257500 | 270515000 | 274425750 | 274425750 | 327025750 | 274425750 | 274425750 | 274425750 | 274425750 | 274425750 | 421015500 | 3074794000
GIROS | 31114000 | [11 empty] | 31114000 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Brindar en 5 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 5% | Programación | AVANCE DE META ENE: 5; AVANCE DE META FEB: 5; AVANCE DE META MAR: 5; AVANCE DE META ABR: 5; AVANCE DE META MAY: 5; AVANCE DE META TOTAL: 5 | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales jurídicas del equipo para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. |  |  |  | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales jurídicas del equipo para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. |  |  |  | El retraso de la meta es ocasionado porque aun no se ha culminado con los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica enlas URI. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  |  | Las mujeres se benefician con la implementación de la estrategia de atención en URI, al recibir atención con abordaje psicojurídico, asistencia técnico legal y psicojurídica, para integrar de manera efectiva los hechos jurídicamente relevantes dentro del proceso penal desde el primer momento de abordaje de los casos conocidos por el sistema judicial, para facilitar el acceso oportuno y efectivo a la justicia con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, especialmente a través de la dinamización de los procedimientos del sector justicia relacionados con la denuncia, inicio de investigación, implementación de actos urgentes, solicitudes y otorgamiento medidas de protección, realización audiencias preliminares, actos de investigación y judicialización llevados a cabo en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
10. Brindar en 5 URI priorizadas atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia. | 1% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales jurídicas del equipo en para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
11. Brindar los servcios de orientacion y/o asesoria jurídica al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en las URI priorizadas | 2% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las abogadas del equipo en para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
12. Brindar los servcios de acompañamiento psicosocial al 100% de las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en las URI priorizadas | 2% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 20%; CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | En enero las profesionales psicosociales realizaron 154 seguimientos. El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales psicosociales del equipo en para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. Se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 20% | 20%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta 8 Ini_Regulatoria
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-02-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | CONTRIBUCIÓN ACCESO EFECTIVO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES EN BOGOTÁ
PROPÓSITO |  | INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia | [6 empty] | PROGRAMA |  | Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 54587000 | [6 empty] | 37791000 |  |  |  |  | 92378000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 4199000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 8398000 | 12597000 | 92378000
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
0
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Presentar 4 iniciativas a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 5% | Programación | AVANCE DE META ENE: 20%; AVANCE DE META FEB: 20%; AVANCE DE META MAR: 20%; AVANCE DE META ABR: 20%; AVANCE DE META MAY: 20%; AVANCE DE META JUN: 20%; AVANCE DE META TOTAL: 1.2 | No se presentaron avances en el periodo reportado |  |  |  | No se presentaron avances en el periodo reportado |  |  |  | No se presentaron avances en el periodo reportado |  |  |  | No se presentaron avances en el periodo reportado
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
13. Presentar 1 iniciativa a favor del derecho a una vida libre de violencias y acceso a la justicia para las mujeres ante las instancias pertinentes | 5% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 20%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 20%; CRONOGRAMA % MES 5: 20%; CRONOGRAMA % MES 6: 20% | 100% | No se presentaron avances en el periodo reportado | [7 empty] | No se presentaron avances en el periodo reportado
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-02-05 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
307 | 9 |  |  |  | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS) | Sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que acudan por primera vez a cualquiera de estos espacios. | suma | 39000 | Número | Se contabilizan las mujeres que acuden a estos espacios a recibir atención; solo se cuentan una vez en la vigencia, es decir que si la mujer acuede por ejemplo en 3 ocasiones, no importa el punto de atención se entiendo como una mujer que recibio los servicios. | Responsable instrumentos de planeación | 4670 | 8700 | 9986 | 11400 | 4244 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 500; PROGRAMACIÓN FEB: 800; PROGRAMACIÓN MAR: 950; PROGRAMACIÓN ABR: 950; PROGRAMACIÓN MAY: 1044; AVANCE META ENE: 105 | 105 | 2.474% | Dentro del periodo se avanzó en los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica en los espacios institucionales. Se realizó atención en 6 Casas de Justicia. | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2 | Dentro del periodo se avanzó en los trámites precontractuales del equipo de profesionales que brindan atención jurídica en los espacios institucionales. Se realizó atención en 6 Casas de Justicia. | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | suma
308 |  |  |  |  | Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 5 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | URIs con estrategia de atención implementada. | Ultimo numero de URI con servicios de la Sdmujer | creciente | 5 | Número | Referencia ultimo numero de URI con servicios de la Sdmujer | Articuladoras URI |  | 1 | 3 | 5 | 5 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 5; PROGRAMACIÓN FEB: 5; PROGRAMACIÓN MAR: 5; PROGRAMACIÓN ABR: 5; PROGRAMACIÓN MAY: 5; AVANCE META ENE: 0 | 0 | 0% | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales jurídicas del equipo en para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2 | El avance en este mes refleja las acciones y gestiones adelantadas para avanzar en los trámites contractuales de las profesionales jurídicas del equipo en para las 5 Unidades de Reacción Inmediata. | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | creciente
| 1 |  |  |  | Iniciar la representación judicial y/o administrativa de 3900 casos nuevos | Casos con representación iniciada por el equipo de litigio de la sdmujer. | Sumatoria de casos de represenación registrados | suma | 3900 | Número | Se contabilizan las atenciones reportadas como REPRESENTACIÓN en el simisional, mensualmente | Articuladoras equipos de Litigio | 445 | 767 | 1036 | 1300 | 352 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 20; PROGRAMACIÓN FEB: 50; PROGRAMACIÓN MAR: 90; PROGRAMACIÓN ABR: 90; PROGRAMACIÓN MAY: 102; AVANCE META ENE: 1 | 1 | 0.2841% | El equipo de abogadas de litigio durante enero asistieron a 138 audiencias programadas de procesos que se encuentran activos. En este mes no se programaron sesiones del Comité técnico de representación jurídica, para asiganción de nuevos procesos de representación. El caso nuevo corresponde a un caso asignado en 2023, que tenía audiencia para enero 2024 por incumplimiento de medida de protección. | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2 | El equipo de abogadas de litigio durante enero asistieron a 138 audiencias programadas de procesos que se encuentran activos. En este mes no se programaron sesiones del Comité técnico de representación jurídica, para asiganción de nuevos procesos de representación. El caso nuevo corresponde a un caso asignado en 2023, que tenía audiencia para enero 2024 por incumplimiento de medida de protección. | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | decreciente
|  | 6 |  |  | Realizar atención sicosocial a las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en Casas de justicia con ruta integral | mujeres atendidas en casas de justicia con ruta intregral en el servicio sicosocial | Sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que reciben atención sicosocial en cualquiera de estos espacios. (No se cuentan seguimientos) | suma | N/A | Número | sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que reciben atención sicosocial en cualquiera de estos espacios. (No se cuentan seguimientos) | Articuladora equipo Sicosocial | [5 empty] | mensual |  | AVANCE META ENE: 40 | 40 | #DIV/0! | En enero se contó con profesional psicosocial en casa de justicia Bosa Campo Verde, realizando 40 atenciones. | Acumulado mujeres 7672-2024 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/scalderon_sdmujer_gov_co/Et6atiu8WrFPt0IqSraA9ZsBlYYzHQhBvGM8_rVrc1Y5CA?e=2QK9c2 | En enero se contó con profesional psicosocial en casa de justicia Bosa Campo Verde, realizando 40 atenciones. | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. | constante
|  | 7 |  |  | Realizar divulgación de los servicios de la Sdmujer en Casas de Justicia con Ruta Integral | Servicios de la sdmujer divulgados en el marco de la Ruta integral | (Número de divulgaciones de servicios realizadas / Número de divulgaciones programadas) * 100 | suma | N/A | Número | Se suman las divulgaciones realizadas por las dinamizadoras, en cada una de las casas de justicia con ruta integral | Articuladora Dinamizadoras | [5 empty] | mensual |  | PROGRAMACIÓN FEB: 20; PROGRAMACIÓN MAR: 20; PROGRAMACIÓN ABR: 20; PROGRAMACIÓN MAY: 20; AVANCE META ENE: 0 | 0 | #DIV/0! | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024.
|  | 9 |  |  | Realizar seguimiento a las mujeres que se les activó ruta servicios sociales, realizadas en el marco de la ruta integral. | Mujeres con seguimiento a las activaciones de ruta, realizado. | Sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que registran seguimiento para las activiaciones de ruta realizadas. | suma | N/A | Número | referencia el numero de mujeres que registran seguimiento para las activiaciones de ruta realizadas. Se contabiliza solo una vez a la mujer, indpendientemente si se ha registrado varia activaciones. | Articuladora Dinamizadoras | [5 empty] | mensual |  | AVANCE META ENE: 0 | 0 |  | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024.
|  | 11 |  |  | Realizar atención jurídica a las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en las Unidades de Reacción Inmediata | mujeres atendidas en URI en el servicio juridico | Sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que acuden a estos servicios en URI | suma | N/A | Número | sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que reciben atención jurídica en cualquiera de estos espacios. (No se cuentan seguimientos) | Articuladoras URI | [5 empty] | mensual |  | AVANCE META ENE: 0 | 0 | #DIV/0! | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024.
|  | 12 |  |  | Realizar atención sicosocial a las mujeres que demandan de estos servicios de la SDMujer en las Unidades de Reacción Inmediata | mujeres atendidas en URI en el servicio sicosocial | Sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que acuden a estos servicios en URI | suma | N/A | Número | sumatoria de mujeres (se eliminan duplicados) que reciben atención sicosocial en cualquiera de estos espacios. (No se cuentan seguimientos) | Articuladora equipo psicosocial | [5 empty] | mensual |  | AVANCE META ENE: 0 | 0 | #DIV/0! | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024. |  |  | No se cuenta con todo el personal contratado | Se continúa avanzando en los trámites contractuales, se tiene proyectado contar con el 100% del equipo contratado finalizando febrero 2024.
|  |  | X |  | Participar en espacios de articulación intrainstitucional e interinstitucional, en el marco de Justicia de Género. | Espacios de articulación intrainstitucional e interinstitucional, en el marco de Justicia de Género realizados | (Número de comités + reuniones de articulación en los que se participa /Número de comités + reuniones de espacios de articulación programados)*100 | suma | N/A | Número | Suma los comités directivos de justicia de género, las reuniones de articulación con Fiscalía, Secretaría de Seguridad, entre otros. | Equipo nivel central | [5 empty] | trimestral | [25 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | X |  | Contribuir con la divulgación en las temáticas de derechos de las mujeres, acceso a la justicia y enfoque de género y/o realizar sensibilizaciones en género, justicia y derecho en los espacios concertados (inter o intrainstitucional; universidades, etc) | Temáticas de derechos de las mujeres divulgados | (Número de divulgaciones de temáticas realizadas / Número de divulgaciones programadas) * 100 | suma | N/A | Número | Suma las divulgaciones en temáticas de derechos de las mujeres, realizadas en espacios como las charlas de difusión, y publicación de boletinas del comité técnico de representación | Responsable nivel central | [5 empty] | semestral | [25 empty] | 0 | #DIV/0!
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: Sandra Calderón / María del Pilar Duarte | [12 empty] | Nombre: MARCELA ENCISO GAITÁN | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: CATALINA PUERTA VELASQUEZ | Nombre: Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
| Cargo: Contratista Instrumentos de Planeación // Contratista Seguimiento financiero | [12 empty] | Cargo: GERENTA PROYECTO DE INVERSIÓN (E) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: LIDERESA TECNICA PROYECTO INVERSIÓN | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | [9 empty] | 2
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | 4 | [15 empty] | 4 | 0 | [8 empty] | 2 | 2
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | [9 empty] | 1
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | 29 | [15 empty] | 29 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 23 | 1
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | 6 | [15 empty] | 6 | 0 | [9 empty] | 6
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | 3 | [15 empty] | 3 | 0 | [9 empty] | 3
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | 4 | [15 empty] | 4 | 0 | [9 empty] | 4
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | [9 empty] | 1
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | 9 | [15 empty] | 9 | 0 | [8 empty] | 2 | 6 | 1
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | [9 empty] | 1
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | 2 | [15 empty] | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | 1
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | 40 | [15 empty] | 40 | 0 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 29 | 4
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 80 | 7 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres