## M1-DGC
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
|  | FEB | [9 empty] | ACTUALIZACION
|  | FEB | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 11049161 | 484643193.6667 | 75259281 | 52189166 | 19145000 | 28592335.6667 | [6 empty] | 670878137.3333 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 68439000 | 1078971000 | 131390000 |  |  | 819810000 |  |  | 4915000 |  |  |  | 2103525000 |  |  |  | 3236000000
LIBERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12656000 | 28472169 | [6 empty] | 41128169 | 86.16% | COMPROMISOS | 68439000 | 384605000 | 196756239 | [9 empty] | 649800239 | 0.30963 | 30.89%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 | 81002500 | 182463200 | 172463200 | 285917200 | 180927200 | 172463200 | 164382700 | 150185200 | 150185200 | 563535400 | 2103525000
GIROS | 11049161 | 144217580 | 7210000 | [9 empty] | 162476741 |  | GIROS | 0 | 0 | 29852066 | [9 empty] | 29852066 | 0.041355 | 1.419%
204062584
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | [14 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | 3) marzo: giros por $7.210.000 asociados a los contratos 313-2023 Laura Paola Roa Gómez y 518 Flor Gineth Rojas Gómez 2) febrero: La reserva girada en el mes de febrero corresponde los siguientes contratos de prestación de servicios; Andrea Flórez: $3.605.000; Ana Osorio $3.605.000; Angie Ramírez $3.605.000; Angie Rincón $3.605.000; Angie Cardozo $3.605.000; Astrid Sáenz $3.605.000; Claudia Díaz $6.695.000 ; Dayana Castro $3.605.000; Flor Rojas $2.283.167; Jonathan Vanegas; Juliana Sanabria $3.605.000; Lady Galindo $3.605.000; Laura Roa $3.605.000; Laura Morales $7.210.000; Luisa Cristancho $3.605.000; Maryeli Guiza $3.605.000; Pilar Ramírez $3.605.000; William Laguna $1.874.200; Yamile Aguilar $3.605.000; Yina Robayo $3.605.000; Yuly Pineda $3.605.000. Otros contratos: ETB $68.475.213. 1) enero: El valor girado en enero corresponde a: Cto.488-2023 Alfonso Álvarez: $1.667.841. Cto.495-2023 Laura Morales: $3.605.000. Cto.986-2023 Quinta Generación SAS: $5.776.320.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios |  |  | ene | feb | mar
Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | 65% | Programación | AVANCE DE META FEB: 700; AVANCE DE META MAR: 700; AVANCE DE META ABR: 700; AVANCE DE META MAY: 1000; AVANCE DE META TOTAL: 3100 | Para el mes de Marzo de 2024, se avanza en la meta de formación con 771, equivalente al 47,2% de la meta anual. Las mujeres formadas has participado de los siguientes cursos de manera virtual y presencial en le marco de los Centros de Inclusión Digital: a. Creación de contenidos en redes sociales: 40 b. Descubriendo office: 126 c. Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres: 291 d. Habilidades socioemocionales: 70 e. Informática básica, Word, Excel e internet: 167 f. Manejo básico de herramientas Microsoft office 2016: Excel: 10 g. Manejo intermedio de herramientas office 2016 Excel: 20 h. Prevención de violencias digitales: 47 |  |  |  | Para el avance del cuatrienio se han formado un total de 25.625, quivalente al 98%, quienes se han formado en habilidades Digitales, habilidades Socioemociones Informática y prevención de Violencias Digitales. |  |  |  | A la fecha no se han presentado retrasos con respecto a la programado. Con la contratación del equipo de facilitadoras durante el mes de marzó se alcanzó la meta programada y suplir el reporte del mes de marzo, quedando al día con la programación de la planeación. |  |  |  | Las mujeres que participan en los distintos cursos ofertados por la estrategia de Centros de Inclusión Digital, han manifestado que usarán los conocimientos adquiridos tanto en su vida cotidiana como en las labores que realizan en su comunidad. |  |  |  | 692 mujeres formadas en febrero, en los siguientes cursos: a) Descubriendo Office: 105. b) Habilidades Digitales para la Autonomía de las Mujeres: 318. c) Habilidades Socio Emocionales: 179. d) Informática: Microsoft Word, Excel e Internet Virtual: 21. e) Prevención de las Violencias Digitales: 69. | 771 formadas en: a)Creación contenidos redes sociales: 40. b)Descubriendo office: 126. c) Hab.dig autonomía mujeres: 291. d)Hab.Socioemocionales: 70. e)Informática, Word, Excel, internet: 167. f)Básico Microsoft office: Excel: 10. g)Intermedio Office 2016 Excel: 20. h)Prevención violencias dig: 47.
|  | Ejecución | AVANCE DE META FEB: 692; AVANCE DE META MAR: 771; AVANCE DE META TOTAL: 1463 | [16 empty] | 299 | 300
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Actualizar e incorporar los cursos de formación de la Dirección de Gestión de Conocimiento (consttuidos en la vigencia anterior) en la plataforma Moodle como espacio de aprendizaje para la ciudadanía | 20% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 35%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 20% | 100% | En le mes de marzo se realizó el diseño, implementación y actualización del contenido formativo del curso Virtual Prevención de violencias digitales, este curso se compone de 10 módulos formativos y una de constancia de participación, en el mes de marzo se avanzo en la actualización de los primeros 4 módulos del curso de en la plataforma Moodle. | [7 empty] | ANEXO1: Actualización contenidos del curso Prevención de violencias digitales Los documentos se pueden consultar en el siguiente vínculo: Link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/DGC-CentrosdeInclusinDigital/EgpOIx5N1z5BspybOrnteZoBNT5b_8yBIWaDVAOxX81OKg?e=TQmxpg
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 35% | 45%
2. Elaborar un (1) reporte mensual (a partir del mes de febrero) y acumulado, que de cuenta de las mujeres formadas, discriminando por curso, localidad y otras variables que se considern pertinentes por la dirección | 24% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | Para el mes de Marzo de 2024, se avanza en la meta de formación con 771, equivalente al 47,2% de la meta anual. Por su parte, para el avance del cuatrienio se han formado un total de 25.625, quivalente al 98%. Las mujeres formadas has participado de los siguientes cursos de manera virtual y presencial en le marco de los Centros de Inclusión Digital: a. Creación de contenidos en redes sociales: 40 b. Descubriendo office: 126 c. Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres: 291 d. Habilidades socioemocionales: 70 e. Informática básica, Word, Excel e internet: 167 f. Manejo básico de herramientas Microsoft office 2016: Excel: 10 g. Manejo intermedio de herramientas office 2016 Excel: 20 h. Prevención de violencias digitales: 47 | [7 empty] | ANEXO 1. Base de Seguimiento_Marzo ANEXO 2. Reportes Formacion_Seguimiento a la meta Los documentos se pueden consultar en el siguiente vínculo: Link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/DGC-CentrosdeInclusinDigital/ElxnYTWneOhFjMbFF8H2iUEBo6nWZN0vbo44t_MNak4eRg?e=RdUDfW
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 24%; CRONOGRAMA % MES 3: 25% | 49%
3,Realizar una (1) jornada de reconocimiento a las mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | 9% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 0%; CRONOGRAMA % MES 4: 0%; CRONOGRAMA % MES 5: 100% | 100% | Se inicia proceso logistico para la jornada de reconocimiento que se realizara la primera semana de mayo | [7 empty] | Anexo 1, Gestión y planificación del evento. Los documentos se pueden consultar en el siguiente vínculo: lINK: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/DGC-CentrosdeInclusinDigital/EokMLKeM-_ZGmAyAe5UZoSsB0WlGzpYxHKjSpARpdfMfWg?e=oJ4JD2
|  | Ejecución | [12 empty] | 0% | bar: CRONOGRAMA % MES 1 to CRONOGRAMA % MES 12
4. Adecuar la infraestructura tecnológica de los Centros de Inclusión Digital, aportando a la inclusión del enfoque diferencial, y acorde con las demandas territoriales | 12% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | Para el mes de marzo se realizaron tres acciones 1, Inicio de trabajo de adecuación del CID Puenta Arada, lo que incluyo acciones de pintura, instalación de cableado electrico, conectividad a internet. 2. Con el fin de identificar posibles necesidades de infraestrucgtura se realiza visita insitu a los CID de Engativa, Chapinero y Fontibón. 3. Con el fin de atender las necesidades identificadas en los CID se realizan las solicitudes de mesa de ayuda relacionadas con conectividad, y reparaciones locativas. | [7 empty] | ANEXO1:Adecuaciones ANEXO2: Visitas Insitu ANEXO3: Mesa de Ayuda Los documentos se pueden consultar en el siguiente vínculo: Link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/DGC-CentrosdeInclusinDigital/EiPIh6oNN5BBq7ycqXXSvOYBOvHy33uqkn1tCbUSlf5dsg?e=9q0AzV
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda

## M3-SCPI
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 11
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
|  | FEB | [9 empty] | ACTUALIZACION
|  | FEB | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7673 - Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá
PROPÓSITO |  | 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 2 - Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza. | [6 empty] | PROGRAMA |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 32007000 | 0 | 0 | 0 | 18826842 | [6 empty] | 50833842 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 0 | 377491666.6667 | 566237500 | 188745833.3333 | 0 | [7 empty] | 1132475000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | 0 | 440771400 | 102703825 | [9 empty] | 543475225 | 0.4799 | 47.99%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 32007000 | 0 | 0 | 0 | 18826842 | [6 empty] | 50833842 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 377491666.6667 | 566237500 | 188745833.3333 | [7 empty] | 1132475000
GIROS | 18816799 | 14769044 | 8000000 | [9 empty] | 41585843 | 1.2993 | GIROS | 0 | 0 | 32119719 | [9 empty] | 32119719 | 0.028362 | 2.836%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | [14 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | 3) marzo: giros por $8.000.000 asociados al Cto.248-2023 SANDRA PATRICIA REMOLINA LEÓN. 2) febrero: giros por $14.769.044 distribuidos así: Cto.951-2023 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP por $1.604.044, Cto.845-2023 por SANDRA MILENA DIAZ AREVALO $5.665.000, Cto.525-2023 LINDA KATHERINE QUIROGA NIETO por $7.500.000 1) enero: giros por $18.816.799 asociados al Cto.986-2023 QUINTA GENERACION SAS (operador logístico)
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios |  |  | ene | feb | mar
Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad. | 35% | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.0028571; AVANCE DE META MAR: 0.037143; AVANCE DE META ABR: 0.082857; AVANCE DE META MAY: 0.077143; AVANCE DE META JUN: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0.2 | En el mes de marzo la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. Durante el mes de marzo se presentaron los siguientes avances para mantener y gestionar alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica. |  |  |  | En el mes de enero las actividades se centraron en la etapa precontractual vigencia 2024 del proyecto de inversión. En el mes de febrero la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, inicio con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades, a través de orientación individual en 12 espacios. Adicionalemte en el mes de marzo la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. Esta actividad no estaba programada para el mes de febrero, sin embargo se adelantaron acciones para para avazar en el contacto con 21 empresas y durante el mes de marzo se avanzo en la gestion logrando consolidar a la fecha 52 empresas aliadas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, distribuidas asi: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica. |  |  |  | Con relación a la meta de registros y orientaciones en el marco de la ruta de divulgación, durante el mes de febrero se reinician actividades de la Estrategia de EE en las manzanas del cuidado y CIOM en 11 localidades; inicia la contratación del equipo y se proyecta para el mes de marzo dar alcance a la programación y promover más acciones territoriales con el equipo contratado en su totalidad. Para el mes de marzo se alcanza la programación proyectada debido a las acciones conmemorativas realizadas en el marco del 8M que aportaron significativamente al cumplimiento. |  |  |  | A través de la implementación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad - E&E, las mujeres de las diferentes localidades cuentan con información detallada, sobre la oferta de programas de empleabilidad, generación de ingresos desde casa y cursos de formación, de entidades públicas y privadas de la ciudad. En lo relacionado a las ofertas de empleo les permite tener acceso a las oportunidades del mercado laboral; En el caso de los emprendimientos, las ciudadanas recibe orientación a partir de su perfil socioeconómico, permitiéndoles evaluar las oportunidades de generación de ingresos a partir de sus características e inscribirse en los programas ofertados, de acuerdo con su perfil, necesidades e intereses. A través de los cursos de formación las mujeres fortalecen sus capacidades, brindado elementos básicos que les permita tener una comunicación fluida y aprender a negociar en diferentes contextos, preparándolas para presentar entrevistas de trabajo y apoyándolas en el diligenciamiento de la hoja de vida. Estas acciones contribuyen a reducir la feminización de la pobreza, materializado en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado, las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y las Jornadas locales de Emprendimiento y Empleabilidad. Adicionalmente debido a la gestión de la Estrategia y a la solicitud de las empresas de vincularse como aliadas, actualmente se cuenta con 52 empresas aliadas permitiendo fortalecer cada vez mas la pertinencia del portafolio, al mantener constante la oferta con programas del distrito, programas de emprendimiento y empleabilidad y cursos de formación, que benefician significativamente a las mujeres de la ciudad accediendo a la oferta con oportunidad. |  |  |  | Inició la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendimiento para mujeres en 11 localidades, a través de orientación individual en 12 espacios garantizando una comunicación y acompañamiento por vía telefónica y WhatsApp aportando a su empoderamiento. | 15 espacios jornadas territoriales, acciones locales conmemorativas. Divulgación ruta orientación para empleo-emprendimiento en 11 loc; atención canales virtuales. Gestión alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá.La Estrategia EE cuenta con 52 aliados.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.0014286; AVANCE DE META MAR: 0.04; AVANCE DE META ABR: 0; AVANCE DE META MAY: 0; AVANCE DE META JUN: 0; AVANCE DE META TOTAL: 0.041429 | [16 empty] | 283 | 293
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
5. Implementar la ruta de divulgación y orientación para la formación y oferta de empleo y emprendimiento de mujeres diseñada en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 2%; CRONOGRAMA % MES 3: 14%; CRONOGRAMA % MES 4: 42%; CRONOGRAMA % MES 5: 42%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | En el mes de marzo la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. | [7 empty] | Link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=Dbzayb
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 1%; CRONOGRAMA % MES 3: 16% | 17%
6. Promover acciones y alianzas que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 40%; CRONOGRAMA % MES 5: 30%; CRONOGRAMA % MES 6: 0% | 100% | Durante el mes de marzo de 2024 se presentaron los siguientes avances para mantener y gestionar alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica. | [7 empty] | Link https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=Dbzayb | [7 empty] | Actividad no programada, gestiones para la continuidad de las alianzas, se ha logrado la confirmación de 24 aliados entre distritales y privados, interesados en seguir aportando en el fortalecimiento de las oportunidades de empleo, generación de ingresos y cursos de formación para las mujeres. | Marzo 2024: Gestiones para mantener alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica: Empleo: 34 empresas. Generación de ingresos: 7 empresas. Formación: 7 empresas. Gremios: 4 gremios. La EE&E cuenta con 52 aliados.
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 0%; CRONOGRAMA % MES 3: 30% | 30% | [16 empty] | 294 | 295
*Incluir tantas filas sean necesarias
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRONOGRAMA %
|  | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO
5. Implementar la ruta de divulgación y orientación para la formación y oferta de empleo y emprendimiento de mujeres diseñada en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 25% | Programación | MES 1: 0; MES 2: 0.005; MES 3: 0.035; MES 4: 0.105; MES 5: 0.105; MES 6: 0 | 0.25
|  | Ejecución | MES 1: 0; MES 2: 0.0025; MES 3: 0.04; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0.0425
6. Promover acciones y alianzas que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | 10% | Programación | MES 1: 0%; MES 2: 0%; MES 3: 3%; MES 4: 4%; MES 5: 3%; MES 6: 0% | 0.1
|  | Ejecución | MES 1: 0; MES 2: 0; MES 3: 0.03; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0.03
0
0
0
0
0
0
|  |  | MES 1: 0; MES 2: 0.0025; MES 3: 0.07; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0.0725
|  | Ejecución | MES 1: 0; MES 2: 0.0014286; MES 3: 0.04; MES 4: 0; MES 5: 0; MES 6: 0 | 0.041429
|  |  | MES 1: 0; MES 2: 0.005; MES 3: 0.065; MES 4: 0.145; MES 5: 0.135; MES 6: 0 | 0.35
|  | Programación | MES 1: 0; MES 2: 0.0028571; MES 3: 0.037143; MES 4: 0.082857; MES 5: 0.077143; MES 6: 0 | 0.2
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleo en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva después de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores.PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [51 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [51 empty] | Versión: 11
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [51 empty] | Fecha de Emisión: 21/11/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [34 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE |  |  | 2024-04-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[7 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | Contribuir a la reducción de la feminización de la pobreza, al desarrollo de capacidades y al empoderamiento
NIVEL | [7 empty] | META | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Según aplique) | UNIDAD DE MEDIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | Meta trazadora | Meta estratégica | PMR | De actividad | Otro | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
9 |  |  | 17 |  |  |  |  | Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Suma | 26100 | 3100 | Mujeres Formadas | Sumatoria de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital | Profesional/contratista responsable reporte instrumentos de planeación | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | Mensual | Base de mujeres formadas e incluidas en el SIMISIONAL | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 700; PROGRAMACIÓN MAR: 700; PROGRAMACIÓN ABR: 700; PROGRAMACIÓN MAY: 1000; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 692; AVANCE META MAR: 771 | 1463 | 47.19% | El avance de la meta durante la vigencia es de 1463 mujeres, equivalente al 47,2% de la programación anual. Por su parte, para el avance del cuatrienio se han formado un total de 25,625 equivalente al 98%. Las mujeres formadas han participado de los siguientes cursos de manera virtual y presencial en el marco de los Centros de Inclusión Digital: a. Descubriendo Office: 231 b. Manejo básico de las herramientas office: Excel : 10 c. Manejo Intermedio de las herramientas office: Excel : 20 d. Creacion de contenidos en redes sociales: 40 e. Habilidades Digitales para la autonomía de las Mujeres: 609 f. Habilidades socio-emocionales : 249 g. Informática: Microsoft Word, Excel e Internet : 188 h. Prevención de las violencias digitales hacia las mujeres: 116 | ANEXO 1. Base de Seguimiento_Marzo ANEXO 2. Reportes Formacion_Seguimiento a la meta Link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/DGC-CentrosdeInclusinDigital/ElxnYTWneOhFjMbFF8H2iUEBo6nWZN0vbo44t_MNak4eRg?e=RdUDfW" | Por su parte, para el avance del cuatrienio se han formado un total de 25,625 equivalente al 98%, quienes se han formado en la oferta de cursos Habilidades digitales, Habilidades socioemocionales, prevención de violencias digitales, creacion de contenidos, informatica basica, entre otros. | No se identifican retrasos durante el periodo. | Para el mes de marzo y como resultado de los ejercicios de convocatoria se supero el retraso a la meta. del mes de febrero.
[6 empty] | Desarrollo de capacidades para la vida de las mujeres |  | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC | Porcentaje de avance en la divulgación de la oferta de formación | Constante | 1 | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance | Divulgación de la gratuidad de la oferta de formación de la Dirección de gestión del conocimiento | Profesional/contratista responsable reporte instrumentos de planeación | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cuatrimestral | Piezas comunicativas | PROGRAMACIÓN ENE: 0%; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0%; AVANCE META FEB: 0%; AVANCE META MAR: 0 | 0 | 0% | No se programaron avances para el periodo de reporte | No se programaron avances para el periodo de reporte | No se programaron avances para el periodo de reporte | No se identifican retrasos durante el periodo. | No se identifican retrasos durante el periodo.
10 | [7 empty] | Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | Suma | 100 | Porcentaje de avance | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | Mensual | Soportes plan de acción meta 3 | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0.64286; PROGRAMACIÓN MAR: 1.5714; PROGRAMACIÓN ABR: 3.3571; PROGRAMACIÓN MAY: 4.4286; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0.071429; AVANCE META MAR: 2 | 2.0714 | 20.71% | En el mes de marzo la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. Durante el mes de marzo se presentaron los siguientes avances para mantener y gestionar alianzas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, contribuyendo así con su autonomía económica: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=Zu6PyU | En el mes de enero las actividades se centraron en la etapa precontractual vigencia 2024 del proyecto de inversión. En el mes de febrero la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, inicio con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades, a través de orientación individual en 12 espacios. Adicionalemte en el mes de marzo la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. Esta actividad no estaba programada para el mes de febrero, sin embargo se adelantaron acciones para para avazar en el contacto con 21 empresas y durante el mes de marzo se avanzo en la gestion logrando consolidar a la fecha 52 empresas aliadas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, distribuidas asi: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica.
|  |  |  | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de registros en la Ruta de Divulgación y Orientación. | Suma | N/A | Registros | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 4500 | Mensual | Registros realizados | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 50; PROGRAMACIÓN MAR: 650; PROGRAMACIÓN ABR: 1900; PROGRAMACIÓN MAY: 1900; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 47; AVANCE META MAR: 750 | 797 | 17.71% | La Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad durante el mes de marzo realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. para este periodo se avanzo en 750 registros de mujeres. Estas acciones contribuyen a reducir la feminización de la pobreza. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=7DPcbe | En el mes de enero las actividades se centraron en la etapa precontractual vigencia 2024 del proyecto de inversión. En el mes de febrero la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, inicio con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades, a través de orientación individual en 12 espacios garantizando una comunicación y acompañamiento por vía telefónica y WhatsApp aportando a su empoderamiento. En el marzo realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Estas acciones contribuyen a reducir la feminización de la pobreza, todo ello materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado, las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, las Jornadas locales de E&E. El avance acumulado es de 797 registros. |  |  | 391 orientaciones de mujeres a través de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el SIDICU y las CIOM.
|  |  |  | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de mujeres orientadas a través de la Ruta de Divulgación y Orientación. | Suma | N/A | Mujeres orientadas | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 2000 | Mensual | Orientaciones realizadas | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 50; PROGRAMACIÓN MAR: 250; PROGRAMACIÓN ABR: 850; PROGRAMACIÓN MAY: 850; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 39; AVANCE META MAR: 352 | 391 | 19.55% | La Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad durante el mes de marzo realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Así mismo, continuo con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades garantizando acompañamiento presencial y orientación individual materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado y las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. De manera paralela se brinda a las mujeres atención por canales virtuales por medio de las líneas locales de WhatsApp Business para garantizar el acceso a la información y aportando a su empoderamiento económico. para este periodo se avanzo en 352 orientaciones de mujeres. Estas acciones contribuyen a reducir la feminización de la pobreza. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=7DPcbe | En el mes de enero las actividades se centraron en la etapa precontractual vigencia 2024 del proyecto de inversión. En el mes de febrero la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad, inicio con la divulgación de la ruta de orientación de las alianzas para empleo y emprendiendo para mujeres en 11 localidades, a través de orientación individual en 12 espacios garantizando una comunicación y acompañamiento por vía telefónica y WhatsApp aportando a su empoderamiento. En el marzo realizo 15 espacios de jornadas territoriales y acciones locales conmemorativas de los derechos de las mujeres en el marco de la autonomía económica. Estas acciones contribuyen a reducir la feminización de la pobreza, todo ello materializada en la arquitectura institucional como el Sistema Distrital de Cuidado con las manzanas del cuidado, las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, las Jornadas locales de E&E. El avance acumulado es de 391 orientaciones. |  |  | 276
|  |  |  | 5 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de informes consolidados, elaborados a partir de los reportes enviados por las entidades y organismos distritales en cumplimiento del Decreto 332/2020. | Suma | N/A | Informes consolidados | Sumatoria | Sumatoria | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Semestral | Reportes realizados | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 1; PROGRAMACIÓN MAR: 0; PROGRAMACIÓN ABR: 0; PROGRAMACIÓN MAY: 0; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 1; AVANCE META MAR: 0 | 1 | 100% | De acuerdo a la programacion para el mes de marzo no se resportan actividades. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=7DPcbe | En el mes de febrero se elaboró el informe consolidado de los reportes del segundo semestre del 2023 del Decreto 332 de 2020, la información fue presentada por 51 entidades y organismos distritales, se hizo el procesamiento de la información para la consolidación y posteriormente se envió oficialmente a la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio 1-2024-002462 junto con los anexos. De acuerdo a la programacion para el mes de marzo no se resportan actividades.
|  |  |  | 6 |  |  |  | Diseñar e implementar una (1) Estrategia para el Desarrollo de Capacidades Socioemocionales y Técnicas de las Mujeres en toda su Diversidad para su Emprendimiento y Empleabilidad. | Número de alianzas que contribuyan a la generación de ingresos y empleo para las mujeres, en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad. | Constante | N/A | Alianzas | Seguimiento mensual a las 50 alianzas a través del cuadro de seguimiento. | Seguimiento mensual a las 50 alianzas a través del cuadro de seguimiento. | Contratistas E&E / Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Mensual | Orfeo consolidación alianza (vigencia anterior y actual) Cuadro mensual de seguimiento alianzas | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0; PROGRAMACIÓN MAR: 50; PROGRAMACIÓN ABR: 50; PROGRAMACIÓN MAY: 50; PROGRAMACIÓN JUN: 0; AVANCE META ENE: 0; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 52 | 52 | 104% | Durante el mes de marzo se avanzo en la gestion logrando consolidar a la fecha 52 empresas aliadas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, distribuidas asi: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica. | https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EjOjQVCPeJNPnxgfZT7H3f0BBXZTGz86BEr6bJMK-MKfyA?e=7DPcbe | Esta actividad no estaba programada para el mes de febrero, sin embargo se adelantaron acciones para para avazar en el contacto con 21 empresas y durante el mes de marzo se avanzo en la gestion logrando consolidar a la fecha 52 empresas aliadas de empleo, generación de ingresos y formación para las mujeres de Bogotá, distribuidas asi: Empleo: 34 empresas Generación de ingresos: 7 empresas Formación: 7 empresas Gremios: 4 gremios De esta manera a la fecha la Estrategia EE cuenta con 52 aliados permitiendo llevar a las mujeres oportunidades para mejorar su calidad de vida, la de sus familias y alcanzar su autonomía económica.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ |  |  | Firma: | [5 empty] | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
|  |  | Nombre: Rocio Durán Mahecha (Meta 1) - Yenny Barrera (Meta 1) Sandra Milena Díaz (Meta3) - Ángela Ávila (Meta 3) | [13 empty] | Nombre: Oriana María La Rotta Amaya | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Angie Paola Mesa Rojas; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
|  |  | Cargo: Contratistas-DGC / Contratistas-SCPI | [13 empty] | Cargo: Directora de Gestión del Conocimiento - (Líder técnica meta 1) | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Igualdad - Gerenta - Líder técnica meta 3; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AY5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AZ5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on BA5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on BB5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir según: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc.). La codificación se puede consultar en la pestaña de generalidades.
Note on I11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador a medir. Así mismo se podrá establecer una meta nueva en caso de evidenciar la necesidad.
Note on J11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on L11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on O11: Microsoft Office User: Corresponde a la descripción detallada de la medición del indicador y la formula del mismo
Note on V11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medición del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [60 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [60 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [60 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [60 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE: | 01 a 29 de febrero de 2024
INDICADOR / META: | Formar 26.100 mujeres en sus derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en el uso TIC
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [6 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB |  | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  |  | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital |  | 700 | 700 |  | 700 | 1000 | [10 empty] | 3100 | 0 | [13 empty] | Bogotá Distrito Capital | [17 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 1. Usaquen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 2. Chapinero |  | 101 | 56134545 | 70 | 17863731.1673 | [12 empty] | 171 | 17863731.1673
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 3. Santafe |  | 6 | 3334725 | 11 | 2807157.7549 | [12 empty] | 17 | 2807157.7549
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 4. San Cristobal |  | 33 | 18340990 | 46 | 11739023.3385 | [12 empty] | 79 | 11739023.3385
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 5. Usme |  | 22 | 12227327 | 49 | 12504611.8171 | [12 empty] | 71 | 12504611.8171
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 6. Tunjuelito |  | 50 | 27789379 | 35 | 8931865.5837 | [12 empty] | 85 | 8931865.5837
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 7. Bosa |  | 28 | 15562052 | 30 | 7655884.786 | [12 empty] | 58 | 7655884.786
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 8. Kennedy |  | 52 | 28900954 | 35 | 8931865.5837 | [12 empty] | 87 | 8931865.5837
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 9. Fontibon |  | 32 | 17785202 | 54 | 13780592.6148 | [12 empty] | 86 | 13780592.6148
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 10. Engativa |  | 23 | 12783114 | 36 | 9187061.7432 | [12 empty] | 59 | 9187061.7432
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 11. Suba |  | 123 | 68361871 | 60 | 15311769.572 | [12 empty] | 183 | 15311769.572
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 12. Barrios Unidos |  | 17 | 9448389 | 36 | 9187061.7432 | [12 empty] | 53 | 9187061.7432
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 13. Teusaquillo |  | 44 | 24454653 | 45 | 11483827.179 | [12 empty] | 89 | 11483827.179
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 14. Los Martires |  | 34 | 18896777 | 51 | 13015004.1362 | [12 empty] | 85 | 13015004.1362
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 15. Antonio Nariño |  | 34 | 18896777 | 5 | 1275980.7977 | [12 empty] | 39 | 1275980.7977
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 16. Puente Aranda |  | 30 | 16673627 | 25 | 6379903.9883 | [12 empty] | 55 | 6379903.9883
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 17. La Candelaria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe |  | 42 | 23343078 | 33 | 8421473.2646 | [12 empty] | 75 | 8421473.2646
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 19. Ciudad Bolivar |  | 21 | 11671539 | 150 | 38279423.93 | [12 empty] | 171 | 38279423.93
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 20. Sumapaz |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL POR MES | 0 | 692 | 384604999 | 771 | 196756239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 196756239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERIODO DE REPORTE: | 01 a 29 de febrero de 2024
INDICADOR / META: | Diseñar e implementar una (1) estrategia para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres en toda su diversidad para su emprendimiento y empleabilidad.
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [6 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB |  | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  |  | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | 0 | 0.0028571 | 0.037143 | 55166800 | 0.082857 | 0.077143 | 0 | 168683100 | [8 empty] | 0.2 | 223849900 | [13 empty] | Bogotá Distrito Capital | 0 | 0.0014286 |  | 0.04 | 11139449 | [12 empty] | 0.041429 | 11139449
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 1. Usaquen | [17 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 2. Chapinero | [17 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 3. Santafe | [17 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 4. San Cristobal | [17 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 5. Usme | [17 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 6. Tunjuelito | [17 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 7. Bosa | [17 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 8. Kennedy | [17 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 9. Fontibon | [17 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 10. Engativa | [17 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 11. Suba | [17 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 12. Barrios Unidos | [17 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 13. Teusaquillo | [17 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 14. Los Martires | [17 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 15. Antonio Nariño | [17 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 16. Puente Aranda | [17 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 17. La Candelaria | [17 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [17 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [17 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 20. Sumapaz | [17 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0.0028571 | 0.037143 | 55166800 | 0.082857 | 0.077143 | 0 | 168683100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 223849900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL POR MES | 0 | 0.0014286 |  | 0.04 | 11139449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041429 | 11139449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-02-15 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 552 | 2024-02-15 | 2024-07-31 | 167 | 02 | ORDENES DE PAGO | 788 | 584 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 399. | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000185522 | CC | 52815152 | DIANA CAROLINA GALEANO PABON | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004862528 | LUZ DIANA MAYORGA ULLOA | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 2475433 | 29351567 | 5000643328 | 1 | 520104 | 1 | 2024-02-15
2024 | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-02-16 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 563 | 2024-02-16 | 2024-07-31 | 166 | 02 | ORDENES DE PAGO | 784 | 599 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 395. | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000284886 | CC | 1015430439 | GLORIA LORENA CALDERON NIÑO | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004862528 | LUZ DIANA MAYORGA ULLOA | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 1944983 | 29882017 | 5000643458 | 1 | 520095 | 1 | 2024-02-16
2024 | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-02-16 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 564 | 2024-02-16 | 2024-07-31 | 166 | 02 | ORDENES DE PAGO | 786 | 600 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 397. | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000316106 | CC | 1014244390 | KAREN JULIETH GONGORA ARIAS | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004862528 | LUZ DIANA MAYORGA ULLOA | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 1944983 | 29882017 | 5000643459 | 1 | 520099 | 1 | 2024-02-16
2024 | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-02-20 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 629 | 2024-02-20 | 2024-07-31 | 162 | 02 | ORDENES DE PAGO | 785 | 662 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 396 | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000176008 | CC | 52810740 | IVONE ROCIO PEÑA CASTAÑEDA | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004993529 | LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 1591350 | 30235650 | 5000646158 | 1 | 520097 | 1 | 2024-02-20
2024 | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-02-20 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 630 | 2024-02-20 | 2024-07-31 | 162 | 02 | ORDENES DE PAGO | 787 | 666 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 398 | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1010805133 | CC | 1015404486 | LAURA ANDREA SALGADO MARTINEZ | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004993529 | LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 1591350 | 30235650 | 5000646234 | 1 | 520102 | 1 | 2024-02-20
2024 | 2 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-02-21 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 636 | 2024-02-21 | 2024-07-31 | 161 | 02 | ORDENES DE PAGO | 783 | 681 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 394. | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000475708 | CC | 1014269721 | ANGELA MARIA BELTRAN ISAZA | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004993529 | LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 1591350 | 30235650 | 5000647461 | 1 | 520094 | 1 | 2024-02-21
2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-03-12 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 845 | 2024-03-12 | 2024-07-31 | 141 | 02 | ORDENES DE PAGO | 790 | 905 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 401. | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1013639936 | CC | 1152218940 | NATALIA GOMEZ MEZA | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004993529 | LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 0 | 31827000 | 5000661807 | 1 | 520107 | 1 | 2024-03-12
2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-03-18 | 145 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 877 | 2024-03-18 | 2024-07-31 | 135 | 02 | ORDENES DE PAGO | 789 | 940 | Prestar servicios profesionales para acompañar a las mujeres y fortalecer sus capacidades socioemocionales y vocacionales para el empleo y la generación de ingresos, así como la difusión de la Estrategia de Emprendimiento y Empleabilidad. PC 400. | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1000728434 | CC | 1121829610 | DIANA CAROLINA BAQUERO MARTINEZ | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004993529 | LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO | 31827000 | 0 | 0 | 31827000 | 0 | 31827000 | 5000664894 | 1 | 520106 | 1 | 2024-03-18
2024 | 3 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 0121-01 | 2024-03-21 | 148 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | 893 | 2024-03-21 | 2024-07-31 | 132 | 02 | ORDENES DE PAGO | 782 | 957 | Apoyar técnicamente los procesos de formación y acompañamiento con enfoque diferencial en el marco de la Estrategia Emprendimiento y Empleabilidad para el desarrollo de capacidades socioemocionales y técnicas de las mujeres cuidadoras. PC 393 | O23011601020000007673 | Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | O232020200992913 | Servicios de educación para la formación y el trabajo | PM/0121/0109/45020327673 | Servicio de educación informal | 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1011847720 | CC | 1030691573 | DAYANA YISETH GUTIERREZ TUNJO | 1000017590 | DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ | 1004993529 | LUIS GUILLERMO FLECHAS SALCEDO | 13791700 | 0 | 0 | 13791700 | 0 | 13791700 | 5000667085 | 1 | 520093 | 1 | 2024-03-21
11139449

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
feb.2024 | Valores reserva presupuestal. Meta 1. | Se ajusta el valor de la reserva con la información presupuestal definitiva recibida en enero de 2024
feb.2024 | Valores programación y giros vigencia 2024. Meta 1. | Se ajusta el valor de la vigencia con la información presupuestal definitiva recibida en enero de 2024
2024-03-06 | Actualización Código Indicador PMR | Se reemplaza el codigo 29 por el codigo 17 de PMR manteniendo la descripción de dicho indicador 17. 'Número de Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## Avance.PDD
Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total PDD | Reporte PDD ene-mar | Reporte PDD abr-jun | Reporte PDD jul-sep | Reporte PDD oct-dic |  | Programado | Reporte PDD ene | Reporte PDD feb | Reporte PDD mar | Reporte PDD abr | Reporte PDD may | Reporte PDD jun | Reporte PDD jul | Reporte PDD ago | Reporte PDD sep | Reporte PDD oct | Reporte PDD nov | Reporte PDD dic
Meta 1 | 2000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3100 | 26100 | 1463 | 0 |  |  | 1463 |  | 0 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 0 | [6 empty] | 3100
Meta 2 | 15 | 31 | 31 | 23 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Meta 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 2.0714 | 0 |  |  | 2.0714 |  | 0 | 0.14286 | 1.8571 | 4.1429 | 3.8571 | 0 | [6 empty] | 10
Promedio | 17.5 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 10 | 100 | 2.0714 | 0 |  |  | 1.0357 |  | 0 | 0.14286 | 1.8571 | 4.1429 | 3.8571 | 0 | [6 empty] | 10
Redondeo | 18 | 25 | 25 | 22 | 10 | 100
[12 empty] | Ejecutado | Reporte PDD ene | Reporte PDD feb | Reporte PDD mar | Reporte PDD abr | Reporte PDD may | Reporte PDD jun | Reporte PDD jul | Reporte PDD ago | Reporte PDD sep | Reporte PDD oct | Reporte PDD nov | Reporte PDD dic
[13 empty] | 0 | 692 | 771 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1463
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 0 | 0.071429 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0714
[13 empty] | 0 | 0.071429 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0714
[13 empty] | 0 | 0.01 | 0.015714 | 0.045714 | 0.10286 | 0.025714 | 0.2 | 10
[19 empty] | 10 | Prog PDD

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres