## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO PAAC (CERRADOS HACE 6 MESES EN EL APLICATIVO LUCHA)
ID LUCHA | INFORME GENERADOR | PROCESO RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | RESULTADO (OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN) | CALIFICACIÓN
777 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION TALENTO HUMANO | Hallazgo No. 01. Debilidades en la documentación de ejecución de controles en LUCHA: No se atendieron las recomendaciones dadas en los informesde seguimiento al PAAC del primery segundocuatrimestre 2021, en cuanto a la coherencia y publicación en el módulo de Riesgos del aplicativo LUCHA de la documentación de la ejecución de los controles, tales como: En dos (2) procesos (Gestión del Talento Humano y Territorialización de la Política Pública) se observaron debilidades en relación con la aplicación de formatos, debido a que se identificaron diferencias en los nombres y versionamiento utilizados con respect a los aprobados en el aplicativo LUCHA-modulo de gestion documental. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que para los procesos incluidos en el hallazgo para los seguimientos 2022 y 2023, no se han efectuado más observaciones relacionados con la causa raíz del hallazgo, por lo cual, se considera que la acción fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
779 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION TALENTO HUMANO | Hallazgo No. 02 Incumplimiento de los Compromisos PAAC 2021: La Oficina de Control Interno en atención a las disposiciones establecidas en el documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 realiza tres seguimientos cuatrimestrales durante cada vigencia. En este sentido y como resultado del tercer seguimiento ejecutado al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, a continuación, se presenta el avance general evidenciado por este despacho, de las acciones por componente del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 (PAAC), en el cual se observó que nose cumplieron en su totalidad las acciones establecidas en 5 de los 6 componentes | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que para el 2022 se cumplió parcialmente con la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas, se ejecutó en un 90% lo que conllevo a un resultado general del 99,3%. Sin embargo, cabe mencionar que para el 2023, se observó el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el PAAC, lo cual permite determinar que la situación en el 2023, fue subsanada y fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
786 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Hallazgo N. 01. Debilidades en la documentación de ejecución de controles en LUCHA No se atendieron las recomendaciones dadas en los informes de seguimiento al PAAC del primer y segundo cuatrimestre 2021, en cuanto a la coherencia y publicación en el módulo de Riesgos del aplicativo LUCHA de la documentación de la ejecución de los controles. | De acuerdo con la verificación de los informes vigencia 2022 y 2023 del PAAC elaborados por la Oficina de Control Interno, se evidenció que se presentaron los siguientes hallazgos de manera reiterativa: *2022 - Oportunidad de Mejora O-02-Varios2022 "Reporte Parcial de evidencias de la ejecución de los controles en el aplicativo LUCHA módulo de Riesgos y Oportunidades" Direccionamiento Estrategico, Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias Gestión Financiera. *2023 - Oportunidad de Mejora O-01-VARIOS2024 "Reporte Parcial de evidencias de la ejecución de los controles en el aplicativo LUCHA módulo de Riesgos y Oportunidades" - Gestión Contractual, Direccionamiento Estratégico ,Gestión Financiera ,Atención a la Ciudadanía, Gestión del sistema Distrital de Cuidado. Lo anterior, pemite inferir que la problemática y causa raíz generadora del hallazgo persiste, por lo cual se considera que la acción de mejora fue inefectiva para mitigar su materialización. | INEFECTIVA (Ineficaz "Lucha")
790 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION CONTRACTUAL | Oportunidad de mejora No. 02 Como resultado de la verificación de las quince (15) actas de seguimiento y monitoreo realizadas por los procesos, se evidenciaron debilidades en el contenido de dos (2) (Procesos de Gestión Contractual y Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres) debido a que no se evidenciaron los resultados del análisis a la efectividad de los controles ni de la revisión de la materialización del riesgo en el periodo, situación que podría a corto plazo incumplir lo establecido en la Política de Administración de Riesgos PG-PLT-1. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que no se han generado observaciones relacionadas con el tema que dio origen al hallazgo, lo cual, permite inferir que la situación no se ha vuelto a presentar. Adicionalmente, es importante mencionar que la reformulación generada mediante al ID871 que fue efectivo, permite declarar de la misma forma el cierre efectivo de la presente acción. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
792 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | Hallazgo No. 02 Incumplimiento de los Compromisos PAAC 2021 La Oficina de Control Interno en atención a las disposiciones establecidas en el documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 realiza tres seguimientos cuatrimestrales durante cada vigencia. En este sentido y como resultado del tercer seguimiento ejecutado al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, a continuación, se presenta el avance general evidenciado por este despacho, de las acciones por componente del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 (PAAC), en el cual se observó que no se cumplieron en su totalidad las acciones establecidas en 5 de los 6 componentes. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que para el 2022 se cumplió parcialmente con la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas, se ejecutó en un 90% lo que conllevo a un resultado general del 99,3%. Sin embargo, cabe mencionar que para el 2023, se observó el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el PAAC, lo cual permite determinar que la situación en el 2023, fue subsanada y fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
781 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | Hallazgo No. 02 Incumplimiento de los Compromisos PAAC 2021 Debilidades en la documentación de ejecución de controles en LUCHA. Condición: No se atendieron las recomendaciones dadas en los informes de seguimiento al PAAC del primer y segundo cuatrimestre 2021, en cuanto a la coherencia y publicación en el módulo de Riesgos del aplicativo LUCHA de la documentación de la ejecución de los controles, tales como: ▪ Los soportes de ejecución de los controles en seis (6) procesos (Direccionamiento Estratégico, Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Gestión Disciplinaria) no son consecuentes con los registros que señala la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, y con el periodo de seguimiento | De acuerdo con la verificación de los informes vigencia 2022 del PAAC elaborado por la Oficina de Control Interno, se evidenció que se presento el siguiente hallazgo: 2022 - Oportunidad de Mejora O-03-Varios2022 "Falta de Coherencia entre los soportes consignados en LUCHA para la ejecución de controles y los registros de los documentos donde se encuentran formalizados" - Gestión Disciplinaria, Gestión del Conocimiento, Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres, Atención a la Ciudadanía, Gestión del Sistema Distrital de Cuidado, Desarrollo de Capacidades para la Vida de las Mujeres ,Gestión Tecnológica. Sin embargo, cabe mencionar que en la verificación efectuada en el año 2023, la situación fue subsanada evitando su repetición, por lo cual, se considera que la acción tomada por el proceso contribuyo a mitigar la causa raíz del hallazgo, de tal forma que la acción de mejora fue efectiva para mitigar su materialización. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
787 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Hallazgo No. 02 Incumplimiento de los Compromisos PAAC 2021 Condición: La Oficina de Control Interno en atención a las disposiciones establecidas en el documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 realiza tres seguimientos cuatrimestrales durante cada vigencia. En este sentido y como resultado del tercer seguimiento ejecutado al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, (...) de las acciones por componente del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 (PAAC), (...) se observó que no se cumplieron en su totalidad las acciones establecidas en 5 de los 6 componentes. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observa que para el 2022 se cumplió parcialmente con la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas, se ejecutó en un 90% lo que conllevo a un resultado general del 99,3%. Sin embargo, cabe mencionar que para el 2023, se observó el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el PAAC, lo cual permite determinar que la situación en el 2023, fue subsanada y fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
794 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Hallazgo No. 03 Incumplimiento de la Ley 2013 de 2019 De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública el 7 de enero de 2022, se evidenció que de los diecisiete (17) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, diez (10) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2020 y conflicto de interés en dicho sistema Nota: Este hallazgo corresponde a dos informes de auditoría de Control Interno, siendo el primero el Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía - Tercer cuatrimestre 2021, donde es el hallazgo con consecutivo H-03-Todos2022, y e Informe de Evaluación Independiente del SCI - Segundo semestre de 2021, donde se lista como el hallazgo con consecutivo H-01-Todos-2022. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se evidencia que el tema fue reiterativo, dado que la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas se cumplió de manera parcial, teniendo en cuenta que de los 20 cargos de libre nombramiento y remoción, 18 cumplieron y 2 no presentaron la debida declaración del 2021 (Dirección de contratación, Subdirección de Cuidado y Políticas de Igualdad). *PAAC 2023: La actividad fue modificada para el año 2023, ya no correspondia a la publicación de Declaración de Bienes y Rentas, sino a la generación de alertas para su oportuna publicación, lo cual permitió subsanar las falencias que se tenian frente al tema. Por lo aterior, se considera que las acciones tomadas contribuyeron a mitigar la causa raíz, por lo cual se declara efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
796 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION FINANCIERA | Hallazgo No. 03 Incumplimiento de la Ley 2013 de 2019 De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública el 7 de enero de 2022, se evidenció que de los diecisiete (17) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, diez (10) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2020 y conflicto de interés en dicho sistema, de conformidad con la actividad y fecha (30 de agosto 2021) programada para dicha actualización en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 20217 Nota: Este hallazgo corresponde a dos informes de auditoría de Control Interno, siendo el primero el Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía - Tercer cuatrimestre 2021, donde es el hallazgo con consecutivo H-03-Todos2022, y e Informe de Evaluación Independiente del SCI - Segundo semestre de 2021, donde se lista como el hallazgo con consecutivo H-01-Todos-2022. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se evidencia que el tema fue reiterativo, dado que la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas se cumplió de manera parcial, teniendo en cuenta que de los 20 cargos de libre nombramiento y remoción, 18 cumplieron y 2 no presentaron la debida declaración del 2021 (Dirección de contratación, Subdirección de Cuidado y Políticas de Igualdad). *PAAC 2023: La actividad fue modificada para el año 2023, ya no correspondia a la publicación de Declaración de Bienes y Rentas, sino a la generación de alertas para su oportuna publicación, lo cual permitió subsanar las falencias que se tenian frente al tema. Por lo aterior, se considera que las acciones tomadas contribuyeron a mitigar la causa raíz, por lo cual se declara efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
797 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de Mejora No. 01 Versión y aprobación Matrices PAAC (Plan de Acción y Mapa de Riesgos de Corrupción) El Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 cuenta con dos matrices: N°1 - Matriz de Riesgos de Corrupción de la Entidad para la vigencia 2021 versión 3 y N°2 - Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía - PAAC para la vigencia 2021 versión 5, los cuales en el contenido del encabezado la versión y fecha de aprobación. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023-2024), se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se tomo como muestra PAAC la versión 6 aprobada en el comité MIPG No. 13 del 24 de noviembre de 2022. Adicionalmente, la matriz de riesgos versión 3 se observa que fue aprobada en el CICCI del 24/10/2022, evidenciandose que los documentos cuentan con el debido encabezado con la información antes mencionada. *PAAC 2023: Se tomo como muestra PAAC la versión 7 aprobada en el comité MIPG No. 13 del 30 de noviembre y 04 de diciembre del 2023. Sin embargo, cabe mencionar que con relación a la revisión de la matriz de riesgos no cuenta con esa información en su encabezado. *PTEP 2024: Se tomo como muestra PAAC la versión 2, pero no se observa en el encabezado fecha de aprobación del mismo. De otro lado, cabe mencionar que con relación a la revisión de la matriz de riesgos no cuenta con esa información en su encabezado. Por lo anterior, se considera que la acción es inefectiva, dado que persiste la causa raíz del hallazgo. | INEFECTIVA (Ineficaz "Lucha")
798 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de Mejora No. 03 Publicación Oportuna de Documentos Actualizados en el aplicativo LUCHA De acuerdo a la verificación realizada por esta Oficina al aplicativo LUCHA se evidenció que la Política de Administración del Riesgo en su versión 4 de fecha julio de 2021 fue formalizada el 29 de septiembre de 2021 y está disponible para consulta, no obstante, la versión 5 de diciembre de 2021 fue formalizada y actualizada en LUCHA hasta el 12 de enero de 2022 con ocasión de las modificaciones aprobadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) celebrado el 20 de diciembre de 2021, lo cual podría incumplir a corto plazo lo establecido en el Procedimiento Planeación y Control de Documentos GD-PR-01 vigente | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023-2024), se observa que para el proceso de planeación y gestión no existieron observaciones con reiterativas con el tema en mención delo hallazgo, por lo cual, se considera que las acciones de mejora tomadas fueron efectivas para mitigar la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
782 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | ATENCION A LA CIUDADANIA | Oportunidad de Mejora No. 04. Novedades informes de medición de la Satisfacción de la Ciudadanía. Como resultado del presente seguimiento, se identificó que la meta/producto “Dos (2) Informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía” de la actividad 5.3 “Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados” del componente Atención a la Ciudadanía no especifica la temática objeto de la medición de la satisfacción. Adicionalmente, de acuerdo con la verificación realizada por esta Oficina en el numeral 4.11 del Botón de Transparencia no se evidenció la publicación del informe de resultados de encuesta de satisfacción de servicio II Semestre de 2021, para acceso y consulta. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observo lo siguiente: *PAAC 2022: Actividad 5.4 del componente de atención a la ciudadanía se dio cumplimiento al 100% y se observó en el botón de transparencia la publicación de los informes de sastifacción del servicio *PAAC 2023: Actividad 5.4. del componente de atención a la ciudadanía se dio cumplimiento al 100% y se observó en el botón de transparencia la publicación de los informes de sastifacción del servicio. Por lo anterior, se considera que la acción de mejora fue efectiva, dado que mitigo la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
799 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | ATENCION A LA CIUDADANIA | Oportunidad de Mejora No. 05. Actualización información relacionada al Proceso de Atención a la Ciudadanía. O-05-AC-2022 En cuanto a la ejecución de la actividad 5.1 del Componente Atención a la Ciudadanía del PAAC 2021, se identificaron diferencias en relación a los horarios y días de atención de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casa de Todas publicados en la página web institucional > Nuestros Servicios > Mecanismos para la atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°0269 del 8 de junio de 2021 “Por medio de la cual se imparten lineamientos para el retorno seguro al trabajo en alternancia en el marco de la pandemia COVID-19, en los espacios de atención al público a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer y en la sede central, y se dictan otras disposiciones”. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observo lo siguiente: *PAAC 2022: Actividad 5.2 del componente de atención a la ciudadanía se dio cumplimiento al 100% y se observó la actualización de la información correspondiente. *PACC 2023: Actividad 5.2 del componente de atención a la ciudadanía se dio cumplimiento al 100% y se observó la actualización de la información correspondiente. Por lo anterior, se considera que la acción de mejora fue efectiva, dado que mitigo la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
800 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | ATENCION A LA CIUDADANIA | Hallazgo No. 02 Incumplimiento de los Compromisos PAAC 2021 La Oficina de Control Interno en atención a las disposiciones establecidas en el documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 realiza tres seguimientos cuatrimestrales durante cada vigencia. En este sentido y como resultado del tercer seguimiento ejecutado al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021,(...) se observó que no se cumplieron en su totalidad las acciones establecidas en 5 de los 6 componentes. Actividad: Realizar el seguimiento y actualización a la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía de acuerdo con la normatividad vigente. Observación de auditoría: Teniendo en cuenta que esta actividad no presentó avance en su ejecución en el segundo cuatrimestre de 2021, al cierre del presente periodo no se completó el avance de la misma al 100%. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que para el 2022 se cumplió parcialmente con la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas, se ejecutó en un 90% lo que conllevo a un resultado general del 99,3%. Sin embargo, cabe mencionar que para el 2023, se observó el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el PAAC, lo cual permite determinar que la situación en el 2023, fue subsanada y fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
801 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION DISCIPLINARIA | Hallazgo No. 03. Incumplimiento de la Ley 2013 de 2019. De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública el 7 de enero de 2022, se evidenció que de los diecisiete (17) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, diez (10) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2020 y conflicto de interés en dicho sistema Nota: Este hallazgo corresponde a dos informes de auditoría de Control Interno, siendo el primero el Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía - Tercer cuatrimestre 2021, donde es el hallazgo con consecutivo H-03-Todos2022, y e Informe de Evaluación Independiente del SCI - Segundo semestre de 2021, donde se lista como el hallazgo con consecutivo H-01-Todos-2022. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se evidencia que el tema fue reiterativo, dado que la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas se cumplió de manera parcial, teniendo en cuenta que de los 20 cargos de libre nombramiento y remoción, 18 cumplieron y 2 no presentaron la debida declaración del 2021 (Dirección de contratación, Subdirección de Cuidado y Políticas de Igualdad). *PAAC 2023: La actividad fue modificada para el año 2023, ya no correspondia a la publicación de Declaración de Bienes y Rentas, sino a la generación de alertas para su oportuna publicación, lo cual permitió subsanar las falencias que se tenian frente al tema. Por lo aterior, se considera que las acciones tomadas contribuyeron a mitigar la causa raíz, por lo cual se declara efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
817 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION DE POLITICAS PUBLICAS | Hallazgo No. 3. Incumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Condición: De conformidad con la verificación realizada por esta Oficina en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública el 7 de enero de 2022, se evidenció que de los diecisiete (17) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, diez (10) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2020 y conflicto de interés en dicho sistema, de conformidad con la actividad y fecha (30 de agosto 2021) programada para dicha actualización en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021. Nota: Este hallazgo corresponde a dos informes de auditoría de Control Interno, siendo el primero el Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la ciudadanía - Tercer cuatrimestre 2021, donde es el hallazgo con consecutivo H-03-Todos2022, y e Informe de Evaluación Independiente del SCI - Segundo semestre de 2021, donde se lista como el hallazgo con consecutivo H-01-Todos-2022. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias (2022-2023), se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se evidencia que el tema fue reiterativo, dado que la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas se cumplió de manera parcial, teniendo en cuenta que de los 20 cargos de libre nombramiento y remoción, 18 cumplieron y 2 no presentaron la debida declaración del 2021 (Dirección de contratación, Subdirección de Cuidado y Políticas de Igualdad). *PAAC 2023: La actividad fue modificada para el año 2023, ya no correspondia a la publicación de Declaración de Bienes y Rentas, sino a la generación de alertas para su oportuna publicación, lo cual permitió subsanar las falencias que se tenian frente al tema. Por lo aterior, se considera que las acciones tomadas contribuyeron a mitigar la causa raíz, por lo cual se declara efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
834 | INFORME SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Hallazgo No 1. Elaboración de Diagnósticos Previos para la construcción del PAAC No se encontró evidencia de la realización de cuatro (4) diagnósticos previos y requeridos para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2022, los cuales son: 1. Establecimiento de un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción, con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. 2. Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). 3. Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. 4. Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2023), se observa que se dio cumplimiento a la acción y que se conto con los diagnosticos requeridos para la elaboración del PAAC 2023 como lo establece la Guía de la Presidencia de la República, por lo anterior, se considera que la acción fue efectiva, ya que mitigo la causa raíz del hallazgo | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
837 | INFORME SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de Mejora No. 2 Fortalecimiento de la interiorización de los lineamientos relacionados con el PAAC, como un instrumento de planeación institucional. En el marco de la sostenibilidad del MIPG y lo reglamentado en el Decreto 612 de 2018, se requiere fortalecer el conocimiento relacionado con la formulación, implementación y seguimiento del PAAC teniendo en cuenta los resultados del cierre del plan de la vigencia 2021, los cambios organizacionales y rotación del personal de planta y colaboradores por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2023), se observa que se dio cumplimiento a la acción y que se fortaleció el ejercicio de elaboración, implementaci+ón y seguimiento del PAAC 2023 como lo establece la Guía de la Presidencia de la República, por lo anterior, se considera que la acción fue efectiva, ya que mitigo la causa raíz del hallazgo | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
785 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Hallazgo N°02 Incumplimiento de los Compromisos PAAC 2021 Condición: La Oficina de Control Interno en atención a las disposiciones establecidas en el documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 realiza tres seguimientos cuatrimestrales durante cada vigencia. En este sentido y como resultado del tercer seguimiento ejecutado al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, a continuación, se presenta el avance general evidenciado por este despacho, de las acciones por componente del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2021 (PAAC), en el cual se observó que no se cumplieron en su totalidad las acciones establecidas en 5 de los 6 componentes Acompañar técnicamente el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres en todas sus fases. Formulación del plan de acción, teniendo en cuenta que este surtiría una vez se haya realizado la elección del Consejo Consultivo de Mujeres no obstante al cierre de la vigencia no se evidenció su ejecución. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que para el 2022 se cumplió parcialmente con la actividad 1.5 del componente de rendición de cuentas, se ejecutó en un 90% lo que conllevo a un resultado general del 99,3%. Sin embargo, cabe mencionar que para el 2023, se observó el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el PAAC, lo cual permite determinar que la situación en el 2023, fue subsanada y fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
871 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, CORTE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021 PAA 2022 | GESTION CONTRACTUAL | Reformulacion ID.790 Oportunidad de Mejora No. 02 Contenido de las Actas de Seguimiento y Monitoreo de los Riesgos Como resultado de la verificación de las quince (15) actas de seguimiento y monitoreo realizadas por los procesos, se evidenciaron debilidades en el contenido de dos (2) (Procesos de Gestión Contractual y Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres) debido a que no se evidenciaron los resultados del análisis a la efectividad de los controles ni de la revisión de la materialización del riesgo en el periodo, situación que podría a corto plazo incumplir lo establecido en la Política de Administración de Riesgos PG-PLT-1. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que no se han generado observaciones relacionadas con el tema que dio origen al hallazgo, lo cual, permite inferir que la situación no se ha vuelto a presentar, siendo asi la acción efectiva para mitigar la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
880 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | GESTION DISCIPLINARIA | Oportunidad de Mejora N°03 Novedades en el contenido de las actas de seguimiento y monitoreo de los Riesgos Como resultado de la revisión del contenido de las actas de seguimiento cuatrimestral registradas en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión LUCHA – módulo riesgos, con ocasión del monitoreo a la gestión del riesgo realizada por los responsables de los riesgos asociados a corrupción, se identificaron las siguientes situaciones: b) En las actas de tres (3) procesos (Gestión Disciplinaria, Gestión Contractual y Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres) no se evidenciaron ni documentaron el análisis realizado por sus equipos de trabajo en cuanto a la efectividad y ejecución de los controles formulados para el tratamiento de los riesgos. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que no se han generado observaciones relacionadas con el tema que dio origen al hallazgo, lo cual, permite inferir que la situación no se ha vuelto a presentar, siendo asi la acción efectiva para mitigar la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
882 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | GESTION DISCIPLINARIA | Oportunidad de Mejora No. 07 Identificación de Planes de Contingencia no acorde con la Política de Administración de Riesgos Se identificó que los procesos Gestión Disciplinaria, Gestión Contractual, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Financiera formularon planes de contingencia para los riesgos asociados a corrupción, lo cual va en contravía de los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer, la cual define en el numeral 7.2 que la opción de tratamiento de los riesgos asociados a corrupción en cualquier zona de riesgo (moderada – alta – extrema) requiere “Definición e implementación de controles y acciones preventivas.” y no un plan de contingencias, toda vez que para la Entidad no existe la opción de aceptar ese tipo de riesgos en caso de materialización. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de las últimas vigencias, se observa que no se han generado observaciones relacionadas con el tema que dio origen al hallazgo, lo cual, permite inferir que la acción fue efectiva para el caso correspondiente. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
886 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | ATENCION A LA CIUDADANIA | O-10-Varios-2022 Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2023) se observa lo siguiente: *Oportunidad de Mejora O-04-VARIOS2024 "Debilidades de los soportes aportados de la ejecución de actividades programadas" - Planeación y Gestión, Comunicación Estratégica, Gestión de Talento Humano. Sin embargo, cabe mencionar que para la vigencia 2024, dicha acción no se volvio a presentar, por lo cual, se considera que los tratamientos tomados permitieron mitigar la causa raíz del hallazgo, por lo que se califica la acción como efectiva | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
887 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | GESTION CONTRACTUAL | Oportunidad de Mejora O-05-Varios 2022: Evaluación de los controles en el aplicativo LUCHA módulo de Riesgos y Oportunidades Oportunidad de Mejora O-06-GC-2022: Debilidades en la identificación o diseño de controles Oportunidad de Mejora O-07-Varios 2022: Identificación de Planes de Contingencia no acorde con la Política de Administración de Riesgos | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa que las situaciones identificadas en el hallazgo, no se han vuelto a presentar en los últimos informes, lo cual permite inferir que las acciones de mejora tomadas por el proceso contribuyeron a mitigar la causa raíz del hallazgo, por lo anterior, la acción es efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
889 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de Mejora No. 05. Evaluación de los controles en el aplicativo LUCHA módulo de Riesgos y Oportunidades En revisión realizada al reporte que arrojó el 02 de mayo de 2022 la plataforma LUCHA módulo de riesgos y oportunidades, se evidenció que desde las vigencias 2018, 2019 y 2020 no se ha realizado o actualizado la evaluación del diseño de los controles de cinco (5) de los riesgos asociados a corrupción, como parte del ciclo de la gestión del riesgo y el monitoreo y seguimiento que se debe llevar a cabo por la primera y segunda línea de defensa. Oportunidad de Mejora No. 07 Identificación de Planes de Contingencia no acorde con la Política de Administración de Riesgos. Se identificó que los procesos Gestión Disciplinaria, Gestión Contractual, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Financiera formularon planes de contingencia para los riesgos asociados a corrupción, lo cual va en contravía de los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer, la cual define en el numeral 7.2 que la opción de tratamiento de los riesgos asociados a corrupción en cualquier zona de riesgo (moderada &ndash; alta &ndash; extrema) requiere &ldquo;Definición e implementación de controles y acciones preventivas.&rdquo; y no un plan de contingencias, toda vez que para la Entidad no existe la opción de aceptar ese tipo de riesgos en caso de materialización. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa que las situaciones identificadas en el hallazgo, no se han vuelto a presentar en los últimos informes, lo cual permite inferir que las acciones de mejora tomadas por el proceso contribuyeron a mitigar la causa raíz del hallazgo, por lo anterior, la acción es efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
890 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de Mejora No. 09 Falencias en la formulación de indicadores. En lo que respecta a los indicadores establecidos para la medición del cumplimiento de las actividades del plan de acción, se evidenció que en el denominador y en los reportes recibidos de cada responsable no se incluyen parámetros (cantidad) que permitan medir objetivamente el cumplimiento de la actividad, en especial de aquellas que se dan de acuerdo a solicitudes y/o programaciones (C. Gestión del Riesgo &ndash; actividad 4.2), (C. Rendición de cuentas &ndash; actividad 1.2, 1.4), (C. Transparencia y Acceso a la Información &ndash; actividad 4.1). Oportunidad de Mejora No. 10 Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados De conformidad con el seguimiento efectuado, se identificaron las siguientes situaciones relacionada con los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados: a) Las evidencias aportadas son diferentes al medio de verificación establecido. b) El medio de verificación establecido no da cuenta del cumplimiento de la actividad. c) El soporte allegado no responde en su contenido al medio de verificación establecido. d) Los soportes son borrosos y no permiten identificar la gestión realizada. e) Las evidencias aportadas no son documentos definitivos (carecen de firmas o son preliminares). f) Se aportaron evidencias adicionales a las establecidas en el medio de verificación del plan de acción. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa: *PAAC 2022: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que se presentó debilidades en la formulación de indicadores y soportes aportados como situación persistente a la identificada anteriormente en el informe de enero a abril de la vigencia, por lo cual, se formularon los siguientes hallazgos: Oportunidad de Mejora O-05-Varios2022 "Debilidades en la formulación de indicadores" - Comunicación Estratégica, Gestión Tecnológica. Oportunidad de Mejora O-04-Varios2022 "Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados" - Oficina Asesora de Planeación, Comunicación Estratégica, Gestión del Conocimiento , Subsecretaria del Cuidado y Politicas de Igualdad, Atención a la Ciudadanía, Gestión Tecnológica, Gestión del Talento Humano. *PAAC 2023: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que se si bien, no se presentaron hallazgos relacionados con los indicadores, si se observo la persistencia de debilidades en los medios de verificación establecidos y los soportes aportados, por lo cual, se formuló el siguiente hallazgo: Oportunidad de Mejora O-04-VARIOS2024 "Debilidades de los soportes aportados de la ejecución de actividades programadas" - Planeación y Gestión, Comunicación Estratégica , Gestión de Talento Humano. Por lo anterior, se considera que la acción fue inefectiva, dado la persistencia de la causa raíz del hallazgo. | INEFECTIVA (Ineficaz "Lucha")
891 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | GESTION TALENTO HUMANO | Oportunidad de Mejora 7. Identificación de Planes de Contingencia no acorde con la Política de Administración de Riesgos Se identificó que los procesos Gestión Disciplinaria, Gestión Contractual, Gestión de Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión Financiera formularon planes de contingencia para los riesgos asociados a corrupción, lo cual va en contravía de los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer, la cual define en el numeral 7.2 que la opción de tratamiento de los riesgos asociados a corrupción en cualquier zona de riesgo (moderada – alta – extrema) requiere “Definición e implementación de controles y acciones preventivas.” y no un plan de contingencias, toda vez que para la Entidad no existe la opción de aceptar ese tipo de riesgos en caso de materialización | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa que las situaciones identificadas en el hallazgo, no se han vuelto a presentar en los últimos informes, lo cual permite inferir que las acciones de mejora tomadas por el proceso contribuyeron a mitigar la causa raíz del hallazgo, por lo anterior, la acción es efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
892 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE ENE-ABR 2022 - PAA 2022 | GESTION TALENTO HUMANO | Oportunidad de Mejora 10. Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados De conformidad con el seguimiento efectuado, se identificaron las siguientes situaciones relacionada con los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados: a) Las evidencias aportadas son diferentes al medio de verificación establecido. b) El medio de verificación establecido no da cuenta del cumplimiento de la actividad. c) El soporte allegado no responde en su contenido al medio de verificación establecido. d) Los soportes son borrosos y no permiten identificar la gestión realizada. e) Las evidencias aportadas no son documentos definitivos (carecen de firmas o son preliminares). f) Se aportaron evidencias adicionales a las establecidas en el medio de verificación del plan de acción. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa: *PAAC 2022: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que se presentó debilidades en los soportes aportados como situación persistente a la identificada anteriormente en el informe de enero a abril de la vigencia, por lo cual, se formulo el siguiente hallazgo: Oportunidad de Mejora O-04-Varios2022 "Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados" - Oficina Asesora de Planeación, Comunicación Estratégica, Gestión del Conocimiento , Subsecretaria del Cuidado y Politicas de Igualdad, Atención a la Ciudadanía, Gestión Tecnológica, Gestión del Talento Humano. *PAAC 2023: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que se si bien, se observo la persistencia de debilidades en los medios de verificación establecidos y los soportes aportados, por lo cual, se formuló el siguiente hallazgo: Oportunidad de Mejora O-04-VARIOS2024 "Debilidades de los soportes aportados de la ejecución de actividades programadas" - Planeación y Gestión, Comunicación Estratégica , Gestión de Talento Humano. Por lo anterior, se considera que la acción fue inefectiva, dado la persistencia de la causa raíz del hallazgo. | INEFECTIVA (Ineficaz "Lucha")
976 | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CORTE MAY-AGO2022 - PAA 2022 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de Mejora N°03 – Debilidades en la formulación de indicadores En lo que respecta a los indicadores establecidos para la medición del cumplimiento de las actividades del plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC), se evidenciaron indicadores que no permiten medir objetivamente el cumplimiento de las actividades de los componentes Gestión del Riesgo (actividad 4.1 y 4.2), Rendición de cuentas (actividad 1.2, 1.4 y 3.4) y Transparencia y Acceso a la Información (actividad 4.1) ya que se observó lo siguiente: ▪ Indicadores formulados de forma numérica y no porcentual. ▪ Fórmulas que no permiten medir el avance acumulado para cada cuatrimestre o según las fechas programadas para su ejecución. ▪ Formulas que en su denominador no tienen establecidas unas cifras programadas y que en los reportes del seguimiento de los responsables no son indicados estos valores. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa: *PAAC 2022: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que se presentó debilidades en la formulación de indicadores como situación persistente a la identificada anteriormente en el informe de enero a abril de la vigencia, por lo cual, se formularon los siguientes hallazgos: Oportunidad de Mejora O-05-Varios2022 "Debilidades en la formulación de indicadores" - Comunicación Estratégica, Gestión Tecnológica. *PAAC 2023: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que no se presentaron hallazgos relacionados con la formulación de indicadores del PAAC, por lo cual, se considera que se mitigó la situación que se presentó en la vigencia anterior. En ese sentido, se determina que la acción fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
983 | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA CORTE MAY-AGO2022 - PAA 2022 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Oportunidad de Mejora O-04-Varios2022 Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados. Se recomienda analizar la viabilidad de elaborar una proforma para los informes que se realizan en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres con el propósito de que sea formalizado en el aplicativo LUCHA. Adicionalmente, se recomienda establecer directrices respecto de los formatos que van a ser utilizados para la elaboración de las actas de las sesiones del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres, toda vez que se evidenció que el Acta No. 1 del 20 de abril de 2022, Acta N° 2 del 25 de mayo de 2022 y el Acta No. 3 del 29 de junio de 2022 se realizó en documentos sin formalizar por la Entidad a diferencia de las demás actas aportadas de las Mesas Coordinadoras. Por otra parte se recomienda analizar los medios de verificación establecidos con el propósito de que guarden articulación con la fecha programada y que sean acordes con los soportes allegados, toda vez que en los soportes se relacionan información del segundo trimestre y el medio de verificación señalan que corresponden al segundo semestre de 2022. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2022- 2023) se observa: *PAAC 2022: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que para el proceso a cargo del hallazgo, no se presentaron observaciones relacionadas con los medios de verificación y soportes aportados para la ejecución del plan de acción *PAAC 2023: En el ultimo cuatrimestre evaluado para la vigencia, se evidencia que para el proceso a cargo del hallazgo, no se presentaron observaciones relacionadas con los medios de verificación y soportes aportados para la ejecución del plan de acción Por lo anterior, se considera que la acción fue efectiva, dado que me mitigo la materialización de la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
1080 | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 3ER CUATRIM 2022 PAA 2023 | GESTION TALENTO HUMANO | Hallazgo No. 01 – Incumplimiento Compromiso del PAAC 2022 - Condición: Como resultado del seguimiento realizado, se observó que de las acciones establecidas en el plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) 2022 una (1) actividad “1.5 Publicar las Declaraciones de Renta y Conflicto de interés de las y los servidores obligados por la Ley 2013 de 2019.” del componente de Rendición de Cuentas (Ver Tabla N°8) no se cumplió en su totalidad (Ver Anexo 2) al corte de 31 de diciembre de 2022. Lo anterior, de conformidad con la verificación realizada por esta Oficina el 10 de enero de 2023 en la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en el Aplicativo por la Integridad Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), donde se evidenció que de los veinte (20) cargos de libre nombramiento y remoción de la Secretaría Distrital de la Mujer, dos (2) de estos no dieron cumplimiento en su totalidad con la publicación de la declaración renta vigencia 2021 y conflicto de interés en dicho sistema, de conformidad con la actividad y fecha programada (diciembre de 2022) para dicha actualización en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022. | De acuerdo con la verificación de los informes vigencia 2022 del PAAC elaborado por la Oficina de Control Interno, se evidenció que se presento el siguiente hallazgo: 2022 - Oportunidad de Mejora O-03-Varios2022 "Falta de Coherencia entre los soportes consignados en LUCHA para la ejecución de controles y los registros de los documentos donde se encuentran formalizados" - Gestión Disciplinaria, Gestión del Conocimiento, Promoción de la Participación y Representación de las Mujeres, Atención a la Ciudadanía, Gestión del Sistema Distrital de Cuidado, Desarrollo de Capacidades para la Vida de las Mujeres ,Gestión Tecnológica. Sin embargo, cabe mencionar que en la verificación efectuada en el año 2023, la situación fue subsanada evitando su repetición, por lo cual, se considera que la acción tomada por el proceso contribuyo a mitigar la causa raíz del hallazgo, de tal forma que la acción de mejora fue efectiva para mitigar su materialización. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
1147 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PAAC 2023 | GESTION TECNOLOGICA | Hallazgo N° 02 - Incumplimiento Numeral 2.4.2. del Anexo 2 “Estándares Publicación Sede Electrónica y Web” Resolución MinTIC N°1519 de 2020 Condición: En la verificación del avance y cumplimiento de las actividades del plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) 2023, se evidenció que la actividad 4.3 del componente Atención a la Ciudadanía y 5.1 del componente de Transparencia y Acceso a la Información, relacionado con los informes mensuales (enero 2023) y trimestrales (cuarto trimestre 2022) de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas difieren en cuanto a la fecha de emisión del documento y la fecha de publicación en el Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web institucional (ver imagen 6 y 7), lo cual contraviene lo establecido en el numeral 2.4.2 del Anexo 2 de la Resolución MinTIC N°1519 de 2020, que indica “Toda la información debe ser publicada de manera inmediata o en tiempo real e incluir fecha de publicación” y lo dispuesto en la política de operación N° 5.1 del procedimiento AC-PR-2 Gestión de las Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la Ciudadanía - versión 9 que al respecto indica “Informe mensual y trimestral de seguimiento a la gestión de PQRS de la Secretaría Distrital de la Mujer el cual deberá ser publicado en la página web de la Entidad, en la sección “Transparencia y acceso a la información pública” numeral 4.10 “Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información”, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de corte | De acuerdo al seguimiento del PAAC y del Informe de seguimiento a PQRS que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2023) se observa que la situación no se ha vuelto ha presentar frente a la debida publicación de los informes de gestión de PQRS en la página web de la entidad. Por lo cual, se considera que la acción de mejora fue efectiva, teniendo en cuenta que se mitigo la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
1149 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PRIMER CUATRIMESTRE 2023 PAAC 2023 | PLANEACION Y GESTION | Oportunidad de mejora No. 02 Controles para tratar los riesgos asociados a corrupción que no corresponden a controles Como resultado de la verificación realizada a la matriz de riesgos asociados a corrupción y lo registrado en el aplicativo LUCHA sobre la identificación de controles, se observó que acorde con lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas emitida por el DAFP y lo determinado en la Política de Administración del Riesgo de la SDMujer versión 6 en su numeral 4. Términos y Definiciones para el término “control” definido como “Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.” | De acuerdo al seguimiento del PAAC y del Informe de Riegos que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la última vigencia (2023) se observa que la situación no se ha vuelto ha presentar por parte del proceso involucrado en el presente hallazgo. Por lo cual, se considera que la acción de mejora fue efectiva, teniendo en cuenta que se mitigo la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
469 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA PAA 2019 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | No se dio total cumplimiento a la acción 4.1 del componente “Transparencia y acceso a la información pública” del PAAC, pues no se puso en producción la página web en la plataforma Drupal Govimentum. | De acuerdo a la verificación efectuada al área , se evidencia que en su momento la página web de la entidad se encuentra en Drupal con un nuevo diseño que esta alineado a los criterios de accesibilidad de las sedes eletrónicas de las entidades públicas. Por lo anterior, se considera que la acción tomada fue efectiva. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
671 | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE AGOSTO 2021 PAA 2021 | PLANEACION Y GESTION | No se encontró evidencia del establecimiento de indicadores para el componente transparencia y acceso a la información. | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la últimas vigencias (2022-2023) se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se cuenta con los indicadores respectivos para el componente de transparencia y acceso a la información conforme a la verificación de la matriz elaborada para la vigencia. *PAAC 2023: Se cuenta con los indicadores respectivos para el componente de transparencia y acceso a la información conforme a la verificación de la matriz elaborada para la vigencia. Por lo anterior, se considera que la acción fue eficaz, dado que se mitigo la causa raíz del hallazgo. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")
672 | INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION A LA CIUDADANIA CORTE AGOSTO 2021 PAA 2021 | PLANEACION Y GESTION | Se entregó información que no está en debida forma, incompleto, con errores de accesibilidad o no es coherente con la actividad de plan de acción formulada | De acuerdo al seguimiento del PAAC que se efectuó por parte de la Oficina de Control Interno de la últimas vigencias (2022-2023) se observa lo siguiente: *PAAC 2022: Se observa la siguiente Oportunidad de Mejora O-04-Varios2022 "Debilidades en los medios de verificación establecidos en el plan de acción y los soportes aportados" - Oficina Asesora de Planeación, Comunicación Estratégica, Gestión del Conocimiento , Subsecretaria del Cuidado y Politicas de Igualdad, Atención a la Ciudadanía, Gestión Tecnológica, Gestión del Talento Humano. *PAAC 2023: Se observa la siguiente Oportunidad de Mejora O-04-VARIOS2024 "Debilidades de los soportes aportados de la ejecución de actividades programadas" - Planeación y Gestión, Comunicación Estratégica , Gestión de Talento Humano. *PAAC 2024: De acuerdo a la verificación del primer cuatrimestre, se observa que la situación no vuelve a presentarse, dado que los soportes de cada una de las actividades del programa de transparencia se suministran de manera completa y accesible, asi como son acordes con lo propuesto en el plan de acción. Por lo anterior, la acción se declara efectiva, dado que se mitigo la causa raíz del hallazgo que se presento en vigencias anteriores. | EFECTIVA (Eficaz "Lucha")