## Metas PA 1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-06-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 114831437 | 192273427 | 1306021 | [9 empty] | 308410885 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 45633000 | 935097000 | 91266000 | 0 | 130000000 | 159377000 |  |  | 4915000 | 15000000 | 40875000 | 76869000 | 1499032000
LIBERACIONES |  |  |  |  | 130468 | [7 empty] | 130468 |  | COMPROMISOS | 45633000 | 393552163 | 0 | 28879702.9 | 28469377.1 | [7 empty] | 496534243 | 36.47% | 33.12%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 68341860 | 98400720 | 102094720 | 311294720 | 112094720 | 112094720 | 117009720 | 127094720 | 147969720 | 302636380 | 1499032000
GIROS | 114831437 | 192273427 | 0 | 199564 | 0 | [7 empty] | 307304428 |  | GIROS | 0 | 0 | 42233319.89 | 76750468.11 | 124502080 | [7 empty] | 243485868 | 41.97% | 16.24%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | [14 empty] | 0 | [8 empty] | Para el mes de mayo para la meta 1 se realizó la liberación del saldo del contrato 108_2023
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1 - Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | 51% | Programación | AVANCE DE META FEB: 0.03; AVANCE DE META MAR: 0.04; AVANCE DE META ABR: 0.04; AVANCE DE META MAY: 0.04; AVANCE DE META TOTAL: 15% | Durante el mes de mayo las dependencias han interactuado con el sistema através de unidades de gestión como: Linea Purpura, móvil mujer, casas refugio, atención inicial, atención a la ciudadanía, emprendimiento y empleabilidad, formación, entre otros. Se crearon nuevos perfiles para que personal de la entidad pudiera hacer uso del sistema. Por otra parte, el Sistema de Información permite la actualización permanente de indicadores de la bateria del OMEG, mediante los procesos de atenciones, logrando ser actualizados con corte al mes de marzo. Adicionalmente, como parte de la información que reposa en el SIMisional 2.0 encontramos lo relacionado con el Sistema Distrital de Cuidado, para ello, se cuenta con un sistema propio denominado InfoCuidado, para el mes de mayo este sistema operó con la integración de treinta bases de datos de las personas atendidas correspondiente a nueve sectores de la administración distrital. |  |  |  | Esta meta es de tipo creciente, durante la vigencia 2024 se dió cumplimiento al total de lo programado, alcanzando un acumulado total del 100% acorde con lo establecido para el cuatrienio. Considerando que el Sistema de Información SIMisional 2,0 cuenta con la migración del 100% de los datos registrados como parte de las atenciones de la entidad, en el mes de abril se adelanto el uso y operación del mismo; aclarado que el SiMisional 1.0 dejo de funcionar el 31 de marzo, fecha a partir de la cual solo se viene utilizando el sistema SiMisional 2.0 Al respecto se logra actualizar los indicadores de violencias y atenciones con corte a marzo, por medio de la actualización permanente de los indicadores alojados en la bateria de indicadores el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, asimismo, con la actualización permanente de datos de las atenciones realizadas a través de los reportes SIMisional 2.0 y la publicación de datos de interes en la página web del Observatorio, permitiendo contar con datos relevantes, oportunos y robustos. |  |  |  | A la fecha no se han presentado retrasos con respecto a la programado. |  |  |  | Contar con un sistema de informaciòn en donde se recogen datos misionales sobre las atenciones que se realizan a las mujeres en la ciudad, favorece la toma de decisiones en la gestión publica basada en la evidencia, lo que beneficia a las mujeres y ciudadanía en general al contar con acciones de Política Pública que responden a las necesidades y expectativas de la realidades de las personas que habitan la ciudad.
|  | Ejecución | AVANCE DE META FEB: 3%; AVANCE DE META MAR: 4%; AVANCE DE META ABR: 4%; AVANCE DE META MAY: 4%; AVANCE DE META TOTAL: 15%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Actualización permanentemente de los indicadores de la bateria de información asociada al sistema de información del OMEG | 21% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: Se recibió, revisó, proceso y se envió la información de la sección de violencias con la información delitos de alto impacto con fuente SIEDCO corte abril 2024. Durante el mes de mayo se presentaron las siguientes situaciones: 1. No se recibió información de riesgo de feminicidio por parte de Medicina Legal. Se sigue a la espera del envío. 2. No se ha enviado la información actualizada a corte abril dada la coyuntura con el nuevo sistema de información. En este momento se está en empalme de la información de Simisional 1 y Simisional 2 para que lo más pronto posible se entregue todo lo referente al año 2024 Dado lo anterior, no se presentan retrasos en la actividad frente a lo programado | [7 empty] | Anexo 1: Envío información SIEDCO abril 2024.pdf Las actualizaciones que se han llevado a cabo se pueden consultar en el vínculo: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100%
2. Operación, actualización de usabilidad de la pàgina del OMEG y publicación de información de interes para usuarias y usuarios del espacio web | 20% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: La página del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género incluyo información de interes para la ciudadanía y en general para usuarias y usuarios del micrositio. Este flujo de información facilita el acceso de las mujeres a la sociedad del conocimiento y permite que las personas que acceden a los datos lo hagan de una manera fácil. La información que se publico fue: 1. Reporte de Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 31de abril de 2024, publicado el 31 de mayo 2. Actualización indicadores de atenciones y servicios Dado lo anterior, no se presentan retrasos en la actividad frente a lo programado | [7 empty] | Anexo 1: Reporte de Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 30 de abril de 2024, publicado el 31 de mayo Anexo 2: Bitacora de publicaciones del OMEG https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/RepAtenciones_ABR2024.pdf
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100%
3. Operar el sistema de información de cuidado | 10% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: a. Se operó el Sistema de Información de Cuidado con la integración de los servicios y personas atendidas por los 9 sectores que hacen parte del Sistema Distrital de Cuidado. b. Durante este mes se integraron 27 bases de datos enviadas por las entidades. Se consolidaron dos fichas de reporte de atenciones del Sistema Distrital de Cuidado y los tableros de atenciones de las Manzanas y buses (corte al 31 de marzo del 2024) c. Se participó en la quinta sesión ordinaria del 2024 de la Unidad Técnica de Apoyo del Sistema Distrital de Cuidado, en donde se socializan acciones estratégicas para el sistema. Dado lo anterior, no se presentan retrasos en la actividad frente a lo programado | [7 empty] | Anexo 1. Matriz de avances_InfoCuidado_Mayo2024 Anexo 2. Inventario Infocuidado Conjunto de Datos Mayo2024 Anexo 3. Ficha RepAtenciones_InfoCuidado_Marzo2024 Anexo 4. Ficha Consolidado_ReporteInfoCuidado_Marzo2024 Anexo 5. Tablero Manzanas de Cuidado_Mayo2024 Anexo 6. Tablero Buses de Cuidado_Mayo2024 Anexo 7. PPT Reunión UTA_Mayo2024 Los documentos pueden ser consultados en el siguiente vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EmECmKBYwdlBj_eH4ZvWQmMBG6xp5OR_Q4fYBM9aOs126Q?e=2JBPxW
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 30%; CRONOGRAMA % MES 4: 30%; CRONOGRAMA % MES 5: 30% | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Metas PA 2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-06-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 2784540 | [11 empty] | 2784540 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 233097000 | [10 empty] | 233097000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 100754340 | 15643200 | -1104308.1 | -2129213.4 | [7 empty] | 113164018.5 | 48.55% | 48.55%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 12620760 | 20703520 | 20703520 | 20703520 | 20703520 | 20703520 | 20703520 | 20703520 | 20703520 | 54848080 | 233097000
GIROS | 2784540 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2784540 |  | GIROS |  | 0 | 6432466.89 | 18704392.11 | 19660310 | [7 empty] | 44797169 | 82.92% | 19.22%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | [14 empty] | 0 | [8 empty] | Para el mes de mayo no se giro reserva correspondiente a la meta 2
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2 - Formular e Implementar una (1) estrategia metodológica que permita incluir la perspectiva de género y diferencial en la captura de la información | 8% | Programación | AVANCE DE META FEB: 0.03; AVANCE DE META MAR: 0.04; AVANCE DE META ABR: 0.04; AVANCE DE META MAY: 0.04; AVANCE DE META TOTAL: 0.15 | Durante este mes se realizó el seguimiento a los treinta y cuatro (34) acuerdos de información que se tienen con las entidades para garantizar la entrega de información sobre las atenciones brindadas en el marco del Sistema Distrital de Cuidado |  |  |  | Contar con treinta y cuatro (34) acuerdos de intercambio de información favorece el contar con datos diversificados para el análisis de información con enfoque de género, derechos de las mujeres y diferencial, ampliando la disponibilidad de datos para la toma de decisiones informada en la gestión publica |  |  |  | A la fecha no se han presentado retrasos con respecto a la programado. |  |  |  | Reconocer la importancia de recolectar información de manera homogénea y con calidad respondiendo a un lineamiento metodológico que incorpore los enfoques de derechos, género y diferencial en los procesos encaminados al desarrollo de investigaciones y estudios, permite recoger información robusta sobre la situación de derechos de las mujeres en los territorios, desde sus diferencias y diversidades, asimismo, contar con datos relevantes para la toma de decisiones desde la gestión pública
|  | Ejecución | AVANCE DE META FEB: 3%; AVANCE DE META MAR: 4%; AVANCE DE META ABR: 4%; AVANCE DE META MAY: 4%; AVANCE DE META TOTAL: 15%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
4. Seguiminto a los acuerdos de intercambio de información y confidencialidad con actores externos para la captura de información con enfoque de género y diferencial | 8% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 35% | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: Con corte al 31 de mayo del 2024, se tienen 34 acuerdos de intercambio de información vigentes. Durante este mes se hizo seguimiento a los acuerdos que se tienen con las entidades para garantizar la entrega de información sobre las atenciones brindadas en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. Dado lo anterior, no se presenan retrasos en la actividad frente a lo programado | [7 empty] | Anexo 1. Seguimiento Acuerdos de Intercambio de Información Infocuidado_Mayo2024 Los documentos pueden ser consultados en el siguiente vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EvVj29vBtkRDnsLxob2sH4QBZMpGdjCJNvq62KdteGgqzQ?e=biqkLf
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 35% | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias

## Metas PA 3 (hidden)
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  |  | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [12 empty] | 0
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género |  | Programación | AVANCE DE META TOTAL: 0 | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas D a la O) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la meta (Columnas P) |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. |  |  |  | EXPLICACIÓN: En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada.
Ejecución | bar: AVANCE DE META ENE to AVANCE DE META TOTAL
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
3 - Diseñar y producir una (1) línea base de la política púbica de las Mujeres y Equidad de Género |  | Programación | [12 empty] | 0% | EXPLICACIÓN: Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la actividad o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán. | [7 empty] | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
|  | Ejecución | [12 empty] | 0%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Metas PA 4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAY | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-06-04 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá
PROPÓSITO |  | 5 - Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 29 - Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City) | [6 empty] | PROGRAMA |  | 53 - Información para la toma de desiciones
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | 4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 39490642 | 12500000 | 6168480 | [9 empty] | 58159122 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 45633000 | 1017929000 |  |  |  | 85177000 | [5 empty] | 74132000 | 1222871000
LIBERACIONES |  |  |  |  | 130465 | [7 empty] | 130465 |  | COMPROMISOS | 45633000 | 480011144 | 62572800 | -1376937.8 | 19952523.4 | [7 empty] | 606792529.6 | 52.82% | 49.62%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  | 73660380 | 101291760 | 101291760 | 106291760 | 111291760 | 111291760 | 111291760 | 111291760 | 106291760 | 288876540 | 1222871000
GIROS | 39490642 | 4500000 | 4797717 | 8264306 | [8 empty] | 57052665 |  | GIROS |  |  | 51507413 | 89037635 | 97119901 | [7 empty] | 237664949 | 62.13% | 19.43%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | [14 empty] | 0 | [8 empty] | Para el mes de mayo para la meta 4 se realizó realizó la liberación del saldo del contrato 108_2023
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
4 - Producir y divulgar (16) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG | 41% | Programación | [13 empty] | Para la actual vigencia se tiene programado un estudio, desde las decisiones directiva se dio lugar a priorizar el tema de violencia intrafamiliar, esto reconociendo la disponibilidad de datos, la relevancia del tema paa las mujeres de la ciudad y la necesidad de visibilizar el tema para la toma de decisiones informada. Al respecto se avanzó en el diseño de una propuesta que permita llevar a cabo la investigación y ofrecer datos de manera oportuna |  |  |  | Se cuenta con dieciseis (16) estudios y/o investigaciones publicadas en la página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero - OMEG acorde con lo programado durante el cuatrienio, dado lo anterior para la vigencia 2024 se dara lugar a la publicación de una investigación teniendo como tema principal la violencia intrafamilair. |  |  |  | A la fecha no se han presentado retrasos con respecto a la programado. |  |  |  | Contar con datos, estudios e investigación sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad publicados en la página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero - OMEG favorece el acceso de las mujeres, la ciudadanía, las instituciones publicas y privadas al acceso de la información, la sociedad del conocimiento y la toma de desiciones informada. | bar: AVANCE DE META MAY; AVANCE DE META TOTAL
|  | Ejecución | AVANCE DE META MAY: 1; AVANCE DE META TOTAL: 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
5. Elaboración de un estudios y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 21% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 35% | 100% | Durante el mes de mayo se definieron los siguientes procesos investigativos: Modelo VIF: se construyó el informe final con los "Resultados del modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá", con el objetivo de identificar los factores asociados a la violencia intrafamiliar desde la información de la Encuesta Multipropósito 2021 (DANE-SDP) y los datos de delitos de alto impacto de SIEDCO. A través de este procesamiento fue posible identificar potenciales factores de riesgo y protección para la VIF desde las dimensiones de educación, salud, trabajo, condiciones de vida y entorno.s. Estado del arte Ciudades Seguras: se continua con el proceso de escritura de informe de resultados del Estado del arte del Programa 'Ciudades seguras" Modelo salud mental: Tras el análisis de los procesamientos de los cruces descriptivos se han ido decantando datos para alimentar la presentación final de resultados. Adicionalmente se han ido incorporando las recomendaciones realizadas por la directora.. Violencias interrelacionadas: se amplio la identidicación de casos en el SiMisional, pasando de 644 a 1.000, se terminó la codificación de los casos y se agruparon por cada tipo de violencia encontrada. Asimismo, se ha empezado el procesamiento de la información para consolidar los primeros hallazgos de la investigación a la par de la construcción de la PPT de los resultados finales. Violencias obstétricas: se realizaron revisiones al formulario a través de reuniones, las correcciones estuvieron enfocadas en el mejor entendimiento, lenguaje inclusivo y simplificación del formulario. Además, se avanzó en la revisión bibliográfica para fortalecer el estado del arte inicial, los ejes temáticos fueron marco normativo nacional y regional, migrantes, discapacidad, cuerpos racializados y las implicaciones de redes. Dado lo anterior, no se presentan retrasos en la actividad frente a lo programado | [7 empty] | Anexo 1. Resultados Modelo Violencia Intra Familiar Anexo 2. Publicación OMEG-Resultados Modelo VIF Anexo 3. Cruces descriptivos_Análisis1 Salud mental Anexo 4. Cruces descriptivos_Análisis2 Salud mental Anexo 5. Cruces descriptivos_Análisis3 Salud mental Anexo 6. PPT Resultados Preliminares salud mental Anexo 7. PPT Resultados Salud mental (Comentarios Directora) Anexo 8. Codificación Atenciones_simisional filtrada violencias interrelacionadas Anexo 9. PPT Resultados Preliminares Violencias Interrelacionadas Anexo 10. Reuniones revisión formulario violencias obstétricas Anexo 11. Matriz de revisión bibliográfica violencias obstétricas Los documentos pueden ser consultados en el siguiente vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EmECmKBYwdlBj_eH4ZvWQmMBG6xp5OR_Q4fYBM9aOs126Q?e=2JBPxW
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 35% | 100%
6. Diagramación y Divulgación de un estudio y/o investigaciones que den cuenta de los derechos de las mujeres con fuente información OMEG | 20% | Programación | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 35% | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: Publicación del documento: Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá. Publicado: 31 de mayo de 2024 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InformeVIFBogota.pdf Infografía salud: se definió la línea narrativa de la infografía sobre salud que busca promover conversaciones sobre la garantía del derecho a la salud plena de las mujeres en sus diferencias y diversidades con base en los hallazgos de los Diagnósticos diferenciales. Se realizaron los ajustes respectivos a los bocetos, falta vectorizar y colorear. Dado lo anterior, no se presentan retrasos en la actividad frente a lo programado | [7 empty] | Anexo 1. Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá. Publicado: 31 de mayo de 2024 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InformeVIFBogota.pdf Anexo 2. Infografía salud Los documentos pueden ser consultados en el siguiente vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Ej4WVaRkxH1MsDN1fhraRGcBsc-fuNbbi2uFIk_cql_bzg?e=JiWFxy
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 2: 10%; CRONOGRAMA % MES 3: 20%; CRONOGRAMA % MES 4: 35%; CRONOGRAMA % MES 5: 35% | 100%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-06-04 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
452 |  | X SPI No 1000G502 |  |  | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Avance en la creación e implementación de SIMISIONAL 2.0 | Porcentaje de avance en la creación e implementación de SIMISIONAL 2.0 | Creciente | 100 | Procentaje | Avance en la creación e implementación de la versión 2.0 del Sistema de Información del OMEG | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Seguimiento proceso de implementación de SIMISIONAL 2.0 en la entidad | PROGRAMACIÓN FEB: 0.03; PROGRAMACIÓN MAR: 0.04; PROGRAMACIÓN ABR: 0.04; PROGRAMACIÓN MAY: 0.04; AVANCE META FEB: 0.03; AVANCE META MAR: 0.04; AVANCE META ABR: 0.04; AVANCE META MAY: 0.04 | 0.04 | 100% | Durante el mes de mayo las dependencias han interactuado con el sistema através de unidades de gestión como: Linea Purpura, móvil mujer, casas refugio, atención inicial, atención a la ciudadanía, emprendimiento y empleabilidad, formación, entre otros. Se crearon nuevos perfiles para que personal de la entidad pudiera hacer uso del sistema. Por otra parte, el Sistema de Información permite la actualización permanente de indicadores de la bateria del OMEG, mediante los procesos de atenciones, logrando ser actualizados con corte al mes de marzo. Adicionalmente, como parte de la información que reposa en el SIMisional 2.0 encontramos lo relacionado con el Sistema Distrital de Cuidado, para ello, se cuenta con un sistema propio denominado InfoCuidado, para el mes de mayo este sistema operó con la integración de treinta bases de datos de las personas atendidas correspondiente a nueve sectores de la administración distrital. | Anexo 1. Perfiles SIMISIONAL 2.0 | Esta meta es de tipo creciente, durante la vigencia 2024 se dió cumplimiento al total de lo programado, alcanzando un acumulado total del 100% acorde con lo establecido para el cuatrienio. Considerando que el Sistema de Información SIMisional 2,0 cuenta con la migración del 100% de los datos registrados como parte de las atenciones de la entidad, en el mes de abril se adelanto el uso y operación del mismo; aclarado que el SiMisional 1.0 dejo de funcionar el 31 de marzo, fecha a partir de la cual solo se viene utilizando el sistema SiMisional 2.0 Al respecto se logra actualizar los indicadores de violencias y atenciones con corte a marzo, por medio de la actualización permanente de los indicadores alojados en la bateria de indicadores el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, asimismo, con la actualización permanente de datos de las atenciones realizadas a través de los reportes SIMisional 2.0 y la publicación de datos de interes en la página web del Observatorio, permitiendo contar con datos relevantes, oportunos y robustos. | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | suma
452 |  | X SPI No 2200G001 |  |  | Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | Cumplimiento en la entrega de productos estadísticos. | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de productos estadísticos. | Creciente | 100 | Procentaje | Cumplimiento en la entrega de productos estadisticos | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 10% | 33% | 60% | 85% | 100% | Mensual | Verificación en la entrega de productos estadisticos | PROGRAMACIÓN FEB: 0.03; PROGRAMACIÓN MAR: 0.04; PROGRAMACIÓN ABR: 0.04; PROGRAMACIÓN MAY: 0.04; AVANCE META FEB: 0.03; AVANCE META MAR: 0.04; AVANCE META ABR: 0.04; AVANCE META MAY: 0.04 | 0.04 | 100% | Considerando que el Sistema de Información SIMisional 2.0 cuenta con la migración del 100% de los datos registrados como parte de las atenciones de la entidad, para el mes de mayo se realizó la publicación del cuarto boletín con datos 2024. En este reporte se incluyen las atención del sector mujeres, y las llamadas a la línea purpura. | Anexo 1: Reporte de Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 30 de abril de 2024, publicado el 31 de mayo https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/RepAtenciones_ABR2024.pdf Anexo 2: Bitacora de publicaciones del OMEG https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/EmECmKBYwdlBj_eH4ZvWQmMBG6xp5OR_Q4fYBM9aOs126Q?e=2JBPxW | Cuatro reportes de atenciones Secretaría Distrital de la Mujer mensual y acumulado 1. Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 31 de enero de 2024, publicado el 26 de febrero 2. Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 29 de febrero de 2024, publicado el 13 de marzo 3. Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 31 de marzo de 2024, publicado el 12 de abril de 2024. 4. Atenciones Secretaría Distrital de la Mujer. Del 1 al 30 de abril de 2024, publicado el 31 de mayo de 2024. | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | creciente
454 | 23 |  |  |  | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Número de Estudios y/o investigaciones producidas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Sumatoria de investigaciones producidas | Suma | 16 | Número | Sumatoria de investigaciones producidas | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | Mensual | Documentos publicad0s | [24 empty] | 1 | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: Publicación del documento: Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá. Publicado: 31 de mayo de 2024 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InformeVIFBogota.pdf | Anexo 1. Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá. Publicado: 31 de mayo de 2024 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InformeVIFBogota.pdf | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024, se realizó la publicación de la investigación programada, dando así, cumplimiento a la meta cuatrienio de producir y divulgar 16 estudios y/o investigación sobre los derechos de las mujeres con fuente de información OMEG Anexo 1. Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá. Publicado: 31 de mayo de 2024 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InformeVIFBogota.pdf | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | decreciente | bar: PROGRAMACIÓN MAY; AVANCE META MAY
| 24 |  |  |  | Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial | Número de Estudios y/o investigaciones divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género | Sumatoria de investigaciones publicadas | Suma | 16 | Número | Sumatoria de investigaciones publicadas | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | Mensual | Documentos producidos | [24 empty] | 1 | 100% | Durante el mes de mayo de la actual vigencia 2024 se realizarón las siguientes acciones: Publicación del documento: Resultados modelo estadístico de regresión lineal para la identificación de factores de riesgo y protección para la Violencia Intrafamiliar en Bogotá. Publicado: 31 de mayo de 2024 https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InformeVIFBogota.pdf Infografía salud: se definió la línea narrativa de la infografía sobre salud que busca promover conversaciones sobre la garantía del derecho a la salud plena de las mujeres en sus diferencias y diversidades con base en los hallazgos de los Diagnósticos diferenciales. Se realizaron los ajustes respectivos a los bocetos, falta vectorizar y colorear | Los documentos pueden ser consultados en el siguiente vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/Instrumentosplaneacin2021/Ej4WVaRkxH1MsDN1fhraRGcBsc-fuNbbi2uFIk_cql_bzg?e=JiWFxy | Como parte de la vigencia 2024 se han publicado los siguientes documentos de interes: a. Videos sobre la divulgación de la línea base de política pública de mujeres y equidad de género. https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/videos-capsulas | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | bar: PROGRAMACIÓN MAY; AVANCE META MAY
|  |  | Gestión del Conocimiento |  | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | No. De respuestas a requerimientos sobre la situación de las mujeres / No. De requerimiento allegadas a la Dirección *100 * (peso ponderado del periodo) Suma de respuestas a requerimientos y solicitudes de información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | Creciente |  | Procentaje | Respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 |  |  |  |  | 100% | 100 |  | PROGRAMACIÓN ABR: 100%; AVANCE META ABR: 100% | 100 | 100% | Se ha dado respuesta a la totalidad de solicitudes recibidas, brindando información relevante para la ciudadanía, academia y demás instituciones. En total se han recibido 158 con corte a 31 de mayo de 2024. El tipo de solicitudes recibidas se puede describir de la siguiente manera: Solicitud de información = 40; SDQS = 13; Derecho de petición= 47; Proposición=32; Cruce de información =10; Insumos para otras dependecias para respuesta a SDQS Derechos de Petición = 7; Traslados por competencia=5; Otras solicitudes: 4. | Registro de las respuestas gestionadas durante el periodo de enero a mayo de 2024. Anexo: Respuesta de solicitudes enero-mayo de 2024 | Hasta el mes de mayo de 2024 se han recibido 158 requerimientos de los diferentes actores y actoras de la comunidad capitalina acerca de temas que tienen que ver con la realidad de las mujeres en la ciudad. Al mismo corte se han respondido 158 requerimientos para un 100% de cumplimiento. | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | constante
|  |  | Gestión del Conocimiento |  | Operar (1) un Sistema de Información sobre los derechos de las mujeres, con datos proveniente de diferentes fuentes de información internas y externas | Porcentaje de Indicadores actualizados en la bateria del OMEG | Numero de indicadores actualizados/Numero de indicadores de la bateria OMEG según la fuente de información*100 *(Peso ponderado del periodo) En el OMEG existen 124 indicadores, solo serán actualizados acorde con la periocidad de la Fuente de Información | Creciente |  | Procentaje | Indicadores actualizados en la bateria del OMEG | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 |  |  |  |  | 100% | Cuatrimestral |  | PROGRAMACIÓN ABR: 100%; AVANCE META ABR: 100% | 100 | 100% | Si bien la acción se cumplio en el mes de abril, durante el mes de mayo se realizarón las siguientes actualizaciones de indicadores de la bateria de indicadores del OMEG: 1. Sección de violencias con la información de valoraciones por riesgo de feminicidio de fuente Medicina Legal 2. Se actualizó la información de la sección de atenciones con la información de SIMisional 3. Se recibió, revisó, proceso y se envió la información de la sección de violencias con la información delitos de alto impacto con fuente SIEDCO | Anexo: Las actualizaciones que se han llevado a cabo se pueden consultar en el vínculo: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html | El indicador se cumplio en el mes de abril, el acumulado de solicitudes corresponde a quince (15) comunicaciones gestionadas para la vigencia 2024 | No se han presentado retrasos acorde con lo programado | No se han presentado retrasos acorde con lo programado
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: Yeny Barrera - Rocío Duran | [12 empty] | Nombre: Oriana María La Rotta | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: Contratistas DGC | [12 empty] | Cargo: Directora Gestiòn del Conocimiento | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
2024-01-29 | N/A | Presentación de Formulación el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2024-02-07 | Actualización | Ajustes en la proyección tanto de compromisos como giros para la vigencia, de acuerdo con desarrollo del proyecto durante el mes de enero
2024-03-06 | Actualización | Incluir los productos PMR 23 y 24 en la Hoja de Indicadores PA 23. 'Número de Estudios y/o investigaciones producidas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género 24. 'Número de Estudios y/o investigaciones divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## Hoja3
468064866 | 118983788
115293232 | 25136859
586840006 | 140545048
1170198104 | 284665695

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres