## C1. Transparencia y Acceso
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Cambios Realizados y justificación
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar y actualizar información para el cumplimiento del anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 - botón de transparencia | Tres reportes de seguimientos realizados a la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Abril Agosto Diciembre | 1 | 1 | 1 | Matriz de seguimiento realizados | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la fecha programada de la actividad
| 1.2 | Realizar la divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes, para conocimiento interno y externo del mismo. | Acciones realizadas de divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública y sus componentes | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | piezas graficas ó correos ó actas de reuniones ó Publicaciones en pagina web ó boletinas | Planeación y Gestión | V1: Creación del documento
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones ciudadanas de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias y de conformidad con la normatividad vigente. | Cuatro ejercicios de control de calidad de las respuestas emitidas a las PQRS. | Enero abril Julio Octubre | 2 | 1 | 1 | Acta de revisión y ejercicio de control de calidad de las respuestas a las PQRS | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | 3.1 | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información. | Inventario de activos de información actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Inventario de activos de Información actualizado y publicado | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento
| 3.2 | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Índice de información Clasificada y reservada actualizada publicada | Gestión Documental | V1: Creación del documento
| 3.3 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020. | Esquema de publicación de información actualizado | Agosto | 0% | 100% | 0% | Documento de esquema de Publicación oficializado | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | Tres reportes de verificación de accesibilidad de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Abril Agosto Diciembre | 33% | 33% | 34% | Listados de Publicaciones realizadas | Gestión tecnológica | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la fecha programada de la actividad
| 4.2 | Realizar una pieza de comunicación que brinde información acerca de los accesos de la página web de la SDMujer para la ciudadanía en general y que contenga audios y subtitulos para acceso de población con discapacidad | Una pieza comunicativa | May a Ago | 0% | 100% | 0% | enlace de la pieza publicada | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Generar dentro de los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía el seguimiento específico a las solicitudes de acceso a información, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 103 de 2015. Presentar un informe de solicitudes de acceso a la información en el que se indique: 1. Número de solicitudes recibidas y número de solicitudes respondidas. 2. Número de solicitudes trasladadas a otra institución 3. Tiempo de respuesta promedio a las solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Cuatro seguimientos realizados a la gestión de las peticiones ciudadanas y del proceso de Atención a la Ciudadanía | Enero Abril Julio octubre | 2 | 1 | 1 | Informes de los seguimientos | Atención a la ciudadanía | V1: Creación del documento

## C2. Rendicion de Cuentas
Antes C3, Cambios: Actividad 1, 2 y 3 cambia el nombre pero es lo mismo las actividades 4, 5 y 6 son nuevas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar y elaborar piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Sep a Dic | 0% | 0% | 100% | Reporte (inventario) de piezas comunicativas de rendición de cuentas | Comunicación Estratégica | V1: Creación del documento
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un diálogo ciudadano | Diálogo ciudadano realizado | Octubre | 0% | 0% | 100% | Informe de sistematización del diálogo Listado de asistencia Pieza invitación | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la fecha programada de la actividad
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Definir la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas 2024 definida | May a Ago | 0% | 100% | 0% | Documento de estrategia de RDC | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 3.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Pieza de invitación Informe de sistematización de la audiencia pública Presentación de la audiencia pública | Todas las áreas de la Entidad Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la fecha programada de la actividad
| 3.3 | Realizar seguimiento a los compromisos generados en el proceso de rendición de cuentas | Seguimiento de los compromisos publicados en página web | Abril Julio Octubre | 33% | 33% | 34% | Matriz de seguimiento a compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas disponible en la página web | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V2: Se ajusta la fecha programada de la actividad
| 3.4 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo) | Siete talleres de formación en los derechos de la Política Pública de Mujeres | Abril a Diciembre | 14.3% | 57.1% | 28.6% | Listados de asistencia Formato ""Ficha de resultados de sensibilizaciones"" de los talleres | Dirección de Derechos y Diseño de políticas | V1: Creación del documento V3: Se ajusta el porcentaje de la programación cuatrimestral de la actividad
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los espacios de rendición de cuentas | Informe de sistematización de resultados de la evaluación y retroalimentación de los espacios realizados de rendición de cuentas de la SDMujer | Noviembre Diciembre | 0 | 0 | 1 | informe de la encuesta aplicada en los espacios de rendición de cuentas | Áreas Misionales Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
| 4.2 | Realizar seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de seguimiento de la estrategia de rendicion de cuentas publicado en la sección de transparencia y menú participa | Diciembre | 0 | 0 | 1 | Informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Marzo Junio Septiembre Diciembre | 1 | 1 | 2 | Informes presentados | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | V1: Creación del documento
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Revisar con las dependencias misionales la participación de la SDMujer en los nodos de rendición de cuentas | Una reunión con las dependencias misionales | Agosto | 0 | 1 | 0 | Acta de reunión | Oficina asesora de Planeación | V1: Creación del documento

## C3. Atención a la Ciudadnia
Antes C4, Cambios actividad 1 incluyen el dir estrategico, acti 2 separan fortaleciomiento de los canales de atencion de la activ 3 Talento humano, la actividad 3 pasa a la 5 es lo mismo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar la caracterización de grupos de valor | 1 Documento de Caracterización de los grupos de valor | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Documento de caracterización de los grupos de valor y su publicación en página web | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 1.2 | Realizar el seguimiento de las respuestas de PQRS por parte de las dependencias responsables a través de correo electrónico con el fin de evitar su vencimiento, de acuerdo con los términos legales | Correos enviados a responsables de PQRS | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar reunión de revisión del guion de atención del chat Institucional | 1 reunión por semestre | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Acta de reunión | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.2 | Actualizar la información del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en página Web | Correos de solicitud de actualización semestral | Junio Diciembre | 0% | 50% | 50% | Consolidados de Correos enviados | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.3 | Actualizar la información de la Guía de Trámites y Servicios de Bogotá de la Alcaldía Mayor | 12 revisiones | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Acta de seguimiento mensual | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.4 | Aplicar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico. | 1 Informe de resultados de la aplicación del método de ciudadano incógnito | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Informe elaborado sobre el resultado del método de ciudadano incógnito. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 2.5 | Desarrollar actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía conforme a lo establecido en la NTC 6047. | Seguimiento al desarrollo de actividades para evaluar el cumplimiento de los aspectos de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención a la ciudadanía | Diciembre | 0 | 0 | 100% | Informe de seguimiento | Gestión Administrativa y Financiara | V1: Creación del documento
| 2.6 | Revisar la Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad (Resolución 1519 de 2020) | noviembre | 0 | 0 | 1 | Informe de actividades adelantadas para el fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
3. Talento Humano | 3.1 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 12 sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 4 | 4 | 4 | Listados de asistencia Presentación | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 3.2 | Difundir piezas de comunicación para sensibilizar a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | 9 piezas de comunicación a las servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 3 | 3 | 3 | Piezas publicadas en boletina | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 3.3 | Fortalecer a servidoras/es y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial. | 3 Jornadas de socialización de recomendaciones para la atención a las mujeres en sus diferencias y diversidad con enfoque diferencial, realizadas. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 1 | 1 | 1 | Formato de acta (reuniones internas y externas) diligenciado. | Dirección de Enfoque Diferencial | V1: Creación del documento
4. Normativo y procedimental | 4.3 | Realizar el seguimiento y revisión de los documentos asociados al proceso de Atención a la Ciudadanía para identificar su necesidad de actualización. | 2 reuniones de revisión | Junio Diciembre | 0 | 1 | 1 | Actas de reuniones realizadas para revisión documental | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.3 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | 2 informes de medición de la satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios y estrategias de la SDMujer. | Junio diciembre | 0 | 1 | 1 | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
| 5.4 | Participar en los espacios de articulación interinstitucional y promoción de la cooperación e intercambio de conocimientos en temas de atención a la ciudadanía de acuerdo a la programación enviada por la Red Distrital de Quejas y Reclamos (Veeduría Distrital), Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y otras entidades distritales y nacionales. | Participación en los espacios de articulación interinstitucional | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Listados de asistencia de los espacios de articulación interinstitucional en los cuales participa la SDMujer. | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.3 | Realizar el análisis y evaluación de la información de la denuncias allegadas con la tipología de corrupción | Acta de seguimiento a denuncias | Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic | 1 | 1 | 2 | Evidencia de reuniones internas y externas | Oficina Control Disciplinario Interno | V1: Creación del documento

## C4. Racionalización de tramites
Antes C2 Nuevas actividades
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Racionalización de Trámites | 1.1 | Realizar revisión al inventario de OPAs de forma que permita identificar posibles mejoras en beneficio de la ciudadanía. | Acta de reunión con las áreas líderes de las OPAs | Julio | 0% | 100% | 0% | Acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación - Planeación y Gestión | V1: Creación del documento V2: Se incluye el pantallazo del registro en el sistema SUIT
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Medir la satisfacción de la ciudadanía con respecto a la atención y retroalimentar sus resultados. | Informe semestral de satisfacción publicado | Julio diciembre | 0% | 50% | 50% | Informe semestral de satisfacción publicado | Atención a la Ciudadanía | V1: Creación del documento

## C5. Apertura Info y Datos Abier
Antes no exisitia actividades nuevas que se pueden reorganizar
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Definir plan de apertura de datos y hacer seguimiento | Plan de apertura de datos implementado con seguimiento | May - Ago Sep - Dic | 0% | 50% | 50% | Plan de apertura de datos y reporte de seguimiento | Gestión Tecnológica | V1: Creación del documento
| 1.2 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Un Informe estadístico actualizado de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicado a través del OMEG | May - Ago | 0% | 100% | 0% | Estudios y/o investigaciones con información estadística actualizada sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá, publicados en el OMEG | Todas las áreas según corresponda Consolida: Dirección de Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Realizar piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Reporte con el inventario de piezas comunicativas en lenguaje claro, incluyente y con enfoque de género, producidas y publicadas por el proceso de comunicación estratégica | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte con el inventario de piezas comunicativas | Comunicación estratégica | V1: Creación del documento
| 2.2 | Informar oportunamente a la ciudadanía en un lenguaje sencillo incluyente y con enfoque de género que sea veráz, confiable y verificable, que permita la toma de decisiones. | Producción y publicación mensual de información en la página del OMEG de diez reportes acumulados sobre las atenciones de la Secretaría Distrital de la Mujer | Feb - Abr May - Ago Sep - Nov | 33% | 34% | 33% | Reporte acumulado publicado mensualmente en la página del OMEG | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento
| 2.3 | Realizar el informe cualitativo por muestreo de las atenciones Psicojurídica a mujeres víctimas de violencias | Un informe de monitoreo por muestreo semestral de la atención Psicojurídica en los diferentes puntos donde tiene presencia la Secretaria Distrital de la Mujer | Junio a Diciembre | 0% | 50% | 50% | Un informe de monitoreo por muestreo de la atención Psicojurídica | Subsecretaria de Fortalecimiento de capacidades y oportunidades | V1: Creación del documento
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Mantener actualizada la información del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, contenida en el numeral 4.1 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento
| 3.2 | Mantener actualizada la información de la ejecución presupuestal, contenida en el numeral 4.2 del botón de transparencia | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad | Gestión Administrativa y Financiera | V1: Creación del documento
| 3.3 | Mantener actualizada la informacion contenida en los numerales 4.3 plan de acción, 4.3.1 Metas, objetivos e indicadores de gestión,4.4 Proyectos de Inversión. | Documentos actualizados y publicados | Ene - Abr May - Ago Sep - Dic | 33% | 33% | 34% | Pantallazos de publicación en la página web de la entidad y link de consulta | Direccionamiento Estratégico | V1: Creación del documento
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Publicación de 34 conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones | Treinta y cuatro (34) conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones publicados | Mar a Abri Sep a Oct | 50% | 0% | 50% | Pantallazos del cargue de la información | Gestión del Conocimiento | V1: Creación del documento

## C6. Parti e Innova Ges Publica
Antes no exisitia actividades nuevas que se pueden reorganizar
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Brindar asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | Acompañar a 20 Fondos de Desarrollo Local, para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | Ene a Abr May | 50% | 50% | 0% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento
| 1.2 | Brindar asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | Acompañar a 20 Consejos de Planeación Local, para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | Ene a Abr May | 50% | 50% | 0% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento
| 1.3 | Brindar asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | Acompañar a 20 Comités Operativos Locales de Mujeres y Equidad de Género / Consejos Locales de Mujeres COLMYG/CLM, para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad en los procesos de presupuesto participativo. | Ene a Abr May | 50% | 50% | 0% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Implementar la estrategia de empleo y empleabilidad | Un estrategia implementada | Ene a Abr May | 50% | 50% | 0% | Informe de implementación | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | V1: Creación del documento
3. Redes de innovación pública | 3.1 | Desarrollar el proceso de Escuela Política Lidera Par con modelo presencial a modelo virtual | Escuela Política Lidera Par con modelo virtual implementado | Ene a Abr May | 50% | 50% | 0% | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | V1: Creación del documento

## C7. Integridad y Etica Publica
Actividades nuevas se deja base plan 2023
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Realizar encuesta a las servidoras y servidores de la Entidad para conocer sus propuestas de actividades sobre el código de integridad para la vigencia 2025. | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Reporte de las respuestas generadas en la encuesta realizada | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento V2: se ajusta la redacción de la actividad y la fecha programada
| 1.2 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia 2024 y comparar con los resultados de la evaluación realizada para las acciones ejecutadas en la vigencia 2023, con el fin de determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2023 y en el 2024. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en el 2023 y en el 2024. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento V2: se ajusta la redación de la actividad y la fecha programada se elimina la actividad 1.3 toda vez que la evaluación se está realizando al día y queda consolidada en la actividad 1.2
| 1.4 | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante toda la vigencia 2024. | informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de la vigencia 2024. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento que consolida la información relacionada con las acciones desarrolladas en materia de integridad en la vigencia 2023. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Socializar con el equipo de gestoras y gestores de integridad los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2024 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2023. | Acta de reunión de la socialización de los resultados de la encuesta sobre las propuestas para actividades 2024 y los resultados de la evaluación sobre las acciones de integridad ejecutadas en el 2023 con el Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Abril | 100% | 0% | 0% | Acta de reunión del Equipo de Gestoras y Gestores de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.2 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Pieza gráfica divulgada mediante correo institucional o Boletina a toda la entidad, con información del Código de Integridad de la Entidad. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Reporte de las piezas de difusión y socialización del Código de Integridad publicadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.4 | Integrar en la Inducción y reinducción de la Entidad la socialización y divulgación del Código de Integridad. | Jornadas de inducción y reinducción realizadas en la Entidad sobre el Código de Integridad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Actas, grabaciones, presentaciones y/o listados de asistencia utilizadas en jornadas de inducción o reinducción para divulgar o socializar el Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.5 | Realizar una actividad general, que permita la reflexión y apropiación del Código de Integridad de la entidad. | Actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad de la Entidad. | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Documento sobre la ejecución de la actividad de reflexión y apropiación del Código de Integridad. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 2.6 | Promover el desarrollo de cursos relacionados con integridad para las servidoras, servidores y contratistas de la entidad. | Invitaciones enviadas a las servidoras, servidores y contratistas de la entidad para realizar los cursos relacionados con integridad. | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Correos electrónicos de las invitaciones enviadas. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Participar en el programa de senda de integridad | ejecutar los retos propuestos en el programa de senda de integridad | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Pantallazo del aplicativo Soy 10 aprende de los avances de los retos ejecutados | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Alertas enviadas a los sujetos obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | Agosto a Noviembre | 0% | 30% | 70% | Correos electrónicos de alerta | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 4.2 | Realizar la divulgación a través de los medios internos de comunicación de la entidad para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de interés en los sistemas de información destinados para tal fin. | Acciones realizadas para promover el diligenciamiento y cargue de la declaración de renta y conflicto de intereses en los sistemas de información destinados para tal fin. | May a Ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Correos electrónicos. | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento
| 4.3 | Realizar la verificación de conflictos de interés en los procesos de contratación para la celabración de contratos | Acciones de verificación realizadas con el conflicto de interés en la contratación directa PSP de la SDMujer | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 50% | 25% | 25% | Formato de Declaración de conflictos de interés | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Socializar y Divulgar la Política Antisoborno | 2 jornadas de divulgación de la Política Antisoborno de la entidad | May a ago Sep a Dic | 0% | 50% | 50% | Actas, grabaciones, presentaciones y/o listados de asistencia utilizadas en jornadas de socialización y divulgación de la Política Antisoborno | Dirección de Talento Humano | V1: Creación del documento

## C8. Gestión del Riesgo
Actividades iguales al PAAC
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualización, aprobación y publicación de la Política de Administración de Riesgos | Política de administración del riesgo actualizada | Septiembre | 0 | 0 | 1 | Acta de Comité Institucional de Control Interno en la cual se aprobó el documento de la política actualizada, publicación en LUCHA y página Web | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar la matriz de riesgos asociados a corrupción | una matriz de riesgos asociados a corrupción actualizada | Enero | 1 | 0 | 0 | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Todos los Procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V2: se ajusta la actividad, meta producto y medio de verificación
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar la publicación de la Matriz de riesgos de corrupción | Una publicación a través de la página web de la Entidad de la Matriz de riesgos asociados a corrupción | Enero | 100% | 0% | 0% | Publicación en el botón de transparencia de la página web actualización de la matriz de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V2: ajusta la actividad meta producto y medio de verificación
| 3.2 | Elaborar contenido para las campañas de divulgación de la Política de Administración del Riesgo | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Piezas para divulgación de contenidos elaboradas Boletinas u otros medios que se utilicen para realizar la difusión | Oficina Asesora de Planeación | V1: Creación del documento V2: Se elimina la actividad 1.2 por cuanto se encuentra duplicada en el actividad 3.2
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar reuniones para la revisión de los riesgos asociados a corrupción, verificar la eficacia de los controles, determinar si se presentó o no la materialización del riesgo y realizar el cargue de las evidencias | Acta de reunión del seguimiento cuatrimestral para revisión de los riesgos y controles de los procesos que cuenten con riesgos asociados a corrupción | Ene a Abr May a Ago Sep a Dic | 33% | 33% | 34% | Actas de reuniones cuatrimestrales de seguimiento de cada proceso cargada en LUCHA | Procesos de la Entidad | V1: Creación del documento
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar la evaluación independiente sobre la implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Seguimiento a la implementación de la Política de Administración del Riesgo | Diciembre | 0% | 0% | 100% | Informe de evaluación independiente a la implementación de la Política de Administración del Riesgo | Oficina de Control Interno | V1: Creación del documento
| 5.2 | Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer. | Seguimiento a la gestión de los riesgos asociados a corrupción, LA/FT y Fiscales de la Secretaría Distrital de la Mujer en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública programado para la vigencia | Enero Mayo Septiembre | 33% | 33% | 34% | Informes de seguimiento cuatrimestral realizados por la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | V1: Creación del documento

## C9. Debi Dilige Prev Lav Act
Componente nuevo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - Versión 3
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
Componente 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Fecha programada | Programación Cuatrimestral en % ó en # de actividades a ejecutar |  |  | Medio de verificación | Responsable | Control de Cambios
[5 empty] | Avance I (Ene-Abr) | Avance II (May-Ago) | Avance III (Sep- Dic)
1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Revisar al interior del proceso los lineamientos relacionados con el principio de la debida diligencia | Reunión de revisión de los lineamientos para la implementación de debida diligencia en la entidad | Agosto | 0% | 100% | 0% | Acta de la reunión de la revisión de los lineamientos | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Plan de trabajo para la implementación del principio de debida diligencia | Septiembre | 0% | 0% | 100% | Documento de Plan de trabajo de debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar el seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia en la entidad | Seguimiento de la implementación de la debida diligencia | Noviembre | 0% | 0% | 100% | Acta de reunión de seguimiento al plan de trabajo para la implementación de la debida diligencia | Dirección de Contratación | V1: Creación del documento