## Meta No.1_PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7739. Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura, ciudadanía, paz y reconciliación | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 22. Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40. Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
27311722 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | 1353321000 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 | 0 |  | 27311722 | [8 empty] | 27311722 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 198286434 | 650000000 |  | 200000000 |  | 305034566 | [5 empty] | 1353321000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 127679819 | 880001567 | 0 | [8 empty] | 1007681386 | 0.96127 | 74.46%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  | 0 | 0 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 147113136.8889 | 176415904.8889 | 1353321000
GIROS | 0 | 27311722 | 0 | [9 empty] | 27311722 |  | GIROS |  | 0 | 0 | 109230914 | [8 empty] | 109230914 | 0.2475 | 8.071%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | A la fecha se realizaron todos los pagos de reservas pendientes para la meta
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Producir 4 estrategias de comunicaciones con enfoque de género y de derechos, para la transformación cultural y el cambio social | 50 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 0.125; AVANCE DE META MAR: 0.125; AVANCE DE META ABR: 0.125; AVANCE DE META MAY: 0.125; AVANCE DE META TOTAL: 0.5 | Para el mes de abril se realizaron 30 contenidos contenidos que permitieron dar a conocer los diferentes temas abordados por la Secretaría de la Mujer: algunos de estos temas fueron Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! |  |  |  | En el primer cuatrimestre de 2024 se realizaron en total 45 contenidos de carácter periodístico para publicar en la página web institucional, y de cara a la ciudadanía para difundir los programas y proyectos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Los temas abordados en este lapso de tiempo fueron: la prevención y atención en casos de violencia de género, la conmemoración del Día Internacional de los derechos de las mujeres, que se lleva a cabo cada 8 de marzo, la inauguración de la Manzana del Cuidado número 22 de Bogotá, que es la primera en la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán Pachón y la participación de la entidad en el Festival Estéreo Picnic para la promoción de sus servicios y para la orientación de casos de violencia basada en género en el espacio del festival. Así mismo, promoción de las Casas de Igualdad de Oportunidades y visitas internacionales al Sistema de Cuidado, Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! |  |  |  | No se han presentado retrasos en la ejecución de la meta. |  |  |  | Se ha fortalecido el proceso Comunicación Estratégica, mejorando la definición de las estrategias para la divulgación interna y externa de la información y los servicios ofrecidos por la SDMujer.
|  | Ejecución | AVANCE DE META ENE: 0%; AVANCE DE META FEB: 0.125%; AVANCE DE META MAR: 0.125%; AVANCE DE META ABR: 0.125%; AVANCE DE META TOTAL: 0.375%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1 Desarrollar contenidos de carácter temático que den cuenta de temas estratégicos o misionales de la Secretaría Distrital de la Mujer. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | En el mes de abril se elaboraron 30 contenidos para un total de 45 contenidos durante esta vigencia 1. Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy 2. Héroes anónimos 3. Empoderamiento digital: Cursos gratuitos 4. Mujeres rurales y campesinas en Bogotá 5. Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá 6. Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio 7. Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual 8. Mujeres, decisión y cambio 9. A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales. 10. Así funciona la Línea Púrpura Distrital 11. Logros del sector Mujer en los primeros 100 días 12. Observatorio de Mujeres y Equidad de Género 13. Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá 14. Pruebas Saber 11: gratis y accesibles 15. Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género 16. Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro intercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres 17. En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres? 18. Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! 19. Casa de Todas: apoyo integral para mujeres en Actividades Sexuales Pagadas 20. Secretaría Distrital de la Mujer conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica 21. Redes de apoyo para prevenir violencias basadas en género 22. Regresa a Bogotá la exposición de memorias de mujeres en reincorporación 23. Bogotá no baja la guardia con su compromiso con los derechos de las mujeres 24. Atención integral para mujeres en las Unidades de Reacción Inmediata 25. Secretaría de la Mujer hace presencia en cárceles en Bogotá 26. Curso gratuito para prevención de violencias digitales 27. Timiza, inspiración para el cuidado 28. Seis creencias arraigadas: claves para la transformación cultural en el cuidado 29. Sistema de Cuidado de Bogotá, referente nacional 30. Empresa privada ofrece alternativas para cerrar brechas en el campo laboral | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25% | 75%
2 Diseñar insumos gráficos (piezas y videos) que visibilicen la misionalidad y oferta de servicios de la Secretaría de la Mujer. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | En abril se realizaron un total de 635 piezas graficas y visuales sobre los siguientes temas:Manazana del Cuidado, Sinergia,Comunicaciones internas SIMISIONAL ,Newslatter con destacados de la "semana",Sello para estrategia "Recomendados", Día de las trabajadoras del hogar, Portadadas - redes sociales, Dignidad Menstrual, Pruebas Icfes Saber 11, Programa de Educación Flexible, Dia de la visibilidad Lésbica, Día del beso, Mailing, Reuniones de mujeres adultas, Campaña Distrital Agua, Folleto Menstruar con Bienestar – Mujeres Habitantes de Calle- Mujeres en ASP, Línea de tiempo 100 días, "Actividad de integración - Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad", Invitación para la VI Feria de Educación Superior Newsletter - 15 de abril, ¿TÚ QUÉ HARÍAS?, Diplomas LIDERAPAR, Sistema Distrital de Cuidado, Gabo 100 años, Plantilla Interna, post sobre Kaká, En diciembre llegaban las brisas News Letter 22 de abril, Selección Colombia, News Letter 29 de abril, Día de las madres con enfoque diferencial En lo corrido del año se han realizado 580 piezas comunicativos para fortalecer la estrategia de comunicaciones de la SDMujer. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jdaza_sdmujer_gov_co/EVveWJk96f1FqOj2CxYCQO4BPmTyNWfuOIF0M0PjfMwshA?e=mffiOu
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25% | 75%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Meta No.2_PA proyecto
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Libro 2 (vigencia 2024) Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | MAR | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2004-04-05 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 7739. Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá
PROPÓSITO |  | 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura, ciudadanía, paz y reconciliación | [8 empty] | LOGRO | [5 empty] | 22. Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia. | [6 empty] | PROGRAMA |  | 40. Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia
DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD MGA) |  | Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de Magnitud las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
298463670 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE | 846379000 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | 0 |  | 75000000 | 121065549 | 102398121 | [7 empty] | 298463670 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS |  | 0 | 414516438 | 180262919 | 251599643 | [7 empty] | 846379000
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS |  | 70606615 | 78823323 | 27467512 | [8 empty] | 176897450 | 0.20901 | 20.9%
RESERVA DEFINITIVA | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS |  |  |  | 53875224.1111 | 53875224.1111 | 53875224.1111 | 103875224.1111 | 53875224.1111 | 95400000 | 113777564.1111 | 150000000 | 160825315 | 839378999.6667
GIROS |  | 196065549 | 13104811 | 13283736 | [8 empty] | 222454096 |  | GIROS |  | 0 | 0 | 22491728 | [9 empty] | 0 | 0%
REPORTE METAS VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA META (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | 820 | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | N/A | [7 empty] | A la fecha se realizaron pagos de reservas de contratos de prestación de servicios personas naturales No 253, 272, 387, 820 de 2023 correpondiente a adición y prórrogas. Pasra el mes de abril se realió un pago de reserva de ETB y se proyecta el último pago para mayo.
REPORTE METAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA META | PONDERACIÓN META | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE META |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR META
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 5000000 | Programación | AVANCE DE META ENE: 0; AVANCE DE META FEB: 1250000; AVANCE DE META MAR: 1250000; AVANCE DE META ABR: 1250000; AVANCE DE META MAY: 1250000; AVANCE DE META TOTAL: 5000000 | Para el mes de abril se difundieron los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las tredes sociales entre los temas más importantes estuvieron la prevención y atención en casos de violencia de género, la conmemoración del Día Internacional de los derechos de las mujeres, que se lleva a cabo cada 8 de marzo, la inauguración de la Manzana del Cuidado número 22 de Bogotá, que es la primera en la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán Pachón y la participación de la entidad en el Festival Estéreo Picnic para la promoción de sus servicios y para la orientación de casos de violencia basada en género en el espacio del festival. con esta información se logró un alcance de 440,885 personas que visitaron e intrteractudaron con la diferente información publicada en los sitios de la entidad y las redes sociales. |  |  |  | AL mes de abril se tiene un acumulado de 1,783,714. Para este periodo se ajustan los valores de redes sociales luego de la revisión detallada de los indicadores de visitas por cada una de las herramientas de difusión utilizadas para el cumplimiento de la Estrategia de comunicaciones de la SDMujer, por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales. |  |  |  | La Secretaría de la Mujer está intensificando sus esfuerzos para llegar a un mayor número de ciudadanos a través de su área de comunicaciones. En consonancia con este objetivo, se están implementando diversas estrategias para ampliar el alcance de sus mensajes y programas. Aunque se ha experimentado un ligero retraso en el cumplimiento de la meta establecida para el mes de abril, es crucial destacar que, en general, la meta fijada para el cuatrienio se está ejecutando satisfactoriamente en su totalidad. |  |  |  | La Secretaría de la Mujer realiza acciones permanentes a través de las estratégias de comunicacion con el fin de dar a conocer sus servicios
|  | Ejecución | AVANCE DE META FEB: 651709; AVANCE DE META MAR: 691120; AVANCE DE META ABR: 440885; AVANCE DE META TOTAL: 1783714
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE META ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)
3. Difundir a las ciudadanas y ciudadanos información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, con material publicado en los canales de comunicación de la entidad. | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | Para este este periodo que se reporta es importante mencionar que, se difundieron los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las redes sociales entre los temas más importantes estuvieron: lBogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral!. Con esta divulgación, se logró un alcance de 326,022 personas que visitaron e interactuaron con la diferente información publicada en las redes sociales. Al mes de abril se tiene un acumulado de 1.265,317 personas alcanzadas. Para este periodo se ajustan los valores de redes sociales luego de la revisión detallada de los indicadores de visitas.Es importante indicar que para este mes se presentó un error en Facebook por lo que no permitió generar los alcances en esta red para el mes de abril. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=ZwtHP6
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 13.03%; CRONOGRAMA % MES 3: 12%; CRONOGRAMA % MES 4: 18.65% | 43.68%
4. Visitas al sitio WEB institucional, en secciones especiales o generales con temáticas sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá | 25% | Programación | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 25%; CRONOGRAMA % MES 3: 25%; CRONOGRAMA % MES 4: 25%; CRONOGRAMA % MES 5: 25% | 100% | Para este periodo se realizaron campañas con el fin de dar a conocer en las diferentes páginas los servicios que presta la SDMujer en este mes los temas que se movieron en los diferentes sitios de las páginas fueron al mes de abril se registaron las siguientes visitas: SDmujer: 77,738 Manzanas site:36,044 Da el primer paso:1,081 Al mes de abril se tiene un acumulado de 518,397. | [7 empty] | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=ZwtHP6
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 1: 0%; CRONOGRAMA % MES 2: 13.03%; CRONOGRAMA % MES 3: 12%; CRONOGRAMA % MES 4: 18.65% | 43.68%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: Daniel Avendaño: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A15: Daniel Avendaño: En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A21: Daniel Avendaño: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Daniel Avendaño: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Daniel Avendaño: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on N22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de la reserva es $298.463.670
Note on A23: Daniel Avendaño: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on A24: Daniel Avendaño: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Daniel Avendaño: Ejecución de los giros de la reserva para mes

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [48 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [48 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [48 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [31 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-04-05 |  |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  |  | SEGUIMIENTO |  | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR):
OBJETIVO ESTRATEGICO:
NIVEL |  |  |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores Sectoriales y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de actividad) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | AVANCE META | [11 empty] | TOTAL
Meta sectorial | PMR | De actividad | Proceso (POA) | Planes Decreto 612 | [8 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
306 |  |  |  | N/A | Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas | suma | 4 | Número | Sumatoria de estrategia de comunicaciones diseñanas e implementadas por vigencia | Proceso Comunicaciòn Estratégica | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 0.125; PROGRAMACIÓN MAR: 0.125; PROGRAMACIÓN ABR: 0.125; PROGRAMACIÓN MAY: 0.125; AVANCE META FEB: 0.125; AVANCE META MAR: 0.125; AVANCE META ABR: 0.125 | 0.375 | 75% | Para el mes de abril se realizaron 30 contenidos contenidos que permitieron dar a conocer los diferentes temas abordados por la Secretaría de la Mujer: algunos de estos temas fueron Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 | En el primer cuatrimestre de 2024 se realizaron en total 45 contenidos de carácter periodístico para publicar en la página web institucional, y de cara a la ciudadanía para difundir los programas y proyectos de la Secretaría Distrital de la Mujer. Los temas abordados en este lapso de tiempo fueron: la prevención y atención en casos de violencia de género, la conmemoración del Día Internacional de los derechos de las mujeres, que se lleva a cabo cada 8 de marzo, la inauguración de la Manzana del Cuidado número 22 de Bogotá, que es la primera en la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán Pachón y la participación de la entidad en el Festival Estéreo Picnic para la promoción de sus servicios y para la orientación de casos de violencia basada en género en el espacio del festival. Así mismo, promoción de las Casas de Igualdad de Oportunidades y visitas internacionales al Sistema de Cuidado, Bogotá inaugura la Manzana del Cuidado Kennedy ,Héroes anónimos, Empoderamiento digital: Cursos gratuitos, Mujeres rurales y campesinas en Bogotá, Todo lo que usted debe saber acerca del Sistema de Cuidado de Bogotá, Alianza entre Secretaría Distrital de la Mujer y Transmilenio, Bogotá, pionera en la promoción de la dignidad menstrual, Mujeres, decisión y cambio, A potenciar el liderazgo y las habilidades socioemocionales, Así funciona la Línea Púrpura Distrital, Logros del sector Mujer en los primeros 100 días, Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, Cursos gratuitos de Word, Excel e internet para mujeres en Bogotá, Pruebas Saber 11: gratis y accesibles, Celebremos el Día de la Niñez y la Recreación con enfoque de género, Bogotá, Montevideo y Río de Janeiro, ntercambian experiencias para la prevención de violencias contra mujeres, En caso de emergencia ¿Dónde llamar por violencia contra mujeres?, Mujeres: ¡Claves para ingresar al mundo laboral! | N/A | N/A | suma
| 3 |  |  | N/A | Difundir a 80.000.000 ciudadanos y ciudadanas información sobre los derechos de las mujeres y oferta de servicios para su garantía en Bogotá, a través del desarrollo de campañas, formatos de comunicación y materiales de divulgación edu pedagógica. | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | suma | 80000000 | Número | Sumatoria de alcances | Proceso Comunicaciòn Estratégica | 0 | 25000000 | 30000000 | 20000000 | 5000000 | mensual |  | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 1250000; PROGRAMACIÓN MAR: 1250000; PROGRAMACIÓN ABR: 1250000; PROGRAMACIÓN MAY: 1250000; AVANCE META FEB: 651709; AVANCE META MAR: 691120; AVANCE META ABR: 452295 | 1795124 | 35.9% | Para el mes de abril se difundieron los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las tredes sociales entre los temas más importantes estuvieron la prevención y atención en casos de violencia de género, la conmemoración del Día Internacional de los derechos de las mujeres, que se lleva a cabo cada 8 de marzo, la inauguración de la Manzana del Cuidado número 22 de Bogotá, que es la primera en la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán Pachón y la participación de la entidad en el Festival Estéreo Picnic para la promoción de sus servicios y para la orientación de casos de violencia basada en género en el espacio del festival. con esta información se logró un alcance de 440,885 personas que visitaron e intrteractudaron con la diferente información publicada en los sitios de la entidad y las redes sociales. | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 | AL mes de abril se tiene un acumulado de 1,795,124. Para este periodo se ajustan los valores de redes sociales luego de la revisión detallada de los indicadores de visitas por cada una de las herramientas de difusión utilizadas para el cumplimiento de la Estrategia de comunicaciones de la SDMujer, por lo que al realizarse a través de medios de difusión masiva se realiza alcance a un mayor número de personas en los distintos canales. | La Secretaría de la Mujer está intensificando sus esfuerzos para llegar a un mayor número de ciudadanos a través de su área de comunicaciones. En consonancia con este objetivo, se están implementando diversas estrategias para ampliar el alcance de sus mensajes y programas. Aunque se ha experimentado un ligero retraso en el cumplimiento de la meta establecida para el mes de abril, es crucial destacar que, en general, la meta fijada para el cuatrienio se está ejecutando satisfactoriamente en su totalidad. | La Secretaría de la Mujer realiza acciones permanentes a través de las estratégias de comunicacion con el fin de dar a conocer sus servicios | creciente
|  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 9. Programa de transparencia y Ética Pública | Difundir y dar a conocer la importancia de la información del link "Transparencia y Acceso a la Información" en diferentes canales de comunicación internos y externos de la Secretaría Distrital Mujer. | Número de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | Número de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | suma | 18 | Número | Sumatoria de publicaciones relacionadas con el link de transparencia en medios institucionales | Proceso Comunicaciòn Estratégica |  |  |  |  | 18 | Trimestral |  | PROGRAMACIÓN ENE: 0; PROGRAMACIÓN FEB: 5; PROGRAMACIÓN MAR: 5; PROGRAMACIÓN ABR: 5; PROGRAMACIÓN MAY: 3; AVANCE META FEB: 5; AVANCE META MAR: 5; AVANCE META ABR: 5 | 15 | 83.33% | Al mes de abril se realizaron actividades de información para el link de transparencia | https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ecastaneda_sdmujer_gov_co/EloVXhoPpBVFluDvmQaAaAEB51Ty8PCEPL7eorYEPsIflw?e=qNO1b9 | Al mes de abril se realizaron actividades de información para el link de transparencia | N/A | N/A | decreciente
|  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 9. Programa de transparencia y Ética Pública | Publicar las rendiciones de cuentas de la entidad en los canales de comunicación existentes | Número de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | Número de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | suma | 2 | Número | Sumatoria de Rediciones de cuentas publicadas en medios de comunicación de la Entidad | Proceso Comunicaciòn Estratégica |  |  |  |  | 2 | trimestral |  | PROGRAMACIÓN MAR: 1; PROGRAMACIÓN MAY: 1; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 1; AVANCE META ABR: 1 | 2 | 100% | Para el mes de abril se realizo una publicación desobre rendición de los primeros 100 días de gobierno | https://www.sdmujer.gov.co/noticia/logros-del-sector-mujer-en-los-primeros-100-dias-de-administracion | Al mes de abril se lleva 2 publicaciones publicadas para este mes se reporta que la información publicada corresponde a los logros de los primeros 100 días de la Sdmujer. Lo resportado al mes anterio no correspondía a este indicador. | N/A | N/A | constante
|  |  | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | N/A | Cubrir eventos institucionales | (Numero de eventos institucionales con cubrimiento del equipo de Comunicación Estratégica | (Numero de eventos institucionales con cubrimiento del equipo de Comunicación Estratégica / Número de solicitudes de cubrimiento de eventos institucionales recibidas) | constante | 100% | Procentaje | De acuerdo con las solicitudes recibidas para cubrir eventos institucionales, se calcula el porcentaje de respuesta y cubrimiento por parte del equipo de Comunicación Estratégica | Proceso Comunicaciòn Estratégica |  |  |  |  | 100% | mensual |  | PROGRAMACIÓN MAR: 100%; PROGRAMACIÓN ABR: 100%; PROGRAMACIÓN MAY: 100%; AVANCE META FEB: 0; AVANCE META MAR: 100%; AVANCE META ABR: 100% | 100 | 100% | Para el mes de abril se llevó realizó el acompañamiento y cubrimiento a todos los eventos solicitados por ello el cumplimiento del 100%. En el mes de abril se realizó el acompañamiento a los siguientes eventos: Inauguración de la Manzana del Cuidado Timiza, Ubicada en el CDC Timiza, como parte integral de la oferta de servicios que la Alcaldía Mayor y diferentes Secretarías tienen destinadas para las personas cuidadoras en Bogotá, que en su gran mayoría son mujeres. Para la realización de esta actividad desde la Secretaría de la Mujer, en articulación entre la Dirección de Cuidado y el Proceso de Comunicaciones estratégicas se adelantó toda la planeación y organización de la actividad, así como la avanzada correspondiente con el equipo local , con las personas de la Secretaría de Integración Social: Para esta actividad se 1 / 3 desarrollaron y se definieron varios formatos de eventos que implicó realizar varias avanzadas en sitio, incluida el acompañamiento con el Operador Logístico de la Entidad para entender el requerimiento y las condiciones de los espacios donde se iba a desarrollar la feria de servicios y el acto protocolario, así como una visita final con el equipo de la alta consejería de Alcaldía Mayor ya que la Gestora de la Ciudad participó activamente de este lanzamiento. -Se llevó a cabo la Planeación del evento Grados Mujeres de los Centros de Inclusión Digital y Sistema del Cuidado. Que se realizarán en el mes de mayo, con el fin de entender el montaje que se va a realizar en la cinemateca distrital, los contenidos que se desarrollarán para la actividad y el montaje en términos de branding que tendremos en el lugar, esta actividad en sintonía con demás direcciones de la entidad será una actividad para las mujeres que han participado activamente de los diferentes proyectos que lidera la Secretaría de la Mujer. | INDICADORES - OneDrive (sharepoint.com) | Al mes de abril se realizo el cubrimiento de las actividades que las subsectretarias han solicitado durante lo correido de la vigencia. | N/A | N/A
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma:; AVANCE META SEP: REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | VoBo.
| Nombre: Eliana Ivonn castañeda Saavedra | [12 empty] | Nombre:Angela Maria Canizalez Herrera | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre:; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | Nombre:
| Cargo: Contratista | [12 empty] | Cargo: Asesora de Despacho | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo:; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | Cargo: Jefa(e) Oficina Asesora de Planeación
Revisión OAP: Lida Cubillos H.
Note on AU5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Daniel Avendaño: En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.
Note on AW5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AX5: Microsoft Office User: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AY5: Microsoft Office User: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A11: Microsoft Office User: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de actividad, etc).
Note on F11: Microsoft Office User: Corresponde a la meta PDD o meta proyecto articulada con el indicador de actividad a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA y de Planes Decreto 612.
Note on G11: Microsoft Office User: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on I11: Microsoft Office User: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on L11: Microsoft Office User: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on N11: User: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on S11: Microsoft Office User: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 12
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 22/12/2023
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PRORAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
PERIODO DE REPORTE:
INDICADOR / META:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 12
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 22/12/2023
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
Note on A7: Daniel Avendaño: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Daniel Avendaño: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Daniel Avendaño: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## LISTAS (hidden)
PRODUCTO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO - PLAN OPERATIVO | NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN | NOMBRE META / INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | GRUPO ETARIO | ENFOQUE DIFERENCIAL | PLANES DECRETO 612
1. Vida libre de Violencias y justicia con enfoque de género para las mujeres | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 7662.Fortalecimiento a la gestión institucional de la SDMujer en Bogotá | INDICADORES PMR | MUJERES | CRECIENTE | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad | Plan institucional de archivos - PINAR
2. Gestión del conocimiento e información para la toma de decisiones y garantía de derechos de las mujeres | PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 7668.Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá | 35.Mujeres atendidas en Casas de Justicia, escenarios de Fiscalía y Sede Central | MUJERES, HIJOS E HIJAS | DECRECIENTE | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI | Plan Anual de Adquisiciones
3. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres | COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 7671.Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá | 31.Casos nuevos de violencias contra las mujeres con representación jurídica en instancias judiciales y administrativas | INTERVENCIONES | CONSTANTE | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
4. Inclusión y equidad de género en la participación y la representación de las mujeres | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 7672.Contribución acceso efectivo de las mujeres a la justicia con enfoque de género y de la ruta integral de atención para el acceso a la justicia de las mujeres en Bogotá | 36.Número de mujeres víctimas de violencias y su sistema familiar, acogidas y atendidas a través del modelo de Casas Refugio incluyendo modalidad intermedia de acogida y ruralidad | CONSULTAS | SUMA | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes | Plan de incentivos institucionales
5. Sistema Distrital de Cuidado | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | 7673.Desarrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá | 37.Número de atenciones a mujeres víctimas de violencias, a través de las Duplas de atención psicosocial | CASAS |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales | Plan de previsión de recursos humanos
| PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICICA PARA LAS MUJERES | 7675.Implementación de la Estrategia de Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá | 18.Número de mujeres participantes en las actividades implementadas en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | PERSONAS |  | No responde | Rrom | Plan institucional de capacitación - PIC
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | 7676.Fortalecimiento a los liderazgos para la inclusión y equidad de género en la participación y la representación política en Bogotá | 32.Atenciones efectivas a través de la Línea Púrpura Distrital | ATENCIONES |  |  |  | Plan estrategico de Talento Humano
| TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 7718.Implementación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá | 38.Número de ciudadanos y ciudadanas informados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | ORIENTACIONES Y ASESORÍAS |  |  |  | Plan Anual de vacantes
| TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 7734.Fortalecimiento a la implementación del Sistema Distrital de Protección integral a las mujeres víctimas de violencias - SOFIA en Bogotá | 34.Estudios y/o investigaciones producidas y divulgadas por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género, con relación a situaciones y derechos de las mujeres en Bogotá | ORIENTACIONES |  |  |  | Plan trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
| GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 7738.Implementación de Políticas Públicas lideradas por la Secretaria de la Mujer y Transversalización de género para promover igualdad, desarrollo de capacidades y reconocimiento de las mujeres de Bogotá | 12.Número de mujeres vinculadas a procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONES |  |  |  | Plan estrategico de tecnología de la información y privacidad de la información
| DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | 7739.Implementación de estrategia de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos Bogotá | 39.Atenciones socio jurídicas brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CONTENIDOS |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |  | 40.Atenciones psicosociales brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CASOS NUEVOS |  |  |  | Plan de participación ciudadana
| GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | 41.Atenciones en trabajo social brindadas a través de la Estrategia Casa de Todas, a mujeres que realizan actividades sexuales pagadas (asesorias, seguimientos y valoraciones iniciales) | CIUDADANOS Y CIUDADANAS
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  | 42.Número de contenidos diseñados para el desarrollo de capacidades socioemocionales, ocupacionales, técnicas y educación financiera para las mujeres (Módulos y diplomados) | PORCIENTO
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | 29.Mujeres formadas en derechos a través de procesos de desarrollo de capacidades en los Centros de Inclusión Digital
| GESTIÓN FINANCIERA |  | 30.Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 108.Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
| GESTIÓN JURÍDICA |  | 33.Número de mujeres vinculadas a procesos formativos para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política
| GESTIÓN TECNOLÓGICA |  | 43.Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA |  | 44.Número de atenciones brindadas a través de Espacios respiro, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | 45.Número de atenciones de relevo de cuidado en casa, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
| GESTIÓN DISCIPLINARIA |  | 46.Número de personas vinculadas a los talleres de cambio cultural
|  |  | METAS SECTORIALES | INDICADORES PDD
|  |  | 9. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital. | 9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
|  |  | 10. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres | 10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
|  |  | 11. Territorializar la política pública de mujeres y equidad de género a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades | 11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
|  |  | 37. Diseñar acciones afirmativas con enfoque diferencial, para desarrollar capacidades y promover el bienestar socio emocional y los derechos de las mujeres en todas sus diversidades, en los sectores de la administración distrital y en las localidades | 39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
|  |  | 38. Implementar la política pública de mujeres y equidad de género en los sectores responsables del cumplimiento de su plan de acción | 40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
|  |  | 39. Incorporar de manera transversal, en los 15 sectores de la administración distrital y en las localidades, el enfoque de género y de derechos de las mujeres | 41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
|  |  | 52. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en Bogotá | 54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
|  |  | 53. Formular las bases técnicas y coordinar la implementación del sistema distrital del cuidado | 55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
|  |  | 56. Gestionar la implementación, en la ciudad y la ruralidad, de la estrategia de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado para las personas que requieren cuidado y para los y las cuidadoras de personas y animales domésticos | 58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
|  |  | 304. Alcanzar al menos el 80% de efectividad (respuesta inmediata, llamadas devueltas y contactos por chat) en la atención de la linea purpura “Mujeres escuchan mujeres” integrando un equipo de la misma a la linea de emergencias 123 | 324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
|  |  | 305. Ampliar a 6 el modelo de operación de Casa refugio priorizando la ruralidad (Acuerdo 631/2015) y modalidad intermedia. | 325. Número de Casas Refugio en operación
|  |  | 306. Diseñar e implementar estrategias de divulgación pedagógica y de transformación cultural para el cambio social con enfoques de género, diferencial, de derechos de las mujeres e interseccional que articulen la oferta institucional con el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres | 326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
|  |  | 307. Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y Garantizar en 8 casas de justicia y CAPIV - CENTROS DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL PARA VICTIMAS y CAIVAS - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL la estrategia de justicia de género | 327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
|  |  | 308. Implementar una estrategia semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y su acceso a la justicia en 3 Unidades de Reacción Inmediata - URI de la Fiscalía General de la Nación y articulada a la línea 123 y Línea púrpura | 328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
|  |  | 309. Implementar el protocolo de prevención, atención, y sanción a la violencia contra las mujeres en el transporte público que garantice la atención del 100% de los casos y promueva su disminución. | 329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
|  |  | 452. Crear y fortalecer la infraestructura tecnológica del Observatorio de Mujer y Equidad de Género que permita la articulación con los sectores distritales pertinentes | 487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
|  |  | 454. Diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial metodológicamente | 489. Investigaciones realizadas
|  |  | 404. Alcanzar la paridad en al menos el 50% de las instancias de participación del Distrito Capital | 431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
|  |  | 426. Implementar una estrategia de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las Mujeres | 459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
|  |  | 428. Incorporar e implementar el enfoque de género y diferencial en los ejercicios de los presupuestos participativos. | 461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
|  |  | 518. Implementar buenas prácticas de gestión administrativa y organizacional para el cumplimiento de las metas misionales a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer | 567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas
METAS ESTRATEGICAS
Número de acciones estratégicas realizadas para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el marco de los componente del Sistema Sofía
Porcentaje (%) de Implementación de la estrategia para enfrentar y prevenir el acoso contra la mujer dentro del sistema Transmilenio
METAS TRAZADORAS
Disminuir el porcentaje de percepción de las mujeres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Disminuir el porcentaje de percepción de los hombres que consideran que las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres
Número de registros por presunto delito sexual
Reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres