## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS PQRSDF
Id Acción | Clasificación | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | ESTADO
1893 | Acción correctiva | 100% | 971 | Hallazgo No. 4. Inoportunidad en la remisión de las peticiones que ingresan por el buzón de sugerencias Acción reabierta Radicado Orfeo 3-2023-003879 Informe Final sobre la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Primer Semestre de 2023 | Acción reabierta de acuerdo con el radicado Orfeo 3-2023-003879 Informe Final sobre la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias Primer Semestre de 2023. REFORMULACIÓN: Realizar el seguimiento mensual desde septiembre a noviembre de 2023 a los operadores sobre el adecuado manejo de los lineamientos sobre la Guía PQRS a través de actas de seguimiento en las casas refugio. | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | 2023-12-31 | INFORME DE SEGUIMIENTO ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS PAA - 2022 | Se evidencia Orfeo 1-2023-015144 del 13/09/2023 donde la DEVAJ realizó un requerimiento al operador Unión Temporal Estrategia Prosperidad, en donde se instó al operador adelantar acciones a fin de corregir las situaciones presentadas con la coordinación técnica de la Casa Refugio. Asimismo, se aportan las siguientes actas de seguimiento: *Acta del 21/09/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Amaru- Contrato 748 de 2021 *Acta del 26/09/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Rural Contrato 961 de 2023 *Acta del 28/09/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio modelo intermedio Contrato 972 de 2023. *Acta del 26/09/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio. *Acta del 26/10/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Modelo Intermedio Contrato 972 de 2023. Policarpa *Acta del 22/09/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Rosa Elvira Cely *Acta del 26/09/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Esmeralda Contrato 623 de 2023. *Acta del 26/10/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Modelo Intermedio Contrato 972 de 2023. *Acta del 23/10/2024 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Policarpa *Acta del 26/10/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Amarú Contrato 748 de 2021. *Acta del 19/10/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS- Casa Refugio Rosa Elvira CelyContrato 751 de 2021 *Acta del 24/10/2024 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Esmeralda Contrato 623 de 2021. *Acta del 24/10/2024 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Rural Contrato 961 de 2023. *Acta del 28/11/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS recibidas a través del Buzón de Sugerencias ubicado en la Casa refugio rural. *Acta del 30/11/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS recibidas a través del Buzón de Sugerencias ubicado en la Casa Refugio Esmeralda. *Acta del 30/11/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS recibidas a través del Buzón de Sugerencias ubicado en la Casa Refugio Rosa Elvira Cely. *Acta del 14/11/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS recibidas a través del Buzón de Sugerencias ubicado en la Casa Refugio Amaru. *Acta del 23/11/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS y Buzón de sugerencias Casa Refugio Modelo Intermedio Contrato 972 de 2023. *Acta del 28/11/2023 donde se realiza seguimiento al proceso de gestión de PQRS recibidas a través del Buzón de Sugerencias ubicado en la Casa Refugio Policarpa. Por lo anterior, se evidencia que se dio cumplimiento a la actividad dentro de los tiempos propuestos. Eficiente: SI Adecuada: SI | CUMPLIDA
1895 | Acción correctiva | 100% | 1263 | Hallazgo N°10 &ndash; Desatención a las condiciones (respuesta de fondo) de las respuestas de las PQRS Condición: Como resultado de la revisión de la muestra seleccionada, se observó que una (1) petición (radicados Bogotá te Escucha 1080622023) con tipología Derecho de Petición de Interés Particular, no cumplió con todas las condiciones que debe contener una respuesta de fondo (precisión)1 , ya que no abarcó todas las solicitudes efectuadas por la peticionaria. | Retroalimentar al personal de la DTDyP que atiende derechos de petición sobre los traslados por competencia, así como brindar información para una correcta respuesta de fondo a las peticiones. | TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA | 2023-12-31 | INFORME SEGUIMIENTO A LA ATENCION DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2023 PAA 2023 | Se evidencia adicional a la últimas evidencias verificadas por la OCI, Memorando 3-2024-002722 del 15/05/2024 dirigido a los servidoras (es) públicas (os) y contratistas de la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación sobre los aspectos a tener en cuenta para la generación de respuestas de fondo a los derechos de petición que sea recepcionados en la Entidad, asi como la oportunidad en su respuesta, y se aporta correo de socialización del 17/05/2024. Por lo anterior, se completa con la evidencia de la acción de mejora y se determina como CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN, se sugiere al proceso tener en cuenta para una próxima oportunidad los tiempos para evitar cumplimientos por fuera de los términos propuestos. Eficiente: NO Adecuada: SI | CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN
2133 | Acción correctiva | 100% | 1389 | Incumplimiento: Inoportunidad en la remisión de PQRSD para su debida gestión (I03-Varios-2024) Condición: Conforme a la verificación efectuada a las PQRSD que ingresaron mediante los buzones de sugerencias desde las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Casas de Todas y Casas Refugio en el segundo semestre del 2023, se evidenció inoportunidad en la remisión de PQRSD a servicio a la ciudadanía para su gestión en los siguientes casos: CIOM Candelaria (3210362023- petición remitida al 2 día hábil de ingreso), Casa Refugio Rosa Elvira Cely (3296842023- petición remitida 18 días hábiles posteriores a su recepción), CIOM Antonio Nariño (3650692023- petición remitida al 4 día hábil posterior a su recepción), CIOM Santafé (3890402023- petición remitida después de 28 días hábiles de su recepción) (3890702023- petición remitida después de 29 días hábiles de su recepción) y Casa Refugio Esmeralda (4294362023- petición remitida después de 6 días hábiles de su recepción) | Generar un requerimiento al operador de la Casa Refugio Esmeralda, solicitando revisión de los procesos de remisión de PQRSD para su debida gestión y remitir un comunicado a los demas operadores recordando el manejo adecuado de las PQRS | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | 2024-05-30 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se evidencia Orfeo 1-2024-009744 del 30/05/2024, en el cual se efectua requerimiento al operador de la Casa Refugio Esmeralda (Contrato de prestación de servicios No. 623 de 2021), solicitando revisión de los procesos de remisión de PQRSD para su debida gestión con oportunidad. Asimismo, se aporta Guía de orientaciones para la gestión de PQRS y otros servicios de atención a la ciudadanía en la Estrategia Casas Refugio con fecha del 14/06/2024. Por último, se adjunta correo del 09/08/2024, mediante el cual se socializa a los operadores e intervinientes de la Estrategia Casa Refugio, la guía de orientaciones antes mencionada para su aplicación en la gestión de PQRS que se reciban en el desarrollo de dicha estrategia. Por lo anterior, dado que la acción se cumplió por fuera de los tiempos se determina CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN, se sugiere al proceso tener en cuenta para una próxima oportunidad los tiempos para evitar cumplimientos por fuera de los términos propuestos. Eficiente: NO Adecuada: SI | CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN
2134 | Acción correctiva | 100% | 1390 | (I-02-Varios-2024) 3.1.10. Incumplimiento: Cargue inoportuno de soportes de notificación al peticionario en Orfeo Conforme a las verificaciones realizadas, se detectaron dos (2) eventos que evidencian incumplimiento en el cargue de los soportes de notificación, así: Evento uno, condición: De acuerdo a la muestra seleccionada de PQRSD del segundo semestre del 2023, se evidenció que el soporte del envío por correo electrónico certificado fue cargado por fuera de los términos previstos en el procedimiento interno para las siguientes peticiones: 3232742023 respuesta enviada por correo el 09/08/2023, sin embargo, dicho soporte fue cargado al sistema de gestión documental Orfeo hasta el 31/08/2023; petición 3330352023 respuesta remitida por correo el 18/08/2023, sin embargo, dicho soporte fue cargado al sistema de gestión documental Orfeo hasta el 31/08/2023; petición 3376642023 respuesta remitida por correo el 16/08/2023, sin embargo, dicho soporte fue cargado al sistema de gestión documental Orfeo hasta el 31/08/2023; petición 2892262023 respuesta remitida el 04/07/2023, sin embargo dicho soporte fue cargado en Orfeo el 05/09/2023; y petición 2917312023 respuesta remitida el 12/07/2023, sin embargo, el soporte fue cargado en Orfeo hasta el 05/09/2023. De otro lado, se identificaron 7 peticiones (2821712023, 2846942023, 2908262023, 2925082023, 2958342023, 2998742023, 2998812023) que publicaron el soporte de notificación a la peticionaria (o) en el sistema de gestión documental Orfeo hasta el 10/04/2024 superando los tiempos dispuestos en el procedimiento interno para surtir dicho proceso. Por último, se evidenciaron 2 peticiones (2936202023, 3021322023) que al momento de la verificación no cuentan con soporte cargado en el sistema de gestión documental Orfeo que permita validar el envío de la notificación al peticionario. Evento dos, Condición: De acuerdo a la verificación efectuada a las PQRSD que ingresaron mediante los buzones de sugerencias desde las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Casas de Todas y Casas Refugio en el segundo semestre del 2023, se evidenció que el soporte del envío por correo electrónico certificado fue cargado por fuera de los términos previstos en el procedimiento interno para las siguientes peticiones: 3284342023 enviado por correo el 15/08/2023, sin embargo, dicho adjunto fue cargado en la plataforma hasta el 31/08/2023; petición 3296842023 enviado por correo el 14/08/2023, sin embargo, dicho adjunto fue cargado en la plataforma hasta el 31/08/2023; petición 4371372023 enviado por correo el 10/10/2023, sin embargo, dicho adjunto fue cargado en la plataforma hasta el 21/10/2023. Asimismo, se observó que 2 peticiones (3838252023, 4371182023) publicaron el soporte de notificación a la peticionaria (o) en el sistema de gestión documental Orfeo hasta el 10/04/2024 superando los tiempos dispuestos en el procedimiento interno para surtir dicho proceso. Por SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL Código: SEC-FO-2 *3-2024-002315* Radicado: 3-2024-002315 Fecha: 16-04-2024 Versión: 05 INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO Fecha de Emisión: 19/03/2024 Página 20 de 51 último, para la petición 3878692023 en BTE se señala como canal de salida: E-MAIL, ESCRITO, WEB, sin embargo, NO se evidencia soporte de envío a través de EMAIL certificado cargado en Bogotá te Escucha ni en Orfeo. | Realizar seguimiento mensual a través de una matriz en excel que permita verificar al interior de la Dirección de Enfoque Diferencial el cargue de los soportes de notificación de respuesta a los peticionarias y peticionarios en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. | TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | 2024-07-31 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se observa matriz en excel con relación de las peticiones recibidas en los meses de mayo, junio y julio por parte de la Dirección de Enfoque Difrencial, donde se incluye un campo para verificar el cargu del soporte de notificación de respuesta a las peticionarias y peticionarios en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. Por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad propuesta por el proceso dentro de los tiempos establecidos. Eficiente: SI Adecuada: SI | CUMPLIDA
2135 | Mejora | 80% | 1389 | Incumplimiento: Inoportunidad en la remisión de PQRSD para su debida gestión (I03-Varios-2024) Condición: Conforme a la verificación efectuada a las PQRSD que ingresaron mediante los buzones de sugerencias desde las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Casas de Todas y Casas Refugio en el segundo semestre del 2023, se evidenció inoportunidad en la remisión de PQRSD a servicio a la ciudadanía para su gestión en los siguientes casos: CIOM Candelaria (3210362023- petición remitida al 2 día hábil de ingreso), Casa Refugio Rosa Elvira Cely (3296842023- petición remitida 18 días hábiles posteriores a su recepción), CIOM Antonio Nariño (3650692023- petición remitida al 4 día hábil posterior a su recepción), CIOM Santafé (3890402023- petición remitida después de 28 días hábiles de su recepción) (3890702023- petición remitida después de 29 días hábiles de su recepción) y Casa Refugio Esmeralda (4294362023- petición remitida después de 6 días hábiles de su recepción) | Retroalimentar a los equipos de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM sobre la política de operación 5.5 del procedimiento AC-PR-2 GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANÍA. | TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA | 2024-11-30 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se evidencia que en el mes de junio que se efectuó seguimiento a la apertura de los buzones de sugerencias de las CIOM de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Candelaria, Martires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Santa Fé, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquen, Usme. En el mes de julio, se evidencia reatroalimentación al equipo CIOM de San Cristóbal y Usaquén, el 17 y 25 de julio respectivamente, sobre la política de operación 5.5 del procedimiento AC-PR-2 y al equipo de Trabajadoras Sociales y Referentes de las CIOM, el 18 y 19 de julio respectivamente como se observa en las actas adjuntas. En el mes de agosto se reatroalimentó al equipo CIOM de Barrios Unidos, Santa Fe y Sumapaz sobre la política de operación 5.5 del procedimiento como consta en actas del 13/08/2024, asimismo, se retroalimentó al equipo de Abogadas, Auxiliares Administrativas y Psicólogas de las CIOM, el 2, 9 y 16 de agosto como consta en actas. Por último, se evidencia retroalimentación al equipo CIOM de Bosa, Chapinero, Engativá, La Candelaria, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme, sobre la política de operación 5.5 del procedimiento AC-PR-2. Por lo anterior, la actividad se ha ejecutado conforme a lo propuesto, se deja abierta para continuar con su ejecución hasta la fecha propuesta 30/11/2024. | EN EJECUCIÓN
2136 | Acción correctiva | 100% | 1389 | Incumplimiento: Inoportunidad en la remisión de PQRSD para su debida gestión (I03-Varios-2024) Condición: Conforme a la verificación efectuada a las PQRSD que ingresaron mediante los buzones de sugerencias desde las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Casas de Todas y Casas Refugio en el segundo semestre del 2023, se evidenció inoportunidad en la remisión de PQRSD a servicio a la ciudadanía para su gestión en los siguientes casos: CIOM Candelaria (3210362023- petición remitida al 2 día hábil de ingreso), Casa Refugio Rosa Elvira Cely (3296842023- petición remitida 18 días hábiles posteriores a su recepción), CIOM Antonio Nariño (3650692023- petición remitida al 4 día hábil posterior a su recepción), CIOM Santafé (3890402023- petición remitida después de 28 días hábiles de su recepción) (3890702023- petición remitida después de 29 días hábiles de su recepción) y Casa Refugio Esmeralda (4294362023- petición remitida después de 6 días hábiles de su recepción) | Verificar mensualmente para cada una de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM el diligenciamiento del formato AC-FO-9 Registro de Apertura Diaria de Buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). | TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA | 2024-09-30 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se evidencia correos electrónicos con los seguimientos mensuales correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre al diligenciamiento del formato AC-FO-9 de las CIOM, en los cuales se incluye los aspectos positivos, observaciones y recomendaciones a los que haya lugar en la verificación adelantada en cada una de las localidades (Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Candelaria, Martires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Santa Fé, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaque, Usme). Por lo anterior, se observa el cumplimiento de la actividad propuesta por parte del proceso. Eficiente: SI Adecuada: SI | CUMPLIDA
2139 | Mejora | 100% | 1393 | 01-AC-2024. Falta de registro de radicado de entrada y salida de Orfeo en el sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha. | Realizar una revisión mensual de una muestra de peticiones verificando el registro de entrada y salida del número de Orfeo en el sistema Bogotá te escucha. Evidencia: Acta de reunión | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-08-31 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se evidencia actas del 20/06/2024, 31/07/2024 y 28/08/2024 de revisión de muestras de peticiones recibidas en los meses de mayo, junio y julio respectivamente, con el fin de verificar el registro de radicado de Orfeo de entrada y salida en el sistema de gestión de peticiones ciudadanas – Bogotá te escucha. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la actividad conforme a lo propuesto y a los tiempos establecidos. Eficiente: SI Adecuada: SI | CUMPLIDA
2140 | Mejora | 100% | 1394 | I-03-Varios-2024. Inoportunidad en la remisión de PQRSD para su debida gestión. | Realizar una revisión mensual de las peticiones que ingresaron por el buzón de sugerencias con el fin de identificar las que fueron remitidas de manera extemporánea y en caso de presentarse realizar reuniones con las CIOM y/o Casas Refugio, generando acta y compromisos. Evidencia: Actas de reunión | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-08-31 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se observan actas del 20/06/2024, 31/07/2024 y 28/08/2024, mediante las cuales se llevó a cabo la revisión de las peticiones que ingresaron por el buzón de sugerencias en los meses de mayo, junio y julio del 2024 para validar su oportunidad en la remisión al nivel central, en las revisiones adelantadas, se identificó que las PQRS recibidas fueron remitidas con oportunidad para su debida gestión. Por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad propuesta. Eficiente: SI Adecuada: SI | CUMPLIDA
2141 | Mejora | 100% | 1395 | OM-AC-04-2024. Fortalecimiento de capacitaciones al personal de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM | Realizar capacitaciones al personal de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM sobre Servicio a la Ciudadanía y Protocolos de Atención. Evidencia: Listados de asistencia. | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-07-31 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se observa que en el mes de mayo (16 y 17 de mayo 2024) se realizaron capacitaciones al personal de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM (psicólogas y trabajadoras sociales) sobre Servicio a la Ciudadanía y Protocolos de Atención, se poarta listados de aistencia y presentación. Asimismo, se adjunta listado de asistencia capacitación CIOM Chapinero del 25/06/2924 sobre índice distrital de servicio a la ciudadanía. Por último, se adjunta listado de asistencia del 12/07/2024 sobre capacitación a las colaboradoras de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM (rol auxiliares administrativas) sobre Servicio a la Ciudadanía y Protocolos de Atención. Por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad propuesta en los tiempos estimados. Eficiente: SI Adecuada: SI | CUMPLIDA
2142 | Mejora | 15% | 1396 | OM-AC-05-2024. Identificar procesos y procedimientos de relacionamiento con la ciudadanía. | Actualizar los procesos y procedimientos de acuerdo con las dispociones establecidas con el fin de articular las Políticas de Relacionamiento con la Ciudadanía. Evidencias: Listados de asistencia de mesas de trabajo y documentos actualizados en el proceso. | ATENCION A LA CIUDADANIA | 2024-12-15 | INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE PQRSD DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023-PAA 2024 | Se evidencia listado de asistencia en excel de reunión de caracterización de usuarias (os) realizada el 18/06/2024. La actividad se encuentra en términos para su ejecución, es importante efectuar el monitoreo correspondiente por parte del proceso para garantizar su cumplimiento en los términos propuestos. | EN EJECUCIÓN