## Instructivo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PESTAÑA - PA inversión
ITEM | DESCRIPCIÓN
PERIODO REPORTADO | En este campo se diligencia el mes al cual corresponde el reporte enviado.
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
ACTIVIDAD MGA | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversiónn
RESERVA CONSTITUIDA | Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia.
LIBERACIONES | Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
RESERVA DEFINITIVA | Reserva definitiva despues de liberaciones. Valor btenido despues de restar las liberaciones a los giros programados. (Formulado)
GIROS | Se diligencia la ejecución efectiva de los giros de la reserva para cada mes.
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia la programación de compromisos correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencian los compromisos efectivamente ejecutados para cada atividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
PROGRAMACION DE GIROS | Se diligencia la programación de giros correspondiente a cada actividad. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con el PAC.
GIROS | Se diligencia los giros efectivamente ejecutdos para cada actividad. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP en BOGDATA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior.
PROG. | Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior.
AVANCE MENSUAL (Reservas) | Se diligencia la programación mensaul para el cumplimiento del rezago de la actividad.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Reservas) | Información correspondiente a reservas presupuestales.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL (Reservas) | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión. (Igual Actividad MGA)
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas D a la O). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad (Columnas P). Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficio, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
Programación (Tareas) | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar la tarea, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades.
Ejecución (Tareas) | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | Este campo debe contener: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
PESTAÑA - Indicadores PA
ITEM | DESCRIPCIÓN
FECHA DE REPORTE | En este campo se debe diligenciar la fecha en que es radicado ante la OAP el intrumento.
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR) | Relacionar el producto PMR asociado
OBJETIVO ESTRATEGICO | En estos campos se debe diligenciar el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
NIVEL | Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
META | Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
FORMULA DEL INDICADOR | Define la representación matemática del cálculo del indicador.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
UNIDAD DE MEDIDA | Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador. Ejemplo: Número de personas, Porcentaje de atenciones, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador. Esta descripción menciona los siguientes temas: • ¿Cómo es el procesamiento de los datos y cuál es la fuente de los mismos? • ¿En qué consiste el cálculo del indicador (si es una transformación de variables, cómo se debe realizar)? • De ser posible, una descripción de las variables utilizadas en el cálculo. or ejemplo: si el indicador es “Aulas con equipamientos para clases de TIC”, se debe definir qué se entiende por “equipamientos para clases de TIC”.
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
PROGRAMACIÓN ANUAL | Se diligencia según la magnitud del cuatrenio, la prgramación esperada por vigencia para cumplir con el total esperado.
PERIODICIDAD | Define la temporalidad con la cual se reporta la información (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual).
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | Se refiere a los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos
PROGRAMACIÓN | En este campo se debe relacionar la programación horizontal del desarrollo de las acciones de acuerdo a la medicición del indicador
AVANCE | En este campo se debe reportar el avance del desarrollo de acciones de acuerdo a la medición del indicador. El avance cuantitativo debe tener relación con la meta programada
TOTAL | Este campo contiene dos columnas: - MAGNITUD EJECUTADA: Correspondiente al avance acumulado de la meta a la fecha del reporte. - % AVANCE: Formula que calcula el avance de la magnitud ejecutada a la fecha del reporte sobre la meta de la vigencia.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | Los avances cualitativos no deben incluir siglas, deben ser claros, concisos y redactados en lenguaje claro, que permita la lectura de cualquier persona o grupo de valor. Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1.
EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto XXX, actividad 1. El avance cualitativo debe tener relación con el alcance de la actividad y las evidencias que soportan el cumplimiento IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | Relacionar la descripción de las alternativas de solución
PESTAÑA No. 3 TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
MAGNITUD | En este campo se debe relacionar la magnitud programada y ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
PRESUPUESTO | En este campo se debe relacionar el presupuesto programado y ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## PA inversión Meta1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-12-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confia en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | [6 empty] | META PDD |  | 194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
ACTIVIDAD MGA |  | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 390621599.5 | 73388552.5 | 0 |  | 72033991 | 536044143
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 147715000 | 183095000 |  |  | 43680535 |  | 374490535 | 0.69862 | 69.86%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [7 empty] | 38761599.5 | 147980552.5 | 74592000 | 74592000 | 200117991 | 536044143
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [8 empty] | 51958058 | 64592000 | 74130945 |  | 190681003 | 0.35572 | 35.57%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
1. Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | 49% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 0.15; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 1 | Para la producción del Boletín estadístico 2024, se tiene contemplado consolidar la información de actualización de datos realizada durante la vigencia. Al respecto, durante el mes de noviembre de 2024 se han realizado las siguientes actividades: 1. Se actualizó el visualizador de datos del OMEG en las temáticas de delitos de alto impacto, valoraciones por riesgo de feminicidio y atenciones de la SDMujer. La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html 2. Se construyó el reporte de atenciones realizadas por los servicios de la entidad. Consultar con corte a octubre: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/RepAtenciones_Consolidado_OCT2024.pdf 3. Se consolidó la ficha de atenciones del Sistema Distrital de Cuidado con corte a septiembre del 2024 con los datos remitidos por cada sector. La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InfoCuidado/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Septiembre2024.pdf 4. Elaboración de la instancia de alojamiento para el visualizador en Microsoft Azure y se hizo la configuración inicial para ser accedido a través de Internet |  |  |  | Se cuenta con el reporte de atenciones de servicios del sector mujeres, lo que permite dar cuenta del perfil de las ciudadanas que acceden a la oferta de la entidad, asimismo, contar con datos estadísticos propios del sector para la toma de decisiones, este consolidado al mes de octubre para el caso de los indicadores del OMEG, y septiembre para los indicadores de InfoCuidado. Asimimso, se cuenta con una ficha mensual estadística sobre las atenciones del Sistema Distrital de Cuidado, consolidando los servicios de los nueve sectores que conforman el mencionado sistema. Se continua a elaboración de un visualizador de datos estadisticos del sistema de información de cuidado InfoCuidado, lo que permite poner a disposición de actores interesados, datos relevantes, robustos y oportunos sobre la situación de derechos de las personas cuidadoras en Bogotá |  |  |  | No se presentan retrasos según lo programado. |  |  |  | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político.
|  | Ejecución | AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUL: 0.15; AVANCE DE LA ACTIVIDAD AGO: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD SEP: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD OCT: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 0.17; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 83%
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
1. Realizar dos (2) actualizaciones de los indicadores publicados en la página del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género OMEG | 19 | Programación | CRONOGRAMA % MES 10: 50%; CRONOGRAMA % MES 12: 50% | 100% | Durante el mes de noviembre de 2024 se realizaron las siguientes acciones: 1. Se recibió, revisó, procesó y se envió la información de riesgos de feminicidio con fuente de información Medicina Legal con corte a octubre de 2024. 2. Se descargó, revisó, procesó y se envió la información de atenciones de la SDMujer a corte de octubre de 2024. 3. Se recibió, revisó, procesó y se envió la información de delitos de alto impacto de SIEDCO con corte a octubre de 2024. | [7 empty] | Anexo 1. Solicitudes de actualización indicadores OMEG. Las actualizaciones que se han llevado a cabo se pueden consultar en el vínculo: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 10%; CRONOGRAMA % MES 8: 10%; CRONOGRAMA % MES 9: 10%; CRONOGRAMA % MES 10: 20% | 50%
2. Producir seis (6) fichas de atenciones del Sistemta Distrital de Cuidado procesadas por el Sistema de Información INFOCUIDADO | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 16%; CRONOGRAMA % MES 8: 16%; CRONOGRAMA % MES 9: 16%; CRONOGRAMA % MES 10: 16%; CRONOGRAMA % MES 11: 16%; CRONOGRAMA % MES 12: 20% | 100% | Durante el mes de noviembre InfoCuidado consolidó los datos remitidos por los 9 sectores de la Administración Distrital sobre la población participante en el Sistema Distrital de Cuidado y se construyeron las fichas de atenciones del SIDICU: i) Ficha consolidada de atenciones (marzo de 2021 a septiembre de 2024) ii) Ficha reporte de atenciones (enero a septiembre del 2024) Así mismo, se integró al sitio web del OMEG la ficha de reporte de InfoCuidado con corte al 30 de septiembre de 2024 | [7 empty] | Anexo 1. FichaReporteInfoCuidado_Septiembre2024 Anexo 2. Consolidado_ReporteInfoCuidado_Septiembre2024 Anexo 3. Inventario de conjunto de datos InfoCuidado actualizado Reporte de InfoCuidado en web OMEG: https://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/98?Itemid=368.
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 16%; CRONOGRAMA % MES 8: 16%; CRONOGRAMA % MES 9: 16%; CRONOGRAMA % MES 10: 16%; CRONOGRAMA % MES 11: 16% | 80%
3. Diseñar un (1) visualizador de datos en la página del OMEG del sistema de información INFOCUIDADO | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 25%; CRONOGRAMA % MES 10: 25%; CRONOGRAMA % MES 11: 25%; CRONOGRAMA % MES 12: 25% | 100% | Durante el mes de noviembre se realizaron las siguentes acciones: a. Se creó la aplicación base del visualizador junto con la estructura, linieamientos y tecnologías especificadas en el documento inicial de arquitectura b. Se generó la instancia de alojamiento para el visualizador en Microsoft Azure y se hizo la configuración inicial para ser accedido a través de Internet | [7 empty] | Anexo 1. Evidencias instancia de alojamiento creada en Microsoft Azure Visualizador InfoCuidado en web: http://infocuidadoapp.eastus.cloudapp.azure.com/
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 9: 25%; CRONOGRAMA % MES 10: 25%; CRONOGRAMA % MES 11: 25% | 75%
4. Desarrollar dos (2) Jornadas con ciudadanía y actores estratégicos sobre el uso de datos producidos por el OMEG | 10 | Programación | CRONOGRAMA % MES 9: 50%; CRONOGRAMA % MES 11: 50% | 100% | Durante el mes de noviembre se planeo la realización de una jornada con ciudadanía y actores estratégicos sobre el uso de datos producidos por el OMEG, no obstante, la jornada se habia programado para el día 29 de noviembre, no obstante, la convocatoria se vio mermada por cruce en actividades de la conmemoración del 25N en los territorios, haciendo que las mujeres solicitaran la reprogramación de la jornada. Dado lo anterior, la jornada se reprograma para la primera semana de diciembre | [7 empty] | Anexo 1. PROPUESTA METOLÓGICA – Taller de uso y aprovechamiento de datos
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 9: 50%; CRONOGRAMA % MES 11: 0% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on AA23: Lenovo: Se hace el ajuste conforme a la liberación de saldo
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on AA25: Lenovo: Se hace los ajustes correspondientes a la liberación
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.

## PA inversión Meta2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [25 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [25 empty] | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [25 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 1 de 4
PERIODO REPORTADO |  | NOV | FECHA DE REPORTE |  |  |  |  | 2024-12-03 |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
[12 empty] | SEGUIMIENTO |  | X
NOMBRE DEL PROYECTO |  | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 3. Bogotá confia en su potencial | [8 empty] | PROGRAMA | [5 empty] | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | [6 empty] | META PDD |  | 194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
ACTIVIDAD MGA |  | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
RESERVA CONSTITUIDA | RESERVAS VIGENCIA ANTERIOR (en pesos, sin decimales) | [13 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | AVANCE PERIODO | AVANCE TOTAL
PROGRAMACION DE GIROS | [12 empty] | 0 |  | PROGRAMACION DE COMPROMISOS | [7 empty] | 492321599.5 | 73388552.5 | 0 | 115147991 |  | 680858143
LIBERACIONES | [12 empty] | 0 |  | COMPROMISOS | [6 empty] | 147715000 | 293445000 |  |  | 22468466 |  | 463628466 | 0.68095 | 68.09%
RESERVA DEFINITIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROGRAMACION DE GIROS | [7 empty] | 38761599.5 | 170580552.5 | 97192000 | 97192000 | 277131991 | 680858143
GIROS | [12 empty] | 0 |  | GIROS | [8 empty] | 60380468 | 89272000 | 97192000 |  | 246844468 | 0.36255 | 36.25%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA ANTERIOR - Pendientes de cumplir por contratos sin ejecutar a 31.DIC (Reservas Presupuestales)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Reserva) | PROG. |  | AVANCE MENSUAL | [11 empty] | TOTAL | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD (Logros y beneficios, y retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres)) | [7 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[15 empty] | 0 | EXPLICACIÓN: Información correspondiente a reservas presupuestales. | [7 empty] | Especificar las anulaciones, liberaciones, entre otros de la reserva presupuestal
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PONDERACIÓN ACTIVIDAD | PROG. | AVANCE MENSUAL ENE: AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) |  |  |  | Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) |  |  |  | Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) |  |  |  | Beneficios
2. Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | 51% | Programación | AVANCE DE LA ACTIVIDAD NOV: 1; AVANCE DE LA ACTIVIDAD DIC: 1; AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL: 2 | Para la elaboración de los dos (2) estudios y/o investigaciones sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad, se han definido las siguientes temáticas de trabajo. Modelo salud mental: Cuenta con un documento final de resultados Violencias interrelacionadas: Una caracterización del vínculo entre las violencias basadas en género y las violencias hacia los animales en Bogotá. Los equipos del Observatorio de Protección y Bienestar Animal (OPYBA) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá y del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá formularon una investigación conjunta para identificar la posible relación entre la violencia contra los animales y las violencias basadas en género (VBG), y de encontrarla, analizar y caracterizar de qué manera se daba este fenómeno. Dicha investigación fue producida y publicada, esto mediante el micrositio web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género el pasado 30 de noviembre y puede ser consultada mediante el siguiente link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/CaracterViolenciasInter.pdf |  |  |  | Contar con una temáticas establecidas para la elaboración de los dos (2) estudios y/o investigaciones sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad ha permitido definir unos objetivos claros sobre los propósitos de cada estudio, asímismo, una ruta de trabajo sobre los alcances de cada investigación. A partir de estos estudios se cuenta con algunas conclusiones relavantes, como: En Bogotá hay casos de violencias interrelacionadas. De un total de 5,086 registros del SIMISIONAL, se identificó que el 31% de ellos corresponden a violencias interrelacionadas. Al respecto, se observó que la violencia contra los animales y las violencias basadas en género coexisten, afectando a mujeres y animales simultáneamente y exponiéndolos a múltiples formas de vulneración de derechos. Estas formas de violencia disciplinan los cuerpos bajo normas patriarcales (control, celos, intimidación) y especistas (uso y control de animales), imponiendo orden sobre aquellos que se desvían del modelo hegemónico de hombre blanco, heterosexual, y productivo. Esta, y otras conclusiones permiten tomar decisiones frente a las acciones de la gestión publica para disminuir y prevenir este tipo de violencias. |  |  |  | No se presentan retrasos según lo programado. |  |  |  | Contar con datos, estudios e investigación sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad publicados en la página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero - OMEG favorece el acceso de las mujeres, la ciudadanía, las instituciones publicas y privadas al acceso de la información, la sociedad del conocimiento y la toma de desiciones informada.
Ejecución | bar: AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE to AVANCE DE LA ACTIVIDAD TOTAL
REPORTE TAREAS VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PONDERACIÓN VERTICAL (Porcentual) | CRITERIOS DE SEGUIMIENTO | AVANCE DE LA ACTIVIDAD ENE: CRONOGRAMA % | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR TAREA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ACUMULADO | Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) | [7 empty] | Evidencias de ejecución
5. Elaborar dos (2) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres en Bogotá, con enfoque de género y diferencial | 15 | Programación | CRONOGRAMA % MES 7: 10%; CRONOGRAMA % MES 8: 30%; CRONOGRAMA % MES 9: 20%; CRONOGRAMA % MES 10: 30%; CRONOGRAMA % MES 11: 10% | 100% | Durante el mes de noviembre para avanzar en la elaboración de los dos (2) estudios y/o investigaciones, se realizaron las siguientes acciones: Modelo salud mental: Durante el mes se finalizó la versión del informe del modelo de salud mental Violencias interrelacionadas: Durante el mes se finalizó la versión del informe Violencias obstétricas: Se avanzó en el diseño y revisión documental de la investigación sobre parto y posparto en Bogotá D.C. A partir de los comentarios realizados desde la supervisión, con el propósito de ampliar las referencias teóricas y precisar la metodología que se desarrollaría | [7 empty] | Modelo Salud Mental: Anexo 1. Informe de resultados Modelo de salud mental Violencias interrelacionadas: Anexo 2. Informe de resultados violencias interrelacionadas Violencias obstétricas: Anexo 3. Diseño de investigación Parto y Posparto Los documentos se pueden consultar en el vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EsAehoFi-0VNvO8jL-c9sGIBEoHJYvPUQtMP5h2oOZ7uJA?e=LervX0
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 7: 10%; CRONOGRAMA % MES 8: 30%; CRONOGRAMA % MES 9: 20%; CRONOGRAMA % MES 10: 30%; CRONOGRAMA % MES 11: 10% | 100%
6. Diagramar dos (2) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres en Bogotá, con enfoque de género y diferencial | 15 | Programación | CRONOGRAMA % MES 10: 10%; CRONOGRAMA % MES 11: 60%; CRONOGRAMA % MES 12: 30% | 100% | Durante el mes de noviembre para avanzar en la Diagramarción de los dos (2) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres en Bogotá, con enfoque de género y diferencial, se realizaron las siguientes acciones: Se realizó y finalizo la diagramación para la investigaciones de violencias interrelacionadas y se continuo avanzando en lo relacionado con el modelo de salud mental, realizando ajustes al diseño de las presentaciones de ambas investigaciones | [7 empty] | Modelo Salud Mental: Anexo 4. PPT Modelo Salud Mental Violencias interrelacionadas: Anexo 5. PPT Violencias Interrelacionadas
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 10: 10%; CRONOGRAMA % MES 11: 60% | 70%
7. Difundir dos (2) estudios y/o investigaciones sobre los derechos de las mujeres en Bogotá, con enfoque de género y diferencial | 21 | Programación | CRONOGRAMA % MES 11: 50%; CRONOGRAMA % MES 12: 50% | 100% | Durante el mes de noviembre se realizó la difusión de la investigación Caracterización de las violencias interrelacionadas producida y publicada, esto mediante el micrositio web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. | [7 empty] | Caracterización de las violencias interrelacionadas: Anexo 6 se puede consultar en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/CaracterViolenciasInter.pdf
|  | Ejecución | CRONOGRAMA % MES 11: 50% | 50%
*Incluir tantas filas sean necesarias
Note on K7: En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.
Note on A11: En este campo seleccionar de la lista desplegable el nombre del proyecto asignado y cargado en la ficha EBI de MGA.
Note on A15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on L15: En este campo seleccionar de la lista desplegable el detalle de la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on Y15: En este campo seleccionar de la lista desplegable la meta Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
Note on A17: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on A21: Valor de la reserva constituida al inicio de la vigencia
Note on AD21: Ajustar las sumatorias en las formulas de compromisos y giros según el periodo según corresponda
Note on A22: Programación de acuerdo de desempleño en la ejecución de giros para cada mes de la vigencia.
Note on A23: Liberaciones de reservas realizadas en cada mes de la vigencia.
Note on AA23: Lenovo: Se realiza el ajuste conforme a las liberaciones.
Note on A24: Reserva definitiva despues de liberaciones.
Note on A25: Ejecución de los giros de la reserva para mes
Note on A28: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto que se reportó con rezago en su cumplimiento físico en la vigencia anterior
Note on B28: Se diligencia el rezago reportado al corte de diciembre de la vigencia anterior
Note on A33: En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión
Note on B33: Valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de un plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on D33: Se diligencia la programación mensual de la actividad proyecto de inversión
Note on A39: En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión
Note on B39: Valor porcentual asignado a la tarea dentro de la actividad, conocida también como ponderación vertical. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de las tareas debe ser igual a la ponderación total definida para la meta, por lo cual la sumatoria de todas las actividades definidas en el plan de acción debe ser igual al 100%.
Note on B41: LEGION: la ponderación de las tareas debe sumar el total de la ponderación de la actividad

## Indicadores PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [46 empty] | Código: DE-FO-5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [46 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [46 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 2 de 4
PROGRAMACIÓN | [29 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE DEL PERIODO | EVIDENCIA DEL AVANCE DEL PERIODO | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE ACUMULADO | RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO | SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO
FECHA DE REPORTE | 2024-12-05 |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  |  | SEGUIMIENTO | X
PRODUCTO INSTITUCIONAL (PMR): |  |  | Servicios de Información estadistica en temas de género
OBJETIVO ESTRATEGICO: |  |  | 3. Bogotá confia en su potencial
NIVEL |  |  | META | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | MAGNITUD CUATRIENIO (Únicamente para indicadores PDD y PMR. Se debe diligenciar "A demanda" cuando aplique en los indicadores de tareas) | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | PROGRAMACIÓN ANUAL |  |  |  | PERIODICIDAD | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN | PROGRAMACIÓN | [12 empty] | AVANCE | [11 empty] | TOTAL
Meta PDD | PMR | Tarea | [8 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | MAGNITUD EJECUTADA | AVANCE %
194 | 7 |  | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | Numero de boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres producidos | Sumatoria de boletínes estadísticos producidos | Suma | 4 | numero | sumatoria de boletines producidos | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | mensual | Boletines publicado en la página del OMEG | PROGRAMACIÓN AGO: 0.2; PROGRAMACIÓN SEP: 0.2; PROGRAMACIÓN OCT: 0.2; PROGRAMACIÓN NOV: 0.2; PROGRAMACIÓN DIC: 0.2 | 1 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 80% | Para la producción del Boletín estadístico 2024, se tiene contemplado consolidar la información de actualización de datos realizada durante la vigencia. Al respecto, durante el mes de noviembre de 2024 se han realizado las siguientes actividades: 1. Se actualizó el visualizador de datos del OMEG en las temáticas de delitos de alto impacto, valoraciones por riesgo de feminicidio y atenciones de la SDMujer. 2. Se construyó el reporte de atenciones realizadas por los servicios de la entidad. Consultar con corte a octubre: 3. Se consolidó la ficha de atenciones del Sistema Distrital de Cuidado con corte a septiembre del 2024 con los datos remitidos por cada sector. 4. Elaboración de la instancia de alojamiento para el visualizador en Microsoft Azure y se hizo la configuración inicial para ser accedido a través de Internet | Actualizacion visualizador: La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html Reporte de atenciones: La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/RepAtenciones_Consolidado_OCT2024.pdf Ficha indicadores infocuidado La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InfoCuidado/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Septiembre2024.pdf diseño (Mock) inicial del visualizador de InfoCuidado Los documentos se pueden consultar en el vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EsAehoFi-0VNvO8jL-c9sGIBEoHJYvPUQtMP5h2oOZ7uJA?e=LervX0 | Se cuenta con el reporte de atenciones de servicios del sector mujeres, lo que permite dar cuenta del perfil de las ciudadanas que acceden a la oferta de la entidad, asimismo, contar con datos estadísticos propios del sector para la toma de decisiones, este consolidado al mes de octubre para el caso de los indicadores del OMEG, y septiembre para los indicadores de InfoCuidado. Asimismo, se cuenta con una ficha mensual estadística sobre las atenciones del Sistema Distrital de Cuidado, consolidando los servicios de los nueve sectores que conforman el mencionado sistema. Se continua a elaboración de un visualizador de datos estadisticos del sistema de información de cuidado InfoCuidado, lo que permite poner a disposición de actores interesados, datos relevantes, robustos y oportunos sobre la situación de derechos de las personas cuidadoras en Bogotá | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado. | suma
194 | 7 |  | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Numero de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG elaborados | Sumatoria de estudios y/o investigaciones elaboradas | Suma | 16 | numero | sumatoria de documentos elaborados | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2025 | 2 | 4 | 5 | 5 | mensual | Documentos publicado en la página del OMEG | PROGRAMACIÓN JUL: 0.4; PROGRAMACIÓN AGO: 0.4; PROGRAMACIÓN SEP: 0.4; PROGRAMACIÓN OCT: 0.4; PROGRAMACIÓN NOV: 0.4 | 2 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 2 | 100% | Durante el mes de noviembre para avanzar en la elaboración de los dos (2) estudios y/o investigaciones, se realizaron las siguientes acciones: Modelo salud mental: Durante el mes se finalizó la versión del informe del modelo de salud mental Violencias interrelacionadas: Durante el mes se finalizó la versión del informe Violencias obstétricas: Se avanzó en el diseño y revisión documental de la investigación sobre parto y posparto en Bogotá D.C. A partir de los comentarios realizados desde la supervisión, con el propósito de ampliar las referencias teóricas y precisar la metodología que se desarrollaría | Modelo Salud Mental: Anexo 1. Informe de resultados Modelo de salud mental Violencias interrelacionadas: Anexo 2. Informe de resultados violencias interrelacionadas Violencias obstétricas: Anexo 3. Diseño de investigación Parto y Posparto Los documentos se pueden consultar en el vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EsAehoFi-0VNvO8jL-c9sGIBEoHJYvPUQtMP5h2oOZ7uJA?e=LervX0 | Contar con unas temáticas establecidas para la elaboración de los dos (2) estudios y/o investigaciones sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad ha permitido definir unos objetivos claros sobre los propósitos de cada estudio, asímismo, una ruta de trabajo sobre los alcances de cada investigación. Dado lo anterior, se avanza en la producción de los dos estudios, ambos con documento final de informes de resultados. Contar con datos, estudios e investigación sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad publicados en la página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero - OMEG favorece el acceso de las mujeres, la ciudadanía, las instituciones publicas y privadas al acceso de la información, la sociedad del conocimiento y la toma de desiciones informada. | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado.
194 | 7 |  | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Numero de estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG publicados | Sumatoria de estudios y/o investigaciones publicadas | Suma | 16 | numero | sumatoria de documentos publicados | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 2 | 4 | 5 | 5 | mensual | Documentos producidos por el OMEG | [12 empty] | 2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 50% | Durante el mes de noviembre se realizó la difusión de la investigación Caracterización de las violencias interrelacionadas producida y publicada, esto mediante el micrositio web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. En Bogotá hay casos de violencias interrelacionadas. De un total de 5,086 registros del SIMISIONAL, se identificó que el 31% de ellos corresponden a violencias interrelacionadas. Al respecto, se observó que la violencia contra los animales y las violencias basadas en género coexisten, afectando a mujeres y animales simultáneamente y exponiéndolos a múltiples formas de vulneración de derechos. Estas formas de violencia disciplinan los cuerpos bajo normas patriarcales (control, celos, intimidación) y especistas (uso y control de animales), imponiendo orden sobre aquellos que se desvían del modelo hegemónico de hombre blanco, heterosexual, y productivo. | Caracterización de las violencias interrelacionadas. Se puede consultar en el link https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/CaracterViolenciasInter.pdf | Contar con datos, estudios e investigación sobre la situación de derechos de las mujeres en la ciudad publicados en la página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Genero - OMEG favorece el acceso de las mujeres, la ciudadanía, las instituciones publicas y privadas al acceso de la información, la sociedad del conocimiento y la toma de desiciones informada | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado. | creciente | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
194 | 7 | 1 | Producir 4 boletines estadísticos con datos sobre los derechos de las mujeres | Porcentaje de actividades para la actualización de datos estadísticos sobre los derechos de las mujeres | Sumatoria de actividades para la actualización de datos estadísticos sobre los derechos de las mujeres | Suma | 100% | porcentaje | Sumatoria de actividades para la actualización de datos estadísticos sobre los derechos de las mujeres | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | mensual | Indicadores actualizados publicados en la página del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género OMEG | PROGRAMACIÓN JUL: 16.7%; PROGRAMACIÓN AGO: 16.7%; PROGRAMACIÓN SEP: 16.7%; PROGRAMACIÓN OCT: 16.7%; PROGRAMACIÓN NOV: 16.7%; PROGRAMACIÓN DIC: 16.7% | 1.002 | [6 empty] | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 17% | 17% |  | 84.1% | 84.1% | Para la producción del Boletín estadístico 2024, se han definido tres actividades para la producción estadística; estas son: a. Actualización de indicadores en el visualizador de Datos de la página del OMEG. Se hace entrega de la actualización de indicadores durante el mes de octubre. b. Reporte de atenciones del sector mujeres, esta se hace mes vencido. Se entrega reporte de atenciones publicado en el mes de octubre c. Reporte de indicadores del sistema de información InfoCuidado, se entrega una ficha mensual con la información estadística de las atenciones realizadas por los nueve sectores que hacen parte del Sistema de Cuidado. | Actualizacion visualizador: La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html Reporte de atenciones: La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/RepAtenciones_Consolidado_OCT2024.pdf Ficha indicadores infocuidado La información se puede consultar en el siguiente link: https://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2024/InfoCuidado/Consolidado_ReporteInfoCuidado_Septiembre2024.pdf diseño (Mock) inicial del visualizador de InfoCuidado Los documentos se pueden consultar en el vínculo: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EsAehoFi-0VNvO8jL-c9sGIBEoHJYvPUQtMP5h2oOZ7uJA?e=LervX0 | Por medio de esta actividad se fortalece el acceso a información clave para que la población de interés interna y externa tenga insumos para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y participación. Adicionalmente, se vuelve un ejercicio de transparencia donde se expone a la ciudadanía el trabajo de la entidad en términos de datos para que puedan realizar control político. | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado.
194 | 7 | 7 | Elaborar 16 estudios y/o investigaciones con información sobre la situación de derechos de las mujeres con enfoque de género y diferencial | Porcentaje de respuestas a los requerimientos que den cuenta de la información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | Sumatoria de respuestas a requerimientos y solicitudes de información sobre la situación, posición y condición de las mujeres en el Distrito Capital respondidos | Suma | 100% | porcentaje | Sumatoria de respuestas en donde se divulga la información elaborada | Profesional/contratista responsable de instrumentos de planeación 2024 | 100% | 100% | 100% | 100% | mensual | Respuestas oficiales | PROGRAMACIÓN JUL: 16.7%; PROGRAMACIÓN AGO: 16.7%; PROGRAMACIÓN SEP: 16.7%; PROGRAMACIÓN OCT: 16.7%; PROGRAMACIÓN NOV: 16.7%; PROGRAMACIÓN DIC: 16.7% | 1.002 | [6 empty] | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 17% | 17% |  | 84.1% | 84.1% | Se ha dado respuesta a la totalidad de solicitudes recibidas, brindando información relevante para la ciudadanía, academia y demás instituciones. Entre el 1ro y el 30 de noviembre de 2024 en total se han recibido 30 solicitudes. El tipo de solicitudes recibidas se puede describir de la siguiente manera: Solicitud de información = 20; Derecho de petición= 2; Proposición= 4; SDQS=4 | Registro de las respuestas gestionadas durante el mes de noviembre de 2024. La información se puede consultar en el siguiente link: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/BogotCaminaSegura/EsAehoFi-0VNvO8jL-c9sGIBEoHJYvPUQtMP5h2oOZ7uJA?e=LervX0 | Se ha dado respuesta a la totalidad de solicitudes recibidas, brindando información relevante para la ciudadanía, academia y demás instituciones. En los meses de julio y noviembre de 2024 en total se han recibido 175 solicitudes. El tipo de solicitudes recibidas se puede describir de la siguiente manera: Solicitud de información = 81; Derecho de petición= 34; Proposición=22; Cruce de información =5; Insumos para otras dependecias para respuesta a SDQS Derechos de Petición = 23; Otras solicitudes: 10. | No se presentan retrasos según lo programado. | No se presentan retrasos según lo programado.
*Incluir tantas filas sean necesarias
ELABORÓ | Firma: |  |  | APROBÓ (Según aplique Gerenta de proyecto, Lider técnica y responsable de proceso) | [7 empty] | Firma: |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Firma:; PROGRAMACIÓN SEP: Firma: | [9 empty] | REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | VoBo.
| Nombre: Rocio Janneth Duran Mahecha | [10 empty] | Nombre: Isabella Muñoz Gómez |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Nombre: Liza Yomara García Reyes; PROGRAMACIÓN SEP: Nombre: | [13 empty] | Nombre:
| Cargo: Contratista - Lideresa Planeación DGC | [10 empty] | Cargo: Directora Gestión del Conocimiento |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ENE: Cargo: Subsecretaria de Cuidado y Políticas de Igualdad; PROGRAMACIÓN SEP: Cargo: | [13 empty] | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on AS5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AT5: En este campo se diligencia el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución reportada
Note on AU5: Relacionar la descripción cualitativa del cumplimiento en coherencia con el avance del indicador. De presentarse el mismo reporte (meta 1..n) indicarlo. ejemplo: avance reportado en proyecto 7738, actividad 1.
Note on AV5: Relacionar el detalle del retraso, en coherencia con la programación de cada periodo. De presentarse esta situación es obligatorio diligenciar este campo.
Note on AW5: Relacionar la descripción de las alternativas de solución
Note on A9: Relacionar el producto PMR asociado
Note on A10: Relacionar el objetivo estratégico asociado
Note on A11: Seleccionar el nivel del indicador a reportar y relacionar el código asignado del indicador a medir segun: SEGPLAN, PMR, número de tarea, etc.
Note on D11: Corresponde a la meta PDD o actividad del proyecto articulada con el indicador de tarea a medir. Así mismo, se podrá establecer la meta para los indicadores POA.
Note on E11: Detallar la expresión cualitativa del indicador. Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
Note on F11: Define la representación matemática del cálculo del indicador.
Note on G11: En coherencia con los mediciones establecidas por la SDH, Corresponde a: Suma Creciente Decreciente Constante
Note on H11: Valor de la meta programada de acuerdo con el indicador formulado y el parámetro de referencia para determinar la magnitud
Note on I11: Parámetro de referencia para determinar la magnitud y el tipo de unidad del indicador.
Note on J11: Describe los pasos o el proceso para calcular el indicador
Note on K11: Dependencia responsable de la medición y reporte del indicador.
Note on L11: Para los indicadores POA, únicamente diligenciar la vigencia a formular.
Note on P11: Se debe establecer la periodicidad de la medicicion del indicador y del reporte del seguimiento
Note on Q11: Se debe especificar cuáles serán los soportes que validan los resultados del indicador, así como la fuente o sistema de información del cual provienen los datos.

## Hoja1 (hidden)
Planes decreto 612 | Unidad de medida
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Número
2. Plan Anual de Adquisiciones | Procentaje
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI)
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

## Territorialización PA
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [58 empty] | Código: DE-FO-05
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [58 empty] | Versión: 13
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [58 empty] | Fecha de Emisión: 28/06/2024
ANEXO - TERRITORIALIZACIÓN | [58 empty] | Página 3 de 4
PROGRAMACIÓN | [30 empty] | SEGUIMIENTO
FECHA DE REPORTE:
INDICADOR / ACTIVIDAD:
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO | [5 empty] | LOCALIDAD | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN |  | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC |  | TOTAL POR LOCALIDAD |  | ENFOQUE DIFERENCIAL | [5 empty] | GRUPO ETARIO
| Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde |  | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Magnitud | Magnitud | Presupuesto | Magnitud | Presupuesto | Indigenas | Afrodescendientes | Raizales | Rrom | Discapacidad | LGBTI | Menor de 12 | Entre 12 y 14 | Entre 15 y 28 | Entre 29 y 59 | Igual o mayo a 60 | No responde
Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | Bogotá Distrito Capital | [16 empty] | 0 | 0
1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 1. Usaquen | [16 empty] | 0 | 0
2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 2. Chapinero | [16 empty] | 0 | 0
3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 3. Santafe | [16 empty] | 0 | 0
4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 4. San Cristobal | [16 empty] | 0 | 0
5. Usme | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 5. Usme | [16 empty] | 0 | 0
6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 6. Tunjuelito | [16 empty] | 0 | 0
7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 7. Bosa | [16 empty] | 0 | 0
8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 8. Kennedy | [16 empty] | 0 | 0
9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 9. Fontibon | [16 empty] | 0 | 0
10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 10. Engativa | [16 empty] | 0 | 0
11. Suba | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 11. Suba | [16 empty] | 0 | 0
12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 12. Barrios Unidos | [16 empty] | 0 | 0
13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 13. Teusaquillo | [16 empty] | 0 | 0
14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 14. Los Martires | [16 empty] | 0 | 0
15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 15. Antonio Nariño | [16 empty] | 0 | 0
16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 16. Puente Aranda | [16 empty] | 0 | 0
17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 17. La Candelaria | [16 empty] | 0 | 0
18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 18. Rafael Uribe Uribe | [16 empty] | 0 | 0
19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 19. Ciudad Bolivar | [16 empty] | 0 | 0
20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 20. Sumapaz | [16 empty] | 0 | 0
TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL POR MES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A5: En esta sección se diligencia la programación de la territorialización
Note on AG5: En esta sección se diligencia el avance mensual a la territorialización programada
Note on A7: Se diligencia el nombre del indicador o actividad a territorializar
Note on B10: En estos campos se debe relacionar la magnitud programada de manera mensual, para cada localidad.
Note on E10: En estos campo se debe relacionar el presupuesto programado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.
Note on AH10: En este campo se debe relacionar la magnitud ejecutada de manera mensual, para cada localidad.
Note on AK10: En este campo se debe relacionar el presupuesto ejecutado de manera trimestral, para cada localidad, por temas de reporte en el sistema SEGPLAN.

## Control de Cambios
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Versión: 13
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN |  | Fecha de Emisión: 28/06/2024
Página 4 de 4
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de aprobación | Cambio | Justificación del cambio
12 noviembre de 2024 | Modificación presupuestal | se modifica el presupuesto con la reducción de recursos por un total de $176.876.001. Se reduce $148.199.956 en la actividad 1 Se reduce $28.676.045 en la actividad 2
176876001
148199956
28676045
Note on A7: Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B7: Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on C7: Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción

## listas (hidden)
OBJETIVOS PDD | PROGRAMA | METAS PDD | PROYECTO | Cod Producto | Producto PMR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | TIPO DE ANUALIZACIÓN | ENFOQUE DIFERENCIAL
[6 empty] | Mujeres | Creciente | Infancia (Menor de 12 años) | Discapacidad
1. Bogotá avanza en seguridad | 1.02. Cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y basadas en género | 37. Asegurar que el 100% de los casos de representación jurídica ejercida por la SDMujer que requieran servicios de psicología forense y acompañamiento psicosocial, accedan a los mismos. | 8221 - Ampliación de los servicios con enfoque diferencial para la atención a mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas (ASP) en Bogotá D.C. | 06 | Servicios de prevención, atención y acogida para el fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias | Mujeres, hijos e hijas | Decreciente | Juventud (Entre 12 y 14 años) | LGBTI
2. Bogotá confía en su bien-estar | 2.12. Bogotá cuida a su gente | 38. Aumentar a (22) espacios interinstitucionales los servicios jurídicos y psicosociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, fortaleciendo el modelo de ruta integral y la oferta de acompañamiento psico jurídico en los Centros de Atención de Fiscalía y URIs. | 8222 - Fortalecimiento de los servicios y estrategias con enfoque diferencial en el sector público y privado que vinculen a la ciudadanía y a las mujeres en sus diferencias y diversidad en Bogotá D.C. | 07 | Servicio de información estadística en temas de género. Concertado SASP | Intervenciones | Constante | Juventud (Entre 15 y 28 años) | Indigenas
3. Bogotá confia en su potencial | 3.17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas | 39. Implementar en 6 casas refugio, los servicios con enfoque diferencial, brindando atención a mujeres víctimas de violencia y sus sistemas familiares dependientes. Entre otras, incluyendo una casa para mujeres de la ruralidad y campesinas y, un modelo intermedio. | 8207 - Implementación de una estrategia de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres, la prevención y atención de las violencias de género en Bogotá D.C. | 08 | Servicio de promoción de la garantía de derechos | Consultas | Suma | Adultez (Entre 29 y 59 años) | Afrodescendientes
5. Bogotá confía en su gobierno | 3.18. Ciencia, tecnología e innovación-CTel para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales | 41. Garantizar la prestación de servicios socio jurídicos y psicosociales especializados, de manera ágil, clara y oportuna, al 100% de las mujeres víctimas de violencia, remitidas a través de las estrategias línea púrpura, agencia mujer, sistema de alertas tempranas y hospitales, entre otros. | 8225 - Mejoramiento del modelo de operación por procesos de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. | 09 | Servicio de educación informal | Casas |  | Mayores (Igual o superior a 60 años) | Raizales
| 3.20. Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | 42. Implementar un modelo integral de prevención y atención de violencias contra las mujeres en el transporte público y en el espacio público peatonal para el encuentro, construyendo entornos seguros e incluyentes. | 8181 - Producción de Información sobre los derechos de las mujeres para potenciar la toma de decisiones en Bogotá D.C. | 10 | Servicio de formación para la participación ciudadana y liderazgo político. | Personas |  | No responde | Rrom
| 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 43. Aumentar a 2 unidades de operación la estrategia Casa de Todas, una sede física y una móvil. | 8232 - Implementación de estrategias para el empoderamiento económico de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá D.C. | 11 | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | Atenciones
|  | 103. Implementar 1 estrategia de transformación cultural orientada al cambio comportamental, que posibilite la redistribución de los trabajos de cuidado, la prevención de las violencias contra las mujeres y la transformación de imaginarios discriminatorios, que limitan el ejercicio de sus derechos. | 8190 - Desarrollo de capacidades digitales para potenciar la inclusión social de las mujeres en zonas urbanas y rurales en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones y asesorías
|  | 104. Desarrollar 1 estrategia de comunicaciones con énfasis en promoción de derechos de las mujeres, prevención de violencias en su contra y transformación cultural con enfoque de género, que permita impulsar y posicionar las acciones, actividades y programas de la SDMujer en los ámbitos internacional, nacional, distrital, local y barrial. | 8205 - Fortalecimiento de la estrategia de acogida, atención y prevención de violencias contra las mujeres en el espacio público y privado en Bogotá D.C. |  |  | Orientaciones
|  | 105. Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. | 8210 - Consolidación de la Estrategia de Justicia de Género como mecanismo para promover los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá D.C. |  |  | Estudios y/o investigaciones
|  | 106. Mantener en funcionamiento el modelo de casas de igualdad de oportunidades para las mujeres en las 20 localidades, fortaleciendo la atención en los territorios urbanos y rurales. | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C. |  |  | Contenidos
|  | 107. Desarrollar 4 estrategias de empoderamiento para promover capacidades, liderazgos, participación, incidencia política y transformación de imaginarios culturales, que reproducen los estereotipos de género, en los territorios urbanos y rurales. | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. |  |  | Casos nuevos
|  | 108. Consolidar 1 estrategia de transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG), en las 20 localidades, con actores territoriales para reducir las brechas de género. | 8223 - Implementación de estrategias de participación, territorialización y transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a nivel local en Bogotá D.C |  |  | Ciudadanos y ciudadanas
|  | 192. Cualificar 9000 mujeres, en sus diferencias y diversidades, en herramientas para la autonomía económica. | 8198 - Implementación de la estrategia de transformación cultural de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá D.C. |  |  | Porcentaje
193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
194. Desarrollar 16 estudios y/o investigaciones del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género - OMEG- que den cuenta de la situación de derechos de las mujeres, con datos diversificados para la toma de decisiones.
355. Lograr al menos 92 puntos del índice de Gestión Pública Distrital.
400. Formar 27.000 mujeres en habilidades digitales a través de los Centros de Inclusión Digital – CID, en zonas rurales y urbanas.
432. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
INDICADORES PDD
9. Número de mujeres formadas en los Centros de Inclusión Digital
10. Porcentaje de avance en el diseño y acompañamiento de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las mujeres
11. Número de localidades con el modelo de atención Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres implementado
667. Número de mujeres vinculadas a procesos de información, sensibilización y campañas de difusión de sus derechos
668. Número de orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres
669. Número de orientaciones y asesorías socio jurídicas a mujeres víctimas de violencias
39. Número de sectores que implementan acciones afirmativas con enfoque diferencial para desarrollar capacidades y promover los derechos de las mujeres en todas sus diversidades
40. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género implementada en articulación con los sectores responsables en su Plan de Acción
41. Estrategia de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
54. Estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado implementada
55. Porcentaje de avance en la definición técnica y coordinación para la implementación del sistema distrital de cuidado
58. Estrategias de manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado implementadas
324. Efectividad en la atención de la Línea Púrpura
325. Número de Casas Refugio en operación
326. Número de estrategias de comunicación y divulgación con enfoque de género, diferencial e interseccional diseñadas e implementadas
327. Número de mujeres atendidas con perspectiva de género y derechos de las mujeres a través de Casas de Justicia y espacios de atención integral de la Fiscalía (CAPIV, CAIVAS)
328. Número de URIs con estrategia de atención semi permanente para la protección de las mujeres víctimas de violencia y acceso a la justicia implementada
329. Acciones estratégicas realizadas en el marco de los componentes del Sistema SOFIA
487. Porcentaje de avance en la creación y fortalecimiento de infraestructura tecnológica del OMEG para la articulación con los sectores distritales
489. Investigaciones realizadas
431. Porcentaje de instancias con participación paritaria en el Distrito
459. Número de mujeres vinculadas a procesos de formación para el desarrollo de capacidades de incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación política de las mujeres
461. Documento de lineamiento de presupuesto participativo sensible al género, formulado y adoptado
567. Número de buenas prácticas de gestión administrativa y organizacionales implementadas