## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Momento: agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad.
Proceso / Acción de la Gestión Institucional para la participación de la ciudadanía: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor. Ejemplo: Proceso planeación y gestión / Proceso de participación y representación de las mujeres / Escuela política lidera par.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional. (Por favor si hay más de un grupo de valor relacionarlo, tener en cuenta los enfoques)
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. Se incluye la opción de "Acción previa", en caso de que se trate de una acxión interna previa que desarrolla las capacidades institucionales de cara a futuros ejercicios de participación.
Alcance de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Estrategia
[5 empty] | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [13 empty] | Entidad: |  |  | Versión:
Fecha:
Momento | Proceso / Acción de la Gestión Institucional para la participación de la ciudadanía | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? |  |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Objetivo de la acción participativa | Metodología participativa que se usará | Modalidad | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Indicador | Meta | Medio de verificación | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Correo de contacto del líder de la dependencia | Observaciones
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Acciones internas previas | [9 empty] | Caracterizar los grupos de valor institucionales con categorias y variables asociadas a la participación ciudadana en la gestión | [8 empty] | 2025-03-31 | Subsecretaría Corporativa
[10 empty] | Capacitar el equipo de trabajo que gestione el proceso de planeación e implementación del PIPC. | [8 empty] | 2025-03-31 | Dirección de Territorialización
Acciones participativas | PLANEACION Y GESTION | Otro | Ciudadanía en general | NA |  |  |  | X |  | Realizar diálogos Ciudadanos | Realizar un espacio de diálogo que permita conocer las recomendaciones, inquietudes y propuestas de la ciudadanía con el fin de generar acciones de mejora en la SDMujer. | Foro ciudadano | Modalidad dual | Por definir de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas del 2025 | Número de Diálogos ciudadanos realizados | 4 | Informe de sistematización del diálogo ciudadano realizado | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-12-31 | Por definir de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas del 2025 (Por lo menos 4 dialogos en el año) | cgaitan@sdmujer.gov.co
| PLANEACION Y GESTION | Otro | Ciudadanía en general | NA |  |  |  | X |  | Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Infor­mar a los grupos de valor y partes interesadas sobre los resultados de la gestión realizada, y posibilitar una retroalimentación oportuna, capaz de aportar al ajuste de las políticas, planes, programas y proyectos que se ejecuten, teniendo en cuenta el impacto en la generación de valor público.​ | Audiencias públicas | Modalidad dual | Por definir de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas del 2025 | Número de Audiencias públicas realizadas | 1 | Informe de sistematización de la audiencia pública | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2025-04-30 | Oficina Asesora de Planeación, Comunicación Estratégica, Equipo de Rendición de Cuentas | cgaitan@sdmujer.gov.co
| COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Plan de Acción | Ciudadanas y ciudadanos informados, impactados o alcanzados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | NA |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a entregar información | Análisis de las metricas de las estrategias digitales (redes sociales) de la SDMujer, acceso y difusión de la información. | Analizar el alcance de los medios y estrategias digitales de información de la SDMujer | Acción o escenario virtual - TIC | Virtual | Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram institucionales | Cantidad de informes / Análisis de métricas realizados | 2 | Informes semestrales sobre el alcance e impacto de las estrategias digitales de información de la SDMujer | Un documento de diagnóstico | 2025-12-31 | Asesora de comunicaciones | jarocha@sdmujer.gov.co
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Ciudadana, lideresas de las 20 localidades de Bogotá | NA |  | x | x |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar procesos de formación y scapacitación mujeres en sus diferencias y diversidades de las 20 localidades de Bogotá | Desarrollar procesos formativos para fortalecer las capacidades y brindar herramientas a las mujeres en el ejercicio pleno del derecho a la participación y representación Vincular a mujeres a procesos formativos para fortalecer las capacidades y brindar herramientas a las mujeres en el ejercicio pleno del derecho a la participación y representación | Otro | Modalidad dual | Plataforma Teams - Casas de Igualdad de Oportunidades y otros | # de procesos formativos para fortalecer las capacidades y brindar herramientas a las mujeres en el ejercicio pleno del derecho a la participación y representación | 13 | Sistematización de los ciclos formativos | Diseñar e implementar 13 procesos formativos orientados a proporcionar herramientas teóricas y prácticas que fortalezcan los liderazgos de las mujeres en Bogotá, promoviendo su empoderamiento, capacidad de incidencia política y participación activa en la toma de decisiones en sus comunidades y sectores. | al 31 de diciembre de 2025 | Dirección de Territorialización y Derechos de Participación | yrosero@sdmujer.gov.co | Diana Cardenas
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | Plan de Acción | Ciudadanas | COLMYEG - CLM - CPL |  | X | X | X | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar la asistencia técnica a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Brindar las herramientas técnicas a las ciudadanas para que puedan incidir en la planeación y presupuestación participativa | Otro | Modalidad dual | CIOM Plataformas digitales Otras | # de informes de asistencias técnica a las ciudadanas sobre presupuestos participativos | 10 | Informe mensual de gestión | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Desde 01/03/2025 - 31/12/2025 | Dirección de Territorialización y Derechos de Participación | yrosero@sdmujer.gov.co | Yessica Herrera
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | Plan de Acción | Ciudadanas | COLMYEG - CLM - CPL |  |  | X | X | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar la asistencia técnica a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Promover y fortalecer el control social y las veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Otro | Modalidad dual | CIOM Plataformas digitales Otras | # de informes de asistencias técnica a las ciudadanas sobre veedurías | 10 | Informe mensual de gestión | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Desde 01/03/2025 - 31/12/2025 | Dirección de Territorialización y Derechos de Participación | yrosero@sdmujer.gov.co | Sonia Ruiz
| PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES | Plan de Acción | Lideresas y Organizaciones Políticas | Instancias de Participación - JAL - Organizaciones Políticas | X | X | X | X | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer las participación de las mujeres en escenarios de poder y de toma de desiciones | Brindar herramientas para fortalecer las participación de las mujeres en escenarios de poder y de toma de desiciones | Espacio de trabajo /presentación o actividad presencial / | Modalidad dual | CIOM-Intancias de Participación-JAL-Alcaldia Locales-Virtual Plataforma Teams | # de informes de asistencias técnica a las ciudadanas para fortalecer los liderazgos de las mujeres en los territorios | 10 | Informe mensual de gestión | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Desde 01/03/2025 - 31/12/2025 | Dirección de Territorialización y Derechos de Participación | yrosero@sdmujer.gov.co | Adriana Peña
| Planeación y gestión | Plan de Acción | Ciudadanas y Organizaciones de mujeres en el territorio | Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres |  | X | X | X | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Realizar mesas de trabajo de seguridad y prevención de violencias contra las mujeres en las localidades de Bogotá | Realizar mesas técnicas y de trabajo para el abordaje de las estrategias de seguridad y prevención de violencias contra las mujeres en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | Mesas técnicas y Mesas de trabajo locales | Modalidad dual | Por definir con las ciudadanas y entidades en los territorios | # de Informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizados | 80 | Informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025 | Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia | Directora: aquintero@sdmujer.gov.co Apoyo técnico: pbastidas@sdmujer.gov.co | Se amplia la meta a 80 informes de secretaría técnica con el objetivo de recoger las mesas de concertación de los PLSM que se adelanten en los meses de febrero y marzo (I Trimestre 2025)
| Planeación y gestión | Otro | Mujeres del Distrito Capital | NA | [5 empty] | Promover tertulias y/o conversatorios con las mujeres sobre el uso seguro de los medios digitales para empoderar a las mujeres y fomentar su participación activa en diferentes espacios sociales y políticos. | Promover habilidades y uso seguro de los medios digitales en la cotidianidad para el fortalecimiento de la participación social y política de las mujeres | Acción o escenario virtual - TIC | Virtual | Transmisión a través de la plataforma Teams desde los Centros de inclusion digital, en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM - Casa de Todas | # de tertulias y/o conversatorios con las mujeres implementados | 9 | Documentos memorias de las tertulias, consultas o encuestas cuando apliquen, listados de asistencia |  | 2025-12-31 | Dirección Gestión del Conocimiento | imuñoz@sdmujer.gov.co cdiaz@sdmujer.gov.co
| Acciones participativas | Plan de Acción | Mujeres del Distrito Capital | N/A |  |  | X | X | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Fortalecer las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | Documentar el proceso de fortalecimiento y cualificación de las capacidades ciudadanas de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en Bogotá | Mesas de trabajo | Modalidad dual | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | # Informes semestrales realizados | 2 | Documentos de informe que dan cuenta del proceso de fortalecimiento y cualificación a las capacidades de las mujeres | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | lygarcia@sdmujer.gov.co
| Acciones participativas | Plan de Acción | Consejeras Consultivas | Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá - CCM |  |  | X | X | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Realizar acciones de fortalecimiento para el funcionamiento del Consejo Consultivo de Mujeres (CCM) de Bogotá, en ejercicio de la secretaría técnica por la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Realizar acompañamiento al Consejo Consultivo de Mujeres y seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración Distrital en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital | Mesas de trabajo | Modalidad dual | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | # Informes presentados | 4 | Informe trimestral que dé cuenta del acompañamiento al Consejo Consultivo de Mujeres y seguimiento a compromisos plataforma Colibrí. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | lygarcia@sdmujer.gov.co
| Acciones participativas | Plan de Acción | Organizaciones defensoras de derechos humanos e institucionalidad | Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Género. |  |  | X | X | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Realizar acompañamiento técnico Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género del Decreto 053 de 2023 | Brindar asistencia técnica en herramientas para la transversalización de los enfoques de género, de derechos de las mujeres y diferencial, para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen parte de la Submesa (Decreto 053 de 2023) | Mesas de trabajo | Modalidad dual | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | # Informes de asistencia técnica realizados | 4 | Informes trimestrales del acompañamiento brindado | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | lygarcia@sdmujer.gov.co
| Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | Plan de Acción | Ciudadanía en general | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar talleres de sensibilización sobre 7 derechos priorizados en la PPMyEG a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política. | Promover el reconocimiento y la apropiación de los siete derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política. | Talleres | Modalidad dual | Por definir | # de talleres de sensibilización sobre derechos priorizados en la PPMyEG realizados | 7 | Fichas de resultado de sensibilizaciones realizadas. Listados de asistencia. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 01/04/2025 - 31/12/2025 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | Ivonne Astrid Rico Vargas. Directora. irico@sdmujer.gov.co María del Carmen Morales Palomino. Profesional especializada. mcmorales@sdmujer.gov.co
| Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | Plan de Acción | Ciudadanía en general | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar conmemoraciones relacionadas con los derechos priorizados en la PPMyEG a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política. | Fomentar el reconocimiento de los siete derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política. | Otro | Presencial | Por definir | # de conmemoraciones realizadas sobre derechos priorizados en la PPMyEG. | 6 | Actas de conmemoraciones realizadas. Listados de asistencia. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 01/04/2025 - 31/12/2025 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | Ivonne Astrid Rico Vargas. Directora. irico@sdmujer.gov.co María del Carmen Morales Palomino. Profesional especializada. mcmorales@sdmujer.gov.co
| Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | Plan de Acción | Ciudadanía en general | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Desarrollar acciones para la transformacion de imaginarios, roles y estreotipos de género. | Visibilizar los logros obtenidos por las muejres en espacios masculinizados y/o en los cuales se les ha invisibilizado para inspirar y motivar a la ciudadanía. | Otro | Presencial | Por definir | # de espacios de diálogo | 2 | Actas de conmemoraciones realizadas. Listados de asistencia. |  | 01/02/2024-31/12/2025 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | Ivonne Astrid Rico Vargas. Directora. irico@sdmujer.gov.co
| Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | Plan de Acción | Ciudadanía en general | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Abrir espacios de socialización y divulgación de logros y avances de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género, y Actividades Sexuales Pagadas. | Realizar jornadas de socialización de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género, y Actividades Sexuales Pagadas. | Otro | Presencial | Por definir | # de jornadas de socialización y balance | 2 | Actas de socializaciones realizadas. Listados de asistencia. |  | 01/02/2024-30/06/2025 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | Ivonne Astrid Rico Vargas. Directora. irico@sdmujer.gov.co
| Transversalización del enfoque de género y diferencial para mujeres | Plan de Acción | Ciudadanía en general | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Llevar a cabo jornadas de intercambio de buenas prácticas | Promover diálogos de intercambio y aprendizaje de buenas prácticas en la gestión pública y empresarial. | Otro | Presencial | Por definir | # de espacios de diálogos de intercambio y aprendizaje de buenas prácticas en la gestión pública y empresarial. | 3 | Actas de socializaciones realizadas. Listados de asistencia. |  | 01/03/2024-31/12/2025 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | Ivonne Astrid Rico Vargas. Directora. irico@sdmujer.gov.co
| Proceso Gestión del Sistema Distrital de Cuidado | Plan de Acción | Personas cuidadoras, personas que requieren cuidado o diferentes niveles de apoyo, ciudadanía en general y entidades públicas y privadas | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Jornadas de difusión del programa estratégico Sistema de Cuidado con ciudadanía en general y actores territoriales. | Dar a conocer los servicios que prestan las entidades de la Administración Distrital en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, a ciudadanía en general y actores territoriales con intereses y competencias en el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado. | Espacio de trabajo /presentación o actividad presencial / | Presencial | Espacios de las localidades de Bogotá | Cantidad de actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas realizadas / Cantidad de actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas programadas | 100% | Evidencias de reuniones externas y registros de asistencia. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | Permanente | Dirección del Sistema de Cuidado | cgomez@sdmujer.gov.co
| Aplicar encuestas a las ciudadanas para evaluar su percepción en 5 espacios de reconocimiento a las mujeres en sus diferencias y diversidad | Plan de Acción | Mujeres en sus diferencias y diversidad que participan en las conmemoraciones y eventos de reconocimiento realizados en el marco del Proyecto de Inversión 8222 "Fortalecimiento de los servicios y estrategias con enfoque diferencial en el sector público y privado que vinculen a la ciudadanía y a las mujeres en sus diferencias y diversidad en Bogotá D.C. | NA |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a las ciudadanas participantes de 5 espacios de reconocimiento a las mujeres en sus diferencias y diversidad, su percepción, mediante la aplicación de encuestas, con el fin de generar acciones de mejora de dichos espacios | Recoger percepciones y sugerencias de mejora de las mujeres en sus diferencias y diversidad respecto de las conmemoraciones y eventos de reconocimiento | Encuestas a través de Código QR | Presencial | Diferentes escenarios | # de espacios de reconocimiento a las mujeres en sus diferencias y diversidad donde se aplican encuestas a las ciudadanas participantes | 5 | Encuestas aplicadas y documentos de análisis de las encuestas | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Entre julio y diciembre de 2025 | Dirección de enfoque diferencial | cnino@sdmujer.gov.co

## Hoja2
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar | Virtual
Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Presencial
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Modalidad dual
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Programa de Transparencia y Ética Pública
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Talleres
Recorridos
Encuestas
Mesas de trabajo
Grupos focales
Asamblea comunitaria
Consulta de instrumentos
Espacio de trabajo /presentación o actividad presencial /
Acción o escenario virtual - TIC
Foros
Audiencias públicas
Mesas técnicas y Mesas de trabajo locales
Panel Ciudadano
Foro ciudadano
Otro