## PIPC_2024
Anexo1. FORMULACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SECRETARÍA DE LA MUJER - 2024 | [19 empty] | Primer trimestre |  |  |  | Segundo trimestre |  |  |  | Tercer trimestre |  |  |  | Cuarto trimestre
No. | PROCESO | Actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Mesas de trabajo | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Fase ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Descripción | % de avance | Evidencia | Seguimiento líder de política | Descripción | % de avance | Evidencia | Seguimiento líder de política | Descripción | % de avance | Evidencia | Seguimiento líder de política | Descripción | % de avance | Evidencia | Seguimiento líder de política
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s)
1 | PLANEACION Y GESTION | Diálogos Ciudadanos | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Generar un espacio de diálogo que permita conocer las recomendaciones, inquietudes y propuestas de la ciudadanía con el fin de generar acciones de mejora en la SDMujer. | Diálogo ciudadano realizado | 1 | Informe de sistematización del diálogo ciudadano realizado | NA | Ciudadanía en general | Acción o escenario virtual - TIC | Modalidad dual | Por definir | NA | Participación | Implementación participativa | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Por definir de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas del 2024 | Validar contacto responsable | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/07/2024 | 0% | No Aplica | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/07/2024 | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/07/2024 | No Aplica | 0% | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/07/2024
2 | PLANEACION Y GESTION | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Infor­mar a los grupos de valor y partes interesadas sobre los resultados de la gestión realizada, y posibilitar una retroalimentación oportuna, capaz de aportar al ajuste de las políticas, planes, programas y proyectos que se ejecuten, teniendo en cuenta el impacto en la generación de valor público.​ | Audiencia pública realizada | 1 | Informe de sistematización de la audiencia pública | NA | Ciudadanía en general | Audiencias públicas | Modalidad dual | Por definir | NA | Control y Evaluación | Seguimiento y evaluación | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Comunicación Estratégica Equipo de Rendición de Cuentas | Validar contacto responsable | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/11/2024 | 0% | No Aplica | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/11/2024 | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/11/2024 | No Aplica | 0% | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 1/11/2024
3 | GESTION DEL CONOCIMIENTO | Habilidades y uso seguro de los medios digitales para el fortalecimiento de la participación social y política de las mujeres | Plan de Acción | Promover tertulias y/o conversatorios con las mujeres sobre el uso seguro de los medios digitales para el fortalecimiento de su participación social y política | Número de tertulias y/o conversatorios con las mujeres implementadas | 9 | Documentos memorias de las tertulias, consultas o encuestas, listados de asistencia | NA | Mujeres del Distrito Capital | Acción o escenario virtual - TIC | Virtual | Transmision desde los Centros de inclusion digital, en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM - Casa de Todas, Manzanas del Cuidado, a través de la plataforma teams. | NA | Participación | Implementación participativa | 2024-02-20 | 2024-11-20 | Dirección Gestión del Conocimiento | imunoz@sdmujer.gov.co cdiaz@sdmujer.gov.co | Para el primer trimestre del año (Enero-Marzo) desde la Dirección de Gestión de Conocimiento, se relacionan las siguientes acciones: Se desarrollo 1 encuentro de los 9 que se encuentran programados a través del espacio virtual Mujeres Tertuliando orientado a las mujeres del distrito; el encuentro virtual: Mujeres Autonomía económica y brecha digital de género(fecha 20/03/2024 - 84 particpantes), abordó temas como habilidades digitales, autonomía financiera, participación, entre otros; se realizó un sondeo libre: sobre ¿Cuáles son las habilidades digitales necesarias para fortalecer la autonomía financiera?, lo cual permite identificar e incorporar temas en la actualización de los procesos de formación realizados por la DGC que fomenten la participación y empoderamiento de las mujeres en diversos entornos a nivel digital. Entre los resultados se identifica que las mujeres buscan espacios de formación en habilidades digitales como: Educación financiera, manejo de programas de ofimática, manejo de celular y creación de contenidos para redes. El encuentro contó con cerca de 50 personas, que compartieron sus puntos de vista sobre el uso de las herramientas digitales, ven como oportunidad el desarrollo de estas destrezas digitales para fortalecer sus emprendimientos, manejo de su dinero, acciones de participación y demás espacios de su vida cotidiana. | 11% | Evidencia: 1. Piezas de difusion 2. Material de apoyo 3. Informe de asistencia 4. Encuestas 5. Relatorias 6. Acta de metodologias | Primera revisión:* Aportar listados de asistencia * Modificar la redacción de la descripción del 1er trimestre , haciendo referencia al indicador y meta formulados. * Eliminar las evidencias de abril ya que no corresponden al 1er trimestre, * En la carpeta acciones de participación no son claros los soportes aportados, no permite verificar resultados , la fecha del archivo no coincide con el nombre * Se sugiere organizar los documentos por tertulia Segunda revisión: Se observa que fueron acogidas las sugerencias. | Para el segundo trimestre del año (Abril - junio) desde la Dirección de Gestión de Conocimiento, se relacionan las siguientes acciones: Se desarrollo 3 encuentros (44,4% de lo programado) a través del espacio virtual Mujeres Tertuliando orientado a las mujeres del distrito de los cuales se realizó un proceso de difusión a traves de redes sociales, grupos de trabajo entre otros. Los encuentros virtuales tuvieron como eje temático: 1) Mujeres, espacio público y movilidad en la ciudad (Fecha: 17/04/2024 – 99 participantes) 2) Mujeres, redes sociales y uso de pantallas (Fecha: 22/05/2024 - 115 participantes) 3) Medios de comunicación y lenguaje sexista (fecha 19/06/2024 - espacio virtual abierto) Espacios que permitieron abordar con sus temáticas diversas nociones que tienen las mujeres sobre los espacios de participación tanto en los entornos digitales como en la ciudad, identificar el derecho a una cultura libre de sexismos. Así mismo se busco identificar herramientas propuestas por las mujeres para incorporar en la actualización de los procesos de formación realizados por la DGC que fomenten la participación y empoderamiento de las mujeres en diversos entornos a nivel digital tal como se relaciona con los soportes de encuestas realizados en vivo. | 44.44% | Evidencia: 1. Piezas de difusion 2. Material de apoyo 3. Informe de asistencia 4. Encuestas 5. Relatorias | Primer seguimiento: Hace falta el listado de asistencia en la carpeta del espacio del 19/06/2024 Segunda revisión: Se revisa que la información y evidencias se encuentran cargadas en el Drive respectivo
4 | TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES | Encuentro con las ciudadanas en sus diferencias y diversidad | Plan de Acción | Generar un espacio de diálogo con las ciudadanas en sus diferencias y diversidad para recibir retroalimentación frente a la implementación de las estrategias del Proyecto de Inversión 7671 "Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá" | Número de espacios de diálogo | 1 | Evidencia del espacio con listados de asistencia | NA | Mujeres en sus diferencias y diversidad que participan en las estrategias del proyecto de inversión 7671 | Espacio de trabajo /presentación o actividad presencial / | Presencial | Casa de Todas | NA | Control y Evaluación | Seguimiento y evaluación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Dirección de Enfoque Diferencial | cnino@sdmujer.gov.co | Durante los meses de febrero y marzo se realizaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a la actividad propuesta - Encuentro con las ciudadanas en sus diferencias y diversidad: - Se socializó la acción propuesta en el Plan de Participación Ciudadana a las líderes de las estrategias del Proyecto de Inversión 7671 "Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá" - Se construyó junto con las líderes de las estrategias la propuesta metodológica para el desarrollo del encuentro con las ciudadanas en sus diferencias y diversidad para recibir retroalimentación frente a la implementación de las estrategias del Proyecto de Inversión 7671. - Se realizó el encuentro el 21 de marzo en la sede de Casa de Todas, el cual contó con la participación de 40 mujeres en sus diferencias y diversidad participantes de las estrategias: cuidado menstrual; empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes; fortalecimiento de capacidades psicoemocionales; Casa de Todas y transformación cultural. - Se sistematizaron en un documento los aportes recogidos en el encuentro. | 100% | Evidencia socialización meta PIPC 27-02-2024 Evidencia coordinación meta PIPC 11-03-2024 Documento: Propuesta actividad Plan de Participación 2024 Evidencia encuentro meta PIPC 21-03-2024 Documento de sistematización de aportes |  | Durante la presente vigencia no se reporta avance dado que a esta acción se le dio cumplimiento durante el primer trimestre, teniendo en cuenta que el objetivo de la actividad era generar un espacio de diálogo con las ciudadanas en sus diferencias y diversidad para recibir retroalimentación frente a la implementación de las estrategias del Proyecto de Inversión 7671 "Implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres con enfoque diferencial y de género en Bogotá" se cumplió con la realización del encuentro el día 21 de marzo en la sede de Casa de Todas, el cual contó con la participación de 40 mujeres en sus diferencias y diversidad participantes de las estrategias: cuidado menstrual; empoderamiento a niñas, adolescentes y jóvenes; fortalecimiento de capacidades psicoemocionales; Casa de Todas y transformación cultural. | 100% |  | La actividad se dió cumplimiento durante el I Trimestre
5 | COMUNICACION ESTRATEGICA | Análisis de las metricas de las estrategias digitales (redes sociales) de la SDMujer, acceso y difusión de la información. | Plan de Acción | Analizar el alcance de los medios y estrategias digitales de información de la SDMujer | Análisis de métricas realizado | 2 | Informes semestrales sobre el alcance e impacto de las estrategias digitales de información de la SDMujer | NA | Ciudadanas y ciudadanos informados, impactados o alcanzados a partir de la implementación de estrategias de divulgación pedagógica con enfoques de género y de derechos | Acción o escenario virtual - TIC | Virtual | Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram institucionales | NA | Participación | Seguimiento y evaluación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Asesora de comunicaciones | cmrincon@sdmujer.gov.co | Para este este periodo que se reporta es importante mencionar que, se difundieron los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las redes sociales entre los temas más importantes estuvieron: la prevención y atención en casos de violencia de género, la conmemoración del Día Internacional de los derechos de las mujeres, que se lleva a cabo cada 8 de marzo, la inauguración de la Manzana del Cuidado número 22 de Bogotá, que es la primera en la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán Pachón y la participación de la entidad en el Festival Estéreo Picnic para la promoción de sus servicios y para la orientación de casos de violencia basada en género en el espacio del festival. Al mes de marzo se tiene un acumulado de 939.295 personas alcanzadas. | 25% | Se aporta el seguimiento que se realiza a las diferentes redes sociales de la entidad y a los impactos que cada mes tiene la información que se publica | Primera revisión:* No se evidencian soportes de avance en el primer trimestre. * Se sugiere diligenciar en la descripción, si se han realizado avances de la accion planteada durante el trimestre Segunda revisión: Por favor aclarar en la descripción de donde sale el acumulado de personas alcanzadas que se esta reportando. | Para este este periodo se realizó la difusión de los diferentes servicios a través de los medios de comunicación y de las redes sociales entre los temas más importantes estuvieron: las manzanas del cuidado, vamos a celebrar la vida, Así se vivió la inauguración de la nueva Casa de Igualdad de Oportunidades para todas las mujeres de Puente Aranda!, el Parto Respetado e Intercultural, las Imperdibles, Mujeres tertuliando, se hablo sobre los casos de feminicidios ocurridos en la ciudad de Bogotá y se da más información sobre los procesos que apoya la SDMujer en caso de violencia, se hablo sobre los temas del plan de desarrollo y la metas de la SDMujer en este nuevo cuatrenio . Con estas divulgaciones, se logró un alcance de 826,186 personas que visitaron e interactuaron con la diferente información publicada en las redes sociales. Al mes de junio se tiene un acumulado de 2,410,697 personas alcanzadas. " | 50% | Se aporta el seguimiento que se realiza a las diferentes redes sociales de la entidad y a los impactos que cada mes tiene la información que se publica | Primer seguimiento: Por favor aclarar en la descripción de donde sale el acumulado de personas alcanzadas que se esta reportando. Y hace falta el informe semestral que es el producto entregable. Segunda revisión: Hace falta el informe semestral que es el producto entregable. Tercera revisión: Se entregará en el siguiente trimestre
6 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de veedurías ciudadanas lideradas por mujeres | Plan de Acción | Conformar veedurías ciudadanas con enfoque de género para hacer seguimiento al cumplimiento en la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital | Veedurías ciudadanas conformadas | 3 | Informes veedurías conformadas | Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género | Mujeres vinculadas a los procesos de las Casas de Igualdad de Oportunidades | Talleres | Modalidad dual | Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres | Veeduría Distrital | Control y Evaluación | Implementación participativa | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Dirección de Territorialización de Derechos |  | En este trimestre no se conformo veedurias sin embargo se realizó acompañamiento técnico a la Red Nacional de Veeduría Carcelaria y Poblaciones Vulnerables con Enfoque de Género, Solidario, Democrático y Participativo con la Veeduría Distrital y la SDMujer para formular un plan de actividades general. | 25% | Informe de acompañamiento técnico a la conformación de veedurías | * Modificar el objetivo y meta (informe de gestión de veedurias) | Se realizó acompañamiento técnico a la Red Nacional de Veeduría Carcelaria y Poblaciones Vulnerables con Enfoque de Género, Solidario, Democrático y Participativo con la Veeduría Distrital y la SDMujer para establecer un dialogo ciudadano entre la Cárcel Buen Pastor y la Veeduría Ciudadana, con el propósito de conocer la manera como se provee el servicio de alimentación a las mujeres privadas de la libertad. Las sesiones de acompañamiento se centraron en la preparación de la mesa de diálogo, es decir en organizar la logística para la concertación de las entidades invitadas, así como en la agenda de trabajo, la que inicialmente va a presentar a la cárcel Buen Pastor y al operador de la alimentación de las mujeres privadas de la libertad la Red de Veeduría Nacional Carcelaria y Poblaciones Vulnerables con Enfoque de Género, Solidario, Democrático y Participativo. Se realizó una sesión de acompañamiento para la elaboración de derechos de petición en los que solicitó a las instituciones justificación por la inasistencia a la segunda mesa de dialogo. Y por último, también se analizó la posibilidad de que las veedoras de la red Carcelaria asistan a la Cárcel Buen Pastor para una jornada de observación. | 33% | Informe de acompañamiento técnico a la conformación de veedurías | Se evidencia el cargue del informe de veedurias
7 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Fortalecer las capacidades ciudadanas de participación y control social de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en el Distrito | Plan de Acción | Documentar el proceso de fortalecimiento y cualificación de las capacidades ciudadanas de las mujeres para el ejercicio del derecho a la participación en Bogotá | Informes semestrales realizados | 2 | Documentos de informe que dan cuenta del proceso de fortalecimiento y cualificación a las capacidades de las mujeres | N/A | Mujeres del Distrito Capital | Mesas de Trabajo | Modalidad Dual | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | N/A | Ejecución | Seguimiento y evaluacion | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co ysalvarez@sdmujer.gov.co | Se elaboró el primer informe trimestral de acompañamiento aL Consejo Territorial de Planeación Distrital, aprobado por la Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Iguadad, en el cual se reportó la siguiente información: La Secretaría Distrital de la Mujer coordinó y apoyo el Proceso eleccionario 2024, en el cual se eligieron las siguientes representaciones: Cuatro (4) miembros en representación de las organizaciones de mujeres reconocidas en el Distrito Capital. Dos (2) representantes de las organizaciones de personas cuidadoras reconocidas en el Distrito Capital. Se convoca para el día 20 de marzo reunión inicial de bienvenida y realización de plan de acción vigencia 2024. (aplazada). En cuanto a la estrategía de fortalecimiento, el informe es semestral correspondería al segundo reporte de 2024 | 25% | Informe trimestral instancia de participación CTPD | Primera revisión: Se sugiere no utilizar siglas en la redacción de la descripción de los avances, por otra parte tener en cuenta el cargue de evidencias y el avance de acuerdo con la meta y entregable formulados (2 informes semestrales). Segunda revisión: Se observa que acogió las recomendaciones. | Se elaboró el primer informe semestral de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de las mujeres, en el cual se relaciónan actividades referentes al fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, propuesta de fortalecimiento a instancias de participación de las mujeres, apoyo logístico a instancias y construcción de memoria del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá con apoyo de USAID y Universidad Nacional También se elaboró el segundo informe trimestral de acompañamiento a las organizaciones de mujeres que hacen parte del Consejo Territorial de Planeación Distrital, en el que se relacionan las actividades de acompañamiento técnico en el segundo trimestre de 2024 | 50% | Informe semestral Fortalecimiento y cualificación capacidades de las mujeres Informe Trimestral CTPD | Se revisa que la información y evidencias se encuentran cargadas en el Drive respectivo
8 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Acciones de fortalecimiento para el funcionamiento del Consejo Consultivo de Mujeres (CCM) de Bogotá, en ejercicio de la secretaría técnica por la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Plan de Acción | , Realizar acompañamiento al Consejo Consultivo de Mujeres y seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración Distrital en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital | Informes presentados | 4 | Informe trimestral que dé cuenta del acompañamiento al Consejo Consultivo de Mujeres y seguimiento a compromisos plataforma Colibrí. | Consejo Consultivo de Mujeres- CCM | Consejeras Consultivas | Mesas de Trabajo | Modalidad Dual | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | Otros sectores del Distrito, de acuerdo a los temas trabajados con las consejeras | Ejecución | Implementación participativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co y sjtorres@sdmujer.gov.co | Se realizaron (3) sesiones ordinarias de Mesas Coordinadoras del Consejo Consultivo de Mujeres a partir del mes de enero a marzo del año en curso. Se realizó un Encuentro Distrital de Mujeres en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. Se realizó (2) reuniones de articulación, una con Consejeras Locales de Seguridad y otra reunión con el Concejo de Bogotá. Así mismo se elaboró informe trimestral de gestión para el primer trimestre. | 25% | Informe Trimestral de la Instancia | A partir de la lectura del informe no son claros , algunos items: - Funciones generales - identificar a que instancia corresponden - Análisis del funcionamiento CCM: En relación con la fechas planteadas en el cuadro no es claro que fechas corresponden a las mesas de coordinación. - Se sugiere aportar evidencias del seguimiento realizado a la plataforma Colibrí. Segunda revisión: Se observa que acogío las recomendaciones | Para el segundo trimestre se realizaron (3) sesiones ordinarias de Mesa Coordinadora del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá a partir del mes de abril a junio del año en curso. Se realizó mesa de trabajo en el mes de abril con Secretaría Laura Tami de articulación y coordinación con el Consejo Consultivo de Mujeres. Se realizó primera sesión del Espacio Ampliado del Consejo Consultivo de Mujeres. Se elaboró informe trimestral de gestión para el segundo trimestre. En el mes de abril y mayo se ha realizado seguimiento a la Plataforma Colíbri del Pacto de Corresponsabilidad se esta actualizando información a corte del primer semestre 2024, información que esta siendo cargada para revisión mes de julio | 50% | Informe II trimestre 2024 | Primer seguimiento: La evidencia es el informe trimestral por favor revisar las evidencias adicionales cargadas. Segunda revisión: Por favor dejar unicamente en las evidencias el informe trimestral. Tercera revisión: Se evidencia el cargue unicamente del informe
9 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Acompañamiento técnico Submesa para la garantía y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género del Decreto 053 de 2023 | Plan de Acción | Brindar asistencia técnica en herramientas para la transversalización de los enfoques de género, de derechos de las mujeres y diferencial, para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones defensoras de derechos humanos que hacen parte de la Submesa (Decreto 053 de 2023) | Informes de asistencia técnica realizados | 4 | Informes trimestrales del acompañamiento brindado | Submesa para la garantia y seguimiento de los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de Género. | Organizaciones defensoras de derechos humanos e institucionalidad | Mesas de Trabajo | Modalidad Dual | La actividad se realizará en un sitio ya sea de la Secretaría Distrital de Mujer, de la administración Distrital o local o gestionado con el sector privado, que reúna las características técnicas y logísticas para su realización y en especial cuente con disponibilidad | Secretaría de Gobierno | Ejecución | Implementación participativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | dmorales@sdmujer.gov.co ysalvarez@sdmujer.gov.co | Se elaboró el primer informe trimestral de acompañamiento a la Submesa de género, aprobado por la Subsecretaria del Cuidado y Políticas de Iguadad, en el cual se reportó la siguiente información: • Se viene realizando de manera mensual la Submesa para la Garantía de los Derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, de acuerdo con el cronograma establecido para el año 2024. • Hasta el momento la Submesa para la Garantía de los Derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, no presenta dificultades en su avance y desarrollo. • Se sugiereGenerar estrategias de articulación con organizaciones sociales diversas y disidentes del género. • Se debe realizar de manera conjunta entre la Secretaría Técnica de la Submesa y la Secretaría Distrital de la Mujer, el plan de acción del año 2024 para garantizar los derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género en la manifestación y protesta social. | 25% | Informe trimestral instancia de participación Submesa de Género | Se sugiere que el informe sea mas claro en cuanto a describir las acciones de transversalización realizadas por la dependencia en este espacio y de igual manera modificar la descripción del avance del primer trimestre. Segunda revisión Por favor revisar la descripción que sea mas concreta, concisa y de cuenta del objetivo de la meta. Tercera revisión: Se observa que acogío las recomendaciones | Los días 04, 16 y 17 de abril, 14 de mayo y 31 de mayo y 14 de junio, desde la Secretaría Distrital de Gobierno se citó a reunión extraordinaria del Decreto 053 de 2023, El 09 de abril, se realizó acompañamiento al Puesto de Mando Unificado (PMU) “Día de las víctimas”. El día 07 de mayo, desde la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad, se realizó socialización y capacitación del Decreto 053 de 2023. Los días 24 de abril, 7 de mayo y 12 de junio, se realizó reunión Submesa para la Garantía de los Derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género. Se viene realizando de manera mensual la Submesa para la Garantía de los Derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, de acuerdo con el cronograma establecido para el año 2024. Hasta el momento la Submesa para la Garantía de los Derechos de las mujeres, diversidades, disidencias sexuales y de género, no presenta dificultades en su avance y desarrollo. | 50% | Informe trimestral instancia de participación Submesa de Género | Primer seguimiento: Se sugiere que el informe sea mas claro en cuanto a describir las acciones de transversalización realizadas por la dependencia en este espacio y de igual manera modificar la descripción del avance del primer trimestre. Segunda revisión: Se sugiere que el informe sea mas claro en cuanto a describir las acciones de transversalización realizadas por la dependencia en este espacio
10 | PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES | Apropiación de 7 derechos priorizados en la PPMyEG por parte de la ciudadanía, a partir de talleres de sensibilización realizados por la Dirección de Derechos y Diseño de Política | Plan de Acción | Promover la apropiación y la exigibilidad de cada uno de los siete derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política en la ciudadanía | Documento de balance | 1 | Documento de balance de apropiación de la ciudadanía sobre 7 derechos de la PPMyEG | NA | Ciudadanía en general | Talleres | Modalidad dual | Los espacios serán concertados en cada territorio con las y los participantes | Entidades de la administración distrial, instituciones de educación superior, organizaciones sociales | Participación | Implementación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Derechos y Diseño de Política | clopez@sdmujer.gov.co | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 01/04/2024 | 0 | N/A | No hay avance toda vez que la actividad esta programada para iniciar el 01/04/2024 | Durante el segundo trimestre de 2024 la Dirección de Derechos y Diseño de Política desarrolló tres (3) talleres de sensibilización dirigidos a la ciudadanía sobre derechos priorizados en la PPMyEG a cargo de esta Dirección. El proceso se articuló con la Red Nacional de Mujeres por la Paz -Sociales y Comunales, de la siguiente manera: - Derecho a la participación y representación (29.04.2024), con participación de 22 personas (20 mujeres y 2 hombres). - Derecho a la educación con equidad (15.05.2024), con participación de 8 personas (5 mujeres, 2 hombres, 1 persona que no registró su sexo). - Derecho a una cultura libre de sexismo (19.06.2024), con participación de 8 mujeres. Como parte del desarrollo metodológico de cada taller se diseñaron y aplicaron instrumentos de pretest y postest a las personas participantes, cuyos resultados se incluyeron en el formato FICHA DE RESULTADOS DE SENSIBILIZACIONES -Código: TEGDM-FO-19, lo que permite evidenciar el balance en la comprensión y apropiación de la ciudadanía sobre cada uno de los derechos abordados. | 25% | Documento con evidencia de talleres realizados que incluye el balance sobre la apropiación de la ciudadanía sobre los derechos abordados | Se revisa que la información y evidencias se encuentran cargadas en el Drive respectivo
11 | GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | Jornadas de difusión del programa estratégico Sistema de Cuidado con ciudadanía en general y actores territoriales. | Plan de Acción | Dar a conocer los servicios que prestan las entidades de la Administración Distrital en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, a ciudadanía en general y actores territoriales con intereses y competencias en el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado. | Cantidad de actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas realizadas / Cantidad de actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las Manzanas programadas | 100% | Evidencias de reuniones externas y registros de asistencia. | NA | Personas cuidadoras, personas que requieren cuidado o diferentes niveles de apoyo, ciudadanía en general y entidades públicas y privadas | Espacio de trabajo /presentación o actividad presencial / | Presencial | Equipamientos ancla o complementarios de las manzanas del cuidado | Entidades que integran o invitadas a la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado/ Alcaldías Locales/ Organizaciones sociales o comunitarias | Participación | Seguimiento y evaluación | 2023-01-20 | 2023-12-20 | Dirección del Sistema de Cuidado | nmorenog@sdmujer.gov.co | Durante el primer tirmestre del 2024, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 21 Manzanas del Cuidado en 19 localidades de Bogotá, se mantuvo la articulación de las entidades de la Administración distrital para avanzar en la implementación y seguimiento de Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, en aras de garantizar la operación y sostenibilidad de todos los modelos de operación. En la actualidad, se están implementando 21 manzanas del cuidado con presencia en las 19 localidades urbanas y urbano-rurales de Bogotá, se inauguró la Manzana del Cuidado de Ciudad Bolívar (CDC Ecoparque) el 15 de marzo de 2024 y se tiene prevista la inauguración de la Manzana del Cuidado de Kennedy (CDC Lago Timiza) para el 04 de abril de 2024; el ciclo V de los buses del cuidado urbano y rural en 6 localidades que se extiende hasta el 30.04.24, 3 zonas urbanas y 3 zonas rurales; y dos proyectos/programas de asistencia domiciliaria en el D.C. liderados por las Secretarías de Integración Social y Mujer en articulación con PNUD. B. Implementación del Decreto Distrital 415 de 2023 y el Acuerdo 002 de 2023 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Mecanismo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado”, así como de la Resolución 233 de 2018 y la Resolución 753 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 233 del 08 de junio de 2018 “Por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”. | 25 | Evidencias de reuniones externas y registros de asistencia (Anexo al drive propuesto) | Se sugiere: - Replantear la meta del indicador planteado - Ajustar las evidencias cargadas , no corresponden con los formatos indicados (Evidencias de reuniones y registros de asistencia). Segunda revisión: Por favor revisar las evidencias cargadas ya que no corresponden unicamente a las actividades de socialización y difusión. Tercera revisión: Se evidencia que acogen las recomendaciones | Para el segundo trimestre, en la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 139 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 23 Manzanas del Cuidado en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén, Usme y Barrios Unidos. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. A la fecha, el balance de las socializaciones desarrolladas durante la vigencia 2023 (1330) y 2024 (600). A la fecha, se realizaron 22 recorridos territoriales que permitieron posicionar la estrategia de Manzanas del Cuidado en el territorio con personas cuidadoras y actores claves de cada localidad, a saber: Antonio Nariño, Bosa, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mochuelos, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme y Barrios Unidos. en ese sentido, se han articulado 13 entidades del Sector Central, 7 entidades del Sector Descentralizado y se han realizado diversas socializaciones y contextualizaciones en Comités INtersectoriales y Técnicos, que buscan dar a conocer los servicios que prestan las entidades de la Administración Distrital en el marco del Sistema Distrital de Cuidado | 50 | Evidencias de reuniones externas y registros de asistencia (Anexo al drive propuesto) | Primer seguimiento: Por favor revisar las evidencias cargadas ya que no corresponden unicamente a las actividades de socialización y difusión. Segundo seguimiento: Por favor revisar las evidencias cargadas ya que no corresponden unicamente a las actividades de socialización y difusión. Tercera revisión: Se evidencia el cargue de las socializaciones y recorridos
12 | PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS | Realizar mesas de trabajo de seguridad y prevención de violencias contra las mujeres en las localidades de Bogotá | Plan de Acción | Realizar mesas técnicas y de trabajo para el abordaje de las estrategias de seguridad y prevención de violencias contra las mujeres en el marco de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres | Número de Informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizado | 60 informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizado | Informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres | Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres | Ciudadanas y Organizaciones de mujeres en el territorio | Mesas técnicas y Mesas de trabajo locales | Presencial y virtual | Los espacios serán concertados en cada territorio con las y los participantes | Alcaldías locales, Policía, Personería, Secretaría Distrital Integración Social, Secretaría Distritral Salud, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distritral de Seguridad, Covivencia y Justicia y otras entidades de acuerdo a la temática a desarrollar en la mesa técnica | Seguimiento y evaluación | Seguimiento y evaluación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia | pbastidas@sdmujer.gov.co | N/A | N/A | N/A | N/A | Entre abril y junio se realizaron 48 mesas de trabajo para el seguimiento y coordinación de los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres en las veinte localidades de Bogotá. En este espacio se discutieron con las entidades locales y las ciudadanas las actividades y acciones para la prevención de las violencias contra las mujeres en el espacio público, el espacio privado y para la prevención del delito de feminicidio. Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con las Alcaldías Locales, sobre los proyectos de inversión local que involucran estrategias de prevención de violencias en articulación con los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres. | 33% | 20 informes de Secretaría Técnica de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres realizado | Se revisa que la información y evidencias se encuentran cargadas en el Drive respectivo
Note on D5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on F5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on G5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on H5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on I5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on J6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on K6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.
Note on L5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on M5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on N5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on O5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on P5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on Q5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on R5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on T5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on U5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.

## Instrucciones
ELABORACIÓN PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Proceso: Identifiqué el proceso al cual está asociada la acción y/o actividad
Actividad / acción de gestión institucional: Ejercicio de diálogo de doble vía que la dependencia contempla priorizar como una posible actividad/acción involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: Identifique el Plan de Acción Institucional que se asocia con la acción la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Objetivo de la actividad: corresponde al propósito que se quiere alcanzar. Los objetivos pueden ser de implementación - bienes y servicios o efecto. VERBO + SUJETO + FRASE Ej. Evaluar la pertinencia de contenidos de la Escuela Política con mujeres vinculadas. Ver Tabla4. Documento Estrategia de Participación Ciudadana - Ver Tabla4.
Indicador: Es una unidad de medición necesaria para monitorear el cumplimiento de la acción de gestión institucional propuesta - representación cuantitativa de un determinado objetivo. Tipologías: Gestión: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de lsa acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadasdurtante la etapa de implementación. Producto: cuantifica los bienes y servicios(intermedios o finales) producidos o provisionales a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los eefectos directos. Efecto: Mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Guia%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf
Meta: hace referencia a la cantidad programada del indicador en un periodo determinado
Grupo de interés beneficiado por la actividad: | 1. Instancia de participación legalmente constituida: Identifique Consejos Cosultivos, Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad de Género / Conselos Locales de Mujeres, Juntas de Acción Comunal - Instancias de Participación Ciudadana, Consejo Distrital o Territoriales de Planeación. 2. Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará: hace referencia a todos los mecanismos que pueden emplearse para desarrollar ejercicios de participación ciudadana. Tabla3. Ejemplo tipo de acciones de participación
Modalidad del Espacio: las acciones de participación ciudadana pueden ser de tipo presencial, virtual o modalidad dual.
Lugar o espacio donde se realizará la actividad: referencie el espacio físico o virtual en el que se realizará la actividad o alojara la información
Articulación con entidades o aliados: mencione las entidades de carácter público distrital o local y/o privadas con las que articula para el desarrollo de la actividad.
Niveles de participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza. De acuerdo a los lienamientos de la Función Pública, son 5 los niveles de participación ciudadana:
1. Consulta: Es un instrumento que pueden utilizar las entidades para conocer las opiniones ciudadanas con el fin de priorizar problemáticas o temas para rendición de cuentas, mejorar trámites y disposiciones legales, seleccionar o evaluar programas, obras o proyectos de inversión, en cualquier momento del ciclo de la gestión pública (diseño, implementación, evaluación). 2. Formulación: Es la incidencia de los ciudadanos en la formulación de política pública, planes, programas, proyectos, servicios y trámites. En este nivel los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas. En este caso se pueden implementar, mecanismos como el diagnóstico participativo, la planeación participativa y presupuesto participativo. La formulación participativa abre las puertas para que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones públicas. 3. Participación: Consiste en el suministro de información pública de forma proactiva , focalizada en los intereses de los ciudadanos y en la atención efectiva de las peticiones de los ciudadanos con la intención de facilitar y promover la participación ciudadana en la gestión pública. En este nivel la entidad debe centrarse específicamente en la información accesible, que los interesados perciben como más útil y conducente a la acción, y que podría integrarse a su vida diaria. Para que la ciudadanía participe en la gestión, requiere de información pública, por ello en cumplimiento del principio de transparencia establecido en la Ley 1712 de 2014, la entidad debe proporcionar y facilitar el acceso a información de calidad, en lenguaje comprensible y en formatos accesibles; de igual forma debe garantizar que se utilicen varios canales de comunicación y formatos para divulgar la información pública, sobre programas, servicios y procedimientos de la entidad. 4. Ejecución: Es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y los actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando para su efectividad con su conocimiento, experiencia y habilidades. Los actores de la sociedad corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea remunerada por las instituciones públicas. Es involucrar a la ciudadanía a convertirse en protagonista o productora de sus propias soluciones. 5. Control y evaluación: Es el derecho de los ciudadanos a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados y, a la vez es una obligación de las entidades y organismos públicos de responder, rindiendo cuentas, ante los ciudadanos sobre las responsabilidades encomendadas, al avance y resultado de la gestión, así como sobre la garantía de derechos. Este control puede ser realizado por iniciativa de los ciudadanos con el fin de vigilar y evaluar, o por las entidades en respuesta al control ciudadano (rendición de cuentas). https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/niveles-de-participacion-ciudadana
Fase del ciclo de la gestión: MIPG tiene una mirada multidimensional de la gestión, a la hora de planear bajo el ciclo de gestión PHVA Planear – Hacer – Verificar – Actuar, las dependencias deben definir las acciones, actividades y/o espacios que garanticen la participación ciudadana en las fases de la gestión pública; diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento).
Fecha de inicio / fecha de fin: hace referencia a la vigencia

## Hoja1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION Y GESTION
COMUNICACION ESTRATEGICA
GESTION DEL CONOCIMIENTO
PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES
TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA
PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES
PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES
GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES
GESTION DE POLITICAS PUBLICAS
SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL
GESTION DISCIPLINARIA
PLANEAR Direccionamiento Estratégico y Planeación | Consulta
HACER Gestión con Valores para Resultados | Formulación
VERIFICAR Evaluación de Resultados | Participación
ACTUAR Control Interno | Control y Evaluación
Ejecución
Diagnóstico
Formulación participativa
Implementación participativa
Seguimiento y evaluación
Talleres | Virtual
Recorridos | Presencial
Mesas de trabajo | Modalidad dual
Grupos focales
Espacio de trabajo /presentación o actividad presencial /
Acción o escenario virtual - TIC
Foros
Audiencias públicas
Panel Ciudadano
Foro ciudadano