## Control de Cambios
HOJA DE RUTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2026 V0 SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación

## 1.Gestión del riesgo
| MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: MI-FO-23
Versión: 01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Fecha: 07/01/2025
Entidad: Secretaría Distrital de la Mujer |  | Sector Administrativo: Mujer | Orden: Distrital | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Componente 1.Gestión del riesgo | Fecha de Publicación: XX/01/2026
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | Seguimiento Segunda Línea
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Medio de verificación | Responsable | Periodicidad | Descripción cuantitativa (Porcentaje de ejecución) | Descripción cualitativa (Gestión realizada en el periodo) | Relación de soportes | Observaciones OAP
Subcomponente 1 Riesgos para la Integridad Pública | 1.1 | Actualizar la política de Administración del Riesgo contemplando: Conflicto de Intereses, soborno, corrupción, y fraude conforme a la guía para la gestión del riesgos en entidades públicas emitida por el DAFP . | Un (1) Politica de Administración de Riesgo actualizada | Política aprobada y presentación de Comité | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Anual
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos mediante una reunión virtual a toda la entidad y los enlaces de los procesos de la entidad | Una (1) socializacion al interior de la Entidad de Política de administración de riesgos cuando se haya actualizado | Socialización realizada mediante correo electrónico, acta de reunión mesa de enlaces | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.3 | Identificar los riesgos de Conflicto de Intereses, soborno y fraude y Revisar los riesgos de corrupción en los procesos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Matriz de riesgos actualizada y/o mesas de trabajo de identificación | Todos los procesos Consolida: Oficina Asesora de Planeación | Anual
| 1.4 | Publicar matriz de Riesgos Institucionales en la página web | Matriz de riesgos publicado en la página Web | Matriz de riesgos y Publicación en página web | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.5 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Informes de socialización de monitoreo remitido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Presentaciones y/o informe de seguimiento cuatrimestral de riesgos | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Cuatrimestral
| 1.6 | Realizar la monitoreo sobre la implementación de la Política de Administración del Riesgo y el Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Asociados a Corrupción de la Secretaría Distrital de la Mujer | Informe de monitoreo Anual al Programa de Transparencia y Etica Pública | Informe de monitoreo realizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
Subcomponente 2 Canales de denuncia | 2.1 | Análizar y evaluar las quejas que ingresan a la SDMujer a través del canal Distrital "Denuncie Actos de Corrupción" con esta tipología. | Acta de seguimiento a los procesos disciplinarios y demás actividades y funciones propias de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Acta de seguimiento realizada | Control Interno Discilplinario | Trimestral
Subcomponente 3 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 3.1 | Incluir en la Política de Administración del Riesgo de la Entidad la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Un (1) Politica de Administración de Riesgo actualizada | Política aprobada y/o actualizada y presentación de Comité | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Anual
| 3.2 | Socializar el componente de SARLAFT en la entidad | Dos (2) socializaciones realizadas | Acta de socialización y/o correos electrónicos remitidos de socialización | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Semestral
| 3.3 | Socializar la Cultura en prevención del LAFT mediante campañas de comunicación | Dos (2) socializaciones realizadas | Acta de socialización y/o correos electrónicos remitidos de socialización | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Semestral
| 3.4 | Identificar los riesgos de LAFT en los procesos de la entidad | Mapa de riesgos actualizado | Riesgos identificados y cargados en kawak | Contratación; Gestión financiera / pagos; Almacén y bienes Oficina Asesora de Planeación | Anual
Subcomponente 4 Debida Diligencia | 4.1 | Implementar la Hoja de Ruta y/o actualizar la Guia de debida diligencia en la entidad | Hoja de Ruta y/o Guia actualizada. | Hoja de ruta y/o plan de trabajo | Dirección de Contratación | Anual

## 2. Redes y articulación
| MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: MI-FO-23
Versión: 01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Fecha: 07/01/2025
Entidad: Secretaría Distrital de la Mujer |  | Sector Administrativo: Mujer | Orden: Distrital | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Componente 2. Redes y articulación | Fecha de Publicación: XX/01/2025
Componente 2: Redes y articulación | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | Seguimiento Segunda Línea
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Medio de verificación | Responsable | Periodicidad | Descripción cuantitativa (Porcentaje de ejecución) | Descripción cualitativa (Gestión realizada en el periodo) | Relación de soportes | Observaciones OAP
Subcomponente 1 Redes internas | 1.1 | Optimizar, actualizar y monitorear los conjuntos de datos abiertos con que cuenta la Entidad | Datos abiertos actualizados y un monitoreo por cada cuatrimestre | Publicaciones de la Entidad en el Portal de Datos Abiertos | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Gestión tecnológica | Cuatrimestral
| 1.2 | Revisión o actualización de 34 conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones (si se requiere) | Treinta y cuatro (34) conjuntos de datos abiertos sobre cifras de atenciones publicados actualizados y/o publicados (cuando se requiera) | Pantallazos del cargue de la información | Dirección de Gestión de Conocimiento | Semestral
| 1.3 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI | Socialización realizada en sitio web y redes sociales | Acta de reunión de socialización o correo electronico o memorando | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.4 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 100 % de actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Índice de Información clasificada y Reservada actualizado | Dirección Administrativa y Financiera Proceso: Gestión documental | Anual
| 1.5 | Divulgación y sensibilización en temas de seguridad de la información y privacidad de la información | Dos (2) publicaciones de divulgaciones de la información en temas de seguridad al año | Divulgaciones en la intranet y/o página web institucional y/o correo electrónico y/o acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Gestión tecnológica | Semestral
| 1.6 | Sensibilizar a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas. | Doce (12) sensibilizaciones a servidoras/es y contratistas en temas de atención a la ciudadanía y gestión de peticiones ciudadanas | Listados de asistencia Presentación | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Cuatrimestral
| 1.7 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente. | Consolidados de Correos enviados | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Cuatrimestral
| 1.8 | Realizar la revisión de los criterios de calidad y manejo del sistema evaluadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio.a una muestra de respuestas de las peticiones ciudadanas recibidas en la entidad. | Doce (12) revisiones de criterios de calidad y manejo del sistema en muestra de respuestas de peticiones ciudadanas. | Actas de reunión de revisión. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Mensual
| 1.9 | Realizar y presentar informe de medición semestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada en los servicios y estrategias a través de los diferentes canales de atención. | Dos (2) socializaciones de resultados de la encuesta de satisfacción. | Memorando de socialización del informe de satisfacción semestral dirigido a directivos. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Semestral
| 1.10 | Fortalecer a servidoras, servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de la Mujer en aspectos básicos de lengua de señas colombiana - LSC | Dos (2) cursos básicos de lengua de señas colombiana - LSC, realizados | Formato Acta de reunión (Intterna o Externa) diligenciado, por cada sesión del curso Formato Registro general de asistencia a reunión diligenciado, por cada sesión del curso | Dirección de Enfoque Diferencial | Semestral
| 1.11 | Revisar y actualizar información que genere procesos participativos informados y producción de conocimiento | Un (1) Informe estadístico actualizado de interés para la ciudadanía sobre la situación de derechos de las mujeres publicado a través del OMEG | Link de publicación en el micrositio | Dirección de Gestión de Conocimiento | Anual
| 1.12 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite en oficios de salida y memorandos, teniendo en cuenta los motivos frecuentes de devolución en procedimiento de envíos a través del Sistema de Gestión Documental. | Campañas en Boletina Campañas internas remitidas mediante correo institucional Jornadas de inducción y reinducción | Correos electrónicos Boletinas informativas Listados de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera Proceso: Gestión Documental | Trimestral
| 1.13 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite (asociación, solicitud de préstamo, inclusión TRD, expediente, archivo) a traves del Sistema de Gestión Documental de los radicados de entrada. | Campañas en Boletina Campañas internas remitidas mediante correo institucional Jornadas de inducción y reinducción | Correos electrónicos Boletinas informativas Listados de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera Proceso: Gestión Documental | Trimestral
| 1.14 | Realizar la evaluación relacionada con las acciones de integridad desarrolladas en la vigencia actual y comparar con los resultados de la evaluación realizada en la vigencia anterior, con el fin de determinar aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación de acuerdo a los resultados del Test de Percepciópn de Integridad y en la encuesta de integridad. | Un (1) Documento que consolide los aspectos relevantes en los avances de implementación y apropiación del código de integridad, comparando las evaluaciones de las acciones adelantadas en la vigencia actual y la anterior. | Un (1) Documento que consolide los resultados obtenidos en la evaluación de la presente vigencia y comparados con los resultados de la vigencia anterior. | Dirección de Talento Humano | Anual
| 1.15 | Realizar informe de las acciones adelantadas en temas de integridad en la SDMUJER durante la vigencia. | Un (1) Documento informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de cada vigencia. | Un (1) Documento informe de las acciones realizadas en relación con el tema de integridad al cierre de cada vigencia. | Dirección de Talento Humano | Anual
| 1.16 | Realizar la difusión y socialización del Código de Integridad a través de los canales internos de comunicación. | Piezas compartidas y difundidas y correos remitidos, relacionados con el código de integridad de la Entidad. | Piezas gráficas compartidas, pantallazos de los correos enviados, entre otros. | Dirección de Talento Humano | Cuatrimestral
| 1.17 | Llevar a cabo la difusión y socialización del Procedimiento Interno para el manejo de conflictos de interés. | Correos electrónicos enviados, piezas gráficas compartidas y socializadas sobre la difusión del procedimiento interno para el manejo de conflictos de interés | Piezas gráficas compartidas, pantallazos de los correos enviados, entre otros. | Dirección de Talento Humano | Anual
| 1.18 | Generar alertas frente a la publicación de las Declaraciones de renta y conflicto de interés a las y los servidores de la SDMujer, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Alertas enviadas a los sujetos obligados frente a las fechas de publicación de las declaraciones de renta y conflicto de interés | Pantallazos de los correos y alertas enviadas. | Dirección de Talento Humano | Semestral
| 1.19 | Socializar y Divulgar la Política Antisoborno de la Entidad. | Una (1) jornada de divulgación de la Política Antisoborno de la entidad | Piezas gráficas, pantallazos de correos electrónicos, reporte de asistencia, entre otros. | Dirección de Talento Humano | Anual
| 1.20 | Elaborar y divulgar boletines informativos a funcionarios y contratistas de la entidad, con el fin de dar a conocer las actividades y temas de relevancia de las distantas áreas de la entidad | cuatro (4) boletines informativos mensuales | Boletines informativos | Comunicaciones | Cuatrimestral
| 1.21 | Definir la Estrategia de rendición de cuentas | Una (1) Estrategia de rendición de cuentas definida | Estrategia definida y publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Anual
Subcomponente 2 Redes externas | 2.1 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado. | Un Registro de activos de información actualizado.y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa y Financiera Proceso: Gestión tecnológica y gestión documental | Anual
| 2.2 | Adelantar seguimiento a la gestión de las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) ciudadanas recibidas en la Entidad y elaborar el respectivo informe. | Cuatro (4) seguimientos a la gestión de las PQRSD ciudadanas. | Informe trimestral de PQRS publicado en página web. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Trimestral
| 2.3 | Actualizar la caracterización de usuarias(os) y grupos de valor de la entidad. | Un (1) ejercicio de caracterización de las usuarias(os) y grupos de valor. | Documento de caracterización publicado en pagina web. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Anual
| 2.4 | Realizar la actualización del portafolio de servicios y estrategias de la entidad con el apoyo de las áreas misionales. | Un (1) portafolio de servicios y estrategias actualizado. | Documento de portafolio de servicios y estrategias publicado en página web. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Anual
| 2.5 | Diseñar y divulgar campañas digitales a través de las redes sociales de la entidad con el fin de dar a conocer los avances, descisiones y gestión de la SDMujer | Dos (2) campañas digitales mensuales | Piezas gráficas y/o links de las campañas digitales a través de las redes sociales | Comunicaciones | Cuatrimestral
| 2.6 | Implementar la estrategia de atención itinerante de servicios del Sistema Distrital de Cuidado en contextos determinados. | Un estrategia implementada | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | Semestral
| 2.7 | Brindar herramientas a las mujeres que ejercen trabajos de cuidado no remunerado para el empoderamiento social y político | Una estrategia de empoderamiento social y político implementada | Informe de implementación | Dirección de Sistema de Cuidado | Semestral

## 3. Cultura de la legalidad y es
| MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: MI-FO-23
Versión: 01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Fecha: 07/01/2025
Entidad: Secretaría Distrital de la Mujer |  | Sector Administrativo: Mujer | Orden: Distrital |  | Departamento: Bogotá D.C |  | Componente 3. Cultura de legalidad y estado abierto | Fecha de Publicación: XX/01/2025
Componente 3: Cultura de la legalidad y estado abierto | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | Seguimiento Segunda Línea
SUBCOMPONENTE | No. | Actividades | Meta o producto | Medio de verificación | Responsable | Periodicidad | Descripción cuantitativa (Porcentaje de ejecución) | Descripción cualitativa (Gestión realizada en el periodo) | Relación de soportes | Observaciones OAP
Subcomponente 1 Acceso a la información pública y transparencia | 1.1 | Sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas en la entidad | Sensibilización realizada sobre rendición de cuentas | Acta de reunión de socialización, presentación o piezas de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Programa de Transparencia y Ética Pública | Programa de Transparencia y Ética Pública divulgado | Divulgación realizada en página web | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.3 | Crear, aprobar y publicar el Politica o Estrategia de Transparencia | Política o Estrategia de Transparencia formalizada | Politica o Estrategia oficiliazada y publicada | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.4 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas | Informe anual de Rendición de Cuentas (Se publica a más tardar 31 de enero vigencia siguiente a la gestión). | Informe de Gestión - Rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 1.5 | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información de acuerdo a la Resolución 1519 del 2020. | Esquema de publicación de información actualizado | Esquema de publicación de información actualizado | Dirección Administrativa y Financiera Proceso: Gestión Documental | Anual
| 1.6 | Actualización e identificación de conjunto de datos abiertos (cuando se requiera) | Conjuntos de datos publicados y actualizados | Publicaciones de la Entidad en el Portal de Datos Abiertos y/o actas de identificación | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Gestión tecnológica | Anual
| 1.7 | Dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad web establecidos por la normatividad vigente | Tres reportes de verificación de accesibilidad de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Informes de verificación de accesibilidad de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad avalado por una entidad externa. | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Gestión tecnológica | Semestral
| 1.8 | Crear un material informativo sobre cómo acceder a la página web de la SDMujer, destinado a toda la ciudadanía, que incluya audios y subtítulos para personas con discapacidad. | Una pieza comunicativa | Una pieza comunicativa | Comunicaciones | Anual
| 1.9 | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Un (1) documento de pliego de condiciones actualizado | Documento Formalizado | Grupo de Gestión Contractual | Anual
| 1.10 | Actualizar la información del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en la página Web | Correos de solicitud de actualización remitidos a Tecnoligía de la Información. | Consolidado semestral de correos enviados. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Semestral
| 1.11 | Actualizar la información de los servicios de la entidad en la Base Maestra de Bogotá de la Alcaldía Mayor. | Doce (12) revisiones de la Base Maestra de Bogotá. | Acta de seguimiento mensual. | Subsecretaría de Gestión Corporativa Proceso: Relacionamiento con el Ciudadano | Mensual
| 1.12 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web | Realizar seguimiento mensual de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Matriz de seguimiento mensual remitida mediante correo | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Mensual
Subcomponente 2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Informe de sistematización de Audiencia Pública | Lidera Despacho, Subsecretarías, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | Anual
| 2.2 | Desarrollar dialogos ciudadanos | 4 dialogos desarrollados | Informe de sistematización de dialogos | Oficina Asesora de Planeación, comunicacones y dependencias misionales | Anual
| 2.3 | Diseñar y elaborar piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Piezas informativas sobre el proceso de la estrategia de rendición de cuentas publicadas | Comunicaciones | Anual
| 2.4 | Realizar formación a colaboradoras y colaboradores de la Secretaría Distrital de la Mujer sobre siete derechos de la política pública de mujeres y equidad de género (Derecho a la paz, la educación, salud plena, participación, cultura libre de sexismo, hábitat, trabajo). | Siete talleres de formación en los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. | Listados de asistencia | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | Anual
| 2.5 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia publica posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Informe de sistematización de Audiencia Pública con respuestas a preguntas ciudadanas | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las dependencias misionales / Relacionamiento con el Ciudadano | Anual
| 2.6 | Elaborar el informe final de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de monitoreo a estrategia realizado y publicado en página web institucional | Oficina Asesora de Planeación Proceso: Mejoramiento Institucional | Anual
| 2.7 | Realizar espacios de socialización, divulgación y balance de logros y avances de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género, y Actividades Sexuales Pagadas. | Acciones de socialización de logros y avances de la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. (informes anuales de cada politica publicados, boletines socializados a las entidades, y socializaciones a ciudadanía como en asambleas y otros espacios) | Listados de asistencia PPT del balance Informe anual de la PPMYEG Informe anual de la PPASP Boletines sectoriales Actas de socializaciones | Dirección de Derechos y Diseño de Políticas | Anual
| 2.8 | Realizar rendición permanente de cuentas en el marco del Consejo Consultivo de Mujeres. | Informes de rendición de cuentas presentados en el Consejo Consultivo de Mujeres | Informes presentados | Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad | Trimestral
| 2.9 | Realizar asistencia técnica a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas para que puedan participar en los escenarios de planeación y presupuestación participativa | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | Mensual
| 2.10 | Realizar la asistencia técnica a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Asistencia técnica realizada a las ciudadanas en control social para que puedan conformar Veedurías ciudadanas con enfoque de género para la garantía de los derechos de las mujeres | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | Mensual
| 2.11 | Realizar acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer la participación de las mujeres en escenarios de poder y de toma de desiciones | Acompañamiento y asistencia técnica realizado a las mujeres para fortalecer la participación de las mismas en escenarios de poder y de toma de desiciones | Informes de gestión | Dirección de Territorialización de Derechos y Participación | Mensual
Subcomponente 3 Integridad en el servicio púlico | 3.1 | Hacer seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interés que han sido identificados en la vigencia. | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interés que han sido identificados en la vigencia. | Matriz de seguimiento y monitoreo, pantallazos de correos electrónicos remitidos. | Dirección de Talento Humano | Anual
| 3.2 | Participar en los cursos, talleres, eventos y/o programas distritales y/o nacionales relacionados con integridad. | Invitación a participar en las estrategias y eventos distritales y/o nacionales relacionados con integridad. | Piezas gráficas y correos de invitación, fotografías del evento, registros de asistencias y/o material presentado, entre otros. | Dirección de Talento Humano | Anual

## 4. Iniciativas Adicionales
| MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [6 empty] | Código: MI-FO-23
Versión: 01
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Fecha: 07/01/2025
Entidad: Secretaría Distrital de la Mujer |  | Sector Administrativo: Mujer | Orden: Distrital |  | Departamento: Bogotá D.C |  | Componente 4. Iniciativas Adicionales | Fecha de Publicación: XX/01/2026
Componente 4: Iniciativas adicionales | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | Seguimiento Segunda Línea
Subcomponente | No. | Actividades | Meta o producto | Medio de verificación | Responsable | Periodicidad | Descripción cuantitativa (Porcentaje de ejecución) | Descripción cualitativa (Gestión realizada en el periodo) | Relación de soportes | Observaciones OAP
Subcomponente 1. Iniciativas focalizadas | 1.1 | Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente". | Campaña divulgada mediante Boletina | Oficina Asesora de Planeación | Anual
| 1.2 | Actualización de la publicación de Tablas de Retención Documental - TRD, conforme a las modificaciones efectuadas. (Cuando se requiera) | Documento "tablas de retención documental - TRD" actualizada y publicada pagina WEB | TRD Actualizada y/o acta de revisión (cuando se requiera) | Gestión Documental | Anual
| 1.3 | Mantener actualizada el inventario documental del archivo central. | Formato Único de Inventario Documental - FUID actualizado. | FUID Archivo central actualizado | Gestión Documental | Semestral
|  | Realizar el seguimiento a la elaboración o actualización del inventario documental del archivo de gestión de las dependencias. | Formato Único de Inventario Documental -FUID de archivo de gestión actualizado. | FUID Archivo de gestión y Visitas de seguimiento programa de auditoría y control | Gestión Documental | Semestral
| 1.4 | Revisar la información de Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | OPAs actualizados o acta de reunión de revisión | Acta de revisión OAPs | Oficina Asesora de Planeación | Anual
Subcomponente 2. Racionalización de trámites | 2.1 | Elaborar estrategia de racionalización de Otros Procedimientos Administrativos - OPAS | Estrategia aprobada | Estrategia publicada Acta de aprobación | Oficina Asesora de Planeación | Anual
| 2.2 | Hacer seguimiento al cumplimiento de la estrategia de racionalización de OAPs | Acta de seguimiento o correos electrónicos | Acta de seguimiento o correos de seguimientos | Oficina Asesora de Planeación | Semestral

## Datos (hidden)
PERIODICIDAD
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual