## Instructivo
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
PRODUCTO MGA | Servicio de integración de la oferta pública. |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado implementados
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 2031 - Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 8839194000 | 0 | 32835000 | 74470000 | 0 | 333130000 |  |  | 21855000 | 24720000 |  |  | 9326204000 | 100%
COMPROMISOS | 8751319541 | 40455355 | [10 empty] | 8791774896 | 94.27%
GIROS |  | 156969573 | [10 empty] | 156969573 | 1.683%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 65878290 | 631259605 | 370849509 | 262137745 | [8 empty] | 1330125149 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  | 41673639 | [10 empty] | 41673639 | 3.133%
GIROS RESERVAS | 67200731 | 396097854 | [10 empty] | 463298585 | 34.83%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Suma
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 33,34,% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Adelantar las gestiones necesarias para la implementación y operación del modelo de operación de Manzanas del Cuidado, realizando seguimiento y monitoreo de servicios. |  | Gestionar la implementación y el seguimiento a la operación del modelo de Buses de cuidado en zonas rurales y urbanas de la ciudad de Bogotá, desde los componentes técnico, operativo, financiero y jurídico del contrato. |  | Realizar orientaciones psicosociales y orientaciones y asesorías jurídicas individuales a personas cuidadoras y desarrollar encuentros colectivos a través de talleres en temas de interés en los modelos de operación del Sistema Distrital de Cuidado, así como los documentos necesarios para impartir recomendaciones para su implementación. |  | Adelantar las gestiones necesarias para avanzar en la implementación de los modelos de operación del Sistema de Asistencia Personal y Unidades Operativas del Cuidado |  | Brindar asesoría técnica para el desarrollo de acciones que apoyen la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema de Cuidado
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 6.67% |  | 6.67% |  | 6.67% |  | 6.67% |  | 6.66%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 4% | 4% | 4% | 4%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de febrero del 2026, desde la Estrategia Territorial de las Manzanas del Cuidado se implementaron 110 actividades de difusión y socialización del Sistema Distrital del Cuidado y los servicios de las 27 Manzanas del Cuidado, en 19 localidades de Bogotá, a saber: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa Porvenir, Bosa Campo Verde, Centro (Santa Fe-Candelaria), Chapinero, Ciudad Bolívar Ecoparque, Ciudad Bolívar Manitas, Ciudad Bolívar Mochuelo, Engativá Pueblo, Engativá El Camino, Fontibón, Kennedy Bellavista, Kennedy Timiza, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal CEFE, San Cristóbal Juan Rey, Rafael Uribe Uribe, Suba Fontanar, Suba Gaitana, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar Arborizadora Alta y San Cristóbal 20 de julio, estas actividades se realizan en todas las manzanas. La difusión a nivel territorial se desarrolló con personas cuidadoras y actores estratégicos en las localidades, contribuyó a avanzar en el propósito de divulgar los objetivos del Sistema Distrital del Cuidado, los servicios de las manzanas y su posicionamiento con las cuidadoras y la ciudadanía en general. Teniendo en cuenta que durante el mes de enero se adelantaron algunas actividades, el balance entre enero y febrero de las socializaciones desarrolladas durante la vigencia 2026, es de 155. De acuerdo a la estrategia de difusión del modelo de operación Manzanas de Cuidado, para el presente mes se realizan nueve (9) recorridos territoriales en las siguientes Manzanas: Ciudad Bolívar Arborizadora Alta, Barrios Unidos, Boyacá real, Usaquén, Los Mártires, San Cristóbal 20 de julio, Teusaqeuillo y Usme, teniendo en cuenta el impacto, se realizan según la necesidad de cada Manzana. Durante el mes de febrero de 2025 se llevaron a cabo doce (12) mesas locales y seis (6) mesas interlocales, en las cuales el equipo territorial realiza la secretaría técnica. |  | En el mes de febrero se culminó el procedimiento para la definición de los puntos de ubicación de los Buses del Cuidado Urbano y Rural completando los correspondientes a las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Bosa, con lo anterior se procedió a la gestión para la obtención de los permisos ante las entidades correspondientes de los 6 puntos urbanos y rurales, en alistamiento para el cambio de ciclo de operación a partir de la fecha programada del 02 de marzo. Desde los componentes de apoyo a la supervisión del contrato se realizaron las revisiones para la aprobación del informe, soportes y documentos requeridos del pago No, 4 de la operación realizada por el contratista E-motion en el mes de enero de 2026. Se realizaron en el mes dos reuniones de seguimiento de la supervisión a la ejecución del contrato con el contratista, en las cuales se revisaron el cumplimiento a las obligaciones contractuales de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato, enfatizando en el proceso requerido para el cambio de ciclo de operación y los requisitos ambientales, las novedades reportadas en cuanto a daños en los elementos de la operación y estableciendo compromisos. A nivel técnico se realizó la Mesa Interlocal de Buses del Cuidado con el fin de informar a los sectores los nuevos puntos de operación en lo urbano y rural para el ciclo 7 y confirmar los servicios a continuar prestando desde cada sector. Con lo anterior se construyeron las carteleras de servicios contenidas en las Fichas Técnicas para cada uno de los Buses del Cuidado Urbano y Rural, las cuales fueron presentadas ante los delegados de la UTA para aprobación final. Para la finalización del ciclo de operación No. 6 se aplicaron las encuestas de cierre de ciclo a las mujeres y personas usuarias de los servicios en los Buses del Cuidado. En las dos últimas semanas del mes de febrero se atendieron tres visitas de la Contraloría una en el Bus Urbano y dos en el Bus Rural de las cuales se solicitaron soportes los cuales fueron remitidos en los tiempos establecidos. |  | Durante el período reportado, se realizaron 709 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 268 seguimientos, atendiendo a 705 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 719 orientaciones psicosociales, con 101 seguimientos asociados, atendiendo a 719 personas. Adicionalmente, se desarrollaron 34 encuentros colectivos.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCtSDzu-q4rQpqAHK5yO6ILAXFbN5JSTQU4-2G_YkF6qfs?e=TrjJOQ |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCagX4Jp7HvS5mmrI3_CZYBAYBsfg5VOBuC2oTpH0iDhhQ?e=yFUAcx |  | Disponible en SIMISIONAL
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 5% |  | 5% |  |  |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 11% |  | 11% |  | 20% |  | 20%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 11% |  | 11% |  | 20% |  | 30%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 11% |  | 11%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 15% |  | 11% |  | 11% |  | 60% |  | 40%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 10% | 100% | 4% | 100% | 4% | 100% | 0% | 100% | 0%
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRU Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
PRODUCTO MGA | Servicio de integración de la oferta pública. |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de documentos de lineamientos técnicos expedidos en el marco del mecanismo de gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita el fortalecimiento del SIDICU.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 2031 - Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1842017000 | [11 empty] | 1842017000 | 100%
COMPROMISOS | 1607014060 | 0 | [10 empty] | 1607014060 | 87.24%
GIROS |  | 64327813 | [10 empty] | 64327813 | 3.492%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 33576909 | 61748122 | 7393821 | [9 empty] | 102718852 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  | 7393821 | [10 empty] | 7393821 | 7.198%
GIROS RESERVAS | 33532682 | 54186170 | [10 empty] | 87718852 | 85.4%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 33,34,% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08344 | 0.08344 | 1. Se desarrolló la sesión ordinaria No. 72 de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad virtual. (30.01.2026), en la que se presentó la propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de la UTA para la vigencia 2026 para aprobación, así mismo, se socializaron las funciones de la Secretaria Técnica y Lineamientos sobre la participación de los sectores, asistencia, diálogo técnico y solicitud de puntos en agenda. |  | 1. Se desarrolló la sesión ordinaria No. 72 de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad virtual. (30.01.2026), en la que se presentó la propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de la UTA para la vigencia 2026 para aprobación, así mismo, se socializaron las funciones de la Secretaria Técnica y Lineamientos sobre la participación de los sectores, asistencia, diálogo técnico y solicitud de puntos en agenda. |  | N/A | Se beneficia a todas las mujeres asistentes a las manzanas y servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Cuidado.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.08344 | 0.08344 | 1. Se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 73 de la de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad presencial. (25.02.2026) 2. Se llevó a cabo reunión con IDRD, la cual tuvo como objetivo la revisión de acuerdos relacionados con el PAE, cuyo propósito fue analizar compromisos, precisar responsabilidades y definir acciones de articulación institucional. (06.02.2026) 3. Se llevó a cabo reunión con Secretaría General, cuyo objetivo consistió en abordar aspectos administrativos y de articulación institucional requeridos para la operación del Sistema. (11.02.2026) 4. Se llevó a cabo reunión con SDIS sobre adaptación de servicios con SDIS, orientada a revisar ajustes operativos y garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. (10.02.2026) 5. Se llevó a cabo reunión con SDS con el fin de avanzar en la articulación para el proceso de dotación de la Alcaldía de Engativá a la Manzana del Cuidado ubicada en Emaús, a cargo de la Secretaría de Salud.(09.02.26) 6. Se llevó a cabo reunión con IDARTES con el fin de revisar la propuesta de articulación de los salones de baile en el marco del Sistema Distrital del Cuidado. (24.02.26) 7. Se elaboró Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 2026 |  | A través de las diferentes instancias de reunión, se avanzó en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la CISDC 2026, instrumento que operativiza las funciones de la Comisión y orienta la articulación de las entidades de la Administración Distrital para fortalecer la implementación y el seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado, tanto a nivel distrital como territorial, contribuyendo a la sostenibilidad de los modelos de operación y estrategias del Sistema, así como la consolidación técnica y fortalecimiento de su gobernanza. |  | N/A | Desde el mecanismo de gobernanza se realiza el seguimiento necesario para garantizar la prestación de los diferentes servicios que ofrecen las Entidades, incluyendo a la Secretaría Distrital de la Mujer, que se prestan a través de las manzanas fijas y moviles a las personas cuidadoras asistentes a ellas.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08344
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.08345
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Realizar el seguimiento a la articulación desde las instancias de coordinación y participación distrital del Mecanísmo de Gobernanza del Sistema Distrital de Cuidado de acuerdo con la normatividad vigente. |  | Apoyar el seguimiento y articulación de las mesas temáticas existentes en el marco del mecanismo de gobernanza del Sistema de Cuidado.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 16.67% |  | 16.67%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% | 8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1. Se desarrolló la sesión ordinaria No. 72 de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad virtual. (30.01.2026)
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgBG47XjJhQ-RaGsbL2y8T2PAT7JLX0930rE21fDXmK-68E?e=JyTvqb
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% | 8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1. Se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 73 de la de la Unidad Técnica de Apoyo en modalidad presencial. (25.02.2026) 2. Se llevó a cabo reunión con IDRD, la cual tuvo como objetivo la revisión de acuerdos relacionados con el PAE, cuyo propósito fue analizar compromisos, precisar responsabilidades y definir acciones de articulación institucional. (06.02.2026) 3. Se llevó a cabo reunión con Secretaría General, cuyo objetivo consistió en abordar aspectos administrativos y de articulación institucional requeridos para la operación del Sistema. (11.02.2026) 4. Se llevó a cabo reunión con SDIS sobre adaptación de servicios con SDIS, orientada a revisar ajustes operativos y garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado. (10.02.2026) 5. Se llevó a cabo reunión con SDS con el fin de avanzar en la articulación para el proceso de dotación de la Alcaldía de Engativá a la Manzana del Cuidado ubicada en Emaús, a cargo de la Secretaría de Salud.(09.02.26) 6. Se llevó a cabo reunión con IDARTES con el fin de revisar la propuesta de articulación de los salones de baile en el marco del Sistema Distrital del Cuidado. (24.02.26) 7. Se elaboró Plan Anual de Trabajo de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 2026
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCDptRuhiXfSroCUyghrIWoAbze8WPD2dX-Q-fsT3_0-rk?e=VML2Tn
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
8.3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 8.3% |  | 25%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 99.6% | 16.6% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRg Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [9 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad.
PRODUCTO MGA | Servicio de educación informal |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de mujeres certificadas en procesos de formación para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar |  |  |  | PROGRAMA | 2.12. Bogotá cuida a su gente |  |  | META PDD | 2056. Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1970307000 | [5 empty] | 71156000 | [5 empty] | 2041463000 | 100%
COMPROMISOS | 1947793370 | - | [10 empty] | 1947793370 | 95.41%
GIROS |  | 71289167 | [10 empty] | 71289167 | 3.492%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 10699099 | 22660000 | 2060000 | [9 empty] | 35419099 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS |  | 2060000 | [10 empty] | 2060000 | 5.816%
GIROS RESERVAS | 10699099 | 6180000 | [10 empty] | 16879099 | 47.66%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 33,34,% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.0834 | 0.0834 | En el mes de enero se adelantaron encuentros colectivos sobre derechos de las mujeres en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolivar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme, también se realizó un conversatorio sobre cuidado y derechos, en total se logró la participación de 248 mujeres . Soporte: Actas y listados encuentros colectivos. 20_01_25_CF_Reunión de Equipo - Virtual 28_01_26_CF_REUNION DE EQUIPO |  | En el mes de enero se adelantaron encuentros colectivos sobre derechos de las mujeres en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolivar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme, tambén se realizó un conversatorio sobre cuidado y derechos, en total se logró la participación de 248 mujeres . Soporte: Actas y listados encuentros colectivos. 20_01_25_CF_Reunión de Equipo - Virtual 28_01_26_CF_REUNION DE EQUIPO |  | N/A | Se beneficia a todas las mujeres asistentes a las manzanas y servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Cuidado.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 0.0834 | 0.0834 | En el mes de febrero se realizaron conversatorios en cuidado y participación de las mujeres en las localidades de Engativá, Suba Gaitana y Antonio Nariño. Asimismo, se implementaron 6 conversatorios en cuidado y participación en el modelo de buses del cuidado y un curso "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", logrando en total, la participación de 144 mujeres. Adicionalmente, se adelantaron: el curso "El valor del cuidado", curso "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanzas del cuidado alcanzando una participación de 429 mujeres. Así mismo, es importante mencionar que en el mes de enero participaron 85 mujeres como se encuentra reportado en en el indicador de producto. |  | Estos conversatorios y curso tienen como proposito, reflexionar sobre el papel del cuidado en el marco de la consolidación de los derechos sociales y políticos de las mujeres, la persistente desigualdad entre hombres y mujeres por la concentración de los trabajos del cuidado en mayor medida en las mujeres, y las necesidades de avanzar a la autonomía económica que permita mitigar la reproducción de las violencias contra las mujeres, en el marco del cuidado. De manera acumulada, se cuenta con participación de 392 mujeres en los primeros dos meses del año, en los siete (7) conversatorios y un (1) que se han adelantado durante el primer bimestre. Se encuentran en implementación los cursos ""El valor del cuidado", "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanas del cuidado alcanzando una participación de 514 mujeres" |  | N/A | Desde el componente de formación, a través de las diferentes estrategias de formación como cursos, conversatorios y espacios que permiten brindar contenidos a las mujeres en temáticas como empoderamiento social y político y refuerzo de conocimientos en cuidados y otras capacidades, se beneficia a las personas cuidadoras permitiendoles ampliar sus conocimientos y por ende comprensión sobre los espacios de participación.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
0.0834
0.9174
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Gestionar las acciones concertadas en el marco de la Políticas Públicas con comunidades, pueblos y organizaciones étnicas. |  | Implementar el servicio de formación para mujeres, impulsando espacios de encuentro para la discusión pública entorno al trabajo de cuidado no remunerado y generando insumos que promuevan participación ciudadana. |  | Tarea 3 |  | Tarea 4
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 16.67% |  | 16.67%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | En el mes de enero de avanzo con la contratación del equipo de Acciones Afirmativas conformado por, un apoyo técnico, una referente para mujeres indigenas, una referente para mujeres negras y afrodescendientes, una referente para mujeres gitanas, una apoyo para gitanas, una referente para mujeres palenqueras y una referente para mujeres raizales. Se realizaron dos reunión de inicio del equipo con en fin de dar lineamiento y planificar las acciones del equipo y se sostuvo reunión socializacion de presupuesto para desarrollar los productos CONPES con la contratista financiera de la dirección del sistema de cuidado, como punto de partida para la planeación de actividades con ls mujeres de los pueblos étnicos. Soportes: 22_01_2026_CF_AA Acta_reunion_presupuesto 20_01_25_CF_Reunión de Equipo - Virtual 28_01_26_CF_REUNION DE EQUIPO
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgAC-eQSmcBxQbsKPgv1MQedAbjHCJ1rDbmrGVvDgbIuNFM?e=HsUWg7
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 5% | 5% | 5% | 5%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Desde el equipo de acciones afirmativas del Sistema Distrital de Cuidado en el mes de febrero se avanzó en las siguientes acciones, conforme a los cuatro CONPES étnicos: 37 (un producto con indígenas), 38 (un producto con raizales); 39 (un producto con Negras, afrodescendientes y dos productos del capítulo de palenqueras); 40 (dos productos con gitanas). Se articuló con el área financiera del DSC para conocer el presupuesto asignado a cada producto Conpes de grupos étnicos para la presente vigencia. Se realizó una propuesta por cada grupo étnico según el presupuesto asignado, en cada propuesta se especifica con el fin de ser presentadas en los espacios de concertación con las comunidades. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 1.03_02_26_AA_Acta_reunion_DED-SIDICU Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 2.20_02_26_AA_PROPUESTA ESPACIOS RESPIRO_2026 Se realizó reunión con las diferentes direcciones de la Secretaría Distrital de la Mujer que tienen productos relacionados con los Conpes de grupos étnicos para conocer el estado de cada producto y articular acciones conjuntas para mejorar la comunicación con las comunidades. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 1.03_02_26_AA_Acta_reunion_DED-SIDICU Se conoció la oferta de formación complementaria del SENA denominada Evaluación y certificación de competencias laborales con el proceso: “Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía”, con la intención de evaluar si es posible realizar el proceso con enfoque étnico-indígena en la comunidad indígena WOUNAN BAD MOS y con enfoque étnico-afrodescendiente con el Sindicato de Trabajadoras Domesticas de Bosa. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 4. CERTIFICACION SABERES 2026 Se comenzó la construcción colectiva de la ruta metodológica para la futura sensibilización sobre acciones afirmativas en las manzanas de cuidado, avanzando en la definición de la estructura del documento, objetivos, justificación, actores estratégicos, cronograma y manzanas priorizadas. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 5.28_02_26_AA_ruta metodo_espacios_sensibi_ manzanas Se avanzó en la actualización del módulo 1 “Género y cuidado” del proceso de formación complementaria: “Mujeres que cuidan, mujeres que indicen”, donde se incorporaron elementos para fortalecer el enfoque etnico-indígena y la modalidad virtual. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 6.27_02_26_MUJERES QUE CUIDAN MUJERES QUE INCIDEN-MODULO 1.VIRTUAL Conpes 37. Indígenas. Se está explorando con indígenas WOUNAN BAUD MOS de Ciudad Bolívar la posibilidad de realización de proceso de formación complementaria “Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía” con el SENA, en modalidad presencial. Se programó la realización del curso MUJERES QUE CUIDAN MUJERESQUE INCIDEN, modalidad virtual con un grupo de mujeres indígenas muiscas de Suba. Soporte: Acciones afirmativas - ANEXO 7. CONPES 37 INDIGENAS Conpes 39. Negras y afrodescendientes En este mes se avanzó en reunión de articulación con la referenta de salud afro de la Sub Red Centro para articular un espacio respiro para mujeres negras – afrocolombianas de la localidad de Antonio Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal, la Candelaria, Santa fe y Los Mártires. Se programó consultar con las consultivas locales para articular el espacio en el mes de mayo. Soportes: Acciones afirmativas - ANEXO 9. CONPES 39 AFRO Conpes 39. Palenqueras Se realizó proceso de sensibilización sobre acciones afirmativas y la comunidad palenquera en el colegio Jose María Carbonel , se acompañó a la comunidad en reunión con el Centro de Memoria Histórica y se participó de la conmemoración de la palenqueridad en la localidad de San Cristóbal. Soportes: Acciones afirmativas - ANEXO 10. CONPES 39. PALENQUERAS Conpes 40. Gitanas. Se realizó reunión con los lideres gitanos y las referentes gitanas para contextualizar sobre las acciones del año 2025. Soportes: Acciones afirmativas - ANEXO 11. CONPES 40 GITANAS |  | En el mes de febrero se implementaron: el curso "El valor del cuidado", curso "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanzas del cuidado alcanzando una participación de 429 mujeres. Se adelantaron los cursos: (i) "El Valor del cuidado" en manzanas: Usaquén , Chapinero, Santafé, San Cristobal, San Blas y 20 de Julio, Tunjuelito, Bosa Campo Verde, Kennedy Timiza, Engativá Boyacá Real, Suba Fontanar, Barrios Unidos, Ciudad Bolivar Arborizadora Alta y en la localidad de Engativá con la Huerta Quinzatá en el marco de las acciones en otras unidades operativas realizadas por el equipo de formación. (ii) Cursos Mujeres, Cuidado y Medio Ambiente en manzanas: San Cristóbal Juan Rey, Bosa Porvenir, Kennedy Bella Vista, Fontibón, Engativá Emaus, Suba Gaitana, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolivar Manitas, Mochuelo y Ecoparque. (iii) Conversatorios "Circulos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en manzanas: Usaquén, San Cristóbal Juan Rey, Kennedy Timiza, Engativá Boyacá Real, Suba CEFE, Teusaquillo y Puente Aranda. Adicionalmente, se realizaron conversatorios en cuidado y participación de las mujeres en las localidades de Engativá, Suba Gaitana y Antonio Nariño. Asimismo, se implementaron 6 conversatorios en cuidado y participación en el modelo de buses del cuidado y un curso "Mujeres que cuidan Mujeres que inciden", logrando en total, la participación de 144 mujeres.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | https://secretariadistritald.sharepoint.com/sites/ContratacinSPI-2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FContratacinSPI%2D2022%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2026%5FSCPI%2FOAP%2F8219%20Fortalecimiento%20a%20la%20implementaci%C3%B3n%2C%20seguimiento%20y%20coordinaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20Acci%C3%B3n%20PI%208219%5F2026%2F2%2E%20Seguimiento%5FFebrero%5F2026%2FActividad%20No%2E%203%2FFormaci%C3%B3n%2FAcciones%20afirmativas%20DSC&viewid=6022569d%2Dd818%2D4ad3%2Dbf7f%2Dc2acb9faf82f&ct=1764777971629&or=OWA%2DNT%2DMail |  | Disponible en: https://secretariadistritald.sharepoint.com/:f:/s/ContratacinSPI-2022/IgCeaz2DNAyVRZGho9L-HUfzARjgnDwBbQFk_uo9SKV-AbI?e=vJNiWi
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 9% |  | 9%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 5% | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRQ Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD 2031
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Alcanzar 31 manzanas de cuidado en operación fortaleciendo los servicios actuales e implementando nuevas estrategias lideradas por la SDMujer, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado |  |  | OBJETIVO ODS | Objetivo 5. Igualdad de Género | META ODS | 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
INDICADOR META PDD | Incremento en el número de manzanas de cuidado en sus modalidades fijas y móviles, en operación
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | Creciente
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 29 | 29 | Se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, se ha venido realizando un proceso de reestructuración y automatización de la Herramienta de Información: Matriz de Seguimiento y Monitoreo, la cual permite el registro de datos sobre la implementación de servicios y el reporte de alertas, como parte del modelo de operación del Sistema Distrital del Cuidado, que se empezará a utilizar a partir del mes de Febrero de 2026. Durante el período reportado, se realizaron 371 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 126 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 430 orientaciones psicosociales, con 53 seguimientos asociados. Adicionalmente, se desarrollaron 23 encuentros colectivos, los cuales beneficiaron a 228 personas en las manzanas. De igual manera, se realizó la consolidación contractual para el año 2026. |  | Se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, se ha venido realizando un proceso de reestructuración y automatización de la Herramienta de Información: Matriz de Seguimiento y Monitoreo, la cual permite el registro de datos sobre la implementación de servicios y el reporte de alertas, como parte del modelo de operación del Sistema Distrital del Cuidado, que se empezará a utilizar a partir del mes de Febrero de 2026. Durante el período reportado, se realizaron 371 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 126 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 430 orientaciones psicosociales, con 53 seguimientos asociados. Adicionalmente, se desarrollaron 23 encuentros colectivos, los cuales beneficiaron a 228 personas en las manzanas. De igual manera, se realizó la consolidación contractual para el año 2026. |  | N/A | Se beneficia a todas las mujeres asistentes a las manzanas y servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Cuidado. | Reporte SIMISIONAL
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 29 | 29 | Se mantienen en operación las 29 manzanas de cuidado inauguradas a 2025, de las cuales 27 son fijas y 2 son móviles, para adelantar el seguimiento a la prestación de los servicios en las manzanas, Sobre la operación de las manzanas móviles, buses del cuidado, en el marco del contrato para su funcionamiento, se recibió el pago N.° 4 del contratista; fue tramitado y quedó radicado ante Hacienda. Se avanzó en la automatización de los informes de cumplimiento del cronograma y de novedades diarias. Asimismo, el contratista obtuvo los permisos necesarios para la ejecución del ciclo 7. Durante el período reportado, se realizaron 705 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 268 seguimientos. Así mismo, se llevaron a cabo 719 orientaciones psicosociales, con 101 seguimientos asociados. |  | A la fecha se mantienen en operación las 29 manzanas inauguradas con corte 2025, prestando los servicios a las personas que realizan trabajos de cuidado no remunerados. Para la prestación de los servicios en las manzanas y su correspondiente seguimiento al funcionamiento, se realizan periodicamente mesas locales e interlocales, seguimiento al contrato de la prestación del servicio de buses del cuidado y verificación a través de las instancias de seguimiento establecidas, velando por el mantenimiento del Sistema desde la Dirección. Durante el período reportado, se realizaron 709 orientaciones y asesorías jurídicas, de las cuales se derivaron 268 seguimientos, atendiendo a 705 personas. Así mismo, se llevaron a cabo 719 orientaciones psicosociales, con 101 seguimientos asociados, atendiendo a 719 personas. Adicionalmente, se desarrollaron 34 encuentros colectivos. |  | N/A | A través de los servicios ofertados en las manzanas con su respectiva socialización y seguimiento, se beneficia a todas las mujeres asistentes. Adicionalmente, gracias a la ampliación de cobertura que ofrecen los Buses del Cuidado, se llega a áreas rurales, de dificil acceso o en las que no se cuenta con manzana fija, para que las personas cuidadoras se puedan beneficiar de la oferta de servicios del Sistema Distrital de Cuidado. | Reporte SIMISIONAL
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
29
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
30
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
30
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Lorena Bohórquez Garzón |  | Nombre | Juliana Martinez Londoño |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Directtora (E) |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre |  |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo |  |  | Cargo:
Note on A16: ====== ID#AAAB0PiqhRo Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## META_PDD 2056
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [6 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | Vincular a 9000 mujeres en estrategias de empoderamiento social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos |  |  | OBJETIVO ODS | Objetivo 5. Igualdad de Género | META ODS | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
INDICADOR META PDD | Número de mujeres con estrategias de empoderamiento Social y político que aportan a la promoción y garantía de sus derechos.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 362 | 5505 | 2202 | 931 | 9000 | 5867 | Suma
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 0 | 0
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
50
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
100
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
100
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
248
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
330
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
330
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
300
2202
Formula indicador:
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma |  | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | Lorena Bohórquez Garzón |  | Nombre | Juliana Martinez Londoño |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo | Directora (E) |  | Cargo:
| Firma |  |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre |  |  | Nombre |  |  | Nombre:
| Cargo |  |  | Cargo |  |  | Cargo:
Note on A16: ====== ID#AAAB0PiqhR4 Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [7 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública | 10358333601 | 0 | 29 | 40455355 | 221297386 | 29
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal | 1947793370 | 0 | 0 | - | 71289167
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas. | Servicio de integración de la oferta pública
Integrar la oferta institucional del distrito en zonas rurales y urbanas que faciliten el funcionamiento del Sistema Distrital de Cuidado | Coordinar un (1) mecanismo de Gobernanza para la articulación y gestión intersectorial con las entidades e instancias que permita la implementación, seguimiento y evaluación del Sistema Distrital de Cuidado.
Aumentar el acceso de las mujeres en sus diferencias y diversidades a programas educativos y de formación, que aporten a la promoción y garantía de sus derechos. | Implementrar una (1) estrategia de formación para mujeres, en el reconocimiento, empoderamiento y garantía de sus derechos que fomenten la autonomía en condiciones de equidad. | Servicio de educación informal
Note on J8: ====== ID#AAAB0PiqhRY Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER DIRECCINAMIENTO ESTRATÉGICO PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TERRITORIALIZACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [24 empty] | BPIN | 2024110010309 | Código |  | Código: DE-FO-5
[28 empty] | Versión |  | Versión: 14
[28 empty] | Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
[28 empty] | Página |  | Página 5 de 7
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril |  |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | X
REPORTE TERRITORIALIZACIÓN
ACTIVIDAD TERRITORIALIZABLE |  | Actividad 1 - Implementar cuatro (4) modelos de operación (a nivel urbano y rural) que fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Cuidado de acuerdo a su marco normativo Distrital y las necesidades identificadas a nivel social, cultural, ecónómicas, formativas y políticas.
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén |  | 188496000 | [11 empty] | 188495409 |  |  |  | 728485
| 2. Chapinero |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 1639091
| 3. Santafé |  | 122932000 | [11 empty] | 122931788 |  |  |  | 3642424
| 4. San Cristóbal |  | 486264000 | [11 empty] | 486263516 |  |  |  | 13476968
| 5. Usme |  | 305964000 | [11 empty] | 305963561 |  |  |  | 7102726
| 6. Tunjuelito |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 4006666
| 7. Bosa |  | 243132000 | [11 empty] | 243131758 |  |  |  | 4188787
| 8. Kennedy |  | 363332000 | [11 empty] | 363331728 |  |  |  | 11473635
| 9. Fontibón |  | 62832000 | [11 empty] | 62831803 |  |  |  | 2913939
| 10. Engativá |  | 368796000 | [11 empty] | 368795364 |  |  |  | 11655755
| 11. Suba |  | 368796000 | [11 empty] | 368795364 |  |  |  | 6738484
| 12. Barrios Unidos |  | 305964000 | [11 empty] | 305963561 |  |  |  | 8741817
| 13. Teusaquillo |  | 122932000 | [11 empty] | 122931788 |  |  |  | 2913939
| 14. Los Mártires |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 5827878
| 15. Antonio Nariño |  | 180300000 | [11 empty] | 180299955 |  |  |  | 4735151
| 16. Puente Aranda |  | 183032000 | [11 empty] | 183031773 |  |  |  | 7831211
17. La Candelaria
| 18. Rafael Uribe Uribe |  | 120200000 | [11 empty] | 120199970 |  |  |  | 5281514
| 19. Ciudad Bolívar |  | 797692000 | [11 empty] | 797690713 |  |  |  | 16755148
20. Sumapaz
| Bogotá D.C. |  | 4069434000 |  | 0 |  | 32835000 |  | 74470000 |  |  |  | 333130000 |  | 3981566171 |  |  | 40455355 | 37315955
| TOTAL |  | 8839194000 | 0 | 0 | 0 | 32835000 | 0 | 74470000 | 0 | 0 | 0 | 333130000 |  | 8751319541 |  |  | 40455355 | 156969573
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
| 20. Sumapaz | [5 empty] | 21855000 |  | 24720000
| TOTAL | [5 empty] | 21855000 | 0 | 24720000
INDICADOR PMR TERRITORIALIZABLE |  | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras
I SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén | [8 empty] | 10
| 2. Chapinero | [8 empty] | 25
| 3. Santafé | [12 empty] | 14
| 4. San Cristóbal | [6 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  | 12
| 5. Usme | [8 empty] | 20 |  |  |  | 9
| 6. Tunjuelito | [8 empty] | 41
| 7. Bosa | [6 empty] | 37 |  |  |  | 37 |  | 10
| 8. Kennedy | [6 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  | 23
| 9. Fontibón | [8 empty] | 17
| 10. Engativá | [8 empty] | 39
| 11. Suba | [6 empty] | 30 |  |  |  | 30
| 12. Barrios Unidos | [6 empty] | 38 |  | 20 |  | 38
| 13. Teusaquillo | [8 empty] | 32 |  |  |  | 11
14. Los Mártires
| 15. Antonio Nariño | [6 empty] | 17 |  |  |  | 17
| 16. Puente Aranda | [8 empty] | 22
17. La Candelaria
| 18. Rafael Uribe Uribe | [6 empty] | 16 |  |  |  | 16
| 19. Ciudad Bolívar | [6 empty] | 47 |  | 24 |  | 47 |  | 6
20. Sumapaz
| TOTAL | [6 empty] | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 85
II SEMESTRE | LOCALIDAD | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | EJECUCIÓN
|  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | PRESUPUESTO | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS | MAGNITUD | COMPROMISO | GIROS
| 1. Usaquén | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 13
| 2. Chapinero | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25
| 3. Santafé | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18
| 4. San Cristóbal | 20 |  | 25 |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 25
| 5. Usme | 18 | [5 empty] | 18 |  | 18
| 6. Tunjuelito | 41 |  |  |  | 41 |  | 41 |  | 41
| 7. Bosa | 35 |  | 37 |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 37
| 8. Kennedy | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 40 |  | 40 |  | 40
| 9. Fontibón | 17 |  | 10 |  | 17 |  | 17 |  | 17
| 10. Engativá | 39 |  |  |  | 39 |  | 39 |  | 39
| 11. Suba | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30
| 12. Barrios Unidos | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20
| 13. Teusaquillo | 32 |  | 8 |  | 32 |  | 32 |  | 32
| 14. Los Mártires | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20
| 15. Antonio Nariño | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17
| 16. Puente Aranda | 22 |  | 10 |  | 22 |  | 22 |  | 22
| 17. La Candelaria | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 |  | 25
| 18. Rafael Uribe Uribe | 16 |  | 16 |  | 11 |  | 16 |  | 16 |  | 16
| 19. Ciudad Bolívar | 47 |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 47 |  | 47
| 20. Sumapaz | 13 |  |  |  | 33 |  | 13 |  | 13
| TOTAL | 500 |  | 250 |  | 250 |  | 500 |  | 500 |  | 250
Note on K14: ====== ID#AAAB0PiqhRs Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la formulación. Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las metas y actividades programadas.

## PMR
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [44 empty] | Código: DE-FO-5
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [44 empty] | Versión: 14
|  | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [44 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
|  | PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS -PMR | [44 empty] | Página 6 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8219 - Fortalecimiento a la implementación, seguimiento y coordinación del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá D.C. | [10 empty] | BPIN | 2024110010309
PERIODO REPORTADO |  | Enero |  | Febrero | X | Marzo |  | Abril |  |  |  |  | TIPO DE REPORTE |  |  | FORMULACION
|  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto | [7 empty] | ACTUALIZACION
|  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | X
Numero de objetivo | Objetivo | Producto | Numero de indicador de producto | Indicador de Producto | Actividad que aporta al indicador | Naturaleza | Territorializable | Linea Base (Corte 31 diciembre 2023) | Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | Meta Anual 2026 | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | Total programado | Total ejecutado
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance cualitativo
9 | Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la implementación de un Sistema Distrital de Cuidado | Servicio de coordinación del Sistema Distrital de Cuidado y servicios complementarios. | 21 | Número de mujeres formadas en cuidados, en el marco de la estrategia cuidado a cuidadoras | No aplica actividad específica. Corresponde a número de mujeres certificadas en la estrategia de cuidado a cuidadoras | Acumulado | SI | 11925 | 25000 | 3000 |  | 85 | En el mes de enero se adelantaron 1 curso "Mujeres, cuidado y medio ambiente en la localidad de Bosa en el Bus del cuidado urbano" y se realizaron 9 conversatorios "Me cuidado mientras cuido", una propuesta pedagógica que invita a reflexionar sobre el cuidado de si y la importancia del mismo en el marco del cuidado colectivo, se logro una participación de 85 mujeres y fueron desarrollados en el marco del modelo de buses del cuidado en las localidades de Usme, Santafé, Ciudad Bolivar y Bosa. |  | 429 | En el mes de febrero se implementaron: el curso "El valor del cuidado", curso "Mujeres, cuidado y Medio Ambiente" y los conversatorios "Círculos de cuidado: Me cuido mientras cuido", en las 27 manzanas del cuidado alcanzando una participación de 429 mujeres. El curso "El Valor del cuidado" se adelantó en las manzanas: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristobal, San Blas y 20 de Julio, Tunjuelito, Bosa Campo Verde, Kennedy Timiza, Engativá Boyacá Real, Suba Fontanar, Barrios Unidos, Ciudad Bolivar Arborizadora Alta y en la localidad de Engativá con la Huerta Quinzatá en el marco de las acciones en otras unidades operativas realizadas por el equipo de formación. |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 250 |  |  | 3000 | 514

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio
Note on A8: ====== ID#AAAB0PiqhR0 Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on B8: ====== ID#AAAB0PiqhRk Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Note on C8: ====== ID#AAAB0PiqhRc Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Descripción de los cambios realizados en la actialización que corresponda
Note on D8: ====== ID#AAAB0PiqhRw Daniel Avendaño (2026-02-13 16:16:48) Justificación del motivo que genera el cambio en el plan de acción