## Hoja1
PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS A 30/04/2026
Id PM | Id Acción | Proceso responsable | Fuente de Identificación | Descripción | Acción | Fecha límite de ejecución | Avance (%)
1524 | 2311 | GESTION CONTRACTUAL | Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos | 3.3.6. Oportunidad de mejora (OM-07-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron sus fechas de ejecución y no se han culminado. Condición: De acuerdo con la verificación adelantada por la Oficina de Control Interno, se determinó un total de 17 acciones de mejora que fueron declaradas incumplidas, dado que se superaron los términos de tiempo para su ejecución y aun no se cuenta con los soportes suficientes que den cuenta del cumplimiento de la acción de mejora (Ver anexo 2 para mayor detalle), dicha situación se presentó para los siguientes casos: ▪ ID1337 (Acción 2003- Gestión Contractual) | Actualización de la caracterización y procedimientos del proceso gestión Contractual y versión preliminar del Manual de Contratación. Productos: documentos del proceso actualizados. Indicador: documentos actualizados/documentos programados*100% | 2025-12-30 | 40%
1528 | 2320 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN | INFORME SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN POLITICA DE RIESGO - PAA 2025 | Analizar la documentación actual del proceso SEC, actualizándolo y alineándolo a las buenas prácticas de auditorías internas para entidades del estado. | Actualización de documentos del sistema integrado de gestión, asociados al proceso SEC, de acuerdo con los plazos establecidos del plan de transición documental. | 2025-12-05 | 90%
1581 | 2398 | COMUNICACION ESTRATEGICA | AUDITORIA CONTRALORIA PDVCF 2025 Código 32 | 3.2.4.4 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la supervisión del contrato del central de medios No. 958 de 2023, en el cumplimiento de la obligación www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 141 de 328 específica No. 7 preproducción, producción y/o postproducción de contenido sonoro, audiovisual o digital. | Elaborar un informe técnico mensual que apoye la labor de la supervisión en los contratos de central de medios. | 2026-06-20 | 95%
1584 | 2401 | GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | AUDITORIA CONTRALORIA PDVCF 2025 Código 32 | 3.2.4.7 Hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación financiera y operativa del contrato No. 928 de 2022. | Realizar un análisis Técnico de los bienes a adecuar en el proceso de Unidades Móviles, incluyendo su amortización, vida útil y posibilidad de reversión a la entidad | 2026-06-20 | 85%
1584 | 2402 | GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | AUDITORIA CONTRALORIA PDVCF 2025 Código 32 | 3.2.4.7 Hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación financiera y operativa del contrato No. 928 de 2022. | Actualizar el procedimiento GSDC-PR-2 incorporando el documento Ciclos de operación de los Buses del Cuidado, basado en criterios técnicos de ubicación, frecuencia, cobertura, calidad del servicio, uso y deterioro de los elementos operativos. | 2026-06-20 | 90%
1585 | 2403 | GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | AUDITORIA CONTRALORIA PDVCF 2025 Código 32 | 3.2.4.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $337.058.661 m/cte. y presunta incidencia disciplinaria por gestión antieconómica e ineficiente, al omitir el principio de legalidad del gasto en el pago efectuado sobre el alistamiento y la adecuación de bienes, unidades móviles, sin recibir o percibir compensación o contraprestación alguna por parte del contratista en el contrato 928 del 2022 | Elaborar un análisis técnico sobre los costos de custodia y depreciación de los bienes frente al alquiler, como insumo técnico para la contratación de Unidades Móviles. | 2026-06-20 | 90%
1585 | 2404 | GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | AUDITORIA CONTRALORIA PDVCF 2025 Código 32 | 3.2.4.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $337.058.661 m/cte. y presunta incidencia disciplinaria por gestión antieconómica e ineficiente, al omitir el principio de legalidad del gasto en el pago efectuado sobre el alistamiento y la adecuación de bienes, unidades móviles, sin recibir o percibir compensación o contraprestación alguna por parte del contratista en el contrato 928 del 2022 | Realizar mesas de trabajo semestrales con los equipos técnico, jurídico y financiero de la Dirección del Sistema de Cuidado para hacer seguimiento a la ejecución del contrato de Unidades Móviles. | 2026-06-20 | 75%
1598 | 2419 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Gestión del Talento Humano, I ciclo 2025 - PAA 2025 | Auditoría Interna de Cumplimiento. Gestión de Talento Humano, primer ciclo 2025 3.2.2. Incumplimiento (I-03-GTH-2025): Revisión anual política- GTH-PLT-1 - Política antisoborno- V1. Condición: De acuerdo con la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, y conforme a las evidencias remitidas por la Dirección de Talento Humano, se identificó que no se ha llevado a cabo la revisión anual estipulada en el numeral 13 de la Política GTH-PLT-1 - Política Antisoborno - V1. Esta omisión en la revisión periódica contraviene el compromiso de la entidad con la mejora continua de su sistema de gestión antisoborno y la eficacia de sus mecanismos de prevención de la corrupción. | Realizar una mesa de trabajo para la determinar la necesidad de actualizar la Política Antisoborno | 2025-12-31 | 95%
1603 | 2426 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Gestión del Talento Humano, I ciclo 2025 - PAA 2025 | Auditoría Interna de Cumplimiento. Gestión de Talento Humano, primer ciclo 2025 3.5.5. Incumplimiento (I-08-GTH-2025): Deficiencias Sistémicas en el Cumplimiento del Procedimiento de Desvinculación de Personal (GTH-PR-25). Condición: De acuerdo con la prueba de recorrido aplicada a una muestra de tres (3) funcionarias desvinculadas en el periodo auditado (noviembre de 2024 a abril de 2025), y conforme a la información suministrada por la Dirección de Talento Humano mediante correo electrónico del 5 de junio de 2025, se evidencian incumplimientos generalizados y la ausencia de soportes o evidencias que validen la ejecución de múltiples actividades críticas establecidas en el Procedimiento de Desvinculación de Personal (GTH-PR-25): A. Omisión en la Comunicación de Desvinculación a Dependencias (Actividad No. 11): No se evidenció el cumplimiento de la Actividad No. 11, la cual establece el envío de un correo electrónico a todas las dependencias de la entidad para informar la desvinculación. La Dirección de Talento Humano manifestó que esta comunicación se limita únicamente a la jefe directa de la persona saliente, contraviniendo el procedimiento. Esta situación puede generar desconocimiento inter-dependencias sobre la ausencia del funcionario y sus responsabilidades. b. Omisión en el Reporte de Novedad de Retiro a Nómina (Actividad No. 12): No se cuenta con soportes y/o evidencias que permitan validar el cumplimiento de la Actividad No. 12, que exige reportar al equipo de nómina la novedad de retiro para su inclusión en la nómina correspondiente. La ausencia de este reporte formal expone a la entidad a riesgos financieros y administrativos. c. Omisión en la Expedición y Envío de Certificación Laboral (Actividad No. 16): No se evidenció soporte alguno de expedición y envío por parte de la administración al servidor o servidora pública saliente de su certificación laboral correspondiente, según lo exige la Actividad No. 16. La falta de este documento esencial puede generar reclamaciones y posibles sanciones laborales. Las deficiencias identificadas en estas actividades clave del procedimiento de desvinculación demuestran una aplicación inconsistente del control interno establecido, impactando la formalidad, la trazabilidad y la conformidad del proceso con la normativa interna y externa. | Actualizar el Procedimiento de Desvinculación de Personal (GTH-PR-25) | 2025-12-31 | 95%
1630 | 2458 | GESTION DOCUMENTAL | AC Evaluación a la gestión de PQRSDF I semestre de 2025 PAA 2025 | 3.1.12. Incumplimiento (I-03-GD-2025): Inoportuno cargue de las pruebas de envío de notificación al ciudadano en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. Condición: De acuerdo con la muestra seleccionada de PQRSDF del primer semestre del 2025, se evidenció que en el 40% de las peticiones validadas, el soporte del envío por correo electrónico certificado fue cargado por fuera de los términos previstos en el procedimiento interno (…). Adicionalmente, cabe mencionar que el hallazgo también responde a la inefectividad del plan de mejoramiento ID1469 debido a la persistencia de las deficiencias en el cargue oportuno del soporte de notificación de respuesta a la/el peticionaria (o). | Identificar y formalizar un riesgo estratégico relacionados con la gestión y trámite de comunicaciones oficiales. PRODUCTO: Riesgo INDICADOR: Un riesgo identificado y formalizado | 2026-04-30 | 0%
1653 | 2492 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | ABR Procesos Promoción del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias PAA 2025 | Incumplimiento (I-02-DEVyAJ-2025): Presentación de Informe de Evaluación y Balance de Implementación del Sistema SOFIA durante los tres (3) primeros meses de cada Año al Concejo de Bogotá | Diseñar e implementar un cronograma interno de trabajo para la elaboración del Informe de Evaluación y Balance de implementación del Sistema SOFIA, a fin de garantizar la entrega oportuna del informe dentro del plazo normativo establecido | 2026-06-30 | 65%
1655 | 2494 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | ABR Procesos Promoción del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias PAA 2025 | Incumplimiento (I-04-DEVyAJ-2025): Deber de entregar información para el ejercicio de las funciones de la Oficina De Control Interno | Definir un filtro adicional para revisar y confirmar la accesibilidad de los enlaces y completitud de los archivos remitidos en los ejercicios de auditoria interna | 2026-06-30 | 60%
1656 | 2495 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | ABR Procesos Promoción del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias PAA 2025 | Incumplimiento (I-05-DEVyAJ-2025): Reuniones de los Consejos de Seguridad de Mujeres | Realizar el seguimiento técnico a la circular que emitirá la Secretaría Distrital de Gobierno en la que se reitera a las Alcaldías Locales la necesidad de programar los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres conforme a los tiempos definidos en el Acuerdo 526 de 2013 | 2026-04-30 | 90%
1660 | 2500 | PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | ABR Procesos Promoción del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias PAA 2025 | Incumplimiento (I-11-SFCyO-2025): Elaborar el reglamento del Comité Técnico para la Representación Jurídica | Elaborar el Reglamento para el Comité Técnico para la Representación Jurídica cumpliendo la formalidad de la entidad, definiendo estructura, funciones, sesiones, quórum, mecanismos de seguimiento y actualización. | 2026-06-30 | 0%
1661 | 2501 | PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | ABR Procesos Promoción del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias PAA 2025 | Incumplimiento (I-12-SFCyO-2025): Temporalidades de seguimiento a casos tipificados en riesgo de feminicidio en el servicio Psicosocial y Socio Jurídico. | Realizar capacitación sobre el Manual de Lineamientos Generales a las profesionales de los servicios Psicosocial | 2026-06-30 | 0%
1661 | 2502 | PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | ABR Procesos Promoción del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias PAA 2025 | Incumplimiento (I-12-SFCyO-2025): Temporalidades de seguimiento a casos tipificados en riesgo de feminicidio en el servicio Psicosocial y Socio Jurídico. | Realizar capacitación sobre el Manual de Lineamientos Generales a las profesionales del servicio Socio Jurídico CAF. | 2026-06-30 | 0%
1662 | 2506 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Informe Auditoria Gestión Talento Humano segundo ciclo 2025 PAA 2025 | Incumplimiento (I-01-DTH.2025): Registro de Novedad de Retiro en el Aplicativo por la Integridad Pública - SIGEP Condición: Se determinó el incumplimiento de la obligación legal de registrar la novedad de RETIRO en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) por parte de los funcionarios de planta desvinculados. Del universo de once (11) funcionarios que cesaron su vínculo laboral entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de octubre de 2025, se constató que seis (06) de ellos no realizaron el registro obligatorio de retiro en el SIGEP. En contraste, solo cinco (5) funcionarios cumplieron oportunamente con dicho reporte | Implementar un formato de comunicación del acto administrativo de retiro en el que se le señale la totalidad de las actuaciones que debe adelantar para el retiro, incluida la Declaración de información de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta SIGEP. Ley 2013 de 2019, señalando las consecuencias de no efectuar el deber legal | 2026-06-30 | 0%
1662 | 2507 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Informe Auditoria Gestión Talento Humano segundo ciclo 2025 PAA 2025 | Incumplimiento (I-01-DTH.2025): Registro de Novedad de Retiro en el Aplicativo por la Integridad Pública - SIGEP Condición: Se determinó el incumplimiento de la obligación legal de registrar la novedad de RETIRO en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) por parte de los funcionarios de planta desvinculados. Del universo de once (11) funcionarios que cesaron su vínculo laboral entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de octubre de 2025, se constató que seis (06) de ellos no realizaron el registro obligatorio de retiro en el SIGEP. En contraste, solo cinco (5) funcionarios cumplieron oportunamente con dicho reporte | Sensibilizar al inicio del año y en las jornadas de inducción y reinducción a las y los servidores respecto a la obligatoriedad del reporte de información en las diferentes plataformas (SIGEP SIDEAP) de acuerdo con la normatividad vigente. | 2026-06-30 | 0%
1663 | 2510 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Informe Auditoria Gestión Talento Humano segundo ciclo 2025 PAA 2025 | Incumplimiento (I-02-DTH y DC -2025): Omisión en el Registro de la Declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Condición: Se constató un incumplimiento normativo de carácter objetivo y generalizado por parte de los servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer en su deber de registrar la Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en el aplicativo por la Integridad Pública (SIGEP II), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 830 de 2021. La verificación, con corte al 20 de noviembre de 2025, evidenció lo siguiente: • Ninguno de los dieciséis (16) directivos verificados (Secretaría, Subsecretarías y Direcciones) que tienen asignadas o delegadas funciones consideradas PEP (dirección general, formulación de políticas, manejo de bienes/dinero público, etc.) reportó su declaración en el Aplicativo por la Integridad Pública. • La omisión de algunos cargos directivos obligados materializa una ausencia de control y seguimiento efectivo por parte de la Dirección de Talento Humano (DTH) y el área de Contratación. • Se encontró que once (11) funcionarios no directivos (10 contratistas y 1 empleado público auxiliar administrativo) habían registrado su declaración PEP, lo cual no corresponde al universo de directivos obligados y pone en riesgo la fiabilidad de la información pública. | Actualización de la comunicación de nombramiento en la que se informe, en el caso específico del empleo catalogado como PEP, la obligatoriedad de efectuar el reporte. Formato de comunicación de nombramiento en empleo catalogado como PEP, | 2026-06-30 | 0%
1663 | 2511 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Informe Auditoria Gestión Talento Humano segundo ciclo 2025 PAA 2025 | Incumplimiento (I-02-DTH y DC -2025): Omisión en el Registro de la Declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Condición: Se constató un incumplimiento normativo de carácter objetivo y generalizado por parte de los servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer en su deber de registrar la Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en el aplicativo por la Integridad Pública (SIGEP II), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 830 de 2021. La verificación, con corte al 20 de noviembre de 2025, evidenció lo siguiente: • Ninguno de los dieciséis (16) directivos verificados (Secretaría, Subsecretarías y Direcciones) que tienen asignadas o delegadas funciones consideradas PEP (dirección general, formulación de políticas, manejo de bienes/dinero público, etc.) reportó su declaración en el Aplicativo por la Integridad Pública. • La omisión de algunos cargos directivos obligados materializa una ausencia de control y seguimiento efectivo por parte de la Dirección de Talento Humano (DTH) y el área de Contratación. • Se encontró que once (11) funcionarios no directivos (10 contratistas y 1 empleado público auxiliar administrativo) habían registrado su declaración PEP, lo cual no corresponde al universo de directivos obligados y pone en riesgo la fiabilidad de la información pública. | Sensibilizar al inicio del año y en las jornadas de inducción y reinducción a las y los servidores respecto a la obligatoriedad del reporte de información en las diferentes plataformas (SIGEP SIDEAP) de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de para evitar registros erróneos por parte de personal no obligado, asegurando la calidad de los datos reportados al Gobierno Nacional. Comunicación informativa | 2026-12-31 | 0%
1665 | 2513 | GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | AC Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - PAA 2025 | 3.5.8. Incumplimiento (I-04 – SIDICU-2025), correspondiente a la omisión de evidencias y/o soportes de la actividad 2.1 del componente 6 del PTEP. La verificación adelantada por la Oficina de Control Interno (OCI) el 13/11/2025 al repositorio SharePoint (OneDrive) suministrado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) evidenció que para la Actividad 2.1. del Componente 6 ("Participación e Innovación en la Gestión Pública"), no se cuenta con ninguna información ni soporte cargado en el medio oficial de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública. La falta de soportes y/o evidencias es total, por lo cual la OCI no puede constatar la ejecución de la acción propuesta en el PTEP conforme a la programación y al medio de verificación establecido. | Diseñar e implementar un mecanismo de verificación previo al cargue de la información en la carpeta compartida, mediante una lista de chequeo, que permita confirmar la completitud y pertinencia de las evidencias y documentos soporte exigidos para el reporte del PTEP, asegurando su revisión y aprobación antes de su remisión. | 2026-12-31 | 25%
1666 | 2514 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | 3.5.5. Incumplimiento (I-02-OAP-2025): Programación establecida para la actividad 2.1 del componente 2 para el segundo cuatrimestre del 2025. | Implementar un procedimiento de seguimiento y ajuste del cronograma del PTEP, liderado por la Oficina Asesora de Planeación, que garantice que cualquier reprogramación de actividades se realice de manera formal y oportuna en el programa aprobado, y que el seguimiento cuatrimestral verifique el cargue completo y oportuno de los productos finales y medios de verificación definidos. Producto: Procedimiento implementado y socializado Indicador: (Procedimiento a implementar / procedimiento proyectado a implementar)*100% | 2026-04-30 | 100%
1667 | 2515 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | 3.5.7. Incumplimiento (I-03-OAP-2025): Evidencias insuficientes para demostrar la ejecución de actividad 6.1 del componente 2 del PTEP. | Verificar las evidencias mínimas para las actividades del PTEP, con el fin de velar el cargue oportuno, completo y coherente de las evidencias y garantizar la trazabilidad y validación efectiva del cumplimiento de las actividades programadas. PRODUCTO: Verificación mediante acta o correo electrónico INDICADOR: (Verificación realizada/proyectada)*100% | 2026-12-01 | 0%
1668 | 2516 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | 3.6.15. Incumplimiento (I-06-Varios-2025): No se efectúo el cargue del acta cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Implementar un mecanismo interno de seguimiento y verificación cuatrimestral al cargue de evidencias de seguimiento a riesgos en el aplicativo LUCHA, que incluya alertas previas a los vencimientos, validación posterior del registro por parte de la segunda línea de defensa. PRODUCTO Mecanismo de seguimiento y verificación implementado INDICADOR (mecanismo de verificación y seguimiento implementado / mecanismo de verificación y seguimiento proyectado a implementar)*100% | 2026-09-30 | 0%
1669 | 2517 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | 3.3.1. Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas, verificando el cargue adecuado de las evidencias correspondientes al proceso de direccionamiento estratégico. PRODUCTO Soportes del seguimiento trimestral al cargue de las evidencias al cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas INDICADOR (Número de seguimientos efectuados / seguimientos programados) 100 % | 2026-09-30 | 35%
1672 | 2520 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - PAA 2025 | 3.6.15. Incumplimiento (I-06-Varios-2025): No se efectúo el cargue del acta cuatrimestral de seguimiento a riesgos. Condición No. 1: En la verificación realizada a los controles asociados a riesgos de corrupción, se identificaron incumplimientos relacionados con la ausencia de cargue del seguimiento cuatrimestral en el aplicativo LUCHA: Control ID 6290: Aunque fue implementado el 01/01/2025, no presenta el cargue del seguimiento cuatrimestral correspondiente. A la fecha de la verificación, no existe evidencia documental que permita confirmar la ejecución del seguimiento requerido. | Realizar y registrar de manera cuatrimestral en el aplicativo LUCHA el seguimiento del Control ID 6290, conforme a los lineamientos definidos para los controles asociados a riesgos de corrupción. | 2026-12-31 | 0%
1673 | 2521 | GESTION TALENTO HUMANO | Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos | Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos (2025- II) 3.3.1. Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. Condición: De acuerdo con la revisión que adelantó la Oficina de Control Interno mediante el aplicativo “Lucha” a corte del 12 de diciembre del 2025, se identificaron nueve (9) acciones en los cuales se ha superado los tiempos para la ejecución de las acciones de mejora y no se ha logrado dar cumplimiento a lo propuesto, por lo cual, se determina que las acciones de mejora que se relaciona a continuación se encuentran INCUMPLIDAS: Acciones que vencieron hace más de tres (3) meses: … ▪ Gestión del Talento Humano- Plan de mejoramiento ID1481 (Acción 2264): La acción se venció el 30/03/2025, sin embargo, no presenta ningún avance en el aplicativo “Lucha” (0%). … Acciones que vencieron hace menos de dos (2) meses: … ▪ Gestión del Talento Humano- Plan de mejoramiento ID1601 (Acción 2423): La acción se venció el 31/10/2025, sin embargo, no se ha terminado de culminar, por lo cual, presenta un avance en el aplicativo “Lucha” del 50%. | Realizar seguimiento bimestral a la ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento, resultado de las diferentes fuentes de mejora, las cuales se encuentran registradas en el aplicativo Lucha. | 2026-12-31 | 0%
1673 | 2522 | GESTION TALENTO HUMANO | Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos | Auditoría Interna de seguimiento Planes de Mejoramiento externos e internos (2025- II) 3.3.1. Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. Condición: De acuerdo con la revisión que adelantó la Oficina de Control Interno mediante el aplicativo “Lucha” a corte del 12 de diciembre del 2025, se identificaron nueve (9) acciones en los cuales se ha superado los tiempos para la ejecución de las acciones de mejora y no se ha logrado dar cumplimiento a lo propuesto, por lo cual, se determina que las acciones de mejora que se relaciona a continuación se encuentran INCUMPLIDAS: Acciones que vencieron hace más de tres (3) meses: … ▪ Gestión del Talento Humano- Plan de mejoramiento ID1481 (Acción 2264): La acción se venció el 30/03/2025, sin embargo, no presenta ningún avance en el aplicativo “Lucha” (0%). … Acciones que vencieron hace menos de dos (2) meses: … ▪ Gestión del Talento Humano- Plan de mejoramiento ID1601 (Acción 2423): La acción se venció el 31/10/2025, sin embargo, no se ha terminado de culminar, por lo cual, presenta un avance en el aplicativo “Lucha” del 50%. | Envío de correos mensuales, para generar alerta de las actividades a realizar y su fecha de vencimiento | 2026-12-31 | 0%
1675 | 2525 | TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, GÉNERO Y POBLACIONAL DIFERENCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL | AS Planes de Mejoramiento externos e internos (2025- II) PAA 2025 | 3.3.1. Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Realizar seguimiento bimensual al cumplimiento de los tiempos establecidos para las acciones de mejora cuando se presenten, mediante mesas de trabajo internas del procedimiento con el fin de prevenir su incumplimiento y garantizar su ejecución. Producto: Mesas internas de seguimiento para las acciones de mejora relacionadas con el procedimiento de Asistencia técnica a los sectores de la Administración Distrital para la transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional - diferencial. Indicador: Número mesas internas de seguimiento programadas para las acciones de mejora relacionadas con el procedimiento de Asistencia técnica a los sectores de la Administración Distrital para la transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional - diferencial. Sobre Número mesas internas de seguimiento realizadas para las acciones de mejora relacionadas con el procedimiento en mención. | 2026-06-30 | 35%
1676 | 2526 | GESTION CONTRACTUAL | AC Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - PAA 2025 | 3.6.10. Incumplimiento (I-05-GC-2025): Control sin evidencia de ejecución cargada en el aplicativo LUCHA. | El Director de Contratación realizara seguimiento interno a la publicación de evidencias para la ejecución de los controles. Acta de Reunión Producto: Acta de Reunión cuatrimestral Indicador: Acta de Reunión realizada/ Reunión programada | 2026-12-31 | 0%
1677 | 2527 | GESTION CONTRACTUAL | AC Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - PAA 2025 | 3.6.15. Incumplimiento (I-06-Varios-2025): No se efectúo el cargue del acta cuatrimestral de seguimiento a riesgos | El encargado del seguimiento al riesgo verificara la publicación del Acta de Riesgos el cual se verá reflejado a través de correo electrónico dirigido al Director de Contratación. | 2026-12-31 | 0%
1689 | 2528 | GESTION CONTRACTUAL | AC Evaluación sobre la gestión contractual, segundo ciclo 2025 - PAA 2025 | 3.4.1. Incumplimiento (I-01-GC-2025) Uso documentos formalizados Formato GD-FO-32 - ACTA DE REUNION (INTERNAS Y EXTERNAS) - V5 para el Comité de Contratación Condición: De la información remitida por la Dirección de Contratación mediante donde se da acceso al enlace Actas Comité de Contratación 2025: https://secretariadistritaldmy. sharepoint.com/my id=%2Fpersonal%2Fmagarzon%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F COMIT%C3%89%20CONTRATACI%C3%93N%202025&viewid=9468bb46%2D0f91%2D4d81%2D8 793%2Df2632a4a282d&source=waffle Se evidencia un universo de cincuenta y un (51) actas del comité de contratación. De acuerdo a lo anunciado en el memorando de radicado: 3-2025-004994 de fecha: 03-12-2025 y el alcance de la presente auditoria; se verificaron aquellas actas, correspondientes a los meses de octubre y noviembre (actas 42 a 49). Encontrando que el formato actualizado en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión – LUCHA – KAWAK es el GD-FO-32 - ACTA DE REUNION (INTERNAS Y EXTERNAS) - V5 cuya fecha de emisión e implementación es del 27/03/2025. Por lo que las actas diligenciadas y suscritas posteriores a esta fecha, deben ir en el formato de la versión No. 5. Así las cosas, de las OCHO (08) actas objeto de verificación, se evidencia que ninguna cumple con la utilización del formato dispuesto en el aplicativo LUCHA para las actas de reuniones internas y externas ni registradas en los formatos vigentes de acuerdo con las fechas de realización así: Tabla No. 03. Relación Actas utilizando Formato cargado en KAWAK GD-FO-32 - ACTA DE REUNION (INTERNAS Y EXTERNAS) - V5 | Adoptar de manera permanente la elaboración de las actas del Comité de Contratación en los formatos oficiales de la SDMUJER disponibles en la plataforma KAWAK | 2026-12-31 | 0%
1689 | 2529 | GESTION CONTRACTUAL | AC Evaluación sobre la gestión contractual, segundo ciclo 2025 - PAA 2025 | 3.4.1. Incumplimiento (I-01-GC-2025) Uso documentos formalizados Formato GD-FO-32 - ACTA DE REUNION (INTERNAS Y EXTERNAS) - V5 para el Comité de Contratación Condición: De la información remitida por la Dirección de Contratación mediante donde se da acceso al enlace Actas Comité de Contratación 2025: https://secretariadistritaldmy. sharepoint.com/my id=%2Fpersonal%2Fmagarzon%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F COMIT%C3%89%20CONTRATACI%C3%93N%202025&viewid=9468bb46%2D0f91%2D4d81%2D8 793%2Df2632a4a282d&source=waffle Se evidencia un universo de cincuenta y un (51) actas del comité de contratación. De acuerdo a lo anunciado en el memorando de radicado: 3-2025-004994 de fecha: 03-12-2025 y el alcance de la presente auditoria; se verificaron aquellas actas, correspondientes a los meses de octubre y noviembre (actas 42 a 49). Encontrando que el formato actualizado en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión – LUCHA – KAWAK es el GD-FO-32 - ACTA DE REUNION (INTERNAS Y EXTERNAS) - V5 cuya fecha de emisión e implementación es del 27/03/2025. Por lo que las actas diligenciadas y suscritas posteriores a esta fecha, deben ir en el formato de la versión No. 5. Así las cosas, de las OCHO (08) actas objeto de verificación, se evidencia que ninguna cumple con la utilización del formato dispuesto en el aplicativo LUCHA para las actas de reuniones internas y externas ni registradas en los formatos vigentes de acuerdo con las fechas de realización así: Tabla No. 03. Relación Actas utilizando Formato cargado en KAWAK GD-FO-32 - ACTA DE REUNION (INTERNAS Y EXTERNAS) - V5 | Verificar previo a cada sesión del Comité el uso del formato vigente en KAWAK. | 2026-12-31 | 0%
1691 | 2531 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.2. con presunta incidencia Fiscal en cuantía de $23.609.388 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de mayores valores en el contrato 1034 de 2024. | Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico-económicas, con participación de la Dirección de Contratación, para construir y documentar una justificación consolidada de los criterios de variación de ítems, precios y condiciones contractuales. Indicador: Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios realizadas / Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios programadas | 2026-12-04 | 0%
1691 | 2532 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.2. con presunta incidencia Fiscal en cuantía de $23.609.388 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de mayores valores en el contrato 1034 de 2024. | Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales. Indicador: Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado | 2026-12-04 | 0%
1693 | 2534 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.4. con presunta incidencia disciplinaria por la falta de supervisión y la no implementación de las buenas prácticas de manufactura en la Casa Refugio bajo contrato 946 de 2025. | Realizar (1) una mesa de trabajo técnica para revisar y actualizar el instrumento de supervisión de las buenas prácticas de manufactura aplicable a la Casa Refugio, e implementar el instrumento ajustado con seguimiento trimestral para garantizar la adecuada evidencia del proceso de supervisión. Indicador: Acciones de seguimiento realizadas / Acciones de seguimiento programadas | 2026-07-15 | 0%
1694 | 2536 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No 3.2.5. por omisiones en la planeación, regulación y supervisión de la Estrategia de Autonomía Económica en el marco de la operación de las Casas Refugio, que impidieron su incorporación como componente formal y obligatorio dentro de la Ruta Única de Atención y de los protocolos contractuales, limitando así la integralidad de la atención a mujeres víctimas de violencia. | Realizar un espacio de acompañamiento mensual de la Estrategia de Autonomía Económica con la Estrategia de Casas Refugio que permita la implementación y seguimiento de la ruta de la Estrategia de Autonomía Económica en las Casas Refugio con las mujeres acogidas, iniciando a partir del mes de febrero de 2026. Indicador: Espacios de acompañamiento realizados / Espacios de acompañamiento programados | 2026-07-31 | 40%
1695 | 2537 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.6. con incidencia disciplinaria por la no puesta en producción (Funcionamiento), el módulo de registro y consulta de la atención de la población acogida en la estrategia de Casas de Refugio. | Formalizar los requerimientos sobre el simisional 2.0 para el registro de información de la Estrategia Casas Refugio, a traves de historias de usuario ante la Oficina Asesora de Planeación Indicador: Historias de uso formalizadas / Historias de uso programadas | 2026-05-31 | 0%
1695 | 2538 | GESTION TECNOLOGICA | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.6. con incidencia disciplinaria por la no puesta en producción (Funcionamiento), el módulo de registro y consulta de la atención de la población acogida en la estrategia de Casas de Refugio. | Atender los requerimientos formalizados por parte de la Estrategia Casas Refugio, ejecutando las actividades de desarrollo, pruebas y puesta en producción de las funcionalidades descritas en las historias de usuario, una vez se cuente con la aprobación formal de la Estrategia para el paso a producción. Indicador: Aplicativo con ajustes realizados / Aplicativo con ajustes programados | 2026-07-01 | 0%
1681 | 2548 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-06-GTH-2025): Normativo del Plan de Trabajo Anual del SGSST. Se evidenció la existencia del documento denominado “Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 2025”, emitido por la Dirección de Talento Humano con fecha 26 de junio de 2025, versión 01, código GTH-PL-4. El documento incluye: Actividades detalladas por componente del SG-SST. Cronograma de ejecución mensual. Responsables asignados por rol institucional. Referencia normativa al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Seguimiento operativo evidenciado en las actas COPASST (Actas 02 a 08). Sin embargo, el documento no cuenta con la firma del Representante Legal (Secretaría de Despacho o su delegada), como lo exige el estándar 2.6.2 de la Resolución 0312 de 2019. Además, aunque el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó los planes institucionales el 29 de enero de 2025, dicha aprobación antecede la fecha de emisión del plan (junio) y no se encuentra referenciada ni anexada dentro del documento, lo que impide verificar si el contenido aprobado corresponde efectivamente a la versión vigente. Por otra parte, no se evidencia trazabilidad presupuestal: el plan menciona fuentes genéricas como “recursos propios”, “ARL” o “contrato”, pero no especifica montos, partidas ni mecanismos de control financiero. Tampoco se vinculan soportes contables o reportes de ejecución presupuestal que permitan verificar el uso de los recursos asignados. | Gestionar la firma de la representante legal en el plan de trabajo anual para la vigencia 2026 | 2026-06-30 | 0%
1681 | 2549 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-06-GTH-2025): Normativo del Plan de Trabajo Anual del SGSST. Se evidenció la existencia del documento denominado “Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 2025”, emitido por la Dirección de Talento Humano con fecha 26 de junio de 2025, versión 01, código GTH-PL-4. El documento incluye: Actividades detalladas por componente del SG-SST. Cronograma de ejecución mensual. Responsables asignados por rol institucional. Referencia normativa al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Seguimiento operativo evidenciado en las actas COPASST (Actas 02 a 08). Sin embargo, el documento no cuenta con la firma del Representante Legal (Secretaría de Despacho o su delegada), como lo exige el estándar 2.6.2 de la Resolución 0312 de 2019. Además, aunque el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó los planes institucionales el 29 de enero de 2025, dicha aprobación antecede la fecha de emisión del plan (junio) y no se encuentra referenciada ni anexada dentro del documento, lo que impide verificar si el contenido aprobado corresponde efectivamente a la versión vigente. Por otra parte, no se evidencia trazabilidad presupuestal: el plan menciona fuentes genéricas como “recursos propios”, “ARL” o “contrato”, pero no especifica montos, partidas ni mecanismos de control financiero. Tampoco se vinculan soportes contables o reportes de ejecución presupuestal que permitan verificar el uso de los recursos asignados. | Consolidar la trazabilidad presupuestal en una matriz con el seguimiento de la ejecución de los contratos | 2026-12-31 | 0%
1682 | 2550 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-07-GTH-2025): Impacto y adherencia del Programa de Capacitación de SG-SST 2025. Se solicitó la entrega del Programa anual de capacitación SG-SST 2025, junto con sus soportes de ejecución, incluyendo listas de asistencia, materiales, certificados, y evidencias de inducción, reinducción y capacitaciones dirigidas a servidoras/es, contratistas e integrantes de los comités reglamentarios del sistema (COPASST y Comité de Convivencia Laboral). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el Programa Anual de Capacitación SG-SST 2025 junto con múltiples soportes de ejecución (cronograma, piezas gráficas, presentaciones, registros de asistencia y actas). Se evidenció la realización de al menos 18 acciones formativas entre enero y septiembre, incluyendo sesiones dirigidas a servidoras/es, contratistas, brigadistas emocionales, COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, la participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas frente a los requisitos normativos: - La participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. - No se entregaron certificados individuales ni soportes completos de inducción y reinducción. - No se presentó evidencia de evaluación de eficacia de las capacitaciones. Incumplimiento (I-07-GTH-2025): Impacto y adherencia del Programa de Capacitación de SG-SST 2025. Se solicitó la entrega del Programa anual de capacitación SG-SST 2025, junto con sus soportes de ejecución, incluyendo listas de asistencia, materiales, certificados, y evidencias de inducción, reinducción y capacitaciones dirigidas a servidoras/es, contratistas e integrantes de los comités reglamentarios del sistema (COPASST y Comité de Convivencia Laboral). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el Programa Anual de Capacitación SG-SST 2025 junto con múltiples soportes de ejecución (cronograma, piezas gráficas, presentaciones, registros de asistencia y actas). Se evidenció la realización de al menos 18 acciones formativas entre enero y septiembre, incluyendo sesiones dirigidas a servidoras/es, contratistas, brigadistas emocionales, COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, la participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas frente a los requisitos normativos: - La participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. - No se entregaron certificados individuales ni soportes completos de inducción y reinducción. - No se presentó evidencia de evaluación de eficacia de las capacitaciones. | En reunión de directivas MIPG, realizar la sensibilización a las jefes de área para que incentive a sus colaboradoras y colaboradores sobre la participación en las capacitaciones SST. | 2026-12-30 | 0%
1682 | 2551 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-07-GTH-2025): Impacto y adherencia del Programa de Capacitación de SG-SST 2025. Se solicitó la entrega del Programa anual de capacitación SG-SST 2025, junto con sus soportes de ejecución, incluyendo listas de asistencia, materiales, certificados, y evidencias de inducción, reinducción y capacitaciones dirigidas a servidoras/es, contratistas e integrantes de los comités reglamentarios del sistema (COPASST y Comité de Convivencia Laboral). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el Programa Anual de Capacitación SG-SST 2025 junto con múltiples soportes de ejecución (cronograma, piezas gráficas, presentaciones, registros de asistencia y actas). Se evidenció la realización de al menos 18 acciones formativas entre enero y septiembre, incluyendo sesiones dirigidas a servidoras/es, contratistas, brigadistas emocionales, COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, la participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas frente a los requisitos normativos: - La participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. - No se entregaron certificados individuales ni soportes completos de inducción y reinducción. - No se presentó evidencia de evaluación de eficacia de las capacitaciones. Incumplimiento (I-07-GTH-2025): Impacto y adherencia del Programa de Capacitación de SG-SST 2025. Se solicitó la entrega del Programa anual de capacitación SG-SST 2025, junto con sus soportes de ejecución, incluyendo listas de asistencia, materiales, certificados, y evidencias de inducción, reinducción y capacitaciones dirigidas a servidoras/es, contratistas e integrantes de los comités reglamentarios del sistema (COPASST y Comité de Convivencia Laboral). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el Programa Anual de Capacitación SG-SST 2025 junto con múltiples soportes de ejecución (cronograma, piezas gráficas, presentaciones, registros de asistencia y actas). Se evidenció la realización de al menos 18 acciones formativas entre enero y septiembre, incluyendo sesiones dirigidas a servidoras/es, contratistas, brigadistas emocionales, COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, la participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas frente a los requisitos normativos: - La participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. - No se entregaron certificados individuales ni soportes completos de inducción y reinducción. - No se presentó evidencia de evaluación de eficacia de las capacitaciones. | Implementar para SST el formato GTH-FO-82 Evaluación de la jornada de capacitación. | 2026-06-30 | 0%
1682 | 2552 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-07-GTH-2025): Impacto y adherencia del Programa de Capacitación de SG-SST 2025. Se solicitó la entrega del Programa anual de capacitación SG-SST 2025, junto con sus soportes de ejecución, incluyendo listas de asistencia, materiales, certificados, y evidencias de inducción, reinducción y capacitaciones dirigidas a servidoras/es, contratistas e integrantes de los comités reglamentarios del sistema (COPASST y Comité de Convivencia Laboral). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el Programa Anual de Capacitación SG-SST 2025 junto con múltiples soportes de ejecución (cronograma, piezas gráficas, presentaciones, registros de asistencia y actas). Se evidenció la realización de al menos 18 acciones formativas entre enero y septiembre, incluyendo sesiones dirigidas a servidoras/es, contratistas, brigadistas emocionales, COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, la participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas frente a los requisitos normativos: - La participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. - No se entregaron certificados individuales ni soportes completos de inducción y reinducción. - No se presentó evidencia de evaluación de eficacia de las capacitaciones. Incumplimiento (I-07-GTH-2025): Impacto y adherencia del Programa de Capacitación de SG-SST 2025. Se solicitó la entrega del Programa anual de capacitación SG-SST 2025, junto con sus soportes de ejecución, incluyendo listas de asistencia, materiales, certificados, y evidencias de inducción, reinducción y capacitaciones dirigidas a servidoras/es, contratistas e integrantes de los comités reglamentarios del sistema (COPASST y Comité de Convivencia Laboral). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó el Programa Anual de Capacitación SG-SST 2025 junto con múltiples soportes de ejecución (cronograma, piezas gráficas, presentaciones, registros de asistencia y actas). Se evidenció la realización de al menos 18 acciones formativas entre enero y septiembre, incluyendo sesiones dirigidas a servidoras/es, contratistas, brigadistas emocionales, COPASST y Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, la participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. Sin embargo, se identifican las siguientes brechas frente a los requisitos normativos: - La participación efectiva fue de 406 personas, frente a una proyección de 3.499 asistentes, lo que representa un 11,6% de cumplimiento. - No se entregaron certificados individuales ni soportes completos de inducción y reinducción. - No se presentó evidencia de evaluación de eficacia de las capacitaciones. | Generación de Reporte semestral de Asistencia a capacitaciones de servidores y contratistas por área remitidos a las Jefes de Área | 2026-12-30 | 0%
1683 | 2553 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-08-GTH-2025): Notificación perfiles de cargo al médico ocupacional. La Secretaría Distrital de la Mujer entregó el profesiograma institucional actualizado (versión 3, noviembre 2024), elaborado por el médico especialista con licencia vigente en Salud Ocupacional (Resolución 12700 de 2017). El documento incluye la matriz de riesgo biomédico, categorías ocupacionales, periodicidad de exámenes médicos, pruebas complementarias y procedimiento administrativo para su aplicación. Sin embargo, no se evidencia la comunicación formal, trazable y completa de los perfiles de cargo al médico ocupacional, ni la entrega de información complementaria como indicadores epidemiológicos, estudios de higiene o resultados de vigilancia. | Incluir en la Guía para exámenes médicos ocupacionales y diagnóstico condiciones de salud, emitir mediante correo electrónico oficial los insumos requeridos a la IPS según la Resolución 1843 de 2025 | 2026-06-30 | 0%
1684 | 2554 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-09-GTH-2025): Cobertura de Programas de Vigilancia Epidemiológica y Mediciones Ambientales. Se evidencian avances en la implementación de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) en la Secretaría Distrital de la Mujer, específicamente en riesgo psicosocial y desórdenes músculo-esqueléticos (DME). También se cuenta con informes técnicos de medición ambiental en iluminación (sede Rafael Uribe) y ruido (sede Fontibón). Sin embargo, la cobertura es limitada a una sola sede por cada tipología evaluada, lo que restringe la representatividad de los resultados: - Solo se cuenta con medición de ruido en una sede administrativa (Fontibón), sin evaluación en otras sedes o áreas operativas. - Solo se presenta informe de iluminación en una sede (Rafael Uribe), sin evidencia de evaluación en otras locaciones institucionales. - No se evidencia informe técnico ergonómico formal, más allá de referencias indirectas en el PVE DME. - Solo se han implementado dos PVE: uno osteomuscular y otro psicosocial. No se evidencia cobertura de otros riesgos prioritarios como visual, cardiovascular, respiratorio, químico o de carga mental, según perfil epidemiológico y matriz de peligros. | Actualizar el Programa de estilos de vida y trabajo saludable para la vigencia 2026 teniendo en cuenta el diagnóstico de condiciones de salud que será entregado por la IPS Reivelt al finalizar el contrato. | 2026-12-30 | 0%
1684 | 2555 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-09-GTH-2025): Cobertura de Programas de Vigilancia Epidemiológica y Mediciones Ambientales. Se evidencian avances en la implementación de los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) en la Secretaría Distrital de la Mujer, específicamente en riesgo psicosocial y desórdenes músculo-esqueléticos (DME). También se cuenta con informes técnicos de medición ambiental en iluminación (sede Rafael Uribe) y ruido (sede Fontibón). Sin embargo, la cobertura es limitada a una sola sede por cada tipología evaluada, lo que restringe la representatividad de los resultados: - Solo se cuenta con medición de ruido en una sede administrativa (Fontibón), sin evaluación en otras sedes o áreas operativas. - Solo se presenta informe de iluminación en una sede (Rafael Uribe), sin evidencia de evaluación en otras locaciones institucionales. - No se evidencia informe técnico ergonómico formal, más allá de referencias indirectas en el PVE DME. - Solo se han implementado dos PVE: uno osteomuscular y otro psicosocial. No se evidencia cobertura de otros riesgos prioritarios como visual, cardiovascular, respiratorio, químico o de carga mental, según perfil epidemiológico y matriz de peligros. | Realizar mediciones ambientales en los lugares en los cuales los valores de las mediciones 2024 arrojaron niveles de riesgo alto de acuerdo con el presupuesto | 2026-12-30 | 0%
1685 | 2556 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-10-GTH-2025): Matriz de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos: Matriz actualizada, que incluya la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en todas las dependencias, con participación del COPASST. La Secretaría Distrital de la Mujer consolidó matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR) para los Grupos de Exposición Similar GES 1 y GES 2, abarcando tareas rutinarias como digitación, uso prolongado de pantallas, posición sedente y movimientos repetitivos. En dichas matrices se identifican peligros biomecánicos y se reportan controles administrativos como “pausas activas de forma autónoma”. Las matrices están actualizadas, con cobertura amplia y alineadas con los procesos misionales y de apoyo. Sin embargo, se evidencian debilidades en la trazabilidad técnica y operativa de los controles reportados: - No se documenta evidencia verificable de la implementación efectiva de las pausas activas ni de su frecuencia o cobertura. - No se registra seguimiento ni evaluación periódica de la eficacia de los controles administrativos frente a los riesgos biomecánicos. - No se articulan los controles con indicadores de impacto, evolución o mejora continua. - No se presenta integración con el Programa de Vigilancia Epidemiológica ni con el plan anual de trabajo del SG-SST. | Implementar el programa de pausas activas y continuar con el registro de indicadores propuestos en el SVE DME y continuar con el seguimiento a la ejecución. | 2026-12-30 | 0%
1686 | 2557 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-11-GTH-2025): Capacitación obligatoria a responsables del SG-SST. Durante la revisión documental no se evidenciaron los cursos de capacitación virtual de 50 horas a los responsables de la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo específicamente los integrantes del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y el comité de convivencia laboral documentos que fueron solicitados en el oficio de solicitud de soportes. | Solicitar a todos los representantes del Comité de convivencia laboral y a las nuevas representantes del COPASST que realicen el curso de 50 Horas SST | 2026-09-30 | 0%
1687 | 2558 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-12-GTH-2025): Reportes e Investigaciones de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (ATEL). La Secretaría Distrital de la Mujer presentó 17 informes de investigación de accidentes laborales correspondientes al periodo septiembre 2024 – agosto 2025, con participación del COPASST, análisis de causas y medidas correctivas. Los documentos incluyen descripción del evento, caracterización de la lesión, codificación según la NTC 3701 y recomendaciones preventivas. La mayoría de los casos fueron investigados dentro del plazo normativo de 15 días hábiles, conforme a la Resolución 1401 de 2007. Sin embargo, se identifican inconsistencias en la trazabilidad oficial frente al certificado de accidentalidad emitido por la ARL Positiva: - Tres casos analizados institucionalmente no figuran en el certificado de la ARL: Sandra Maldonado León (evento del 7/10/2024), Oriana Elizabeth Montoya (evento del 5/09/2025, con documento bloqueado) y Alba Alfonso Acosta (registro del 24/01/2025, sin FURAT ni certificación). - Un caso excede el plazo normativo de investigación: Deisy Viviana Bohórquez Agudelo (evento del 28/07/2025, investigado el 19/08/2025, con 16 días hábiles transcurridos). - No se evidencia un procedimiento interno de validación cruzada entre los reportes institucionales, los registros ARL y el sistema de gestión documental. - La trazabilidad entre el reporte FURAT, el análisis técnico y la certificación oficial presenta vacíos que podrían afectar la consistencia del SG-SST. | Continuar realizando el control mensual a la matriz de seguimiento administrativo que se lleva de los accidentes reportados | 2026-12-30 | 0%
1688 | 2559 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-13-GTH-2025): Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Durante el recorrido de auditoría en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres de Bogotá CIOM, se pudo identificar una inadecuada instrucción de capacitación sobre las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados por el personal de aseo y limpieza bajo las siguientes condiciones: - No se evidenció la hoja de seguridad del producto: “Limpiador desinfectante Multipoderoso”, de la marca Proaseo. - En entrevista con la persona encargada de limpieza y aseo de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres de Bogotá CIOM - Bosa, a la cual se le indicó si tenía conocimiento de primeros auxilios ante una posible ingesta de los productos que se almacenaban en la CIOM, indicó que sí tenía conocimiento sobre cómo reaccionar ante una eventual ingesta del producto; se prosigue con la entrevista donde el auditor pregunta ¿Qué haría usted si, encuentra una persona que haya ingerido un producto químico?, a lo que la contratista, responde..” le daría de inmediato un vaso de agua”. Lo anterior difiere en los establecido en el Numeral 4 de cada hoja de Seguridad, denominado: “Medidas de Primeros Auxilios”. | Solicitar semestralmente a la empresa contratista de aseo y cafetería los soportes de capacitación frente al uso de productos químicos | 2026-12-30 | 0%
1688 | 2560 | GESTION TALENTO HUMANO | AC Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) PAA 2025 | Incumplimiento (I-13-GTH-2025): Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Durante el recorrido de auditoría en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres de Bogotá CIOM, se pudo identificar una inadecuada instrucción de capacitación sobre las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados por el personal de aseo y limpieza bajo las siguientes condiciones: - No se evidenció la hoja de seguridad del producto: “Limpiador desinfectante Multipoderoso”, de la marca Proaseo. - En entrevista con la persona encargada de limpieza y aseo de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres de Bogotá CIOM - Bosa, a la cual se le indicó si tenía conocimiento de primeros auxilios ante una posible ingesta de los productos que se almacenaban en la CIOM, indicó que sí tenía conocimiento sobre cómo reaccionar ante una eventual ingesta del producto; se prosigue con la entrevista donde el auditor pregunta ¿Qué haría usted si, encuentra una persona que haya ingerido un producto químico?, a lo que la contratista, responde..” le daría de inmediato un vaso de agua”. Lo anterior difiere en los establecido en el Numeral 4 de cada hoja de Seguridad, denominado: “Medidas de Primeros Auxilios”. | Actualizar la lista de chequeo de la inspección locativa incluyendo la existencia de todas las hojas de seguridad de acuerdo con los productos utilizados en cada sede | 2026-12-30 | 0%
1696 | 2561 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.7. por deficiente utilización de la capacidad instalada en las Casas Refugio del Distrito que pone en riesgo la protección efectiva de mujeres víctimas de violencia o en riesgo de feminicidio, dada la ineficiente gestión y articulación institucional. | Realizar trimestralmente espacios de socialización y articulación con entidades públicas y actores del sector privado susceptibles de activar la RUAV con el fin de fortalecer la difusión de la Estrategia de Casas Refugio. Indicador: Actas de espacios de socialización y articulación realizadas / Actas de espacios de socialización y articulación programadas | 2026-07-15 | 0%
1697 | 2562 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No.3.2.8. por deficiencias en la divulgación de los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer en el marco de la Estrategia en Hospitales, que limitan el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la oferta institucional y a los servicios de protección y acompañamiento. | Realizar tres (3) espacios de articulación entre la Estrategia Hospitales y Comunicaciones para actualizar el material de difusión, definir su impresión y acordar una estrategia de fortalecimiento de divulgación de los servicios de la SDMujer, | 2026-06-30 | 40%
1698 | 2563 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.9. por deficiencias en el seguimiento y mejora de la encuesta de satisfacción de la estrategia Hospitales y su impacto en la atención de la ruta única de atención (RUAV) a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de feminicidio. | Realizar una (1) mesa de trabajo con la Atención a la Ciudadanía, para la incluisión de la Estrategia de hospitales en la Encuesta de satisfacción general de la Secretria Distrital de la Mujer. | 2026-06-30 | 0%
1699 | 2564 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.10. por el incumplimiento de la atención presencial establecida en la ruta única de atención (RUAV) a mujeres víctimas de violencias en hospitales distritales. | Diseñar y validar, mediante una (1) mesa de trabajo interna, una herramienta de registro autónomo para contratistas que permita el seguimiento y control de la presencialidad de las profesionales de la Estrategia de Hospitales, garantizando su coherencia jurídica y contractual. Indicador: Herramienta de registro autónomo realizada / Herramienta de trabajo programada | 2026-06-30 | 0%
1700 | 2565 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.11. por usencia de protocolo institucional para prevenir la revictimización en la atención a mujeres víctimas de violencias en el marco de la Estrategia en Hospitales. | Crear un módulo de capacitación especializado sobre la prevención de la revictimización, que incluya orientaciones prácticas y ejemplos aplicados al contexto hospitalario, la cual será presentada trimestralmente al personal de salud de las IPS priorizadas. Indicador: Acta mesa de trabajo realizada / Acta mesa de trabajo programada | 2026-06-30 | 50%
1701 | 2566 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.12. por ausencias y deficiencias en la capacitación y el conocimiento de la ruta de atención por parte del personal de salud de los Hospitales, que entorpecen el proceso de atención de las mujeres víctimas de violencia. | Realizar un (1) espacio de articulación con los referentes de salud al inicio de 2026 para acordar los lineamientos de programación de las capacitaciones sobre la RUAV y definir el módulo de capacitación que será presentado periódicamente al personal de salud de las IPS priorizadas. Indicador: Acciones de articulación realizadas / Acciones de articulación programadas | 2026-06-30 | 75%
1702 | 2567 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.13. con presunta incidencia fiscal en cuantía de $82.479.856 m/cte. y presunta incidencia disciplinaria por gestión antieconómica e ineficiente, derivada de deficiencias en la planeación y elaboración de los estudios del sector lo que conllevó al pago de mayores valores para bienes de iguales características en el Contrato 1021 de 2024. | Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico-económicas, con participación de la Dirección de Contratación, para construir y documentar una justificación consolidada de los criterios de variación de ítems, precios y condiciones contractuales. Indicador: Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios realizadas / Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios programadas | 2026-12-04 | 0%
1702 | 2568 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.13. con presunta incidencia fiscal en cuantía de $82.479.856 m/cte. y presunta incidencia disciplinaria por gestión antieconómica e ineficiente, derivada de deficiencias en la planeación y elaboración de los estudios del sector lo que conllevó al pago de mayores valores para bienes de iguales características en el Contrato 1021 de 2024. | Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales. Indicador: Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado | 2026-12-04 | 0%
1703 | 2569 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo Administrativo No. 3.2.14. con presunta incidencia disciplinaria e incidencia Fiscal por valor $ 26.864.465 por mayores valores pagados dentro de la ejecución del Contrato 1035 de 2024 bajo la estrategia de operación Casas Refugio en cabeza de la secretaria Distrital de la Mujer. | Realizar tres (3) mesas de trabajo técnico-económicas, con participación de la Dirección de Contratación, para construir y documentar una justificación consolidada de los criterios de variación de ítems, precios y condiciones contractuales. Indicador: Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios realizadas / Acciones correspondientes a la justificación consolidada de criterios programadas | 2026-12-04 | 0%
1703 | 2570 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo Administrativo No. 3.2.14. con presunta incidencia disciplinaria e incidencia Fiscal por valor $ 26.864.465 por mayores valores pagados dentro de la ejecución del Contrato 1035 de 2024 bajo la estrategia de operación Casas Refugio en cabeza de la secretaria Distrital de la Mujer. | Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales. Indicador: Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado | 2026-12-04 | 0%
1704 | 2571 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.15. con presunta incidencia disciplinaria e incidencia Fiscal por valor de $24.396.670 por mayores valores pagados en la compra de Kits de higiene - aseo personal y Kits de higiene - aseo por demanda, por parte del contratista FEZ Inversiones S.A.S en la Casa Refugio Intermedia bajo contrato 1020 del 2024. | Solicitar concepto técnico a Colombia Compra Eficiente sobre la procedencia de realizar un único análisis de mercado para ítems similares en contratos con distintas modalidades de prestación del servicio, incluyendo variaciones en número de personas atendidas, tiempos de permanencia y contextos territoriales. Indicador: Concepto técnico recibido / Concepto técnico solicitado | 2026-12-04 | 0%
1705 | 2572 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.16. por falencias en el control y seguimiento a los requerimientos mínimos trazados dentro del anexo técnico base del Contrato 945 de 2025 para la operación Casa Refugio Integral Eva. | Implementar una verificación trimestral que consolide y resalte la evidencia del seguimiento a los requerimientos mínimos establecidos en el anexo técnico, mediante la organización y visibilización del acta mensual correspondiente y sus soportes, garantizando trazabilidad documental clara y suficiente para el control del contrato. Indicador: Actas de verificación realizadas / Actas de verificación programadas | 2026-07-15 | 0%
1706 | 2573 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.17. con presunta incidencia disciplinaria por la falta de especificación, en el formato que sirve de soporte al contratista para el reconocimiento y pago de las prendas de vestir y calzados nuevos entregados a las acogidas en las Casas Refugio. | Diseñar, codificar e implementar un formato independiente para el registro y entrega de prendas de vestir y calzado provenientes de donaciones, que permita diferenciar claramente estos elementos de los adquiridos por el operador, garantizando transparencia para las mujeres acogidas y trazabilidad para la supervisión, sin generar obligaciones de pago. | 2026-06-30 | 0%
1707 | 2574 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.18. con presunta incidencia disciplinaria por incumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones “Estrategias de Herramientas Digitales” del Contrato 945 de 2025. | Realizar (1) mesa tecnica con la Dirección de Contratos y Gestión Tecnológica de OAP para establecer los mecanismos optimos de verificación de cumplimiento de los elementos ofertados por calidad en el procesos de contratación de Casas Refugio Indicador: Acta de reunión realizada / Acta de reunión programada | 2026-06-30 | 0%
1709 | 2576 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 33 | Hallazgo administrativo No. 3.2.20. por la inefectividad de las acciones formuladas en los hallazgos 7.3.1.2 de la Auditoría de Cumplimiento Código No. 33 – Casas Refugio. | Realizar (1) una mesa de trabajo técnica para revisar y actualizar el instrumento de supervisión de las buenas prácticas de manufactura aplicable a la Casa Refugio, e implementar el instrumento ajustado con seguimiento trimestral para garantizar la adecuada evidencia del proceso de supervisión. Indicador: Acciones de seguimiento realizadas / Acciones de seguimiento programadas | 2026-07-15 | 0%
1710 | 2577 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.1 por la falta de articulación, continuidad y supervisión de los procesos formativos de las CIOM, lo que impide el empoderamiento real de las mujeres y afecta el uso adecuado de los recursos del Distrito. | Publicar y/o actualizar en Lucha documentos sobre el modelo de operación de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM, "INSTRUCTIVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SEMANALES", entre otros. Indicador: # documentos publicados en Lucha sobre modelo CIOM / # total de documentos sobre modelo CIOM | 2026-06-30 | 30%
1710 | 2578 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.1 por la falta de articulación, continuidad y supervisión de los procesos formativos de las CIOM, lo que impide el empoderamiento real de las mujeres y afecta el uso adecuado de los recursos del Distrito. | Retroalimentar a los roles de las CIOM sobre las actividades de bienestar realizadas a través de terceros y sus respectivos formatos. Indicador: # de actas por rol / Total roles CIOM | 2026-09-30 | 60%
1710 | 2579 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.1 por la falta de articulación, continuidad y supervisión de los procesos formativos de las CIOM, lo que impide el empoderamiento real de las mujeres y afecta el uso adecuado de los recursos del Distrito. | Actualizar, socializar y monitorear instrumento para el control de espacios en las CIOM. Indicador: Instrumento para control de espacios en CIOM actualizado, socializado y monitoreado | 2026-09-30 | 30%
1710 | 2580 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.1 por la falta de articulación, continuidad y supervisión de los procesos formativos de las CIOM, lo que impide el empoderamiento real de las mujeres y afecta el uso adecuado de los recursos del Distrito. | Verificar la aplicación de los puntos de control para la documentación de actividades de bienestar a través de terceros. Indicador:Cantidad de documentos actividades de bienestar a través de terceros / Total actividades de bienestar a través de terceros | 2026-12-04 | 30%
1712 | 2582 | GESTION TALENTO HUMANO | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.3 por ausencia de personal profesional de planta en los roles misionales de las Casas de Igualdad de Oportunidades – CIOM | Incluir en el Plan Anual de Vacantes y en el Plan de Previsión del Talento Humano las estrategias para proveer los empleos de carrera en vacancia temporal o definitiva. Indicador: (# DE ESTRATEGIAS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA DESPROVISTOS / # DE ESTRATEGIAS PARA LA PROVISIÓN VACANTES DE EMPLEOS DE CARRERA APLICADAS)*100 | 2026-12-04 | 0%
1713 | 2583 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No 3.2.4 con presunta incidencia disciplinaria por omisión en el control, supervisión y administración del inmueble y bienes públicos en la CIOM Suba, evidenciada en la ejecución no formalizada de la actividad “Manualidades Navideñas”. | Publicar y/o actualizar en Lucha documentos sobre el modelo de operación de las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM, "INSTRUCTIVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS SEMANALES", entre otros. Indicador: # documentos publicados en Lucha sobre modelo CIOM / # total de documentos sobre modelo CIOM | 2026-06-30 | 30%
1713 | 2584 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No 3.2.4 con presunta incidencia disciplinaria por omisión en el control, supervisión y administración del inmueble y bienes públicos en la CIOM Suba, evidenciada en la ejecución no formalizada de la actividad “Manualidades Navideñas”. | Retroalimentar a los roles de las CIOM sobre las actividades de bienestar realizadas a través de terceros y sus respectivos formatos. Indicador: # de actas por rol / Total roles CIOM | 2026-09-30 | 60%
1713 | 2585 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No 3.2.4 con presunta incidencia disciplinaria por omisión en el control, supervisión y administración del inmueble y bienes públicos en la CIOM Suba, evidenciada en la ejecución no formalizada de la actividad “Manualidades Navideñas”. | Actualizar, socializar y monitorear instrumento para el control de espacios en las CIOM. Indicador:Instrumento para control de espacios en CIOM actualizado, socializado y monitoreado | 2026-09-30 | 30%
1713 | 2586 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No 3.2.4 con presunta incidencia disciplinaria por omisión en el control, supervisión y administración del inmueble y bienes públicos en la CIOM Suba, evidenciada en la ejecución no formalizada de la actividad “Manualidades Navideñas”. | Verificar la aplicación de los puntos de control para la documentación de actividades de bienestar a través de terceros. Indicador: Cantidad de documentos actividades de bienestar a través de terceros / Total actividades de bienestar a través de terceros | 2026-12-04 | 30%
1715 | 2589 | GESTION ADMINISTRATIVA | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.6 con presunta incidencia disciplinaria por las falencias reiterativas en las infraestructuras de las CIOM, generando barreras de acceso a las personas en condición de discapacidad por movilidad o movilidad reducida. | Realizar un diagnóstico de la norma NTC 6047 sobre accesibilidad al medio fisico en las sedes CIOM Barrios Unidos, Mártires, Teusaquillo. Indicador: No. De diagnósticos realizados | 2026-12-04 | 0%
1716 | 2590 | GESTION ADMINISTRATIVA | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo administrativo No. 3.2.7 con presunta incidencia disciplinaria por ejecutar la operación de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres CIOM, en bienes inmuebles que no cumplen las calidades exigidas en el anexo técnico. | Actualizar el anexo técnico para la selección, habilitación y aprobación del inmueble selección de las sedes acorde con las necesidades minimas para el funcionamiento de las CIOM. Indicador: Anexo técnico actualizado | 2026-12-04 | 0%
1718 | 2592 | GESTION ADMINISTRATIVA | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 3.2.10 POR LA INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES FORMULADAS EN LOS HALLAZGOS 3.2.1.1 DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO CÓDIGO NO. 34 – CASAS DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES - CIOM. | Realizar un informe que permita demostrar que, pese a que el contrato para el arrendamiento de la sede CIOM Santafé tiene dos centros de costo (administración y arriendo) es la opción más eficaz para la operación de la entidad en dicha localidad. Indicador: No. De informes realizados | 2026-04-30 | 0%
1719 | 2593 | GESTION ADMINISTRATIVA | CB AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PAD 2025 CODIGO 34 | Hallazgo Administrativo 3.2.9 por el incumplimiento del principio de territorialización y accesibilidad en la ubicación de las Casas de Igualdad de Oportunidades, con impacto directo en la garantía de derechos y en la eficacia de la política pública de género en Bogotá. | Incluir en el documento de estudios previos lineamientos generales para la escogencia de la ubicación de las Casas de igualdad de Oportunidades respecto a los temas de seguridad y accesibilidad a medios de transporte. Indicador: (No. de estudios previos para los contratos de arrendamiento para las CIOM) | 2026-12-04 | 20%
1720 | 2594 | GESTION CONTRACTUAL | AC Informe Auditoria Gestión Talento Humano segundo ciclo 2025 PAA 2025 | 3.2.1. Incumplimiento (I-02-DTH y DC -2025): Omisión en el Registro de la Declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Condición: Se constató un incumplimiento normativo de carácter objetivo y generalizado por parte de los servidores de la Secretaría Distrital de la Mujer en su deber de registrar la Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en el aplicativo por la Integridad Pública (SIGEP II), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 830 de 2021. La verificación, con corte al 20 de noviembre de 2025, evidenció lo siguiente: •Ninguno de los dieciséis (16) directivos verificados (Secretaría, Subsecretarías y Direcciones) que tienen asignadas o delegadas funciones consideradas PEP (dirección general, formulación de políticas, manejo de bienes/dinero público, etc.) reportó su declaración en el Aplicativo por la Integridad Pública. •La omisión de algunos cargos directivos obligados materializa una ausencia de control y seguimiento efectivo por parte de la Dirección de Talento Humano (DTH) y el área de Contratación. •Se encontró que once (11) funcionarios no directivos (10 contratistas y 1 empleado público auxiliar administrativo) habían registrado su declaración PEP, lo cual no corresponde al universo de directivos obligados y pone en riesgo la fiabilidad de la información pública. (Ver Anexo2_PT_ Personas Expuestas Políticamente) | Elaborar un memorando y/o circular dirigida a los funcionarias y funcionarios y contratistas de la Entidad. informando quienes deben presentar la Declaración PEP. | 2026-05-29 | 0%
1722 | 2598 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN | AC Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2025 PAA 2026 | La Entidad, si bien realizó el ejercicio de la formulación de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de Cumplimiento Código No. 33 y No. 34 emitidos por la Contraloría de Bogotá D.C. en diciembre de 2025; los mismos no fueron registrados en la plataforma SIVICOF en los términos establecidos por el ente de control. | Generar alertas tempranas mediante correo electrónico tres (3) días hábiles previos al vencimiento de los términos para cargar planes de mejoramiento en las plataformas respectivas. | 2026-12-31 | 0%
1722 | 2599 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN | AC Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2025 PAA 2026 | La Entidad, si bien realizó el ejercicio de la formulación de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de Cumplimiento Código No. 33 y No. 34 emitidos por la Contraloría de Bogotá D.C. en diciembre de 2025; los mismos no fueron registrados en la plataforma SIVICOF en los términos establecidos por el ente de control. | Generar una matriz de control de formulación de planes de mejoramiento externos | 2026-12-31 | 0%
1722 | 2600 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GESTIÓN | AC Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2025 PAA 2026 | La Entidad, si bien realizó el ejercicio de la formulación de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de Cumplimiento Código No. 33 y No. 34 emitidos por la Contraloría de Bogotá D.C. en diciembre de 2025; los mismos no fueron registrados en la plataforma SIVICOF en los términos establecidos por el ente de control. | Solicitar el certificado de cargue de planes de mejoramiento externos en el aplicativo SIVICOF el día hábil siguiente a su vencimiento | 2026-12-31 | 0%
1724 | 2602 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | AS Planes de Mejoramiento externos e internos (2025- II) PAA 2025 | Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Realizar mesa(s) de trabajo entre la Dirección de Territorialización de Derechos y Participación y la Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades con el fin de establecer las acciones sobre los riesgos 2200 y 2201 | 2026-05-31 | 20%
1724 | 2603 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | AS Planes de Mejoramiento externos e internos (2025- II) PAA 2025 | Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Realizar la revisión de las evidencias descritas en los controles 5839 y 5844 de sus riesgos 2200 y 2201 confrontándolas con las establecidas en sus documentos del SIG donde se encuentre documentado el control y frente a las evidencias aportadas en su ejecución. (Esta actividad se incorpora con el fin de dar cumplimiento a la actividad IS 2063 del plan de mejora ID 1362, la cual fue declarada ineficaz) | 2026-12-31 | 10%
1724 | 2604 | GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES | AS Planes de Mejoramiento externos e internos (2025- II) PAA 2025 | Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Revisar mensualmente las acciones abiertas del proceso GESTIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR Y PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, con el fin de reportar avances y en caso de identificar un posible incumplimiento de la fecha de finalización, entre otros, solicitar ajustes, conforme MI-PR-7 MEJORA CONTINUA | 2026-12-31 | 20%