## Matriz Modelo Ciudadanía
SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER RUTA ESTRATÉGICA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA 2026
Fase del Modelo | Escenario de Relacionamiento | Política MIPG Asociada | Actividades | Responsable | Plan o Programa (indicadores-metas) | Avances | % AVANCE ACUMULADO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Alistamiento institucional | Gobernanza | Gestión institucional | Desarrollar funciones mesa técnica de Relacionamiento | Mesa Técnica | Cronograma mesa técnica |  | 0
| Gobernanza | Servicio a la ciudadanía | Socializar el modelo en la entidad | Servicio a la ciudadanía | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP |  | 0
Planeación | Todos los escenarios | Todas las políticas | Elaborar caracterización de usuarios(as) 2026 y socialización de resultados | Servicio a la ciudadanía/enlaces dependencias | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP |  | 0
| Acceso a información | Transparencia y acceso a la información | Evaluar cumplimiento de transparencia activa / transparencia colaborativa (datos abiertos) | Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Acceso a bienes y servicios | Servicio a la ciudadanía | Analizar funcionamiento de canales de atención | Servicio a la ciudadanía | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Acceso a información - petición | Servicio a la ciudadanía | Evaluar gestión de PQRS | Servicio a la ciudadanía | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP |  | 0
| Participación ciudadana | Participación ciudadana | Revisar mecanismos de participación existentes | Planeación / Participación | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Realización de trámites | Servicio a la ciudadanía | Realizar y actualizar un Inventario de trámites y servicios (portafolio) | Servicio a la ciudadanía | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP |  | 0
| Acceso a información | Transparencia | Diseñar estrategia de transparencia y datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Acceso a información | Servicio a la ciudadanía | Revisar calidad en muestra de respuestas a PQRS | Servicio a la ciudadanía | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP |  | 0
| Participación ciudadana | Participación ciudadana | Diseñar plan de participación ciudadana | Dirección de Territorialización | Plan Institucional de Participación Ciudadana |  | 0
| Realización de trámites | Racionalización de trámites | Identificar acciones de racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción Institucional |  | 0
Implementación | Acceso a información | Transparencia | Actualizar información institucional en el portal web | Oficina Asesora de Planeación-TI / Comunicaciones | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Acceso a servicios | Servicio a la ciudadanía | Fortalecer canales de atención | Servicio a la ciudadanía | Plan de acción institucional |  | 0
| Acceso a servicios y realización de trámites | Servicio a la ciudadanía | Cumplir con los tiempos de respuesta a PQRSD | Servicio a la ciudadanía | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Participación ciudadana | Participación ciudadana | Realizar espacios de diálogo ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Realización de trámites | Racionalización de trámites | Priorizar acciones de racionalización de OPAs. | Planeación / TI | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Participación ciudadana | Participación ciudadana | Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Dirección de Territorialización | Plan de Acción Institucional |  | 0
| Rendición de cuentas | Transparencia / Participación | Realizar ejercicio anual de rendición de cuentas | Alta Dirección / Planeación | Plan de Acción Institucional |  | 0
Seguimiento y evaluación | Todos los escenarios | Servicio a la ciudadanía | Medir satisfacción ciudadana | Servicio a la ciudadanía | Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP |  | 0
| Todos los escenarios | Gestión institucional | Seguimiento a mediciones institucionales | Mesa Técnica | Cronograma mesa técnica |  | 0
| Todos los escenarios | Gestión institucional | Seguimiento a implementación del modelo | Mesa Técnica | Cronograma mesa técnica |  | 0
Avance Acumulado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0