## Datos (hidden)
CAPÍTULO | ACCIÓN | STATUS | UPL | LOCALIDAD | HERRAMIENTAS
Eventos Estratégicos | Acompañamiento | Ejecutada | Arborizadora | Antonio Nariño | Diálogo
Participación y Diálogo de Ciudad | Acompañamiento al desarrollo del plan de acción del CTPD | En proceso de consolidación de evidencias | Barrios Unidos | Barrios Unidos | Comunicación para la Participación
Instrumentos de Planeación a cargo de otras Dependencias | Activación en calle | En revisión | Bosa | Bosa | Fortalecimiento Ciudadano para la Planeación Participativa
Acompañamiento a Instancias | Asamblea | Por ejecutar | Britalia | Chapinero | Consulta
| Atención presencial | Definida no realización | Centro Histórico | Ciudad Bolívar | Seguimiento y Evaluación
| Atención virtual | En desarrollo | Cerros Orientales | Engativá
| Audiencia | Vencida | Chapinero | Fontibón
| Capacitación |  | Cuenca del Tunjuelo | Kennedy
| Deriva urbana |  | Edén | La Candelaria
| Devolución |  | Engativá | Los Mártires
| Divulgación |  | Fontibón | Puente Aranda
| Encuentro |  | Kennedy | Rafael Uribe Uribe
| Espacio de Concertación |  | Lucero | San Cristóbal
| Espacio de Consulta |  | Niza | Santa Fe
| Espacio de Deliberación |  | Patio Bonito | Suba
| Espacio de diálogo |  | Porvenir | Sumapaz
| Espacio de Retroalimentación |  | Puente Aranda | Teusaquillo
| Evento |  | Rafael Uribe | Tunjuelito
| Exposición permanente |  | Restrepo | Usaquén
| Foro |  | Salitre | Usme
| Galería Itinerante |  | San Cristóbal | Distrital
| Mapeo de actores estratégicos |  | Suba | No especifíca
| Mesa de trabajo |  | Suba Rincón
| Mesa técnica |  | Sumapaz
| Programa de radio |  | Tabora
| Recorrido |  | Teusaquillo
| Reunión con Alcaldes Locales |  | Tibabuyes
| Seguimiento |  | Tintal
| Socialización |  | Toberín
| Sondeo Ciudadano |  | Torca
| Taller de Co-creación |  | Tunjuelito
| Validación |  | Usaquén
| Articulación Interinstitucional |  | Usme Entrenubes
| Conversatorio |  | No Especifica
| Feria de Servicios |  | Distrital
Pedagogía
Producto
Seminario

## POA
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2026 SISTEMA DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL "BOGOTÁ REVERDECE 2022-2035" 2026
SECTOR: | MUJERES |  |  |  | TOTAL DE ACCIONES CONTEMPLADAS | 8
INSTRUMENTO POT | ARTÍCULO DEL POT | ACTO ADMINISTRATIVO | TIPO DE ACCIÓN | NOMBRE DE LA ACCIÓN | HERRAMIENTA DEL SISTEMA QUE SE APLICARÁ | CANTIDAD DE ACCIONES PLANIFICADAS | TERRITORIO DONDE INCIDE (MOT) | UPL | LOCALIDAD(ES) | TIPO DE ACTOR | NOMBRE DE ACTOR | FECHA ORIGINAL | FECHA RANGO INICIAL | FECHA RANGO FINAL | ENTIDAD(ES) ADSCRITA(S) ENCARGADA(S) | OBSERVACIONES
Sistema de Participación territorial y Manzanas del Cuidado | 580 231 |  | Socialización | Sistema de Participación y Manzanas del cuidado | Comunicación | 2 | Por definir | Por definir | Por definir | Ciudadanía | Personas cuidadoras |  | 2026-05-01 | 2026-11-30 | Planeación/SDMujer/Dirección Sistema de cuidado | Se realizará con personas cuidadoras en el marco de un encuentro en dos Manzanas del Cuidado con el apoyo de Secretaría Distrital de Planeación
Generalidades del POT | 9, 50, 51; 153, 159 (entre otros) |  | Socialización | Sistema de cuidado y demás instrumentos | Comunicación | 1 | Distrital | Distrital | Distrital | Institucional | Equipos Sistema de cuidado | 29 de octubre |  |  | Planeación/SDMujer/Dirección Sistema de cuidado | Se realizará con el equipo del Sistema de Cuidado de la SDMujer con apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación
Sistema de Cuidado y servicios sociales | 231 |  | Publicación | Actualización cartográfica manzanas y buses del cuidado | Comunicación | 1 | Distrital | Distrital | Distrital | Ciudadania e instituciones | Ciudadania e instituciones |  | 2026-12-12 | 2027-01-10 | SDMujer-Dirección de Gestión de Conocimiento | Desde la Dirección de Gestión de Conocimiento, se realiza la actualización cartográfica de manzanas y buses del cuidado
Pedagogia POT | 9, 50, 5, 153, 159 (entre otros) |  | Socialización | Generalidades POT e Instrumentos de Planeación del POT Bogotá Reverdece | Mecanismo de fortalecimiento | 1 | Distrital | Distrital | Distrital | Ciudadanía | Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá-CCM |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | SDMujer: Subsecretaria de Cuidado y políticas de Igualdad-SCPI y Dirección de Derechos y Diseño de Política/ Planeación | Se realizará un encuentro con las consultivas en plenaria o Comisión POT, teniendo en cuenta los enfoques de género y diferencial y visibilizando la incidencia del CCM y los COLMYEG. Se espera tener un abordaje del POT con el enfoque diferencial para personas con discapacidad.
Actuaciones Estratégicas | 478 |  | Socialización | Mesa técnica Actuacciones estratégicas | Mecanismo de fortalecimiento | 2 | Distrital | Distrital | Distrital | Ciudadania | Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá |  | 2026-06-06 | 2026-11-01 | Planeación/SDMujer/Derechos y Diseño de Políticas/Subsecretaria de Cuidado y Políticas de igualdad -SCPI | Se realizarán dos (2) mesas técnicas con la Comisión POT del CCM sobre las actuaciones estratégicas que estan en desarrollo, con el fin de analizar su impacto en las mujeres, directamente con la ERU y demás entidades con competencia en el tema. (temas de interés a tener en cuenta - Protección a moradores: ¿Cómo afectan las intervenciones a las propiedades, viviendas y formas de permanencia de mujeres, hombres y comunidades, especialmente en contextos de informalidad, precariedad habitacional y pobreza? ¿Qué mecanismos se contemplan para prevenir afectaciones y fortalecer las capacidades organizativas, de permanencia y resiliencia de las comunidades, incorporando los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y equidad territorial? ¿Se identifican impactos diferenciados por género y otras categorías diferenciales-poblacionales?)
Actuaciones Estratégicas | 478 |  | Socialización | Encuentro | Mecanismo de fortalecimiento | 3 | Por definir | Por definir | Por definir | Ciudadanía | Mujeres de Bogotá a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Planeación/SDMujer/Dirección de territorialización de Derechos y Participación | Tres (3) encuentros articulados con los COLMYEG. Los espacios se priorizarán en tres de las localidades del Distrito, a partir de la dinámica y lineamientos dados desde la SDP y las necesidades de socialización de la información correspondiente al POT.
Elementos Locales del Modelo de Ocupación Territorial (Formulación de las UPL y las UPR) | 9 |  | Socialización | Encuentro | Comunicación | 1 | Distrital | Distrital | Distrital | Ciudadanía | Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá |  | 2026-06-01 | 2026-11-15 | Planeación/SDMujer/Derechos y Diseño de Políticas/Subsecretaria de Cuidado y Políticas de igualdad -SCPI | Realizar una charla especificamente sobre los avances en la implementación del Modelo de planeación territorial a través de las UPL; esta acción incluye los retos identificados.
Principales intervenciones del POT en las localidades de Martires y Santa Fe | 9, 50, 51, 153, 159 (entre otros) |  | Socialización | Encuentro Casa de Todas | Mecanismo de fortalecimiento | 2 | Barrio Santa Fe |  | Martires | Ciudadanía | Mujeres que realizan ASP |  | 2026-06-01 | 2026-09-30 | Planeación/SDMujer/DED-Casa de Todas | Se realizarán dos (2) encuentros dirigidos a mujeres que realizan ASP, con el fin de abordar las principales intervenciones del POT en la localidad de Los Mártires. Esto se realizará en articulación con la SDP y los sectores competentes.