## Hoja1
EVALUACIÓN DE EFICACIA PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
Id Acción | Avance (%) | ID Oportunidad de mejora | Descripción | Acción | Proceso responsable | Fecha límite de ejecución | Fuente de Identificación | OBSERVACIÓN | Adecuada | Eficiente | ESTADO
2514 | 100% | 1666 | 3.5.5. Incumplimiento (I-02-OAP-2025): Programación establecida para la actividad 2.1 del componente 2 para el segundo cuatrimestre del 2025. | Implementar un procedimiento de seguimiento y ajuste del cronograma del PTEP, liderado por la Oficina Asesora de Planeación, que garantice que cualquier reprogramación de actividades se realice de manera formal y oportuna en el programa aprobado, y que el seguimiento cuatrimestral verifique el cargue completo y oportuno de los productos finales y medios de verificación definidos. Producto: Procedimiento implementado y socializado Indicador: (Procedimiento a implementar / procedimiento proyectado a implementar)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-04-30 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | Se evidencia soporte de socialización del procedimiento MI-PR-11- Procedimiento para la inclusión, modificación o eliminación de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública con correo electrónico del 28/04/2026, cuya misma fecha se efectuó la formalización de éste bajo el Sistema Integrado de Gestión. Asimismo, se adjunta soporte de acta de mesa de enlaces del 24/04/2026. Por lo anterior, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora propuesta en términos de eficacia. | SI | SI | CUMPLIDA
2515 | 35% | 1667 | 3.5.7. Incumplimiento (I-03-OAP-2025): Evidencias insuficientes para demostrar la ejecución de actividad 6.1 del componente 2 del PTEP. | Verificar las evidencias mínimas para las actividades del PTEP, con el fin de velar el cargue oportuno, completo y coherente de las evidencias y garantizar la trazabilidad y validación efectiva del cumplimiento de las actividades programadas. PRODUCTO: Verificación mediante acta o correo electrónico INDICADOR: (Verificación realizada/proyectada)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-12-01 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | Se evidencia soportes mediante correos electrónicos remitidos sobre el monitoreo efectuado al Programa de Transparencia y Ética Pública desde la Oficina Asesora de Planeación donde se recuerda el cargue oportuno de evidencias para las acciones contempladas en el programa. Por lo cual, se considera que la acción se viene ejecutando conforme a la programación y se sugiere continuar con el cargue oportuno de soportes para garantizar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2516 | 0% | 1668 | 3.6.15. Incumplimiento (I-06-Varios-2025): No se efectúo el cargue del acta cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Implementar un mecanismo interno de seguimiento y verificación cuatrimestral al cargue de evidencias de seguimiento a riesgos en el aplicativo LUCHA, que incluya alertas previas a los vencimientos, validación posterior del registro por parte de la segunda línea de defensa. PRODUCTO Mecanismo de seguimiento y verificación implementado INDICADOR (mecanismo de verificación y seguimiento implementado / mecanismo de verificación y seguimiento proyectado a implementar)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-09-30 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2517 | 70% | 1669 | 3.3.1. Incumplimiento (I-01-Varios-2025): Acciones de mejora internas que superaron los tiempos para su cumplimiento. | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas, verificando el cargue adecuado de las evidencias correspondientes al proceso de direccionamiento estratégico. PRODUCTO Soportes del seguimiento trimestral al cargue de las evidencias al cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas INDICADOR (Número de seguimientos efectuados / seguimientos programados) 100 % | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2026-09-30 | Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública PAA 2025 | Se evidencia soportes y evidencias de seguimiento del primer y segundo trimestre sobre el cargue de evidencias de cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas, asi como las gestiones pertinentes a los cierres de las acciones. Por lo cual, se considera que la acción se viene ejecutando conforme a la programación y se sugiere continuar con el cargue oportuno de soportes para garantizar el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2596 | 100% | 1721 | 3.1.3. Incumplimiento (I-01-VARIOS-2025): Extemporaneidad en el registro de Planes de Mejoramiento en la plataforma SIVICOF 3.1.3.1. Actividades de Monitoreo Condición: La Entidad, si bien realizó el ejercicio de la formulación de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de Cumplimiento Código No. 33 y No. 34 emitidos por la Contraloría de Bogotá D.C. en diciembre de 2025; los mismos no fueron registrados en la plataforma SIVICOF en los términos establecidos por el ente de control. Criterios: ▪ Capítulo III de la Resolución Reglamentaria No. 036 del 28 de diciembre de 2023, (derogada por la Resolución Reglamentaria No. 019 del 29 de diciembre de 2025), “Por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá D. C. y se adopta el procedimiento interno". Causas: ▪ Posibles fallas en el funcionamiento de la plataforma SIVICOF, así como la falta de capacitación en el manejo del aplicativo SIVICOF y el desconocimiento frente a la necesidad de consolidar en un solo archivo los dos planes de mejoramiento, sin embargo, será importante realizar el análisis de causas correspondiente, que permita identificar la causa raíz de la situación evidenciada. Consecuencias: ▪ Posibles aperturas de investigaciones sancionatorias, cuando no se adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la Contraloría de Bogotá D.C., o cuando no se formule acción(es) a un hallazgo determinado.” | ACCIÓN: Gestionar con la Contraloría de Bogotá D.C. una capacitación sobre el funcionamiento del aplicativo SIVICOF. PRODUCTO: Capacitación realizada INDICADOR: Número de capacitaciones realizadas | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-03-31 | AC Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2025 PAA 2026 | Se evidencia memorando No. 1-2026-001916 del 16/02/2026 de Solicitud - Capacitación sobre el funcionamiento de la Plataforma SIVICOF (Sistema de Vigilancia y Control Fiscal) con el respectivo soporte de envio mediante correo certificado. Asimismo, se adjunta soporte de agendamiento de capacitación programada por la Contraloría de Bogotá el 05 de marzo del 2026 junto con soportes de la capacitación realizada por el ente de control. Por lo anterior, se considera que se dio cumplimiento a la acción de mejora en términos de eficacia. | SI | SI | CUMPLIDA
2597 | 100% | 1721 | 3.1.3. Incumplimiento (I-01-VARIOS-2025): Extemporaneidad en el registro de Planes de Mejoramiento en la plataforma SIVICOF 3.1.3.1. Actividades de Monitoreo Condición: La Entidad, si bien realizó el ejercicio de la formulación de los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de Cumplimiento Código No. 33 y No. 34 emitidos por la Contraloría de Bogotá D.C. en diciembre de 2025; los mismos no fueron registrados en la plataforma SIVICOF en los términos establecidos por el ente de control. Criterios: ▪ Capítulo III de la Resolución Reglamentaria No. 036 del 28 de diciembre de 2023, (derogada por la Resolución Reglamentaria No. 019 del 29 de diciembre de 2025), “Por la cual se modifica y reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos vigilancia y control a la gestión fiscal de Contraloría de Bogotá D. C. y se adopta el procedimiento interno". Causas: ▪ Posibles fallas en el funcionamiento de la plataforma SIVICOF, así como la falta de capacitación en el manejo del aplicativo SIVICOF y el desconocimiento frente a la necesidad de consolidar en un solo archivo los dos planes de mejoramiento, sin embargo, será importante realizar el análisis de causas correspondiente, que permita identificar la causa raíz de la situación evidenciada. Consecuencias: ▪ Posibles aperturas de investigaciones sancionatorias, cuando no se adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por la Contraloría de Bogotá D.C., o cuando no se formule acción(es) a un hallazgo determinado.” | ACCIÓN: Tener una matriz de seguimiento y control respecto de cuáles son los tiempos para cargar y validar que haya quedado bien cargada la información en el aplicativo SIVICOF, lo que implicaría cargar unos días antes, para poder al día siguiente hacer seguimiento y evidenciar con la Contraloría que efectivamente quedo bien cargado y a partir de allí ya estamos aplicando una mejora con un punto de control, que es ir a mirar, tomarla evidencia, decir si quedo bien cargado, si no quedo bien cargado se devuelve en el paso, para luego evidenciar que efectivamente quedo bien cargado. PRODUCTO: Matriz de seguimiento y control del cargue de los planes de mejoramiento en la Plataforma SIVICOF. INDICADOR: (matriz de verificación y seguimiento implementada / matriz de verificación y seguimiento proyectada a implementar)*100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-03-31 | AC Evaluación Independiente sobre el Estado del Sistema de Control Interno II Semestre 2025 PAA 2026 | Se observa matriz de seguimiento en excel con la relación de informes que se deben reportar en la cuenta mensual a través de SIVICOF con la respectiva alerta de fechas para el cargue oportuno. Si bien se cuenta con la matriz esta no esta relacionada directamente con planes de mejoramiento unicamente, sino contempla otros informes a reportar en la plataforma, asi como es un insumo de un formato generado por la Contraloría de Bogotá. Por lo cual, se considera que se dio cumplimiento a la acción, sin embargo, sera importante diseñar una matriz que se pueda formalizar en el SIG para garantizar su aplicabilidad como control. | SI | SI | CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN
2644 | 0% | 1741 | 3.1.4.5. Incumplimiento (I-02-GC-2026): Deficiencias en la ejecución de las actividades 2.1 y 3.1 del componente 9 del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), relacionadas con las medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. 3.1.3.1. Oportunidad de Mejora (OM-01-MI-2026): Fortalecer el monitoreo de la segunda línea de defensa al PTEP. 3.1.4.3. Oportunidad de mejora (OM-02-RC-2026): Cumplimiento extemporáneo de actividades propuestas en el PTEP. 3.1.4.4. Oportunidad de mejora (OM-03-GTH-2026): Coherencia de las evidencias aportadas con el medio de verificación propuesto por el proceso. 3.1.4.2. Oportunidad de mejora (OM-10-RC-2026): Fortalecer la programación de las actividades del PTEP conforme a la meta/ producto establecido. | Acción: Realizar 3 socializaciones del procedimiento para la creación, modificación, seguimiento y eliminación de actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Producto: Jornada de socialización realizada Evaluación de apropiación del conocimiento aplicada a los participantes. Indicador: (Jornadas de socialización realizadas con evaluación de apropiación aplicada / Jornadas de socialización programadas) x 100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-10-30 | AC1 Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y AC18 Programa de Transparencia y Ética Pública III cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2645 | 0% | 1741 | 3.1.4.5. Incumplimiento (I-02-GC-2026): Deficiencias en la ejecución de las actividades 2.1 y 3.1 del componente 9 del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), relacionadas con las medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. 3.1.3.1. Oportunidad de Mejora (OM-01-MI-2026): Fortalecer el monitoreo de la segunda línea de defensa al PTEP. 3.1.4.3. Oportunidad de mejora (OM-02-RC-2026): Cumplimiento extemporáneo de actividades propuestas en el PTEP. 3.1.4.4. Oportunidad de mejora (OM-03-GTH-2026): Coherencia de las evidencias aportadas con el medio de verificación propuesto por el proceso. 3.1.4.2. Oportunidad de mejora (OM-10-RC-2026): Fortalecer la programación de las actividades del PTEP conforme a la meta/ producto establecido. | Acción: Implementar mecanismos de seguimiento preventivo mediante la generación de alertas periódicas previas al vencimiento de las actividades programadas en el PTEP, así como formalizar y adoptar el formato para la inclusión, modificación y eliminación de actividades. Producto: Mecanismo de alertas preventivas implementado Formato para inclusión, modificación y eliminación de actividades formalizado y adoptado. Indicador: (Mecanismo de alertas implementado / Mecanismo de alertas proyectados a implementar) x 100% (Formato implementado y formalizado / Formato proyectado a implementar) x 100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-11-30 | AC1 Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y AC18 Programa de Transparencia y Ética Pública III cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2646 | 0% | 1742 | 3.2.9. Incumplimiento (I-03-Varios-2026): No se efectuó el cargue del soporte cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Acción: Fortalecer la socialización y acompañamiento a los procesos sobre los lineamientos institucionales para la gestión y monitoreo de riesgos, incluyendo las responsabilidades de la primera línea de defensa frente al reporte de evidencias y seguimiento de controles. Producto: Jornada de socialización realizada y Evaluación de apropiación de los lineamientos de gestión y monitoreo de riesgos implementada. Indicador: (Jornadas de socialización realizadas con evaluación de apropiación aplicada / Jornadas de socialización programadas) x 100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-10-30 | AC1 Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y AC18 Programa de Transparencia y Ética Pública III cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2647 | 0% | 1742 | 3.2.9. Incumplimiento (I-03-Varios-2026): No se efectuó el cargue del soporte cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Acción: Establecer mecanismos de alerta preventiva para informar oportunamente sobre el vencimiento de los periodos de seguimiento del monitoreo de riesgos, a través de comunicaciones periódicas dirigidas a los responsables, lideres y lideresas de los procesos correspondientes. Producto: Mecanismo de alertas preventivas para el seguimiento de riesgos implementado Indicador: (Mecanismo de alertas implementado / Mecanismo de alertas proyectados a implementar) x 100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-11-30 | AC1 Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y AC18 Programa de Transparencia y Ética Pública III cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2648 | 0% | 1742 | 3.2.9. Incumplimiento (I-03-Varios-2026): No se efectuó el cargue del soporte cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Acción: Evaluar la capacidad funcional de las herramientas institucionales de seguimiento para determinar brechas y oportunidades de fortalecimiento en materia de alertas automáticas, trazabilidad de la información y monitoreo del cumplimiento de las actividades asociadas a la gestión de riesgos. gestión de riesgos. Producto: Evaluación de Mejoras tecnológicas para el seguimiento y monitoreo de riesgos implementadas. Indicador: (Evaluación de Mejoras tecnológicas implementadas / Evaluación de Mejoras tecnológicas programadas) x 100% | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-12-15 | AC1 Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y AC18 Programa de Transparencia y Ética Pública III cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2649 | 0% | 1742 | 3.2.9. Incumplimiento (I-03-Varios-2026): No se efectuó el cargue del soporte cuatrimestral de seguimiento a riesgos. | Acción: Verificar, mediante acta de seguimiento y revisión en Sistema de Información dispuesto por la entidad, el cargue oportuno de las evidencias correspondientes al monitoreo y seguimiento cuatrimestral de los riesgos institucionales realizado por los procesos. Producto:Verificación y validación del cargue de los seguimientos cuatrimestrales de riesgos en KAWAK realizada y documentada Indicador: (Procesos con seguimiento cargado y validado/Procesos requeridos)100%. | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-10-30 | AC1 Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y AC18 Programa de Transparencia y Ética Pública III cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2650 | 0% | 1743 | 3.2.2. Oportunidad de mejora (OM-04-Varios-2026): Debilidades en la definición del riesgo conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3.2.5. Oportunidad de mejora (OM-05-Varios-2026): Debilidades en la descripción de los controles conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3.2.6. Oportunidad de Mejora (OM-06-GTH-2026): Debilidades en la Asignación de Responsabilidades para la ejecución y seguimiento de los controles. 3.2.7. Oportunidad de mejora (OM-07-Varios-2026): Debilidades en la documentación de controles conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Acción: Actualizar y socializar la metodología institucional de gestión del riesgo conforme a los lineamientos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo la revisión y ajuste de guías, formatos, instrumentos y criterios para la identificación de riesgos y descripción de controles. Producto: Metodología institucional de gestión del riesgo actualizada y socializada. Indicador: (Metodología de gestión del riesgo actualizada y socializada / Metodología de gestión del riesgo programada para actualizar y socializar) x 100%. | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-09-30 | AC Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, III Cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN
2651 | 0% | 1743 | 3.2.2. Oportunidad de mejora (OM-04-Varios-2026): Debilidades en la definición del riesgo conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3.2.5. Oportunidad de mejora (OM-05-Varios-2026): Debilidades en la descripción de los controles conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 3.2.6. Oportunidad de Mejora (OM-06-GTH-2026): Debilidades en la Asignación de Responsabilidades para la ejecución y seguimiento de los controles. 3.2.7. Oportunidad de mejora (OM-07-Varios-2026): Debilidades en la documentación de controles conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Acción: Realizar mesas de trabajo con los procesos para la revisión y fortalecimiento de los mapas de riesgos de los procesos. Producto: Actas de reunión o correos producto de las mesas de trabajo realizadas para la revisión y fortalecimiento de los mapas de riesgos institucionales. Indicador:(Actas de reunión o correos producto de las mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo programadas) x 100%. | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 2026-11-30 | AC Evaluación a la Gestión de Riesgos Institucional y Programa de Transparencia y Ética Pública, III Cuatrimestre 2025 - PAA 2026 | De acuerdo con la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno el 17/07/2026 no se observan soportes y/o evidencias cargadas por parte del proceso, si bien se encuentra dentro de los tiempos para la ejecución de la acción, se sugiere llevar a cabo monitoreo sobre la acción de mejora para el cargue oportuno de evidencias en el sistema con el fin de evitar incumplimientos. | N/A | N/A | EN EJECUCIÓN

## Hoja3
ESTADO | INEFICAZ
Etiquetas de fila | Cuenta de Id Acción
GESTION TALENTO HUMANO | 1
GESTION ADMINISTRATIVA | 1
GESTION CONTRACTUAL | 2
GESTION TECNOLOGICA | 1
Total general | 5

## Hoja2
SI
NO
N/A
CUMPLIDA
CUMPLIDA CON OBSERVACIÓN
EN EJECUCIÓN
INCUMPLIDA
INEFICAZ