## Instructivo (hidden)
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENCABEZADO DE TODAS LAS HOJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre del proyecto de inversión como se encuentra en la ficha EBI-D y en la ficha MGA de formulación.
PERIODO REPORTADO | En este campo se marca con "X" el mes al cual corresponde el reporte de seguimiento
TIPO DE REPORTE | En este campo se selecciona según aplique. Programación: Corresponde al proceso de formulación del plan de acción de proyectos de inversión, el cual se realiza una vez por vigencia. Actualización: Corresponde al proceso mediante el cual la gerencia del proyecto modifica o ajusta la información contenida en el plan de acción de proyectos de inversión Seguimiento: Corresponde al proceso de reporte de avance de las actividades, tareas, meta PDD, producto MGA, territorialización y PMR de acuerdo con la programación.
HOJA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión, como se encuentra registrada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
PRODUCTO MGA | En este campo se diligencia el nombre del producto registrado en la ficha MGA, asociado a la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
INDICADOR ACTIVIDAD | En este campo se diligencia el nombre del indicador que se estableció para la actividad correspondiente, debe ser coherente con lo registrado en la hoja de vida de vida de indicadores.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo Estratégico establecido en la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
PROGRAMA | En este campo se diligencia el nombre del Programa de acuerdo con la la estructura Plan de Desarrollo vigente, bajo la cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulada la actividad correspondiente del proyecto de inversión.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | Se diligencia el valor de la programación mensual de compromisos. Para este campo, los insumos son la programación del proyecto coincidente con la programación PAABS.
COMPROMISOS | Se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados mensualmente. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP de los informes BOGDATA.
GIROS | Se diligencia el valor mensual de los giros efectivamente ejecutados. Este dato debe coincidir con las ejecuciones de CRP (autorización giros) de los informes BOGDATA.
PROGRAMACIÓN DE RESERVAS | En este campo se diligencia el valor de la programación mensual a ejecutar de las reservas constituidas al inicio de la vigencia.
LIBERACIÓN DE RESERVAS | En este campo se registra el valor de las liberaciones de las reservas realizadas en el mes que corresponda.
GIROS RESERVAS | En este campo se diligencia el valor efectivo de los giros de la reserva para el mes correspondiente, este dato debe coincidir con la autorización de giros del informe de Rersevas de BOGDATA.
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Este campo se diligencia automaticamente, y corresponde al nombre de la actividad del proyecto de inversión, como quedó formulada tanto en la ficha MGA como en la ficha EBI-D del proyecto de inversión
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | En este campo se diligencia para cada una de las vigencias, la meta numérica de la actividad (en valores absolutos o porcentuales), cuyo valor total debe corresponder a la meta del cuatrienio de la actividad, en coherencia con la información registrada en la ficha EBI-D del proyecto de inversión.
TIPO DE ANUALIZACIÓN | En este campo se diligencia el tipo de anualización de la actividad en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total de la actividad. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total de la actividad. Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta de la actividad. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la actividad dentro del plan de acción del proyecto de inversión. Es necesario tener en cuenta que la sumatoria de las ponderaciones de todas las actividades del plan de acción debe ser igual al 100%
Programación | Corresponde a las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización de la vigencia correspondiente.
Ejecución | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación realizada para la actividad
Avances y Logros Mensual (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
Avances y Logros Acumulado (2.000 caracteres) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo de la actividad, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Retrasos y Alternativas de solución (1.000 caracteres) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
Beneficios | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la actividad, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | En este campo se diligencia el nombre de la tarea definida para la gestión de cumplimiento de la actividad del proyecto de inversión. Las tareas deben ser coherentes con las actividades a las cuales están asociadas y son aquellas que las dependencias deben llevar a cabo para producir los resultados definidos en las mismas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | En este campo se registra el valor porcentual asignado a la tarea (s) asociada (s) a la actividad, es decir, la sumatoria de las ponderaciones de las tareas de un actividad, debe ser igual al peso % de dicha actividad a la cual se encuentran asociadas.
Programación (Tareas) | En este campo se diligencia el porcentaje que se va a realizar en el mes de la tarea, la sumatoria de las programaciones mensuales debe sumar 100%.
Ejecución (Tareas) | En este campo se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación mensual para la tarea.
Logros y beneficios y Retrasos y alternativas de solución (2.000 caracteres) (Tareas) | En este campo se registra: - El avance de la gestión mensual señalando las alertas que puedan afectar el cumplimiento de la tarea o producto, cuando aplique. - El avance acumulado y los productos obtenidos, indicando si se presentan retrasos y señalando las alternativas de solución que se implementarán.
Evidencias de ejecución | En este campo se registra el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de las tareas.
HOJA META PDD
ITEM | DESCRIPCIÓN
META PDD | En este campo se diligencia el nombre de la Meta Plan de Desarrollo vigente, al cual se encuentra articulado el proyecto de inversión
OBJETIVO ODS | En este campo se diligencia el nombre del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
META ODS | En este campo se diligencia el nombre de la Meta del Objetivo de Deasarrollo Sostenible al cual se encuentra asociada la Meta Plan Distrital de Desarrollo que compete al proyecto de inversión
INDICADOR META PDD | En este campo se diligencia el nombre del Indicador PDD establecido para la Meta Plan de Desarrollo a la que se encuentre asociado el proyecto de inversión y que se encuentran definidos en los documento del Plan de Desarrollo vigente.
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | En este campo se diligencia en cada vigencia la magnitud numérica del Indicador de la Meta PDD (en valores absolutos o porcentuales), según corresponda con lo establecido en el documento del Plan de Desarrollo vigente.
AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | En este campo se diligencia la sumatoria de la programación cuatrienal del Indicador PDD, de acuerdo con el tipo de anualización establecido.
TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique) | En este campo se diligencia el tipo de anualización del indicador de la Meta PDD en coherencia con las mediciones establecidas por la SDP: Suma: La magnitud se distribuyen entre las vigencias y al final se tienen una totalización,es decir, la meta total deL indicador. Creciente: No tienen total y puede haber 2 años consecutivos con el mismo valor. El valor del último año corresponde a la meta total del indicador Decreciente: No tienen total y se registran en cada vigencia una magnitud igual o inferior hasta llegar a la meta del indicador. Constante: No tienen total y las magnitudes deberán corresponder a un valor igual para cada vigencia
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
PROGRAMACIÓN | Corresponde a la programación de las magnitudes que se mediran para cuantificar el bien o servicio, lo que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución o desempeño de las actividades asociadas a la Meta PDD. La sumatoria de la programación mensual debe corresponder con el valor de la anualización del Indicador de la vigencia correspondiente.
EJECUCIÓN | Se diligencia la magnitud alcanzada durante el periodo reportado, a fin de cumplir la programación relizada para el indicador
AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances del mes en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia.
AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) | En este campo se diligencia lo relacionando a los logros y avances acumulados a la fecha del reporte en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo indicador, así como con la información reportada en meses anteriores. Se recomienda dejar la información que se considere estratégica y de mayor relevancia. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando a las dificultades y alternativas de solución presentadas en el periodo en el que se dan. Cuando la ejecución del proyecto se encuentra acorde a lo programado, no se diligencia este campo o se incluye que el proyecto no presenta retrasos. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
BENEFICIOS | En este campo se deberá diligenciar lo relacionando con los beneficios aportados por la ejecución de la Meta PDD, de forma acumulada e integrada. IMPORTANTE: Se debe diligenciar la descripción cualitativa de manera acumulada de manera ejecutiva, sin replicar toda la información mes a mes de los seguimientos.
EVIDENCIAS DEL AVANCE | En este campo se pone el link o la ruta donde se puede consultar las evidencias que soportan la ejecución de la Meta PDD.
HOJA PRODUCTO MGA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO
OBJETIVO ESPECÍFICO | En este campo se diligencia el nombre del objetivo especfíco al cual se encuentra asociado el producto (s) de acuerdo con la ficha MGA del proyecto de inversión
ACTIVIDAD | En este campo se registra el nombre de la actividad formulada en la ficha MGA del proyecto de inversión, asociada (s) al producto descrito en dicha ficha MGA
PRODUCTO MGA | En este campo se registra el nombre del producto que asocia la actividad mediante la cual se aporta a su cumplimiento. Cuando un producto tenga asociada más de una actividad, se requiere combinar la celda.
COMPROMISOS | En este campo se diligencia el valor de los compromisos efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asocidas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de compromisos de dichas actividades.
GIROS | En este campo se diligencia el valor de los giros efectivamente ejecutados a nivel de producto, por tanto, para aquellos productos que tenga asociadas más de una actividad, el valor a diligenciar en este campo corresponde a la sumatoria de la ejecución de giros de dichas actividades.
EJECUTADO MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud del producto para dar cumplimiento a la meta anual, de acuerdo con la información registrada en la ficha MGA del proyecto de inversión.
HOJA TERRITORIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Este anexo, responde a la necesidad de plasmar la información correspondiente que las acciones (derivadas de metas PDD, metas proyecto de inversión, indicadores PMR, actividades) que se territorializan incluyendo el enfoque diferencial y según grupo etario, así como las reportadas a nivel distrital. De ser necesario las celdas correspondientes a enfoque diferencial, especificamente población con discapacidad (Sordociega, auditiva,, visual, multiple, mental, física, cognitiva, otro) y población LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, hererosexuales, No responde...) se puede establecer mayor desagregue de ser necesario en la misma celda.
INDICADOR TERRITORIALIZABLE | En este campo se diligencia el nombre de la actividad o indicador PMR cuyas acciones se pueden estimar y ejecutar en las localidades de Bogotá.
PROGRAMACIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la programación mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO | En este campo se diligencia la programación mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN MAGNITUD | En este campo se diligencia la ejecución mensual de la magnitud de la actividad y/o indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
EJECUCIÓN PRESUPUESTO | En este campo se debe diligencia la ejecución (compromisos) mensual del presupuesto de la actividad y/o del indicador PMR en las ubicaciones que corresponda (Localidades y Distrito)
HOJA PMR
Numero de objetivo | En este campo se diligencia el número del objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Objetivo | En este campo se diligencia el nombre objetivo PMR al cual se encuentra asociado el Producto PMR articulado al proyecto de inversión.
producto | En este campo se diligencia el nombre del producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Numero de indicador de producto | En este campo se diligencia el número del indicador PMR articulado al proyecto de inversión.
Indicador de Producto | En este campo se diligencia el nombre del indicador de producto PMR articulado al proyecto de inversión.
Actividad que aporta al indicador | En este campo se diligencia el nombre de la actividad del proyecto de inversión que aporta al cumplimiento del indicador PMR, en los casos que aplique y exista relación directa.
Naturaleza | En este campo se diligencia la naturaleza según corresponda al tipo de indicador, el cual puede ser acumulado, stock o de capacidad.
Territorializable | En este campo se debe diligenciar "SI" o "NO" según corresponda.
Linea Base (Corte 31 diciembre 2023 | En este campo se diligencia el valor de la línea base del indicador PMR, el cual corresponde al valor registrado en la última vigencia del Plan Distrital de Desarrollo inmediatamente anterior.
Meta Plan (TotaL PMR 10 Años) | En este campo se diligencia la Meta total programada para un lapso de 10 años. Dicha información se formula previamenteentre las gerencias de los proyectos de inversión y el enlace de PMR ante laSecretaría Distrital de Hacienda.
Meta Anual 2025 | En este campo se diligencia la meta (valor numérico) para la vigencia correspondiente, la cual fue previamente establecida por las gerencias de los proyectos de inversión y revisada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Programación | En este campo se diligncia la programación mensual de la magnitud (valor numérico)del indicador PMR y que debe totalizar la meta anual.
Ejecutado | En este campo se diligencia el valor mensual de la magnitud ejecutada frente a la programación del indicador PMR.
Avance cualitativo | En este campo se diligencia la información relacionada con los logros y avances del mes en máximo 250 caracteres, en coherencia con lo registrado en el avance cuantitativo del indicador PMR.
HOJA CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud del cambio | Diligencie la fecha en la que se realizó la solicitud de modificación al plan de acción
Fecha de aprobación del cambio | Diligencie la fecha en la que el cambio solicitado al plan de acción es aprobado
Cambio | Descripción de la información modificada y/o ajustada en el plan de acción
Justificación del cambio | Justificación del motivo que genera la modificación y/o ajuste en el plan de acción
FIN INSTRUCTIVO

## ACTIVIDAD_1
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C | [9 empty] | BPIN | 2024110010297
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Acompañar técnicamente el 100% de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital
PRODUCTO MGA | Documentos metodológicos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Porcentaje de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital acompañados técnicamente.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Bogotá confía en su gobierno |  |  |  | PROGRAMA | 5.33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable |  |  | META PDD | 193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 167078000 |  |  |  | 5033000 | 66592000 | [6 empty] | 238703000 | 100%
COMPROMISOS | 167078000 |  |  | 27505372 |  |  | 43472000 | [5 empty] | 238055372 | 99.73%
GIROS |  | 5846148 | 15778300 | 15986500 | 22514500 | 28531872 | 24146500 | 22060499 | 24346500 |  |  |  | 159210819 | 66.7%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 10002000 | 8160000 | 8160000 | 1632000 | [7 empty] | 27954000 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | [12 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS |  | 10002000 | 8160000 | 8160000 | 1632000 | [7 empty] | 27954000 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Acompañar técnicamente el 100% de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 10% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de enero se dio cumplimiento con las acciones de la meta programada para la actividad, ejecutando actividades previstas, conforme al indicador definido. En el marco de la (CIM) se realizaron (2) reuniones articuladoras internas y espacios de coordinación técnica UTA (1) reunión, orientados a fortalecer la implementación de las políticas públicas lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer. Las acciones desarrolladas permitieron consolidar la articulación intersectorial, realizar seguimiento a compromisos institucionales y ajustar lineamientos técnicos para la vigencia 2025. Asimismo, se avanzó en las socializaciones (1) de la PPMYEG, para la PPASP mesas de trabajo (2), así como (1) reunión articuladora sobre categoría ocupacional, (1) acompamiento técnico y se generaron (2) conceptos técnicos sobre productos y reglamentación, garantizando coherencia entre la planeación estratégica y la ejecución operativa. |  | El resultado a la fecha refleja una ejecución oportuna y alineada con el objetivo de la actividad, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional y al posicionamiento técnico de la Secretaría en los espacios intersectoriales. A continuación el reporte acumulado a la fecha. CIM : (3) reuniones articuladoras internas y de planeación de la CIM (4) Documentos versión Borrador sobre la planeación de la instancia en 2026 PPMYEG (1) Presentación para socialización proceso de ajustes PPASP: (2) Asistencias técnicas sectoriales (Mesa de trabajo y CT Salud) (2) Mesa Zesai: Reunión componente social y cultural (1) y (1) CT actualización decreto (1) Socialización PPASP (feria de servicios). (1)Mesa intersectorial para articulación actividad ocupacional de ASP con el DANE. |  | No se presentan retrasos | Las estrategias de trabajo sectorial e intersectorial, así como los documentos y conceptos técnicos aportan a la implementación de los enfoques de género y derechos de las mujeres por parte de las entidades distritales y otros actores clave, así como la toma de decisiones respecto a planes, programas, proyectos y estrategias que garanticen los derechos de las mujeres y promuevan la igualdad de género en el Distrito Capital.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de febrero se continuó con el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital. En este periodo se brindó asistencia técnica a sectores y dependencias distritales que solicitaron orientación para la inclusión del enfoque de género en instrumentos de planeación, seguimiento y gestión institucional. Las acciones desarrolladas incluyeron revisión técnica de documentos, orientación metodológica para la incorporación del enfoque de género en procesos institucionales, acompañamiento en espacios de articulación intersectorial y respuesta a requerimientos relacionados con la implementación de las políticas públicas de mujeres y equidad de género. Estas actividades contribuyen al cumplimiento del indicador asociado al porcentaje de requerimientos acompañados técnicamente en lo referente a el PPASP: (1) Asistencia para implementación de productos PPASP con DEE; (5) Reuniones de articulación para: depuración productos PPASP (1 con PLN y 1 con SDIS); (1) Evaluación PPASP con OMEG; (2) capacitación MEBOG (1 con MEBOG y 1 con SEG); (5) sensibilizaciones, 4 con MEBOG Sentencia T594/2016 y (1) con gestoras de salud sobre RUA; (2) Socialización PPASP (1 con sector Ambiente y 1 en feria de servicios). 2 Mesas ZESAI (1 ordinaria y 1 componente social cultural), realización de 2 UTA - CIM, en el periodo garantizando la adecuada transversalización del enfoque de género en la gestión pública distrital. Así mismo en lo referente con las PPMYEG se realizaron las modificaciones al plan de acción |  | Durante el periodo comprendido entre enero y febrero se ha avanzado en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital. En este periodo se han desarrollado acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores distritales, orientadas a fortalecer la inclusión del enfoque de género en procesos de planeación, implementación y seguimiento de políticas públicas. A continuación el reporte acumulado CIM : (3) reuniones articuladoras internas y de planeación de la CIM y (4) Documentos versión Borrador sobre la planeación de la instancia en 2026 UTA : (2) sesiones - PPT y Actas PPMYEG: (1) Presentación para socialización proceso de ajustes (2) Mesa técnica intersectorial proceso depuración Desarrollo Económico e Integración Social (1) Mesas técnicas internas DDDP proceso depuración Renobo PPASP: (3) Asistencias técnicas sectoriales (2 Mesas de trabajo-DEE y Salud y CT con Salud) (4) Mesa Zesai: (1) Sesión ordinaria, (2) Reuniones componente social y cultural y (1) CT actualización decreto (3) Socialización PPASP (feria de servicios y sector Ambiente). (1)Mesa intersectorial para articulación actividad ocupacional de ASP con el DANE. (5) Sensibilizaciones |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades distritales para incorporar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en sus procesos de planeación, gestión y seguimiento, contribuyendo a una implementación más efectiva de las políticas públicas y a la garantía de los derechos de las mujeres en la ciudad.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de Marzo se continuó con el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, brindando asistencia a los sectores y dependencias que solicitaron orientación para la inclusión de este enfoque en sus instrumentos de planeación, seguimiento y gestión institucional. En desarrollo de estas acciones, se llevaron a cabo dos mesas técnicas intersectoriales de la PPMYEG orientadas al ajuste y revisión de productos con los sectores Educación y Jurídica, así como una mesa interna del DDDP para el sector Cultura y una mesa de seguimiento PPMYEG DDDP–SDP para la revisión de reportes del segundo semestre de 2025. De igual manera, se realizó una sesión de la UTA en modalidad presencial, la primera sesión presencial del CIM y la elaboración del informe trimestral de gestión del CIM. En lo relacionado con la PPASP, se desarrollaron tres sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, cuatro jornadas de socialización con IDPAC, Metro y SDMujer, y tres mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente social cultural y una en la localidad de Kennedy), así como la participación en un Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires. Estas acciones aportan al cumplimiento del indicador de acompañamiento técnico, garantizando la adecuada transversalización del enfoque de género en la gestión pública distrital. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. En este marco, frente a la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM) se realizó una sesión formal con su respectiva acta, tres reuniones articuladoras internas y de planeación, la elaboración de cuatro documentos en versión borrador para la planeación de la instancia en 2026 y la consolidación del informe de gestión del primer trimestre. En cuanto a la UTA, se desarrollaron tres sesiones con sus respectivos soportes. CIM Sesiones CIM: (2) Reuniones articuladoras internas: (3) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (2) UTA Sesiones UTA: (4) PPMYEG Presentaciones: (1) Mesas técnicas intersectoriales: (6) Mesas técnicas internas DDDP: (3) Mesas de seguimiento SDP: (2) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (10) Socializaciones PPASP: (7) Mesas intersectoriales (con DANE): (1) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (7) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (1) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades distritales mediante el acompañamiento técnico acumulado entre enero y marzo, orientado a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en los procesos de planeación, gestión, articulación intersectorial y seguimiento, contribuyendo a una implementación más efectiva de las políticas públicas, la mejora en la coordinación institucional y el avance en la garantía de los derechos de las mujeres en el Distrito.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de abril en el marco de la implementación de la PPMYEG se realizaron sesiones internas (3) de la DDDP para brindar orientaciones tres entidades(Renobo, SDGob, SDIS),se realizaron 15 mesas sectoriales de seguimiento a la implementación del 2025, una sesión con Renobo para propuesta de producto al plan de acción y dos sesiones con el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá para el fortalecimiento de conocimientos y seguimiento participativo al plan de acción. Así mismo, se llevo a cabo la UTA No. 4. En lo relacionado con la PPASP, se desarrollaron tres (3) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, seis (6) jornadas de socialización, 1 con Alcaldías Locales; 2 en ferias de servicios; 2 en el marco de las Jornadas de Derechos Humanos en Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe; una con las investigadoras del OMEG; cuatro (4) mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente social cultural y dos en la localidad de Kennedy); Se participó a once (11) mesas de retroalimentación de los reportes de Política con los sectores Cultura, Movilidad, Hábitat, Movilidad, Integración Social, Ambiente, Gestión Pública, Desarrollo Económico, Educación, Gobierno, Salud. Se realizan 2 articulaciones intersectoriales (UAESP, SCJ) para implementación de productos y tres (3) mesas de trabajo para evaluación de la Política |  | Durante el periodo comprendido entre enero y abril se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. En este marco, frente a la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM) se realizó una sesión formal con su respectiva acta, tres reuniones articuladoras internas y de planeación, la elaboración de cuatro documentos en versión borrador para la planeación de la instancia en 2026 y la consolidación del informe de gestión del primer trimestre. En cuanto a la UTA, se desarrollaron cuatro sesiones con sus respectivos soportes. CIM Sesiones CIM: (2) Reuniones articuladoras internas: (6) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (1) acta (1) UTA Sesiones UTA: (4) PPMYEG Presentaciones: (3) Mesas técnicas intersectoriales: (22) Mesas técnicas internas DDDP: (6) Mesas de seguimiento SDP: (2) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (14) Socializaciones PPASP: (13) Mesas intersectoriales (con DANE, UAESP, SCJ): (3) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (11) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (1) Mesas de trabajo evaluación PPASP (3) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades distritales mediante el acompañamiento técnico acumulado entre enero y abril, orientado a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en los procesos de planeación, gestión, articulación intersectorial y seguimiento, contribuyendo a una implementación más efectiva de las políticas públicas, la mejora en la coordinación institucional y el avance en la garantía de los derechos de las mujeres en el Distrito
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100 | Durante el mes de mayo, en el marco de la implementación de la PPMYEG, se realizaron cuatro (4) mesas técnicas intersectoriales con Renobo (proceso de ajuste) y la Secretaría Distrital de la Mujer (seguimiento a la implementación), así como con el IDPC y la FUGA para la socialización de la política. Adicionalmente, se desarrolló una (1) mesa de trabajo con el Centro Día Sierra Morena y una (1) mesa interna entre el OMEG y la DDDP para la gestión del seguimiento participativo. De igual manera, se llevó a cabo una (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), correspondiente a la cuarta sesión de esta instancia, cuya acta y presentación se encuentran en proceso de validación. En relación con la PPASP, se desarrollaron tres (3) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016; dos (2) jornadas de socialización de la política con la Alcaldía Local de Bosa y el CLOPS de Los Mártires; y una (1) socialización de la RUAM. Asimismo, se realizaron tres (3) mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente sociocultural y una en la localidad de Suba), cuatro (4) mesas de trabajo para el seguimiento de la PPASP con IDPAC, DEE, PLN y SDIS, y dos (2) mesas orientadas a la evaluación de la política. |  | "Durante el periodo comprendido entre enero y mayo se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. CIM Sesiones CIM: (2) Reuniones articuladoras internas: (6) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (1) acta (1) UTA Sesiones UTA: (5) PPMYEG Presentaciones: (4) Mesas técnicas intersectoriales: (26) Mesas técnicas internas DDDP: (7) Mesas de seguimiento SDP: (2) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (14) Socializaciones PPASP: (16) Mesas intersectoriales (con DANE, UAESP, SCJ): (7) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (14) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (1) Mesas de trabajo evaluación PPASP (5) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades distritales mediante el acompañamiento técnico acumulado entre enero y abril, orientado a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en los procesos de planeación, gestión, articulación intersectorial y seguimiento, contribuyendo a una implementación más efectiva de las políticas públicas, la mejora en la coordinación institucional y el avance en la garantía de los derechos de las mujeres en el Distrito
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de Junio en el marco de la implementación de la PPMYEG se realizaron sesiones internas (3) de la DDDP para brindar orientaciones a dos entidades(Renobo, SDGob),se realizaron (2) sesiones intersectoriales para revisar posibilidades de cualificación de reporte, contigencias y procesos de ajuste de productos con SDGob y SDA. (2) socializaciones sobre la PPMYEG CONPES D.C 14 con consejeras consultivas territoriales de Planeación Distrital (CTDP) y la mesa de conductoras.Asimismo se realizó la sesión ordinaria (6)de la UTA de la Comisión Intersectorial de Mujeres. En relación con la PPASP, se desarrollaron dos (2) jornadas de socialización de la política con la Alcaldía Local de Fontibón, en la jornada de derechos humanos de la Alcaldía de Suba, con el talento humano SDMujer y con ciudadanía en jornada de servicios. Se realizaron dos (2) mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente sociocultural y dos en la localidad de Bosa), dos (2) mesas de trabajo para el seguimiento de la PPASP con IDPAC y SDIS, 1 (1) Consejo local de seguridad para las mujeres (Mártires) |  | Durante el periodo comprendido entre enero y junio se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. CIM Sesiones CIM: (1) Reuniones articuladoras internas: (6) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (2) acta (1) UTA Sesiones UTA: (6) PPMYEG Presentaciones: (6) Mesas técnicas intersectoriales: (28) Mesas técnicas internas DDDP: (10) Mesas de seguimiento SDP: (2) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (16) Socializaciones PPASP: (20) Mesas intersectoriales (con DANE, UAESP, SCJ): (9) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (14) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (2) Mesas de trabajo evaluación PPASP (5) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento en la incorporación del enfoque de género y de los derechos de las mujeres en la gestión distrital mediante un acompañamiento técnico continuo, que promovió la articulación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el seguimiento a instrumentos de política pública, contribuyendo a una planeación, implementación y evaluación más integrales, coordinadas y orientadas a garantizar los derechos de las mujeres.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  |  |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de julio, en el marco de la implementación de la PPMYEG, se realizaron tres (3) mesas técnicas intersectoriales, dos (2) con el sector Gobierno para abordar procesos de ajuste, asistencia técnica y dificultades asociadas a los productos 1.1.9 y 3.2.12, y una (1) con Renobo para el ajuste del producto 9.1.4. Asimismo, se realizó una (1) mesa de seguimiento PPMYEG con la Secretaría Distrital de Planeación correspondiente al seguimiento del II semestre de 2025. De igual manera, se llevó a cabo la séptima (7) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) de la Comisión Intersectorial de Mujeres, cuyo acta se encuentra en revisión por parte de las delegaciones, y la segunda (2) sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), con el acta en proceso de revisión por parte de la Subsecretaría y el informe de gestión del II trimestre en proceso de validación por parte de las directivas. En relación con la PPASP, se desarrollaron tres (3) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, dos (2) jornadas de socialización de la política con la Alcaldía de Mártires y la UAESP, dos (2) mesas ZESAI, una ordinaria y una del componente sociocultural, y una (1) mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación para la formulación de un nuevo producto de la política. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y julio se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. CIM Sesiones CIM: (2) Reuniones articuladoras internas: (6) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (1) acta (1) UTA Sesiones UTA: (7) PPMYEG Presentaciones: (6) Mesas técnicas intersectoriales: (31) Mesas técnicas internas DDDP: (10) Mesas de seguimiento SDP: (3) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (18) Socializaciones PPASP: (22) Mesas intersectoriales (con DANE, UAESP, SCJ): (9) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (17) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (2) Mesas de trabajo evaluación PPASP: (6) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento en la incorporación del enfoque de género y de los derechos de las mujeres en la gestión distrital mediante un acompañamiento técnico continuo, que promovió la articulación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el seguimiento a instrumentos de política pública, contribuyendo a una planeación, implementación y evaluación más integrales, coordinadas y orientadas a garantizar los derechos de las mujeres.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de agosto en el marco de la implementación de la PPMYEG, se desarrollaron 4 reuniones de asistencia técnica a las entidades , secretaría de ambiente, loteria de bogotá, Hábitat e Idipron y una de seguimiento con SDP.Se realizó una socialización de la política y sus avances con corte al 2025 en el Colmyeg de Usaquén. En relación con la PPASP, se desarrollaron tres (3) jornadas de socialización de la política, una (1) en el marco del Comité de Lucha Contra la Trata de personas, una (1) en la Feria de Servicios de la Casa de Justicia de Los Mártires y una (1) en el marco de las jornadas de Derechos Humanos, desarrollo y salud de la localidad de Bosa; una (1) mesa ZESAI ordinaria. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y agosto se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. CIM Sesiones CIM: (2) Reuniones articuladoras internas: (6) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (1) Acta: (1) UTA Sesiones UTA: (8) PPMYEG Presentaciones: (6) Mesas técnicas intersectoriales: (35) Mesas técnicas internas DDDP: (10) Mesas de seguimiento SDP: (4) Socializaciones PPMYEG: (1) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (19) Socializaciones PPASP: (25) Mesas intersectoriales (con DANE, UAESP, SCJ): (9) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (17) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (2) Mesas de trabajo evaluación PPASP: (6) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento en la incorporación del enfoque de género y de los derechos de las mujeres en la gestión distrital mediante un acompañamiento técnico continuo, que promovió la articulación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el seguimiento a instrumentos de política pública, contribuyendo a una planeación, implementación y evaluación más integrales, coordinadas y orientadas a garantizar los derechos de las mujeres.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de septiembre en el marco de la implementación de la PPMYEG se desarrollaron (2) dos mesas intersectoriales con la CVP e IPES en acciones de asistencia técnica. (1) sesión de seguimiento con SDP y (2 ) espacios de socialización de la PPMYEG. En relación con la PPASP, se desarrollaron dos (2) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, dos (2) socializaciones de la Política Pública, una con entidades territoriales de la localidad de Fontibón y una en la Feria de servicio de Casa de todas, 1 mesa ZESAI componente social y cultural, 1 Consejo Local de Seguridad para las Mujeres de Los Mártires. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre se avanzó en el acompañamiento técnico a los requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de política pública de la Administración Distrital, mediante acciones de asistencia técnica dirigidas a entidades y sectores, orientadas a fortalecer su inclusión en los procesos de planeación, implementación y seguimiento. CIM Sesiones CIM: (2) Reuniones articuladoras internas: (6) Documentos borrador planeación 2026: (4) Informes de gestión CIM: (3) Acta: (1) UTA Sesiones UTA: (9) PPMYEG socializaciones PPMYEG: (9) Mesas técnicas intersectoriales: (37) Mesas técnicas internas DDDP: (10) Mesas de seguimiento SDP: (5) PPASP Asistencias técnicas sectoriales: (3) Mesas ZESAI: (20) Socializaciones PPASP: (27) Mesas intersectoriales (con DANE, UAESP, SCJ): (9) Sensibilizaciones MEBOG Sentencia T-594/2016: (19) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires: (3) Mesas de trabajo evaluación PPASP: (6) |  | No se presentan retrasos | Fortalecimiento en la incorporación del enfoque de género y de los derechos de las mujeres en la gestión distrital mediante un acompañamiento técnico continuo, que promovió la articulación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el seguimiento a instrumentos de política pública, contribuyendo a una planeación, implementación y evaluación más integrales, coordinadas y orientadas a garantizar los derechos de las mujeres.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 1: Coordinar y apoyar técnicamente la implementación de la PPMyEG. |  | Tarea 2: Ejercer la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Mujeres y de su Unidad Técnica de Apoyo, así como brindar acompañamiento técnico a otros espacios interinstitucionales. |  | Tarea 3: Coordinar y apoyar técnicamente la implementación de la PPASP.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 3% |  | 4% |  | 3%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Ajuste Plan de acción : se desarrolló la presentación sobre los ajustes a solicitar para modificaciones en el plan de acción de la PPMYEG para la validación por el cómite directivo de la sdmujer. |  | CIM- alistamiento: Se realizaron 2 reuniones de planeación para articulación interna de la Sdmujer para la proyección de actividades del Plan de acción de la instancia para 2026.(DDDP-transversalización Enfoque de Género, Mesa de Territorialización, Mesa Sofia, Comisión Sistema de Cuidado) y se realizó la primera propuesta-borrador de Plan de Acción para la CIM y UTA Se realizó reunión de revisión del reglamento de la CIM-UTA con profesionales de la DDDP y se desarrolló la propuesta de ajuste al reglamento interno de la CIM para poner en consideración la aprobación por parte de las delegadas durante la primera sesión de UTA y de CIM Se proyectó borrador de cronograma de puntos de agenda en responsabilidad de la DDDP para las sesiones UTA y CIM 2026 (en proceso de remisión para revisión ) Se formuló borrador de la agenda para la primera sesión UTA. |  | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Asistencia técnica sectorial: 1.1_Mesa de trabajo SAL producto 4.2.10 (1); 1.2_CT (2): SAL producto 4.2.10 (1) 2. Mesa Zesai: 2.1_Reunión del componente social y cultural Mesa ZESAI (1) 2.2_Concepto técnico actualización Mesa ZESAI (1) 3. Socialización PPASP feria de servicios para PRASP (1) 4.Mesa intersectorial para articulación actividad ocupacional de ASP con el DANE (1);
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de febrero se adelantaron las siguientes acciones: Mesa técnica intersectorial: (2) proceso de depuración y ajuste de producto con el sector Desarrollo Económico e Integración Social Mesa técnica interna DDDP(1) articulación equipos de DDDP para revisar ajustes de productos en el marco de la depuración del plan de acción para casos Renobo |  | UTA:(2) sesiones de Unidad técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres. Para las cuales se desarrolló diapositiva, acta y anexos por sesión.( acta UTA 2, versión sin aprobar) |  | Se realizaron las siguientes actividades: (1) Asistencia para implementación de productos PPASP con DEE; (5) Reuniones de articulación para: depuración productos PPASP (1 con PLN y 1 con SDIS); (1) Evaluación PPASP con OMEG; (2) capacitación MEBOG (1 con MEBOG y 1 con SEG); (5) sensibilizaciones, 4 con MEBOG Sentencia T594/2016 y (1) con gestoras de salud sobre RUA; (2) Socialización PPASP (1 con sector Ambiente y 1 en feria de servicios). 2 Mesas ZESAI (1 ordinaria y 1 componente social cultural)
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de marzo se adelantaron las siguientes acciones: Mesa técnica intersectorial (2): proceso ajuste producto sector Educación, y revisión productos sector Jurídica Mesa interna DDDP:(1) articulación seguimiento productos sector Cultura Mesa seguimiento PPMYEG-SDP:(1)sesión de seguimiento II semestre 2025 PPMYEG Socialización PPMYEG (1) primera sesión consejo Consultivode mujeres sobre la PPMYEG |  | UTA(1) : se realizó la tercera sesión de la Unidad técnica de apoyo- Acta ( versión en revisión por parte de las delegaciones). CIM (1) : se realizó la primera sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres, el acta (incluye la PPT) y el primer informe trimestral de gestión de la CIM (versiones en revisión por parte de directivas y secretaria) |  | Se realizaron las siguientes actividades: (3) sensibilizaciones con MEBOG Sentencia T594/2016; (4) Socialización PPASP (1) con IDPAC, (1) con Metro, (2) con SDMujer. 3 Mesas ZESAI (1) ordinaria, (1) componente social cultural, (1) Local Kennedy; (1) Consejo Local de Seguridad para las Mujeres Mártires
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de abril se adelantaron las siguientes acciones: Mesa interna DDDP:(3) planeación para asistencia a Renobo, Gobierno e Integración Social Mesa tecnica intersectorial (16 ) sesión de seguimiento II semestre 2025 PPMYEG con sector: CRD, SDP, MOV, DEE,HAB,HAC,GEP,INTSOC,EDU,SAL,MUJ,AMB,GOB,JUR,y SCJ y una sesión para el proceso ajuste producto Renobo Socialización PPMYEG (2) consejo Consultivo de mujeres sobre seguimiento participativo a la PPMYEG |  | UTA(1) : se realizó la cuarta sesión de la Unidad técnica de apoyo- acta incluye ppt |  | Se desarrollaron tres (3) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, seis (6) jornadas de socialización, 1 con Alcaldías Locales; 2 en ferias de servicios; 2 en el marco de las Jornadas de Derechos Humanos en Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe; una con las investigadoras del OMEG; cuatro (4) mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente social cultural y dos en la localidad de Kennedy); Se participó a once (11) mesas de retroalimentación de los reportes de Política con los sectores Cultura, Movilidad, Hábitat, Movilidad, Integración Social, Ambiente, Gestión Pública, Desarrollo Económico, Educación, Gobierno, Salud. Se realizan 2 articulaciones intersectoriales (UAESP, SCJ) para implementación de productos y 3 mesas de trabajo para evaluación de la PPASP
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes sesiones: Mesa técnica intersectoriales (4) Renobo(proceso de ajuste) y Muj(seguimiento implementación) IDPC y Fuga Socialización ppmyeg(1) centro día Sierra Morena mesa interna (1) Gestión de seguimiento participactivo con el OMEG-DDDP |  | UTA(1) : se realizó la quinta sesión de la Unidad técnica de apoyo- acta incluye ppt (en proceso de validación) |  | Se desarrollaron tres (3) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, dos (2) jornadas de socialización de la PPASP con Alcaldía de Bosa y CLOPS Mártires y una (1) socialización de la RUAM; tres (4) mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente social cultural y una en la localidad de Suba); Se realizan 4 mesas de trabajo para seguimiento de la PPASP (IDPAC, DEE, PLN, SDIS); 2 (2) mesas para evaluación PPASP
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de junio se adelantaron las siguientes sesiones: mesas técnicas intersectoriales(2) : sector gobierno proceso de ajustes y dificultades de dos productos y sector ambiente sobre reconocimiento de metas y sobreejecución Mesa interna (3): DDDP y Devaj producto 3.2.12, DDDP producto 9.1.4, DDDP-DPYTD producto 9.1.1 Socialización PPMYEG (2) consultivas del CTPD y mesa de conductoras |  | UTA(1) : se realizó la sexta sesión de la Unidad técnica de apoyo- acta incluye ppt (en proceso de validación) |  | Se realizaron las siguientes actividades: (1) Asistencia para implementación de productos PPASP con DEE; (4) Reuniones de articulación para: depuración productos PPASP (1 con PLN y 1 con SDIS); (1) Evaluación PPASP con OMEG; (2) capacitación MEBOG (1 con MEBOG y 1 con SEG); (5) sensibilizaciones, 4 con MEBOG Sentencia T594/2016 y (1) con gestoras de salud sobre RUA; (2) Socialización PPASP (1 con sector Ambiente y 1 en feria de servicios). 2 Mesas ZESAI (1 ordinaria y 1 componente social cultural)
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes sesiones: mesas técnicas intersectoriales(3) : (2)sector gobierno proceso de ajustes y asistencia técnica dificultades 1.1.9 y 3.2.12 y (1)Renobo ajuste producto 9.1.4 Mesa seguimiento PPMYEG-SDP:(1)sesión de seguimiento II semestre 2025 PPMYEG |  | UTA(1) : se realizó la séptima sesión de la Unidad técnica de apoyo- Acta ( versión en revisión por parte de las delegaciones). CIM (1) : se realizó la segunda sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres, el acta (esta en proceso de revisión por parte de la subsecretaria) proyección informe de gestión II trimestre( en validación por parte de directivas) |  | Se desarrollaron tres (3) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, dos (2) jornadas de socialización de la PPASP con Alcaldía de Mártires y UAESP; dos (2) mesas ZESAI (una ordinaria, una del componente social cultural); 1 (1)Mesa de trabajo para nuevo producto de la política con SDP
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes reuniones de asistencia técnica (4) mesas intersectoriales con loteria de Bogotá , IDIPRON, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Hábitat para revisión de implementación y ajuste de productos (1)mesa seguimiento PPMYEG-SDP (1) socialización PPMYEG en el COLMYEG Usaquén |  | UTA(1) : se realizó la octava sesión de la Unidad técnica de apoyo- acta incluye ppt (en proceso de validación) |  | Se realizaron las siguientes actividades: tres (3) jornadas de socialización de la política, una (1) en el marco del Comité de Lucha Contra la Trata de personas, una (1) en la Feria de Servicios de la Casa de Justicia de Los Mártires y una (1) en el marco de las jornadas de Derechos Humanos, desarrollo y salud de la localidad de Bosa; una (1) mesa ZESAI ordinaria.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Durante el mes de septiembre se realizó asistencia técnica a través de las siguientes actividades: (2) mesas intersectoriales con Caja de vivienda Popular y el instituto para la Economía Social. (1) mesa seguimiento de la Secretaría de Planeación sobre la PPMYEG (2) socialización PPMYEG en el COLMYEG Barrios Unidos y Terminal de Transporte |  | UTA(1) : se realizó la novena sesión de la Unidad técnica de apoyo- acta incluye ppt (en proceso de validación) Se realiza el informe de gestión trimestral ( en proceso de validación) |  | En relación con la PPASP, se desarrollaron dos (2) sensibilizaciones con MEBOG en el marco de la Sentencia T-594 de 2016, dos (2) socializaciones de la Política Pública, una con entidades territoriales de la localidad de Fontibón y una en la Feria de servicio de Casa de todas, 1 mesa ZESAI componente social y cultural, 1 Consejo Local de Seguridad para las Mujeres de Los Mártires, una (1) Mesa de seguimiento con la SDP
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 01 |  | TAREA 02 |  | TAREA 03
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6% |  | 6% |  | 6%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77%

## ACTIVIDAD_2
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C | [9 empty] | BPIN | 2024110010297
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Acompañar el 100% del seguimiento a la implementación de las PPMYEG y PPASP así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.
PRODUCTO MGA | Documentos metodológicos |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Porcentaje del avance de la implementación de las PPMYEG y PPASP, así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Bogotá confía en su gobierno |  |  |  | PROGRAMA | 5.33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable |  |  | META PDD | 193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 334766000 |  |  |  |  | 5033000 | [6 empty] | 339799000 | 100%
COMPROMISOS | 334766000 |  |  | 4385372 | [8 empty] | 339151372 | 99.81%
GIROS |  | 2516551 | 30287633 | 33528500 | 33528500 | 36665472 | 33528500 | 32921167 | 33528500 |  |  |  | 236504823 | 69.6%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 5950000 | 1842000 | [10 empty] | 7792000 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | [12 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS |  | 7792000 |  | 0 | [8 empty] | 7792000 | 100%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Acompañar el 100% del seguimiento a la implementación de las PPMYEG y PPASP así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 14% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En enero se alcanzó la meta programada, ejecutando las acciones previstas, conforme al indicador de avance establecido. Se adelantaron acciones de seguimiento y articulación relacionadas con la implementación de otras políticas públicas, registrando avances técnicos y metodológicos orientados a fortalecer la transversalización del enfoque de género. Durante el periodo se desarrollaron mesas técnicas, revisión documental y seguimiento a compromisos institucionales, permitiendo consolidar 19 acciones de articulación y acompañamiento de otras politicas. Así mismo se dio cumpliento al seguimiento, verificación y consolidación de matrices (2) de cada una de las políticas PPMYEG y PPASP, así como la vinculación de una profesional, que realizará el análisis de la información de las acciones en el marco del trazador presupuestal de igualdad y equidad de genero. El avance mensual evidencia coherencia entre la programación y la ejecución, garantizando cumplimiento oportuno y aportando a la mejora continua en los procesos de articulación sectorial e intersectorial. |  | Las acciones acumuladas a la fecha aportan al cumplimiento del objetivo de la actividad, relacionado con la generación de lineamientos, orientaciones y herramientas metodológicas para la implementación efectiva de las políticas. El acumulado es el siguiente: Acciones de seguimiento otras politicas: 19 Matrices (2): 1 PPMYEG y 1 PPASP Reportes: 9 Sectores PPMYEG y 8 de sectores PPASP |  | No se presentaron retrasos | Se contribuye y fortalece la gestión, articulación y calidad de las políticas públicas distritales a cargo de la SDMujer. La consolidación, seguimiento y análisis de los reportes permitien contar con información ordenada, verificable y oportuna para la toma de decisiones, mejorar la coherencia entre la planeación y la ejecución.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | En febrero se avanzó en las acciones de seguimiento y retroalimentación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como a los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales, reportando el seguimiento a 6 de ellas. Durante el periodo se realizaron actividades de revisión de reportes, seguimiento a compromisos sectoriales y articulación con entidades responsables de acciones relacionadas con dichas políticas. Asimismo, se desarrollaron espacios de coordinación interinstitucional orientados a verificar el avance de las acciones programadas y a fortalecer los mecanismos de reporte y monitoreo de la implementación: Actualización de mastrices de consolidación: productos, resultado y rezagos conforme a información recibida del IIS2025. (1) Metodología para el Taller Magistral: Aplicación Estratégica del TPIEG en el ciclo presupuestal distrital y (1) Taller magistral dirigido a entidades del Presupuesto General del Distrito para fortalecer capacidades de la marcación del TPIEG Estas acciones contribuyen al cumplimiento del indicador asociado al porcentaje de avance en la implementación de las políticas públicas y permiten consolidar información para el seguimiento a los compromisos institucionales en materia de derechos de las mujeres. |  | Entre enero y febrero se han desarrollado acciones orientadas al seguimiento de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como de los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales. En este periodo se han realizado procesos de revisión de avances reportados por los sectores, análisis de información, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico para fortalecer los procesos de seguimiento y reporte de las acciones programadas, así: Acciones de seguimiento otras políticas: 25 Avance en la Retroalimentación : 12 sectores PPMYEG y 14 sectores PPASP Actualizacicón de Consolidación (6 matrices): 3 PPMyEG y 3 PPASP. (1) Metodología para el Taller Magistral: Aplicación Estratégica del TPIEG en el ciclo presupuestal distrital (1) Taller magistral dirigido a entidades del Presupuesto General del Distrito para fortalcer capacidades de la marcación del TPIEG |  | No se presentaron retrasos | Se contribuye y fortalece la gestión, articulación y calidad de las políticas públicas distritales a cargo de la SDMujer. La consolidación, seguimiento y análisis de los reportes permitien contar con información ordenada, verificable y oportuna para la toma de decisiones, mejorar la coherencia entre la planeación y la ejecución. El fortalecimiento de capacidades para la marcación del TPIEG aporta a la planeación con enfoque de género en las entidades del Distrito Capital.
100%
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de marzo se fortalecieron las acciones de seguimiento, consolidación y retroalimentación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales, avanzando en la gestión de seis de ellas (Ruralidad, Vejez, LGBTI, Economía Circular, Familias y Acción Climática). En este periodo se realizó la recepción de los reportes del segundo semestre de 2025 de todos los sectores responsables, la revisión técnica y retroalimentación de los planes de acción, y la actualización de las matrices de productos, resultados y rezagos en los formatos establecidos por la SDP, consolidando información clave para el seguimiento. Asimismo, se diseñó la metodología y se desarrolló un taller magistral sobre la aplicación estratégica del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), dirigido a entidades de la administración central y Fondos de Desarrollo Local, junto con la elaboración de un documento de análisis sobre los resultados de marcación del TPIEG para la vigencia 2025. Estas acciones contribuyen al cumplimiento del indicador de avance en la implementación de las políticas públicas y fortalecen los procesos de reporte, monitoreo y gestión institucional con enfoque de género. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo se han desarrollado acciones orientadas al seguimiento de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como de los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales. En este periodo se han realizado procesos de revisión de avances reportados por los sectores, análisis de información, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico para fortalecer los procesos de seguimiento y reporte de las acciones programadas. Como resultado, se registra un acumulado de 31 acciones de seguimiento a otras políticas públicas, el avance en la retroalimentación a 12 sectores de la PPMYEG y 14 sectores de la PPASP, y la actualización de 6 matrices de consolidación (3 de la PPMYEG y 3 de la PPASP) conforme a la información del II semestre de 2025. Asimismo, se cuenta con la elaboración de 2 metodologías para el Taller Magistral sobre la aplicación estratégica del TPIEG, la realización de 2 talleres magistrales dirigidos a entidades del Presupuesto General del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, y la elaboración de 1 documento de análisis sobre los resultados de marcación del TPIEG para la vigencia 2025, consolidando así el fortalecimiento de capacidades institucionales en el seguimiento y la gestión presupuestal con enfoque de género |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de los procesos de seguimiento, análisis y reporte de la implementación de las políticas públicas, mediante la consolidación de información, la retroalimentación técnica a los sectores y la articulación interinstitucional, lo que contribuye a mejorar la calidad de la toma de decisiones, optimizar la gestión institucional y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres a través de una implementación más efectiva y monitoreada de las políticas públicas. Poner en disponibilidad de la ciudadanía y demás grupos de valor, la información y análisis sobre el comportamiento de la marcación del TPIEG en la vigencia 2025.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de abril se fortalecieron las acciones de gestión, consolidación y retroalimentación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como el seguimiento a los compromisos institucionales en otras políticas públicas distritales, avanzando en la elaboración y consolidación de (1) reporte del I trimestre de la Política Pública LGBTI y (1) reporte del I trimestre de la Política Pública de Infancia. En este periodo se realizó la revisión técnica, consolidación y envío de estos reportes, así como la remisión de (5) oficios de retroalimentación a los sectores de Planeación, Integración Social, Gobierno, Hábitat y Movilidad frente a los reportes de los planes de acción de la PPMyEG correspondientes al segundo semestre de 2025, y la remisión de (5) oficios de retroalimentación para los reportes de la PPASP a los mismos sectores. De igual manera, se adelantó la actualización de (1) matriz de rezagos y (1) matriz de seguimiento de la SDP, incorporando los alcances y observaciones derivados de la revisión de los reportes de ambas políticas públicas, así como la actualización de (1) Plan de Acción de la PPMyEG y (1) Plan de Acción de la PPASP en el nuevo formato emitido por la Secretaría Distrital de Planeación. Asimismo, se elaboraron (2) presentaciones para las mesas sectoriales desarrolladas en el marco de la revisión técnica de los productos asociados a estas políticas públicas, fortaleciendo los espacios de articulación y seguimiento interinstitucional. En relación con el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se realizó (1) socialización de los resultados del informe TPIEG 2025 en la UTA y (1) jornada de socialización de la marcación TPIEG del sector localidades en mesa de trabajo, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades institucionales para el seguimiento y análisis presupuestal con enfoque de género. Estas acciones aportan al cumplimiento del indicador de avance en la implementación de las políticas públicas y fortalecen los procesos de monitoreo, reporte y gestión institucional de la Secretaría Distrital de la Mujer. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y abril se han desarrollado acciones orientadas al seguimiento de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como de los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales. En este periodo se han realizado procesos de revisión de avances reportados por los sectores, análisis de información, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico para fortalecer los procesos de seguimiento y reporte de las acciones programadas. Como resultado, se registra un acumulado de 33 acciones de seguimiento a otras políticas públicas, incluyendo la consolidación y envío de (1) reporte del I trimestre de la Política Pública LGBTI y (1) reporte del I trimestre de la Política Pública de Infancia. Asimismo, se avanzó en la retroalimentación a 17 sectores de la PPMYEG y 19 sectores de la PPASP, mediante la remisión de oficios de observaciones y recomendaciones frente a los reportes de los planes de acción correspondientes al II semestre de 2025. De igual manera, se cuenta con la actualización de 10 matrices de consolidación y seguimiento (5 de la PPMYEG y 5 de la PPASP), incluyendo matrices de rezagos y formatos de seguimiento establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, así como la actualización de (2) planes de acción en el nuevo formato emitido por la SDP. Adicionalmente, se elaboraron (4) presentaciones para las mesas sectoriales desarrolladas en el marco de la revisión técnica de productos asociados a ambas políticas públicas, fortaleciendo la articulación y el acompañamiento técnico interinstitucional. En relación con el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se cuenta con la elaboración de (2) metodologías para el Taller Magistral sobre la aplicación estratégica del TPIEG, la realización de (2) talleres magistrales dirigidos a entidades del Presupuesto General del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, la elaboración de (1) documento de análisis sobre los resultados de marcación del TPIEG para la vigencia 2025, así como la realización de (2) jornadas de socialización sobre resultados y marcación del trazador presupuestal. Estas acciones consolidan el fortalecimiento de capacidades institucionales en el seguimiento, monitoreo y gestión presupuestal con enfoque de género. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de los procesos de seguimiento, análisis y reporte de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), mediante la consolidación de información, la actualización de matrices de seguimiento y rezagos, la retroalimentación técnica a los sectores y la articulación interinstitucional, lo que contribuye a mejorar la calidad de la toma de decisiones, optimizar la gestión institucional y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres a través de una implementación más efectiva, coordinada y monitoreada de las políticas públicas distritales. Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las entidades distritales y Fondos de Desarrollo Local para el seguimiento y análisis presupuestal con enfoque de género, a través de talleres, socializaciones y espacios de asistencia técnica relacionados con el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), promoviendo una mejor comprensión de la marcación presupuestal y su incidencia en la transversalización del enfoque de género en la gestión pública. Puesta en disponibilidad de la ciudadanía y demás grupos de valor de información y análisis sobre el comportamiento de la marcación del TPIEG para la vigencia 2025, favoreciendo la transparencia, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de los procesos de monitoreo y seguimiento ciudadano a la inversión pública con enfoque de género.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de mayo se fortalecieron las acciones de gestión, consolidación y retroalimentación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como el seguimiento a los compromisos institucionales asociados a estos instrumentos de política pública. En este periodo se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de la propuesta al plan de acción de nuevos productos de la Política Pública 24/7, así como la remisión de información correspondiente a “Insumos Técnicos y Estadísticos” como aporte al proceso de formulación de la Política Pública de Tecnología, Ciencia e Innovación. De igual manera, se adelantó la actualización de (1) matriz consolidada interna y (1) matriz de seguimiento de productos de la Secretaría Distrital de Planeación para la PPMyEG, incorporando los alcances recibidos y las retroalimentaciones derivadas de la revisión del reporte del plan de acción; asimismo, se consolidó (1) formato de seguimiento de alcances de la SDPP para esta política y se avanzó en la elaboración preliminar de (1) informe de derechos de la PPMyEG. En relación con la PPASP, se realizó la actualización de (1) matriz consolidada interna y (1) matriz de seguimiento de productos de la SDP con los alcances y observaciones recibidas al reporte del plan de acción, así como la consolidación de (1) formato de seguimiento de alcances de la SDPP. Adicionalmente, en el marco del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se elaboraron cuarenta y cinco (45) propuestas de marcación dirigidas a cuarenta y cinco entidades de la administración distrital, identificando las actividades de los proyectos de inversión, el tipo de impacto, la categoría y la subcategoría correspondiente, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de seguimiento, análisis presupuestal y transversalización del enfoque de género en la gestión pública distrital. Estas acciones aportan al cumplimiento del indicador de avance en la implementación de las políticas públicas y fortalecen los procesos de monitoreo, reporte y gestión institucional de la Secretaría Distrital de la Mujer. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y mayo se han desarrollado acciones orientadas al seguimiento de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMYEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como de los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales. En este periodo se han realizado procesos de revisión de avances reportados por los sectores, análisis de información, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico para fortalecer los procesos de seguimiento y reporte de las acciones programadas. Como resultado, se registra un acumulado de 35 acciones de seguimiento a otras políticas públicas, incluyendo la consolidación y envío de (1) reporte del I trimestre de la Política Pública LGBTI y (1) reporte del I trimestre de la Política Pública de Infancia. Asimismo, se avanzó en la retroalimentación a 17 sectores de la PPMYEG y 19 sectores de la PPASP, mediante la remisión de oficios de observaciones y recomendaciones frente a los reportes de los planes de acción correspondientes al II semestre de 2025. Adicionalmente, se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de (1) propuesta al plan de acción de nuevos productos de la Política Pública 24/7 y la remisión de (1) aporte técnico y estadístico para el proceso de formulación de la Política Pública de Tecnología, Ciencia e Innovación. De igual manera, se cuenta con la actualización de 14 matrices de consolidación y seguimiento (7 de la PPMYEG y 7 de la PPASP), incluyendo matrices de rezagos, matrices consolidadas internas, matrices de seguimiento de productos y formatos de seguimiento establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, así como la actualización de (2) planes de acción en el nuevo formato emitido por la SDP. Adicionalmente, se elaboraron (4) presentaciones para las mesas sectoriales desarrolladas en el marco de la revisión técnica de productos asociados a ambas políticas públicas, fortaleciendo la articulación y el acompañamiento técnico interinstitucional. Asimismo, se consolidaron (2) formatos de seguimiento de alcances de la SDPP, uno para la PPMYEG y otro para la PPASP, y se avanzó en la elaboración preliminar de (1) informe de derechos de la PPMYEG. En relación con el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se cuenta con la elaboración de (2) metodologías para el Taller Magistral sobre la aplicación estratégica del TPIEG, la realización de (2) talleres magistrales dirigidos a entidades del Presupuesto General del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, la elaboración de (1) documento de análisis sobre los resultados de marcación del TPIEG para la vigencia 2025, así como la realización de (2) jornadas de socialización sobre resultados y marcación del trazador presupuestal. Adicionalmente, se elaboraron (45) propuestas de marcación dirigidas a entidades de la Administración Distrital, identificando actividades de proyectos de inversión, tipos de impacto, categorías y subcategorías de marcación. Estas acciones consolidan el fortalecimiento de capacidades institucionales en el seguimiento, monitoreo y gestión presupuestal con enfoque de género. |  | No se presentaron retrasos | Las acciones desarrolladas durante el periodo fortalecieron la articulación interinstitucional, el seguimiento técnico y la gestión de la información para la implementación de las políticas públicas, contribuyendo a una toma de decisiones más oportuna y basada en evidencia. Asimismo, permitieron consolidar capacidades institucionales para la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones distritales, favoreciendo una gestión pública más efectiva y orientada al cierre de brechas de desigualdad.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de junio se dio continuidad a las acciones de seguimiento, consolidación y fortalecimiento de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como al acompañamiento técnico para la gestión de instrumentos de política pública y el fortalecimiento de los procesos de transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital. En este periodo se realizó la gestión de los reportes correspondientes a las políticas públicas de (1) Juventud, (1) Lucha contra la Trata de Personas, (1) Migrantes, (1) Afro y Palenqueras, (1) Indígenas, (1) Raizal, (1) Rrom y (1) Derechos Humanos, así como la gestión de (1) solicitud de ajuste a la Política Pública de Infancia y Adolescencia. Asimismo, se actualizaron las matrices de seguimiento de la PPMyEG con base en los alcances remitidos por los sectores, realizando ajustes en la matriz de rezagos y en la matriz de seguimiento de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), y se avanzó en la elaboración preliminar de (14) boletines sectoriales que incorporan el avance acumulado en la implementación de esta política. De igual manera, se actualizaron las matrices de seguimiento de la PPASP a partir de los alcances reportados por los sectores, efectuando los respectivos ajustes en la matriz de rezagos y en la matriz de seguimiento de la SDP, y se avanzó en la elaboración preliminar de (14) boletines sectoriales que presentan el avance acumulado en la implementación de esta política. Adicionalmente, en el marco del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se elaboraron (35) boletines dirigidos a (35) entidades de la administración central, con el propósito de socializar los resultados de la marcación de la vigencia 2024 por tipo de impacto y categoría, incluyendo conclusiones y recomendaciones que fortalecen los procesos de seguimiento, análisis presupuestal y mejora continua en la incorporación del enfoque de género en la gestión pública distrital. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y junio se han desarrollado acciones orientadas al seguimiento de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como de los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales. En este periodo se han realizado procesos de revisión de avances reportados por los sectores, análisis de información, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico para fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y reporte de las acciones programadas. Como resultado, se registra un acumulado de (45) acciones de seguimiento a otras políticas públicas, incluyendo la consolidación y envío de (1) reporte del I trimestre de la Política Pública LGBTI, (1) reporte del I trimestre de la Política Pública de Infancia, la gestión de los reportes correspondientes a las políticas públicas de (1) Juventud, (1) Lucha contra la Trata de Personas, (1) Migrantes, (1) Afro y Palenqueras, (1) Indígenas, (1) Raizal, (1) Rrom y (1) Derechos Humanos, así como la gestión de (1) solicitud de ajuste a la Política Pública de Infancia y Adolescencia. Asimismo, se avanzó en la retroalimentación a (17) sectores de la PPMyEG y (19) sectores de la PPASP mediante la remisión de observaciones y recomendaciones a los reportes de los planes de acción correspondientes al II semestre de 2025, además de la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de (1) propuesta al plan de acción de nuevos productos de la Política Pública 24/7 y la remisión de (1) aporte técnico y estadístico para el proceso de formulación de la Política Pública de Tecnología, Ciencia e Innovación De igual manera, se cuenta con la actualización de matrices de consolidación y seguimiento de la PPMYEG y de la PPASP, incluyendo matrices de rezagos, matrices consolidadas internas, matrices de seguimiento de productos y formatos de seguimiento establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, así como la actualización de (2) planes de acción en el nuevo formato emitido por la SDP. Adicionalmente, se elaboraron (15) presentaciones para las mesas sectoriales desarrolladas en el marco de la revisión técnica de productos asociados a ambas políticas públicas, fortaleciendo la articulación y el acompañamiento técnico interinstitucional. Asimismo, se consolidaron (2) formatos de seguimiento de alcances de la SDP, uno para la PPMYEG y otro para la PPASP, y se avanzó en la elaboración preliminar de (1) informe de derechos de la PPMYEG y avance preliminar de 14 boletines sectoriales que muestran el avance acumulado en la implementación de la PPASP y PPMyEG En relación con el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se cuenta con la elaboración de (2) metodologías para el Taller Magistral sobre la aplicación estratégica del TPIEG, la realización de (2) talleres magistrales dirigidos a entidades del Presupuesto General del Distrito y Fondos de Desarrollo Local, la elaboración de (1) documento de análisis sobre los resultados de marcación del TPIEG para la vigencia 2025, así como la realización de (2) jornadas de socialización sobre resultados y marcación del trazador presupuestal. Adicionalmente, se elaboraron (45) propuestas de marcación dirigidas a entidades de la Administración Distrital, identificando actividades de proyectos de inversión, tipos de impacto, categorías y subcategorías de marcación, y se elaboraron (35) boletines dirigidos a (35) entidades de la administración central para socializar los resultados de la marcación de la vigencia 2024 por tipo de impacto y categoría, incluyendo conclusiones y recomendaciones. Estas acciones consolidan el fortalecimiento de capacidades institucionales para el seguimiento, monitoreo, análisis presupuestal y transversalización del enfoque de género en la gestión pública distrital. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento al seguimiento y la articulación interinstitucional para la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), mejorando la calidad de los reportes, la gestión de la información para la toma de decisiones y la incorporación del enfoque de género en la planeación, el seguimiento y la gestión presupuestal de las entidades distritales.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de julio se dio continuidad a las acciones de seguimiento, consolidación y fortalecimiento de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como al acompañamiento técnico para la gestión de instrumentos de política pública y la transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital. En este periodo se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de información correspondiente a (17) políticas públicas, incluyendo las de Derechos Humanos, Lucha contra la Trata, Migrantes, Seguridad, Discapacidad, Acción Climática, LGBTI, Economía Circular, Infancia, Juventud, Turismo, Hábitat, Economía Cultural, Rrom, Indígena y Raizal. Asimismo, se solicitaron los reportes de los planes de acción del primer semestre de 2026 de la PPMyEG, se construyó (1) matriz de territorialización para la vigencia 2025 y se actualizó (1) matriz del Tablero de Control. Adicionalmente, se cuenta con boletines sectoriales que registran el avance acumulado de los productos de la PPMyEG conforme a los compromisos de cada sector. De igual manera, se solicitaron los reportes de los planes de acción del primer semestre de 2026 de la PPASP, se actualizó (1) matriz del Tablero de Control y se cuenta con boletines sectoriales que registran el avance acumulado de sus productos conforme a los compromisos sectoriales. Adicionalmente, en el marco del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se realizaron (2) socializaciones con el Consejo Territorial de Planeación Distrital y el Consejo Consultivo de Mujeres, y (5) jornadas de asistencia técnica para la marcación del TPIEG con la Secretaría Jurídica, IDPAC, Secretaría Distrital de Salud, Jardín Botánico de Bogotá y Secretaría Distrital de Integración Social, fortaleciendo el seguimiento y análisis presupuestal con enfoque de género. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y julio se han desarrollado acciones orientadas al seguimiento de la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como de los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas distritales. En este periodo se han realizado procesos de revisión de avances reportados por los sectores, análisis de información, articulación interinstitucional y acompañamiento técnico para fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y reporte de las acciones programadas. Como resultado, se registra un acumulado de (62) acciones de seguimiento a otras políticas públicas, incluyendo la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de información correspondiente a (17) políticas públicas durante julio, entre ellas Derechos Humanos, Lucha contra la Trata, Migrantes, Seguridad, Discapacidad, Acción Climática, LGBTI, Economía Circular, Infancia, Juventud, Turismo, Hábitat, Economía Cultural, Rrom, Indígena y Raizal. Asimismo, se avanzó en la retroalimentación a (17) sectores de la PPMyEG y (19) sectores de la PPASP y se solicitaron los reportes de los planes de acción del primer semestre de 2026 de ambas políticas. De igual manera, se cuenta con la actualización de matrices de consolidación y seguimiento de la PPMyEG y PPASP, incluyendo matrices de rezagos, seguimiento de productos, territorialización y Tablero de Control, así como la actualización de (2) planes de acción en el nuevo formato emitido por la SDP. Adicionalmente, se elaboraron (15) presentaciones para mesas sectoriales, se consolidaron (2) formatos de seguimiento de alcances de la SDP y se avanzó en la elaboración de boletines sectoriales que muestran el avance acumulado de ambas políticas. En relación con el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se cuenta con (2) metodologías, (2) talleres magistrales, (1) documento de análisis, (4) jornadas de socialización, (45) propuestas de marcación y (35) boletines dirigidos a entidades de la Administración Distrital. Adicionalmente, durante julio se realizaron (5) jornadas de asistencia técnica para la marcación y (2) socializaciones con espacios consultivos, fortaleciendo las capacidades institucionales para el seguimiento, análisis presupuestal y transversalización del enfoque de género en la gestión pública distrital. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento al seguimiento y la articulación interinstitucional para la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), mejorando la calidad de los reportes, la gestión de la información para la toma de decisiones y la incorporación del enfoque de género en la planeación, el seguimiento y la gestión presupuestal de las entidades distritales.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de agosto se dio continuidad al seguimiento y fortalecimiento de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como al acompañamiento técnico para la gestión de instrumentos de política pública y la transversalización del enfoque de género. En este periodo se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de información correspondiente a (4) políticas públicas: Economía Cultural, Actividades Sexuales Pagadas, Seguridad y Derechos Humanos. Asimismo, se revisaron y retroalimentaron los reportes de los planes de acción del primer semestre de 2026 de la PPMyEG de (14) sectores y de la PPASP de (5) sectores. Adicionalmente, se elaboró (1) Informe de Balance de la PPMyEG 2025 y (1) Informe de Balance de la PPASP 2025. En el marco del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género (TPIEG), se realizó (1) socialización en la UTA N.° 78 del Sistema Distrital de Cuidado y (1) mesa de asistencia técnica para la marcación del TPIEG con el sector Salud. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y agosto se desarrollaron acciones de seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como a los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas, mediante procesos de revisión, análisis, articulación y acompañamiento técnico. Como resultado, se registra un acumulado de (66) acciones de seguimiento a otras políticas públicas. Durante agosto se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación y envío de información correspondiente a (4) políticas públicas: Economía Cultural, Actividades Sexuales Pagadas, Seguridad y Derechos Humanos. Asimismo, se revisaron y retroalimentaron los reportes del primer semestre de 2026 de (14) sectores de la PPMyEG y (5) sectores de la PPASP, y se elaboraron (1) Informe de Balance de la PPMyEG 2025 y (1) Informe de Balance de la PPASP 2025. Se mantienen las matrices de seguimiento y consolidación de la PPMyEG y PPASP, (2) planes de acción en el nuevo formato de la SDP, (15) presentaciones para mesas sectoriales, (2) formatos de seguimiento de alcances y boletines sectoriales de avance. En relación con el TPIEG, se cuenta con (2) metodologías, (2) talleres magistrales, (1) documento de análisis, (5) jornadas de socialización, (45) propuestas de marcación y (35) boletines. Adicionalmente, se acumulan (6) jornadas de asistencia técnica y (2) socializaciones con espacios consultivos y de articulación. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento al seguimiento y la articulación interinstitucional para la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), mejorando la calidad de los reportes, la gestión de la información para la toma de decisiones y la incorporación del enfoque de género en la planeación, el seguimiento y la gestión presupuestal de las entidades distritales.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 100% | 100% | Durante el mes de septiembre se dio continuidad al seguimiento y fortalecimiento de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como al acompañamiento técnico para la gestión, ajuste y seguimiento de instrumentos de política pública y la transversalización del enfoque de género. En este periodo se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación, ajuste y envío de información correspondiente a (5) políticas públicas, incluyendo (1) ajuste al reporte de la PP de Ruralidad, la propuesta de (1) nuevo producto para la Política Pública 24/7, la solicitud de ajuste de meta de (1) producto de la PP de Acción Climática, la solicitud de ajuste en (2) productos de la PP Palenquera y el envío de propuesta de (1) producto para la PP de Actividades Sexuales Pagadas. Asimismo, se remitieron oficios de retroalimentación a los reportes de los planes de acción del primer semestre de 2026 de la PPMyEG y la PPASP, se consolidaron las matrices de reporte en las matrices internas y de la SDP y se avanzó en la diagramación de los Informes de Balance de la PPMyEG 2025 y la PPASP 2025. |  | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre se desarrollaron acciones de seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), así como a los compromisos de la Secretaría Distrital de la Mujer en otras políticas públicas, mediante procesos de revisión, análisis, articulación y acompañamiento técnico. Como resultado, se registra un acumulado de (71) acciones de seguimiento a otras políticas públicas. Durante septiembre se realizó la gestión, consolidación, retroalimentación, ajuste y envío de información correspondiente a (5) políticas públicas: Ruralidad, 24/7, Acción Climática, Palenquera y Actividades Sexuales Pagadas. Asimismo, se remitieron oficios de retroalimentación a los reportes del primer semestre de 2026 de la PPMyEG y la PPASP, se consolidaron las matrices de reporte en las matrices internas y de la SDP y se avanzó en la diagramación de los Informes de Balance de la PPMyEG 2025 y la PPASP 2025. Se mantienen las matrices de seguimiento y consolidación de la PPMyEG y PPASP, (2) planes de acción en el nuevo formato de la SDP, (15) presentaciones para mesas sectoriales, (2) formatos de seguimiento de alcances y boletines sectoriales de avance. En relación con el TPIEG, se cuenta con (2) metodologías, (2) talleres magistrales, (1) documento de análisis, (5) jornadas de socialización, (45) propuestas de marcación y (35) boletines. Adicionalmente, se acumulan (6) jornadas de asistencia técnica y (2) socializaciones con espacios consultivos y de articulación. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento al seguimiento y la articulación interinstitucional para la implementación de las Políticas Públicas de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP), mejorando la calidad de los reportes, la gestión de la información para la toma de decisiones y la incorporación del enfoque de género en la planeación, el seguimiento y la gestión presupuestal de las entidades distritales.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
100%
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 4: Realizar la consolidación, análisis y el reporte de productos a cargo de la SDMujer en políticas públicas distritales. |  | Tarea 5: Realizar seguimiento, verificación, consolidación, análisis, retroalimentación y cualificación de los reportes de implementación del plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. |  | Tarea 6: Realizar seguimiento, verificación, consolidación, análisis, retroalimentación y cualificación de los reportes de implementación del plan de acción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. |  | Tarea 7: Consolidar y analizar información de la gestión, implementación de las acciones en el marco del Trazador Prespuestal de Igualdad y Equidad de Género - TPIEG.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 3.5% |  | 3.5% |  | 3.5% |  | 3.5%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión consolidación y retroalimentación de (19) Políticas Públicas: (1) DDHH, (1) PP seguridad paz y convivencia, (1) PP de Discapacidad, (1) PP de Migrantes, (1) PP de LEO, (1) PP de Economía Cultural, (1) PP de Juventud, (1) PP Lucha contra la trata, (1) PP de Habitat, (1) PP de turismo, (1) PP de economía Circular, (1) PP de Fenómeno de Habitabilidad en calle. (1) PP de Vejez, (1) PP Rrom, (1) PP Palenquera, (1) PP Afrocolombiana, (1) PP Raizal, (1) PP indígenas,(1) PP LGBTI |  | Ajustes de Política: Se realizó alistamiento de matriz de solicitud de ajustes a las formulas de resultados de la PPMyEG a tramitar con la SDP Recepción de reportes de política IIS 2025 de los sectores: Educación, Jurídica, Cultura, Movilidad, Gestión Pública, Gobierno, Integración Social, Seguridad, Ambiente y Hacienda |  | Ajustes de Política: Se realizó alistamiento de matriz de solicitud de ajustes a las formulas de resultados de la PPASP y requerimiento de ajuste a producto del Sector Seguridad y Mujeres, a tramitar con la SDP Recepción de reportes de política IIS 2025 de los sectores: Educación, Jurídica, Cultura, Movilidad, Gestión Pública, Salud, Integración Social y Ambiente |  | Se avanzó con la gestión y suscripción del contrato 055-2026 correspondiente a la profesional que acompañará la información y estrategias de seguimiento, procesos de sistematización y consolidación de la información de las políticas públicas lideredas por el sector mujeres y el Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión consolidación y retroalimentación de (6) Políticas Públicas: (1) PP Ruralidad, (1) ajuste PP de Vejez, (1) PP LGBTI, (1) Economía Circular, (1) PP de Familias, (1) de Acción Climática. |  | Recepción de reportes: fueron recibidos los reportes de política IIS 2025 de todos los sectores responsables de implementación. Retroalimentación: Se avanzó en la revisión técnica y retroalimentación de los reportes de plan de acción de la PPMyEG de los sectores Cultura, Desarrollo Económico, Educación, Hacienda, Salud, Jurídica, Gestión Pública, Gobierno, Seguridad, Ambiente, Mujeres y Hábitat. Consolidación: Se actualizó conforme a los reportes recibidos del II semestre 2025 la matriz de productos y la matriz de resultados en el formato de la SDP, así como la matriz de rezagos de la PPMyEG. |  | Recepción de reportes: fueron recibidos los reportes de política IIS 2025 de todos los sectores responsables de implementación. Retroalimentación: Se avanzó en la revisión técnica y retroalimentación de los reportes de plan de acción de la PPASP de los 14 sectores responsables de implementación de la política. Consolidación: Se actualizó conforme a los reportes recibidos del II semestre 2025 la matriz de productos y la matriz de resultados en el formato de la SDP, así como la matriz de rezagos de la PPASP. |  | Se elaboró (1) Metodología para el Taller Magistral: Aplicación Estratégica del Trazador Presupuestal de Igualdad y Equidad de Género - TPIEG - en el ciclo presupuestal distrital Se realizó (1) Taller magistral dirigido a entidades de la administración central y Fondos de Desorrollo Local, para fortalecer las capacidades de los equipos técnicos para la correcta marcación por impacto y categoría en el TPIEG Se elaboró (1) documento de reporte y análisis de información sobre resultado de marcación del TPIEG para la vigencia 2025, para una nota periodística
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión consolidación y envío de ajustes en las siguientes PP: (1) ajuste en reporte IV trimestre PPLGBTI; (1) ajuste en reporte II semestre PP Acción Climatica, (1) ajuste reporte II semestre PP de Afro_ (1) ajuste en reporte II semestre PP indígena, (1) ajuste reporte IV trimestre PP de infancia. |  | Remisión de oficios de retroalimentación de los reportes de plan de acción de la PPMyEG correspondiente al reporte del II semestre del 2025, para los sectores: Educación, Salud, Hacienda, Cultura, DlloEconomico, Ambiente, Mujeres, Gestión Pública, Jurídica, Seguridad Consolidación de información en el formato de solicitud de ajustes de los productos que se encuentran en el marco del proceso de Depuración de PPMYEG |  | Remisión de oficios de retroalimentación de los reportes de plan de acción de la PPASP correspondiente al reporte del II semestre del 2025, para los sectores: : Educación, Salud, Cultura, DlloEconomico, Ambiente, Mujeres, Gestión Pública, Jurídica, Seguridad Consolidación de información en el formato de solicitud de ajustes de los productos que se encuentran en el marco del proceso de Depuración de la PPASP |  | Elaboración de (1) informe de implementación del TPIEG para la vigencia 2025 y (1) PPT de resumen del informe de implementación del TPIEG, para publicación en la sede electrónica de la SDP
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión, consolidación, retroalimentación y envío de las siguientes PP: (1) reporte I trimestre PPLGBTI; (1) Reporte I trimestre de infancia. |  | Se realizó remisión de oficios de retroalimentación de los reportes de plan de acción de la PPMyEG correspondiente al reporte del II semestre del 2025, para los sectores: Planeación Integración Social, Gobierno, Hábitat y Movilidad. Elaboración de la presentación para las mesas sectoriales en el marco de la revisión técnica de los productos asociados a la PPMyEG. Actualización de la matriz de rezagos y matriz de SDP con respecto a los alcances recibidos al reporte de plan de acción de la PPMyEG. Actualización del Plan de Acción de la PPMyEG en el formato nuevo emitido por la SDP. |  | Remisión de oficios de retroalimentación de los reportes de plan de acción de la PPASP correspondiente al reporte del II semestre del 2025, para los sectores: Planeación Integración Social, Gobierno, Hábitat y Movilidad. Elaboración de la presentación para las mesas sectoriales en el marco de la revisión técnica de los productos asociados a la PPASP. Actualización de la matriz de rezagos y matriz de SDP con respecto a los alcances recibidos al reporte de plan de acción de la PPASP. Actualización del Plan de Acción de la PPASP en el formato nuevo emitido por la SDP. |  | 1 socialización del informe TPIEG 2025 en UTA y 1 socialización de marcación TPIEG del sector localidades en Mesa de Trabajo de socialización
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión, consolidación, retroalimentación y envío de la propuesta al plan de acción de nuevos productos de la PP 24/7, así como, envío de la información correspondiente a “Insumos Técnicos y Estadísticos”, como aporte a la política pública de Tecnología, Ciencia e Innovación en formulación. |  | Se realizó actualización de la matriz consolidada interna y matriz de seguimiento de productos SDP con los alcances recibidos y las retroalimentaciones al reporte de plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género – PPMYEG. Fue consolidado el formato de seguimiento de alcances de la SDPP, con los alcances recibidos al reporte de plan de acción de la PPMYEG Avance preliminar del informe de derechos de la PPMyEG |  | Se realizó actualización de la matriz consolidada interna y matriz de seguimiento de productos SDP con los alcances recibidos y las retroalimentaciones al reporte de plan de acción de la PPASP. Fue consolidado el formato de seguimiento de alcances de la SDPP, con los alcances recibidos al reporte de plan de acción de la PPASP |  | Se elaboraron 45 propuestas de marcación en el TPIEG dirigidas a 45 entidades de la administración central, identificando las actividades de los proyectos de inversión , el tipo de impacto, categoría y subcategoría
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión de los reportes de las siguientes PP: (1) Juventud, (1) Lucha Contra la Trata, (1) Migrantes, (1) Afro y palenqueras, (1) Indígenas, (1) Raizal, (1) Rroom, (1) DDHH, (1) Discapacidad y finalmente (1) Solicitud de ajuste PP de Infancia y Adolescencia |  | Se realizó actualización de las matrices de seguimiento PPMYEG con base en los alcances remitidos por parte de los sectores. En ese sentido, se hizo el ajuste en la matriz de rezagos y matriz de SDP. Avance preliminar de 14 boletines sectoriales que muestran en uno de sus apartes el avance acumulado en la implementación de la PPMyEG |  | Se realizó actualización de las matrices de seguimiento PPASP con base en los alcances remitidos por parte de los sectores. En ese sentido, se hizo el ajuste en la matriz de rezagos y matriz de SDP. Avance preliminar de 14 boletines sectoriales que muestran en uno de sus apartes el avance acumulado en la implementación de la PPASP |  | Se elaboraron 35 boletines dirigidos a 35 entidades de la administración central, para socializar los resultados de la marcación de la vigencia 2024 por tipo de impacto y categoría, con conclusiones y recomendaciones.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión, consolidación, retroalimentación y envío de 17 PP: (1) PPDDHH, (1) PP de Lucha contra la trata, (1) PP Migrantes nuevos productos, (1) PP de Seguridad, (1) PP de discapacidad, (1) PP de Acción Climática, (1) PP LGBTI, (1) PP Economía Circular, (1) PP de Infancia, (1), matriz depuración PP Infancia, (1) PP de Juventud, (1) PP de Turismo, (1) Ajuste PP de Hábitat, (1) PP Economía Cultural, (1) PP de Rrom, (1) PP de Indígenas, (1) Raizal. |  | Se solicitaron los reportes de plan de acción primer semestre 2026 de la PPMyEG. Construcción de matriz de territorialización para la vigencia 2025, en la que se identifican productos que fueron gestionados en las localidades y en el Distrito Actualización de matriz Tablero de Control Se cuentan con boletines sectoriales que entre otros aspectos registra en avance acumulado de los productos de la PPMyEG, conforme a compromisos de cada sector |  | Se solicitaron los reportes de plan de acción primer semestre 2026 de la PPASP. Actualización de matrizTablero de Control. Actualización de matriz Tablero de Control Se cuentan con boletines sectoriales que entre otros aspectos registra en avance acumulado de los productos de la PPASP, conforme a compromisos de cada sector |  | 2 socializaciones del TPIEG: 1 consultivas del Consejo Territorial de Planeación Distrital; 1 Espacio autonomo y mesa coordinadora del Consejo Consultivo de Mujeres. 5 Jornadas asistencia técnica para la marcación del TPIEG con entidades: 1 Secretaría Jurídica, 1 IDPAC, 1 Secretaría de Salud, 1 Jardín Botánico de Bogotá, 1 Secretaría Distrital de Integración Social
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión, consolidación, retroalimentación y envío de 4 Políticas Públicas: (1) PP Economia Cultural, (1) Ficha Técnica concertación PP de SPA, (1) Ficha Técnica ajustes PP Seguridad, (1) Ajuste PPDDHH. |  | Revisión, análisis y retroalimentación al reporte del plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género – PPMYEG, para el I semestre del 2006, de los sectores: Cultura, Desarrollo Económico, Educación, Hacienda, Salud, Movilidad, Planeación, Hábitat, Gobierno, Ambiente, Gestión Pública, Jurídica, Mujeres y Seguridad. Se elaboró el Infome de Balance de PPMyEG 2025 |  | Revisión, análisis y retroalimentación al reporte del plan de acción de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas – PPASP, para el I semestre del 2006, de los sectores: Cultura, Desarrollo Económico, Educación, Salud y Ambiente. Se elaboró el Infome de Balance de la PPASP 2025 |  | 1 socialización del TPIEG en la UTA N°78 del Sistema Distrital de Cuidado. 1 mesa de asistencia técnica para la marcación del TPIEG con el sector salud
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Se realizó, gestión, consolidación, retroalimentación, ajuste y envío en (5) Políticas Públicas: (1) ajuste al reporte de la PP de Ruralidad, propuesta de un (1) nuevo producto para la política pública 24/7, Solicitud de (1) ajuste de meta del producto de PP acción climatica, Solicitud de ajuste en dos (2) productos de la PP palenquera, envío de propuesta de un (1) producto en la PP de PP SPA |  | Remisión de oficios de retroalimentación al reporte del plan de acción de la PPMyEG para el I semestre del 2006. Consolidación de matrices de reporte en la matriz interna y matriz de sdp. Informe diagramado de Balance de la PPMyEG 2025. |  | Remisión de oficios de retroalimentación al reporte del plan de acción de la PPASP para el I semestre del 2006. Consolidaión de matrices de reporte en la matriz interna y matriz de sdp. Informe diagramado de Balance de la PPASP 2025. |  | Elaboración de (1) informe de implementación del TPIEG para primer semestre vigencia 2026 y (1) PPT de resumen del informe de implementación del TPIEG, para publicación en la sede electrónica de la SDP
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6% |  | 6% |  | 6% |  | 6%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 04 |  | TAREA 05 |  | TAREA 06 |  | TAREA 07
ACUMULADO | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77%

## ACTIVIDAD_3
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C | [9 empty] | BPIN | 2024110010297
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Transversalizar en los 15 sectores de la administración distrital los enfoque de género y de derechos de la mujeres a través de procesos de reconocimiento, medición y acompañamiento técnico que promuevan la transformación de la gestión institucional y organizacional en pro de la igualdad de género.
PRODUCTO MGA | Servicio de asistencia técnica |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de sectores de la Administración Distrital en donde la estrategia de transversalización es implementada, así como de los planes de trabajo en las entidades distritales de “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Bogotá confía en su gobierno |  |  |  | PROGRAMA | 5.33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable |  |  | META PDD | 193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 1410455000 |  |  |  |  | 25164000 | [6 empty] | 1435619000 | 100%
COMPROMISOS | 1410455000 |  |  | 21925990 | [8 empty] | 1432380990 | 99.77%
GIROS |  | 13899018 | 128308300 | 133771767 | 136632500 | 153743157 | 134932900 | 136025167 | 136632500 |  |  |  | 973945309 | 67.84%
PROGRAMACIÓN RESERVAS | 16262662 | 11545847 |  | 14874068 | [8 empty] | 42682577 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | [12 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS | 7449056 | 1842000 | 2419958 |  |  | 27433167 | [6 empty] | 39144181 | 91.71%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Transversalizar en los 15 sectores de la administración distrital los enfoque de género y de derechos de la mujeres a través de procesos de reconocimiento, medición y acompañamiento técnico que promuevan la transformación de la gestión institucional y organizacional en pro de la igualdad de género.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 58% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes de enero el acompañamiento técnico para la implementación de la Estrategia de Transversalización para la Equidad de Género en los sectores de la Administración Distrital se realizó mediante la emisión de conceptos y documentos técnicos. Elaboración de insumos (4): Conceptos Técnicos (3): AMB: CT Protocolo de Prevención del Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral – IDIGER DEE: CT Modelo de Atención Integral – IPES. MUJ: CT Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación. Documentos Técnicos (1): 15SECTORES: DT Gestión pública con enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional-diferencial: Claves para rendiciones de cuentas. En relación con la garantía de los 7 derechos priorizados en la PPMyEG a cargo de la DDDP se avanzó en enero así: Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (13): DPC (2): 1 reu interna planeación plan de género. 1 insumos DDDP reporte PAD IV 2025. DTID (5): 1 gestión articulación MinJusticia. 3 acompañamiento entidades reporte Dec 332/2020: Mov, Salud, DADEP. 2 seguimiento reporte Dec 332/2020: entidades y alcaldías. DEE (3): 2 reu internas: IES Sello y DED plan trabajo 2026. 1 Comité Distrital Formación Docente. DCLS (1): Observaciones documento técnico El arte también transforma. DHVD (2): 1 reu interna piloto frentes de obra. 1 Comisión Intersectorial Espacio Público. Conceptos y documentos técnicos (4): CT Entidades Distritales (1): DTID: Recomendaciones técnicas Ruta IN IPES CT PP (2): CT PP Bogotá 24-7; CT PP entornos escolares inspiradores. Respuestas Proposiciones Concejo (1): Rta Propos 061 VBG entornos laborales. Conmemoraciones (1): DTID: 1 preliminar documento de sentido 8M. |  | Acciones de acompañamiento técnico (4) Elaboración de insumos (4): Conceptos Técnicos (3): AMB: CT Protocolo de Prevención del Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral – IDIGER; DEE: CT Modelo de Atención Integral – IPES; MUJ: CT Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación. Documentos Técnicos (1): 15SECTORES: DT Gestión pública con enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional-diferencial: Claves para rendiciones de cuentas. En relación con la garantía de los 7 derechos priorizados en la PPMyEG a cargo de la DDDP se avanzó en enero así: Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (13): DPC (2): planeación plan de género; reporte PAD IV 2025. DTID (5): Articulación MinJusticia; seguimiento reporte Dec 332/2020. DEE (3): IES Sello, DED plan trabajo 2026; Comité Distrital Formación Docente. DCLS (1): Observaciones DT El arte también transforma. DHVD (2): Piloto frentes de obra, CIEP. Conceptos y documentos técnicos (4): CT Entidades Distritales (1): Ruta IN IPES. CT PP (2): PP Bogotá 24-7; PP entornos escolares inspiradores. Respuestas Proposiciones Concejo (1): VBG entornos laborales. Conmemoraciones (1): DTID: 1 preliminar documento de sentido 8M. |  | No se presentaron retrasos | Las acciones de acompañamiento técnico y la elaboración de conceptos y documentos técnicos fortalecieron las capacidades institucionales para la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y de género, mejorando la articulación interinstitucional, la planeación sectorial y el seguimiento a la PPMyEG. La formulación de protocolos, modelos de atención integral y rutas institucionales contribuyó a estandarizar la prevención, atención y protección frente a las violencias basadas en género, optimizando la garantía de los derechos priorizados y la rendición de cuentas.
15
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes de febrero el acompañamiento técnico para la implementación de la Estrategia de Transversalización para la Equidad de Género en los sectores de la Administración Distrital se realizó mediante Elaboración de insumos (23) así: Conceptos Técnicos (2): HAB CVP 1Recomendaciones técnicas para la incorporación de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional-diferencial en los instrumentos de encuesta sociodemográfica y de caracterización. EDU 1CT Formulación PP Entornos Escolares Inspiradores – SED. Documentos Técnicos (4): INT 1Propuesta de programa de fortalecimiento de capacidades para la transversalización de los enfoques de género, poblacional diferencial y de derechos de las mujeres en la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado GOB(1): Propuesta de cronograma de fortalecimiento de capacidades para la transversalización de los enfoques de género, poblacional diferencial y de derechos de las mujeres dirigido al talento humano del IDPAC. HAC (2): 1Ciclo anual de sensibilizaciones dirigido al Talento Humano de la Secretaría de Hacienda Distrital; 1Lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque de género en la estrategia comunicativa del FONCEP – Conmemoración 8M Participación en instancias (7): INT 1UTA- Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional- SDIS-IPAC HAB 1CVP Asistencia y presentación de balance de acciones realizadas por la SDMujer, en el marco de la implementación del Pacto multiactor, liderado por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP. EDU 1Asistencia a Mesa Técnica Interinstitucional en el marco de la formulación de la Política Pública de Entornos Escolares Inspiradores, con el propósito de recibir retroalimentación técnica por parte de las entidades participantes. SEG 4: 3Asistencia a la Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol; 1Mesa Técnica de Monitoreo y Seguridad a ciclistas Sensibilizaciones (1): CUL1Incorporación del enfoque de género en las propuestas de ganadoras de Beca En Bogotá nos mueve el respeto – SDCRD. Actividades ETG de Sello (10): INT (1) : Reunión con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON, con el propósito de trabajar en el informe del plan de trabajo para la igualdad de género y gestionar la solicitud de delegaciones para la Segunda Medición del mecanismo Sello en Igualdad. IDPYBA (1): Mesa de trabajo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal-IDPYBA, para brindar apoyo en la realización de informe de reporte 2025 del Plan para la Igualdad de Género. CVP (1) Mesa de trabajo para revisar el avance del plan de trabajo para la Igualdad de Género vigencia 2025, así como orientar el diligenciamiento de la plantilla de informe. EAAB (1) Mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento de la plantilla de informe del plan de trabajo para la Igualdad de Género vigencia 2025. Sectorial (1) Mesa de trabajo con todas las entidades del sector para Brindar orientaciones para el diligenciamiento del Informe de Implementación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con corte a la vigencia 2025. Movilidad (La Rolita) (1): Mesa de trabajo con la operadora para orientar el avance en plan de actividades 2026 con base en el diagnóstico de sello. DEE (3): Mesas de trabajo y presentación referente con IPES, SDDE & IDT. HAC (1): Mesa de trabajo revisión propuesta de conmemoración 8M. Garantía DDHH mujeres: 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (53): DPC (10): Articulación interna (3): DED; mesa víctimas; mujeres futboleras. Intersectoriales (7): 3 Subcomités Justicia Transicional: Atn y asistencia; Prevención, protección y garantías no repetición; Verdad, memoria y reconstrucción tejido social; mesa víctimas Puente Aranda; CDPVR plan género; lideresas plan género; escuela mujeres futboleras. DPyR (2): interna (1) mesa diversa. Intersectoriales: (1) Acompañamiento movilización 21F 4 años Sentencia C055/2022. DTID: (2) Intersectoriales: ruta vendedor@s informales IPES; diálogo ciudadano SDH. DSP (12): internas (2) Más Bienestar. Intersectoriales (10): Más Bienestar SDS (2); reunión preparatoria, conversatorio y eventos conmemoración 21F (3); retroalimentación concepto a PP sustancias psicoactivas; plataforma SAM; mesa mortalidad materna; mesa prevención maternidades y paternidades tempranas; UTA lactancia materna. DEE (9) internas: (6) Articulación interna sector educación; centros inclusión digital; Biblored; compromisos Atenea (2); sensibilización 8M colegio Ramón Jimeno. Intersectoriales: (3) mesa PP entonos escolares inspiradores; Agencia Atenea; Comité Distrital Formación Docente. DCLS (7): internas: (5) Articulación interna sector cultura (2); articulación sector seguridad, DD paz-cultura; conmemoración 8M; PES bici. Intersectoriales: (2) Biblored; PES bici IDPC. DHVD (9): internas: (2) Articulación sector gobierno; piloto frentes de obra. Intersectoriales: (7) UTA CIEP; CIEP; proyecto bienestar Guacamayas DADEP; sendero río Bogotá CVP; proyecto Suba Bilbao CVP (2); programa acción climática C40. 7Derechos: Internas (2): logística eventos DDDP; reunión equipo derechos. 2. Metodologías (6): DCLS (2) propuesta talleres bibliotecas públicas; metodología 8M Biblored. DHVD (1) Ajustes entornos urbanos enfoque género. 7Derechos: (3) Capacitación TPIEG entidades públicas; DDHH mujeres privadas libertad; inducción TH CIOM. 3. Sensibilizaciones (2): DSP (1) Sentencia C055/2022 SDS equipo BUnidos. 7Derechos (1) Capacitación TPIEG entidades públicas 4. Conmemoraciones (1) DTID (1) documento sentido conmemoracion 8M 5. Documentos técnicos (5): DTID 1 informe reporte Decreto 332/2020 II sem 2025. DEE (3) Borrador DD educación – trabajo ASP; propuesta estrategia prevención violencia digital; propuesta estrategia universitaria por igualdad. DHVD (1) Borrador lineamiento Metro enfoque género. 6. Conceptos técnicos (29): Proyectos de Acuerdo (17): PA 175 flexibilización jornada laboral cuidadoras; PA 142 protocolo acoso laboral y acoso sexual laboral; PA 139 trabajo digno juventud, PA 197 beneficios taxis; PA 056 salud mental materna; PA 37 derechos menstruales; PA 111 semana salud mental; PA 110 menstruación; PA 145 cáncer mama; PA 363 áreas lactancia; PA 317 rutas lactancia materna; PA 060 curso DD mujeres y familia; PA 430 Festival Electrónica Parque; PA 75 programa cultura Metro; PA 031 entornos universitarios seguros; PA 154 DDHH personas trans; PA 162 uso prioritario de todos los asientos en los medios de transporte. Proyectos Decreto (1): PD 1879 atención primera infancia; Proposiciones Concejo (1): atención personas mayores. DP Concejo (1): PP Bogotá 24/7. Solicitud Corte Constitucional (1): Ley 1010/2006 acoso laboral. DP JAL (1) Chapinero Acuerdo 340 IVE; PP (3) PP Entornos Escolares Inspiradores; PP sustancias psicoactivas; PP Bogotá 24/7 Documentos entidades distritales (1) aportes plan PES bici. Organismos de control (1): Personería protocolos violencias contra mujeres; SDQS ciudadanía (2): fondo emprendimiento mujeres; talleres educación sexual. 7. Bullets (4) DPC (2) CDJT; mesa pueblos indígenas. DSP (2) Conmemoración 21F |  | Entre enero y febrero se ha avanzado en la elaboración y consolidación de insumos técnicos orientados a fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género en las entidades distritales. Durante este periodo se han desarrollado procesos de análisis, revisión y articulación interinstitucional que contribuyen a la elaboración de documentos técnicos y herramientas metodológicas para orientar la implementación de las políticas públicas. Acciones de acompañamiento técnico (27) Conceptos Técnicos (5): 1AMB; 1DEE; 1MUJ; 1HAB; 1EDU Documentos Técnicos (5): 15SECTORES; 1INT; 1GOB; 2HAC Participación en instancias (7): 1INT; 1HAB; 1EDU; 4SEG Sensibilizaciones (1): 1CUL Actividades ETG de Sello (10): 1INT; 1IDPYBA; 1CVP; 1EAAB; 1MOV; 1SECTORIAL; 3DEE; 1HAC Avances garantía 7 derechos priorizados PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (61): DPC (12): planeación plan de género; reporte PAD; mesa víctimas PA; mujeres futboleras; Subcomités Justicia Transicional. DPyR (2): Mesa diversa. DTID (7): Articulación MinJusticia; seguimiento reporte Dec 332/2020; ruta vendedoras informales IPES; diálogo ciudadano SDH. DSP (9): Más Bienestar SDS; mesa mortalidad materna; mesa prev maternidades tempranas; UTA lactancia materna; plataforma SAM. DEE (12): IES Sello, Comité Distrital Formación Docente; Biblored; Agencia Atenea; PP entornos escolares inspiradores. DCLS (8): Observaciones DT El arte transforma; IDARTES; PES bici.DHVD (11): Piloto frentes de obra, CIEP; UTA CIEP; proyecto bienestar DADEP; intervenciones CPV Suba Bilbao; foro acción climática C40. Conceptos técnicos (32): 17 proyectos Acuerdo; 1 proyecto Decreto; 1 DP Concejo; 1 DP JAL; 6 PP; 2 Doc entidades Distritales; 1 Propos Concejo; 1 organismos control; 2 peticiones ciudadanía. Documentos técnicos (5): 1 DTID; 3 DEE; 1 DHVD. Conmemoraciones (1): DTID: 1 preliminar documento sentido 8M. Metodologias (6): 2 DCLS; 1 DHVD; 3 7Derechos. Sensibilizaciones (2): 1 DSP; 1 7Derechos. Bullets (4): 2 DPC; 2 DSP. |  | No se presentaron retrasos | Las acciones desarrolladas durante el periodo dan cuenta de la implementación del proceso de transversalización del enfoque de género mediante la producción de conceptos técnicos, entre otros, robustece los mecanismos de monitoreo, reporte y rendición de cuentas frente al cumplimiento de la PPMyEG y la garantía progresiva de los derechos humanos de las mujeres.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Para el mes de marzo, en el marco de la apertura de la segunda medición de entidades adscritas y vinculadas, se realizaron tres espacios en los que se socializó la metodología de trabajo para la actualización de los diagnósticos institucionales y la nueva medición con participación de 35 entidades adscritas y vinculadas de la Administración Distrital. En este mismo sentido, como parte de la renovación de las insignias de reconocimiento a entidades de economía mixta de la Administración Distrital, se llevaron a cabo tres espacios de socialización de la ruta metodológica para dicha renovación, en los cuales participaron seis (6) entidades de capital mixto que hacen parte del organigrama de la Administración Distrital. Se avanzó en la consolidación del índice de Igualdad de género de 13 alcaldías locales, es decir, el avance porcentual del proceso de transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional de las alcaldías locales de Antonio Nariño; Bosa; Chapinero; Ciudad Bolívar; Fontibón; Kennedy; La Candelaria; Los Mártires; Puente Aranda; Rafael Uribe Uribe; Santa Fe; Suba y Sumapaz. Adicionalmente, en el marco del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, se desarrollaron (4) espacios de asistencia técnica orientados a la revisión de informes y planes de trabajo para la igualdad, (2) acciones de seguimiento a planes de trabajo de la vigencia 2025, (6) espacios de socialización virtual para la segunda medición y renovación de insignias, y (3) espacios de reunión con alcaldías locales, junto con la aplicación de (26) herramientas de puntuación para la medición del Índice de Igualdad de Género. Avances garantía DDHH mujeres: Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (39): DPC (2): Intersectoriales: conmemoración muj mesa víctimas Puente Aranda; comité impulso Consejo Paz. DPyR (6): internas (3) sistema participación POT; seguimiento particip PP; articulación DTDyP. Intersectoriales (3) SDP sistema participación POT; UDFJC; SDIS enfoques PP Habitabilidad en calle. DTID (2): mesa trabajo PP Bogotá 24/7; visita Personería contratación pública mujeres. DSP (5): Intersectoriales: FUCS; comisión determinantes salud; mesa prevención maternidades tempranas; mortalidad materna; UTA lactancia. DEE (12): internas (4) Estrategia universidades. Intersectoriales (8) SCRD seguimiento PP LEO; Academia Atenea (4); FUCS; U. Salle; mesa VBG UDFJC-ASAB. DCLS (8): internas (3) DGC propuesta SOFA; articulación IDARTES; festivales parque Sello. Intersectoriales (5) IDARTES propuesta SOFA; IDPC ruta patrimonial; programa mujer arte; SDSCJ semilleros; mesa PES bici. DHVD (4): internas (1) informe piloto frentes obra. Intersectoriales (3) UTA CIEP; CIEP; Camacol. Participación en instancias (11): INT-SDIS (1): UTA- Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional – CIDPO. SEG-SDSCJ (5): Asistencia a la Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol; (3) Mesas Técnicas de Monitoreo y Seguridad a ciclistas. CUL- IDPC (2): Primera sesión del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Teatro de Creación Colectiva y Mesa sectorial de Cultura y Mujer. Metodologías (14): DPyR (2); DTID (4); DEE (4); DCLS (1); HAB-EAAB (1); MUJ (2). Sensibilizaciones (28): (Se integran acciones de DTID, DSP, DEE, DCLS, DHVD, AMB, SEG, HAB, CUL, GEP, SAL, HAC, MOV, EDU y MUJ, en el marco de conmemoración 8M, derechos de las mujeres, RUAVM y transversalización del enfoque de género). Documentos técnicos (12): (Se integran documentos de DPyR, DTID, DSP, DEE, DHVD, SDDE, FONCEP, SDIS e IDIPRON). Conceptos técnicos (11): (Se integran conceptos para entidades distritales, organismos de control, ciudadanía y acompañamientos sectoriales). Bullets (3): DSP (1); DTID (1); DCLS (1). |  | Entre enero y marzo se ha avanzado en la elaboración y consolidación de insumos técnicos orientados a fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género en las entidades distritales. Durante este periodo se han desarrollado procesos de análisis, revisión y articulación interinstitucional que contribuyen a la elaboración de documentos técnicos y herramientas metodológicas para orientar la implementación de las políticas públicas. Avances garantía 7 derechos priorizados PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (100): DPC (14): planeación plan de género; reporte PAD; mesa víctimas PA; mujeres futboleras; Subcomités Justicia Transicional; comité impulso Consejo Paz. DPyR (8): Mesa diversa; sistema participación POT; seguimiento participat PP; UDFJC; PP habitab calle. DTID (9): Articulación MinJusticia; seguimiento reporte Dec 332/2020; ruta vendedoras informales IPES; diálogo ciudadano SDH; PP Btá 24/7. DSP (14): Más Bienestar SDS; mesa mortalidad materna; mesa prev maternidades tempranas; UTA lactancia materna; plataforma SAM; comisión determinantes salud; FUCS. DEE (24): IES Sello, Comité Distrital Formación Docente; Biblored; Agencia Atenea; PP entornos escolares inspiradores; estrategia universidades; PP LEO; Academia Atenea; FUCS; USalle; UDFJC. DCLS (16): IDARTES; PES bici; propuesta SOFA; festivales parque Sello; IDPC ruta patrimonial; SDSCJ semilleros. DHVD (15): Piloto frentes de obra, CIEP; UTA CIEP; proyecto bienestar DADEP; intervenciones CPV Suba Bilbao; foro acción climática C40; Camacol. Conceptos técnicos (40): 17 proyectos Acuerdo; 1 proyecto Decreto; 2 DP Concejo; 1 DP JAL; 7 PP; 4 Doc entidades Distritales; 1 Propos Concejo; 3 organismos control; 4 peticiones ciudadanía. Documentos técnicos (12): 1 DPyR; 3 DTID; 1 DSP; 4 DEE; 3 DHVD. Conmemoraciones (1): DTID: 1 documento sentido 8M. Metodologias (15): 2 DPyR; 2 DTID: 4 DEE: 3 DCLS; 1 DHVD; 3 7Derechos. Sensibilizaciones (10): 1 DTID; 2 DSP; 3 DEE; 1 DCLS; 2 DHVD; 1 7Derechos. Bullets (7): 2 DPC; 1 DTID; 3 DSP; 1 DCLS. |  | No se presentaron retrasos | Las acciones desarrolladas durante el periodo enero a marzo evidencian la implementación del proceso de transversalización del enfoque de género mediante la producción y consolidación de insumos técnicos, conceptos, documentos, metodologías y espacios de articulación interinstitucional, lo cual fortalece los mecanismos de monitoreo, seguimiento, reporte y rendición de cuentas frente al cumplimiento de la PPMYEG y otras políticas públicas distritales, contribuyendo al avance progresivo en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y a una gestión pública más efectiva e integrada con enfoque de género.
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes de abril se avanzó en el fortalecimiento de la transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en las entidades distritales, mediante la elaboración de (33) insumos técnicos, entre ellos (2) conceptos técnicos, (6) documentos técnicos, (10) participaciones en instancias intersectoriales, (10) sensibilizaciones y (5) metodologías y presentaciones orientadas a fortalecer capacidades institucionales y promover entornos laborales y de gestión pública con enfoque de género. En el marco del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, se realizó la revisión y retroalimentación de (6) informes anuales de implementación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género de entidades adscritas y vinculadas. Asimismo, se desarrollaron (2) espacios de socialización dirigidos a equipos directivos de entidades adscritas y vinculadas sobre la segunda medición del Sello, se enviaron (31) credenciales de acceso a la plataforma web y se diligenciaron (22) herramientas de revisión de la plataforma para el análisis de la incorporación de los enfoques de género y diferencial en trámites y servicios virtuales. Frente a la implementación de la línea de trabajo con el sector mixto, se gestionaron (2) documentos de compromiso firmados por entidades de economía mixta para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres y la incorporación del enfoque de género en su cultura institucional. De igual manera, en el proceso de implementación con Alcaldías Locales, se realizaron (2) espacios de reunión para orientar la consolidación de diagnósticos institucionales y la socialización de la plataforma web, así como la actualización de (40) herramientas de puntuación para la medición del Índice de Igualdad de Género de las veinte Alcaldías Locales. Finalmente, en el marco de la concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las (15) secretarías de la Administración Distrital, se llevaron a cabo (2) espacios de reunión orientados a la formulación de estos planes a partir de los resultados de los diagnósticos institucionales, fortaleciendo los procesos de planeación y transversalización institucional del enfoque de género. Avances garantía DDHH mujeres: Se realizaron 37 participaciones en instancias intersectoriales como mesas, comités y consejos. Se elaboraron 10 metodologías para la sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres a funcionarios públicos e instituciones de educación superior. Se realizaron 10 sensibilizaciones . Se elaboraron 8 documentos técnicos, 15 conceptos técnicos, 1 bullet, 3 insumos para conmemoraciones de fechas emblemáticas y se retroalimentaron los informes de 22 entidades distritales sobre su implementación de acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. |  | Entre enero y abril se avanzó en la elaboración y consolidación de insumos técnicos orientados a fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género en las entidades distritales, mediante procesos de análisis, articulación interinstitucional, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género. Avances garantía 7 derechos priorizados PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (137): desarrollados por las diferentes dependencias de la DDDP en espacios relacionados con participación, salud, educación, cultura, seguridad, movilidad, cambio climático y políticas públicas distritales. Conceptos técnicos (54): asociados a proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, incluyendo insumos relacionados con el Decreto Único Distrital 640 de 2025 y el Protocolo Distrital para la Prevención y Atención del Acoso Laboral, Acoso Sexual y Discriminación. Documentos técnicos (20): orientados al fortalecimiento institucional y sectorial en temas como liderazgo, urbanismo, participación y formación con enfoque de género. Metodologías y presentaciones (25): elaboradas para procesos pedagógicos, lineamientos institucionales y herramientas de transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (20): desarrolladas con entidades distritales y actores sectoriales sobre comunicación no sexista, prevención de violencias, derechos de las mujeres y transversalización del enfoque de género. Bullets (7) y Conmemoraciones (1): elaborados para el posicionamiento institucional de acciones relacionadas con la garantía de los derechos de las mujeres. PIOEG: Retroalimentación informes implementación acciones afirmativas de 25 etnidades distritales vigencia 2025. Propuesta acciones afirmativas para 13 Secretarías Distritales para vigencia 2026. Adicionalmente, en el marco del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, se avanzó en la revisión y retroalimentación de (6) informes de planes de trabajo para la igualdad de género, la realización de (2) espacios de socialización de la segunda medición del Sello, el envío de (31) credenciales de acceso a la plataforma web, el diligenciamiento de (22) herramientas de revisión y la actualización de (40) herramientas de puntuación para la medición del Índice de Igualdad de Género en las Alcaldías Locales. Asimismo, se gestionaron (2) documentos de compromiso con entidades de economía mixta y se realizaron (4) espacios de reunión para orientar procesos de diagnóstico y formulación de planes de trabajo para la igualdad de género. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género y de derechos de las mujeres en las entidades distritales, mediante la elaboración de insumos técnicos, metodologías, sensibilizaciones y espacios de articulación que contribuyen a mejorar las capacidades institucionales y la implementación de acciones para la garantía de derechos. Consolidación de herramientas de seguimiento y medición del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, favoreciendo el análisis del avance institucional de entidades distritales y Alcaldías Locales en la incorporación del enfoque de género en su gestión y cultura organizacional. Fortalecimiento de la articulación y acompañamiento técnico a entidades distritales y de economía mixta para la formulación e implementación de planes de trabajo para la igualdad de género, promoviendo entornos institucionales más incluyentes y libres de discriminación.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes de mayo se avanzó en el fortalecimiento de la transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en las entidades distritales, mediante la elaboración de seis (6) documentos técnicos para la Mesa Acuerdo de Paz, la participación en cuarenta (40) insumos técnicos, entre ellos veintiún (21) conceptos técnicos, nueve (9) documentos técnicos, nueve (9) participaciones en instancias intersectoriales y una (1) metodología. Asimismo, se desarrollaron treinta y tres (33) sensibilizaciones y diez (10) metodologías y presentaciones orientadas al fortalecimiento de capacidades institucionales y la promoción de los derechos de las mujeres con enfoque de género. En el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG), se formularon siete (7) propuestas de acciones afirmativas para ser incorporadas en los planes de igualdad de trece (13) secretarías distritales. Finalmente, se realizaron tres (3) acciones conmemorativas, soportadas mediante documentos técnicos, piezas comunicativas y agendas de trabajo, en el marco de la garantía y promoción de los derechos de las mujeres. En el marco del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, se realizó la implementación de (15) herramientas de guía de observación para la segunda medición de entidades adscritas y vinculadas, así como el desarrollo de (6) espacios de resolución de dudas relacionados con la etapa diagnóstica y el diligenciamiento de instrumentos de evaluación. Asimismo, se avanzó en la concertación y ajuste de los procesos de medición institucional para fortalecer la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional. Frente a la implementación de la línea de trabajo con el sector mixto, se gestionaron (2) documentos de compromiso firmados por entidades de economía mixta para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres y la incorporación del enfoque de género en su cultura institucional. De igual manera, se realizó (1) espacio de socialización de la metodología de trabajo para la renovación de insignias y se desarrollaron (2) espacios pedagógicos dirigidos a entidades de economía mixta. De igual manera, en el proceso de implementación con Alcaldías Locales, se realizó (1) espacio de reunión para orientar el fortalecimiento de los planes locales de transversalización de género y la incorporación de los enfoques de género, diferencial-poblacional y de derechos humanos de las mujeres en estos instrumentos. Finalmente, en el marco de la concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las (15) secretarías de la Administración Distrital, se construyeron (15) propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género y se llevaron a cabo (4) espacios de trabajo orientados a la formulación de acciones afirmativas y la consolidación de actividades de la Estrategia de Transversalización de Género, fortaleciendo los procesos de planeación y transversalización institucional del enfoque de género. |  | Entre enero y mayo se avanzó en la elaboración y consolidación de insumos técnicos orientados a fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género en las entidades distritales, mediante procesos de análisis, articulación interinstitucional, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género. Avances garantía 7 derechos priorizados PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (177): desarrollados por las diferentes dependencias de la DDDP en espacios relacionados con participación, salud, educación, cultura, seguridad, movilidad, cambio climático y políticas públicas distritales. Conceptos técnicos (74): asociados a proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, incluyendo insumos relacionados con el Decreto Único Distrital 640 de 2025, el Protocolo Distrital para la Prevención y Atención del Acoso Laboral, Acoso Sexual y Discriminación y otros instrumentos distritales de política pública. Documentos técnicos (29): orientados al fortalecimiento institucional y sectorial en temas como liderazgo, urbanismo, participación, formación, contratación pública, comunicación incluyente y fortalecimiento de capacidades con enfoque de género. Metodologías y presentaciones (30): elaboradas para procesos pedagógicos, lineamientos institucionales y herramientas de transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (44): desarrolladas con entidades distritales y actores sectoriales sobre comunicación no sexista, prevención de violencias, derechos de las mujeres, participación política y transversalización del enfoque de género. Bullets (9) y Conmemoraciones (4): elaborados para el posicionamiento institucional de acciones relacionadas con la garantía de los derechos de las mujeres. PIOEG: Retroalimentación a informes de implementación de acciones afirmativas de 25 entidades distritales para la vigencia 2025. Propuesta de acciones afirmativas para 13 Secretarías Distritales para la vigencia 2026 y construcción de propuestas de Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 Secretarías Distritales para el periodo 2026-2028. Adicionalmente, en el marco del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, se avanzó en la revisión y retroalimentación de (6) informes de planes de trabajo para la igualdad de género, la realización de (2) espacios de socialización de la segunda medición del Sello, el envío de (31) credenciales de acceso a la plataforma web, el diligenciamiento de (22) herramientas de revisión, la implementación de (15) guías de observación para la segunda medición y la actualización de (40) herramientas de puntuación para la medición del Índice de Igualdad de Género en las Alcaldías Locales. Asimismo, se gestionaron (4) documentos de compromiso con entidades de economía mixta y se realizaron (9) espacios de reunión para orientar procesos de diagnóstico, fortalecimiento institucional y formulación de planes de trabajo para la igualdad de género.Avances garantía 7 derechos priorizados PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (177): desarrollados por las diferentes dependencias de la DDDP en espacios relacionados con paz, víctimas, participación, salud, educación, autonomía económica, cultura, seguridad, movilidad, hábitat, cambio climático y políticas públicas distritales. Conceptos técnicos (74): asociados a proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, incluyendo insumos relacionados con prevención y atención del acoso laboral, salud mental, IVE, lenguaje incluyente, seguridad en espacio y transporte público, feminización pobreza, personas trans, habitabilidad en calle, PP Bogotá 24-7, entre otras. Documentos técnicos (29): orientados al fortalecimiento institucional y sectorial en temas como liderazgo, urbanismo, participación, paz, educación en áreas STEAM, cubrimiento deportivo con enfoque de género. Metodologías y presentaciones (31): elaboradas para procesos pedagógicos, lineamientos institucionales y herramientas de transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (28): desarrolladas con entidades distritales y actores sociales en temas como comunicación no sexista, prevención violencias, participación paritaria, IVE, contatación pública mujeres, derechos de las mujeres y transversalización del enfoque de género. Bullets (9) y Conmemoraciones (2): 8M y 28 Mayo. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de las mujeres y de género en la gestión pública, promoviendo una mayor articulación interinstitucional, la mejora en la toma de decisiones, el fortalecimiento de competencias técnicas de las entidades distritales y la implementación de acciones concretas para la prevención de desigualdades y violencias, favoreciendo así la garantía, protección y promoción de los derechos de las mujeres en Bogotá.
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes se elaboraron (26) insumos técnicos, que incluyeron (4) conceptos técnicos con recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en instrumentos institucionales, (3) participaciones en instancias de articulación interinstitucional, (12) sensibilizaciones dirigidas a entidades distritales para fortalecer capacidades en enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional, y (6) metodologías orientadas a procesos de formación y asistencia técnica. Adicionalmente, se desarrolló (1) actividad en el marco de la Estrategia de Transversalización de Género (ETG) del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, orientada al seguimiento de la etapa diagnóstica y de implementación de sus instrumentos. Avances garantía DDHH mujeres: Se realizaron 39 participaciones en instancias intersectoriales como mesas, comités y consejos. Se elaboraron 6 metodologías para la sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres a funcionarios públicos y ciudadanía. Se realizaron 9 sensibilizaciones. Se elaboraron 5 documentos técnicos, 5 conceptos técnicos, 2 bullets. Se realizó 1 evento conmemoración Día Salud Educación no sexista. Se realizaron 2 mesas de concertación de acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género con Secretarías Distritales. En el marco del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, se implementaron (6) guías de observación en entidades adscritas y vinculadas, se realizaron (18) revisiones de lenguaje escrito y visual, (1) espacio de resolución de dudas para la etapa diagnóstica y (1) mesa de trabajo para el seguimiento de la implementación del Sello. Asimismo, se desarrollaron (2) espacios pedagógicos con entidades de economía mixta para avanzar en la renovación de insignias y (2) espacios de trabajo orientados al fortalecimiento de los planes locales de transversalización de género en las alcaldías locales. Finalmente, se llevaron a cabo (3) mesas de concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con secretarías distritales, consolidando el proceso de articulación institucional para la implementación de la Estrategia de Transversalización de Género y del PIOEG. |  | Entre enero y junio se avanzó en la elaboración y consolidación de insumos técnicos orientados a fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género en las entidades distritales, mediante procesos de análisis, articulación interinstitucional, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género. Avances garantía de los 7 derechos priorizados de la PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (216): desarrollados por las diferentes dependencias de la DDDP en espacios relacionados con paz, víctimas, participación, salud, educación, autonomía económica, cultura, seguridad, movilidad, hábitat, cambio climático y políticas públicas distritales. Conceptos técnicos (83): asociados a proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, incluyendo insumos sobre prevención y atención del acoso laboral, salud mental, IVE, lenguaje incluyente, seguridad en el espacio y transporte público, feminización de la pobreza, personas trans, habitabilidad en calle, PP Bogotá 24/7, reglamentos institucionales y rutas para la desmasculinización y desfeminización de cargos. Documentos técnicos (34): orientados al fortalecimiento institucional y sectorial en temas como liderazgo, urbanismo, participación, paz, educación en áreas STEAM, cubrimiento deportivo con enfoque de género, seguimiento a políticas públicas y fortalecimiento de capacidades institucionales. Metodologías y presentaciones (37): elaboradas para procesos pedagógicos, formación, lineamientos institucionales y herramientas de transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (49): desarrolladas con entidades distritales y actores sociales en temas como comunicación no sexista, prevención de violencias, participación paritaria, IVE, contratación pública para mujeres, derechos de las mujeres, diversidad e inclusión y transversalización del enfoque de género. Bullets (11) y Conmemoraciones (10): elaborados para el posicionamiento institucional y la conmemoración de fechas estratégicas relacionadas con la garantía de los derechos de las mujeres, incluyendo el 8 de marzo, el 28 de mayo y el 21 de junio. PIOEG: Se realizó la retroalimentación a informes de implementación de acciones afirmativas de (25) entidades distritales para la vigencia 2025; se formularon propuestas de acciones afirmativas para (13) Secretarías Distritales; se construyeron y remitieron (15) propuestas de Planes de Trabajo para la Igualdad de Género para el periodo 2026-2028 y se desarrollaron espacios de concertación para fortalecer su implementación. Adicionalmente, en el marco del mecanismo "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género", se avanzó en la revisión y retroalimentación de (6) informes de planes de trabajo para la igualdad de género; la realización de (2) espacios de socialización de la segunda medición del Sello; el envío de (31) credenciales de acceso a la plataforma web; el diligenciamiento de (40) herramientas de revisión; la implementación de (21) guías de observación para la segunda medición; la realización de (7) espacios de resolución de dudas para entidades participantes; la actualización de (40) herramientas de puntuación para la medición del Índice de Igualdad de Género en las Alcaldías Locales y el desarrollo de acciones de acompañamiento para la renovación de insignias. Asimismo, se gestionaron (6) documentos de compromiso con entidades de economía mixta, se realizaron (4) espacios pedagógicos dirigidos a estas entidades y (11) espacios de reunión para fortalecer los procesos de diagnóstico, formulación de planes de trabajo para la igualdad de género y transversalización de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional en entidades distritales y alcaldías locales. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de las mujeres y de género en la gestión pública, promoviendo una mayor articulación interinstitucional, la mejora en la toma de decisiones, el fortalecimiento de competencias técnicas de las entidades distritales y la implementación de acciones concretas para la prevención de desigualdades y violencias, favoreciendo así la garantía, protección y promoción de los derechos de las mujeres en Bogotá.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes se elaboraron (42) insumos técnicos, que incluyeron (5) conceptos técnicos con recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en instrumentos institucionales, (7) participaciones en instancias de articulación interinstitucional, (19) sensibilizaciones dirigidas a entidades distritales para fortalecer capacidades en enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional, (8) metodologías y presentaciones orientadas a procesos de formación y asistencia técnica, (1) documento técnico y (2) insumos relacionados con el mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. Avances garantía DDHH mujeres: Se realizaron (40) participaciones en instancias intersectoriales como mesas, comités y comisiones. Se elaboraron (9) metodologías para procesos de formación y sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres. Se realizaron (13) sensibilizaciones. Se elaboraron (13) documentos técnicos, (15) conceptos técnicos y (3) bullets. Asimismo, se realizaron (16) mesas de concertación de acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género con entidades distritales y (2) acciones en el marco de conmemoraciones. En el marco del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, se implementó (1) guía de observación en una entidad adscrita y vinculada, se realizó (1) espacio de resolución de dudas para la etapa diagnóstica y (2) espacios pedagógicos con entidades de economía mixta para avanzar en la renovación de insignias. Asimismo, se desarrolló (1) espacio de resolución de dudas con una entidad de economía mixta, (1) espacio de trabajo con las Alcaldías Locales, (17) mesas de concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las Secretarías Distritales, (1) mesa de trabajo con la Personería de Bogotá y (4) espacios preparatorios para el evento de reconocimiento del Sello En Igualdad, fortaleciendo la articulación institucional para la transversalización del enfoque de género. |  | Entre enero y julio se avanzó en la elaboración y consolidación de insumos técnicos orientados a fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y enfoque de género en las entidades distritales, mediante procesos de análisis, articulación interinstitucional, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género. Avances garantía de los 7 derechos priorizados de la PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (256): desarrollados por las diferentes dependencias de la DDDP en espacios relacionados con paz, víctimas, participación, salud, educación, autonomía económica, cultura, seguridad, movilidad, hábitat, cambio climático y políticas públicas distritales. Conceptos técnicos (94): asociados a proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, incluyendo insumos sobre prevención y atención de violencias, acoso laboral y sexual, salud, seguridad, transporte público, participación, políticas públicas y transversalización del enfoque de género. Documentos técnicos (47): orientados al fortalecimiento institucional y sectorial en temas como liderazgo, participación, paz, educación, autonomía económica, seguimiento a políticas públicas y fortalecimiento de capacidades institucionales. Metodologías y presentaciones (46): elaboradas para procesos pedagógicos, formación, lineamientos institucionales y herramientas de transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (50): desarrolladas con entidades distritales y actores sociales en temas como comunicación no sexista, prevención de violencias, participación, contratación pública para mujeres, derechos de las mujeres, diversidad e inclusión y transversalización del enfoque de género. Bullets (14) y Conmemoraciones (12): elaborados para el posicionamiento institucional y la conmemoración de fechas estratégicas relacionadas con la garantía de los derechos de las mujeres. PIOEG: Se realizó la retroalimentación a informes de implementación de acciones afirmativas de (25) entidades distritales para la vigencia 2025; se formularon propuestas de acciones afirmativas para (13) Secretarías Distritales; se construyeron y remitieron (15) propuestas de Planes de Trabajo para la Igualdad de Género para el periodo 2026-2028 y se desarrollaron (16) mesas de concertación de acciones afirmativas con entidades distritales para fortalecer su implementación. Adicionalmente, en el marco del mecanismo "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género", se avanzó en la revisión y retroalimentación de (6) informes de planes de trabajo para la igualdad de género; la realización de (2) espacios de socialización de la segunda medición del Sello; el envío de (31) credenciales de acceso a la plataforma web; el diligenciamiento de (40) herramientas de revisión; la implementación de (22) guías de observación para la segunda medición; la realización de (9) espacios de resolución de dudas para entidades participantes; la actualización de (40) herramientas de puntuación para la medición del Índice de Igualdad de Género en las Alcaldías Locales y el desarrollo de acciones de acompañamiento para la renovación de insignias. Asimismo, se gestionaron (6) documentos de compromiso con entidades de economía mixta, se realizaron (6) espacios pedagógicos dirigidos a estas entidades y (17) espacios de reunión para fortalecer los procesos de diagnóstico, formulación de planes de trabajo para la igualdad de género y transversalización de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional en entidades distritales y alcaldías locales. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de las mujeres y de género en la gestión pública, promoviendo una mayor articulación interinstitucional, la mejora en la toma de decisiones, el fortalecimiento de competencias técnicas de las entidades distritales y la implementación de acciones concretas para la prevención de desigualdades y violencias, favoreciendo así la garantía, protección y promoción de los derechos de las mujeres en Bogotá.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes de agosto se elaboraron (43) insumos técnicos, que incluyeron (5) conceptos técnicos con recomendaciones para la incorporación del enfoque de género, (12) participaciones en instancias de articulación interinstitucional, (11) sensibilizaciones dirigidas a entidades distritales, (8) metodologías y presentaciones orientadas a procesos de formación y asistencia técnica, (5) documentos técnicos y (2) insumos relacionados con el mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. Avances garantía DDHH mujeres: Se realizaron (33) participaciones en instancias intersectoriales como mesas, comités y comisiones. Se elaboraron (11) metodologías para procesos de formación y sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres. Se realizaron (10) sensibilizaciones. Se elaboraron (5) documentos técnicos, (18) conceptos técnicos y (3) bullets. Asimismo, se realizaron (2) acciones en el marco de conmemoraciones, fortaleciendo la articulación institucional para la garantía de los derechos de las mujeres. En el marco del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, se implementó (1) guía de observación y se realizó (1) espacio de resolución de dudas para la etapa diagnóstica. Asimismo, se desarrollaron (2) espacios de socialización de la herramienta autodiagnóstica, (4) guías de observación y (2) espacios de concertación de acciones para la Ruta para la Igualdad de Género con entidades de economía mixta. Adicionalmente, se realizó (1) espacio de trabajo con las Alcaldías Locales, (1) mesa de concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género, se validaron (4) planes de trabajo, se elaboraron (5) oficios de envío y se realizó (1) evento de reconocimiento del Sello En Igualdad. |  | Entre enero y agosto se avanzó en la elaboración y consolidación de insumos técnicos para fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y género, mediante acciones de análisis, articulación, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades institucionales. Avances garantía de los 7 derechos priorizados de la PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (289): en espacios relacionados con paz, víctimas, participación, salud, educación, autonomía económica, cultura, seguridad, movilidad, hábitat, cambio climático y políticas públicas. Conceptos técnicos (112): sobre proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, relacionados con derechos de las mujeres, prevención de violencias y transversalización del enfoque de género. Documentos técnicos (52): para el fortalecimiento institucional y sectorial en temas de liderazgo, participación, paz, educación, autonomía económica y seguimiento a políticas públicas. Metodologías y presentaciones (57): para procesos de formación, asistencia técnica y transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (60): dirigidas a entidades distritales y actores sociales sobre comunicación no sexista, prevención de violencias, participación, contratación pública, derechos de las mujeres, diversidad y transversalización del enfoque de género. Bullets (17) y Conmemoraciones (14): para el posicionamiento institucional y fechas estratégicas relacionadas con los derechos de las mujeres. PIOEG: retroalimentación a informes de acciones afirmativas de (25) entidades distritales; propuestas de acciones afirmativas para (13) Secretarías; (15) propuestas de Planes de Trabajo para la Igualdad de Género 2026-2028 y (16) mesas de concertación. En el marco de “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, se cuenta con (6) informes revisados, (2) espacios de socialización, (31) credenciales, (40) herramientas de revisión, (27) guías de observación, (10) espacios de resolución de dudas, (40) herramientas de puntuación, (8) espacios de trabajo con entidades de economía mixta, (1) espacio con Alcaldías Locales, (1) mesa de concertación, (4) planes de trabajo validados, (5) oficios de envío y (1) evento de reconocimiento. Asimismo, se mantienen (6) documentos de compromiso y (6) espacios pedagógicos con entidades de economía mixta. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de las mujeres y de género en la gestión pública, promoviendo una mayor articulación interinstitucional, la mejora en la toma de decisiones, el fortalecimiento de competencias técnicas de las entidades distritales y la implementación de acciones concretas para la prevención de desigualdades y violencias, favoreciendo así la garantía, protección y promoción de los derechos de las mujeres en Bogotá.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 15 | 15 | Durante el mes de septiembre se elaboraron (48) insumos técnicos, que incluyeron (6) conceptos técnicos con recomendaciones para la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial, (11) participaciones en instancias de articulación interinstitucional, (21) sensibilizaciones dirigidas a entidades distritales, (7) metodologías y presentaciones orientadas a procesos de formación y asistencia técnica, (2) documentos técnicos y (1) insumo relacionado con el mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. Avances garantía DDHH mujeres Se realizaron (42) participaciones en instancias intersectoriales como mesas, comités y comisiones. Se elaboraron (12) metodologías para procesos de formación y sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres. Se realizaron (13) sensibilizaciones. Se elaboraron (4) documentos técnicos, (6) conceptos técnicos y (1) bullet. Asimismo, se realizaron (9) acciones en el marco de conmemoraciones, fortaleciendo la articulación institucional para la garantía de los derechos de las mujeres. En el marco del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, se implementaron (15) herramientas de revisión del lenguaje escrito y visual y (9) herramientas de revisión de plataformas web con entidades adscritas y vinculadas, y se realizó (1) mesa de trabajo para definir la metodología y lineamientos de medición. Asimismo, se recibieron (2) herramientas autodiagnósticas de entidades de economía mixta y se consolidó (1) catálogo de acciones afirmativas y actividades de transversalización para la Ruta para la Igualdad de Género. En el marco de las Alcaldías Locales, se revisaron y retroalimentaron (2) diagnósticos institucionales. Adicionalmente, se realizó (1) mesa de concertación, se validaron (13) planes de trabajo y se enviaron (13) oficios de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género de las Secretarías Distritales, así como (1) mesa de trabajo para establecer lineamientos técnicos de seguimiento y asistencia técnica. Finalmente, se realizó (1) espacio para la firma del documento de compromiso con el Concejo de Bogotá y, en el piloto de Festivales al Parque, se realizó (1) mesa de trabajo y se implementaron (3) herramientas de implementación. |  | Entre enero y septiembre se avanzó en la elaboración y consolidación de insumos técnicos para fortalecer la gestión pública con enfoque de derechos de las mujeres y género, mediante acciones de análisis, articulación, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades institucionales. Avances garantía de los 7 derechos priorizados de la PPMyEG a cargo de la DDDP: Acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones (331): en espacios relacionados con paz, víctimas, participación, salud, educación, autonomía económica, cultura, seguridad, movilidad, hábitat, cambio climático y políticas públicas. Conceptos técnicos (118):** sobre proyectos normativos, políticas públicas, documentos institucionales, organismos de control y ciudadanía, relacionados con derechos de las mujeres, prevención de violencias y transversalización del enfoque de género. Documentos técnicos (56): para el fortalecimiento institucional y sectorial en temas de liderazgo, participación, paz, educación, autonomía económica y seguimiento a políticas públicas. Metodologías y presentaciones (69): para procesos de formación, asistencia técnica y transversalización del enfoque de género. Sensibilizaciones (73):** dirigidas a entidades distritales y actores sociales sobre comunicación no sexista, prevención de violencias, participación, contratación pública, derechos de las mujeres, diversidad y transversalización del enfoque de género. Bullets (18) y Conmemoraciones (23): para el posicionamiento institucional y fechas estratégicas relacionadas con los derechos de las mujeres. PIOEG: retroalimentación a informes de acciones afirmativas de (25) entidades distritales; propuestas de acciones afirmativas para (13) Secretarías; (15) propuestas de Planes de Trabajo para la Igualdad de Género 2026-2028 y (16) mesas de concertación. En el marco de “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”**, se cuenta con (6) informes revisados, (2) espacios de socialización, (31) credenciales, (64) herramientas de revisión, (26) guías de observación, (10) espacios de resolución de dudas, (40) herramientas de puntuación, (10) espacios de trabajo con entidades de economía mixta, (3) espacios con Alcaldías Locales, (2) mesas de concertación, (17) planes de trabajo validados, (18) oficios de envío y (1) evento de reconocimiento. Asimismo, se mantienen (6) documentos de compromiso y (6) espacios pedagógicos con entidades de economía mixta. Adicionalmente, se cuenta con (1) mesa de trabajo para establecer la metodología y lineamientos de medición, (1) catálogo de acciones afirmativas y actividades de transversalización para la Ruta para la Igualdad de Género, (2) diagnósticos institucionales revisados y retroalimentados, (1) mesa de trabajo para lineamientos técnicos de seguimiento y asistencia técnica, (1) espacio de firma del documento de compromiso con el Concejo de Bogotá y, en el piloto de Festivales al Parque, (1) mesa de trabajo y (3) herramientas de implementación. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecimiento de la capacidad institucional del Distrito para incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de las mujeres y de género en la gestión pública, promoviendo una mayor articulación interinstitucional, la mejora en la toma de decisiones, el fortalecimiento de competencias técnicas de las entidades distritales y la implementación de acciones concretas para la prevención de desigualdades y violencias, favoreciendo así la garantía, protección y promoción de los derechos de las mujeres en Bogotá.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
15
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
15
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
15
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 8: Realizar el acompañamiento técnico para la implementación de la Estrategia de Transversalización para la Equidad de Género en los 15 sectores de la Administración Distrital, así como brindar elementos conceptuales, metodológicos y técnicos para la transversalización del enfoque de género en la gestión administrativa, cultura organizacional, y labor misional de estos, a través de la elaboración de documentos, conceptos, manuales, lineamientos, guías, participación en mesas, comités y comisiones, fortalecimiento de capacidades al talento humano, entre otras. |  | Tarea 9: Apoyar técnicamente el desarrollo de estrategias, acciones y/o proyectos que contribuyan a la implementación de los 7 derechos priorizados en la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a cargo de la DDDP, en articulación con SDMujer, entidades distritales y otros actores, a través de la elaboración de documentos, conceptos, manuales, lineamientos, informes, guías, acompañamiento técnico a las mesas, comités y comisiones, fortalecimiento de capacidades al talento humano, entre otras. |  | Tarea 10: Implementar el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” como mecanismo para reconocer, medir e incentivar la inclusión del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades Distritales así como en su cultura organizacional e institucional.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 20% |  | 20% |  | 18%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (4) Conceptos Técnicos (3): AMB: CT Protocolo de Prevención del Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral – IDIGER DEE: CT Modelo de Atención Integral – IPES. MUJ: CT Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación. Documentos Técnicos (1): 15SECTORES: DT Gestión pública con enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional-diferencial: Claves para rendiciones de cuentas. |  | Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (13): DPC (2): 1 reu interna planeación plan de género. 1 insumos DDDP reporte PAD IV 2025. DTID (5): 1 gestión articulación MinJusticia. 3 acompañamiento entidades reporte Dec 332/2020: Mov, Salud, DADEP. 2 seguimiento reporte Dec 332/2020: entidades y alcaldías. DEE (3): 2 reu internas: IES Sello y DED plan trabajo 2026. 1 Comité Distrital Formación Docente. DCLS (1): Observaciones documento técnico El arte también transforma. DHVD (2): 1 reu interna piloto frentes de obra. 1 Comisión Intersectorial Espacio Público. Conceptos y documentos técnicos (4): CT Entidades Distritales (1): DTID: Recomendaciones técnicas Ruta IN IPES CT PP (2): CT PP Bogotá 24-7; CT PP entornos escolares inspiradores. Respuestas Proposiciones Concejo (1): Rta Propos 061 VBG entornos laborales. Conmemoraciones (1): DTID: 1 preliminar documento de sentido 8M. |  | Se realizó reunión de equipo interno para la consolidación de plan de implementación del mecanismo "En Iguldad:Sello Distrital de Igualdad de Género" durante la vigencia 2026. Seguimiento planes de trabajo Se realizó reunión de revisión de la versión consolidada y aprobada por la dirección de la plantilla de informe anual de implementación del Plan de Trabajo para la Igualdad de Género.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (23) Conceptos Técnicos (2): HAB CVP 1Recomendaciones técnicas para la incorporación de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional-diferencial en los instrumentos de encuesta sociodemográfica y de caracterización. EDU 1CT Formulación PP Entornos Escolares Inspiradores – SED. Documentos Técnicos (4): INT 1Propuesta de programa de fortalecimiento de capacidades para la transversalización de los enfoques de género, poblacional diferencial y de derechos de las mujeres en la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado GOB(1): Propuesta de cronograma de fortalecimiento de capacidades para la transversalización de los enfoques de género, poblacional diferencial y de derechos de las mujeres dirigido al talento humano del IDPAC. HAC (2): 1Ciclo anual de sensibilizaciones dirigido al Talento Humano de la Secretaría de Hacienda Distrital; 1Lineamientos técnicos para la incorporación del enfoque de género en la estrategia comunicativa del FONCEP – Conmemoración 8M Participación en instancias (7): INT 1UTA- Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional- SDIS-IPAC HAB 1CVP Asistencia y presentación de balance de acciones realizadas por la SDMujer, en el marco de la implementación del Pacto multiactor, liderado por la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP. EDU 1Asistencia a Mesa Técnica Interinstitucional en el marco de la formulación de la Política Pública de Entornos Escolares Inspiradores, con el propósito de recibir retroalimentación técnica por parte de las entidades participantes. SEG 4: 3Asistencia a la Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol; 1Mesa Técnica de Monitoreo y Seguridad a ciclistas Sensibilizaciones (1): CUL1Incorporación del enfoque de género en las propuestas de ganadoras de Beca En Bogotá nos mueve el respeto – SDCRD. Actividades ETG de Sello (10): INT (1) : Reunión con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON, con el propósito de trabajar en el informe del plan de trabajo para la igualdad de género y gestionar la solicitud de delegaciones para la Segunda Medición del mecanismo Sello en Igualdad. IDPYBA (1): Mesa de trabajo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal-IDPYBA, para brindar apoyo en la realización de informe de reporte 2025 del Plan para la Igualdad de Género. CVP (1) Mesa de trabajo para revisar el avance del plan de trabajo para la Igualdad de Género vigencia 2025, así como orientar el diligenciamiento de la plantilla de informe. EAAB (1) Mesa de trabajo para orientar el diligenciamiento de la plantilla de informe del plan de trabajo para la Igualdad de Género vigencia 2025. Sectorial (1) Mesa de trabajo con todas las entidades del sector para Brindar orientaciones para el diligenciamiento del Informe de Implementación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con corte a la vigencia 2025. Movilidad (La Rolita) (1): Mesa de trabajo con la operadora para orientar el avance en plan de actividades 2026 con base en el diagnóstico de sello. DEE (3): Mesas de trabajo y presentación referente con IPES, SDDE & IDT. HAC (1): Mesa de trabajo revisión propuesta de conmemoración 8M. |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (51): DPC (10): Articulación interna (3): DED; mesa víctimas; mujeres futboleras. Intersectoriales (7): 3 Subcomités Justicia Transicional: Atn y asistencia; Prevención, protección y garantías no repetición; Verdad, memoria y reconstrucción tejido social; mesa víctimas Puente Aranda; CDPVR plan género; lideresas plan género; escuela mujeres futboleras. DPyR (2): interna (1) mesa diversa. Intersectoriales: (1) Acompañamiento movilización 21F 4 años Sentencia C055/2022. DTID: (2) Intersectoriales: ruta vendedor@s informales IPES; diálogo ciudadano SDH. DSP Intersectoriales (9): Más Bienestar SDS (2); Más Bienestar comunicaciones; conmemoración 21F; plataforma SAM; mesa mortalidad materna; mesa prevención maternidades y paternidades tempranas; UTA lactancia materna. DEE (9) internas: (6) Articulación interna sector educación; centros inclusión digital; Biblored; compromisos Atenea (2); sensibilización 8M colegio Ramón Jimeno. Intersectoriales: (3) mesa PP entonos escolares inspiradores; Agencia Atenea; Comité Distrital Formación Docente. DCLS (7): internas: (5) Articulación interna sector cultura (3); conmemoración 8M; acciones IDARTES. Intersectoriales: (2) Biblored; PES bici IDPC. DHVD (9): internas: (2) Articulación sector gobierno; piloto frentes de obra. Intersectoriales: (7) UTA CIEP; CIEP; proyecto bienestar Guacamayas DADEP; sendero río Bogotá CVP; proyecto Suba Bilbao CVP (2); foro acción climática C40. 7Derechos: Internas (2): logística eventos DDDP; reunión equipo derechos. 2. Metodologías (6): DCLS (2) propuesta talleres bibliotecas públicas; metodología 8M Biblored. DHVD (1) Ajustes entornos urbanos enfoque género. 7Derechos: (3) Capacitación TPIEG entidades públicas; DDHH mujeres privadas libertad; inducción TH CIOM. 3. Sensibilizaciones (2): DSP (1) Sentencia C055/2022 SDS equipo BUnidos. 7Derechos (1) Capacitación TPIEG entidades públicas 4. Conmemoraciones (1) DTID (1) documento sentido conmemoracion 8M 5. Documentos técnicos (5): DTID 1 informe reporte Decreto 332/2020 II sem 2025. DEE (3) Borrador DD educación – trabajo ASP; propuesta estrategia prevención violencia digital; propuesta estrategia universitaria por igualdad. DHVD (1) Preliminar lineamiento Metro enfoque género. 6. Conceptos técnicos (28): Proyectos de Acuerdo (17): PA 175 flexibilización jornada laboral cuidadoras; PA 142 protocolo acoso laboral y acoso sexual laboral; PA 139 trabajo digno juventud, PA 197 beneficios taxis; PA 056 salud mental materna; PA 37 derechos menstruales; PA 111 semana salud mental; PA 110 menstruación; PA 145 cáncer mama; PA 363 áreas lactancia; PA 317 rutas lactancia materna; PA 060 curso DD mujeres y familia; PA 430 Festival Electrónica Parque; PA 75 programa cultura Metro; PA 031 entornos universitarios seguros; PA 154 DDHH personas trans; PA 162 uso prioritario de todos los asientos en los medios de transporte. Proyectos Decreto (1): PD 1879 atención primera infancia; DP Concejo (1): PP Bogotá 24/7. DP JAL (1) Chapinero Acuerdo 340 IVE; PP (4) PP Entornos Escolares Inspiradores; PP sustancias psicoactivas; PP Bogotá 24/7; entornos universitarios seguros. Documentos entidades distritales (1) aportes plan PES bici. Organismos de control (1): Personería protocolos violencias contra mujeres; SDQS ciudadanía (2): fondo emprendimiento mujeres; talleres educación sexual. 7. Bullets (4) DPC (2) CDJT; mesa pueblos indígenas. DSP (2) Conmemoración 21F |  | 1. Seguimiento a planes de trabajo para la igualdad de género para la vigencia 2025: a. Se realizó la solicitud del informe de implementación de los planes de trabajo para la igualdad de género correspondientes a la vigencia 2025 a 31 entidades adscritas y vinculadas. b. Se realizaron dos (2) mesas de trabajo para la resolución de dudas relacionadas con el informe de implementación de los planes de trabajo para la igualdad de género, con las siguientes entidades: el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASC) y la Empresa Metro de Bogotá. c. Se realizó una (1) mesa de socialización y resolución de dudas sobre la estructura del nuevo formato para el seguimiento a la implementación de los planes de trabajo para la igualdad de género, con el equipo interno de Transversalización de Género. 2. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas: a. Se envió un (1) oficio de invitación a la segunda medición del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” y a la conformación de delegaciones a 31 entidades adscritas y vinculadas. b. Se envió un (1) oficio de invitación para participar por primera vez en el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” a 4 entidades adscritas y vinculadas que no participaron en la medición de 2023. 3. Renovación de insignias de entidades de capital mixto: a. Se envió un (1) oficio de invitación para renovar su insignia de reconocimiento del Sello En Igualdad a siete (7) entidades de capital mixto y a una (1) institución de educación superior (IES) que hacen parte del organigrama de la Administración Distrital. 4. Implementación de Alcaldías Locales: a.En el marco de la etapa diagnóstica con las Alcaldías Locales, se realizaron cinco (5) mesas de trabajo para la socialización de la plataforma web y de los tiempos de diligenciamiento de la lista de comprobación y la lista de resultados, con las Alcaldías Locales de Antonio Nariño, Chapinero, Fontibón, Tunjuelito y Usme. 5. Diagnósticos institucionales secretarías distritales: a. Se revisaron y ajustaron las versiones preliminares de seis (6) de los quince (15) diagnósticos sobre buenas prácticas y ventanas de oportunidades del proceso de transversalización, correspondientes a las siguientes entidades distritales: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Secretaría Distrital del Hábitat; Secretaría Jurídica Distrital; Secretaría Distrital de Integración Social y Secretaría Distrital de Planeación.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (47) Conceptos Técnicos (3): GOB-SDG (1): Concepto técnico para la incorporación del enfoque y de género y de derechos de las mujeres en la estrategia “Bogotaneidad Local 2026, para la prevención del acoso sexual en el espacio público”. HAC-SDH (1): Recomendaciones técnicas para la incorporación de los enfoques de género y de derechos de las mujeres en las Jornadas de capacitación Fiscal dirigidas a las mujeres habitantes del D.C., CUL-SDCRD (1): Concepto técnico para el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Bicicleta Documentos Técnicos (4): DEE-SDDE (1): Propuesta de formulario para el registro de espacios culturales, comunitarios y de encuentro para personas LBT. HAC-FONCEP (1): Guion de intervención-evento de conmemoración del 8 de marzo-Día internacional de la mujer trabajadora. INT-SDIS (1): Guía orientadora para la implementación del enfoque de género en el lenguaje escrito y visual de las comunicaciones institucionales. INT-IDIPRON (1): Propuesta de programa de fortalecimiento de capacidades para la transversalización de los enfoques de género, poblacional diferencial y de derechos de las mujeres. Participación en instancias (11): INT-SDIS (1): UTA- Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional – CIDPO. SEG-SDSCJ (5): Asistencia a la Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol; (3) Mesas Técnicas de Monitoreo y Seguridad a ciclistas. CUL- IDPC (2): Primera sesión del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Teatro de Creación Colectiva y Mesa sectorial de Cultura y Mujer. Sensibilizaciones (20): AMB-JBB (1): Derecho a una vida libre de violencias. SEG-SDSCJ:(3) Derecho a una vida libre de violencias y Ruta Única de Atención a Violencias contra las Mujeres (RUAVM). Y transversalización del Enfoque de Género SDSCJ, PPMYEG y PPASP. HAB- EAAB:(2) conmemoración 8M. HAB- CVP (2) conmemoración 8M conmemoración 8M. HAB-SDHT (1): conmemoración 8M. CUL: (1) Derechos de las mujeres a consejeras de Cultura y gestoras culturales locales sobre la Beca Mujeres creadoras por una cultura libre de violencias y de sexismos. GEP-DASCD (2): conmemoración 8M SAL (1): conmemoración 8M. HAC-SDH (1): ciclo formativo, Igualdad en Hacienda, por una hacienda que transforma, enfoques de género y derechos humanos de las mujeres. DEE-IPES (1): enfoque de género, derechos humanos de las mujeres y RUA. MOV-La Rolita (1): conmemoración 8M, MOV-UMV (1): conmemoración 8M EDU (1): conmemoración 8M. MUJ (2) jornada de sensibilización funcionarias de la secretaría de la Mujer posesionadas del concurso distrito 6 sobre PPMYEG Y PPASP. Metodologías y PPT (5): HAB- EAAB (1): Metodología conmemoración del 8M en el Colegio Ramón Jiménez del Acueducto de Bogotá. MUJ (1): Metodología 8M la Igualdad es nuestro sello. Conmemoración Día Internacional de los derechos de las Mujeres. MUJ (1): PPT a Igualdad es nuestro sello. Conmemoración Día Internacional de los derechos de las Mujeres. HAC-SDH (1): PPT sensibilización Introducción al ciclo formativo Igualdad en Hacienda, por una hacienda que transforma y enfoques de género y derechos humanos de las mujeres DEE-IPES (1): PPT sensibilización en enfoque de género, derechos humanos de las mujeres y (RUAVM). Actividades ETG de Sello (4): HAB-CVP (1): Mesa de trabajo para revisión técnica del informe y Plan de Trabajo para la Igualdad de Género del Mecanismo Sello en Igualdad. GOB-SDG (1): Mesa de trabajo para brindar recomendaciones y aclaraciones sobre el diligenciamiento de informe de plan de Igualdad. HAC-UAECD (1): Mesa de trabajo para revisión del informe para la Igualdad de Género del Mecanismo Sello en Igualdad. SEG- UAECOB (1): Mesa de trabajo para revisión del informe para la igualdad de género del Mecanismo Sello en Igualdad. |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (39): DPC (2): Intersectoriales: conmemoración muj mesa víctimas Puente Aranda; comité impulso Consejo Paz. DPyR (6): internas (3) sistema participación POT; seguimiento particip PP; articulación DTDyP.. Intersectoriales (3) SDP sistema participación POT; UDFJC; SDIS enfoques PP Habt calle. DTID: (2) mesa trabajo PP Bogotá 24/7; visita Personería contratación pública mujeres. DSP (5) Intersectoriales: FUCS; comisión determinantes salud; mesa prevención maternidades tempranas; mortalidad materna; UTA lactancia. DEE (12) internas: (4) Estrategia universidades..Intersectoriales: (8) SCRD seguimiento PP LEO; Academia Atenea (4); FUCS; U.Salle; mesa VBG UDFJC-ASAB. DCLS (8): internas: (3) DGC propuesta SOFA; articulación IDARTES; festivales parque Sello. Intersectoriales: (5) IDARTES propuesta SOFA; IDPC ruta patrimonial; programa mujer arte; SDSCJ semilleros; mesa PES bici. DHVD (4): internas: (1) informe piloto frentes obra. Intersectoriales: (3) UTA CIEP; CIEP; Camacol. 2. Metodologías (9): DPyR (2) conversatorio VCMP UDFJC; propuesta conversatorio DPyR TH SDMujer. DTID (2) metodología y ppt 8M entidades distritales. DEE (4) Metodología y ppt inducción TH SDMujer; sensibilización 8M colegio RJimeno; sensibilización DEE TH SDMujer. DCLS (1) ppt sensibilización género y cultura. 3. Sensibilizaciones (8): DTID (1) 8M entidades distritales. DSP (1) IVE equipos Casa Todas. DEE (3) PPMyEG y enfoques inducción TH SDMujer (2); 8M colegio Ramón Jimeno. DCLS (1) Género y cultura Consejeras Arte Cultura. DHVD (2): taller urbanismo nocturno CVP. 4. Documentos técnicos (8): DPyR 1 reporte POA participación POT IV 2025 DTID (3) preliminar panorama DD educ-trabajo mujeres ASP; informe contrat públc T2 D643/2025 II sem 2025; bullets informe T2 D643/2025 II sem 2025 DSP 1 ppt propuesta conmemoración 28M DEE 1 preliminar estrategia universitaria igualdad DHVD (2): Preliminar informe piloto frentes de obra; análisis encuesta entrada frentes obra. 5. Conceptos técnicos (8): DP Concejo (1): acciones conductores; PP (1) PP Habitabiidad en calle. Documentos entidades distritales (2) jornadas capacitación fiscal mujeres SDH; estrategia bogotaneidad SDG. Organismos de control (2): respuesta Personería contratación pública; reporte acompañamiento PES bici. SDQS ciudadanía (2): Acuerdo 340 IVE; DD mujeres seguridad. 6. Bullets (3) DSP 1 Bullets menstruación DTID 1 Bullets informe T2 D643/2025 II sem 2025 DCLS 1 Bullets firma pacto IDRD |  | 1. Seguimiento a planes de trabajo para la igualdad de género para la vigencia 2025:(2) a. Se realizó la solicitud a los equipos internos de transversalización y de derechos, con el fin de llevar a cabo la revisión y retroalimentación de los planes de trabajo para la igualdad de género de la vigencia 2025 de las entidades adscritas y vinculadas. b. Se realizó un espacio de reunión con el fin de dar lineamientos para la revisión y retroalimentación de los informes de implementación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género de las entidades distritales adscritas y vinculadas (vigencia 2025), así como definir roles, responsabilidades y tiempos del proceso. 2. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas y renovación de insignias de entidades mixtas: (6 espacios de socialización virtual) a. Se realizaron tres espacios de apertura de la segunda medición del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, en los que se socializó la metodología de trabajo para la actualización de los diagnósticos institucionales y la nueva medición de las entidades adscritas y vinculadas. b. Se realizaron tres espacios de socialización de la ruta metodológica para la renovación de las insignias de reconocimiento del Sello En Igualdad a siete (7) entidades de capital mixto y a una (1) institución de educación superior (IES) que hacen parte del organigrama de la Administración Distrital. c. Se realizó un espacio de reunión con el fin de ineamientos para el proceso de priorización y depuración de criterios de análisis del proceso de transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional al interior de la lista de comprobación, en el marco de la etapa diagnóstica con entidades adscritas y vinculadas 3. Implementación de Alcaldías Locales: (3 esapcios de reunión / 26 herramientas de puntuación) a.En el marco de la etapa diagnóstica con las Alcaldías Locales, se realizó una mesa de trabajo para la socialización de la plataforma web y de los tiempos de diligenciamiento de la lista de comprobación y la lista de resultados, con las Alcaldías Locales de Engativá. b. Se llevó a cabo un espacio de reunión entre las direcciones de Derechos y Diseño de Política y de Territorialización, con el fin de definir los siguientes pasos para la implementación del Sello En Igualdad con las veinte alcaldías locales, una vez finalizada la etapa diagnóstica. c. Se participó en la mesa de trabajo mensual con las personas referentas de las alcaldías locales, con el fin de socializar el balance del diligenciamiento de la lista de comprobación y de resultados a través de la plataforma web del Sello, así como los siguientes pasos del proceso con las alcaldías locales. d. Se diligenciaron las herramientas de medición correspondientes a trece (13) alcaldías locales, con el fin de establecer su Índice de Igualdad de Género de las alcaldías locales de Antonio Nariño; Bosa; Chapinero; Ciudad Bolívar; Fontibón; Kennedy; La Candelaria; Los Mártires; Puente Aranda; Rafael Uribe Uribe; Santa Fe; Suba y Sumapaz. 4. Festivales al Parque: (1 espacio de reunión) a. Se realizó un espacio de efinir rutas de trabajo y responsabilidades para retomar y avanzar en la incorporación del enfoque de género y derechos de las mujeres en los Festivales al Parque, en articulación entre la Secretaría Distrital de la Mujer, IIDARTES y el equipo del Sello de Igualdad.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (33) Conceptos Técnicos (2): SGAMB (2): Capítulo 5 del Título 24 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto Único Distrital 640 de 2025 del Sector Gestión Pública y el documento de exposición de motivos, y, Documento borrador del Protocolo Distrital para la Prevención, Atención, Protección y Procedimientos de Denuncia frente a las conductas de Acoso Laboral, Acoso Sexual y/o Discriminación en los Entornos Laborales de las entidades de Bogotá, D.C. Documentos Técnicos (6) : DEE (1) Desmasculinizar el liderazgo y los cargos laborales en la construcción. CUL (1): Plan de formaciones y sensibilizaciones en enfoque de género y sobre los derechos de las mujeres para el sector cultura 2026. HAB: CVP (2) Curso Gestión Social con enfoques y Urbanismo con enfoques. AMB (2): IDIGER (1) Propuesta Fortalecimiento Programa Mujeres Resi-scientes_IDIGER. IDPYBA: (1) Propuesta Fortalecimiento Equipo Participación IDPYBA Participación en instancias (10): CUL (1): Reunión Plan Especial de Salvaguardia de la Bicicleta con la Secretaría de Movilidad. MUJ (1): Primera sesión ordinaria de la Mesa Sofia. MOV (1): Sesión ordinaria mesa intersectorial de género y movilidad. EDU (2): Segunda mesa de salud mental y violencias Comité Distrital de Violencia Escolar y socialización del Protocolo de Abordaje Integral para Situaciones de Presunta Violencia en el Contexto Familiar. SEG (4) Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá. AMB (1): Mesa de Agricultura Urbana y Periurbana Sensibilizaciones (10 ): INT (2): Socialización PPMyEG. HAC (1): Sesión el marco del ciclo formativo Igualdad en Hacienda, por una Hacienda que transforma sobre comunicación no sexista. SEG (1) Sensibilización Ruta única de atención a Violencias. CUL (1): Sensibilización para consejeras de Cultura y gestoras culturales locales y distritales sobre el derecho a una vida libre de violencias y socialización de la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias. MUJ (1) : Sesión en el marco del proceso de inducción a las profesionales de las Casas de Igualdad de Oportunidades que ingresaron a través del concurso distrito 6 sobre la PPMYEG y la transversalización del enfoque de género GEP – DASCD (2): Sensibilización sobre Comunicación Libre de Sexismo y Discriminación y Sensibilización sobre redistribución de las tareas del cuidado, con el apoyo del equipo de Transformaciones Culturales en el marco del programa ALDAS . GOB – IDPAC (1): Sensibilización sobre conceptos asociados al género y la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género. AMB (1) Sensibilización Cuidado Menstrual_IDPYBA Metodologías y PPT (5): DEE (1): PPT: Desmasculinizar el liderazgo y los cargos laborales en el sector construcción. HAC (1) : PPT: Lenguaje incluyente y comunicación no sexista: hacia una cultura institucional libre de estereotipos.MOV (1): PPT socialización lineamientos Metro Metro_Metro de Medellín. HAB (1): Ficha metodológica Amor romántico: mitos, señales de alerta y prevención de violencias. |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (37): DPC (9): Internas (3) Seguimiento POA reincorporación; acompañamiento Mesa Muj Víctimas; actividad memoria muj firmantes paz. Intersectoriales (6) Jornada prev violencias en política; observaciones variables concepto seguridad. 4 Mesas Distritales: PDET, Reintegración, Reincorporación y Mujeres Víctimas CA. DPyR (8): internas (3) POA SPT POT (2); metodología Bomberos. Intersectoriales (3): POA SPT POT-CCM; capacitación participación IDPYBA; Subcomisión permanente POT. DTID: (1) Intersectorial: Capacitación fiscal SDHacienda. DSP (5): Interna (1) Articulación psicólogas CIOM. Intersectoriales (4): SDS planeación 28Mayo; salud materna Ciudad Bolívar; prevención maternidades tempranas. DEE (5 ) internas (1) Articulación Sistema de Cuidado. Intersectoriales (4): FUCS Curso cuidadoras; UJaveriana; Fundación UHorizonte; Academia Atenea; Comité Formación Docente. DCLS (4): internas (1) preparación SOFA. Intersectoriales (3): IDPC ruta patrimonial; PES bici; PES bici comunitario. DHVD (7): internas (1) Producto RENOBO PPMyEG. Intersectoriales (6): CIEP; Renobo producto PPMyEG; Comisión Intersectorial Hábitat; Bogotaneidad SDGob; evaluación política bici; bienal espacio público. 2. Metodologías (10): DPyR (1) Participación política IDPYBA DTID (3) Metodología y ppt estereotipos Bomberos; ajustes metodología Economía y Género DEE (2) Metodología violencia digital Biblored; ppt mesa interuniversitaria DCLS (3) Metodología y ppt estereotipos Bomberos; ppt comunic libre sexismo Entidades Distritales. DHVD (1) pt documento técnico Metro enfoque género. 3. Sensibilizaciones (10): DTID (2) Socializaciones Título 2 DUS 643/2025 Usme y Rafael Uribe-Barrios Unidos. DSP (1) PPMyEG y enfoques inducción TH SDMujer DEE (4) D.Educación a TH SDMujer; mesa interuniversitaria; violencia digital Biblored; comunicación que transforma U.Salle. DCLS (3) Vida libre violencias y RUA Consejeras Arte y Cultura; comunicación libre sexismo Entidades Distritales; estereotipos género Bomberos. 4. Documentos técnicos (8): DPC (2) Reportes POA Reincorporación y PAD I Trim 2026. DPyR 1 POA 2026 SPT POT SDMujer. DTID 1 Comparativo 2024- 2025 implementación Título 2 DUS 643/2025 DEE (2) Preliminar panorama DDEducacion-Trabajo ASP; electivas género FUCS DCLS 1 Preliminar festivales enfoque género. DHVD 1 Anexo bases concurso Bilbao CVP. 5. Conceptos técnicos (15): Proyectos de Acuerdo (4) PA226 derechos menstruales; PA1031 áreas lactancia; PA267 entornos universitarios seguros; A415 cultura vida. Documentos entidades distritales (9) protocolo acoso laboral SecGral; señalética Bogotaneidad SDGob; variables seguridad pilotaje retorno y reubicación OCPVR; conducta suicida; recomendaciones cap.5 DU640 Acoso. Observaciones: Bases concurso, proyectos urbanismo nocturno y módulo señalética Bilbao CVP; informe Veeduria acoso callejero. Organismos de control 1 respuesta Personería medidas afirmativas contratación pública. Proposiciones Concejo 1 Atencion embarazadas. 6. Bullets 1 DHVD Entrega señalética Bilbao CVP 7. PIOEG: Retroalimentación informes implementación acciones afirmativas 2026 de 22 entidades (FUGA, ATENEA, IDARTES, IDRD, IDPAC, IDIPRON, UAECOB, IDT, IPES, UAECD, FONCEP, UMV, Capital Salud, IDPYBA, IDEP, IDPC, OFB, JB, CVP, TRANSMILENIO, RENOBO, UAESP). 8. Conmemoraciones (3) DSP (2) Agenda y preliminar documento sentido 28M. DEE 1 preliminar documento sentido 21J. |  | 1. Revisión y retroalimentación a los informes de implementación de los planes de trabajo para la igualdad de género para la vigencia 2025 (6) a. Se realizó la revisión y retroalimentación de los informes anuales de implementación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género para la vigencia 2025 de 6 entidades adscritas y vinculadas que presentaron su informe. 2. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas y renovación de insignias de entidades mixtas: (2 espacios de socialización con equipos directivos / Envío de 31 credenciales de acceso a la plataforma web / Diligenciamiento de 22 herramientas de revisión de plataforma web) a. Se realizaron dos espacios de socialización de la segunda medición del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”, en los que se socializó la metodología de trabajo para la actualización de los diagnósticos institucionales y la nueva medición dirigido a equipos directivos de las entidades adscritas y vinculadas b. Se construyeron y enviaron a las 31 entidades adscritas y vinculadas, invitadas a la segunda medición del Sello En Igualdad, las credenciales de acceso a la plataforma web del Sello, con el fin de que puedan iniciar el proceso de diligenciamiento de las listas de comprobación y de resultados, como instrumentos de recolección de información de la etapa diagnóstica de “En Igualdad”. c. Como parte de la etapa diagnóstica del Sello, se diligenciaron 22 herramientas de revisión de la plataforma web, las cuales recogen la incorporación de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en los trámites y servicios virtuales. 3. Implementación de la línea de trabajo con el sector mixto: (2 documentos de compromiso firmados) a. Como parte de la ruta metodológica para la renovación de insignias por parte de las entidades de economía mixta, se envió el Documento de Compromiso, mediante el cual las entidades se comprometen a trabajar de manera articulada con la Secretaría Distrital de la Mujer para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía, como parte de su cultura institucional. A la fecha, se cuenta con dos documentos firmados por las personas representantes legales de la Operadora Distrital de Transporte y Capital Salud. 4. Implementación de Alcaldías Locales: (2 espacio de reunión / 40 herramientas de puntuación) a. En el marco de la consultoría contratada por ONU Mujeres para adelantar los diagnósticos institucionales de las Alcaldías Locales, se realizó una mesa de trabajo con el fin de orientar la consolidación de los 20 documentos narrativos que contendrán dichos diagnósticos. Así mismo, en el marco de la etapa diagnóstica con las Alcaldías Locales, se desarrolló una mesa de trabajo para la socialización de la plataforma web y de los tiempos de diligenciamiento de las listas de comprobación y de resultados, con la Alcaldía Local de Engativá. b. Se actualizaron las herramientas de medición correspondientes a las veinte Alcaldías Locales; en particular, las herramientas de puntuación de acciones de cumplimiento y de resultados, las cuales permiten consolidar el Índice de Igualdad de Género para cada entidad, es decir, su avance en el proceso de transversalización de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional, y constituyen la base para la construcción del ranking. 5. Concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 secretarías de la Administración Distrital. a. Se realizaron dos espacios de reunión con el fin de orientar la formulación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género, a partir de los resultados de los diagnósticos institucionales de las 15 secretarías de la Administración Distrital.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (40) Conceptos Técnicos (1): SEG (1) Concepto técnico para la incorporación del enfoque de género, de derechos humanos de las mujeres y diferencial en el Plan Distrital de Seguridad Convivencia y Comodidad en el Fútbol de Bogotá. Documentos Técnicos (1): INT (1): Propuesta de curso de 10 horas para el fortalecimiento de capacidades técnicas orientadas a la incorporación de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional diferencial en el quehacer de los equipos de la Subdirección para la Discapacidad de la Secretaría Distrital de Integración Social. Participación en instancias (9): SEG (7): Tres Comisión Distrital de Seguridad Convivencia y Comodidad en el Fútbol de Bogotá. Tres Plenaria Comisión Distrital de Seguridad Convivencia y Comodidad en el Fútbol de Bogotá. Una Mesa de Monitoreo de Seguridad de Ciclistas INT (1): Tercera sesión de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional. HAB (1) Mesa de seguimiento a la Estrategia Distrital de acciones Afirmativas para población Recicladora. Sensibilizaciones (25): TOTAL EDU (1) ABC de género a directores y directoras locales de educación de Bogotá TOTAL SEG (9): UAECOB (1) Derecho a una vida libre de violencias en el ámbito bomberil. SDSCJ (4) Comunicación libre de sexismo y Lenguaje Incluyente en el sector Seguridad; (3) Derecho a una vida libre de violencias en el ámbito penitenciario; (1) Derecho a una vida libre de violencias y RUA a usuarias de Bicicletas eléctricas. TOTAL HAC (3). FONCEP (2) Lenguaje incluyente y comunicación no sexista y Derecho a una Vida Libre de Violencias. (1) SHD. Derecho a una Vida Libre de Violencias TOTAL INT (2): SDIS (2) PPMYEG y conceptos básicos de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y poblacional-diferencial al talento humano de Renobo TOTAL HAB (2). RENOBO (1) conceptos básicos de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y poblacional-diferencial. HAB (1) higiene y cuidado menstrual al talento humano de las entidades del sector. TOTAL CUL (1): SDCRD (1) Derecho a una vida libre de violencias y Ruta Única de atención. TOTAL GOB(1): IDPAC (1) Derechos de las Mujeres. TOTAL GEP(2): conceptos básicos asociados al género y recomendaciones para atención a la ciudadanía desde los enfoques, “Cuidadores de la Confianza”. Entornos laborales libres de racismo, en articulación con DED. TOTAL MOV(3) : SDM (1) transversalización del enfoque de género y conceptos básicos. UAERMV (1) transversalización del enfoque de género y conceptos básicos. Metro (1) acoso laboral y acoso sexual laboral con enfoque de género. TOTAL MUJ (1) estructura de la PPMYEG y la estrategía de transversalización del enfoque de género. Asistieron 146 personas. Metodologías y PPT (4): EDU (2). Metodología y PPT ABC de género a directores y directoras de educación de las localidades de Bogotá. SEG (1): Metodología Comunicación libre de sexismo y Lenguaje Incluyente en el sector Seguridad. INT (1): Metodología Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (40): DPC (10): Internas (4) Articulación reincorporación, Programa Integal Garantías Lideresas Defensoras DDHH, Mesa Muj Víctimas, Plan género. Intersectoriales (6) Mesa Reincorporación; Enf Diferencial Mujeres Víctimas; SDGob ruta reconciliación; OCPVR plan género- reincorporación y fortalecimiento mesa reincorporación; Mesa Acuerdo Paz. DPyR (3): internas (1) Prep socialización POT Casa Todas. Intersectoriales (2): Comité impulso Consejo Paz; SDIS revisión concepto PP habitabilidad calle. DTID: (3) Intersectorial: SDE plan acción PP 24-7; SDGob mesa territorialización género; SDP mesa superación pobreza. DSP (7): Intersectorial: SDS planeación 28M, ruta materno perinatal, fast-track cities VIH y Comisión Determinantes Sociales Salud y Bienestar; ONU taller VIH; mesas prevención maternidades tempranas y mortalidad materna. DEE (6) internas (1) Preparación conmemoración 21Junio. Intersectorial (5): ompensar socialización sello; FUCS preparación conmemoración 21J; Atenea articulación Infocuidado; mesa IES prevención VBG; Comité Formación Docente. DCLS (6): internas (2) Articulación estrategia Jugar También es Resistir DDDP, Comunicacioness. Intersectorial (4): IDARTES, IDPC PES Bici; Mesa intersectorial Jugar También Resistir (2). DHVD (5) Intersectoriales: DADEP prevención violencias mujeres; Renobo revisión producto PPMyEG; UTA CIEP; CIEP (2). 2. Metodologías (6): DPyR (3) Metodología y ppt participación política UAECOB; ppt IDPYBA. DEE (2): Metodología y ppt mesa interuniversitaria. DCLS (1): ppt comunicación no sexista SDMujer. 3. Sensibilizaciones (8): DPyR (3): Violencia contra mujeres política UDFJC, SDMujer. Participación y representación paritaria UAECOB. DTID (3): Socialización medidas afirmativas contratación pública mujeres Alcaldías Locales Fontibón, Teusaquillo y Usme-Sumapaz DEE (1): Mesa interuniversitaria igualdad. DCLS (1): Comunicación no sexista SDMujer. 4. Documentos técnicos (9): DPC (3): Propuesta formación Mesa Muj Víctimas CA; afectaciones mujeres buscadoras; propuesta Plan Integ Garantías Lideresas. DTID 1 Contratación pública con igualdad. DEE 1 Preliminar lineamiento STEAM. DCLS (3): Propuesta estrategia JTR; lineamiento cubrimiento deportivo sin discriminación; ajustes claves comunicación sin sexismo. DHVD 1 Encuesta salida frentes obra. 5. Conceptos técnicos (20): Proyectos de Acuerdo (7) 333 DD personas trans, 320 taxis, 329 trabajo digno juventud, 332 protocolo acoso sexual, 388 salud mental materna, 377 cáncer mama, 398 barrismo social. Proyectos Decreto (2) Primera infancia, transición energética. Documentos entidades distritales (4) TDR CAF componente 2, Consejo Discapacidad, .modelo atencion violencias, comisión superación pobreza. Organismos de control (2) respuestas Personería lenguaje incluyente, Defensoría salud mental. Proposiciones Concejo (3) Maternidad subrogada, pobreza femenina, IVE. Derechos petición Consejo 1 maternidad subrogada. Políticas Públicas 1 habitabilidad calle. 6. Bullets (2) 1 DHVD CIEP. 1 DPC Mesa Acuerdo Paz. 7. PIOEG: Propuestas acciones afirmativas en planes igualdad de 13 Secretarías distritales: AMB, CULT, SDDE, EDUC, GOB, HABT, HAC, SDIS, MOV, MUJ, SDP, SDS, SDSCJ. 8. Conmemoraciones (3) DSP (7): Documento sentido, piezas, comunicado, brief moderador, agenda, bullets, 1 evento conmemoración 28Mayo. DEE 1 preliminar documento sentido 21Junio. |  | 1. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas y renovación de insignias de entidades mixtas: (Guias de observación 15; 6 espacios de resolución de dudas etapa diagnóstica) a. Implementación de 15 herramientas de guía de observación a las instalaciones físicas de la entidad con el fin de observación la inclusión de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en los puntos de Sala Amiga de la Familia Lactante, punto de atención a la ciudadanía y espacios de cuidado menstrual. b. Realización de 6 espacios de resolución de dudas frente al diligenciamiento de las lista de comprobación y de resultados en el marco de la etapa diagnóstica y de segunda medición del Sello En Igualdad. (DADEP, IDT, FUGA, IDPAC, IDIGER, EAAB) 2. Implementación de la línea de trabajo con el sector mixto: (2 nuevos documentos de compromiso; 1 espacio de socialización; 2 espacios pedagógicos) a. Como parte de la ruta metodológica para la renovación de insignias por parte de las entidades de economía mixta, se envió el Documento de Compromiso, mediante el cual las entidades se comprometen a trabajar de manera articulada con la Secretaría Distrital de la Mujer para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía, como parte de su cultura institucional. Durante el mes de mayo, las entidades de Lotería de Bogotá y Renobo envió su documento de compromiso firmado. b. Realización de 1 escenario de socialización de la metodología de trabajo con entidades de economía mixta en el marco del proceso de renovación de insignias con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (Renobo) c. Puesta en marcha de 2 espacios pedagógicos sobre "Contextos laborales libres de discriminación" y "El derecho a una vida libre de violencias" con participación de personas delegadas de las entidades de economía mixta. Estos espacios hacen parte del primer momento metodológico para la renovación de insignias por parte de dichas entidades. 3. Implementación de Alcaldías Locales: (1 espacio de reunión) a. En el marco del fortalecimiento a los planes locales de transversalización de género, se sostuvo un espacio de reunión entre la Dirección de Derechos y Diseño de Política y la Dirección de Territorialización con el fin de llegar a acuerdos frente a los líneamientos para fortalecer la inclusión de los enfoques de género, diferencial-poblacional y de derechos humanos de las mujeres en los planes locales de transversalización con base en los resultados de los diagnósticos institucionales de las 20 alcaldías locales. 4. Concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 secretarías de la Administración Distrital. (15 propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género; 2 espacios de trabajo para las propuestas de accionesa afirmativas; 2 espacios para proponer los planes de trabajo de los sectores de Planeación y de Salud) a. Se construyeron y ajustaron las propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género de las 15 secretarías distritales que recoge las actividades en el marco de la Estrategia de Transversalización de Género (ETG) y acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) propuestos por la SDMujer para las vigencias (segundo semestre 2026- segundo semestre 2028) b. En el marco de la consolidación de las propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género se realizaron 2 espacios de reunión con el fin de guiar la propuesta de acciones afirmativas para los ocho derechos priorizados por la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (Reunión equipo de derechos y Reunión Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia) c. Se realizaron 2 espacios de trabajo interno para la consolidación de las propuestas de actividades en el marco de la Estrategia de Transversalización de Género para los sectores de Planesción y de Salud.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (26 ) Conceptos Técnicos (4): CUL (1): CT Recomendaciones para el enfoque de género para los reglamentos internos para los Consejos de Cultura, Arte y Patrimonio (CLACP) de Bogotá; DEE (1): Concepto técnico para la Ruta para la Desmasculinización y Desfeminización de Cargos; EDU (1): Recomendaciones a documento preliminar de Política de Prevención del Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP; INT (1): Recomendaciones técnicas sobre el contenido del boletín digital “IMG impulsa a las mujeres: reporte de acciones”. Participación en instancias (3): CUL (1): Realizar la Mesa Sectorial de Cultura de Mujer del mes de junio, con el fin de realizar seguimiento a las acciones desde el sector cultura, para el cumplimiento de metas y compromisos relacionados con la PPMyEG; SEG (2) Reuniones con la CDSCCFB para revisar el protocolo de la Comisión para la vigencia 2026. Sensibilizaciones (12): TOTAL INT (3): SDIS(3)Módulo introductorio “De las desigualdades a los derechos: reflexiones para la garantía de los derechos de las mujeres”, en el marco del curso de fortalecimiento de capacidades técnicas dirigido a los equipos de IMG; Escuela Territorial “Interseccionalidad, enfoque de género, racismo y prevención de la discriminación en la atención territorial”; Política Publica de Mujeres y Equidad de Género, dirigida a Representantes legales ESAL operadoras del servicio Comedores Comunitarios. TOTAL GEP(1): DASCD(1) "Talento humano diverso e inclusivo: De la norma a la práctica. Sesgos, microagresiones y respeto a las personas LGBTIQ+ en el trabajo". TOTAL GOB (1): IDPAC(1) Transversalización de los enfoques en los planes, programas y proyectos. TOTAL AMB (4): IDPYBA(2) “Paridad en la participación ciudadana y liderazgo de mujeres proteccionistas”; Taller sobre Masculinidades Responsables y cuidadoras; IDIGER(2)Taller Red de Gestión del Riesgo, Taller sobre Competencias en Diversidad e Inclusión. TOTAL HAB (1): EEAB(1) Lenguaje Incluyente, Comunicación No Sexista y Libre de Discriminaciones. TOTAL HAC (1): SDH(1) Derechos sexuales y reproductivos- Corresponsabilidad institucional y bienestar laboral TOTAL MOV (1): UMV(1) Cultura libre de sexismos. Metodologías (6): INT (3)Metodología del Módulo introductorio: "De las desigualdades a los derechos: reflexiones para la garantía de los derechos de las mujeres", del curso de fortalecimiento de capacidades técnicas a los equipos de IMG; Metodología “Enfoques y perspectivas para una atención libre de discriminación” para fortalecer a los equipos territoriales de la SDIS; Metodología “Barreras y oportunidades: enfoque de género en la atención a jóvenes” para trabajar con la Subdirección para la Juventud de la SDIS. AMB (1): Metodología para el taller en el marco de la Red Social del Riesgo, para la ciudadanía perteneciente a esa Red en Bogotá D.C. HAB (2): Metodología para el desarrollo del VIII Encuentro de Mujeres Recicladoras: Mi trabajo, mi participación: Las mujeres recicladoras incidimos en Bogotá; Metodología Para el taller Habitar el espacio y transporte público libre de violencias, es nuestro derecho. Actividades ETG de Sello (1): INT-IDIPRON(1)Mesa de trabajo Avance lista de comprobación y lista de resultados – Sello En Igualdad |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (39): DPC (4): Internas (2) Articulación acciones D.Territorialización; plan género SIDICU.. Intersectoriales (2) Plan fortalecimiento y alistamiento metodológico evento firmantes DPyR (7): internas (4) POA participación POT; (3) seguimiento PPMyEG. Intersectoriales (3): 2 SDP-Metro implementación POA participación POT; (1) Subcomisión SPT POT. DTID: (1) Intersectorial: Mesa PP economía solidaria. DSP (8): Intersectorial: Comisión Intersectorial Determ Sociales y Bienestar; SDS articulación rutas; UTA lactancia materna; mesas prevención maternidades tempranas y mortalidad materna; visita Personería DSDR. DEE (5) internas (2) iento logístico conmemoración 21J; formación CCM – IES. Intersectorial (3): Articulación USTA y ULibre formación CCM; PP entornos educativos inspiradores. DCLS (6): internas (1) Narrativa estrategia gamer. Intersectorial (5): Articulación Biblored, Goles en Paz; Cámara Col Libro; SOFA; Mesa PES Bici. DHVD (8) Interna (1) Estrategia comunicativa Fenómeno Niño. Intersectoriales (7): 2 CIEP, 2 UTA CIEP; articulación DADEP; IDU-UMV frentes de obra; articulación ruta patrimonial mujeres. 2. Metodologías (6): DCLS (4): Metodología escrituras expandidas futboleras, maqueta metodología escuela futboleras; ppt ruta patrimonial mujeres y comunicación libre sexismo Consejeras Arte. 7D (2) PIOEG UTA Mujeres; VII encuentro mujeres recicladoras. 3. Sensibilizaciones (9): DPC (2): Acuerdo paz TH SDmujer; oferta servicios SDMujer mujeres reintegración. DPyR (1): Participación paritaria y liderazgo IDPYBA. DTID (5) Autonomía económica mujeres firmantes; prevención violencias vendedoras informales; 3 socialización medidas afirmativas contratación pública mujeres para Entidades Distritales, Alcaldías Locales Usme y Chapinero. DSP (1): DSDR Hacienda. 4. Documentos técnicos (5): DPC (1): Preliminar estado atención mujeres víctimas. DPyR (1): Propuesta encuesta seguimiento PPMyEG. DTID (1): Proyecto circular medidas afirmativas contratación pública. DEE (1): Lineamientos STEAM postmedia. DCLS (1): Lineamientos cubrimiento deportivo género. 5. Conceptos técnicos (5): Proyectos de Acuerdo (1) 548 DSDR. Documentos entidades distritales (2) Ruta desmasculinización cargos SDE; Observaciones estudios previos subsidios mejoramiento hábitat. Organismos de control (2) Respuestas Personería autonomía económica e implementación Acuerdo 879-IVE 6. Bullets 2 DHVD Bullets piezas y brief comunicaciones fenómeno Niño. 7. PIOEG: 2 Mesas concertación PIOEG en planes igualdad de SED y SCRD. 8. Conmemoraciones (8) DEE Documento de sentido, piezas gráficas, metodología, protocolo, ppt, bullets directora y subsecretaria, 1 evento conmemoración 21 Junio. |  | 1. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas y renovación de insignias de entidades mixtas: (Guias de observación (6), Revisión de lenguaje escrito y visual (18), espacios de resolución de (1) dudas etapa diagnóstica) a. Implementación de 6 herramientas de guía de observación a las instalaciones físicas de la Subred Sur, IDU, IDRD, JBB, TRANSMILENIO, IDIGER con el fin de observación la inclusión de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en los puntos de Sala Amiga de la Familia Lactante, punto de atención a la ciudadanía y espacios de cuidado menstrual. b. Implementación de 18 herramientas preliminarees de revisión del lenguaje escrito y visual en el marco de la etapa diagnóstica del Sello En Igualdad. b. Realización de 1 espacios de resolución de dudas frente al diligenciamiento de las lista de comprobación y de resultados en el marco de la etapa diagnóstica y de segunda medición del Sello En Igualdad dirigido a la Subred Sur. 2. Implementación de la línea de trabajo con el sector mixto: (2 espacios pedagógicos) a. Puesta en marcha de 2 espacios pedagógicos sobre "Cultura libre de sexismo: Lenguaje incluyente" y "Género y masculinidades" con participación de personas delegadas de las entidades de economía mixta. Estos espacios hacen parte del primer momento metodológico para la renovación de insignias por parte de dichas entidades. 3. Implementación de Alcaldías Locales: (2 espacio de reunión) a. En el marco del fortalecimiento a los planes locales de transversalización de género, se sostuvo un espacio de reunión entre la Dirección de Derechos y Diseño de Política y la Dirección de Territorialización con el fin de llegar a acuerdos frente a los líneamientos para fortalecer la inclusión de los enfoques de género, diferencial-poblacional y de derechos humanos de las mujeres en los planes locales de transversalización con base en los resultados de los diagnósticos institucionales de las 20 alcaldías locales; así como también, en la depuración del Catálogo estandarizado de acciones que permitirán consolidar las propuesta de plnaes locales de transversalización. 4. Concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 secretarías de la Administración Distrital. (Envío de 14 propuestas de planes de trabajo y diagnósticos instiucionales, 3 mesas de concertación de planes de trabajo para la igualdad de género) a. Se enviaron las propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género de las 14 secretarías distritales que recoge las actividades en el marco de la Estrategia de Transversalización de Género (ETG) y acciones afirmativas del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género (PIOEG) propuestos por la SDMujer para las vigencias (segundo semestre 2026- segundo semestre 2028) así como también, los diagnósticos institucionales del Sello En Igualdad. b. Se realizaron tres mesas de concertación de las propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género con equipos directivos y técnicos de las Secretarías Jurídica Distrital, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Secretaría de Educación Distrital.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (42) Documentos técnicos: (1): SDG (1) propuesta de fortalecimiento de capacidades para aplicar con el Equipo de Género del Programa Goles En Paz. Conceptos Técnicos (5): SDG (1): Protocolo Distrital para la Prevención, Atención y Registro de Violencias Contra las Mujeres, Violencias Basadas en Género y Violencias por Discriminación. SEG (1): Convocatoria Proceso de Encargo No. 02-Sargento. INT (1): Protocolo para la prevención, orientación y respuesta frente a violencias basadas en género, violencia contra las mujeres, abuso sexual, acoso sexual y actos de discriminación en el ámbito laboral. HAB (1): propuesta de los Postes de Activación Segura. EDU (1): Índice de Priorización y Evaluación de Entornos Escolares (IPEE). Participación en instancias (7): INT (1): Unidad técnica de apoyo de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional – CIDPO. SAL (1): Consejo Distrital de Estupefacientes – CDE-. SEG (3) Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol (2 sesiones) y Mesa Técnica de Monitoreo de Seguridad de ciclistas. CUL (1): Sesión Extraordinaria Plan de Salvaguardia de la Bicicleta. MOV (1): Sesión ordinaria Consejo Distrital de la Bicicleta. Sensibilizaciones (19): DEE (1): Derecho a una vida libre de violencias y RUAVM-IDT.HAC (1): Archivos con memoria y enfoque de género-Memorias que cuentan. GOB (1): Derecho a una vida libre de violencias y RUAV-IDPAC. GEP (1):ABC del género y Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género- SGAMB. INT (4): -Socialización de la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género. -Derecho a una vida libre de violencias y la Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio. - “Cambiando el lente: una aproximación a los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional diferencial y Formación en Enfoque de Género: Conceptos y normatividad-IDIPRON. HAB (4). Contextos laborales sin discriminación: ambientes laborales inclusivos, seguros, diversos y amorosos-ETB. Lenguaje Incluyente, Comunicación No Sexista y Libre de Discriminaciones- SDDH. Socialización Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas. Mi trabajo, mi participación: las mujeres recicladoras incidimos en Bogotá. En el marco del VII Encuentro de Mujeres Recicladoras de Bogotá-UAESP. AMB (3): Diversidad en el Movimiento Animalista, en el marco del Proceso “Género, participación e incidencia”- IDPYBA. A cuidar se aprende en el marco del Congreso “Colores del Ambiente: Una mirada a la Inclusión y la Diversidad en el Sector Público”-SDA y, Gestión del riesgo con enfoque de género, en el marco de los talleres a la “Red Social de Gestión del Riesgo” IDIGER.EDU (1): PPMyEG dirigida a bibliotecarios y bibliotecarias de las IIEE de Bogotá. CUL (1): taller prevención del acoso laboral y acoso sexual laboral con Idartes. MOV (2): transversalización del enfoque de género: Conceptos básicos-SDM Y EMB. Metodologías-PPT (8): INT (3): Metodología "Cambiando el lente: una aproximación a los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional diferencial"-SDIS. Metodología "Formación en Enfoque de Género: Conceptos y normatividad."-IDIPRON. Metodología "Herramientas para la atención: enfoques y acciones afirmativas"-IDIPRON.AMB (1): Metodología “Liderar para transformar: experiencias de incidencia de mujeres en la participación ciudadana por los animales”-IDPYBA. EDU (3): Metodología sobre PPMyEG dirigida a bibliotecarios y bibliotecarias de las IIEE de Bogotá. Metodología sobre lenguaje incluyente en articulación la DED para el TH de esta entidad-IDEP y PPT PPMyEG.HAC (1): PPT Memorias Que Cuentas-Gestión documental con enfoque de género. Sello en Igualdad (2): SAL (1) Acta de reunión donde se abordó el avance del Mecanismo sello en Igualdad y los retos de presentación de información para las Subredes Integradas de Salud. HAB (1): Reunión con la CVP para brindar asistencia técnica y resolver las inquietudes relacionadas con el diligenciamiento del aplicativo web del Mecanismo Sello Distrital de Igualdad de Género. |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (40): DPC (14): Internas (4) Articulación temas reincorporación; preparación conmemoración Acuerdo Paz; organización oferta Plan Género; Escuela LideraPar Víctimas PAD. Intersectoriales (10) Fortalecimiento entidades reincorporación (2); OCPVR fortalecimiento participación y mesa integración local San Cristóbal; Mesa indígena víctimas; CNR sistematización plan género; 4 subcomités Justicia Transicional: PPGNR, Reparación Integral, Asistencia y Atención; Sistemas Información. DPyR (5): internas (4) Seguimiento PPMyEG. Intersectoriales (1): SDP preparación comisión POT-CCM. DTID: (2) Internas: Alistamiento encuentro mujeres recicladoras; ruta remisión autonomía económica. DSP (6): Intersectorial: Comisión Determinantes Salud (2); taller alimentación VIH; UTA lactancia; mesas prevención maternidades tempranas y materno perinatal. DEE (2) internas: Articulación Atenea. DCLS (8): internas (2) Avances estrategia PIXEL; laboratorios videojuegos comunicaciones . Intersectorial (6): Estrategia PIXEL; comunidad gamer; IDRD laboratorio videojuegos; laboratorio 1 videojuegos; mesa goles en paz; mesa participación IDARTES. DHVD (3) Intersectoriales: Evento ciudades seguras; Comisión Hábitat; 2 UTA CIEP.. 2. Metodologías (9): DPyR (2): Agenda mujeres animalistas IDPYBA; ppt seguimiento participativo PPMyEG. DTID (1): Autonomía económica Sello privados. DSP (1): Guion sensibilización menopausia. DEE (4): Metodologías y ppt mesa interuniversitaria y sensibilización mujeres tertuliando. DCLS (1): Ppt escrituras expandidas Asoc Fútbol Femenino. 3. Sensibilizaciones (13): DPC (1): Fortalecimiento enfoque género entidades reincorporación. DPyR (1): Pedagogía POT CCM. DTID (6) Autonomía económica Sello privados. Ambientes sin discriminación ETB. 4 socialización medidas afirmativas contratación pública: Alcaldías Locales, Alcaldía Suba, COLMYG Engativá y Usaquén, UDistrital e IDEP. DSP (1): Menopausia TH SDMujer. DEE (2) Derecho educación a ciudadanía; mesa interuniversitaria igualdad. DCLS (2) Comunicación no sexista Consejeras Arte; escrituras expandidas Asoc Fútbol Femenino. 4. Documentos técnicos (13): DPC (5) Propuesta formación Plan Género Víctimas; reporte PAD, POA reincorporación y reintegración II trimestre 2026; reporte producto PPSeguridad I sem 2026. DPyR (1) Reporte SPT-POT II Sem 2026. DTID (1): Circular reporte medidas afirmativas contratación pública. DSP (1) Reporte producto PP DDHH ISem 2026. DCLS (1):Propuesta MoU ruta patrimonial. DHVD (2) Análisis encuesta entrada y avance informe final piloto frentes obra. 7D (2) Capítulo derechos Festivales al Parque; balance derechos I semestre 2026. 5. Conceptos técnicos (15): Proyectos de Acuerdo (2) 545 sillas SITP. 517 Cultura Vida. Documentos entidades distritales (10) Plan Reincorporación CNR-Comunes; Priorización entornos escolares SED; Observaciones PP barrismo social; Observaciones producto RenoBo; Obs Zonas Seguras (5); postes activación segura CVP. Derechos Petición Concejo (2) Violencias espacio público; Nacimiento humanizado. Proposiciones Concejo (1) 683 violencia sexual transporte público. 6. Bullets 3 DSP Gestación subrogada; cirugías estéticas; lactancia. 7. PIOEG: 16 mesas concertación acciones afirmativas PIOEG con 13 entidades distritales: SecGral, SDSCJ, SDMujer, SDG (2), SDA, SDIS, SDCRD, SDM (2), SDDE, SDHábitat; SDH; SDS (2); SDMov. 8. Conmemoraciones (2) DTID Documento de sentido, piezas gráficas conmemoración 22 Julio. |  | 1. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas y renovación de insignias de entidades mixtas: (Guias de observación (1) espacio de resolución de dudas sobre la etapa diagnóstica (1) a. Implementación de 1 herramientas de guía de observación a las instalaciones físicas de la Subred de Salud Norte con el fin de observación la inclusión de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en los puntos de Sala Amiga de la Familia Lactante, punto de atención a la ciudadanía y espacios de cuidado menstrual. b. Realización de 1 espacios de resolución de dudas frente al diligenciamiento de las lista de comprobación y de resultados en el marco de la etapa diagnóstica y de segunda medición del Sello En Igualdad dirigido a la Subred de Salud Sur Occidente 2. Implementación de la línea de trabajo con el sector mixto: (2 espacios pedagógicos; 1 espacio de resolución de dudas) a. Puesta en marcha de 2 espacios pedagógicos sobre "Enfoque de diferencial-poblacional" y "Autonomía Económica de las Mujeres" con participación de personas delegadas de las entidades de economía mixta. Con este espacio se finaliza el primer momento metodológico para la renovación de insignias por parte de dichas entidades. b. Realización de 1 espacios de resolución de dudas frente a la ruta metodológica de renovación de insignias de reconocimiento del Sello En Igualdad con entidades de economía mixta dirigido a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB 3. Implementación de Alcaldías Locales: (1 espacio de reunión) a. En el marco de la etapa diagnóstica del Sello En Igualdad con las veinte (20) alcaldías locales, se sostuvo un espacio de reunión entre la Dirección de Derechos y Diseño de Política y la consultora dospuesta por ONU Mujeres con el fin de llegar a acuerdos frente a los líneamientos para consolidación de los documentos narrativos que contienen los diagnósticos institucionales de las 20 alcaldías locales y sus tiempos de entrega. 4. Concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 secretarías de la Administración Distrital. (17 mesas de concertación) a. Se realizaron 17 mesas de concertación de las propuestas de planes de trabajo para la igualdad de género con equipos directivos y técnicos de las Secretarías Distrital de Ambiente, Secretarías Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretarías Distrital de Desarrollo Económico, Secretarías de Educación Distrital, Secretarías General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías Distrital de Gobierno, Secretarías Distrital de Hacienda, Secretarías Distrital de Hábitat, Secretarías Distrital de Integración Social, Secretarías Distrital de Movilidad, Secretarías Distrital de Mujer, Secretarías, Secretarías Distrital de Salud, Secretarías Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 5. Implementación con Personería de Bogotá (1) mesa de trabajo a. En el marco del acompañamiento a la Personería de Bogotá para la implementación del Sello En Igualdad, se sostuvo una mesa de trabajo con el fin de socializar los resultados del diagnóstico institucional, el documento de vigilancia pública con enfoque de género y proyectar el trabajo para la concertación de la ruta para la igualdad de género. 6. Evento de reconocimiento - Sello En Igualdad con 15 secretarías distritales, 20 alcaldías locales y Personería de Bogotá. (4) espacios preparatorios a. En el marco del alistamiento del evento de reconocimiento del mecanismo "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género", en el que se entregarán las insignias de reconocimiento y se publicará el rankin de gestión pública para la igualdad de género de las 15 Secretarías Distritales, 20 Alcaldías Locales y Personería de Bogotá, se realizaron cinco (5) espacios de reunión con el fin de llegar acuerdos, compromisos y responsables para el desarrollo del evento.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (43) Documentos técnicos: (5): SAL (1): Recomendaciones para el sector Salud para la Conmemoración de la semana de la Lactancia Humana desde el enfoque de género, diferencial y de derechos de las mujeres. HAB-AMB (1): Propuesta de fortalecimiento de capacidades Huertas, Sabidurías y Derechos. CUL (1): IDARTES-Recomendaciones técnicas para la transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres en los festivales al parque de Bogotá D.C. SEG (2): 1UAECOB-Formación en Derechos de las Mujeres y prevención de violencias contra las mujeres dirigido a Bomberas que ingresan por primera vez a la UAECOB; 1CDSCCFB- Clubes que juegan por la igualdad. Plan de Formación para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el fútbol. Conceptos Técnicos (5): GEP(1): DASCD – CT Capítulo 3 — Mujer, género e identidad – Pliego de exigencias Sindicatos Distritales.(Elaboración en el mes de julio y aprobación en agosto) SAL (1): SCO – CT Elaboración de piezas comunicativas asociadas al día del periodismo. HAB (1): CVP – CT Caja de Herramientas Sociales Fichas Metodológicas de participación comunitaria del Programa de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular. HAC (2): SHD - CT Recomendaciones Técnicas para el Protocolo de Prevención y Atención del Acoso Sexual y por Razones de Género en el ámbito Laboral de la Secretaría Distrital de Hacienda; CT Formulario de Caracterización de servidoras y servidores de la Secretaría Distrital de Hacienda con enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y poblacional diferencial. Participación en instancias (12): INT (1): Tercera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional del Distrito Capital. MOV (2): 1Sesión Ordinaria del Consejo Distrital de la Bicicleta; 1Mesa Centro-Articulación de acciones frente a las situaciones de seguridad que se vienen presentando alrededor del SENA de la Calle 13. SAL (1): Consejo de Estupefacientes: Actualización de la política, compromiso en un producto desde el sector mujer. HAB (2): 1Mesa de Articulación Interinstitucional Suba-Bilbao-CVP; 1Mesa técnica interinstitucional de servicios funerarios-UAESP. SEG (5): 1Mesa de Monitoreo y Seguridad de ciclistas; 4Comisión Distrital de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el fútbol de Bogotá MUJ (1): Mesa Sofia Sensibilizaciones (11): INT (3): 2IDIPRON: Módulo 2: Herramientas para la atención: enfoques y acciones afirmativas; Módulo 3: Formación con enfoque de género: de la reflexión a la acción; 1SDIS: Módulo 2: Mirar, transformar y actuar: enfoques para garantizar los derechos de las mujeres. GOB (1): IDPAC: Derecho a la participación y representación con equidad dirigido al talento humano de la entidad. HAB (2): 1ETB: Lenguaje incluyente y comunicación no sexista; 1CVP: Habitar el espacio y transporte público libre de violencias, es nuestro derecho. HAC (1): SHD: Salud y cuidado menstrual: Por una hacienda que transforma. AMB (4) : 1JBB: Sensibilización sobre Introducción a los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género, poblacional-diferencial y ambiental; 2IDPYBA: Sensibilización sobre Introducción a los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género, poblacional-diferencial y ambiental; Espacio con mujeres animalistas de Identificación de prioridades comunes y construcción preliminar de agenda ciudadana para la incidencia de las mujeres animalistas en Bogotá D.C.; 1IDIGER: Enfoque de género en la gestión y prevención de riesgos y desastres Red Rafel Uribe Uribe. Metodologías PPT (8): INT (2): 1IDIPRON Formación con enfoque de género: de la reflexión a la acción; 1SDIS Mirar, transformar y actuar: enfoques para garantizar los derechos de las mujeres. HAB (1): CVP Enfoques para la Garantía de Derechos. CUL (1): ANFF- IDRD: creación conjunta con seguridad para el taller presencial sobre el derecho a una vida libre de violencias y socialización de la Ruta Única de Atención (RUA) enfocado en el ámbito del Futbol Femenino. SEG (1): El fútbol también tiene género. Derechos de las mujeres en el Deporte enfocado a los clubes de fútbol profesional que participan en la CDSCCFB AMB (1): Introducción a los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género, poblacional-diferencial y ambiental. SDP (2): Diapositiva para la sesión del curso de transversalización de enfoques para el distrito; Diapositiva para socialización resolución 2210 recomendaciones para el reporte de instrumentos con transversalización de los enfoques incorporados. Sello en Igualdad (2): SAL (2): 1SCO: Asistencia técnica para el diligenciamiento del mecanismo sello en igualdad; 1SSN: Asistencia técnica para el diligenciamiento del mecanismo sello en igualdad. |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (33): DPC (11): Internas (4) Alistamiento fortalecimiento instituciones Plan Género, conmemoración Acuerdo Paz, jornada Mesa Enfoque Dif Mujeres Víctimas Conflicto y metodología sistematización Plan Género.. Intersectoriales (7) Alistamiento jornada salud plan género; socialización integración local San Cristóbal; OCPVR concepto seguridad; ARN Plan Reincorporación Integral; Comité Distr Justicia Transicional; mesas reincorporación y PDET. DPyR 1:interna: Encuesta seguimiento PPMyEG.. DTID: 2 Intersectoriales: SCRD fortalecimiento emprendimientos mujeres artistas, PP Bogotá 24/7; DSP (6): Internas (2) Articulación referente sector salud, Territorialización conmemoración 28 Sept. Intersectoriales (4):Comisión CIDDSSB; Mesa x Vida Mujeres; Mesas prevención maternidades tempranas y materno perinatal. DEE (6) internas (2) Articulación referente sector educación; laboratorio innovación cambio climático. Intersectoriales (4) Articulación UNINPAHU, Atenea, PP Entornos escolares; Comité Formación Docente. DCLS (3): interna (1) Ruta patrimonial. Intersectoriales (2): SCRD acciones afirmativas y talleres consejeras Arte. DHVD (4) Internas (2) Laboratorio innovación cambio climático; alistamiento evento piloto frentes obra. Intersectoriales (2): Mesa interinstitucional y recorrido Bilbao. 2. Metodologías (11): DPC (1) ppt fortalecimiento plan género. DPyR (3): Metodología y ppt agenda mujeres animalistas IDPYBA; ppt sensib IDPAC. DTID (1): Acciones afirmativas D.Educación-Trabajo UTA. DEE (3): Metodologías y ppt mesa interuniversitaria; ajuste estereotipos género. . DCLS (2): Metodología y ppt violencias digitales Amix. DHVD (1): ppt laboratorio innovación cambio climático. 3. Sensibilizaciones (10): DPC (2): Fortalecimiento instituciones Plan Género; Ley mujeres buscadoras TH SDmujer. DPyR (3): Mesa técnica POT CCM; D. Participación IDPAC; agenda mujeres protectoras animales IDPYBA. DTID (2) Autonomía económica Mesa Conductoras; socialización medidas afirmativas contratación pública Alcaldía San Cristóbal. DSP (1): Conversatorio Tertuliando Salud Mental ciudadanía. DEE (1) Mesa interuniversitaria igualdad. DCLS (1) Violencias digitales Amix. 4. Documentos técnicos (5): DPC (1) Cuestionario necesidades formativas DSDR muj firmantes. DTID (1): Informe I sem 2026 medidas afirmativas contratación pública mujeres. DSP (1) Preliminar guía ciudadanía IVE. DEE (1) Panorama D.Educación-Trabajo ASP. DHVD (1) Análisis encuesta entrada piloto frentes obra. 5. Conceptos técnicos (18): Proyectos de Acuerdo (11) 365 Comisión género Concejo; 592 mujeres cabeza hogar; 573 intermediación laboral; 564 derechos menstruales; 629 explotación reproductiva; 570 cirugías estéticas; 555 atención oncológica; 175 jornada laboral cuidadoras; 614 barrismo social; 634 acoso sexual SITP. Documentos entidades distritales (1) Observaciones protocolo atención humanitaria OCPVR. Derechos Petición Concejo (2) DSDR; acoso sexual espacio público. Políticas Públicas (1) PP Entornos escolares. Respuestas DP Ciudadanía (1) PP cuidadoras animales. Respuestas organismos control (2) Autonomía económica Personería; encuesta acoso callejero Veeduría. 6. Bullets 3 DHVD (2) Iluminación enfoque género; mesa articulación Bilbao; DPC (1) Comité Distrital Justicia Transicional. 7. Conmemoraciones (2) DPC Preliminar.doc sentido 23 Octubre. DSP Preliminar doc sentido 28 Sept. |  | 1. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas (Guias de observación (1) espacio de resolución de dudas sobre la etapa diagnóstica (1) a. Implementación de 1 herramientas de guía de observación a las instalaciones físicas de la Subred de Salud Centro Oriente con el fin de observación la inclusión de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en los puntos de Sala Amiga de la Familia Lactante, punto de atención a la ciudadanía y espacios de cuidado menstrual. b. Realización de 1 espacios de resolución de dudas frente al diligenciamiento de las lista de comprobación y de resultados en el marco de la etapa diagnóstica y de segunda medición del Sello En Igualdad dirigido a Caja de Vivienda Popular. 2. Implementación de la línea de trabajo con el sector mixto: Socializaciones herramienta autodiagnóstica (2) Guías de observación (4) Ruta para la igualdad de género (2) a. Puesta en marcha de 2 espacios socialización de la herramienta Autodiagnóstica sobre acciones de equidad con participación de personas delegadas de las entidades de economía mixta. Con este espacio se apertura la etapa diagnóstica a través de la cual se calcula el Índice de Igualdad de Género de las entidades de economía mixta. b. Implementación de 4 herramientas de guía de observación a las instalaciones físicas de la Canal Capital, La Rolita, Empresa de Telecomuniaciones de Bogotá y Lotería de Bogotá con el fin de observación la inclusión de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y diferencial-poblacional en los puntos de Sala Amiga de la Familia Lactante, punto de atención a la ciudadanía y espacios de cuidado menstrual. c. En el marco de la propuesta de ruta para la igualdad de género, a través de la cual, las entidades de economía mixta comprometeran acciones conducentes a la igualdad de género al interior de su cultura organizacional y empresarial, se sostuvieron dos (2) espacios de reunión con el fin de consolidar acciones afirmativas y activdades de transversalización que acompañaran las propuestas de rutas para la igualdad que se concertaran con estas entidades en el último trimestre del 2026. 3. Implementación de Alcaldías Locales: (1 espacio de reunión) a. En el marco de la etapa diagnóstica del Sello En Igualdad con las veinte (20) alcaldías locales, se sostuvo un espacio de reunión entre la Dirección de Derechos y Diseño de Política y la Dirección de Territorialización de Derechos de la Secretaría Distrital de la Mujer con el objetivo de presentar la metodología de trabajo restante para la implementación del mecanismo durante la vigencia 2026. 4. Concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 secretarías de la Administración Distrital. Mesa de concertación (1) Planes de trabajo validados (4) Oficios de envío de planes de trabajo (5) a. Se realizó una mesa de concertación de la propuesta de plan de trabajo para la igualdad de género con equipo directivo y técnico de la Secretaría Distrital de Planeación. b.Tras las mesas de concertación de los planes de trabajo con los equipos directivos y técnicos de las secretartías distritales realizadas durante los meses de julio, se cuenta con las versiones validades finales de la Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Integración Social y Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. c. Con el propósito de formalizar el envío de los planes de trabajo para la igualdad de género validados a través de las mesas de concertación se construyeron los oficios dirigiod a las Oficinas Asesoras de Planeación de la Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Integración Social y Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 5. Evento de reconocimiento - Sello En Igualdad con 15 secretarías distritales, 20 alcaldías locales y Personería de Bogotá. Un espacio de evento (1) a. Se llevó a cabo un evento de reconocimiento del mecanismo "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género", en el que se entregarán las insignias de reconocimiento y se publicará el rankin de gestión pública para la igualdad de género de las 15 Secretarías Distritales, 20 Alcaldías Locales y Personería de Bogotá.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Elaboración de insumos (48) Documentos técnicos: (2): INT (1): propuesta de fortalecimiento de capacidades técnicas orientadas a la incorporación de los enfoques en el quehacer de los equipos del servicio de acceso a la justicia de Comisarías de Familia. SALUD (1) SDS: Propuesta de Ruta para la canalización de casos desde el sector salud a las CIOM de la SDMujer. Conceptos Técnicos (6): SGAMB(1): Recomendaciones para la incorporación de los enfoques de derechos humanos de las mujeres, de género y poblacional-diferencial dentro de la estrategia "Vocímetro ¦ #BogotáModoMetro". HAB (1) Caja de Vivienda Popular, incorporación de enfoques de género y de derechos humanos de las mujeres al protocolo de violencias y discriminación de la Caja de la Vivienda Popular. HAC (1): SDH, Incorporación de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial en la propuesta de Política de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda (POL-02, versión 8). SALUD (2) Incorporación de los enfoques de género, diferencial y de derechos de las mujeres en la Resolución que crea los Consejos Locales de Salud Mental y para la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional en el articulado que pretende crear la Mesa de Género al interior de la Entidad. JUR (1): Incorporación de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial poblacional en el plan de comunicación de la Secretaría Jurídica Distrital Participación en instancias (11): SDIS (1): Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional del Distrito Capital SDMUJER (1): Comisión sistema distrital de cuidado SALUD (3) Consejo Distrital de Estupefacientes. Consejo Distrital de Salud Mental y Mesa del Consejo Distrital de Salud Mental. SEG (4): SDSCJ, 3 sesiones de la Comisión Distrital de Fútbol-CDSCCFB y plenarias y mesa de Monitoreo y Seguridad de ciclistas. EDU (1): SED, mesa bilateral en relación con la PPEEI. CUL (1): IDPC Tercera mesa gestora de la Bicicleta 2026 . Sensibilizaciones (21): HAC (1): TPIEG Trazador Presupuestal para la Igualdad y Equidad de Género GOB (1): TPIEG Trazador Presupuestal para la Igualdad y Equidad de Género con las 20 Alcaldías Locales. INT (4): SDIS Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, dirigido al equipo de la Subdirección para la Adultez de la SDIS, “Barreras y oportunidades: enfoque de género y derechos humanos en la atención a jóvenes”, "Mirar las diferencias: una aproximación al enfoque poblacional diferencial y la interseccionalidad" e IDIPRON reposición sobre los módulos del curso “Diversidad y Género”, dirigida al talento humano del IDIPRON. HAB (6) Caja de la Vivienda Popular Sesión 1 , 2 3 y del curso Enfoques para la garantía de Derechos en los territorios, ETB, transformaciones culturales, masculinidades para la redistribución de trabajos de cuidado y para todo el sector taller sobre TPIEG. SDP (1): socialización lineamientos para desarrollar el informe de la resolución 2210 de 2021. AMB (3): JBB E IDIGER: Derecho a la Participación y Representación con Equidad. IDIGER: cuarto encuentro de la Red de Gestión del Riesgo, localidad de Ciudad Bolívar. MOV (1) IDU, Acoso laboral y acoso sexual laboral. SEG (1): SDSCJ, Clubes de fútbol profesional y su logística que participan en la CDSCCFB. EDU (1): SED, Lenguaje incluyente: ¿Qué pasaría si…? CUL (2): SCRD: Taller enfoque de género y prevención de la discriminación en BibloRed :herramientas prácticas. Y Derecho a una vida libre de violencias y socialización de la Ruta Única de Atención de SDMujer - Ganadoras de la beca poblacional de SCRD Metodologías PPT (7): INT (3) "Mirar las diferencias: una aproximación al enfoque poblacional diferencial y la interseccionalidad”. "Barreras y oportunidades: enfoque de género y derechos humanos en la atención a jóvenes" y “Más allá de la atención: prácticas que garantizan derechos” para fortalecer a los equipos de Comisarías de Familia de la SDIS. HAB (2) Caja de vivienda Popular, Violencias contra las mujeres: lectura desde los territorios y las desigualdades de género y Narrativas que se encuentran experiencias que transforman, para implementar en la sesión 4 del curso con el funcionariado de la CVP. EDU (2): lenguaje incluyente: ¿Qué pasaría si…? y PPT. Sello en Igualdad (1): HAC (1) : SDH, Mesa de trabajo con SDH para formulación de indicadores con enfoque de género para implementar en plataforma Observatorio Fiscal |  | 1. Acompañamiento técnico mesas, comités y comisiones (42): DPC (14): Internas (8) Alistamiento conmemoraciones mujeres buscadoras y Acuerdo Final Paz (2); acción psicosocial Plan Reincorporación Integral; sistematización Plan Género (3); mesa interna paz... Intersectoriales (6) Mesa Víctimas Tunjuelito; SCRD y OCDPVR alistamiento conmem Mujeres Buscadoras; OCDPVR evento Acuerdo Paz y actualización PAD 2027; ARN acción psicosocial PRI. DPyR (4) :internas (3) Avances POA participación POT; ajustes encuesta y alistamiento aplicación encuesta seguimiento PPMyEG. Intersectoriales (1): Evaluación proceso participación IDPYBA. DTID: 5 Intersectoriales: SCRD-SDE propuesta emprendimientos culturales; PP cooperativismo (2); IDT PP Turismo; UMV-Alcaldía Suba instrumento T2D643/2025. DSP 4 Intersectoriales SDS-Alcaldía Bosa alistamiento conmemoración IVE (2); SDG maternidad subrogada; Mesa mortalidad materno perinatal. DEE (5): 1 interna: mesa interna educación. Intersectoriales (4) Ruta IES Sello; Atenea fortalecimiento ruta formativa; Academia Atenea; Comité Distrital Formación Docente. DCLS (7): internas (5) Avances estrategia PIXEL (2); propuesta Sello ecosistemas digitales; logística PIXEL Sofa; propuesta formación mesa conductoras. Intersectoriales (2): Articulación IDARTES PIXEL Sofa; Festivales Sello IDARTES. DHVD (3): Internas (2) Alistamiento socialización lineamiento Metro; sistematización encuesta salida piloto frentes obra. 1 Intersectorial: CIEP. 2. Metodologías (12): DPC (1) ppt fortalecimiento género Reincorporación. DPyR (1): ppt sensib D.Participación CVP, IDPYBA, JBB. DTID (1): Preguntas conversatorio TH SDMujer. DSP (2): Mitos conducta suicida; ppt atención crisis. DEE (4): Metodología y ppt Mesa Interuniversitaria Igualdad y sensib U. Central. DCLS (3): Metodología taller videojuegos UNINPAHU; ppt avances PIXEL; ppt comunicación no sexista. DHVD (1): Ppt cierre piloto frentes obra. 3. Sensibilizaciones (13): DPC (3): Fortalecimiento género entidades Mesa Reincorporación; 2 talleres línea tiempo Plan Género. DPyR (3): D.Participación CVP, IDPYBA, JBB. DTID (1) Socialización medidas afirmativas contratación pública Alcaldía Mártires. DSP (1): Socialización kit psicojurídico atención IVE psicólogas CIOM. DEE (2) Mesa Interuniversitaria Igualdad; D.Educación U.Central. DCLS (2) Comunicación no sexista SCRD; taller creación videojuegos UNINPAHU. DHVD (1) Conversatorio memoria y patrimonio TH SDMujer. 4. Documentos técnicos (4): DPC (2) Propuesta cine violeta mujeres buscadoras; avance sistematización Plan Género. DTID (1): Preliminar Bogotá 24/7 Enfoque Género. DHVD (1) Informe final piloto frentes obra. 5. Conceptos técnicos (6): Derechos Petición Concejo (1) maternidad subrogada. Proposiciones Concejo (1) 868 salud mental posparto; Respuestas DP Ciudadanía (4) mujeres, paz y seguridad; PP cuidadoras animales; equidad género empresas; acciones afirmativas contratación mujeres. 6. Bullets 1 DSP Comisión Determinantes Salud; 7. Conmemoraciones (9) DPC (3) Brief comunicaciones y 2 guiones cápsulas mujeres buscadoras. DSP (6): 1 Foro, documento sentido, piezas comunicativas, agenda, bullets foro, cronograma cine conmemoración IVE. |  | 1. Segunda medición entidades adscritas y vinculadas Herramienta de revisión del lenguaje escrito y visual (15) Herramientas de revisión de plataforma web (9 ) Mesa de trabajo para la medición (1) a. Se impletó las versiones finales de las herramientas de revisión del lenguaje escrito y visual a las entidades: FUGA, IDARTES, IDPC, IDRD, OFB, IDIPRON, DADEP, SUBRED CENTRO ORIENTE, NORTE, SUR, SUR OCCIDENTE, CVP, EAAB, DACOB, UAESP b. Se implementó la versión fimal de las herramientas de revisión de plataforma de las entidad: FUGA, IDARTES, IDPC, IDRD, OFB, IDIPRON, DADEP, DACOB, UAESP Con la implementación de estas herramientas se dan por finalizada la etapa de recolección diagnóstica del mecanismo Sello En Igualdad. c. Se sostuo una mesa de trabajo con el fin de establecer la metodología y lineamientos para la medición a través de la actualización de las matrices de comprobación de acciones y de resultados. 2. Implementación de la línea de trabajo con el sector mixto: Herramienta autodiagnóstica (2) Ruta para la igualdad de género (1) a. Recepción de (2) herramientas autodiagnósticas por parte de las entidades de economía mixta a través de la cual se calcula el Índice de Igualdad de Género de Canal Capital y La Rolita. b. En el marco de la propuesta de ruta para la igualdad de género, a través de la cual, se consolidó una catálogo con acciones afirmativas y activdades de transversalización que acompañaran las propuestas de rutas para la igualdad que se concertaran con estas entidades en el último trimestre del 2026. 3. Implementación de Alcaldías Locales: Diagnósticos revisados (2) a. En el marco de la etapa diagnóstica del Sello En Igualdad con las veinte (20) alcaldías locales, se revisó y retroalimentó cuatro diagnósticos institucionales correspondientes a la Alcaldía Local de Chapinero y San Cristóbal con el fin de tener las vesiones finales de estos documentos narrativos. 4. Concertación de los Planes de Trabajo para la Igualdad de Género con las 15 secretarías de la Administración Distrital. Mesa de concertación (1) Planes de trabajo validados (13) Oficios de envío de planes de trabajo (13) Mesa de trabajo (1) a. Se realizó una mesa de concertación de la propuesta de plan de trabajo para la igualdad de género con equipo directivo y técnico de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. b.Tras las mesas de concertación de los planes de trabajo con los equipos directivos y técnicos de las secretartías distritales realizadas durante los meses de agoto, se cuenta con las versiones validades finales de la Secretaría Distrital de Ambiente; Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría de Educación Distrital; Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Jurídica Distrital, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de la Mujer; Secretaría Distrital de Hábitat. c. Se orfearon y enviaron a las Oficinas Asesoras de Planeación las versiones validadas y finales de los planes de trabajo para la igualdad de género. d. Se sostuvo una mesa de trabajo con el fin de establecer los lineamientos técnicos para la realización de las mesas de seguimiento y asistencia técnica a los planes de trabajo para la igualdad de género con las 15 secretarías distritales. 5. Renovación de insignia de reconocimiento del Sello con el Concejo de Bogotá: a. Se realizó un espacio para la firma del documento de compromiso por parte del presidente del Concejo de Bogotá a través del cual la entidad se compromete en participar de la ruta metodológica para la renovación de su insignia y en la generación de acciones para la igualdad de género al interior de su entidad. 6. Piloto de festivales al parque para la igualdad de género: (1) Mesa de trabajo (3) Herramientas de implementación del piloto. a. Como parte del proceso de alistamiento del piloto de festivales al parque, se sostuvo una reunión interinstitucional entre la SDMujer e IDARTES, con el fin de validar las herramientas de recolección de información que se implementaron como parte del piloto. b. Implementación de las herramientas: Autodiagnóstica sobre acciones de equidad, lista de chequeo y guía de observación como parte de la implementación del Piloto con Jazz al Parque.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 08 |  | TAREA 09 |  | TAREA 10
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6% |  | 6% |  | 6%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77%

## ACTIVIDAD_4
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [10 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [10 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [10 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| ACTIVIDADES | [10 empty] | Página 2 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C | [9 empty] | BPIN | 2024110010297
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  | SEGUIMIENTO | X
ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Implementar 1 estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos y autonomía de las mujeres que habitan en Bogotá, por parte de los sectores públicos, mixtos, privados y sociales.
PRODUCTO MGA | Servicio de asistencia técnica |  |  |  |  | INDICADOR ACTIVIDAD |  | Número de estrategias de transversalización implementada en los 15 sectores de la Administración Distrital
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Bogotá confía en su gobierno |  |  |  | PROGRAMA | 5.33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable |  |  | META PDD
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA ACTUAL (en pesos, sin decimales)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Porcentaje de ejecución
PROGRAMACION DE COMPROMISOS | 431882000 |  |  |  |  | 15099000 | [6 empty] | 446981000 | 100%
COMPROMISOS | 431882000 |  |  | 13156117 | [8 empty] | 445038117 | 99.57%
GIROS |  | 8888151 | 42236300 | 42444500 | 40987700 | 55600617 | 42444500 | 41837167 | 42444500 |  |  |  | 316883435 | 70.89%
PROGRAMACIÓN RESERVAS |  | 5282000 |  | 40698750 | [8 empty] | 45980750 | 100%
LIBERACION DE RESERVAS | [12 empty] | 0 | 0%
GIROS RESERVAS |  | 5282000 |  |  |  | 40160441 | [6 empty] | 45442441 | 98.83%
REPORTE ACTIVIDADES VIGENCIA (Ejecución vigencia)
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | Implementar 1 estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos y autonomía de las mujeres que habitan en Bogotá, por parte de los sectores públicos, mixtos, privados y sociales.
ANUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL PDD | TIPO DE ANUALIZACIÓN | Constante
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | En enero se cumplió con la meta programada, ejecutando las acciones previstas, conforme al indicador definido. Durante el periodo se avanzó en la planeación y estructuración de la estrategia pedagógica, realizando análisis técnicos, revisión conceptual y definición de componentes metodológicos. Se adelantaron actividades preparatorias orientadas a consolidar contenidos, enfoques y herramientas pedagógicas (2) archivos de arquitectura, que permitirán fortalecer procesos de formación y sensibilización en el marco de la política pública. Asimismo, se definieron las acciones necesarias para el desarrollo de eventos logisticos que permitan la visibilización del sello y las acciones en torno a las politicas, así como acciones de prevención al acoso sesual callejero, acciones clave para el desarrollo de la estrategia en la vigencia. |  | Las actividades desarrolladas a la fecha, dan cuenta de los avances relacionados con las estrategías que permitan la transversalización del enfoque, a continuación se detalla el acumulado. Estrategia pedagógica: Se realizó un análisis y revisión de los procesos de fortalecimiento de capacidades desarrollados durante la vigencia 2025. Aplicativo: (2) archivos de arquitectura tecnológica alistamiento . Diálogos de Política: (1) Protocolo eventos 2026. - Actualización documento; (1) Solicitud Operador Logístico para el reconocimiento de Sello En Igualdad en el marco del 8M. Reunión de primer contacto empresas privadas (1) Pilotos realiazados: (1) |  |  | Las acciones desarrolladas permitieron fortalecer los procesos de formación y gestión institucional mediante la revisión y mejora de la estrategia pedagógica, optimizando el fortalecimiento de capacidades. El alistamiento de la arquitectura tecnológica y la actualización de instrumentos técnicos y protocolos contribuyeron a mejorar la eficiencia operativa y la preparación para la implementación de iniciativas en 2026. Asimismo, los diálogos de política, el relacionamiento con empresas privadas y la ejecución de pilotos favorecieron la articulación intersectorial, la sostenibilidad de las acciones y el reconocimiento institucional en el marco del Sello de Igualdad.
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante febrero se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. En este periodo se realizaron actividades de articulación con entidades distritales, revisión de experiencias institucionales y análisis de iniciativas orientadas a fortalecer la incorporación del enfoque de género en la gestión pública, a través de las siguientes acciones: Estrategia Pedagógica: Se avanzo en la creación del cronograma general de la Escuela de Transversalización la cual se desarrollará en cinco fases: Fase 1. Diseño del esquema general (marzo), orientada a definir objetivos, alcance, estructura y propuesta metodológica; Fase 2. Co-creación y validación conceptual (abril–mayo), con los equipos de Transversalización, Derechos y Sello; Fase 3. Redacción del documento técnico (junio–julio), que consolida el marco conceptual, curricular y estratégico; Fase 4. Diseño metodológico (agosto–octubre), para la creación de módulos, guías y herramientas prácticas; y Fase 5. Ajustes finales y preparación para la implementación (octubre–diciembre), que incluye pilotaje, ajustes técnicos y definición del plan de implementación y socialización. Aplicativo:(9) reuniones con la consultora, equipo SDMujer y SDP para identificación y reconocimiento de funcionalidades y pilotaje inicial del aplicativo hasta el momento desarrollado. (3) documentos para incorporación de funcionalidades en el aplicativo Diálogos de Política: (1) Insumos finales para impresión del evento de Sello en el marco del 8M; (4) Reuniones de Socialización Apuesta y Protocolo Diálogos Política al 2026; (1) Presupuesto 2026 - marzo; (1) Cronograma proyectado de Diálogos de Política 2026. |  | Durante el periodo acumula se han adelantado procesos de articulación interinstitucional, análisis de experiencias y revisión de iniciativas institucionales que aportan a la consolidación de la estrategia, a continuación el consolidado: Estrategia pedagógica: Se realizó un análisis y revisión de los procesos de fortalecimiento de capacidades desarrollados durante la vigencia 2025. Se avanzo en la creación del cronograma general de la Escuela de Transversalización la cual se desarrollará en cinco fases: Fase 1. Diseño del esquema general (marzo); Fase 2. Co-creación y validación conceptual (abril–mayo), con los equipos de Transversalización, Derechos y Sello; Fase 3. Redacción del documento técnico (junio–julio); Fase 4. Diseño metodológico (agosto–octubre) y Fase 5. Ajustes finales y preparación para la implementación (octubre–diciembre). Aplicativo: (5) archivos de arquitectura tecnológica alistamiento . (9) sesiones de identificación de funcionalidades del aplicativo para diseño y programación y pilotaje inicial de la interfaz del aplicativo Dialogos de Política: Avance en la socialización del protocolo de Diálogos de Política 2026 así como en la definición del cornograma y del presupuesto disponible para tales eventos, así: (1) Protocolo eventos 2026. - Actualización documento; (1) Solicitud Operador Logístico para el reconocimiento de Sello En Igualdad en el marco del 8M; (1) Insumos finales para impresión del evento de Sello en el marco del 8M; (3) Reuniones de Socialización Diálogos de Política - Diálogos Política al 2026; (1) Presupuesto 2026 - marzo; (1) Cronograma proyectado de Diálogos de Política 2026. |  | No se presentaron retrasos | Las acciones adelantadas consolidan la estandarización de procesos formativos y asegura coherencia técnica en la implementación progresiva, robusteciendo los los mecanismos de seguimiento, trazabilidad y gestión de información.
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante marzo se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. En este periodo se desarrollaron actividades de seguimiento al cronograma, ejecución de acciones programadas, articulación interinstitucional y fortalecimiento de herramientas técnicas y pedagógicas, a través de las siguientes acciones: Estrategia Pedagógica: Se avanzó en la construcción de una metodología tipo taller participativo de cocreación, dirigida a las referentes que brindan asistencia técnica a los sectores de la Administración Distrital, orientada a identificar, construir y priorizar los temas que harán parte de la Escuela de Transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres. Esta metodología se estructuró en cuatro momentos: generación de confianza, diagnóstico de necesidades, análisis de la realidad institucional y formulación de propuestas temáticas. Aplicativo: Se realizó (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) entrega de documento por parte de la consultora sobre la sistematización de buenas prácticas en versión para revisión de SDMujer, y (1) revisión de historias de usuario del aplicativo. Asimismo, se inició el proceso de despliegue (deployment) en el servidor institucional de SDMujer. Diálogos de Política: Se llevó a cabo el seguimiento al cronograma de actividades y presupuesto del mes, incluyendo el registro de avances y la redistribución de recursos disponibles. En cuanto a la ejecución, se desarrollaron actividades programadas como: acompañamiento operativo y logístico a la primera sesión de la CIM 2026; articulación con el sector movilidad para la socialización del protocolo de género en el contexto del Metro de Bogotá; formulación de propuestas de intercambio en el sector cultura; y gestión de reconocimientos en el marco del Sello en Igualdad para sector privado, entidades distritales y Concejo de Bogotá. Adicionalmente, se brindó apoyo en la Feria de la Igualdad y en la entrega de reconocimientos a empresas en el marco del 8M. Sector privado y Sello en Igualdad: Se realizó (1) reunión de primer contacto para la socialización del mecanismo con empresas del sector privado; (5) espacios de seguimiento al piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra; (2) espacios de reconocimiento a empresas, organizaciones, IES y Concejo de Bogotá en el marco del 8M; (1) espacio pedagógico de apertura del ciclo de formación del catálogo de herramientas autogestionables; y (1) jornada de socialización de la metodología de renovación de insignias del Sello en Igualdad. Brújula para la Igualdad: Se produjeron, revisaron y diseñaron dos (2) documentos: “Metro de Bogotá. Infraestructura para la igualdad” (serie Bitácora) y “Arte para transformar. Recomendaciones para una cultura comunitaria con igualdad de género” (serie ContraViento). |  | Durante el periodo acumulado entre enero y marzo se han adelantado procesos de articulación interinstitucional, análisis de experiencias, gestión operativa y revisión de iniciativas institucionales que aportan a la consolidación de la estrategia, a continuación el consolidado: Estrategia pedagógica: Se realizó un análisis y revisión de los procesos de fortalecimiento de capacidades desarrollados durante la vigencia 2025. Se avanzó en la creación del cronograma general de la Escuela de Transversalización la cual se desarrollará en cinco fases: Fase 1. Diseño del esquema general (marzo); Fase 2. Co-creación y validación conceptual (abril–mayo), con los equipos de Transversalización, Derechos y Sello; Fase 3. Redacción del documento técnico (junio–julio); Fase 4. Diseño metodológico (agosto–octubre) y Fase 5. Ajustes finales y preparación para la implementación (octubre–diciembre). Adicionalmente, se diseñó (1) metodología tipo taller participativo de co-creación orientada a la construcción y priorización de contenidos para la Escuela. Aplicativo: (5) archivos de arquitectura tecnológica de alistamiento, (9) sesiones de identificación de funcionalidades para el diseño, programación y pilotaje inicial de la interfaz, (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas en versión para revisión de la SDMujer y (1) revisión de la historia de acciones del aplicativo; adicionalmente, se inició el proceso de deployment en el servidor institucional. Diálogos de Política: Avance en la socialización del protocolo de Diálogos de Política 2026, así como en la definición, seguimiento y ajuste del cronograma y del presupuesto disponible para los eventos, así: (1) Protocolo eventos 2026 – actualización documento; (1) solicitud de operador logístico para el reconocimiento del Sello En Igualdad en el marco del 8M; (1) insumos finales para impresión del evento del Sello en el marco del 8M; (3) reuniones de socialización Diálogos de Política 2026; (1) presupuesto 2026 – marzo; (1) cronograma proyectado de Diálogos de Política 2026; (1) acompañamiento operativo y logístico a la primera sesión de la CIM 2026; articulación con sector movilidad para socialización de protocolo de género en Metro; gestión de espacios con sector cultura; gestión de reconocimientos del Sello En Igualdad y (1) apoyo operativo a la Feria de la Igualdad. Brújula para la Igualdad: Se produjeron y diseñaron (2) documentos: “Metro de Bogotá. Infraestructura para la igualdad” y “Arte para transformar. Recomendaciones para una cultura comunitaria con igualdad de género”. Sello En Igualdad – sector privado y mixto: Se desarrollaron (1) reunión de primer contacto con empresa, (5) espacios de seguimiento al piloto de prevención del acoso sexual en frentes de obra, (2) espacios de reconocimiento a empresas, IES y Concejo de Bogotá, (1) espacio pedagógico del catálogo de herramientas autogestionables y (1) espacio de socialización para la renovación de insignias del Sello, fortaleciendo la articulación con el sector privado y mixto. |  | No se presentaron retrasos | Las acciones adelantadas durante el periodo consolidan el desarrollo e implementación de herramientas metodológicas, pedagógicas y operativas para la transversalización del enfoque de género, asegurando coherencia técnica en su aplicación y fortaleciendo la articulación interinstitucional. Así mismo, robustecen los mecanismos de seguimiento, trazabilidad y gestión de la información, permitiendo una mejor planificación, monitoreo y toma de decisiones en la implementación progresiva de la estrategia.
| 1 | 1
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante el mes de abril se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital, mediante actividades de fortalecimiento técnico, articulación con el sector privado y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas. Aplicativo: Se realizó el diligenciamiento de (1) formato con las pruebas iniciales de funcionalidades del aplicativo cargado en el servidor institucional de la SDMujer. Diálogos de Política: Durante el mes de abril Se llevó a cabo el seguimiento al cronograma de actividades y presupuesto del mes de abril, incluyendo el registro de avances y la redistribución de recursos y los ajustes solicitados por la oficina financiera de la entidad. Se avanzó en el seguimiento a 3 actividades a realizarse en el mes de mayo en articulación intereinstitucional, la preparación de 5 eventos con el equipo de Derechos (Conmemoraciones) Transversalización (Encuentros e Intercambios) y de Sello (reconocimientos), y el desarrollo de (1) evento de diálogos con el sector cultural: Rebveladas 1 en el Centro Cultural Gabrial García Marquez, en el marco de los eventos de Intercambio de Transformación Cultural (1). Sector privado y Sello en Igualdad: Se desarrollaron (5) espacios de reunión de primer contacto con las empresas Diageo, Finagro, Fundación Universitaria Horizonte, Arquint y Grupo Cos para la socialización del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”. Asimismo, se firmaron (5) documentos de compromiso con Grupo Cos, Punto Red, Proyectamos Colombia, Teleperformance y Alianza Francesa, orientados a fortalecer el trabajo articulado en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género en la cultura institucional. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero: Se realizaron (3) espacios de seguimiento a compromisos en el marco del piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra. Componente pedagógico y buenas prácticas: Se desarrolló (1) espacio pedagógico denominado “Enfoque de género y derecho a la participación y representación con equidad”, dirigido a empresas, organizaciones e Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sello En Igualdad, y se realizó (1) encuentro con Instituciones de Educación Superior de la mesa interuniversitaria Unidiversas para el intercambio de buenas prácticas de transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres. |  | Durante el periodo acumulado entre enero y abril se adelantaron procesos de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, gestión operativa y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas para promover buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. Estrategia pedagógica: Se avanzó en el análisis y revisión de procesos de fortalecimiento de capacidades, la estructuración del cronograma de la Escuela de Transversalización y el diseño de (1) metodología tipo taller participativo para la construcción y priorización de contenidos. Aplicativo: Se consolidaron (5) archivos de arquitectura tecnológica, (9) sesiones de identificación de funcionalidades, (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas, (1) revisión de historias de usuario, el inicio del deployment en el servidor institucional y el diligenciamiento de (1) formato con pruebas iniciales de funcionalidades del aplicativo. Diálogos de Política: Se avanzó en la actualización de protocolos, cronogramas, presupuesto y articulaciones intersectoriales para los Diálogos de Política 2026, incluyendo (4) eventos de socialización y acciones de apoyo operativo y logístico. Brújula para la Igualdad: se produjeron y diseñaron (2) documentos de la serie Brújula para la Igualdad. Sello En Igualdad – sector privado y mixto: Se desarrollaron (6) reuniones de primer contacto con empresas, (8) espacios de seguimiento al piloto de prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, (2) espacios de reconocimiento a empresas e IES, (2) espacios pedagógicos y de formación, (1) espacio de socialización para renovación de insignias, (1) encuentro de intercambio de buenas prácticas con IES de la mesa Unidiversas y se firmaron (5) documentos de compromiso con entidades del sector privado y mixto para fortalecer la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecieron las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital, mediante la consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas, la promoción de buenas prácticas, el fortalecimiento de alianzas intersectoriales y la generación de espacios de diálogo, reconocimiento e intercambio que contribuyen a la igualdad de género y a la implementación de acciones afirmativas en los distintos sectores.
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante el mes de mayo se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital, mediante actividades de fortalecimiento técnico, articulación interinstitucional y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas. Aplicativo: Se realizó la revisión de (7) documentos asociados al despliegue tecnológico del aplicativo, se desarrolló (1) reunión para el despliegue del backend y se diligenciaron (2) ciclos de pruebas técnicas en el formato dispuesto por la Secretaría Distrital de la Mujer. Diálogos de Política: Durante el mes de mayo se realizó la gestión y confirmación de espacios para (2) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM) y (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA). Asimismo, se brindó apoyo técnico y metodológico para (1) evento de lanzamiento del aplicativo de seguimiento a la PPMYEG y se adelantaron acciones de articulación para el desarrollo de actividades institucionales, incluyendo (1) propuesta de articulación con IDARTES para el proceso pedagógico y la presentación de resultados en el marco del SOFA 2026, así como acciones asociadas a conmemoraciones, encuentros de transversalización y eventos distritales. Sector privado y Sello en Igualdad: Se desarrollaron (3) espacios de reunión de primer contacto con las empresas Diageo, TCS y Universidad Compensar para la socialización del mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”. Asimismo, se cuenta con (5) documentos de compromiso firmados con empresas y organizaciones vinculadas al mecanismo. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero: Se realizó (1) espacio de seguimiento a compromisos en el marco del piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra. Componente pedagógico y buenas prácticas: Se desarrollaron (3) espacios pedagógicos dirigidos a empresas, organizaciones e Instituciones de Educación Superior vinculadas al Sello En Igualdad. Adicionalmente, se realizó (1) encuentro con Instituciones de Educación Superior de la mesa interuniversitaria Unidiversas para el intercambio de buenas prácticas de transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres, y se consolidó (1) diseño metodológico para fortalecer este espacio de intercambio. |  | Durante el periodo acumulado entre enero y mayo se adelantaron procesos de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, gestión operativa y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas para promover buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. Estrategia pedagógica: Se avanzó en el análisis y revisión de procesos de fortalecimiento de capacidades, la estructuración del cronograma de la Escuela de Transversalización y el diseño de (1) metodología tipo taller participativo para la construcción y priorización de contenidos. Aplicativo: Se consolidaron (10) archivos de arquitectura tecnológica, (9) sesiones de identificación de funcionalidades, (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas, (1) revisión de historias de usuario, el inicio del deployment en el servidor institucional y el diligenciamiento de (3) ciclos de revisión en el formato con pruebas iniciales de funcionalidades del aplicativo.(1) sesión sobre el backend ( 1) manual de usuario (1)informe componente 3 Diálogos de Política: Se avanzó en la actualización de protocolos, cronogramas, presupuesto y articulaciones intersectoriales para los Diálogos de Política 2026, incluyendo (6) eventos de Diálogo de Política con un alcance de 1009 beneficiarias, de los cuales 1 Misional (CIM 1), 2 conmemoraciones (8M y 28M), 1 Intercambio para la Transfoirmacion Cultural (Rebveladas 1), y 2 Reconocimientos de Sello En Igualdad para Privados y El Concejo de Bogotá, además de acompañamiento estratégico y misional así como acciones de apoyo operativo y logístico. Brújula para la Igualdad: se produjeron y diseñaron (2) documentos de la serie Brújula para la Igualdad. Sello En Igualdad – sector privado y mixto: Se desarrollaron (6) reuniones de primer contacto con empresas, (8) espacios de seguimiento al piloto de prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, (2) espacios de reconocimiento a empresas e IES, (2) espacios pedagógicos y de formación, (1) espacio de socialización para renovación de insignias, (1) encuentro de intercambio de buenas prácticas con IES de la mesa Unidiversas y se firmaron (5) documentos de compromiso con entidades del sector privado y mixto para fortalecer la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecieron las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital, mediante la consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas, la promoción de buenas prácticas, el fortalecimiento de alianzas intersectoriales y la generación de espacios de diálogo, reconocimiento e intercambio que contribuyen a la igualdad de género y a la implementación de acciones afirmativas en los distintos sectores.
PONDERACIÓN ACTIVIDAD | 18% |  | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE POR ACTIVIDAD
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante el mes de junio se dio continuidad a las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital, mediante actividades de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, consolidación de herramientas metodológicas y preparación de espacios estratégicos para la promoción de la igualdad de género. Aplicativo: Se realizó (1) reunión para la revisión y validación de los datos y gráficos correspondientes al balance de la PPMyEG y la PPASP, en el marco de la fase final de pruebas y pilotaje del aplicativo. Asimismo, se elaboró (1) propuesta de cronograma para el despliegue de la estrategia pedagógica dirigida a las entidades distritales. Diálogos de política y articulación institucional: Se brindó acompañamiento técnico y logístico para la realización de (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), así como para la organización de la conmemoración del 21 de junio – Día de la Educación No Sexista, consolidando los documentos metodológicos y técnicos requeridos para su desarrollo. Adicionalmente, se adelantaron acciones de articulación con IDARTES, el equipo organizador del SOFA y el colectivo Tan Grande y Jugando para la construcción de la propuesta de participación de la Secretaría Distrital de la Mujer en el SOFA 2026, y se actualizó la agenda de las Charlas TED previstas para el segundo semestre de la vigencia. Sector privado y Sello en Igualdad: Se desarrollaron (3) espacios de primer contacto con organizaciones del sector privado interesadas en vincularse al mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género y se formalizaron (2) documentos de compromiso con nuevas organizaciones. Asimismo, se consolidaron (2) diseños metodológicos para el desarrollo de procesos pedagógicos y se avanzó en la preparación del evento distrital de reconocimientos del Sello En Igualdad, mediante acciones de articulación técnica, logística e interinstitucional. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero: Se realizaron (2) espacios de seguimiento a los compromisos del piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, fortaleciendo la coordinación entre las entidades participantes. Componente pedagógico y buenas prácticas: Se desarrollaron (2) espacios pedagógicos dirigidos a entidades de economía mixta sobre lenguaje incluyente y género y masculinidades, se realizó (1) taller colaborativo para el diseño de la Escuela de Transversalización de los Enfoques de Género y de Derechos Humanos de las Mujeres, orientado a identificar necesidades de fortalecimiento de capacidades en las entidades distritales, y se llevó a cabo (1) espacio de intercambio de buenas prácticas de transversalización de género con Instituciones de Educación Superior en el marco de la Mesa Interuniversitaria Unidiversas. |  | Durante el periodo acumulado entre enero y junio se adelantaron procesos de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, gestión operativa y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas para promover buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. Estrategia pedagógica: Se avanzó en el análisis y revisión de procesos de fortalecimiento de capacidades, la estructuración del cronograma de la Escuela de Transversalización, el diseño de (1) metodología tipo taller participativo para la construcción y priorización de contenidos y la realización de (1) taller colaborativo orientado a identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades de las entidades distritales, cuyos resultados servirán de base para la definición de la oferta formativa de la Escuela. Aplicativo: Se consolidaron (10) archivos de arquitectura tecnológica, (9) sesiones de identificación de funcionalidades, (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas, (1) revisión de historias de usuario, el inicio del deployment en el servidor institucional, (1) sesión para el despliegue del backend, (1) manual de usuario, (1) informe del componente 3, el diligenciamiento de (3) ciclos de revisión con pruebas iniciales de funcionalidades y (1) reunión de validación de datos y gráficos correspondientes al balance de la PPMyEG y la PPASP. Asimismo, se elaboró (1) propuesta de cronograma para el despliegue de la estrategia pedagógica del aplicativo a nivel distrital. Diálogos de Política: Se avanzó en la actualización de protocolos, cronogramas, presupuesto y articulaciones intersectoriales para los Diálogos de Política 2026, incluyendo (7) eventos institucionales con un alcance de (1.009) beneficiarias, correspondientes a (1) sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), (3) conmemoraciones (8 de marzo, 28 de mayo y 21 de junio), (1) Intercambio para la Transformación Cultural (Reveladas) y (2) reconocimientos del Sello En Igualdad para el sector privado y el Concejo de Bogotá. Asimismo, se adelantaron acciones de articulación para la participación de la Secretaría Distrital de la Mujer en el SOFA 2026 y la actualización de la agenda de las Charlas TED para el segundo semestre. Brújula para la Igualdad: Se produjeron y diseñaron (2) documentos de la serie Brújula para la Igualdad. Sello En Igualdad – sector privado y mixto: Se desarrollaron (9) reuniones de primer contacto con empresas y organizaciones interesadas en vincularse al mecanismo, (10) espacios de seguimiento al piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, (2) espacios de reconocimiento a empresas e Instituciones de Educación Superior, (4) espacios pedagógicos y de formación, (1) espacio de socialización para la renovación de insignias, (2) espacios de intercambio de buenas prácticas con Instituciones de Educación Superior en el marco de la Mesa Interuniversitaria Unidiversas y se firmaron (7) documentos de compromiso con entidades del sector privado y mixto. Adicionalmente, se consolidaron (2) diseños metodológicos para el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y se avanzó en la preparación técnica y logística del evento distrital de reconocimientos del Sello En Igualdad, fortaleciendo la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecieron las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital, mediante la consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas, la promoción de buenas prácticas, el fortalecimiento de alianzas intersectoriales y la generación de espacios de diálogo, reconocimiento e intercambio que contribuyen a la igualdad de género y a la implementación de acciones afirmativas en los distintos sectores.
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante el mes de julio se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital, mediante actividades de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, consolidación de herramientas metodológicas y preparación de espacios estratégicos para la promoción de la igualdad de género. Aplicativo: Se realizaron (2) reuniones relacionadas con el aplicativo, una para la capacitación del equipo de seguimiento sobre sus funcionalidades y manejo, y otra para la entrega del aplicativo por parte de GROW a la Secretaría Distrital de la Mujer. Diálogos de política y articulación institucional: Se brindó acompañamiento a la organización de (1) sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), se realizó seguimiento al avance de las Charlas TED con los (15) sectores de la Administración Distrital y se adelantaron acciones de articulación para la planeación de eventos y conmemoraciones institucionales. Sector privado y Sello en Igualdad: Se desarrolló (1) espacio de primer contacto con una organización interesada en vincularse al mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género y se formalizó (1) documento de compromiso con una nueva organización. Asimismo, se realizó (1) ciclo pedagógico para entidades del sector privado y se avanzó en la preparación del evento de reconocimientos del Sello En Igualdad dirigido a Secretarías, Alcaldías Locales y Personería de Bogotá, mediante (4) espacios preparatorios y la consolidación de los insumos técnicos y logísticos requeridos. Componente pedagógico y buenas prácticas: Se construyó (1) documento técnico y se avanzó en el cronograma de la Escuela de Transversalización del Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres. Adicionalmente, se diseñaron y publicaron (3) documentos de la estrategia Brújula para la Igualdad y se realizó (1) espacio de intercambio de buenas prácticas con Instituciones de Educación Superior en el marco de la Mesa Interuniversitaria Unidiversas. |  | Durante el periodo acumulado entre enero y julio se adelantaron procesos de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, gestión operativa y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas para promover buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. Estrategia pedagógica: Se avanzó en la estructuración del cronograma y en la elaboración de (1) documento técnico de la Escuela de Transversalización del Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, que define sus lineamientos conceptuales, pedagógicos y metodológicos, estructura formativa y propuesta inicial de módulos. Aplicativo: Se consolidaron (10) archivos de arquitectura tecnológica, (9) sesiones de identificación de funcionalidades, (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas, (1) revisión de historias de usuario, el deployment en el servidor institucional, (1) sesión de despliegue del backend, (1) manual de usuario, (1) informe del componente 3, (3) ciclos de revisión con pruebas iniciales y (1) reunión de validación de datos y gráficos. Asimismo, se elaboró (1) propuesta de cronograma para el despliegue de la estrategia pedagógica y se realizaron (3) sesiones relacionadas con la cualificación del equipo de seguimiento y la entrega del aplicativo. Diálogos de Política: Se avanzó en la actualización de birefs, bullets, protocolos, cronogramas y articulaciones intersectoriales, incluyendo (3) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), (3) sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), (4) conmemoraciones, (1) Intercambio para la Transformación Cultural (Reveladas) y (2) reconocimientos del Sello En Igualdad. Asimismo, se adelantaron acciones de articulación para la entrega de Reconocimientos En Igualdad a (15) Secretarías, (1) Personería y (20) Alcaldías, así como para la participación en el SOFA 2026 y la actualización de la agenda de las Charlas TED. Brújula para la Igualdad: Se produjeron y diseñaron (5) documentos de la serie Brújula para la Igualdad. Sello En Igualdad – sector privado y mixto: Se desarrollaron (10) reuniones de primer contacto con empresas y organizaciones interesadas, (10) espacios de seguimiento al piloto para la prevención del acoso sexual callejero, (2) espacios de reconocimiento, (5) espacios pedagógicos y de formación, (1) espacio de socialización para la renovación de insignias, (3) espacios de intercambio de buenas prácticas con Instituciones de Educación Superior y se firmaron (8) documentos de compromiso con entidades del sector privado y mixto. Adicionalmente, se consolidaron (2) diseños metodológicos y se avanzó en la preparación técnica y logística del evento distrital de reconocimientos del Sello En Igualdad. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecieron las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital, mediante la consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas, la promoción de buenas prácticas, el fortalecimiento de alianzas intersectoriales y la generación de espacios de diálogo, reconocimiento e intercambio que contribuyen a la igualdad de género y a la implementación de acciones afirmativas en los distintos sectores.
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante el mes de agosto se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital, mediante actividades de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, consolidación de herramientas metodológicas y preparación de espacios estratégicos para la promoción de la igualdad de género. Aplicativo: Se realizaron (2) reuniones relacionadas con el aplicativo, una con el equipo de la consultora GROW para la revisión de datos y otra con el equipo de seguimiento para validar la metodología de selección de usuarios. Asimismo, se enviaron (15) correos a los sectores de la Administración Distrital para solicitar los usuarios e iniciar el proceso pedagógico. Diálogos de política y articulación institucional: Se acompañó el evento de (1) Seguimiento de equipo de la DDDP, se acompañó el evento de (1) Reconocimiento del Sello En Igualdad a Entidades públicas (Secretaría, Personería y Alcaldías Locales), se consolidó, con los 4 equipos de la dirección, la agenda de Diálogos de Política e Hitos para el segundo semestre en el Cronograma Consolidado de Hitos 2026s2, y se adelantaron acciones de articulación para la planeación de eventos y conmemoraciones institucionales, PPASP, Ambiente, Salud y Paz (4) Sector privado y Sello En Igualdad: Se realizaron (2) espacios de primer contacto con organizaciones interesadas en vincularse al Sello En Igualdad y se formalizaron (4) documentos de compromiso. Asimismo, se realizó (1) espacio de socialización de la herramienta autodiagnóstica con entidades privadas, (1) espacio de intercambio de buenas prácticas con Instituciones de Educación Superior y se consolidó (1) herramienta autodiagnóstica para el piloto con Festivales al Parque. Adicionalmente, se brindó acompañamiento logístico y de producción para los eventos de reconocimiento del Sello En Igualdad dirigidos a (20) Alcaldías Locales, (1) Personería y (15) Secretarías Distritales. Componente pedagógico y buenas prácticas: Se ajustaron los módulos introductorios y de cultura libre de sexismo del documento técnico de la Escuela de Transversalización y se gestionó un espacio de revisión con las lideresas de Derechos y Sello. Adicionalmente, se realizaron (3) espacios de alistamiento para el evento de cierre del piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra. |  | Durante el periodo acumulado entre enero y agosto se adelantaron procesos de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, gestión operativa y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas para promover buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital. Estrategia pedagógica: Se avanzó en la estructuración del cronograma y en la elaboración de (1) documento técnico de la Escuela de Transversalización del Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, con sus lineamientos conceptuales, pedagógicos y metodológicos, estructura formativa y módulos. Adicionalmente, se ajustaron los módulos introductorios y de cultura libre de sexismo y se realizó (1) espacio de revisión con las lideresas de Derechos y Sello. Aplicativo: Se consolidaron (10) archivos de arquitectura tecnológica, (9) sesiones de identificación de funcionalidades, (1) reunión de revisión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas, (1) revisión de historias de usuario, el deployment en el servidor institucional, (1) sesión de despliegue del backend, (1) manual de usuario, (1) informe del componente 3, (3) ciclos de revisión, (1) reunión de validación de datos y gráficos, (1) propuesta de cronograma para el despliegue de la estrategia pedagógica y (5) sesiones relacionadas con la cualificación, revisión, validación y entrega del aplicativo. Asimismo, se enviaron (15) correos a sectores para solicitar usuarios e iniciar el proceso pedagógico. Diálogos de Política: Se avanzó en la actualización de birefs, bullets, protocolos, cronogramas y articulaciones intersectoriales, incluyendo (2) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), (1) sesión presencial de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), (2) Reuniones de equipo de la DDD, (4) conmemoraciones, (1) Intercambio para la Transformación Cultural (Revbeladas) y (3) reconocimientos del Sello En Igualdad. Asimismo, se adelantaron acciones de articulación y acompañamiento para la entrega de Reconocimientos En Igualdad a (15) Secretarías, (1) Personería y (20) Alcaldías, así como para la participación en el SOFA 2026 y la actualización de la agenda de las Charlas TED. Brújula para la Igualdad: Se produjeron y diseñaron (5) documentos de la serie Brújula para la Igualdad. Sello En Igualdad – sector privado y mixto: Se desarrollaron (12) reuniones de primer contacto con empresas y organizaciones interesadas, (13) espacios de seguimiento al piloto para la prevención del acoso sexual callejero, (3) espacios de reconocimiento, (6) espacios pedagógicos y de formación, (2) espacios de socialización para la renovación de insignias, (4) espacios de intercambio de buenas prácticas con Instituciones de Educación Superior y se firmaron (12) documentos de compromiso con entidades del sector privado y mixto. Adicionalmente, se consolidaron (2) diseños metodológicos, (1) herramienta autodiagnóstica para Festivales al Parque y se avanzó en la preparación técnica y logística de los eventos de reconocimiento del Sello En Igualdad dirigidos a (20) Alcaldías Locales, (1) Personería y (15) Secretarías Distritales. |  | No se presentaron retrasos | Fortalecieron las capacidades institucionales para la transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital, mediante la consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas, la promoción de buenas prácticas, el fortalecimiento de alianzas intersectoriales y la generación de espacios de diálogo, reconocimiento e intercambio que contribuyen a la igualdad de género y a la implementación de acciones afirmativas en los distintos sectores.
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
| 1 | 1 | Durante el mes de septiembre se avanzó en las acciones orientadas a la implementación de la estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en los sectores de la Administración Distrital, mediante actividades de articulación interinstitucional, fortalecimiento técnico, consolidación de herramientas metodológicas y preparación de espacios estratégicos para la promoción de la igualdad de género. Aplicativo: Se realizaron (2) sesiones de divulgación e inducción sobre el uso y funcionalidades del aplicativo, una dirigida al equipo de la Dirección de Derechos y Diseño de Política y otra con las personas delegadas por las entidades usuarias y responsables del reporte de productos de la PPASP y la PPMyEG. Asimismo, se consolidó (1) primera base de personas usuarias para su activación en el aplicativo. Diálogos de política y articulación institucional: Se realizó el seguimiento a (1) Asamblea de la PPASP, incluyendo los avances y ajustes al protocolo y la confirmación del espacio para su realización. Asimismo, se acompañaron (2) conmemoraciones, correspondientes al 28S y a los DDHH de las mujeres y los 10 años del Acuerdo de Paz; se acompañaron (4) encuentros y acciones estratégicas relacionados con LAB Innovación Pública, SOFA, CAF y Ciudad Maestra; y se realizó (1) intercambio en el marco de REBVELADAS, con seguimiento a la propuesta y envío de insumos para su desarrollo. Adicionalmente, se realizó (1) espacio de seguimiento misional con los equipos de la DDDP para la consolidación de avances al mes de septiembre. Sector privado y Sello En Igualdad: Se realizó (1) espacio de primer contacto con una organización interesada en vincularse al Sello En Igualdad. Asimismo, se formalizaron (11) documentos de compromiso con empresas, organizaciones e Instituciones de Educación Superior, se recibieron (9) herramientas autodiagnósticas sobre acciones de equidad de género y se realizó (1) espacio de socialización del mecanismo con Instituciones de Educación Superior. Adicionalmente, se desarrollaron (5) espacios de alistamiento y (1) evento de cierre del piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, así como (4) espacios de taller del ciclo pedagógico para la transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres con el sector privado y mixto. Finalmente, se brindó acompañamiento y apoyo logístico al evento de cierre del piloto en frentes de obra, con la entrega de (12) reconocimientos a la Unidad de Mantenimiento Vial. |  | Durante el periodo entre enero y septiembre se desarrollaron acciones para fortalecer la promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas en la Administración Distrital, mediante articulación institucional, fortalecimiento técnico y desarrollo de herramientas. Aplicativo: Se consolidaron (10) archivos de arquitectura tecnológica, (9) sesiones de identificación de funcionalidades, (1) reunión de criterios de visualización, (1) documento de sistematización de buenas prácticas, (1) revisión de historias de usuario, el deployment en el servidor institucional, (1) sesión de despliegue del backend, (1) manual de usuario, (1) informe del componente 3, (3) ciclos de revisión, (1) reunión de validación de datos y gráficos, (1) propuesta de cronograma pedagógico y (5) sesiones de cualificación, revisión, validación y entrega. Asimismo, se enviaron (15) correos a sectores, se realizaron (2) sesiones de divulgación y se consolidó (1) base de personas usuarias. Diálogos de política y articulación institucional: Se acumulan (3) sesiones de la CIM, (3) sesiones de la UTA, (2) reuniones de equipo de la DDDP, (1) reunión para el diseño del informe de Buenas Prácticas, (7) conmemoraciones, (2) intercambios REBVELADAS, (1) Encuentro de transversalización del enfoque de género y (4) reconocimientos del Sello En Igualdad. Adicionalmente, se realizó (1) seguimiento a la Asamblea PPASP, (4) encuentros y acciones de articulación, (1) seguimiento misional con los equipos de la DDDP y (1) evento de cierre del piloto de prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra. Sector privado y Sello En Igualdad: Se realizaron (12) espacios de primer contacto, se formalizaron (23) documentos de compromiso y se recibieron (9) herramientas autodiagnósticas. Asimismo, se desarrollaron (6) espacios de intercambio y socialización con IES y entidades privadas y mixtas, (2) herramientas autodiagnósticas para el piloto de Festivales al Parque, (13) espacios del piloto de prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra y (10) espacios pedagógicos y de formación. Se mantienen (12) documentos de compromiso y (6) espacios pedagógicos con entidades de economía mixta, además del acompañamiento a los reconocimientos del Sello En Igualdad dirigidos a (20) Alcaldías Locales, (1) Personería y (15) Secretarías Distritales.
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS
1
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y PORCENTUAL DEL AVANCE POR TAREA
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | Tarea 11: Realizar espacios para el diálogo de política con la administración distrital y la comunidad que genere conversación sobre avances de las políticas que lidera el sector mujeres y que conmemore las fechas emblemáticas en relación con la garantía de los 7 derechos de la PPMyEG, y las buenas prácticas, entre otros. |  | Tarea 12: Consolidar acciones innovadoras para la identificación y socialización de buenas prácticas de género a través de la implementación de la Brujula para la Igualdad, una estrategia pedagógica para la Transversalización del enfoque de género y el aplicativo para la recopilación de los reportes de las politicas lideradas por la entidad y sus buenas prácticas. |  | Tarea 13: Implementar el mecanismo "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” con las organizaciones del sector privado que se vinculen al proceso de reconocimiento al compromiso con el cierre de brechas de género en Bogotá e identifique buenas prácticas.
PONDERACIÓN DE LA TAREA | 6% |  | 6% |  | 6%
Enero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Diálogos de Política 1. Se diligenció y envió solicitud al operador, incluyendo el material de impresión solicitado, para cotización de insumos para el Reconocimiento del Sello En Igualdad en el marco del 8M: (1) Solicitud de insumos para el evento de Sello en el marco del 8M. 2. Se revisó el protocolo de eventos 2025 asociado a los Diálogos de Política y se actualizó y ajsutó a la vigenciai 2026 teniendo en cuenta los aprendizajes del año anterior y los enlaces a los documentoa para recolectar la información necesaria par ael desarrollo adecuado de los eventos de la DDDP: (1) Protocolo de eventos - Diálogos Política al 2026. |  | Estrategia Pedagógica: Se realizó un análisis y revisión de los procesos de fortalecimiento de capacidades desarrollados durante la vigencia 2025, con el fin de identificar apuestas y temas claves que aporten a la estructuración de la propuesta de la estrategia pedagógica para la transversalización del enfoque de género. Este ejercicio permitió reconocer temas prioritarios, metodologías relevantes y necesidades específicas del talento humano de los sectores. Aplicativo: (2) archivos de arquitectura del aplicativo recibidos de la Consultora Grow para revisión. 1. pruebas de software 2. sistematización datos PPMYEG v.1 para almacenamiento inicial de seguimiento en aplicativo |  | Reunión de primer contacto: Se realizó reunión de primero contacto con la empresa AYESA (1) con el fin de socializar el mecanismo "En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género" en su línea con sector privado y mixto. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra: Se realizó empalme y siguientes pasos del Piloto para la prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Febrero | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | Diálogos de Política: 1. Se enviaron los ajustes requeridos a la solicitud al operador, incluyendo el material de impresión ajustado para impresión luego de la prueba de impresión, para el Reconocimiento del Sello En Igualdad en el marco del 8M: (1) Insumos finales para impresión del evento de Sello en el marco del 8M. 2. Se realizaron 4 reuniones on el equipo de DERECHOS, TRANSVERSALIZACION, POLITICAS y SELLO, para socializar el Protocolo de eventos 2025 asociado a los Diálogos de Política 2026: (4) Reuniones de Socialización Diálogos de Política - Diálogos Política al 2026. 3. Se proyectó y distribuyó el presupuesto disponible para las actividades previstas a la fecha: (1) Presupuesto 2026 - marzo. 4. Se proyectó el cronograma de eventos 2026: Cronograma proyectado de Diálogos de Política 2026. |  | Estrategia Pedagógica: Se avanzo en la creación del cronograma general de la Escuela de Transversalización la cual se desarrollará en cinco fases: Fase 1. Diseño del esquema general (marzo), orientada a definir objetivos, alcance, estructura y propuesta metodológica; Fase 2. Co-creación y validación conceptual (abril–mayo), con los equipos de Transversalización, Derechos y Sello; Fase 3. Redacción del documento técnico (junio–julio), que consolida el marco conceptual, curricular y estratégico; Fase 4. Diseño metodológico (agosto–octubre), para la creación de módulos, guías y herramientas prácticas; y Fase 5. Ajustes finales y preparación para la implementación (octubre–diciembre), que incluye pilotaje, ajustes técnicos y definición del plan de implementación y socialización. Aplicativo: (9) reuniones técnicas entre el equipo desarrollador de la Consultora Grow, el equipo de la SDMujer y (2) de estas con profesionales del equipo de Secretaría Distrital de Planeación para garantizar el reconocimiento de funcionalidades para el seguimiento a las políticas lideradas por la SDMUJER. (2) Archivos para identificación o complemento del desarrollo de funcionalidades (1) documento retroalimentado con las historias a programar frente a resultados de las políticas Brújula para la Igualdad (3): se produjeron, revisaron y diseñaron los documentos Rendir cuentas para la igualdad (serie Bitácora), Entornos urbanos para la igualdad (serie Conexiones) y No es lo mismo: conceptos necesarios sobre género para aprender y desaprender (serie Coordenadas). |  | 1. Reunión de primer contacto: a. Se realizaron tres (3) mesas de primer contacto con las empresas GELSA, Plataforma SAM y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con el fin de socializar el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” en su línea de trabajo con el sector privado y mixto. 2. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra: a. Se realizaron cuatro (4) espacios de reunión con el fin de realizar seguimiento a los compromisos en el marco del piloto para la prevención del acoso sexual en frentes de obra. 3. Alianzas estratégicas: a. Se realizó una (1) reunión con la enlace del Despacho de la Secretaría Distrital de la Mujer para socializar las alianzas estratégicas del Sello En Igualdad con el sector privado. 4. Reconocimientos empresas e IES: a. Se realizó un espacio de reunión con el fin de confirmar los reconocimientos a las 71 organizaciones que trabajaron mancomunadamente con el Sello En Igualdad durante la vigencia 2025 y que serán reconocidas en el marco del 8M.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Marzo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1. Diálogos de Política -SEGUIMIENTO al cronograma actividades y presupuesto para el mes de marzo. Se registraron los avances de los evenotos del mes de marzo en el Cronograma 2026 y se ajustó y redistribuyó el presupuesto disponible para las actividades del mes de marzo 2026. 2. Diálogos de Política - marzo. Desarrollo de las actividades programadas en el cronograma teniendo en cuenta el presupuesto proyectado. 1. Compromisos Misionales(1): CIM1. Acompañamiento operativo y logístico para la realización de la primera sesión de la CIM del 2026; trámite de solicitud logística, gestión del espacio solicitado con el Centro Cultural Gabriel García Márquez; entrega del informe del servicio con el operador. 2. Encuentros: SECTOR MOVILIDAD. Acuerdos para la realización de las actividades de socialización del Protocolo de género para la empresa Metro en el marco de la Mesa Distrital de Movilidad e instancias locales de particiapción institucional, para su conocimiento y divulgación. 3. Intercambios: SECTOR CULTURA. Propuesta de conversatorio para Rebveladas1 en Centro Cultural Gabriel García Marquez. b. Confirmación espacio y propuest de participación en el marco de las actividades del Centro Cultural gabriel García Márquez. 4. Reconocimientos: SELLLO EN IGUALDAD: Concejo de Bogotá. Gestión de Reconocimientos al sector privado y a concejales en el marco de las actividades previstas para la semana del 8M. SELLO EN IGUALDAD: Secretarias y Personería. Gestión de reconocimientos para secretarías y personería de Bogotá en el marco del SelloEnIgualdad. 5. Eventos distritales: Feria de la Igualdad y SELLO EN IGUALDAD: Privados (1). Apoyo operativo y logístico en la Feria de la Igualdad y acompañamiento en la entregsa de los reconocimientos del SelloEnIgualdad-Privados a las empresas del sector privado con avances a la fecha en temas de igualdad y dere chos de las mujeres. |  | Aplicativo :(1) reunión revisión criterios de visualización (1) documento entregado por grow frente a la sistematización de buenas prácticas en versión para revisión SDMujer (1) revisión de historia de acciones aplicativo. Se inició el proceso de deployment en el servidor SDMujer Brújula para la Igualdad (2): se produjeron, revisaron y diseñaron los documentos (1) Metro de Bogotá. Infraestructura para la igualdad (serie Bitácora) y (1) Arte para transformar. Recomendaciones para una cultura comunitaria con igualdad de género (serie ContraViento) Estrategia Pedagógica (1): Se construyó una metodología tipo taller participativo de cocreación dirigido a las referentes que brindan asistencia técnica a los sectores de la administración Distrital, orientado a identificar, construir y priorizar los temas que harán parte de la Escuela de Transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres. A través de cuatro momentos: generación de confianza, diagnóstico de necesidades, análisis de la realidad institucional y formulación de propuestas temáticas. |  | 1. Reunión de primer contacto: (1) a. Se realizó una (1) mesas de primer contacto con las empresas Petrotech con el fin de socializar el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” en su línea de trabajo con el sector privado y mixto. 2. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra: (5) a. Se realizaron cinco (5) espacios de reunión con el fin de realizar seguimiento a los compromisos en el marco del piloto para la prevención del acoso sexual en frentes de obra. 3. Reconocimientos empresas, IES y Concejo de Bogotá. (2) a. Se implementó el espacio de reconocimiento a empresas y organizaciones del sector privado e IES en el marco de la Feria de la Igualdad”, como parte de la conmemoración del 8M, en la cual, como parte de su agenda, se realizó la entrega de insignias a las empresas, organizaciones e Instituciones de Educación Superior que finalizaron con éxito su ruta metodológica con el Sello En Igualdad. b. Se llevó a cabo el espacio de reconocimiento a concejalas, concejales y equipos de asistentes que participaron en el ciclo de formación sobre violencia contra las mujeres en política, participé del espacio de entrega de certificados de reconocimiento del Sello En Igualdad, en el marco de una sesión del Concejo de Bogotá. 4. Componente pedagógico: (1) a. Como parte de la apertura del ciclo de formación en el marco del Catálogo de herramientas autogestionables para la transversalización del enfoque de género con el sector privado y mixto, se realizó el primer espacio pedagógico denominado “A pulso y con derechos: mujeres, trabajo y conmemoración del 8 de marzo en el sector privado, orientado a empresas y organizaciones adscritas al mecanismo Sello durante el primer trismestre de la vigencia 2026. (Anexo 4.1. Ficha metodológica_A pulso y con derechos_Ajustado) 5. Renovación de insignias sector privado que participaron del Sello en vigencias pasadas: (1) a. Se realizó un espacio de socialización de la metodología de renovación de los niveles de reconocimiento a partir de la consolidación de buenas prácticas para la transformación de una cultura organizacional y empresarial comprometida con los derechos humanos de las mujeres y su autonomía de organizaciones y empresas que participaron en versiones pasadas del mecanismo "En igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género"
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Abril | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | SEGUIMIENTO Avances abril. Se registraron los avances del cronograma de eventos y el reporte de los eventos realizados, con corte al 30 de abril; Acompañamiento presupuestal - Operador Logístico: ajustes finales presupuesto Operador Logístico 2025. DIálogos de Política - abril. 1. COMPROMISOS MISIONALES (a) CIM. Gestión de espacio para la CIM 2 y 3 de la vigencia con la Bibliteca Virgilio Barco (b) UTA. Solicitud de espacios posibles para la realización de la UTA 6 presencial prevista para el mes de junio en instalaciones de la SDMujer (CIOM Teusaquillo, SantaFe, Candelaria, Casa de Todas, y Gestión y Confirmación espacio en Aulas Barule). (c) Concejo de Gobierno Puente Aranda. Acompañamiento documental y logístico con enlace CIOM Puente Aranda para la reunión prevista para el 6 de MAYO. (d) Acompañamiento a líder de PPMYEG para el lanzamiento del aplicativo para el seguimiento de la política pública. (e) Seguimiento del desarrollo de los protocolos de CIM y UTA para la gestión del evento, de espacios y neceisdades varias asociadas a los mismos. 2. CONMEMORACIONES. (a) DERECHOS: CULTURA-EDUCACION. SOFA. Propuesta de articulación con DGC de la SDMujer para la realización del proceso pedagógico en cultura digital y posterior articulación con IDARTES para la presentación final de resultados en el marco del SOFA 2026. 3. ENCUENTROS. TRANSVERSALIZACIÓN a. SECTOR MOVILIDAD Propuesta para la solcialización del Protocolo de género para la empresa Metro en el marco de la Mesa Distrital de Movilidad e instancias locales de particiapción institucional, teniendo en cuenta las apuestas de la Bogotaneidad_ Secretaría de Bogierno, prevista par afinales del mes de MAYO. b. SECTOR HABITAT. Acompañamiento documental y logístico, para la entrega de Señaletica prevista para el 5 de MAYO. c. SECTOR INTEGRACION SOCIAL. Acompañamiento documental y logístico para la realización del lanzamiento de la estrategia Parche Seguro prevista para el 15 de MAYO. 4. INTERCAMBIOS. TRANSFORMACIÓN CULTURAL (a) SECTOR CULTURA. Rebvelas I. Acompañamiento documental y logístico de la actividad. 5. RECONOCIMIENTOS - SELLLO EN UGUALDAD. (a) Discusión preliminar para la planeación del evento presencial asociado a los Frentes de Obra previsto en el mes de Agosto y con la partricipación del equipo de transformaciones Culturales para el desarrollo de actividades culturales y de activación en el punto a escoger: Empresa Metro de Bogotá. 6. EVENTOS DISTRITALES En el marco de las actividades realizadas con el Operador Logístico, en específico los eventos (a) SDM 007: Foro Internacional 2025: se incluyó anexo técnico; (b) SDM318: Feria de la Igualdad 2026: se ajustaron los documentos de solicitud y/o informe de entrega al Operador Logístico. Ya fueron aprobadas las versiones finales de los documentos asociados a ambos eventos mencionados. |  | Aplicativo: (1) formato diligenciado con las pruebas iniciales de funcionalidades del aplicativo cargadas en el servidor de la SDMujer https://politicasmujeres.sdmujer.gov.co/ |  | 1. Reunión de primer contacto: (5) a. Se realizaron (5) espacios de reunión de primer contacto con las empresas: Diageo, Finagro; Fundación Universitaria Horizonte, Arquint y Grupo Cos con el fin de socializar el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” en su línea de trabajo con el sector privado y mixto. 2. Documentos de compromiso firmados (5) a. Como parte de la ruta metodológica para la renovación de insignias por parte de las empresas, organizaciones del sector privado e Instituciones de Educación Superior, se envió el Documento de Compromiso, mediante el cual las entidades se comprometen a trabajar de manera articulada con la Secretaría Distrital de la Mujer para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía, como parte de su cultura institucional. En el mes de abril, se firmaron 5 documentos de comrpomiso: Grupo Cos, Punto Red, Proyectamos Colombia, Teleperformance, Alianza Francesa 3. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra: (3) a. Se realizaron tres (3) espacios de reunión con el fin de realizar seguimiento a los compromisos en el marco del piloto para la prevención del acoso sexual en frentes de obra. 4. Componente pedagógico: (1) a. Como parte de la apertura del ciclo de formación en el marco del Catálogo de herramientas autogestionables para la transversalización del enfoque de género con el sector privado y mixto, se realizó el primer espacio pedagógico denominado “Enfoque de género y derecho a la participación y representación con equidad" dirigido a empresas, organizaciones e IES adscritas al Sello En Igualdad, durante el primer trimestre 2026. 5. Buenas prácticas sector privado e IES: (1) a. Como parte de la identificación e intercambio de buenas prácticas de transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres se realizó un encuentro con las Instituciones de Educación Superior que hacen parte de la mesa interuniversitaria Unidiversas; que hacen parte del Sello En Igualdad.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Mayo | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 1. COMPROMISOS MISIONALES (a) CIM. Gestión y confirmación de espacio para la CIM 2 y 3 de la vigencia con Secretaría General-Aulas barule (b) UTA. Confirmación de espacio para la realización de la UTA 6 presencial prevista para el mes de junio en Aulas Barule 1 y 2; (c) GROW. Participación en el evento marco de Lanzamiento del aplicativo de seguimiento a la política pública PPMYEG_GROW el 13-05-2026 en el Cefe de Chapinero preparación de bullets para las palabras de apertura de la Secretaria de la Mujer. 2. CONMEMORACIONES: (a) DERECHOS_CULTURA-EDUCACION. SOFA. Propuesta de articulación con IDARTES para la realización del proceso pedagógico en cultura digital y desarrollo de narrativas digitales para la presentación final de resultados en el marco del SOFA 2026. (b) SALUD_28M: MAS BIENESTAR_Documento de sentido y metodologia para el Día Internacional de Acción para la Salud de la Mujer, y Presentación capítulo Mas Bienestar; (c) HABITAT_CIEP_Apoyo misional para la gestión insumos y brief para directora encargada de la Sesion Ordinaria del Comité de Espacio Público; (d) Apoyo misional para la reopilación y envío de los informes del DECRETO 332 entre 2024 y 2025, incluyendo los oficios de envío de los informes. 3. ENCUENTROS DE TRANSVERSALIZACIÓN: (a) Consolidación Agenda Charlas TED SDMUjer, como resultado de los compromisos de la CIM en articulación con los 15 sectores; (b) INTSOCIAL. PARCHE SEGURO. Apoyo misional y documental para la realización del lanzamiento de la estrategia Parche Seguro 2026-05-15; (c)APoyo misional para el envío del material de apoyo para la intervención de la Sceretaria en el Comité de Convivencia Escolar. 4. RECONOCIMIENTOS - SELLLO EN UGUALDAD. CAF. Apoyo misional para la consolidación de la propuesta enviada desde la DDDP y Transformaciones culturales asociada a los recursos de la CAF relacionados específicamente con: * Caja de herramientas (frentes de obra_SELLO), con Transformaciones culturales, * Evento de socialización a fin de este año (frentes de obra). Los apartados con nuestros ajustes son:Apartado F: PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA - Fila 6 (Pág 9): Se describió la Caja de Herramientas para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra Apartado G: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA - Fila 6 (Pág 12): Descripción productos de la caja de herramientas Apartado H: REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR - Fila 6, Pág 14: Profesional en comunicación audiovisual con enfoque digital y narrativo. 5. EVENTOS DISTRITALES_FORO. Entrega de ajustes al documento anexo al informe de ejecución del Operador Lógistico 2025, por solicitud de la Oficina Asesora Financiera. |  | Aplicativo: (7) documentos revisados sobre despliegue técnologico (5 archivos: sostenibilidad, configuración, diccionario de datos, documentación backup, especidicaciones del despliegue, instructivo proceso actualización) manual de usuario y el informe sobre el componente 3 realizado por GROW (1) reunión para el despliegue del backend (2) Ciclos de pruebas técnicas diligenciados en el formato destinado por SdMUJER. |  | 1. Reunión de primer contacto: (3) a. Se realizaron (3) espacios de reunión de primer contacto con las empresas: Diageo, TCS y Universidad Compensar con el fin de socializar el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” en su línea de trabajo con el sector privado y mixto. 2. Documentos de compromiso firmados (5) a. Como parte de la ruta metodológica para la renovación de insignias por parte de las empresas, organizaciones del sector privado e Instituciones de Educación Superior, se envió el Documento de Compromiso, mediante el cual las entidades se comprometen a trabajar de manera articulada con la Secretaría Distrital de la Mujer para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía, como parte de su cultura institucional. En el mes de abril, se firmaron 5 documentos de comrpomiso: Grupo Cos, Punto Red, Proyectamos Colombia, Teleperformance, Alianza Francesa 3. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra: (1) a. Se realizó (1) espacio de reunión con el fin de realizar seguimiento a los compromisos en el marco del piloto para la prevención del acoso sexual en frentes de obra. 4. Componente pedagógico: (3) a. Como parte de la apertura del ciclo de formación en el marco del Catálogo de herramientas autogestionables para la transversalización del enfoque de género con el sector privado y mixto, se realizaron 3 espacios pedagógicos denominados: "Trabajo de cuidado no remunerado"; "Contextos laborales libres de discriminación" "Derecho a una vida libre de violencias" dirigido a empresas, organizaciones e IES adscritas al Sello En Igualdad, durante el primer trimestre 2026. 5. Buenas prácticas sector privado e IES: (1) a. Como parte de la identificación e intercambio de buenas prácticas de transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres se realizó un encuentro con las Instituciones de Educación Superior que hacen parte de la mesa interuniversitaria Unidiversas; que hacen parte del Sello En Igualdad. 6. Consolidación diseños metodológicos (1) Se consolidó 1 deseño metodológico con el objetivo de implementar la mesa de buenas prácticas de universidades en el marco del mecanismo Sello En Igualdad
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Junio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 0. GENERALES. a. CRONOGRAMA - Junio. Se registraron los avances y actualización de los eventos previstos para el mes de mes de junio en el Cronograma 2026; y se realizó un balance de la estrategia del 2024-2026 con corte al 31 mayo de 2026; b. ACTIVIDADES. Desarrollo de (2) actividades programadas en el cronograma del mes: UTA6 presencial y Conmemoración 21J; c. SEGUIMIENTO a las actividades de la DDDP_Junio-Julio 1. COMPROMISOS MISIONALES. UTA. (a) Acompañamiento a la organización previa a la realización de la sesión UTA6 presencial y el apoyo logístico durante la realización de la UTA No. 6. el 18.06.2026. 2. CONMEMORACIONES. EDUCACION_21J: (a) Acompañamiento a la organización previa a la realización de la conmemoración, y (b) apoyo logístico durante la realización de la jornada el 17.06.2026. (c) consolidación documentación: documento de sentido, protocolo de eventos, metodología, PPT de la jornada; 4.2. (b) CULTURA-EDUCACION_JTR-SOFA. Articulación con equipo SOFA 20267 y con el colectivo Tan Grande y Jugando para la presentación de la propuesta SDujer-SOFA 2026 en articulación con IDARTES y con el colectivo Tan Grande y Jugando, y definir los términos de articulación para la participación en el SOFA. 3. ENCUENTROS (a) CHARLAS TED. Consolidación Agenda Charlas TED SDMujer a junio, en articulación con el equipo de Transversalización para definición de las fechas del segundo semestre. Se decidió que el puente directo para la definición de fechas de los meses de julio-agosto-septiembre sería la Líder de Transversalización para evitar el cruce de agendas entre equipos misionales de la SDMujer y equipos de despacho de las entidades de los 15 sectores. Por ello, se dejó un estado final de actualización con corte al 30 de junio de 2026. 4. INTERCAMBIOS. Para el periodo de este informe no se realizaron actividades asociadas a esta obligación, se prevé el desarrollo de un siguiente intercambio, en el mes de noviembre, en el marco de las actividades alrededor del 25N. 5. RECONOCIMIENTOS - SELLLO EN UGUALDAD. 4.5. (a) Acompañamiento al equipo técnico y de equipo de comunicaciones para la articulación de las necesidades e insumos para la realización del evento previsto para finales del mes de julio, inicio del mes de agosto. Sugerencias y definición de necesidades para avanzar en la gestión del evento; (b) Apoyo y acompañamiento a la consolidación de los insumos para la realización del evento de Reconocimientos de Sello En Igualdad a alcaldías, en articulación con el equipo de comuincaciones. 6 EVENTOS DSTRITALES. (a) Preparación evento de Reconocimientos de Sello En Igualdad - Secretarías (15), Personería (1) y Alcaldias Locales (20) para la socialización de ranking del Indice de Igualdad y la entrega fe los reconocimientos, en articulación con la Mesa de Territorialización de la SDMujers y ONU Mujeres y la Embajada de Suecia como aliadas estratégicas. (b) Solicitud espacio para en evento de entrega de Reconocimientos a alcaldías Locales, Secretarias y Personaeria de Bogotá, en alianza con ONU Mujeres y con la participación del Alcalde Mayor de Bogotá, se realizaron solicitudes ante la Secretaría general para la gestion del (a) Auditorio Huitaca; ante (b) el CEFE Chapinero - Aula de Música y ante la (c) Universidad Jorge Tadeo Lozano para la solicitud del Hemiciclo. A la fecha, solamente el Auditorio Huitaca ha contestado con su disponibilidad para el mes de Julio. Estamos a la espera de confirmación de disponibilidad de los demás auditorios solicitados. |  | aplicativo: 1 reunión para revisión y validación de datos y gráficos de balance de la PPASP y PPMYEG en el marco de la finalización de pruebas -pilotaje de aprobación del aplicativo. 1 ´propuesta de cronograma para el despliegue de la estrategia pedagógica del aplicativo a nivel distrital. Estrategia Pedagógica (1): En el marco del proceso de diseño de la Escuela de Transversalización de los enfoques de género y de derechos humanos de las mujeres, se llevó a cabo un taller colaborativo orientado a identificar las principales necesidades de fortalecimiento de capacidades de las entidades distritales. El taller consistió en un ejercicio participativo desarrollado mediante mesas de trabajo, en las que se analizaron las barreras, resistencias, vacíos de conocimiento y oportunidades para la transversalización, así como las particularidades misionales, los grupos de valor y las brechas de género de los diferentes sectores. Los insumos obtenidos permitieron priorizar temáticas y orientar la definición de contenidos para una oferta formativa pertinente, contextualizada y alineada con las necesidades identificadas en la asistencia técnica. |  | 1. Realización espacios de primer contacto con empresas y organizaciones del sector privado intetesadas en el Sello En Igualdad. Tres (3) espacios de primer contacto con las organizaciones: SICTE, Software One, Mi Banco. 2. Documentos de compromiso firmados por parte de empresas y organizaciones del sector privado que se adscriben al Sello En Igualdad. Dos (2) documentos de compromiso firmados por las organizaciones: SICTE y Fundación Soy Oportunidad 3. Diseño metodológicos consolidados. Realización de dos (2) diseños metodológicos: "Derecho al trabajo en condiciones de dignidad e igualdad: aspectos claves para la autonomía económica de las mujeres" "Conmemoración del 21J día de la Educación no sexista" 4. Implementación del ciclo de pedagógico: a. Puesta en marcha de 2 espacios pedagógicos sobre "Cultura libre de sexismo: Lenguaje incluyente" y "Género y masculinidades" con participación de personas delegadas de las entidades de economía mixta. Estos espacios hacen parte del primer momento metodológico para la renovación de insignias por parte de dichas entidades. 5. Realización de mesas de trabajo y seguimiento al Piloto de prevención del acoso sexual callejero con frentes de obra. Realización de dos (2) espacios de seguimiento al Piloto de frentes de obra para la prevención del acosos sexual callejero. 6. Implementación de espacio de buenas prácticas de transversalización de género en el sector privado e instituciones de educación superior. Implementación de un (1) espacio de intercambio de buenas prácticas de transversalización de los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres en el marco de la mesa Interuniversitarias Unidiversas del Sello En Igualdad.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Julio | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 0. GENERALES. Avances Julio. Se realizó seguimiento misional a los procesos de la DDDP, en articulación con los 4 equipos de trabajo: derechos, transverslización, políticas y seguimiento. Se registraron los avances del cronograma de eventos y el reporte de los eventos realizados, con corte al 2026-07-3 1. COMPROMISOS MISIONALES. CIM2. (a) Acompañamiento a la organización previa a la realización de la sesión en las Aulas Barule para la CIM 2 el 16.07.2026; (b) Seguimiento compromisos con enlace Secretaría general para el préstamo del espacio y la logística de la jornada 2. CONMEMORACIONES. (a) TRABAJO_22. Acompañamiento preparación sinergia en redes y posteo oficial. (b) Reunión preliminar para la planeación y desarrollo de la Conmemoración de los 10 años del acuerdo de paz en el marco de la conmemoración de DDHH del 10 de diciembre de 2026. (c) Revisión semestral de documentación actualizada en carpetas compartidas de la DDDP con los documentos de sentido e información relevante del equipo de derechos actualizada al mes de julio. 3. ENCUENTROS. Seguimiento avance Charlas TED - SDmujer con los 15 sectores de la administración distrital 4. INTERCAMBIOS. a REBVELADAS_Revisión semestral de documentación actualizada en carpetas compartidas de la DDDP con los documentos e información relevante de los eventos realizados del 2024 al 2026, actualizada al mes de julio. 5. RECONOCIMIENTOS - SELLLO EN UGUALDAD. 4.5. (a) Apoyo y acompañamiento a la consolidación de los insumos para la realización del evento de Reconocimientos de Sello En Igualdad a alcaldías, en articulación con el equipo de comuincaciones-acalraciones material gráfico, (b) Visita técnica al espacio seleccionado: Casa Genoveva del IDPC (c) Seguimiento a los acuerdos establecidos con equipo de comunicaciones e IDPC para el desarrollo del evento y aclaraciones solicitud ONU Mujeres. 6 EVENTOS DSTRITALES. (a) Acompañamiento y apoyo en la preparación del evento de Reconocimientos de Sello En Igualdad - Secretarías (15), Personería (1) y Alcaldias Locales (20), en articulación con la Mesa de Territorialización de la SDMujers y ONU Mujeres y la Embajada de Suecia como aliadas estratégicas. Se consolidó la documentación necesaria para el desarrollo del evento así: Protocolo del evento, Brief para comunicaciones, Brief Secretaria para su coneo¡¡ocimiento y contexto, Bullets para la apertura del esapcio. |  | aplicativo: (2) reuniones , 1 vinculada a la capacitación del equipo de seguimiento sobre las funcionalidades y aspectos de manejo del aplicativo y 1 asociada a la entrega del aplicativo por parte de grow a SDmujer ( acta en proceso de validación por parte de las directivas) Estrategia Pedagógica: Se construyó el primer documento técnico de la Escuela de Transversalización del Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres. Este documento establece los lineamientos conceptuales, pedagógicos y metodológicos de la Escuela, define su objetivo, estructura formativa, modelo de aprendizaje y la propuesta inicial de módulos temáticos y sectoriales, con el propósito de fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos para incorporar de manera efectiva el enfoque de género, los derechos humanos de las mujeres y los enfoques diferencial e interseccional en la gestión pública distrital. "Estrategia Pedagógica: Se avanzo en la creación del cronograma general de la Escuela de Transversalización la cual se desarrollará en cinco fases: Fase 1. Diseño del esquema general (marzo), orientada a definir objetivos, alcance, estructura y propuesta metodológica; Fase 2. Co-creación y validación conceptual (abril–mayo), con los equipos de Transversalización, Derechos y Sello; Fase 3. Redacción del documento técnico (junio–julio), que consolida el marco conceptual, curricular y estratégico; Fase 4. Diseño metodológico (agosto–octubre), para la creación de módulos, guías y herramientas prácticas; y Fase 5. Ajustes finales y preparación para la implementación (octubre–diciembre), que incluye pilotaje, ajustes técnicos y definición del plan de implementación y socialización. Brújula para la Igualdad (3): se diseñaron y publicaron los documentos Contratación pública para la igualdad I (serie Bitácora), Contratación pública para la igualdad II (serie Bitácora) y Más allá del marcador (serie Desenfoque) |  | 1. Realización espacio de primer contacto con empresas y organizaciones del sector privado intetesadas en el Sello En Igualdad. (1) Un (1) espacios de primer contacto con la organización Grupo Niclimpieza 2. Documentos de compromiso firmados por parte de empresas y organizaciones del sector privado que se adscriben al Sello En Igualdad. Un (1) documentos de compromiso firmados por la organización: Software One 3. Implementación del ciclo de pedagógico: (1) a. Puesta en marcha de dos (2) espacios pedagógicos sobre "Enfoque diferencial-poblaciona" y "Autonomía Económica para las mujeres" con participación de personas delegadas de empresas y organizaciones del sector privado. Estos espacio es el último momento del ciclo pedagógico para la renovación de insignias por parte de dichas entidades. 4. Buenas prácticas IES: (1) a. En el marco de la mesa Interuniversitarias Unidiversa del Sello En Igualdad, se realizó un espacio con el fin de compartir buenas pra´cticas de transversalización de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacion entre las Instituciones de Educación Superior adscritas al Sello.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Agosto | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 0. GENERALES. Consolidación PPT con avances al mes de agosto. Se registraron los avances del cronograma de eventos y el reporte de los eventos realizados, con corte al 2026-08-31 1. COMPROMISOS MISIONALES. AsambleaPPASP. (a) Acompañamiento al diseño y desarrollo de la Asamblea Anual de la PPASP prevista para el mes de octubre: Para ellos se revisó y ajustó el protocolo enviado por la líder para tener un contexto general de la propuesta para el 2026, (b) se avanzó en la gestión para la solicitud del auditorio del Planetario para el desarrollo de la jornada, y (c) del SUGA preliminar para enviar al planetario. (d) Consolidación, con el acompañamiento y confirmación por parte de la Líderes de las dos políticas, el cronograma espeífico de Compromisos Misionales desarrollados y a desarrollar durante el segundo semestre del año. 2. CONMEMORACIONES. (a) SALUD. IVE_28S_Acompañamiento al diseño del evento de conmemoración previsto como un cine-foro. Se revisó el protocolo de eventos envíado por la referenta y se apoyó la solciitud informal, a modo de consutla, de un posible espacio para su realización sin resultados positivos dados los tiempos de solicitud. b. Alimentación y actualización de la carpeta de Conmemoraciones asociadas al equipo de Derechos de la DDDP. c. Consolidación, con el acompañamiento y confirmación por parte de la Líder de Derechos, del cronograma espeífico de Conmemoraciones a desarrollar durante el segundo semestre del año. 3. ENCUENTROS. (a). AMBIENTE. Seguimiento a la propuesta del LAB de Innovación Pública previsto para el mes de octubre con el acompañamiento de la referenta del sector teniendo como guía el protocolo de eventos ya diligenciado y revisado. (b). Alimentación y actualización de la carpeta de Encuentros asociadas al equipo de Transversalización de la DDDP. 4.2.c. Consolidación, con el acompañamiento y confirmación por parte de la Líder de Transversalización, del cronograma espeífico de Encuentros a desarrollar durante el segundo semestre del año. 4. INTERCAMBIOS. a REBVELADAS_Consolidación de la información relevante asociada a los eventos realizados del 2024 al 2026 en términos de intercambios, actualizada al mes de agosto. Se incluyen los logros de Revbeladas (4 actividades), los avances de la línea Gamer-Pixel (3 líneas de trabajo) - y La estrategia por la igualdad Universitaria (Mesas Interuniversitarias-Violencia Digital). b. Consolidación, con el acompañamiento y confirmación por parte de la Líder de Transversalización, del cronograma espeífico de Intercambios - confirmación y avances- a desarrollar durante el segundo semestre del año. 5. RECONOCIMIENTOS - SELLLO EN UGUALDAD. (a) Acompañamiento y apoyo logístico y de producción para la realización del evento de cierre del piloto en frentes de obra previsto para el 30 de septiembre. b. Consolidación, con el acompañamiento y confirmación por parte de la Líder de Reconocimientos, del cronograma espeífico de Sello Público y Privado a desarrollar durante el segundo semestre del año. 6. EVENTOS DISTRITALES. SELLO. (a) Acompañamiento y apoyo logístico para el evento de reconocimentos dsitritales del Sello En Igualdad a Alcaldías (20), Personería (1) y Secretarias (!5). (b) Consolidación del material de apoyo logístico, de comunicaciones para medios y consolidación de los listados de asistencia del IPDC, SDMujer y BigMinds-operador ONUMujeres. |  | APLICATIVO: (2) reuniones, 1 con el equipo de la consultora Grow para revisión de datos, 1 con el equipo de seguimiento para validar metodología de selección de usuarios. (15) correos, uno por sector, solicitando los usuarios del aplicativo para empezar proceso pedagógico. Estrategia Pedagógica: Se realizaron los ajustes a los módulos introductorios y de cultura libre de sexismo en el documento técnico de la escuela , de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones realizadas por la directora . Además, se realizó la gestión y coordinación de un espacio de revisión de los módulos con las lideresas de los equipos de Derechos y Sello, con el propósito de revisar y validar los contenidos, metodologías propuestas, distribución y participación de los equipos, así como otros aspectos metodológicos y operativos necesarios para la consolidación de la Escuela de Transversalización. |  | 1. Realización espacio de primer contacto con empresas y organizaciones del sector privado intetesadas en el Sello En Igualdad. (1) a. Un espacio de primer contacto con las organización Colsubsidio. 2. Documentos de compromiso firmados por parte de empresas y organizaciones del sector privado que se adscriben al Sello En Igualdad. (11) a. Firma del documento de compromiso como primer paso metodológico para el reconocimiento del Sello En Igualdad de las siguientes empresas, organizaciones e IES: Alma Experience, Politecnico, Universidad Coperativa de Colombia, Escuela Colombiana de Rehabilitación, Nueva América, CUN, Ibero, U. Javeriana, Fundación CCB, Instituto Técnico, U. Rosarioi. 3. Herramienta Autodiagnóstica sobre acciones de equidad de género (9) a. Recepción de nueve herramientas Autodiagnóstica sobre acciones de equidad con parte de las empresas y organizaciones: Akila, Alianza Francesa, Aluna Sports Consulting, Constructora Colpatria, Grupo Cos, Petrotech, Punto Red Conexred, Sodexo Colombia, Teleperformance. Con esta herramienta ya se cuenta con los Índice de Igualdad de Género de las empresas y organizaciones del sector privado y los niveles de reconocimiento obtenidos para cada una. 4. Buenas prácticas IES: (1) a. En el marco de la mesa Interuniversitarias Unidiversa del Sello En Igualdad, se realizó un espacio de socialización del mecanismo Sello En Igualdad, con el ánimo de invitar a nuevas Instituciones de Educación Superior a sumarse a la metodología de trabajo del mecanismo. 5. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra. (5) Espacios de alistamiento para el evento de cierre del pilto. (1) Evento de cierre del piloto. a. En el marco del alistamiento del evento de cierre del Piloto para la prevención del acosos sexual callejero en frentes de obra, se sostuvieron cinco espacios de reunión con el fin de identificar la metodología, roles y responsables e insumos de comunicación para llevar a cabo este espacio que se realizará durante el mes de septiembre. b. Se realizó un (1) espacio de cierre del piloto en donde se socializó los resultados de implementación, entregó la caja de herramientas y se difundió el cronograma para la segunda fase de este piloto. 6. Ciclo pedagógico (4) espacios de taller para transversalizar los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres con sector privado y mixto. a. Se realizaron cuatro espacios de taller que buscan entregar herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para incorporar los enfoques en la cultura institucional de las IES. y las empresas del sector privado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Septiembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN | 0. GENERALES. Consolidación PPT con avances al mes de septiembre. Se registraron los avances y ajustes del cronograma y el reporte de los eventos realizados, con corte al 2026-09-30. 3.2. Seguimiento misional a los procesos de la DDDP, en articulación con los 4 equipos de trabajo: derechos, transverslización, políticas y seguimiento. 1. COMPROMISOS MISIONALES. AsambleaPPASP. (a) Seguimiento al desarrollo del evento previsto para la asamblea de ASP y revisión de avances y ajustes al protocolo enviado inicialmente, (b) Confirmación del espacio del Planetario para la realización del evento el día 27 de octubre de 2026, en horas de la tarde. 2. CONMEMORACIONES. SALUD. IVE_28S_Acompañamiento a la conmemoración del 28S. (a) Seguimiento y envío de la documentación correspondiente a los acuerdos para los 3 momentos previstos. (b) Acompañamiento al espacio de conversación previsto para el día 29 de septiembre en el CEFE-Sala de Danza. PAZ. DDHH y 10 años Acuerdo de Paz. (c) Acompañamiento a la conmemoración de los DDHH de las mujeres y la conmemoración de los 10 años del acuerdo de paz. (d) La propuesta del protoloco revisado enfatiza en la intención de reunir esfuerzos para la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz e incluir en ella el encuentro de victimas y firmantes de paz. La definición del evento y sus características está en proceso. 3. ENCUENTROS. ENCUENTROS. 4.3. AMBIENTE. (a) LAB InnovacionPublica. Acompañamiento a la propuesta, revisión del protocolo actualizado y documentación para la convocatoria prevista con entidades (PPT). (b). Confirmación espacio para la realización del evento con Ciudad Maestra, de la Secretaría de Educación del Distrito. 4.3. CULTURA-EDUCACION. (c) SOFA. Acompañamiento a la estrategia PIXEL y seguimiento a la participación en el SOFA. (d) Interlocución directa con el SOFA para la entrega de la línea gráfica y de las entradas para la participación del equipo de la SDMujer en los 3 espacios previstos durante el SOFA que se llavará a cabo en Corferias entre el 8 y el 21 de octubre. 4.3. (e) CAF. Seguimiento al convenio a través del cual se desarrollarán acciones alrededor de dos temas: 1. Lineamientos Metro de Bogotá para ek cual se prevé un encuentro a cargo de la referenta de Movilidad. 4. INTERCAMBIOS.INTERCAMBIOS. CULTURA_Revbeladas. a. Seguimiento al desarrollo de la propuesta 2026 y avances en el protocolo del evento y b. Envío de los insumos necesarios para el desarrollo de la propuesta metodológica y del evento, teniendo en cuenta los lineamientos de la directora. 5. RECONOCIMIENTOS. SELLLO EN IGUALDAD. FRENTES DE OBRA. Evento de cierre de la primera fase de acompañamiento al acoso callejero en frentes de obra. a. Acompañamiento y seguimiento a los avances del protocolo y b. al desarrollo de la propuesta logística. 6. EVENTOS DISTRITALES. SELLO. (a) Acompañamiento y apoyo logístico para el evento de Cierre Piloto en Frentes Obra con 5 empresas privadas, y con Camacol como aliado estratégico, como sede del evento. Entrega de los (12) reconocimientos a la Unidad de Mantenimiento Vial en el marco que esta apuesta distrital del Sello En Igualdad. |  | aplicativo: se realizaron (2) dos sesiones de divulgación - inducción sobre el uso del aplicativo y sus funcionalidades, una para el equipo de la dirección de derechos y diseño de política y otra con las personas delegadas por las entidades como usuarias y responsables de reporte de productos en la PPASP y la PPMYEG.Asimismo, se consolidó la primera base de personas usuarias para ser activadas en el aplicativo. |  | 1. Realización espacio de primer contacto con empresas y organizaciones del sector privado intetesadas en el Sello En Igualdad. (1) a. Un espacio de primer contacto con las organización Colsubsidio. 2. Documentos de compromiso firmados por parte de empresas y organizaciones del sector privado que se adscriben al Sello En Igualdad. (11) a. Firma del documento de compromiso como primer paso metodológico para el reconocimiento del Sello En Igualdad de las siguientes empresas, organizaciones e IES: Alma Experience, Politecnico, Universidad Coperativa de Colombia, Escuela Colombiana de Rehabilitación, Nueva América, CUN, Ibero, U. Javeriana, Fundación CCB, Instituto Técnico, U. Rosarioi. 3. Herramienta Autodiagnóstica sobre acciones de equidad de género (9) a. Recepción de nueve herramientas Autodiagnóstica sobre acciones de equidad con parte de las empresas y organizaciones: Akila, Alianza Francesa, Aluna Sports Consulting, Constructora Colpatria, Grupo Cos, Petrotech, Punto Red Conexred, Sodexo Colombia, Teleperformance. Con esta herramienta ya se cuenta con los Índice de Igualdad de Género de las empresas y organizaciones del sector privado y los niveles de reconocimiento obtenidos para cada una. 4. Buenas prácticas IES: (1) a. En el marco de la mesa Interuniversitarias Unidiversa del Sello En Igualdad, se realizó un espacio de socialización del mecanismo Sello En Igualdad, con el ánimo de invitar a nuevas Instituciones de Educación Superior a sumarse a la metodología de trabajo del mecanismo. 5. Piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra. (5) Espacios de alistamiento para el evento de cierre del pilto. (1) Evento de cierre del piloto. a. En el marco del alistamiento del evento de cierre del Piloto para la prevención del acosos sexual callejero en frentes de obra, se sostuvieron cinco espacios de reunión con el fin de identificar la metodología, roles y responsables e insumos de comunicación para llevar a cabo este espacio que se realizará durante el mes de septiembre. b. Se realizó un (1) espacio de cierre del piloto en donde se socializó los resultados de implementación, entregó la caja de herramientas y se difundió el cronograma para la segunda fase de este piloto. 6. Ciclo pedagógico (4) espacios de taller para transversalizar los enfoques de género y derechos humanos de las mujeres con sector privado y mixto. a. Se realizaron cuatro espacios de taller que buscan entregar herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para incorporar los enfoques en la cultura institucional de las IES. y las empresas del sector privado.
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN | TAREA 11 |  | TAREA 12 |  | TAREA 13
Octubre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 10% |  | 10% |  | 10%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Noviembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 6% |  | 6% |  | 6%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
Diciembre | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN
| 7% |  | 7% |  | 7%
LOGROS Y BENEFICIOS Y RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN
ACUMULADO | 100% | 77% | 100% | 77% | 100% | 77%

## META_PDD
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [6 empty] | Código | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Versión | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [6 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| META PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | Página | Página 3 de 7
NOMBRE DEL PROYECTO | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C | [6 empty] | BPIN | 2024110010297
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
TIPO DE REPORTE |  | FORMULACION
ACTUALIZACION
|  | SEGUIMIENTO | X
REPORTE INDICADOR META PDD
META PDD | 193. Articular con los 15 sectores de la administración distrital, programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres, aportando al fortalecimiento de su autonomía económica, física y social, así como, al ejercicio pleno de su ciudadanía. |  |  | OBJETIVO ODS |  | META ODS
INDICADOR META PDD | Número de sectores de la Administración Distrital con programas y acciones orientadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y a mitigar la violencia económica, política, institucional y comunitaria contra las mujeres aportando al fortalecimiento de su autonomía económica física y social así como al ejercicio pleno de su ciudadanía
PROGRAMACIÓN CUATRIENAL INDICADOR PDD | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | AVANCE ACUMULADO CUATRIENIO | TIPO DE ANUALIZACIÓN (Según aplique)
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Constante
EJECUCIÓN MENSUAL INDICADOR PDD
ENERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de enero se dio cumplimiento a las acciones programadas en torno al cumplimiento de la meta. Las actividades desarrolladas estuvieron orientadas a avanzar en la implementación, seguimiento y fortalecimiento de la Política Pública Distrital (PPD), garantizando coherencia técnica y articulación institucional. En el periodo se realizaron acciones de coordinación, seguimiento y acompañamiento técnico, acciones entro no a la planeación y propuesta temática de la DDDP para el desarrollo de las sesiones de la vigencia 2026de la UTA CIM, así mismo se validó el Plan de Acción, que permitirá el seguimiento oportuno de las metas, lo cual fortalece los mecanismos de reporte y monitoreo. Estos avances contribuyen directamente al objetivo de la meta, relacionado con asegurar la implementación efectiva de la política pública mediante procesos de articulación intersectorial, seguimiento técnico y mejora continua. El cumplimiento oportuno de la programación mensual refleja adecuada planeación operativa, gestión eficiente de recursos y compromiso institucional con el logro de los resultados estratégicos definidos. |  | Los resultados alcanzados a la fecha sienta bases sólidas para el desarrollo progresivo de la meta durante la vigencia, garantizando trazabilidad, control y alineación con los objetivos estratégicos del plan de acción. A continuación el acumulado: UTA-CIM: Ejercicio de planeación y aprobación plan de acción 2026 |  |  | La planeación y definición de la propuesta temática de la UTA- CIM para las sesiones de la vigencia 2026, junto con la validación del Plan de Acción, fortalecieron la programación estratégica y la coherencia de la intervención institucional, permitiendo una mejor priorización de contenidos, optimización de recursos y mayor efectividad en el seguimiento y cumplimiento de los objetivos definidos. | META PDD
FEBRERO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de febrero se avanzó en las acciones de articulación con sectores de la Administración Distrital para fortalecer la implementación de programas y acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y a la mitigación de distintas formas de violencia y discriminación, contribuyendo al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo relacionada con la articulación con los sectores de la administración distrital para promover programas y acciones que garanticen los derechos de las mujeres y fortalezcan la igualdad de género en la ciudad, en el periodo fueron realizadas dos (2) sesiones UTA-CIM |  | Se viene dando cumplimiento con las acciones que contribuyen al avance de la meta del Plan Distrital de Desarrollo a través de procesos de seguimiento, coordinación interinstitucional y orientación técnica que relacionada con la articulación con los sectores para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá. El consolidado a la fecha: UTA CIM Ejercicio de planenación y aprobación plan de acción 2026 Dos (2) sesiones UTA-CIM |  |  | Fortalecimiento de la articulación intersectorial para la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres, promoviendo una gestión pública más inclusiva y con enfoque de género en la ciudad | META PDD
MARZO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de marzo se avanzó en la articulación con sectores de la Administración Distrital para fortalecer la implementación de programas y acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género. En este periodo se desarrollaron acciones de acompañamiento técnico, producción de insumos, seguimiento a políticas públicas y fortalecimiento de capacidades institucionales, así como la implementación de estrategias pedagógicas y herramientas de gestión. En el marco de la coordinación interinstitucional, se realizaron una (1) sesión de la CIM y una (1) sesión de la UTA, junto con espacios de asistencia técnica, sensibilización y participación en instancias. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo, promoviendo la articulación efectiva entre sectores y el fortalecimiento de la igualdad de género en la ciudad. |  | Se viene dando cumplimiento con las acciones que contribuyen al avance de la meta del Plan Distrital de Desarrollo a través de procesos de seguimiento, coordinación interinstitucional y orientación técnica relacionada con la articulación con los sectores para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá. El consolidado a la fecha: UTA – CIM: Ejercicio de planeación y aprobación del plan de acción 2026. Tres (3) sesiones UTA y dos (2) sesiones de la CIM. |  |  | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación como la UTA y la CIM, así como procesos de planeación, seguimiento y orientación técnica, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres, promoviendo una gestión pública más integrada, efectiva y con enfoque de género en la ciudad. | META PPD
ABRIL | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de abril se avanzó en la articulación con sectores de la Administración Distrital para fortalecer la implementación de programas y acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género. En este periodo se desarrollaron acciones de acompañamiento técnico, seguimiento a compromisos institucionales, fortalecimiento de capacidades y consolidación de herramientas pedagógicas y tecnológicas para promover la igualdad de género en entidades distritales y actores del sector privado y mixto. En el marco de la coordinación interinstitucional, se realizó una (1) sesión de la UTA, junto con espacios de asistencia técnica, socialización y articulación con entidades distritales, empresas, organizaciones e Instituciones de Educación Superior vinculadas al mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”. Asimismo, se adelantaron acciones de seguimiento al piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, fortalecimiento del componente pedagógico y consolidación de herramientas de gestión institucional. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo, promoviendo la articulación efectiva entre sectores y el fortalecimiento de la igualdad de género en la ciudad. |  | Se viene dando cumplimiento a las acciones que contribuyen al avance de la meta del Plan Distrital de Desarrollo a través de procesos de seguimiento, coordinación interinstitucional y orientación técnica para la articulación con los sectores en la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá. Durante el periodo comprendido entre enero y abril se avanzó en el fortalecimiento de espacios de articulación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales con entidades distritales, sector privado, mixto e Instituciones de Educación Superior, promoviendo la transversalización del enfoque de género y el desarrollo de estrategias pedagógicas y herramientas de gestión institucional. UTA – CIM: Ejercicio de planeación y aprobación del plan de acción 2026. Se realizaron cuatro (4) sesiones de la UTA y dos (2) sesiones de la CIM. |  | No presenta retrasos | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género, promoviendo una gestión pública más integrada, participativa y efectiva en la ciudad. | META PPD
MAYO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de mayo se avanzó en la articulación con sectores de la Administración Distrital para fortalecer la implementación de programas, estrategias y acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género. En este periodo se desarrollaron acciones de acompañamiento técnico, participación en instancias intersectoriales, fortalecimiento de capacidades institucionales y consolidación de herramientas metodológicas y tecnológicas para promover la incorporación de los enfoques de género, derechos humanos de las mujeres y diferencial-poblacional en la gestión pública distrital. En el marco de la coordinación interinstitucional, se adelantaron acciones para la realización de una (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), espacios de acompañamiento técnico a mesas, comités y comisiones distritales, sensibilizaciones dirigidas a entidades de diferentes sectores y procesos de articulación para la formulación de planes de trabajo para la igualdad de género y la implementación de acciones afirmativas. Asimismo, se fortaleció el mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género” mediante procesos de segunda medición, espacios de socialización, implementación de herramientas de observación institucional y acompañamiento a entidades adscritas, vinculadas y de economía mixta. De igual manera, se adelantaron acciones de seguimiento al piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra, el fortalecimiento del componente pedagógico con empresas, organizaciones e Instituciones de Educación Superior, la preparación de actividades asociadas al SOFA 2026 y al Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, así como el fortalecimiento del aplicativo de seguimiento a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género mediante pruebas técnicas y revisión de documentos para su despliegue. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo, promoviendo la articulación efectiva entre sectores y el fortalecimiento de la igualdad de género en la ciudad. |  | Se avanzó en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo mediante la articulación, seguimiento y asistencia técnica a entidades distritales, sector privado, mixto e Instituciones de Educación Superior, fortaleciendo la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional. Entre enero y mayo se consolidaron espacios de coordinación y toma de decisiones para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de herramientas pedagógicas, tecnológicas y de seguimiento asociadas al mecanismo “En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género”. En este marco, se realizaron cinco (5) sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y dos (2) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), en las que se avanzó en la planeación, articulación y aprobación del Plan de Acción 2026. |  | No presenta retrasos | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género, promoviendo una gestión pública más integrada, participativa y efectiva en la ciudad. | META PPD
JUNIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de junio se fortaleció la articulación con los sectores de la Administración Distrital mediante la realización de (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), acciones de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y seguimiento a instrumentos de política pública para promover la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, se avanzó en la implementación del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, el desarrollo del aplicativo de seguimiento a la PPMyEG y la PPASP, la formulación de planes de trabajo para la igualdad de género y la preparación de acciones institucionales asociadas al SOFA 2026 y a la conmemoración del 21 de junio, contribuyendo al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo. |  | Se avanzó en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo mediante la articulación, el seguimiento y la asistencia técnica a entidades distritales, sector privado, mixto e Instituciones de Educación Superior, fortaleciendo la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional. Entre enero y junio se consolidaron espacios de coordinación y toma de decisiones para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de herramientas pedagógicas, tecnológicas y de seguimiento asociadas al mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. En este marco, se realizaron seis (6) sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y dos (2) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), avanzando en la planeación, articulación, seguimiento e implementación del Plan de Acción 2026 y de las estrategias de transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital. |  | No presenta retrasos | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género, promoviendo una gestión pública más integrada, participativa y efectiva en la ciudad. | META PDD
JULIO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de julio se fortaleció la articulación con los sectores de la Administración Distrital mediante la realización de (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y (1) sesión de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), así como acciones de asistencia técnica, seguimiento y fortalecimiento de capacidades para promover la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, se avanzó en la implementación del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, el desarrollo y entrega del aplicativo de seguimiento a la PPMyEG y la PPASP, la construcción de la Escuela de Transversalización del Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, la producción de contenidos de Brújula para la Igualdad y la preparación de eventos institucionales y reconocimientos del Sello En Igualdad, contribuyendo al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo. |  | Se avanzó en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo mediante la articulación, el seguimiento y la asistencia técnica a entidades distritales, sector privado, mixto e Instituciones de Educación Superior, fortaleciendo la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional. Entre enero y julio se consolidaron espacios de coordinación y toma de decisiones para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de herramientas pedagógicas, tecnológicas y de seguimiento asociadas al mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. En este marco, se realizaron siete (7) sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y tres (3) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), avanzando en la planeación, articulación, seguimiento e implementación del Plan de Acción 2026 y de las estrategias de transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital. |  | No presenta retrasos | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género, promoviendo una gestión pública más integrada, participativa y efectiva en la ciudad. | META PDD
AGOSTO | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de agosto se fortaleció la articulación con los sectores de la Administración Distrital mediante la realización de (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), así como acciones de asistencia técnica, seguimiento y fortalecimiento de capacidades para promover la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, se avanzó en la implementación del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, el seguimiento y fortalecimiento del aplicativo de la PPMyEG y la PPASP, el ajuste de los contenidos de la Escuela de Transversalización del Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, la consolidación de herramientas para el Sello En Igualdad y la preparación de eventos institucionales y reconocimientos dirigidos a (20) Alcaldías Locales, (1) Personería y (15) Secretarías Distritales, contribuyendo al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo. |  | Se avanzó en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo mediante la articulación, el seguimiento y la asistencia técnica a entidades distritales, sector privado, mixto e Instituciones de Educación Superior, fortaleciendo la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional. Entre enero y agosto se consolidaron espacios de coordinación y toma de decisiones para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de herramientas pedagógicas, tecnológicas y de seguimiento asociadas al mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. En este marco, se realizaron ocho (8) sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y tres (3) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), avanzando en la planeación, articulación, seguimiento e implementación del Plan de Acción 2026 y de las estrategias de transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital. |  | No presenta retrasos | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género, promoviendo una gestión pública más integrada, participativa y efectiva en la ciudad. | META PDD
SEPTIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
| 15 | 15 | Durante el mes de septiembre se fortaleció la articulación con los sectores de la Administración Distrital mediante la realización de (1) sesión de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), así como acciones de seguimiento, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para promover la transversalización del enfoque de género y la garantía de los derechos de las mujeres. Asimismo, se avanzó en la implementación del mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género, la puesta en marcha y divulgación del aplicativo de la PPMyEG y la PPASP, el desarrollo de acciones pedagógicas con el sector privado y mixto, el seguimiento a estrategias de articulación y conmemoraciones institucionales, y la preparación y realización de eventos estratégicos, incluyendo el cierre del piloto para la prevención del acoso sexual callejero en frentes de obra y la entrega de (12) reconocimientos a la Unidad de Mantenimiento Vial, contribuyendo al cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo. |  | Se avanzó en el cumplimiento de la meta del Plan Distrital de Desarrollo mediante la articulación, el seguimiento y la asistencia técnica a entidades distritales, sector privado, mixto e Instituciones de Educación Superior, fortaleciendo la incorporación del enfoque de género en la gestión institucional. Entre enero y septiembre se consolidaron espacios de coordinación y toma de decisiones para la implementación de acciones orientadas a la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de herramientas pedagógicas, tecnológicas y de seguimiento asociadas al mecanismo En Igualdad: Sello Distrital de Igualdad de Género. En este marco, se realizaron nueve (9) sesiones de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y tres (3) sesiones de la Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM), avanzando en la planeación, articulación, seguimiento e implementación del Plan de Acción 2026 y de las estrategias de transversalización del enfoque de género en la Administración Distrital. |  | No presenta retrasos | Fortalecimiento de la articulación intersectorial mediante espacios de coordinación, asistencia técnica y seguimiento a compromisos institucionales, que contribuyen a la implementación de acciones orientadas a la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la transversalización del enfoque de género, promoviendo una gestión pública más integrada, participativa y efectiva en la ciudad. | META PDD
OCTUBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
15
NOVIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
15
DICIEMBRE | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | AVANCES Y LOGROS MENSUAL (2.000 CARACTERES) |  | AVANCES Y LOGROS ACUMULADO (2.000 CARACTERES) |  | RETRASOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (1.000 CARACTERES) | BENEFICIOS | EVIDENCIAS DEL AVANCE
15
Avance mensual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Elaboró | Firma |  | Aprobó (Según aplique Gerenta de proyecto, Líder técnica y responsable de proceso) | Firma | #VALUE! | Revisó (Oficina Asesora de Planeación) | VoBo:
| Nombre | ALEJANDRA PÉREZ NIÑO |  | Nombre | IVONNE ASTRID RICO VARGAS |  | Nombre: | YULY EMPERATRIZ SÁNCHEZ
| Cargo | CONTRATISTA DDDP |  | Cargo | DIRECTORA DE DERECHOS Y DISEÑO DE POLITICA |  | Cargo: | Contratista Oficina Asesora de Planeación
| Firma | #VALUE! |  | Firma |  |  | VoBo:
| Nombre | HEIDI BELISA GUZMAN |  | Nombre | JULIANA MARTINES LONDOÑO |  | Nombre: | YURIETH PAOLA ROJAS MAYORGA
| Cargo | CONTRATISTA DDDP |  | Cargo | SUBSECRETARIA DEL CUIDADO Y POLITICAS DE IGUALDAD |  | Cargo: | JEFE OFICIANA ASESORA DE PLANEACIÓN

## CONTROL DE CAMBIOS
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER |  |  | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  |  | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| CONTROL DE CAMBIOS |  |  | Página 7 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C
CONTROL DE CAMBIOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
Fecha de solicitud del cambio | Fecha de aprobación del cambio | Cambio | Justificación del cambio

## PRODUCTO_MGA
| SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [7 empty] | Código: DE-FO-5
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | Versión: 14
| PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [7 empty] | Fecha de Emisión: 28/04/2025
| PRODUCTO - MGA | [7 empty] | Página 4 de 7
PROYECTO DE INVERSIÓN | 8200 - Implementación de las políticas públicas PPMYEG y PPASP para la garantía de los derechos de las mujeres, la transversalización del enfoque de género y la igualdad en Bogotá D.C | [7 empty] | BPIN | 2024110010297
PERIODO REPORTADO | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | TIPO DE REPORTE | FORMULACION
| Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  |  | ACTUALIZACION
| Septiembre | X | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  | SEGUIMIENTO | X
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO I TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Fortalecer las capacidades de los actores públicos, privados y sociales para transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en sus políticas, planes, programas y proyectos. | Transversalizar en los 15 sectores de la administración distrital los enfoque de género y de derechos de la mujeres a través de procesos de reconocimiento, medición y acompañamiento técnico que promuevan la transformación de la gestión institucional y organizacional en pro de la igualdad de género. | Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) | 1842337000 |  | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital |  | 22787169 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital |  | 170544600 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital
Implementar 1 estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos y autonomía de las mujeres que habitan en Bogotá, por parte de los sectores públicos, mixtos, privados y sociales.
Implementar acciones efectivas que promuevan el reconocimiento de los compromisos establecidos en las políticas públicas distritales orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres. | Acompañar técnicamente el 100% de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital | Documentos metodológicos | 501844000 |  |  |  | 8362699 |  |  | 46065933
Acompañar el 100% del seguimiento a la implementación de las PPMYEG y PPASP así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO II TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Fortalecer las capacidades de los actores públicos, privados y sociales para transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en sus políticas, planes, programas y proyectos. | Transversalizar en los 15 sectores de la administración distrital los enfoque de género y de derechos de la mujeres a través de procesos de reconocimiento, medición y acompañamiento técnico que promuevan la transformación de la gestión institucional y organizacional en pro de la igualdad de género. | Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) | 35082107 | 176216267 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital | 0 | 177620200 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital | 0 | 209343774 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital
Implementar 1 estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos y autonomía de las mujeres que habitan en Bogotá, por parte de los sectores públicos, mixtos, privados y sociales.
Implementar acciones efectivas que promuevan el reconocimiento de los compromisos establecidos en las políticas públicas distritales orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres. | Acompañar técnicamente el 100% de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital | Documentos metodológicos | 31890744 | 49515000 |  | 0 | 56043000 |  | 0 | 65197344
Acompañar el 100% del seguimiento a la implementación de las PPMYEG y PPASP así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO III TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Fortalecer las capacidades de los actores públicos, privados y sociales para transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en sus políticas, planes, programas y proyectos. | Transversalizar en los 15 sectores de la administración distrital los enfoque de género y de derechos de la mujeres a través de procesos de reconocimiento, medición y acompañamiento técnico que promuevan la transformación de la gestión institucional y organizacional en pro de la igualdad de género. | Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) | 0 | 177377400 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital | 0 | 177862334 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital | 0 | 179077000 | La Asistencia Técnica es constante. Por lo cual se acompañan a los 15 sectores de la Administración Distrital
Implementar 1 estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos y autonomía de las mujeres que habitan en Bogotá, por parte de los sectores públicos, mixtos, privados y sociales.
Implementar acciones efectivas que promuevan el reconocimiento de los compromisos establecidos en las políticas públicas distritales orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres. | Acompañar técnicamente el 100% de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital | Documentos metodológicos | 43472000 | 57675000 |  | 0 | 54981666 |  | 0 | 57875000
Acompañar el 100% del seguimiento a la implementación de las PPMYEG y PPASP así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO IV TRIMESTRE
OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDAD | PRODUCTO MGA | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
|  |  | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD | COMPROMISOS | GIROS | EJECUTADO MAGNITUD
Fortalecer las capacidades de los actores públicos, privados y sociales para transversalizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en sus políticas, planes, programas y proyectos. | Transversalizar en los 15 sectores de la administración distrital los enfoque de género y de derechos de la mujeres a través de procesos de reconocimiento, medición y acompañamiento técnico que promuevan la transformación de la gestión institucional y organizacional en pro de la igualdad de género. | Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)
Implementar 1 estrategia de promoción de buenas prácticas de transversalización del enfoque de género y acciones afirmativas que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos y autonomía de las mujeres que habitan en Bogotá, por parte de los sectores públicos, mixtos, privados y sociales.
Implementar acciones efectivas que promuevan el reconocimiento de los compromisos establecidos en las políticas públicas distritales orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres. | Acompañar técnicamente el 100% de requerimientos asociados a la incorporación del enfoque de género y de derechos de las mujeres en el ciclo de Política Pública de la Administración Distrital | Documentos metodológicos
Acompañar el 100% del seguimiento a la implementación de las PPMYEG y PPASP así como a los compromisos de la SDMujer en otras políticas públicas.